## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | GRO230202235552 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIO CASO CCT: 12DPR0475O DE LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-007 | S | 97 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOAXTLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-99.20081983, lat:17.55529966}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1322627.16 | 1322627.16 | 1322627.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235546 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 113 CCT: 12ETK0113X DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-002 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA GRO., lon:-98.3, lat:16.81083333}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 1500000 | 1500000 | 980958.5 | 980958.5 | 980958.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235551 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN IGNACIO ALLENDE CCT: 12DJN0404D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-006 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA SN, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.49034281, lat:17.55898839}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1796752.01 | 1796752.01 | 1430662.08 | 1430662.08 | 1430662.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235553 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP BRAULIO RODRIGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-008 | S | 345 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESQ. BRAVO Y ZAPATA NUM. 48 , COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.5355099, lat:18.34463941}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 10000000 | 10000000 | 8215354.54 | 8215354.54 | 8215354.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235569 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-024 | S | 862 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 201 SN ENTRE CALLE EJIDO EL COCOTERO COLONIA BARRIO LA HOJA, PETATLAN GRO., lon:-101.26805556, lat:17.53944444}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3824663.46 | 3824663.46 | 3824663.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235570 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-025 | S | 212 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:AVENIDA LA MIRA DEL PESCADOR SN, MARQUELIA GRO., lon:-98.806944, lat:16.580195}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3790034.9 | 3790034.9 | 3790034.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235366 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-SUP-REM-2023-016 | S | 456 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCCIONAMIENTO MAGALLANES SN ENTRE CALLE FRANCISCO PIZARRO NUM. 58 Y CALLE HOTEL ACAPULCO - DIANA, COLONIA MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1500000 | 1500000 | 1186139.25 | 1186139.25 | 1186139.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235555 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 177 CCT: 12DCT0457J DE LA LOCALIDAD DE TÉCPAN DE GALEANA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-010 | S | 139 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 98 SN, COLONIA AJUQUIAC, TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.63, lat:17.21388889}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 13000000 | 13000000 | 12413208.99 | 12413208.99 | 12413208.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235563 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP SEIS DE ENERO CCT: 12DPR2205I DE LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-018 | S | 43 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE SN, TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.52313517, lat:18.3021408}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 2899999.95 | 2899999.95 | 2449485.64 | 2449485.64 | 2449485.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235567 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EPB AQUILES SERDAN CCT: 12DPB1178U DE LA LOCALIDAD DE LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-022 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA VILLA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ GRO., lon:-98.93567336, lat:17.49254237}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1000000 | 1000000 | 961538.46 | 961538.46 | 961538.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235568 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12EJN0010R DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-023 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 MZ. 50 LOTE 1 NUM. , COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.83627906, lat:16.90206495}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 992594.61 | 992594.61 | 992594.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235571 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DPR0083A DE LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCÓN, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-026 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N POCITOS DEL BALCON MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.53165929, lat:17.70146014}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1706338.9 | 1706338.9 | 1706338.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS)+CISTERNA+FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" Y "C"+PLACA CONMEMORATIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 285 CCT: 12ETK0285P DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO), MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-049 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINGEHUALCO) MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5561, lat:17.406202}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1507690.08 | 1507690.08 | 1507690.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" MODULO SANITARIO 3 ANEXOS (MODS-D-N@S) 4.36 X 2.14 M (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + SUMINISTRO + 1 LAVAMANOS + CISTERNA + FOSA SÉPTICA EN LA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 105 CCT: 12ETK0105O DE LA LOCALIDAD DE EL CORDÓN GRANDE, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-040 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , EL CORDON GRANDE MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.649876, lat:17.596761}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1922311.67 | 1922311.67 | 1922311.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265443 | Proyecto de inversión | 2803928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2803928.39, modificado:2803928.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (S.S.- MUJERES: 3 W.C ,2 LAVABOS, HOMBRES: 2 W.C., 2 LAVABOS + 2 MINGITORIO, DISCAPACITADOS 1 W.C. + 1 LAVABOS) + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA + CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA + CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "B" (DIRECCIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.50 X 8.00 M. 1 EE T/C (DIRECCIÓN) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE ACCESO + CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y ASTA BANDERA + RED ELÉCTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 143 CCT: 12ETK0143R DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-043 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CUYUXTLAHUAC MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO GRO., lon:-98.343611, lat:17.48221}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2803928.39 | 2803928.39 | 2691867.45 | 2691867.45 | 2691867.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265435 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMER ETAPA) EST. U2C 3.24 x 8.00 10 EE ( 5 AULAS DIDÁCTICAS+ÁREA ADMINISTRATIVA+2 BODEGAS+ S.S. H Y M.+ CUBO DE ESCALERAS) + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-035 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 201 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.50294566, lat:18.23081205}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 7000000 | 7000000 | 5796868.02 | 5796868.02 | 5796868.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265439 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. REG. 1 EE 6.00 X 8.00 M. (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN EDIFICIO "G" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONEXIÓN DE EDIFICIO "G" A LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 33 TRES PALOS CCT: 12ECB0070R DE LA LOCALIDAD DE TRES PALOS, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-039 | S | 280 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TRES PALOS MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.77694444, lat:16.83055556}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1500000 | 1500000 | 1442307.68 | 1442307.68 | 1442307.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265441 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM 117 CCT: 12DCT0006G DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-041 | S | 241 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAHUTEMOC NUM. 234, COLONIA ASTUDILLO, COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08361111, lat:17.01166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2364514.6 | 2364514.6 | 2364514.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265442 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "E" EST. U1C 10 EE 3.24 X 8.00 M. (4 AULAS DIDÁCTICAS) + REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO EN EDIFICIO "B" EST. U1C 8.00 x 3.24 M. 10 EE (NIÑAS: 6 WC + 2 LAVAMANOS + NIÑOS: 4 WC + 2 MINGITORIOS + 2 LAVAMANOS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES EN EDIFICIO "E" + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM 27 BAAJOS DEL EJIDO CCT: 12ECB0045S DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL EJIDO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-042 | S | 105 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:KILOMETRO 1.5 DESVIACION LIBRAMIENTO NUM., BAJOS DEL EJIDO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-99.97333333, lat:16.96055556}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3200000 | 3200000 | 2901994.49 | 2901994.49 | 2901994.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265445 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO"D" EST. REG. 6.00 x 8.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDÁCTICAS) + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" MÓDULO SANITARIO 3 Anexos (ModS-D-N@s) 4.36x2.14 m. (NIÑOS: 1 W.C. + NIÑAS: 1 W.C. + 1 LAVAMANOS MIXTO + DISCAPACITADOS: 1 W.C. + 1 MINGITORIO + 1 LAVAMANOS) + CISTERNA + FOSA SÉPTICA + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "D" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+ MURETE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + RED ELÉCTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" Y "E" + PLACA CONMEMORATIVA. EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0957U DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COCO, MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-045 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:COPNOCIDO SN, PUERTO DEL COCO MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO GRO., lon:-100.46326915, lat:18.06197094}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2300000 | 2300000 | 1554218.44 | 1554218.44 | 1554218.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265446 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REG. 6.00 X 6.00 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EDIFICIO "B" + CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL + MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "B" + PLACA CONMEMORATIVA EN LA EP NICOLAS BRAVO CCT: 12DPR4675N DE LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-046 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CENOBIO MENDOZA SN , COLONIA CENOBIO MENDOZA, MOCHITLAN GRO., lon:-99.37640866, lat:17.46626338}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1279624.51 | 1279624.51 | 1279624.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265451 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-051 | S | 616 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA NAL. IGUALA-TAXCO ESQUINA PERIFERICO NTE SN, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.54277778, lat:18.34472222}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3000000 | 3000000 | 2884615.38 | 2884615.38 | 2884615.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265452 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA CCT: 12ENL0004E DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-052 | S | 59 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS SN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE OAXACA, COLONIA 13 DE JUNIO, ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.88638889, lat:16.86166667}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2400719.53 | 2400719.53 | 2400719.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265453 | Proyecto de inversión | 3035294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3035294.68, modificado:3035294.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + SUBESTACIÓN ELECTRICA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA) CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-053 | S | 459 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO NUM. 120 ENTRE AVENIDA CONSTRUCTORES COLONIA JURISTAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.502449, lat:17.552192}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 3035294.68 | 3035294.68 | 2918552.56 | 2918552.56 | 2918552.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "S", "T" + CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 M3 (5 PZAS) + POZOS DE ALIVIO + PLACA CONMEMORATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-055 | S | 1055 | 1452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA J. FRANCISCO RUIZ MASSIEU NUM. 5, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50111111, lat:17.55}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3841887.94 | 3841887.94 | 3841887.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230302265432 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL+PLACA CONMEMORATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 38 JAIME TORRES BODET CCT: 12DST0038Z DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-032 | S | 112 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:REVOLUCION SN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO., lon:-100.3855696, lat:18.15492296}} | 2023-09-26 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 480769.24 | 480769.24 | 480769.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102349789 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION NORTE DE GUERRERO CCT: 12EUT0002Z DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2023-034 | S | 525 | 457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA PASTRANA SN ENTRE AV. CATALINA PASTRANA Y CALLE HUIZACHAL, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53467228, lat:18.36645054}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2017640.25 | 2017640.25 | 2017640.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350489 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (AULA DIDACTICA) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (S.S. H Y M) + DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 2 EE T/C (DIRECCION) + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" EN EPB RAUL ISIDRO BURGOS CCT: 12DPB1283E DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-001 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TECOMAXOCHITL SN, ENTRE AMPLIACIÓN XOCHIMILCO Y CALLE CARRETERA TLAPA-CHILAPA MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5821, lat:17.5469}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1923076.92 | 1923076.92 | 1923076.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350490 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS 5.16x4.34 m. + OBRA EXTERIOR: PLAZA Y ANDADORES+RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN EP ARTICULO 123 CCT: 12EPR0753Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-002 | S | 120 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE LA O NÚM. 724 ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8348809, lat:16.87962283}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1300000 | 1300000 | 724058.08 | 724058.08 | 724058.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350491 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" EST. REG. 6.00 X 6.00 M. 2 EE T/C (2 AULAS DIDACTICAS) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "E" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "E" + CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT: 12DCC0027C DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-003 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.74987, lat:17.050514}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 740302.86 | 740302.86 | 740302.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350492 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M. + OBRA EXTERIOR: ANDADORES Y RAMPAS + RED ELECTRICA PARA CONECTAR EDIFICIO EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-004 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248 ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE TABASCO, COLONIA PROGRESO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8971087, lat:16.87459847}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 863498 | 863498 | 863498 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350493 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "D" EST. REG. 6.00 X 8.00 M T/C 2 EE (LABORATORIO POLIFUNCIONAL) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "D" EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM 019 CCT: 12EMS0024M DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC PUEBLO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-005 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:CALLE RIO JALE SN, AHUATEPEC PUEBLO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.58928137, lat:17.60623485}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3000000 | 3000000 | 1559541.07 | 1559541.07 | 1559541.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350494 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8M.+OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 029 CCT: 12ETK0029Z DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-006 | S | 41 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDA SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.46113794, lat:17.13324282}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1730769.22 | 1730769.22 | 1730769.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350495 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" EST. REG. 6.00 X 8.00 M. 1 EE T/C (AULA DIDACTICA) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO EDIFICIO "C" + CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y RAMPAS + SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA + CONSTRUCCION DE MURETE DE ACOMETIDA + RED ELECTRICA EXTERIOR PARA CONECTAR EDIFICIO "C" EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 140 CCT: 12ETK0140U DE LA LOCALIDAD DE TECOZAJCA (TEPEHUAJE), MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-007 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TECOZAJCA (TEPEHUAJE) MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GRO., lon:-98.87070425, lat:17.81651776}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1200000 | 1200000 | 301093.3 | 301093.3 | 301093.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350496 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 168 CCT: 12ETK0168Z DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-008 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL DURAZNO MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.94003953, lat:17.77746001}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1800000 | 1800000 | 449447.87 | 449447.87 | 449447.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350499 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIMER ETAPA) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 40 TEPETIXTLA CCT: 12ECB0058W DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-011 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.11818393, lat:17.20945922}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1239736.29 | 1239736.29 | 1239736.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235558 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP ANTONIA NAVA DE CATALAN CCT: 12DPR5650L DE LA LOCALIDAD DE TEPETIXTLA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-013 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE SAN ANTONIO SN ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ANTONIO, TEPETIXTLA MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.11145364, lat:17.21838997}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1794790.84 | 1794790.84 | 1416812.71 | 1416812.71 | 1416812.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230202235574 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 173 CCT: 12ETK0173L DE LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA, MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2022-029 | S | 12 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , TLACAQUIPA MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO GRO., lon:-99.871551, lat:18.226634}} | 2023-06-14 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1074676.2 | 1074676.2 | 1074676.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440715 | Proyecto de inversión | 969926.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969926.19, modificado:969926.19}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + PUERTA DE ACCESO) EN EPB EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPB0411C DE LA LOCALIDAD DE TEMALACATZINGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-021 | S | 203 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEMALACATZINGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.6804, lat:17.8852}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 969926.19 | 969926.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440719 | Proyecto de inversión | 3468610.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3468610.55, modificado:3468610.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO NORMATIVO EST. U2-C DE 7 E.E. + OBRA EXTERIOR (01: PLAZA Y/O ANDADORES, 02: RED ELÉCTRICA, 20: BARDA DE COLINDANCIA) TERMINACIÓN EN EP NARCISO MENDOZA CCT: 12DPR0270V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-025 | S | 288 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA EL QUEMADO SN, ENTRE CALLE CLAVEL Y ANDADOR CEMPASÚCHITL DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.8345, lat:16.91526}} | 2024-09-05 | 2024-12-03 | 3468610.55 | 3468610.55 | 2946989.89 | 2946989.89 | 2946989.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440721 | Proyecto de inversión | 828612.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828612.71, modificado:828612.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (FACHADA + BARDA PERIMETRAL) EN ST ANTONIO SÁNCHEZ MOLINA CCT: 12DST0146H DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNCIPIO DE ARCELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-027 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ARCELIA GRO., lon:-100.27763, lat:18.32296}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 828612.71 | 828612.71 | 248583.81 | 248583.81 | 248583.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440727 | Proyecto de inversión | 170439.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:170439.87, modificado:170439.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) EN EP RUFFO FIGUEROA CCT: 12EPR0511B DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-033 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 6, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.552133, lat:18.342032}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | 170439.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440734 | Proyecto de inversión | 597270.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:597270.71, modificado:597270.71}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" DIRECCIÓN + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DCC0331M DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:173, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA HIDALGO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.670367, lat:17.246269}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 597270.71 | 597270.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440740 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 8 E.E. DE 3.15 X 8.00 MTRS. EN EST. A-84 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN JN DR. MANUEL FLORES CCT: 12DJN0506A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-046 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836411, lat:16.899011}} | 2024-09-27 | 2024-12-10 | 1500000 | 1500000 | 1183999.02 | 1183999.02 | 1183999.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440756 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL + PÓRTICO) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-007 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.680208, lat:18.371408}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302440758 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR U-1C DE 2 EE EN INSTITUTO TEC. SUPERIOR DE LA MONTAÑA CCT: 12EIT0002D DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-009 | S | 679 | 768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AMPLIACIÓN DEL EJIDO SAN FRANCISCO SN, DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.562154, lat:17.558862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2950000 | 2950000 | 1857317.8 | 1857317.8 | 1857317.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402467492 | Proyecto de inversión | 335440.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335440.48, modificado:335440.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARCO MUNICIPIO DE CUTZAMLA DE PINZON - 394247 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 394247 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL BARCO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 75 BARRIO EL BARCO, 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN GUERRERO ENTRE Y , EL BARRIO EL BARCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, lon:-100.58504641, lat:18.45717516}} | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2467492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto duplicado por error, se elimino del SIFAIS, falta eliminar del SRFT. , trimestre:3.0, usuario:alfonsobenitezv, fecha:2025-10-21}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519739 | Adquisición | 841000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841000.0, modificado:841000.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 756900 | 839882 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519927 | Adquisición | 2781984 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781984.0, modificado:2781984.0}} | Licencias informáticas e intelectuales para el Servicio de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2503785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521491 | Proyecto de inversión | 9212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9212000.0, modificado:9212000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN ST AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0106G-2025-009 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504207, lat:17.536658}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO , trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522714 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Suministro y colocación de cancelería, reparación eléctricas, sanitarias e impermeabilizantes., Espacios Educativos de Educación Medio Superior y Superior. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-20 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50492, lat:17.53982}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 4737435.07 | 4737435.07 | 4737435.07 | 4737435.07 | 4737435.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2522714/proyecto_INICIO, 2522714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522726 | Proyecto de inversión | 13304670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.330467025E7, modificado:1.330467025E7}} | Construcción de clínica., Escuela Superior de Enfermería No. 03, Ometepec, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-1 | N | 0 | 0 | 663 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro., lon:-98.40438, lat:16.68513}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 8869780.16 | 8869780.16 | 8869780.16 | 5281762.38 | 5281762.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2522726/proyecto_INICIO, 2522726/proyecto_PROCESO, 2522726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522729 | Proyecto de inversión | 10900609.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090060954E7, modificado:1.090060954E7}} | Construcción de edificio de 3 niveles para: Cubículos, Aulas y laboratorios de nutrición., Centro Regional de Educación Superior, Campus Norte, Taxco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-2 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Taxco - Iguala, 40323 Taxco el Viejo, Gro., lon:-99.58209, lat:18.47317}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 7267073.04 | 7267073.04 | 7267073.04 | 6444345.8 | 6444345.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.5}} | {2522729/proyecto_PROCESO, 2522729/proyecto_INICIO, 2522729/proyecto_PROCESO, 2522729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522746 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de cafetería, Escuela Preparatoria No. 38, Olinala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-2 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro., lon:-98.74367, lat:17.80548}} | 2025-05-26 | 2025-11-30 | 1249878.5 | 1249878.5 | 1249878.5 | 710415.76 | 710415.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2522746/proyecto_INICIO, 2522746/proyecto_PROCESO, 2522746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520943 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALCOZAUCA ¿ IXCUINATOYAC - SAN VICENTE ZOYATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-49 | N | 0 | 0 | 21225 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Montaña, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, en el Estado de Guerrero, lon:-98.38630141, lat:17.46142018}} | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 700000 | 700000 | 693952.76 | 693952.76 | 693952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/002/0/2025, contratista:ÁNGEL COVARRUBIA OLMEDO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2520943/proyecto_INICIO, 2520943/proyecto_PROCESO, 2520943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520947 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CACAO ¿ NUEVA DHELI, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-50 | N | 0 | 0 | 7549 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:se localiza en el camino El Cacao ¿ Nueva Dheli del municipio de Atoyac de Álvarez, tiene una, lon:-100.3035083, lat:17.3329}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 700000 | 700000 | 698711.55 | 698711.55 | 698711.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/003/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:682352.94, importe_modificado:682352.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:71.0}} | {2520947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520980 | Proyecto de inversión | 5341058.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341058.64, modificado:5341058.64}} | CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. ESCÉNICA, EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-52 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica en el Km. 7+800 con origen en la Base Naval, en la Ciudad y Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, lon:-99.830628, lat:16.8045306}} | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 5341058.64 | 5341058.64 | 5276136.97 | 5276136.97 | 5276136.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/001/0/2025, contratista:COMERCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MARIELI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5206410.1, importe_modificado:5206410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2520980/proyecto_INICIO, 2520980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521492 | Proyecto de inversión | 5651500.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651500.66, modificado:5651500.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" EST. U3-C DE 13 EE TERMINACIÓN EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR2837V DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2837V-2025-010 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL JAGÜEY MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.14818, lat:17.491325}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5651500.66 | 5651500.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521058 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR DEL FILO ¿ CUATRO CRUCES - POCITOS DEL BALCÓN, EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-102 | N | 0 | 0 | 6189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5330694, lat:17.6993083}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1100000 | 1099999.68 | 1072268.9 | 1072268.9 | 1072268.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/007/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1072268.75, importe_modificado:1072268.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2521058/proyecto_INICIO, 2521058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523095 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SAGADEGRO, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3540685 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro., lon:-99.493364, lat:17.5312127}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2523095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523097 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CARACHURIO, MPIO. DE ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 18031 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Zirándaro de los Chávez, mpio. de Zirándaro, Gro., lon:-101.2327999, lat:18.401288}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2173828.96 | 2173828.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523102 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) Nº 27 C.C.T. 12DCM0002A EN PUERTO VICENTE GUERRERO, MPIO. DE TECPÁN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:Puerto Vicente <guerrero, mpio. de Tecpan de Galenana, Gro., lon:-101.04747153, lat:17.27214}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2123617.62 | 2123617.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {2523102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523103 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PANORÁMICA EN LA COLONIA MONTAÑA DE PLATA EN TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.6096726, lat:18.55785}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1208762.14 | 1208762.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521493 | Proyecto de inversión | 5354000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354000.0, modificado:5354000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO B EN EST. U-2C 717 T/C, 7 EE P.B.: AULA DE USOS MÚLTIPLES DID. 2 EE + BODEGA 1EE + INTENDENCIA 1EE + MÓDULOS SANITARIOS 2EE + CUBO DE ESCALERAS 1EE; P.A.: 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 EE C/U + CUBO DE ESCALERAS 1EE EN JN MOISÉS GUEVARA VILLALBA CCT: 12DJN3497D DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN3497D-2025-011 | S | 61 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ACUTZING SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACUTZINGO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.520058, lat:17.572829}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5354000 | 5354000 | 4498287.03 | 4498287.03 | 4498287.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521494 | Proyecto de inversión | 4534000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4534000.0, modificado:4534000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "L" EN EST. REG. 751 6.00 X 8.00 T/C DE 4 E.E. 3 AULAS DIDÁCTICAS + 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR EN ST JUSTO SIERRA CCT: 12DST0011T DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0011T-2025-012 | S | 189 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.515811, lat:17.250184}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4534000 | 4534000 | 938118.65 | 938118.65 | 938118.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523104 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CISTERNA Y FOSA SÉPTICA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE MAXELA, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1076 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Maxela, mpio. de Tepecoacuilco de Trujano, Gro., lon:-99.5941639, lat:18.0542732}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 852792.66 | 852792.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} | {2523104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523118 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TERMINACIÓN DEL MERCADO EN XOCHIHUEHUETLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Xochihuehuetlán, mpio de Xochihuehuetlán, Gro., lon:-98.4880367, lat:17.905602}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1408604.57 | 1408604.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523153 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LA SALA DE LA REPÚBLICA Y CABAÑAS EN CASA GUERRERO EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GRO, lon:-99.49072175, lat:17.5369936}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 63025.21 | 63025.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {2523153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521496 | Proyecto de inversión | 14600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46E7, modificado:1.46E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" U2-C 11 EE PB 2 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + MOD. S.S. + ADMINISTRACIÓN 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) EN SG JUAN N ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DES0010B-2025-014 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR SN, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588344, lat:17.540157}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 14600000 | 14600000 | 5370951.97 | 5370951.97 | 5370951.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521497 | Proyecto de inversión | 9720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9720000.0, modificado:9720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE. PB. MOD. S.S. + DIRECCIÓN + BODEGA + USAER 1N. 3 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR EN CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNCIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0671K-2025-015 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO., lon:-98.685637, lat:17.044722}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO(2), trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521498 | Proyecto de inversión | 9625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9625000.0, modificado:9625000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U2-C DE 7 EE (PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + 2 ANEXOS SERVICIOS SANITARIOS, PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN ST LORENZO CURIEL BAZÁN CCT: 12DST0069T DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNCIPIO DE ALPOYECA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0069T-2025-016 | S | 110 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ SN, ENTRE CALLE PÍPILA Y CALLE NIÑO ARTILLERO DE LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, lon:-98.513447, lat:17.66606}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9625000 | 9625000 | 3275688.68 | 3275688.68 | 3275688.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521500 | Proyecto de inversión | 3168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168000.0, modificado:3168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EP AMADO NERVO CCT: 12DPR0321L DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR0321L-2025-018 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.601111, lat:17.546667}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3168000 | 3168000 | 788851.61 | 788851.61 | 788851.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521501 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB AQUILES SERDÁN CCT: 12DPB0621H DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0621H-2025-019 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZACUALPAN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.605597, lat:17.672839}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2700000 | 2700000 | 726468.69 | 726468.69 | 726468.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 + CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CONAFE + CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CEPI LEONA VICARIO CCT: 12DCC0560F DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0560F-2025-020 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN PEDRO ACATLÁN MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.518372, lat:17.388644}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 576410.66 | 576410.66 | 576410.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523158 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VILLA ROTARIA C.C.T. 12EPR0704Q EN VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:97, direccion:VILLA ROTARIA, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.6698057, lat:17.19390206}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1358986.66 | 1358986.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2523158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523170 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ EN BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO., lon:-98.5810834, lat:16.962932}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3075995.69 | 3075995.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523178 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA CASA DEL PUEBLO EN BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion: BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO., lon:-98.5795758, lat:16.96269396}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2351481.36 | 2351481.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521505 | Proyecto de inversión | 9404000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9404000.0, modificado:9404000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINACIÓN "A" EN EST. U-2C DE 11 E.E.- P.B.: 2 AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V. + MÓDULOS. S.S. 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1221T-2025-023 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.843405, lat:16.862232}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9404000 | 9404000 | 3937547.23 | 3937547.23 | 3937547.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521506 | Proyecto de inversión | 9210207.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9210207.37, modificado:9210207.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO U-3C 7 E.E., P.B.: T. COMPUTO + DOS. S.S. + T. INGLÉS 1N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EP VENUSTIANO CARRANZA CCT: 12DPR4701V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR4701V-2025-024 | S | 132 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR NÚM. 4, ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ANADADOR PEDRO MOLINA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.822289, lat:16.809932}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9210207.37 | 9210207.37 | 2435454.55 | 2435454.55 | 2435454.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521507 | Proyecto de inversión | 8167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167000.0, modificado:8167000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "B" EN EST. 717 U-2C DE 7EE. P.B.: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS, P.A.: 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE USOS MÚLTIPLES+ BIBLIOTECA + CUBO PARA ESCALERAS. + OBRA EXTERIOR EN EP GABRIELA MISTRAL CCT: 12DPR5279U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5279U-2025-025 | S | 241 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMASOLA SN, ENTRE CALLE L. REBOLLEDO Y CALLE VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.824972, lat:16.890071}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8167000 | 8167000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521484 | Proyecto de inversión | 9241551.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9241551.5, modificado:9241551.5}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-2C DE 10EE; P.B.: 1 AULA DIDÁCTICA + 1 AULA DE USAER + SERV. MEDICO + SERVICIOS SANITARIOS + DIRECCIÓN + BODEGA; 1N: 4 AULAS + BODEGA + OBRA EXTERIOR EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2195S-2025-002 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9241551.5 | 9241551.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521485 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + TALLER DE CÓMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EPB BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0532O DE LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0532O-2025-003 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.502808, lat:18.496191}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521486 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + SERVICIOS SANITARIOS EN JN MARÍA MONTESSORI CCT: 12DJN0107D DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0107D-2025-004 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957179, lat:18.378657}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 305422.76 | 305422.76 | 305422.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521487 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN TVS PEDRO ASCENCIO CCT: 12DTV0343W DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0343W-2025-005 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.9579, lat:18.3778}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521490 | Proyecto de inversión | 9888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9888000.0, modificado:9888000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "A": U3-C 11 EE P.B. COCINA/COMEDOR (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + MOD. S.S (2EE) + T. COMPUTO (2EE) + DIRECCIÓN (2EE) 1N. 4 AULAS DID. (2EE) + 2 BODEGAS (1EE) 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (2EE) + OBRA EXTERIOR EN EP PROF. CRESCENCIO A MIRANDA CCT: 12EPR0103X DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0103X-2025-008 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.522838, lat:17.650316}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 9888000 | 9888000 | 7640507.97 | 7640507.97 | 7640507.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522670 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construcción de edificio de 3 niveles., Escuela Preparatoria No. 10. Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-3 | N | 0 | 0 | 1374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Juan N. Alvarez, 40020 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54103, lat:18.35524}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 9200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.5}} | {2522670/proyecto_INICIO, 2522670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522675 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construcción de techumbre en explanada., Facultad de Odontología. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-6 | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Ruiz Cortines, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88779, lat:16.87416}} | 2025-06-23 | 2025-11-30 | 2333333.33 | 2333333.33 | 2333333.33 | 1284593.41 | 1284593.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2522675/proyecto_INICIO, 2522675/proyecto_PROCESO, 2522675/proyecto_INICIO, 2522675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522677 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de cafetería., Facultad de Lenguas Extranjeras. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-7 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85358, lat:16.85809}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 1166666.66 | 1166666.66 | 1166666.66 | 1050292.49 | 1050292.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2522677/proyecto_INICIO, 2522677/proyecto_PROCESO, 2522677/proyecto_INICIO, 2522677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522693 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento general a edificio (pintura, revisión de salidas eléctricas, reparación de baños y aplicación de impermeabilizante)., Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 1 Ciudad Altamirano, Pungarabato, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-12 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Carr. Altamirano-Iguala, km.3.5, Las Querendas, 40662 Cdad. Altamirano, Gro., lon:-100.64816, lat:18.34104}} | 2025-05-26 | 2025-09-28 | 995597.28 | 995597.28 | 995597.28 | 995597.28 | 995597.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2522693/proyecto_PROCESO, 2522693/proyecto_INICIO, 2522693/proyecto_PROCESO, 2522693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522696 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Reconstrucción de fachada y mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 06. Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-14 | N | 0 | 0 | 1170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Acapulco - Zihuatanejo 106, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro., lon:-100.62758, lat:17.23549}} | 2025-07-28 | 2025-10-19 | 1323655.9 | 1323655.9 | 1323655.9 | 1323655.9 | 1323655.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.5}} | {2522696/proyecto_PROCESO, 2522696/proyecto_INICIO, 2522696/proyecto_PROCESO, 2522696/proyecto_INICIO, 2522696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522702 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 22. Atoyac de Álvarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-16 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carretera Acapulco - Zihuatanejo 22, Santa Dorotea, 40930 Atoyac de Álvarez, Gro., lon:-100.4388, lat:17.19846}} | 2025-07-28 | 2025-10-26 | 1198831.08 | 1198831.08 | 1198831.08 | 1198831.08 | 1198831.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.2}} | {2522702/proyecto_PROCESO, 2522702/proyecto_INICIO, 2522702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522707 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Programa de mantenimiento de infraestructura preventiva y correctiva. Cobertura Estatal. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-18 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50492, lat:17.53982}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3825.0}} | {2522707/proyecto_INICIO, 2522707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521457 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR2195S DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2195S-2025-001 | S | 118 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.503102, lat:18.230786}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521459 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U2-C DE 10 E.E. EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 81 AARÓN M FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0106G-2025-003 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504207, lat:17.536658}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1553398.06 | 1553398.06 | 1553398.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521460 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B": U2-C (717), 11EE P.B.: 2 AULAS DID. (2EE) + MOD. S.S. (2EE) + BIBLIOTECA (2EE) + T. CÓMPUTO (2EE) 1N.: 5 AULAS DID. (2EE) EN EP PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5543C-2025-004 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO SN, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.518913, lat:17.57221}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4100000 | 4100000 | 3980582.52 | 3980582.52 | 3980582.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521461 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0310F DE LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0310F-2025-005 | S | 124 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATLAMAJAC MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.54497, lat:17.55591}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521462 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN EP FELICIANO RADILLA CCT: 12EPR0323I DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0323I-2025-006 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PAROTA SECA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.259253, lat:16.940734}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 1500000 | 868296.21 | 868296.21 | 868296.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521463 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-007 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NO. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.901972, lat:16.865419}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521464 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR5370B DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5370B-2025-008 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SN, DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.984141, lat:16.603046}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521465 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EP ANTONIO I DELGADO CCT: 12DPR5371A DE LA LOCALIDAD DE COPALA, MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR5371A-2025-009 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE COPALA GRO., lon:-98.975861, lat:16.611753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 2038834.95 | 2038834.95 | 2038834.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521467 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C +OBRA EXTERIOR EN JN ARGENTINA CCT: 12DJN3089Z DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN3089Z-2025-011 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA JUAN N. ÁLVAREZ (PLAYA VENTURA) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.913599, lat:16.539379}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 398616.86 | 398616.86 | 398616.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521468 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 32 ADOLFO RUIZ CORTINEZ CCT: 12ECB0077K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0077K-2025-012 | S | 608 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS 248, ENTRE CALLE TABASCO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.897112, lat:16.874532}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 776699.03 | 776699.03 | 776699.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521469 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO (DEMOLICIÓN) EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DPR1451L DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1451L-2025-013 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.756305, lat:16.743814}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 970873.79 | 970873.79 | 970873.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521471 | Proyecto de inversión | 463845 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463845.0, modificado:463845.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES SALAS DE CÓMPUTO, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO CCT: 12DIT0005B DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0005B-2025-001 | S | 451 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.679555, lat:18.370828}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 463845 | 463845 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521472 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FINANZAS Y CONTABILIDAD Y RENOVACIÓN DE QUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA CCT: 12DIT0004C DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0004C-2025-002 | S | 761 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE SN, ENTRE CALLE CARRETERA NAL. IGUAL- TAXCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.527603, lat:18.35529}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521473 | Proyecto de inversión | 5613005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5613005.0, modificado:5613005.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-003 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521474 | Proyecto de inversión | 3152455 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152455.0, modificado:3152455.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO NORMATIVO EST. U-2C EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-004 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3152455 | 3152455 | 936276.33 | 936276.33 | 936276.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521475 | Proyecto de inversión | 3437063 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437063.0, modificado:3437063.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-005 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3437063 | 3437063 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521476 | Proyecto de inversión | 1006978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006978.0, modificado:1006978.0}} | REHABILITACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIO C, D Y G EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-006 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1006978 | 1006978 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521477 | Proyecto de inversión | 7011603 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7011603.0, modificado:7011603.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA MUJERES EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIU0001D-2025-007 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.633067, lat:17.233244}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7011603 | 7011603 | 1781895.17 | 1781895.17 | 1781895.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521478 | Proyecto de inversión | 11226009 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1226009E7, modificado:1.1226009E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) - CONCLUSIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-008 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE CANCELA POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO, trimestre:3.0, usuario:yanettorresm, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521479 | Proyecto de inversión | 927689 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927689.0, modificado:927689.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 SALAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS CCT: 12DIT0006A DE LA LOCALIDAD DE CARIDAD, MUNCIPIO DE SAN MARCOS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12DIT0006A-2025-009 | S | 16 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CARIDAD MUNICIPIO DE SAN MARCOS GRO., lon:-99.389774, lat:16.776063}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927689 | 927689 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521480 | Proyecto de inversión | 788536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788536.0, modificado:788536.0}} | EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA COSTA CHICA CCT: 12EIT0001E DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EIT0001E-2025-010 | S | 925 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COLONIA TALAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.419376, lat:16.699993}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 788536 | 788536 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521481 | Proyecto de inversión | 5536198 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5536198.0, modificado:5536198.0}} | EQUIPAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO Y LICENCIATURA EN PARTERÍA Y SALUD REPRODUCTIVA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0003Y-2025-011 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NÚM. 5 ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850401, lat:16.855126}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5536198 | 5536198 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519931 | Adquisición | 157535 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157535.0, modificado:157535.0}} | Diadema para los operadores del servicio de llamadas de emergencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 141781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522732 | Proyecto de inversión | 10999614.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099961477E7, modificado:1.099961477E7}} | Demolición y construcción de edificio de tres niveles., Facultad de Turismo, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-3 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez Sn, Progreso, 39574 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89312, lat:16.87353}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 7333076.49 | 7333076.49 | 7333076.49 | 4502537.35 | 4502537.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.0}} | {2522732/proyecto_INICIO, 2522732/proyecto_PROCESO, 2522732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240102350497 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EST. REG. 6X8M.+CONSTRUCCION DE SANITARIOS 2.14X2.14M.+OBRA EXTERIOR: ANDADORES+RED ELECTRICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 170 CCT: 12ETK0170O DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-POTEN-RENDI-FINAN-2023-009 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SANTA TERESA MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN GRO., lon:-100.81940655, lat:18.34105288}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1043765.91 | 1043765.91 | 1043765.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522667 | Proyecto de inversión | 15317879.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.531787989E7, modificado:1.531787989E7}} | Demolición de edificio y construcción de Edificio de 3 niveles., Facultad de Medicina. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-1 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88612, lat:16.87288}} | 2025-05-12 | 2025-12-28 | 10068742.56 | 10068742.56 | 10068742.56 | 10068742.56 | 10068742.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.24}} | {2522667/proyecto_INICIO, 2522667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522669 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Demolición de edificio y construcción de Edificio de 3 niveles., Escuela Superior de Enfermería No. 04. Taxco de Alarcón, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-2 | N | 0 | 0 | 1021 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Barrio de Piedra Ancha, 40280 Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.60164, lat:18.55151}} | 2025-05-19 | 2025-12-28 | 6241959.49 | 6241959.49 | 6241959.49 | 6241959.49 | 6241959.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {2522669/proyecto_INICIO, 2522669/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522672 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Demolición de edificio y construcción de edificio de 3 niveles., Escuela Preparatoria No. 17. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-4 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Paseo de la Cañada s/n, Alta Progreso, Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88363, lat:16.87513}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 8413316.57 | 8413316.57 | 8413316.57 | 8413316.57 | 8413316.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.8}} | {2522672/proyecto_INICIO, 2522672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522674 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción de cancha techada., Facultad de Contaduría y Administración. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-5 | N | 0 | 0 | 3128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez s/n, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88497, lat:16.87509}} | 2025-06-02 | 2025-12-28 | 3550625.35 | 3550625.35 | 3550625.35 | 3550625.35 | 3550625.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2522674/proyecto_INICIO, 2522674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522681 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de cancha techada., Escuela Preparatoria No. 02. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-8 | N | 0 | 0 | 1338 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz Cortinez 859, Alta Progreso, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88692, lat:16.87395}} | 2025-06-23 | 2025-11-23 | 2047785.05 | 2047785.05 | 2047785.05 | 2047785.05 | 2047785.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2522681/proyecto_PROCESO, 2522681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522683 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de techado de cancha y mantenimiento general., Escuela Preparatoria No. 23. San Jerónimo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-9 | N | 0 | 0 | 687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Loma Bonita, 40966 San Jerónimo de Juárez, Gro., lon:-100.47201, lat:17.14158}} | 2025-07-28 | 2025-11-30 | 1166666.66 | 1166666.66 | 1166666.66 | 743576.49 | 743576.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2522683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522685 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construcción de techumbre en explanada., Escuela Preparatoria No. 35. San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-10 | N | 0 | 0 | 327 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:40905 San Luis San Pedro, Gro., lon:-100.87557, lat:17.26077}} | 2025-06-23 | 2025-10-26 | 1055460.4 | 1055460.4 | 1055460.4 | 1055460.4 | 1055460.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2522685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522691 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | Construcción de laboratorio con mesa de concreto., Escuela Preparatoria No. 47. Pasó Texca, Acapulco, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-11 | N | 0 | 0 | 194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39921 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.82799, lat:17.01859}} | 2025-06-23 | 2025-10-26 | 1536536.5 | 1536536.5 | 1536536.5 | 1536536 | 1536536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2522691/proyecto_INICIO, 2522691/proyecto_PROCESO, 2522691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522694 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Mantenimiento general., Facultad de Ciencias Naturales. Shalako, Petaquillas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-13 | N | 0 | 0 | 591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:39106 Petaquillas, Gro., lon:-99.46452, lat:17.48561}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 2319733.34 | 2319733.34 | 2319733.34 | 2319733.34 | 2319733.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2522694/proyecto_INICIO, 2522694/proyecto_PROCESO, 2522694/proyecto_INICIO, 2522694/proyecto_PROCESO, 2522694/proyecto_INICIO, 2522694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522699 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Remodelación de módulo de baños., Escuela Preparatoria No. 16. Coyuca de Benítez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-15 | N | 0 | 0 | 969 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Acapulco - Zihuatanejo 16 Aguas Blancas, 40980 Coyuca de Benítez, Gro., lon:-100.08254, lat:17.0061}} | 2025-07-21 | 2025-10-26 | 899747.31 | 899747.31 | 899747.31 | 899747.31 | 899747.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2522699/proyecto_INICIO, 2522699/proyecto_PROCESO, 2522699/proyecto_INICIO, 2522699/proyecto_PROCESO, 2522699/proyecto_INICIO, 2522699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522705 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Remodelación de módulo de baños., Escuela Preparatoria No. 38. Olinala, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-17 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juan N. Álvarez 11, El Paraiso, 41003 Olinalá, Gro., lon:-98.73991, lat:17.77627}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522711 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de cafetería., Escuela Preparatoria No. 41. Azoyu, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAFEF-2025-19 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:41900 Azoyú, Gro., lon:-98.59675, lat:16.73204}} | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1166666.66 | 1166666.66 | 1166666.6 | 609208.28 | 609208.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2522711/proyecto_INICIO, 2522711/proyecto_PROCESO, 2522711/proyecto_INICIO, 2522711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522739 | Adquisición | 35649288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.564928834E7, modificado:3.564928834E7}} | Suministro de equipamiento derivado de afectaciones por el Huracán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-5 | N | 0 | 0 | 25677 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4500.0, meta_modificada:6350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50487, lat:17.53987}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 23766192.23 | 23766192.23 | 23766192.23 | 4345500 | 4345500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522744 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de cafetería. Escuela Preparatoria No. 26, Chilapa de Álvarez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-1 | N | 0 | 0 | 887 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Av. Barrio de c.p. 41100, México., Revolución 1019, San Antonio, Chilapa de Álvarez, Gro., lon:-99.17835, lat:17.58856}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 1799817.75 | 1799817.75 | 1799817.75 | 687656.97 | 687656.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.7}} | {2522744/proyecto_INICIO, 2522744/proyecto_PROCESO, 2522744/proyecto_INICIO, 2522744/proyecto_PROCESO, 2522744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522747 | Proyecto de inversión | 2399271 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399271.0, modificado:2399271.0}} | Construcción de cafetería. Escuela Preparatoria No.44, Ayutla de los Libres, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM EMS-2025-3 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ricardo Flores Magón, Piedra del Zopilote, 39200 Ayutla de los Libres, Gro., lon:-99.08883, lat:16.96076}} | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 1349817.75 | 1349817.75 | 1349817.75 | 830043.53 | 830043.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2522747/proyecto_INICIO, 2522747/proyecto_PROCESO, 2522747/proyecto_INICIO, 2522747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520985 | Proyecto de inversión | 1358941.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358941.36, modificado:1358941.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL DURAZNO ¿ LAS FRONTERAS - CRUCERO DE SAN ANTONIO DE LAS TEXAS - BAYADOS; EL MORADO - EL MOSAICO - LA PIEDRA ¿ LA SIERRITA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-53 | N | 0 | 0 | 12941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:34, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, en los municipio de Tecpan de Galeana y Coyuca de Catalan, lon:-100.9355698, lat:17.77865472}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1358941.36 | 1358941.36 | 1356779.4 | 1356779.4 | 1356779.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/005/0/2025, contratista:DISTRIBUIDORA INTEGRAL CPS UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1324682.33, importe_modificado:1324682.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.0}} | {2520985/proyecto_INICIO, 2520985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520987 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.391560534E7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. ESCÉNICA EN ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-56 | N | 0 | 0 | 779566 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en la Avenida Escénica, en la Ciudad y Puerto de Acapulco, en el Estado de Guerrero, lon:-99.84183333, lat:16.8418333}} | 2025-03-24 | 2025-05-07 | 13915605.34 | 13915605.34 | 13904056.67 | 13904056.67 | 13904056.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/008/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.356479176E7, importe_modificado:1.356479176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2520987/proyecto_INICIO, 2520987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521080 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA ¿ARROYO TOTOLE¿, EN EL CAMINO CARRIZALILLO ¿ SAN JOSÉ EL CAPULIN, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-105 | N | 0 | 0 | 8477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:6, direccion:Se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y la obra a ejecutarse es sobre el tramo Carrizalillo ¿ San José el Capulín, lon:-98.750242, lat:16.639725}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1300000 | 1300000 | 1267097.57 | 1267097.57 | 1267097.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/009/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1267226.89, importe_modificado:1267226.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2521080/proyecto_INICIO, 2521080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521097 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL XÓCHIPALA ¿ PAPALOTEPEC, ÉN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-103 | N | 0 | 0 | 3750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Se localiza en el municipio de Eduardo Neri, de la región centro del Estado de Guerrero,, lon:-99.63978333, lat:17.8054472}} | 2025-03-28 | 2025-05-11 | 1000000 | 1000000 | 974790.24 | 974790.24 | 974790.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/006/0/2025, contratista:DIANA PALOMA MAYA NAVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.15}} | {2521097/proyecto_INICIO, 2521097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523091 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, CALLE 13 DE LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68 EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.91772, lat:16.87003}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2824308.16 | 2824308.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {2523091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523107 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA Y AMPLIACIÓN DE CURVAS EN EL BOULEVARD SAN JUAN EN OMETEPEC, MPIO. DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 27607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ometepec, mpio. de Ometepec, Gro., lon:-98.447217, lat:16.682732}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3293305.25 | 3293305.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523110 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COL. VICENTE GUERRERO EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.851316, lat:16.878973}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 254117.65 | 254117.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523112 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA FUERZA AÉREA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.9905, lat:16.91382222}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1660922.21 | 1660922.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523174 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL DE TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4590 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.26022209, lat:16.98815305}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10250405.44 | 10250405.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} | {2523174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523181 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN CASA DEL JUBILADO EN TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:TIXTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO., lon:-99.40483543, lat:17.56147653}} | 2025-04-30 | 2025-08-30 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1108746.27 | 1108746.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} | {2523181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102520976 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE VERDE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS; LA BARRANCA DE SAN JOSÉ - EL CARRIZAL, EN LOS MUNICIPIOS DE PETATLÁN/COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2024-51 | N | 0 | 0 | 11265 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:58, direccion:se localiza en la Sierra del Estado de Guerrero, entre el municipio de Petatlán y Coyuca de Catalán, lon:-101.1277981, lat:17.78622227}} | 2025-02-14 | 2025-03-15 | 1900000 | 1900000 | 1898560.83 | 1898560.83 | 1898560.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/004/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1852100.84, importe_modificado:1852100.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2520976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513193 | Proyecto de inversión | 817095.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817095.67, modificado:817095.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN EST. REG. MIXTA 751 T/C + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN ST JUAN N ALVAREZ CCT: 12DST0020A DE LA LOCALIDAD DE QUECHULTENANGO, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-051 | S | 120 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CAJELITOS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.256095, lat:17.419653}} | 2024-12-13 | 2025-02-10 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | 817095.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513195 | Proyecto de inversión | 1366797.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366797.27, modificado:1366797.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) EN EST. ESPECIAL 6.50 X 8.00 T/C + "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + CISTERNA) EN EP HUMBERTO OCHOA CAMPOS CCT: 12DPR5846X DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-053 | S | 254 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MONTES URALES NÚM. 15, ENTRE CALLE MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.483106, lat:17.545919}} | 2024-12-12 | 2025-03-11 | 1366797.27 | 1366797.27 | 410039.18 | 410039.18 | 410039.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513197 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN) EN CEPI NOCHTLA CCT: 12DCC1009U DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-055 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ENTRE CALLE PRIMAVERA DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.575561, lat:17.53899}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1500000 | 1500000 | 780006.04 | 780006.04 | 780006.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513203 | Proyecto de inversión | 2409473.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2409473.82, modificado:2409473.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 MIXTA T/C + 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS H Y M) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN EP CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CCT: 12DPR5973T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-061 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAUCOS SN. ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE ISOBÁRICA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.949134, lat:16.897193}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2409473.82 | 2409473.82 | 1646360.14 | 1646360.14 | 1646360.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513206 | Proyecto de inversión | 894629.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:894629.51, modificado:894629.51}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PÓRTICO DE ACCESO + CERCO PERIMETRAL) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-064 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 894629.51 | 894629.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513207 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PUERTA DE ACCESO + BARDA PERIMETRAL) EN JN ELÍAS NAIME NEMER CCT: 12EJN0162W DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-065 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO SN. ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50853, lat:17.538269}} | 2025-01-02 | 2025-03-17 | 700000 | 700000 | 476873.74 | 476873.74 | 476873.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513209 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12EPR0830N DE LA LOCALIDAD DE ISLALTEPEC (LAS PAROTAS), MUNCIPIO DE COPALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-067 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ISLALTEPEC (LAS PAROTAS) MUNICIPIO DE COPALA GRO., lon:-98.8406, lat:16.5785}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 800000 | 800000 | 626725.02 | 626725.02 | 626725.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513211 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE MEDIOS EN EST. REG. 751 EN TVS CUAUHTÉMOC CCT: 12DTV0512A DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-069 | S | 43 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN TOTOLCINTLA MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.331238, lat:17.909033}} | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 1000000 | 1000000 | 582082.72 | 582082.72 | 582082.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513212 | Proyecto de inversión | 2617939.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2617939.76, modificado:2617939.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + 3 ANEXOS (DIRECCIÓN + SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR EN CEPI BENITO JUÁREZ CCT: 12DCC0006Q DE LA LOCALIDAD DE RÍO IGUAPA, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-070 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RÍO IGUAPA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.556783, lat:16.971315}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2617939.76 | 2617939.76 | 2095250.36 | 2095250.36 | 2095250.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513213 | Proyecto de inversión | 2025236.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2025236.47, modificado:2025236.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EPB JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DPB0419V DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COAPALA, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-071 | S | 109 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JUAN BAUTISTA COAPALA MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.8397, lat:17.4415}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025236.47 | 2025236.47 | 1823485.01 | 1823485.01 | 1823485.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102522737 | Proyecto de inversión | 77823129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.78231296E7, modificado:7.78231296E7}} | Programa de reconstrucción, reparación de instalaciones derivado de afectaciones por el Huracán | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-2025-4 | N | 0 | 0 | 20610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Javier Méndez Aponte 1, Fracc Servidor Agrario, Terrenos de Rectoria, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50487, lat:17.53987}} | 2025-05-26 | 2025-12-28 | 51882086.4 | 51882086.4 | 51882086.4 | 29825616.88 | 29825616.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {2522737/proyecto_INICIO, 2522737/proyecto_PROCESO, 2522737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513234 | Proyecto de inversión | 1379907.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1379907.28, modificado:1377766.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EIU0001D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-012 | S | 143 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:32, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.63254, lat:17.231903}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1377766.04 | 1377766.04 | 1377766.04 | 1377766.04 | 1377766.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513238 | Proyecto de inversión | 2017884.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2017884.21, modificado:2017884.21}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" EST. U2C 7 E.E. (SEGUNDA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-016 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2017884.21 | 2017884.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513242 | Proyecto de inversión | 70007.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:70007.59, modificado:70007.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARAS Y VENTILADORES) EN ESCUELA NORMAL DE TLAPA DE COMONFORT CCT: 12DNL0002H DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-020 | S | 103 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA SN, ENTRE CALLE GÁLVEZ Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.578813, lat:17.549595}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70007.59 | 70007.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519925 | Adquisición | 46800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46800.0, modificado:46800.0}} | Adquisición de Licencias informáticas e intelectuales para los equipos de sistemas del REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 42120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519936 | Adquisición | 783367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783367.88, modificado:783367.88}} | Muebles de oficina y estantería para los centros penitenciarios | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 705031.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515084 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CUARTA ETAPA DE CANCHA DE FUTBOL) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHILPANCINGO CCT: 12DIT0002E DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-023 | S | 1317 | 1015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU NO. 5, BOULEVARD RENE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.497881, lat:17.53116}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 1960000.01 | 1960000.01 | 1960000.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515085 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" EST. U2-C 7E.E. (TERCERA ETAPA) EN CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO CCT: 12ENL0001H DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-024 | S | 26 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERRERO NÚM. 10 ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ ALARCON Y AVENIDA JAVIER MÉNDEZ APONTE DE LA OLCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504608, lat:17.534322}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2450000 | 2450000 | 735000 | 735000 | 735000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515087 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE ENFERMERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-026 | S | 117 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2180866.78 | 2180866.78 | 2180866.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515088 | Proyecto de inversión | 1839937.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1839937.32, modificado:1839937.32}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA EXTERIOR) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-027 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE SN, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND Y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LALOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1839937.32 | 1839937.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519834 | Adquisición | 12487661.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.248766149E7, modificado:1.248766149E7}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11238895.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519740 | Adquisición | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 99000 | 109446 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519742 | Adquisición | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | Instrumental médico y de laboratorio para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 32400 | 35999.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519758 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Mejoramiento del Centro Integral de Justicia Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Copacabana 2 Playa Diamante, Ejido de la Zanja, Acapulco, Diamante., lon:-99.79354, lat:16.78527}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4950000 | 3274968.6 | 3274968.6 | 3274968.6 | 3274968.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519759 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}} | Mantenimiento y Conservación de Ciudad Judicial Ometepec | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Boulevard José Agustín Ramíerz S/N, Campo Aéreo. Ometepec, Guerrero, lon:-98.43449, lat:16.68897}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3078000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519793 | Adquisición | 47411.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47411.05, modificado:47411.05}} | Muebles de oficina y estantería para el área de servicio forense | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 42669.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519797 | Adquisición | 1528795 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528795.0, modificado:1528795.0}} | Vehículos y equipo terrestre para las áreas de investigación policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1375915.5 | 500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519800 | Adquisición | 8573252.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8573252.89, modificado:8573252.89}} | Licencias informáticas para las áreas de investigación policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7715927.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519825 | Adquisición | 1577991.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577991.1, modificado:1577991.1}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1420191.99 | 1225829.66 | 1225829.66 | 1225829.66 | 1225829.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519828 | Adquisición | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145600.0, modificado:145600.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 131040 | 144909.06 | 144909.06 | 144909.06 | 144909.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519830 | Adquisición | 126899.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126899.45, modificado:126899.45}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 114209.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519738 | Adquisición | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | Muebles de oficina y estantería para el C3 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 144000 | 159534 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519741 | Adquisición | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 31500 | 34823.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519743 | Adquisición | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | Licencias informáticas para el Centro Estatal de Evaluación | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 162000 | 179974 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519745 | Proyecto de inversión | 1679451 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679451.0, modificado:1679451.0}} | Mejoramiento al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51269, lat:17.57455}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1511505.9 | 1172774.31 | 502617.56 | 502617.56 | 502617.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519746 | Adquisición | 55057 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55057.0, modificado:55057.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 49551.3 | 55045.35 | 55045.35 | 55045.35 | 55045.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a petición de usuario, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:a petición de usuario, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:a petición de usuario, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:a petición de usuario, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | GRO250102519747 | Adquisición | 591000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591000.0, modificado:591000.0}} | Vehículos y equipo terrestre para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 531900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519748 | Adquisición | 568560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568560.0, modificado:568560.0}} | Simulador de tiro virtual para el Instituto de Capacitación Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 511704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519749 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejoramiento y/o ampliación de la UNIPOL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera México-Acapulco Kilómetro 270, Hermenegildo Galeana, 39010 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.51269, lat:17.57455}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4500000 | 3498222.34 | 3498222.34 | 3498222.34 | 3498222.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519750 | Adquisición | 561386.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561386.4, modificado:561386.4}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la Policia Ministerial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 505247.76 | 561023.56 | 561023.56 | 561023.56 | 561023.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519751 | Adquisición | 8097442 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8097442.0, modificado:8097442.0}} | Vehículos y equipo terrestre para la Policía Estatal y Municipal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7287697.8 | 5819641.92 | 5819641.92 | 5819641.92 | 5819641.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519752 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Zihuatanejo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:P.º del Deportista 170, El Limon, 40897 Zihuatanejo, Gro., lon:-101.55144, lat:17.65137}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 900000 | 990164.43 | 990164.43 | 990164.43 | 990164.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519755 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Mantenimiento y Conservación de Juzgados Penales de Acapulco, Zapata | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Dr. Sergio García Ramírez S/N, Cd. Renacimiento, Acapulco, lon:-99.79507, lat:16.80862}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 900000 | 982348.36 | 982348.36 | 982348.36 | 982348.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519756 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción del Centro de Justicia de Ayutla, 1ra. Etapa | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, Carretera Ayutla - Cruz Grande, lon:-99.09893, lat:16.96701}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519757 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de Barda Perimetral de Sala de Ejecución Penal de Arcelia. Primera etapa | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Lázaro Cárdenas esquina con Calle Mina S/N, Colonia Unidad Deportiva, Arcelia, Guerrero. , lon:-100.21128, lat:18.33986}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519795 | Adquisición | 447985 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447985.0, modificado:447985.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para la unidad antisecuestros | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 403186.5 | 444526.21 | 444526.21 | 444526.21 | 444526.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519796 | Adquisición | 9206851.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9206851.39, modificado:9206851.39}} | Equipo médico y de laboratorio para el área de servicios periciales | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 8286166.26 | 3689331.68 | 3689331.68 | 3689331.68 | 3689331.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519798 | Adquisición | 4720400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4720400.0, modificado:4720400.0}} | Adquisición de Software forense para las áreas de investigación policial del C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4248360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519821 | Adquisición | 190489 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190489.0, modificado:190489.0}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 171440.1 | 189129.94 | 189129.94 | 189129.94 | 189129.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519823 | Adquisición | 104332.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104332.8, modificado:104332.8}} | Otros mobiliarios y equipos de administración para el centro de información policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 93899.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519826 | Adquisición | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Sistema de control de acceso para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519829 | Adquisición | 267672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267672.6, modificado:267672.6}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el Centro de Información Policial | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Fiscalía General del Estado |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:René Juárez Cisneros S/N, El Potrerito, 39098 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48583, lat:17.52172}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 240905.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519917 | Adquisición | 648281 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648281.0, modificado:648281.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el C4 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 583452.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519918 | Adquisición | 1669289.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669289.05, modificado:1669289.05}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1502360.15 | 1667674 | 1667674 | 1667674 | 1667674 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519920 | Adquisición | 1196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196000.0, modificado:1196000.0}} | Cámaras fotográficas y de video para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1076400 | 1193872 | 1193872 | 1193872 | 1193872 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519921 | Adquisición | 299384 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299384.0, modificado:299384.0}} | Equipo de comunicación y telecomunicación para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 269445.6 | 299372.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519923 | Adquisición | 301300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301300.0, modificado:301300.0}} | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para el REPUVE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 271170 | 299546.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519934 | Adquisición | 1645399.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645399.71, modificado:1645399.71}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para el sistema de videovigilancia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1480859.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519937 | Adquisición | 1897149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897149.8, modificado:1897149.8}} | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información para los centros penitenciarios | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lic. René Juárez Cisneros 23, Zona Sin Asignación De nombre de Col 21, 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49512, lat:17.5284}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1707434.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519939 | Proyecto de inversión | 4704134.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4704134.57, modificado:4224344.2}} | Mejoramiento al CERESO de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Sergio García #25, Col. Zapata, Loc. Acapulco, Mpio. Acapulco de Juárez , lon:-99.84059, lat:16.89706}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3801909.78 | 1267138.61 | 1267138.61 | 1267138.61 | 1267138.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519941 | Proyecto de inversión | 919000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919000.0, modificado:0.0}} | Mejoramiento al CERESO de Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard Rene Juárez Cisneros no. 29 col. Tepango, loc. Chilpancingo Mpio, lon:-99.47884, lat:17.51896}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se reprogramo el recurso total a otra acción autorizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública., trimestre:3.0, usuario:aliciachinor, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202544708 | Proyecto de inversión | 7834655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834655.17, modificado:7811780.07}} | Equipamiento de los cárcamos de bombeo Norte y Sur, en la localidad de Tixtla, municipio de Tixtla en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-012-2025 | N | 0 | 0 | 24920 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.3982714, lat:17.5667242}} | 2025-06-07 | 2025-08-05 | 7811780.07 | 7811780.07 | 6539345.53 | 6539345.53 | 6539345.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2544708/proyecto_INICIO, 2544708/proyecto_PROCESO, 2544708/proyecto_FIN, 2544708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527589 | Proyecto de inversión | 780020.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780020.54, modificado:780020.54}} | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN CEPI "30 DE ABRIL" CCT 12OCC0868V, EN LA LOCALIDAD DE EL GITANO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35413 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35413 | S | 21 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES, lon:-98.43957159, lat:17.32774372}} | 2025-04-19 | 2025-05-26 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | 363497.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/035-AD, contratista:ADAN ROQUE APARICIO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:780020.54, importe_modificado:780020.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO, 2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202537765 | Acción | 927187.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:927187.07, modificado:927187.07}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 853 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 927187.07 | 927187.07 | 783725.13 | 783725.13 | 783725.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004 D.A. - 2025, contratista:MARIO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:927187.07, importe_modificado:927187.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:40.0}} | {2537765/proyecto_INICIO, 2537765/proyecto_PROCESO, 2537765/proyecto_INICIO, 2537765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202537766 | Acción | 3914119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914119.98, modificado:3914119.98}} | 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - 1771 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 1771-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-15 | 2025-12-31 | 1928706.04 | 3914119.98 | 1397900 | 1397900 | 1397900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/AFEFM/LPN/011/0/2025, contratista:MARLON ALTAMIRANO ALARCÓN, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5032439.97, importe_modificado:5032439.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2537766/proyecto_INICIO, 2537766/proyecto_PROCESO, 2537766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543873 | Proyecto de inversión | 549999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:549999.95, modificado:549999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN SG DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CCT 12DES0029Z, EN LA LOC. DE SAN MARCOS, MPIO. DE SAN MARCOS - 14717 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14717 | S | 249 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ, A LA ALTURA DE LA POBLACION DE SA, lon:-99.384565, lat:16.796651}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 549999.95 | 549999.95 | 164999.99 | 164999.99 | 164999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/105/2025/A.D., contratista:CONSTRUCTORA BENZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:549999.95, importe_modificado:549999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.95}} | {2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO, 2543873/proyecto_PROCESO, 2543873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543874 | Proyecto de inversión | 840542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840542.09, modificado:840542.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS ROSARIO CASTELLANOS, CCT 12DTV0398Z, EN LA LOC. DE ACALMANI, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 14831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14831 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE ACATEPEC AVANZAR POR CARRETERA AYUTLA-ACALMANI, DURANTE 21 kms,, lon:-99.120277, lat:17.091025}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 840542.09 | 840542.09 | 766660.9 | 766660.9 | 766660.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/106/2025/A.D., contratista:JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:840542.09, importe_modificado:840542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.9}} | {2543874/proyecto_INICIO, 2543874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543429 | Proyecto de inversión | 262257.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262257.54, modificado:262257.54}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR 27 DE JUNIO, COL. BENITO JUAREZ - 14472 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 14472 | S | 100 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:93.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 27 DE JUNIO Colonia BENITO JUÁREZ 39740 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS CRUCES Y Calle CONSUELO ROMÁN DE SALGADO CIRCULANDO POR CARRETERA MEXICO ACAPULCO, ENTRANDO POR LA AV. DE LAS CRUCES, PASA, lon:-99.844983, lat:16.883769}} | 2025-05-26 | 2025-08-23 | 262257.54 | 262257.54 | 235664.47 | 235664.47 | 235664.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/021-2025/AD, contratista:Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:262257.54, importe_modificado:262257.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2543429/proyecto_PROCESO, 2543429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536914 | Proyecto de inversión | 9741379.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.32, modificado:9473873.31}} | Pavimentación del camino Cocoyul - YerbaSanta - Acatepec (tercera etapa) en el municipio de Acatepec. - 41704 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41704 | S | 12831 | 11846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:97, direccion:Camino / Terracería Las Cruces - Colonia Progreso (Cerro Gavilán) 2 0 41434 COLONIA PROGRESO (CERRO GAVILÁN), ACATEPEC Partiendo de la Loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - P, lon:-98.90324298, lat:17.04503525}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3000000 | 9473873.31 | 2981951.99 | 2981951.99 | 2981951.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/085/0/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9473873.31, importe_modificado:9473873.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} | {2536914/proyecto_INICIO, 2536914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536915 | Proyecto de inversión | 10715517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.071551724E7, modificado:1.071551724E7}} | Construcción del Puente Vehicular El Coacoyul, accesos y obras complementarias, en el km. 11+800 de la carretera E.C. (Colotlipa - Tlanicuilulco) - Teozintla , en el municipio de Quechultenango - 41847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41847 | S | 5261 | 4731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Tule-Jocutla-Zacualpan - Coacoyul 11 800 39266 LOS RANCHITOS, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Quechultenango se toma la carretera Petaquillas - Grutas y se continua sobre la ruta hasta to, lon:-99.10767534, lat:17.31376063}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536916 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE DOS) EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLA HERMOSA (LAS POZAS), MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 45611 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 45611 | S | 712 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Calle AV. REVOLUCIÓN Colonia VILLA HERMOSA 40882 EL COACOYUL, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle CAMINO A LA RAIZUDA Y Calle PRINCIPAL Calle GIRASOLES SE LOC. A 10.6 KM AL SO DEL MPIO DE ZIHUATANEJO, SE UBI. EN LA C. PRINCIPALES CE, lon:-101.46804571, lat:17.63905739}} | 2025-06-23 | 2025-12-31 | 500000 | 703484.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-046-2025, contratista:CONSTRUCTORA DECAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:703484.89, importe_modificado:703484.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.2}} | {2536916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536917 | Proyecto de inversión | 2862284 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2862284.0, modificado:2862284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EP HENRY FORD, CCT 12DPR5886Y, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 45766 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 45766 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MARTIN ACEVES Calle AGUAS BLANCAS DE LA E.P. FRANCISCO I. , lon:-99.55486691, lat:18.36681759}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2862284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536918 | Proyecto de inversión | 2470843.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2470843.81, modificado:2470843.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN SG IGNACIO CHAVEZ SANCHEZ, CCT 12DES0212Y, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 34313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34313 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUÍZ CORTINEZ Puerto ACAPULCO DE JUÁREZ 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR PASANDO LA CASETA LA VENTA SE LLEGA AL RETORNO DE PASO LIMONERO, SE SIGUE POR EL BO, lon:-99.88048247, lat:16.87557183}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2470843.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536919 | Proyecto de inversión | 1372261.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372261.83, modificado:1372261.83}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DTV0368E, EN LA LOC. DE LINDA VISTA, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 34355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34355 | S | 31 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR CAMINO PRINCIPAL, PASARAN DOS ENTRONQUES AL TERCERO EN 700 M GIRAR A L, lon:-100.31272781, lat:17.68784638}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1372261.83 | 1372261.83 | 764124.19 | 764124.19 | 764124.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/148/2025/A.D., contratista:SARAID HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1372261.83, importe_modificado:1372261.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.55}} | {2536919/proyecto_INICIO, 2536919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536920 | Proyecto de inversión | 1845132.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1845132.34, modificado:1845132.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN CEPI ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 12DCC0234K, EN LA LOC. DE DOS RÍOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 34449 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34449 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DOS RÍOS 41666 DOS RÍOS, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD, A 42 KM SE LLEGA A DOS RIOS ENTRAND, lon:-98.39663604, lat:17.06055374}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1845132.34 | 1845132.34 | 553539.7 | 553539.7 | 553539.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/116/2025/A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1845132.34, importe_modificado:1845132.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2536920/proyecto_INICIO, 2536920/proyecto_PROCESO, 2536920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536921 | Proyecto de inversión | 1442023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442023.48, modificado:1442023.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN CEPI GABRIEL GONZALEZ PINEDA, CCT 12DCC1198C, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT - 34528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34528 | S | 83 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO TLAPANECO Y Calle RIO BALSAS Calle SAN PEDRO CARRETERA CHILPANCINGO - TLAPA EN LA GLORIETA LA MONA Y A MANO IZQ. ESTA EL ACCES, lon:-98.5896862, lat:17.54181047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1442023.48 | 1442023.48 | 432607.05 | 432607.05 | 432607.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/133/2025/A.D., contratista:GRUPO COMERCIAL HERSOL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1442023.48, importe_modificado:1442023.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.4}} | {2536921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536922 | Proyecto de inversión | 1076103.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1076103.71, modificado:1076103.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EPB EMILIANO ZAPATA, CCT 12DPB1224P, EN LA LOC. DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 34601 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34601 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MI PATRIA ES PRIMERO 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA EN A, lon:-98.56445956, lat:17.32299272}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1076103.71 | 1076103.71 | 322831.11 | 322831.11 | 322831.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/167/2025/A.D., contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR GAERSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1076103.71, importe_modificado:1076103.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.34}} | {2536922/proyecto_INICIO, 2536922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536923 | Proyecto de inversión | 2048608.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2048608.57, modificado:2048608.57}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN COLEGIO DE BACHILLERES POR COOPERACIÓN PLANTEL SANTA TERESA, CCT 12ECB0092C, EN LA LOC. DE SANTA TERESA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 34701 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 34701 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA TERESA 40111 SANTA TERESA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA IGUALA- CHILPANCINGO, AVANZA MAS O MENOS 3 KM DEL , lon:-99.51201343, lat:18.23617103}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2048608.57 | 2048608.57 | 604086.86 | 604086.86 | 604086.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/101/2025/A.D., contratista:GABRIEL MIRANDA TAPIA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2048608.57, importe_modificado:2048608.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.35}} | {2536923/proyecto_INICIO, 2536923/proyecto_PROCESO, 2536923/proyecto_INICIO, 2536923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536924 | Proyecto de inversión | 2361001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2361001.96, modificado:2361001.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS NICOLAS BRAVO, CCT 12DTV0566E, EN LA LOC. DE SAN JOSÉ, MPIO. DE QUECHULTENANGO - 36105 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 36105 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Calle SAN JOSE PATRIARCA Pueblo SAN JOSÉ 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO ENTRE Calle SAN JOSE PATRIARCA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SIGUIENDO LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA PAROTA, PASANDO LA PRIMARIA, , lon:-99.11183809, lat:17.28257204}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2361001.96 | 2361001.96 | 708300.59 | 708300.59 | 708300.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/146/2025/A.D., contratista:ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2361001.96, importe_modificado:2361001.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536925 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:0.0}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 36685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 36685 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 0 1 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta llegar , lon:-99.94630515, lat:17.70732777}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2536925/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENVIA A CANCELACION POR CAMBIOS TECNICOS, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536926 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.449461366E7}} | Rehabilitación de la carretera E.C. (Tlapa- Marquelia) - Malinaltepec, (tramos aislados), tercera etapa, en el municipio de Malinaltepec. - 38741 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 38741 | S | 737 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Malinaltepec. - San Miguel 0 1 41505 COLONIA SAN MATEO, MALINALTEPEC Partiendo de la localidad de Malinaltepec se toma la carretera pavimentada denominada Ramal a Malinaltepec y se conti, lon:-98.67890782, lat:17.27100515}} | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 4500000 | 14494613.66 | 4722520.87 | 4722520.87 | 4722520.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/047/0/2025, contratista:MOISÉS MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.449461366E7, importe_modificado:1.449461366E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}} | {2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_INICIO, 2536926/proyecto_PROCESO, 2536926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536927 | Proyecto de inversión | 3827290.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 28455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 28455 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 8 DE OCTUBRE Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle A. URIOSTEGUI SALGADO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA, lon:-99.55511553, lat:18.3654553}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2355763.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536928 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 29513 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29513 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUA, lon:-98.85217161, lat:17.67227268}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536929 | Proyecto de inversión | 534950.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:534950.56, modificado:534950.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 29591 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29591 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle RUFO FIGUEROA Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, SE LOCALIZA A 22 MIN, lon:-99.40997653, lat:18.36447839}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 534950.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536930 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 29698 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29698 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SANTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 15 DE MAYO LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE, lon:-99.10665636, lat:16.97141176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2536930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536931 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 29764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29764 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGNACIO M. ALTAMIRANO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MI, lon:-99.52318829, lat:17.65555228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2006064.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536932 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 29884 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29884 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle GUANAJUATO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle CUAHUTEMOC Calle NAYARIT LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.03868503, lat:17.3220176}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536933 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 29923 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29923 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Eje vial FEDERAL TAXCO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle CARDENAS Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA I, lon:-99.52865584, lat:18.37647837}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536934 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 30600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30600 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30010852, lat:16.81089187}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536935 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 30822 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 30822 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle JUAN R. I. BARROSO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCALIZA A, lon:-98.24294839, lat:16.792154}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536936 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 31131 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31131 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle principal Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61874216, lat:17.32426649}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536937 | Proyecto de inversión | 1297510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1297510.1, modificado:1297510.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VICENTE SUAREZ, CCT 12DPB0025J, EN LA LOC. DE TLAIXCUAC, MPIO. DE MÁRTIR DE CUILAPAN - 31212 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31212 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLAIXCUAC 41180 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR TOMAS LA CARRETERA DE TIXTLA DE GUERRERO-APANGO, CRUZAS APANGO HASTA LLEGAR AL CENTRO DE SALUD, CONTINUAS , lon:-99.28369687, lat:17.79374623}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1297510.1 | 1297510.1 | 1020265 | 1020265 | 1020265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/142/2025/A.D., contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISIONES MIRAMOC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1297510.1, importe_modificado:1297510.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.75}} | {2536937/proyecto_INICIO, 2536937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536938 | Proyecto de inversión | 1582895.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582895.31, modificado:1582895.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB BENITO JUAREZ, CCT 12DPB0482X, EN LA LOC. DE MESÓN DE IXTLÁHUAC, MPIO. DE MALINALTEPEC - 31275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31275 | S | 60 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MESON IXTLAHUAC 41520 MESÓN DE IXTLÁHUAC, MALINALTEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE TLAPA DE COMONFOR SE TOMA LA CARRETERA TLAPA MARQUELIA SE RECORRERN 85 KM. SE ENCUENT, lon:-98.7977404, lat:17.10683302}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582895.31 | 1582895.31 | 474868.59 | 474868.59 | 474868.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/149/2025.A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582895.31, importe_modificado:1582895.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.26}} | {2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO, 2536938/proyecto_INICIO, 2536938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536939 | Proyecto de inversión | 952821.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:952821.41, modificado:952821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB VEENO SAKUA A NA OVI TUUN, CCT 12DPB1130A, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 31320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 31320 | S | 87 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle AZUCENA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FLORIDA Y Calle RUBEN JARAMILLO Andador SIN NOMBRE ENTRANDO EN LA GLORIETA LA MONA, HACIA EL LIBRAMIENTO RUMBO AL CENTRO DE TLAPA SE , lon:-98.58767881, lat:17.53563965}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 952821.41 | 952821.41 | 285846.42 | 285846.42 | 285846.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/130/2025.A.D., contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:952821.41, importe_modificado:952821.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2536939/proyecto_PROCESO, 2536939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536940 | Proyecto de inversión | 1456393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1456393.5, modificado:1456393.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 12DJN3427I, EN LA LOC. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 32888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32888 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 6 PTE. Pueblo CHILAPA DE ÁLVAREZ 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle C. 6 PTE. Y Calle C. 6 PTE. Calle POSTERIOR ENTRANDO A LA CIUDAD CONTINUAR POR EL BOULEVART HASTA LLEGAR A LA ROTONDA DEL MONUMENTO DE, lon:-99.17802272, lat:17.59624164}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1456393.5 | 1456393.5 | 436918.05 | 436918.05 | 436918.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/098/2025.A.D., contratista:CONSTRUCTUORA Y COMERCIALIZADORA 2R, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1456393.5, importe_modificado:1456393.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.02}} | {2536940/proyecto_INICIO, 2536940/proyecto_PROCESO, 2536940/proyecto_INICIO, 2536940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536941 | Proyecto de inversión | 1351671.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351671.78, modificado:1351671.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN EPB FELIPE ÁNGELES RAMÍREZ, CCT 12DPB1273Y, EN LA LOC. DE TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. - 32929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32929 | S | 48 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA CHILPANCINGO-TLAPA EN LA GLORIETA MONA A MANO IZQ. ESTA EL ACCESO AL LIBR, lon:-98.56143007, lat:17.5395682}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1351671.78 | 1351671.78 | 405501.53 | 405501.53 | 405501.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/137/2025.A.D., contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1351671.78, importe_modificado:1351671.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.3}} | {2536941/proyecto_INICIO, 2536941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536942 | Proyecto de inversión | 778979.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778979.03, modificado:778979.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI MI PATRIA ES PRIMERO, CCT 12DCC0433J, EN LA LOC. DE CALPANAPA VIEJO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 32976 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 32976 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CALPANAPA VIEJO 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONO PASANDO LA COMUNIDAD DE YUVICANI SE SIGUE DERECHO HASTA 3 KM. , lon:-98.41962373, lat:17.07643015}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 778979.03 | 778979.03 | 233693.71 | 233693.71 | 233693.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/117/2025.A.D., contratista:GRUPO C&C GC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:778979.03, importe_modificado:778979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.66}} | {2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO, 2536942/proyecto_INICIO, 2536942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536943 | Proyecto de inversión | 901347.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:901347.71, modificado:901347.71}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DST0301J, EN LA LOC. DE OCOTEQUILA, MPIO. DE COPANATOYAC. - 33014 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33014 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo OCOTEQUILA 41470 OCOTEQUILA, COPANATOYAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR EN TLAPA SE TOMA LA CARRETERA HACIA ATLAMAJALCINGO DEL RIO, RECORRIENDO 12 KM LLEGAS AL PUEBLO EN CALLE INDEPEN, lon:-98.67174638, lat:17.45127694}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 901347.71 | 901347.71 | 501230.76 | 501230.76 | 501230.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/145/2025.A.D., contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:901347.71, importe_modificado:901347.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.43}} | {2536943/proyecto_PROCESO, 2536943/proyecto_INICIO, 2536943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536944 | Proyecto de inversión | 1203638.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534950.56, modificado:534950.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 33056 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33056 | S | 23 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNIC, lon:-98.95132417, lat:18.11676169}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 668688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536945 | Proyecto de inversión | 837234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837234.81, modificado:837234.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 12DCC0347N, EN LA LOC. DE ITIA MINIÑU UN, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE. - 33058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33058 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ITIA MINIÑU UN 41666 ITIA MINIÑU UN, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA DE METLATONOC PASANDO UNA COMUNIDAD QUE SE LLAMA PEÑA DEL VENADO, HAY UN ENTR, lon:-98.40757634, lat:17.06553741}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 837234.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536946 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 33118 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33118 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida REVOLUCION Y Calle DE LA JUVENTUD Calle LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATA, lon:-100.69994903, lat:18.32159305}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536947 | Proyecto de inversión | 806418.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:806418.32, modificado:806418.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI JUAN ESCUTIA, CCT 12DCC1101A, EN LA LOC. DE CUANACAXTITLÁN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN. - 33121 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33121 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUANACAXTITLÁN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE TOMA LA CALLE CUAUHTEMOC, SE LLEGA HASTA LA CALLE VICENTE GUERRERO, SE DESV, lon:-98.63700248, lat:16.7971365}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 806418.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536948 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 33208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 33208 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO,, lon:-100.58189476, lat:18.27431969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536949 | Proyecto de inversión | 1205756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205756.52, modificado:1205756.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP FRANCISCO I. MADERO, CCT 12DPR2897J, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 33220 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33220 | S | 87 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40010 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle VISTA HERMOSA Calle 5 DE MAYO SE ENTRA POR EL PERIFERICO NORTE LLEGANDO, lon:-99.55593287, lat:18.35918691}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1205756.52 | 1205756.52 | 361726.95 | 361726.95 | 361726.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/113/2025.A.D., contratista:MIGUEL ÁNGEL MEZA DE LA CRUZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205756.52, importe_modificado:1205756.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {2536949/proyecto_INICIO, 2536949/proyecto_PROCESO, 2536949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536950 | Proyecto de inversión | 1647430.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1647430.55, modificado:1647430.55}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EPB NIÑOS HEROES, CCT 12DPB0541W, EN LA LOC. DE BARRANCA XALE, MPIO. DE ILIATENCO. - 33290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33290 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:45, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo BARRANCA XALE 41536 BARRANCA XALE, ILIATENCO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A ILIATENCO Y SE DIRIJE HACIA LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DEL ASERRADERO Y A 4.5 KM. SE , lon:-98.65474177, lat:17.04856452}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1647430.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536954 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 25060 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25060 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL ITIA TANIJ Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle SAN MIGUEL BELLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LIBERTAD LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA , lon:-98.40710066, lat:17.19775925}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536955 | Proyecto de inversión | 742235.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212067.28, modificado:212067.28}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 25144 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25144 | S | 8 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.95180876, lat:18.11732592}} | 2025-06-21 | 2025-09-20 | 530168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536956 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 25290 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25290 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, SE LOCALIZA A 17, lon:-100.58386887, lat:18.27514998}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536957 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 25337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25337 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE LOCALIZA A 110 M A 1, lon:-100.70269827, lat:18.33337144}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536958 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 26113 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26113 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO (SANTA ANA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, lon:-99.41525281, lat:18.35789462}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1530916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536959 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 26153 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26153 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ALVAREZ Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle TECNOLOGICO Y Calle JAZMIN Calle EL CALVARIO DEL ANGEL LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-98.41922766, lat:16.69626946}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 2296374.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-045-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536960 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 26199 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26199 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 13 DE SEPTIEMBRE Y Calle CRISTO REY Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE, lon:-99.09700291, lat:16.95616414}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536961 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DE CUÉLLAR DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR. - 26554 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26554 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo BUENAVISTA DE CUÉLLAR 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle LOS HORNOS Calle BENJAMIN GUERRERO LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR MUNICIPIO DE BUENAVIS, lon:-99.42037192, lat:18.46059228}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 4592748.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536962 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 26875 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26875 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo LIBERTAD 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE LA , lon:-101.537311, lat:17.64489775}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1530916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536963 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 26967 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26967 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAH, lon:-98.30325936, lat:16.80602279}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536964 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 27009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27009 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, SE LOCA, lon:-98.24193795, lat:16.79694529}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536965 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 27381 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27381 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31897099, lat:16.94357342}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536966 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 27414 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27414 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle REFORMA Calle GALVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A , lon:-98.45659124, lat:17.19274216}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536967 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 27580 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27580 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, lon:-98.61651861, lat:17.3250116}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-044-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2296374.15, importe_modificado:2296374.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536968 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALÁN DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. - 27632 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27632 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Avenida DE LA JUVENTUD Pueblo COYUCA DE CATALÁN 40705 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle LOS LIRIOS LA LOCALIDAD DE COYUCA DE CATALÁN MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN SE, lon:-100.70298318, lat:18.32939387}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 3061832.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536969 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4609542.49}} | Rehabilitación de la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán (tramos aislados), segunda etapa, en el municipio de Copalillo. - 27724 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 27724 | S | 26267 | 22521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Copalillo - Tlalcozotitlán 12 22 41077 TLAYAHUALCO, COPALILLO Partiendo de la localidad de Copalillo, se toma la carretera Copalillo - Tlalcozotitlán y se avanza hasta llegar al km. 12+022, en d, lon:-99.09146289, lat:17.93419193}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1500000 | 4609542.49 | 1466903.76 | 1466903.76 | 1466903.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4609542.49, importe_modificado:4609542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.14}} | {2536969/proyecto_INICIO, 2536969/proyecto_PROCESO, 2536969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536970 | Proyecto de inversión | 799999.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:799999.81, modificado:799999.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM 25 AZOYU, CCT 12ECB0035L, EN LA LOC. DE AZOYÚ, MPIO. DE AZOYÚ - 12891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 12891 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo AZOYU 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle EMILIO CARRANZA Calle POSTERIOR ENTRADA ARCO DE BIENVENIDA A AZOYU LUEGO AL PUENTE LA OLLITA BOULEVAR, TIENDA PINTURAS COMEX, SUBE HACIA EL POZO M, lon:-98.61085076, lat:16.73358349}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 799999.81 | 799999.81 | 604798.72 | 604798.72 | 604798.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/131/2025/A.D., contratista:KARINA ARIZMENDI MARINO, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:799999.81, importe_modificado:799999.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.35}} | {2536970/proyecto_INICIO, 2536970/proyecto_PROCESO, 2536970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536971 | Proyecto de inversión | 1621058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1621058.91, modificado:1621058.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN JN RAMON LOPEZ VELARDE, CCT 12DJN0706Z, EN LA LOC. DE NEJAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 13280 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13280 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NEJAPA 41100 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE CHILAPA DE ALVAREZ A UN 1 KM SE ENCUENTRA EL CRUCERO QUE CONDUCE AL MPIO DE AHUAC, lon:-99.14012455, lat:17.6182372}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1621058.91 | 1621058.91 | 486317.67 | 486317.67 | 486317.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/110/2025/A.D., contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN, SA.A DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1621058.91, importe_modificado:1621058.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.19}} | {2536971/proyecto_PROCESO, 2536971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536975 | Proyecto de inversión | 1643193.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1643193.62, modificado:1643193.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, CCT 12DST0190V, EN LA LOC. DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14203 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14203 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ YUCUCANI 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADO A UN KM. ANTES DE ENTRAR AL PUEBLO, SIGUIENDO LA DERECHA QUE VA PARA PUTLA, ESTADO DE OAXACA, A UNA MESETA L, lon:-98.12077505, lat:17.08215906}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1643193.62 | 1643193.62 | 830756.4 | 830756.4 | 830756.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/150/2025/A.D., contratista:JOSÉ REYES ORTIZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1643193.62, importe_modificado:1643193.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.8}} | {2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO, 2536975/proyecto_INICIO, 2536975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536976 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad de Partería de Chilpancingo de los Bravo - 14556 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14556 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Guerrero 45-A Colonia Centro 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle Heróico Colegio Militar Y Calle Canuto Neri Calle Abasolo Frente Alameda Granados Maldonado, lon:-99.50390537, lat:17.55664151}} | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-006/2025, contratista:ROSA CARMINA CRUZ HERNANDEZ, convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4995183.74, importe_modificado:4995183.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2536976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536977 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapa de Comonfort - 14677 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 14677 | S | 25162 | 5593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT sin referencia, lon:-98.57867648, lat:17.54582589}} | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2250000 | 1352013.27 | 1352013.27 | 1352013.27 | 1352013.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-007/2025, contratista:HUEHUENTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4978950.53, importe_modificado:4978950.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2536977/proyecto_INICIO, 2536977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536978 | Proyecto de inversión | 2113846.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2113846.37, modificado:2113846.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 12DPR2783H, EN LA LOC. DE AHUACUOTZINGO, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15050 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15050 | S | 118 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR ENTRANDO AL POBLADO CONTINUAR POR LA CALLE HIDALGO A 300 M, SE ENCUENTRA UN COMEX, GIRAR A MANO , lon:-98.93411863, lat:17.7110134}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2113846.37 | 2113846.37 | 634153.91 | 634153.91 | 634153.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/152/2025/A.D., contratista:EDVARD ALEXIE BELTRÁN REYES, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2113846.37, importe_modificado:2113846.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.75}} | {2536978/proyecto_PROCESO, 2536978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536979 | Proyecto de inversión | 523378.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:523378.95, modificado:523378.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA, EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 218, CCT 12ETK0218R, EN LA LOC. DE TECOLCUAUTLA, MPIO. DE AHUACUOTZINGO - 15128 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15128 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECOLCUAUTLA 41153 TECOLCUAUTLA, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR De la entrada principal a la localidad de Tecolcuautla tomas la calle que se ubica hacia la izquierda (oe, lon:-98.95129581, lat:17.78371307}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 523378.95 | 523378.95 | 292454.67 | 292454.67 | 292454.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/147/2025/A.D., contratista:BERGARC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:523378.95, importe_modificado:523378.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.25}} | {2536979/proyecto_INICIO, 2536979/proyecto_PROCESO, 2536979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536980 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual( CAPASITS) del Hospital del Niño y Madre Guerrerense - 15606 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15606 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Lic. René Juárez Cisneros S/N Colonia Ciudad de los Servicios 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO sin datos de referencias, lon:-99.49266654, lat:17.52561319}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 617137.6 | 617137.6 | 617137.6 | 617137.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-010/2025, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO OPTIMO S.C., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2698771.38, importe_modificado:2698771.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2536980/proyecto_INICIO, 2536980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536983 | Proyecto de inversión | 2350832.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2350832.25, modificado:2350832.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP NARCISO MENDOZA, CCT 12DPR0270V, EN LA LOC. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ - 15848 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15848 | S | 189 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELLA DE NOCHE Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Callejón MARAVILLA Calle ROMERO POR LA AUTOPISTA DEL SOL, PASANDO LA CASETA LA VENTA, POR EL BOULEVARD VICEN, lon:-99.83531609, lat:16.91528537}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2350832.25 | 2350832.25 | 1345305.19 | 1345305.19 | 1345305.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/119/2025/A.D., contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2350832.25, importe_modificado:2350832.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.32}} | {2536983/proyecto_PROCESO, 2536983/proyecto_INICIO, 2536983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536984 | Proyecto de inversión | 2357648.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2357648.96, modificado:2357648.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN EPB RAFAEL RAMIREZ, CCT 12DPB0203W, EN LA LOC. DE SAN ISIDRO LABRADOR, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE - 16926 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 16926 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Calle DERECHA Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 MI PATRIA ES PRIMERO, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TLAPA SE TOMA LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA, EN APRI, lon:-98.56440086, lat:17.32219875}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2357648.96 | 2357648.96 | 707294.69 | 707294.69 | 707294.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/103/2025/A.D., contratista:SUBACTIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2357648.96, importe_modificado:2357648.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.88}} | {2536984/proyecto_INICIO, 2536984/proyecto_PROCESO, 2536984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536986 | Proyecto de inversión | 1748068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1748068.39, modificado:1748068.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI LEONA VICARIO, CCT 12DCC0322E, EN LA LOC. DE AHUEXOTITLÁN, MPIO. DE ATLIXTAC - 17731 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17731 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEXOTITLÁN 41451 AHUEXOTITLÁN, ATLIXTAC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN SE GIRA MANO DERECHA EN 20 KM HAY UNA DESVIACION, A MANO IZQUIERDA SE RET, lon:-98.87202212, lat:17.43837429}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1748068.39 | 1748068.39 | 524420.52 | 524420.52 | 524420.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/118/2025/A.D., contratista:ALIKEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1748068.39, importe_modificado:1748068.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.9}} | {2536986/proyecto_INICIO, 2536986/proyecto_PROCESO, 2536986/proyecto_INICIO, 2536986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536987 | Proyecto de inversión | 2487682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2487682.32, modificado:2487682.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , EN EPB GENERAL NICOLÁS BRAVO, CCT 12DPB0132S, EN LA LOC. DE YERBA SANTA, MPIO. DE ACATEPEC - 17764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17764 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:113, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YERBA SANTA 41424 YERBA SANTA, ACATEPEC ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR CARRETERA TLAPA-TLATLAUQUITEPEC SE DESVIA A MANO DERECHA Y SE TOMA LA CARRETERA ACATEPEC REN 37 KM AL CRUCERO DE, lon:-98.88398025, lat:17.19776878}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2487682.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536988 | Proyecto de inversión | 1762659.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762659.54, modificado:1762659.54}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN TVS IGNACIO ALLENDE, CCT 12DTV0551C, EN LA LOC. DE LA CAÑADA DEL ARROZ, MPIO. DE COPALA - 17835 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17835 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CAÑADA DEL ARROZ 41887 LA CAÑADA DEL ARROZ, COPALA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL LLEGAR AL PUEBLO, SE ENCUENTRA CON LA MISCELANEA EL HUASTECO A MANO IZQUIERDA, AVANZA 10 MTS A , lon:-98.8627592, lat:16.6438047}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1762659.54 | 1762659.54 | 836405.66 | 836405.66 | 836405.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/125/2025/A.D., contratista:ORVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1762659.54, importe_modificado:1762659.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.05}} | {2536988/proyecto_INICIO, 2536988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536993 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. - 24008 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24008 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LOS LIRIOS Pueblo IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HEBERTO CASTILLO Y Calle CUAHUTEMOC CARDENAS Calle JUAN PABLO II LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCI, lon:-99.54181471, lat:18.37021975}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536994 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 24098 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24098 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RIO DEL ORO Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle FRAY JUAN BAUTISTA MOYA Y Calle CIPRIANO JAIMEZ PONIENTE Calle IGNACIO LOPEZ RAYÓN LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO MUNICIPIO DE PUNGARAB, lon:-100.67670553, lat:18.35493168}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536995 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZIHUATANEJO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA. - 24133 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24133 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LUIBERTAD Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle BOCOTE Y Calle MORELOS Calle LOS PINOS LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO DE AZUETA MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, SE LOCALIZA A 6 MIN 2,6 KM DE, lon:-101.53747876, lat:17.64583157}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539285 | Proyecto de inversión | 890648 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890648.0, modificado:890648.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENERÍA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25003 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25003 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:35, direccion:Pueblo SAN JUAN TENERIA 40318 SAN JUAN TENERÍA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD, lon:-99.69491864, lat:18.59520612}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 890648 | 890648 | 766725 | 766725 | 766725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/033, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:890648.0, importe_modificado:890648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2539285/proyecto_INICIO, 2539285/proyecto_PROCESO, 2539285/proyecto_INICIO, 2539285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539286 | Proyecto de inversión | 999920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999920.0, modificado:999920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25029 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25029 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:72, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL MIRADOR 40302 EL MIRADOR, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO Y EL CRUCERO DE LAS GRUTAS, lon:-99.50320898, lat:18.60948214}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 999920 | 999920 | 304286 | 304286 | 304286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/057, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2539286/proyecto_INICIO, 2539286/proyecto_PROCESO, 2539286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539287 | Proyecto de inversión | 1053280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053280.0, modificado:1053280.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, TRAMO: OLLA PLUVIAL HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUITLAPÁN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 23869 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 23869 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2596.0, meta_modificada:2596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MIGUEL ACUITLÁPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIERAS Calle 14 DE FEBRERO SE UBICA DE LA OLLA DE AGUA HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, lon:-99.54531256, lat:18.60289005}} | 2025-05-26 | 2025-07-24 | 1053280 | 1053280 | 540350.8 | 540350.8 | 540350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/078, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1053280.0, importe_modificado:1053280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1323.96}} | {2539287/proyecto_INICIO, 2539287/proyecto_PROCESO, 2539287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539291 | Proyecto de inversión | 1453248 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453248.0, modificado:1453248.0}} | CONSTRUCCIÓN EL POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25813 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25813 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:207, direccion:Calle EL OLMO Pueblo EL CEDRITO 40305 EL CEDRITO, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL CEDRITO Y Calle EL OLMO SE UBICA CERCA DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.57444897, lat:18.55742626}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 1453248 | 1453248 | 1251046 | 1251046 | 1251046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/038, contratista:SERIN CONSTRUCCION TECNOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1453248.0, importe_modificado:1453248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2539291/proyecto_INICIO, 2539291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539294 | Proyecto de inversión | 2554289.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554289.56, modificado:2554289.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 36115 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 36115 | S | 92 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Calle CALLE DE LA CANCHA PUBLICA Pueblo LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno COMUNIDAD NUEVA REFORMA Y Ninguno VETERINARIA MI RANCHO Ninguno J.N. ESTADO DE PUEBLA INICIA FRENTE A LA IGLESIA DE LA VIRGE, lon:-99.19453883, lat:17.01398709}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 2554289.56 | 2554289.56 | 2191801.76 | 2191801.76 | 2191801.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD018, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE VCV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2554289.56, importe_modificado:2554289.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1651.2}} | {2539294/proyecto_INICIO, 2539294/proyecto_PROCESO, 2539294/proyecto_INICIO, 2539294/proyecto_PROCESO, 2539294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539310 | Proyecto de inversión | 632217.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632217.45, modificado:632217.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA ENCAUZAMIENTO DE BARRANCA ENTRE CALLES: LOS PINOS Y GENERAL ENCARNACIÓN DIAZ EN EL BARRIO EL ZAPOTE, DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 26910 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 26910 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle ENCARNACION DIAZ Ninguno BARRANCA SOBRE LA BARRANCA, A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO BERNAL, lon:-99.4377867, lat:18.16960007}} | 2025-05-21 | 2025-06-24 | 632217.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2539310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539336 | Proyecto de inversión | 1320272.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320272.64, modificado:1320272.64}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DAVID ALFARO SIQUEIROS DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 24657 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24657 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle AUDITORIO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA - ZITLALA Y Calle DEL PANTEON Eje vial CAMINO MAZATEPEC - ZITLALA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAS DAVID ALFARO SIQ, lon:-99.1922532, lat:17.68506266}} | 2025-06-09 | 2025-08-22 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | 1320272.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-014-2025, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1320272.64, importe_modificado:1320272.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2539336/proyecto_PROCESO, 2539336/proyecto_INICIO, 2539336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539345 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA. EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORÍN. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 40928 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 40928 | S | 794 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.33, meta_modificada:965.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL POLVORIN 41930 EL POLVORÍN, MARQUELIA ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO TORRES, lon:-98.80392546, lat:16.57907561}} | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 1500000 | 1500000 | 620000 | 620000 | 620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0006, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2539345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539347 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DE LA LOCALIDAD RANCHO EL PALMAR (LA FINCA). MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 42094 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 42094 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:Avenida UNIVERSIDAD Ranchería RANCHO EL PALMAR 41933 RANCHO EL PALMAR (LA FINCA), MARQUELIA ENTRE Calle ACCESO AL RIO Y Calle ACCESO 1 OBRA LOCALIZADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.82576378, lat:16.61486171}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1000000 | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0013, contratista:JOSE ANZO GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2539347/proyecto_INICIO, 2539347/proyecto_PROCESO, 2539347/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE SE DIO DE BAJA DEL SIFAIS POR AJUSTE DE METAS. SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A ESTA OBRA PERO CON EL FOLIO GRO250302568974, trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO, A RAZÓN DE QUE SE ELIMINO DEL SIFAIS POR AJUSTES EN EL PROYECTO , ASI MISMO , SE REALIZÓ UN NUEVO REGISTRO PARA DARLE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE., trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO RELACIONADO A ESTE FOLIO NO COINCIDEN, YA QUE SE MODIFICO EL CONTRATO PARA DAR SEGUIMIENTO AL NUEVO FOLIO CON EL QUE SE LE DARA SEGUIMIENTO A ESTA OBRA , trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543479 | Proyecto de inversión | 1100173.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100173.96, modificado:1100173.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CUEVA, BARRIO DEL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12819 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12819 | S | 297 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle LA CUEVA Barrio EL ROSARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y Calle DEL ROSARIO Calle EL HULE LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y LA CALLE DEL ROSARIO, POSTERI, lon:-99.2218139, lat:17.6563333}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100173.96 | 1100073.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-003-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1100173.96, importe_modificado:1100173.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {2543479/proyecto_INICIO, 2543479/proyecto_FIN, 2543479/proyecto_PROCESO, 2543479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202533907 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PÚBLICOS - 461 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 461-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.371294, lat:17.472358}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 360000 | 360000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-GASTOSINDIRECTOS-01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.88}} | {2533907/proyecto_PROCESO, 2533907/proyecto_INICIO, 2533907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539163 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMAS ENTRONQUE CON CALLE RANCHO GRANDE COL. PIE DE LA CUESTA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 34530 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34530 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PALMAS ENTRONQUE CON CLLE RANCHO GD Colonia PIE DE LA CUESTA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RANCHO GRANDE Y Calle RANCHO GRANDE Calle COCOTEROS SOBRE CARRETERA NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, EN LA ENTRA, lon:-99.96277205, lat:16.89930123}} | 2025-06-16 | 2025-09-14 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/056-2025/AD, contratista:Constructores Elipau, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539164 | Proyecto de inversión | 641053.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641053.35, modificado:641053.35}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CERRADA ZEMPAZUCHITL COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 36846 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36846 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CERRADA ZEMPAZUCHITL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JAZMIN Y Andador NUBE Andador DE LOS OLIVOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR LA CALLE DE LA , lon:-99.83835, lat:16.91720025}} | 2025-06-19 | 2025-09-18 | 641053.35 | 641053.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/097-2025/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:641053.35, importe_modificado:641053.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539165 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORONA IMPERIAL COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 36877 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36877 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CORONA IMPERIAL Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMELIA Y Calle DIENTE DE LEON Calle HORTENCIA SOBRE EL BLVD VICNETE GUERRERO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTOS ENTRANDO, lon:-99.83619816, lat:16.91640293}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/096-2025/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539167 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO SECCIÓN NAVE MAYOR SEGUNDA ETAPA 2025 - 25217 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25217 | S | 360 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6439.0, meta_modificada:6439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Colonia COMERCIAL ACAPULCO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Calle FELICIANO RADILLA Calle DOS DE AGOSTO MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN AVENIDA DIEGO HURTA, lon:-99.9029111, lat:16.85807208}} | 2025-07-04 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539168 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE OBRERO, COLONIA UNIDAD OBRERA. - 25485 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25485 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:433.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle OBRERO 38 Colonia UNIDAD OBRERA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Privada DEL OBRERO Y Calle SIMÓN OLÍVAR Calle JOSÉ MARTÍ LA BORA SE UBICVA EN LA COLONIA UNIDAD OBRERA, EN LA CALLE OBRERO, A UN COSTADO DE L, lon:-99.88663236, lat:16.87879678}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1000000 | 1000000 | 931526.88 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/087-2025/AD, contratista:Grupo Innovador Siete. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2539168/proyecto_INICIO, 2539168/proyecto_PROCESO, 2539168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539172 | Proyecto de inversión | 77925514.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7.792551489E7, modificado:7.779151635E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, TRAMO DE ACUEDUCTO CHAPULTEPEC A GLORIETA BASE NAVAL, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. 2025 - 30059 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30059 | S | 1050 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1405.0, meta_modificada:1405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard CAYACO-PTO MARQUES Colonia LLANO LARGO 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Viaducto MACROTUNEL Y Calle ATENAS Calle CAYACO PUERTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DEL MACROTUNEL SE, lon:-99.81727186, lat:16.81875703}} | 2025-07-18 | 2025-12-12 | 77791516.35 | 77791516.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/088-2025/LP, contratista:Constructora Torreblanca, .S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:7.779151635E7, importe_modificado:7.779151635E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se asigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539173 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR LA UNIDAD, COL. AMPLIACION SANTA CRUZ. 2025 - 18168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 18168 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador La Unidad 9 Colonia Ampliación Santa Cruz 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 14 de Mayo Y Andador Lirios Andador 10 de mayo Circular por av. Constituyentes, entrando por la colonia Santa Cruz, pasan, lon:-99.90156501, lat:16.88182951}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539174 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL MUERTO POBLADO ORGANOS DE SAN AGUSTIN EL QUEMADO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 22023 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22023 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DEL MUERTO 7 Pueblo LOS ORGANOS DE SAN AGUSTÍN (EL QUEMADO) 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard SAN AGUSTÍN SUR Y Avenida GUERRERO Calle ATÚN VINIENDO POR BOULEVARD SAN AGUSTÍN SUR PASAS EL, lon:-99.82352158, lat:16.93083143}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/068-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2539174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539175 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA PIEDRA ROJA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 22088 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22088 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:2 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO POR CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUE, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-99.80560763, lat:16.84684659}} | 2025-06-18 | 2025-09-16 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/105-2025/AD, contratista:Exacto, Ingenieros Arquitectos Constructores, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539176 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. REFORMA AGRARIA, ACAPULCO DE JUAREZ - 21439 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21439 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 3 Colonia REFORMA AGRARIA 39406 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle AMADO NERVO SUBIR POR CALLE ALMENDROS HASTA LLEGAR A LA CALLE LAZARO CARDENAS DOND, lon:-99.95082113, lat:16.89970132}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/052-2025/AD, contratista:Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2539176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539178 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE EL VELADERO, COL. ALTA ICACOS, ACAPULCO DE JUAREZ - 24989 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24989 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:27 Colonia ALTA ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SUBIR POR LA CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO, CONTINUAR SOBRE LA CALLE ALMIRANTE RAFAEL IZAGUIRRE, PASAR POR LA GLORIETA QUE QUEDA EN LA CALLE DE CAPITAN FLAVIO RIVE, lon:-99.84046204, lat:16.84693187}} | 2025-06-06 | 2025-09-03 | 1000000 | 1000000 | 978958.44 | 978958.44 | 978958.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/054-2025/AD, contratista:Distribuidora Integral CPS Universal S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.4}} | {2539178/proyecto_INICIO, 2539178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539240 | Proyecto de inversión | 2664558.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664558.95, modificado:2664558.95}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle hacia el J.N. Agustin Lara en Miguelito Zihuatanejo de Azueta - 19262 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19262 | S | 612 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:77, direccion:Calle Calle al Jardín de Niños Pueblo San Miguelito 40888 SAN MIGUELITO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Acceso Principal Y Calle Cacha Principal Calle A la Comisaría Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihuatan, lon:-101.43771212, lat:17.63719355}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 2664558.95 | 2664558.95 | 2664558.95 | 2664558.95 | 2664558.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17615, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2664558.95, importe_modificado:2664558.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2539240/proyecto_PROCESO, 2539240/proyecto_INICIO, 2539240/proyecto_PROCESO, 2539240/proyecto_INICIO, 2539240/proyecto_PROCESO, 2539240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536951 | Proyecto de inversión | 1205412.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1205412.77, modificado:1205412.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EPB LA LIBERTAD, CCT 12DPB1063T, EN LA LOC. DE YOZONDACUA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE - 33362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33362 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:115, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo YOZONDACUA 41664 YOZONDACUA, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SE LLEGA A COCHOAPA EL GRANDE Y SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMINIDAD DE DOS RIOS POSTERIOR MENTE SE L, lon:-98.39408101, lat:17.14045314}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1205412.77 | 1205412.77 | 361623.83 | 361623.83 | 361623.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/163/2025.A.D., contratista:MARTHA SANTOS ABARCA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1205412.77, importe_modificado:1205412.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} | {2536951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536952 | Proyecto de inversión | 732551.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:732551.38, modificado:732551.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN EP NICOLAS BRAVO, CCT 12DPR0833L, EN LA LOC. DE EL SÚCHIL, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA. - 33410 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 33410 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 13 DE ABRIL Pueblo EL SÚCHIL 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MARIANO MATAMOROS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 5 DE MAYO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO- ZIHUATANEJO LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, SEGUIR , lon:-100.63623256, lat:17.23004353}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 732551.38 | 732551.38 | 376021.74 | 376021.74 | 376021.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/132/2025.A.D., contratista:CLAUDIA ARELI CRUZ GARCÍA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:732551.38, importe_modificado:732551.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.82}} | {2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO, 2536952/proyecto_INICIO, 2536952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536953 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA. - 24846 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24846 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TLACOACHISTLAHUACA 41740 TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CUAHUTEMOC Y Calle SAN FRANCISCO Calle AGUSTIN MELGAR LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, , lon:-98.30252542, lat:16.8088512}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536972 | Proyecto de inversión | 312888.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:312888.75, modificado:312888.75}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS (RED ELÉCTRICA), EN TVS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CCT 12DTV0827Z, EN LA LOC. DE TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES - 13615 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13615 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TECRUZ 39224 TECRUZ, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SUBIENDO POR LA CARRETERA HACIA SAN JOSE HACIENDA, SE PASAN LAS POBLACIONES DE EL SALTO, PUMARROSA Y A PROXIMA, lon:-99.03842068, lat:17.0658522}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 312888.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536973 | Proyecto de inversión | 999999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999999.98, modificado:999999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EP IGNACIO RAMIREZ, CCT 12DPR5865L, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 13851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 13851 | S | 38 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle EL NANCHE Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL NANCHE Y Calle JAIME NUNO Calle ANTONIO CASO EN LA ENTRADA DE ATOYAC (DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA) AVANZAR SOBRE LA CALLE AQUI, lon:-100.44266426, lat:17.20554992}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 999999.98 | 999999.98 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/126/2025/A.D., contratista:ALEJANDRO BELTRÁN MOJICA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:999999.98, importe_modificado:999999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.96}} | {2536973/proyecto_INICIO, 2536973/proyecto_PROCESO, 2536973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539243 | Proyecto de inversión | 638362.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638362.95, modificado:638362.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE DOMINGO PERALTA, EN LA COLONIA SAN JUDAS TADEO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 33710 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 33710 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle DOMINGO PERALTA Colonia SAN JUDAS TADEO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle C.R. CAMPUZANO Avenida JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EL PARQUE SAN JUDAS A 200 MTS DEL ACCESO A LA CALLE, Y A 2, lon:-99.52150231, lat:17.17495394}} | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 638362.95 | 638362.95 | 398892.38 | 398892.38 | 398892.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/021, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:638362.95, importe_modificado:638362.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2539243/proyecto_INICIO, 2539243/proyecto_PROCESO, 2539243/proyecto_FIN, 2539243/proyecto_INICIO, 2539243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539257 | Proyecto de inversión | 975560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975560.0, modificado:975560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AXIXINTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 18316 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18316 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AXIXINTLA 40302 AXIXINTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE AXIXINTLA A BORDE DE LA CARRETERA TAXCO-CUERNAVACA, lon:-99.51670547, lat:18.60671535}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 975560 | 975560 | 500479.1 | 500479.1 | 500479.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/074, contratista:SAHID YITZHAK GONZALEZ ADAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:975560.0, importe_modificado:975560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2539257/proyecto_INICIO, 2539257/proyecto_PROCESO, 2539257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539259 | Proyecto de inversión | 1177632 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177632.0, modificado:1177632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: EL EJIDO HACIA LA PRADERA, EN LA LOCALIDAD DE EL EJIDO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 18772 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18772 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL EJIDO 40321 EL EJIDO (EJIDO GUERRERO), TAXCO DE ALARCÓN Calle TAXCO-IGUALA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CERCA DE LA PRADERA, lon:-99.60383742, lat:18.50751688}} | 2025-04-29 | 2025-06-27 | 1177632 | 1177632 | 1013778.6 | 1013778.6 | 1013778.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/009, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1177632.0, importe_modificado:1177632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2539259/proyecto_INICIO, 2539259/proyecto_PROCESO, 2539259/proyecto_INICIO, 2539259/proyecto_PROCESO, 2539259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536974 | Proyecto de inversión | 1582348.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1582348.03, modificado:1582348.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS , EN EPB HERMENEGILDO GALEANA, CCT 12DPB0668B, EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA - 14120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 14120 | S | 125 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA) 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR AL ENTRAR AL PUEBLO SE DESVIA A LA D, lon:-98.2227136, lat:17.03105622}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1582348.03 | 1582348.03 | 1324805 | 1324805 | 1324805 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/124/2025/A.D., contratista:ISIDRO LUNA AZULETA, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1582348.03, importe_modificado:1582348.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.2}} | {2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO, 2536974/proyecto_PROCESO, 2536974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536981 | Proyecto de inversión | 1706623.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706623.38, modificado:1706623.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EP PLAN DE AYALA, CCT 12DPR0526E, EN LA LOC. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA - 15765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 15765 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ENSENADA Colonia IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ENSENADA Y Calle MERIDA Calle GUADALAJARA SE ENTRA POR LA CENTRAL DE AUTOBUSES ESTRELLA DE ORO, SE VA POR T, lon:-99.5525446, lat:18.34428002}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1706623.38 | 1706623.38 | 511987.02 | 511987.02 | 511987.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/111/2025/A.D., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:1706623.38, importe_modificado:1706623.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.6}} | {2536981/proyecto_INICIO, 2536981/proyecto_PROCESO, 2536981/proyecto_INICIO, 2536981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536982 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación de la Unidad Médica CECOSAMA de Acapulco de Juárez - 15847 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15847 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ sin nota de referencia, lon:-99.81870757, lat:16.8933435}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 1316165.09 | 1316165.09 | 1316165.09 | 1316165.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-011/2025, contratista:ARCKADA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2974776.44, importe_modificado:2974776.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2536982/proyecto_INICIO, 2536982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536985 | Proyecto de inversión | 2244740.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2244740.14, modificado:2244740.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, EN CEPI VICENTE GUERRERO, CCT 12DCC0329Y, EN LA LOC. DE TEHUIXTEPEC, MPIO. DE METLATÓNOC - 17032 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 17032 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:80, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEHUIXTEPEC 41740 BARRIO DE HOJA DURA (ARROYO CHIMALAPA), TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle IZQUIERDA Y Calle DERECHA Calle POSTERIOR SALIENDO DE OMETEPEC SE TOMA LA CARRETERA IGUALAPA Y SE RECORRE 49 KM PARA , lon:-98.46254117, lat:16.93688443}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2244740.14 | 2244740.14 | 1034070.26 | 1034070.26 | 1034070.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-2025/140/2025/A.D., contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERILAS Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, monto:2244740.14, importe_modificado:2244740.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.2}} | {2536985/proyecto_PROCESO, 2536985/proyecto_INICIO, 2536985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536989 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación del Centro Transfusional del Hospital General de Cd. Renacimiento - 21097 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 21097 | S | 1840 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Juan R. Escudero 158 Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard Vicente Guerrero Y Cerrada sin nombre Cerrada Yecora A un costado de Laboratorio Estatal y el Hospital General Dr. Do, lon:-99.81868611, lat:16.89333067}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 1500000 | 808781.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-009/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:2695938.96, importe_modificado:2.695938596E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2536989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536990 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 23015 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23015 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS SE LOCALIZA A 39 MIN , lon:-98.85252864, lat:17.67095369}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536991 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 23797 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23797 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo AYUTLA DE LOS LIBRES 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle ALDAMA Y Calle GALEANA Calle NETZAHUALCOYOLT LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES,, lon:-99.09482334, lat:16.96274911}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202536992 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 23840 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23840 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle HELIODORO CASTILLO Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle LA VILLITA Y Calle 31 DE MAYO Calle 1 DE ENERO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO MUNICIPIO DE EDUARDO NERI SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M,, lon:-99.52303238, lat:17.64202538}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1590504.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539267 | Proyecto de inversión | 1009200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009200.0, modificado:1009200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE HACIA COAMAZAC, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTITLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22157 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22157 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.0, meta_modificada:706.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:56, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEXCALTITLA 40302 TEXCALTITLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD HACIA COAMAZAC , lon:-99.48425552, lat:18.58115692}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 1009200 | 1009200 | 517737 | 517737 | 517737 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/097, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1009200.0, importe_modificado:1009200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2539267/proyecto_INICIO, 2539267/proyecto_PROCESO, 2539267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539271 | Proyecto de inversión | 718968 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718968.0, modificado:718968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: HACIA SAN MIGUEL GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CUCHARILLO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21569 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21569 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:121, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PLAZA DE GALLOS (CUCHARILLO) 40315 PLAZA DE GALLOS (EL CUCHARILLO), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle SAN MIGUEL GUERRERO Y Calle SAN JUAN DEL MONTE SE UBICA EN LA GLORIETA DE PLAZA DE GALLOS MANO IZQUIERDA, lon:-99.71980097, lat:18.53590232}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 718968 | 718968 | 433549.7 | 433549.7 | 433549.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/059, contratista:ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:718968.0, importe_modificado:718968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2539271/proyecto_INICIO, 2539271/proyecto_PROCESO, 2539271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539273 | Proyecto de inversión | 577680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577680.0, modificado:577680.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21646 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21646 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo DOLORES 40325 DOLORES, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ZONA ALTA DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA DE LA PRIMARIA , lon:-99.61706116, lat:18.51846672}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 577680 | 577680 | 182019 | 182019 | 182019 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/029, contratista:JUAN PABLO SÁENZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:577680.0, importe_modificado:577680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2539273/proyecto_PROCESO, 2539273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527450 | Proyecto de inversión | 2728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728000.0, modificado:2723354.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR BENITO JUAREZ ENTRONQUE CALLE RADIO KOKO COL. PARAÍSO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 24823 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24823 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador BENITO JUAREZ Colonia PARAÍSO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RADIO KOKO Y Calle ANGEL AGUIRRE Calle REFORMA SOBRE EL BLVD VICENTE GRO PUEDE LLEGAR POR CALLE JOSE GUERVACIO ATRAS DEL CERESO DE ACAP, lon:-99.84963537, lat:16.89676913}} | 2025-06-04 | 2025-09-03 | 2723354.62 | 2723354.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/032-2025/LP, contratista:Sonia Zuñiga Silverio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2723354.62, importe_modificado:2723354.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La cantidad se modifico y la diferencia se reaisgno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527451 | Proyecto de inversión | 1311000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311000.0, modificado:1311000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVMENTACIÓN DE ANDADOR 3, COLONA PARAÍSO. - 24112 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24112 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 3 Colonia Paraíso 39730 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Oaxaca Y Calle Reforma La obra se llevará a cabo en la colonia Paraíso, andador 3, que se ubica entre alas calles Oaxaca y Reforma, como referencia, lon:-99.85113993, lat:16.89777704}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1311000 | 1311000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/033-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1311000.0, importe_modificado:1311000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527452 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE PUEBLA, COL. ALTA COSTA AZUL. 2025 - 36702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36702 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.45, meta_modificada:98.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Cerrada de Puebla 7 Colonia Alta Costa Azul 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Retorno de Anáhuc Y Calle Mar Arábigo Avenida Horacio Nelsón La obra se ubica en la colonia Alta Costa Azul, circulando por, lon:-99.84924816, lat:16.85740156}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/069-2025/AD, contratista:Cocev, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527457 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LAS FLORES, COLONIA PASO LIMONERO - 27524 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27524 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.0, meta_modificada:71.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Las Flores 18 Colonia Paso Limonero 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Retorno Lázaro Cárdenas Y Calle Josefa Ortiz de Domínguez Calle La Mica La obra se realizará en la colonia Paso Limonero, en la calle las, lon:-99.81979623, lat:16.91629283}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1000000 | 1000000 | 780000.4 | 780000.4 | 780000.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/037-2025/AD, contratista:Constructora Icidem, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.0}} | {2527457/proyecto_INICIO, 2527457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527459 | Proyecto de inversión | 3622800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3622800.0, modificado:3620318.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. EJE CENTRAL TRAMO DE CALLE EJIDO LAS POZAS A CIRCUITO INTERIOR, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 27820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27820 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EJIDO LAS POZAS Y Circuito INTERIOR RENACIMINETO Calle COSTA AZUL SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL C, lon:-99.83002363, lat:16.89455725}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 3620318.74 | 3620318.74 | 3320631.81 | 3320631.81 | 3320631.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/073-2025/LP, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3620318.74, importe_modificado:3620318.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2527459/proyecto_INICIO, 2527459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527460 | Proyecto de inversión | 3270183.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3270183.57, modificado:3252505.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. NICOLAS BRAVO FRENTE AL CICI, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28016 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28016 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185068.0, meta_modificada:1850.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida NICOLAS BRAVO 39 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador UNO Y Calle XONACATLAN SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD,TOMAR A MANO DERECHA, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-10 | 3252505.28 | 3252505.28 | 2589982.8 | 2589982.8 | 2589982.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/071-2025/LP, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3252505.28, importe_modificado:3252505.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.01}} | {2527460/proyecto_INICIO, 2527460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527461 | Proyecto de inversión | 2308553.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2308553.26, modificado:2308553.26}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR MOCTEZUMA COL. LOS LIRIOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 26747 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26747 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MOCTEZUMA Colonia LOS LIRIOS 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LOS LIRIOS Y Calle MOCTEZUMA Andador MARIA DE LA O DE LA CIMA CALLE HACIA ABAJO RUMBO A LAS CRUCES POR AV CUAUHTEMOC ANTES DEL PUENTE , lon:-99.84271324, lat:16.88069947}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 2308553.26 | 2308553.26 | 1992600.06 | 1992600.06 | 1992600.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/022-2025/AD, contratista:CARLOS SALINAS DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2308553.26, importe_modificado:2308553.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.36}} | {2527461/proyecto_INICIO, 2527461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527462 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ, COL. VICENTE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 26815 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26815 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ 7 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada MIGUEL HIDALGO Y Cerrada JUAN N ALVAREZ Calle JUAN ALDAMA SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE , lon:-99.84830148, lat:16.8795857}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1200000 | 1200000 | 882584.12 | 882584.12 | 882584.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/086-2025/AD, contratista:Disaab Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2527462/proyecto_INICIO, 2527462/proyecto_PROCESO, 2527462/proyecto_INICIO, 2527462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527463 | Proyecto de inversión | 1528488.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528488.53, modificado:1528488.53}} | REHABILITACION DE ANDADOR IZAGUIRRE, COL. BALCONES DE COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ - 25700 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25700 | S | 97 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador RAFAEL IZAGUIRRE Colonia BALCONES DE COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ Y Calle ALMIRANTE LUCIO GALINDO EN LA GLORIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE FERNANDO MAGALLA, lon:-99.84194499, lat:16.85070124}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 1528488.53 | 1528488.53 | 1154122.51 | 1154122.51 | 1154122.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/028-2025/AD, contratista:Inmobiliaria y Comercializadora Costas Nacionales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1528488.53, importe_modificado:1528488.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2527463/proyecto_INICIO, 2527463/proyecto_PROCESO, 2527463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527464 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ICACOS, COL. ICACOS, ACAPULCO DE JUAREZ - 25864 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 25864 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:528.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: 13 Colonia ICACOS 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TRES Y Calle UNO Calle DIEZ SOBRE LA AV. COSTERA, DOBLANDO LA GLORIETA, TOMAR LA CALLE CAPITAN BLAS GODINEZ, DOBLAR A MANO DERECHA EN CALLE 7, Y CONTINUAR, lon:-99.84669493, lat:16.84228569}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 600000 | 600000 | 473575.8 | 473575.8 | 473575.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/024-2025/AD, contratista:Disaab proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.68}} | {2527464/proyecto_INICIO, 2527464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527465 | Proyecto de inversión | 449742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449742.85, modificado:449742.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 29305 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29305 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:57.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CAP. ANTONIO GOMEZ MAQUEO 19 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITAN JAMES COOK Y Calle VIRGILIO URIBE Calle ANDRES SUFREND INGRESANDO EN CALLE ANDREA DORIA AL LLEGAR A LA, lon:-99.84629636, lat:16.8503075}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 449742.85 | 449742.85 | 449742.85 | 449742.85 | 449742.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/041-2025/AD, contratista:Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:449742.85, importe_modificado:449742.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.6}} | {2527465/proyecto_INICIO, 2527465/proyecto_PROCESO, 2527465/proyecto_FIN, 2527465/proyecto_INICIO, 2527465/proyecto_PROCESO, 2527465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527466 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 13 DE ABRIL COL. NIÑOS HEROES EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 29603 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29603 | S | 106 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 13 DE ABRIL Colonia NIÑOS HEROES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada ALTAMIRANO Y Calle 3 DE MARZO Avenida LAS PAROTAS SOBRE EL BLVD LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DEL PANTEON DE LAS CRUCES PUEDE LLEGAR PO, lon:-99.84207942, lat:16.88936692}} | 2025-06-11 | 2025-09-10 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/079-2025/AD, contratista:Giant Steps, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527467 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2897377.7}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE MORELOS POBLADO LA POZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28757 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28757 | S | 55 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 23 Pueblo LA POZA 39897 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PROLONGACIÓN LA ZANJA Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES, INGRESAS A MANO DERE, lon:-99.79013862, lat:16.78895712}} | 2025-06-11 | 2025-09-10 | 2897377.7 | 2897377.7 | 869213.31 | 869213.31 | 869213.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/261-2025/LP, contratista:Carlos Salinas de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3000000.0, importe_modificado:2897377.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.13}} | {2527467/proyecto_INICIO, 2527467/proyecto_PROCESO, 2527467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527468 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PALENQUE COL GUERRERO (LOS GUAJES) EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 28924 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28924 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COL. GUERRERO LOS GUAJES 39922 COLONIA GUERRERO (LOS GUAJES), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA FED ACAPULCO CH, lon:-99.61430323, lat:17.04069058}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/062-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527469 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL PRADO CON SANTA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS 2025 - 29219 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29219 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador PRADO ESQUINA CON SANTA CRUZ Pueblo PUERTO MARQUÉS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida MIGUEL ALEMÁN Y Calle 3 Avenida DEL CARMEN ANDADOR DEL PRADO CON SANTAA CRUZ POBLADO PUERTO MARQUÉS ENTRAR FRENT, lon:-99.83433171, lat:16.80285373}} | 2025-06-10 | 2025-09-06 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/055-2025/AD, contratista:Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527470 | Proyecto de inversión | 1203458.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203458.68, modificado:1203458.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO BALSAS, COLONIA LOS MANANTIALES. 2025 - 29279 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29279 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RÍO BALSAS 21 Colonia LOS MANANTIALES 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle CRISTOBASL COLÓN Calle RÍO SAN MARCOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CALLE RÍO BALSAS, A UN COSTADO, lon:-99.82390296, lat:16.87423997}} | 2025-06-12 | 2025-09-10 | 1203458.68 | 1203458.68 | 1120788.08 | 1120788.08 | 1120788.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/051-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1203458.68, importe_modificado:1203458.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.47}} | {2527470/proyecto_INICIO, 2527470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527474 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 4 DE MARZO POB. PUERTO MARQUES EN ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 31388 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 31388 | S | 80 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 4 DE MARZO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 4 DE MARZO Y Calle 4 DE MARZO Avenida MIGUEL ALEMAN SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES, LLEGA AL CRUCERO DE PTO MARQUES; ENTRA POR LA PRINC, lon:-99.83237973, lat:16.80337641}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/045-2025/AD, contratista:Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527475 | Proyecto de inversión | 4747673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4747673.58, modificado:4743528.24}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO, COL. ALTA COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 31761 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 31761 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO 15 Colonia ALTA COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PEDRO ANDRES SUFREND Y Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ ESTANDO EN LA GLOPRIETA DE COSTA AZUL TOMAR LA CALLE JUA SEBAST, lon:-99.84366929, lat:16.84842913}} | 2025-06-14 | 2025-09-12 | 4743528.24 | 4743528.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/066-2025/LP, contratista:Construciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4743528.24, importe_modificado:4743528.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527476 | Proyecto de inversión | 9378604 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9378604.0, modificado:9350723.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. JUAN R. ESCUDERO TRAMO DE MONUMENTO JUAN N. ALVAREZ A CALLE 1, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 30646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30646 | S | 150 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4899.0, meta_modificada:4899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida JUAN R ESCUDERO 26 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle XONACATLAN SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TOMAR AMANO DERECHA LA A, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-11 | 2025-09-11 | 9350723.51 | 9350723.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/070-2025/LP, contratista:Alvitarq, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:9350723.51, importe_modificado:9350723.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527477 | Proyecto de inversión | 1583000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583000.0, modificado:1583000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PISTONES COLONIA ARROYO SECO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 34245 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34245 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.5, meta_modificada:393.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PISTONES 29 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PISTONES Y Avenida DE LA CEIBA Avenida JUAN N ALVAREZ VINIENDO SOBRE AVENIDA JUAN N ALVAREZ SIGUES EN LINEA RECTA PASANDO LA PURIFICADORA DE AGUA Y AL L, lon:-99.81045779, lat:16.89987471}} | 2025-06-17 | 2025-09-15 | 1583000 | 1583000 | 474900 | 474900 | 474900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/075-2025/AD, contratista:Araceli Nicolas Epitacio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1583000.0, importe_modificado:1583000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {2527477/proyecto_INICIO, 2527477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527479 | Proyecto de inversión | 1288395.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288395.59, modificado:1288395.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO DEL MERCADO, COL. LOMA HERMOSA - 33966 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 33966 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CERRO DEL MERCADO 24 Colonia LOMA HERMOSA 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE ALTO Y Calle CERRO DE LA SILLA Calle LA CALERA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA, EN LA CALLE CERRO DEL MERCA, lon:-99.86108218, lat:16.87282944}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 1288395.59 | 1288395.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/078-2025/AD, contratista:Comercializadora Todo para Hoy, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1288395.59, importe_modificado:1288395.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527486 | Proyecto de inversión | 920112 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920112.0, modificado:920112.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE LIBERTAD, COL. LA LIBERTAD, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 37349 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 37349 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: 13 Colonia LA LIBERTAD 39780 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ SOBRE LA AV LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE IGNACIO LOPEZ RA, lon:-99.83770664, lat:16.87980102}} | 2025-06-23 | 2025-09-18 | 920112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527487 | Proyecto de inversión | 704793.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704793.58, modificado:704793.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO SAN MARCOS COLONIA MARTIRES DE CUILAPA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 37465 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 37465 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS 37 Colonia MARTIRES DE CUILAPA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DEL PACIFICO Y Calle BENITO JUAREZ Calle RIO BALSAS VINIEND POR CALLE BENITO JUAREZ EN SENTIDO LINEAL AL LLEGAR AL ENTR, lon:-99.82486909, lat:16.87530686}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 704793.58 | 704793.58 | 211438.07 | 211438.07 | 211438.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/101-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:704793.58, importe_modificado:704793.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2527487/proyecto_INICIO, 2527487/proyecto_PROCESO, 2527487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527489 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. 2025 - 16437 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16437 | S | 79 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 10 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 3 D EMAYO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, CIRCULANDO POR, lon:-99.8548984, lat:16.87722859}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/053-2025/AD, contratista:Comercializadora y Desarrollo Infraestructura Gath, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527490 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOFILO OLEA Y LEYVA, FRACC. ARBOLEDAS, ACAPULCO DE JUAREZ - 16557 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 16557 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA 51 Fraccionamiento ARBOLEDAS 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ POR LA CARRETERA NACIONAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A MANO DERECHA TOMAR L A AV. EL QUEMADO, METERSE A, lon:-99.82809158, lat:16.90681222}} | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/020-2025/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527492 | Proyecto de inversión | 2420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2420000.0, modificado:2420000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 15482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 15482 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN R ESCUDERO Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle AMAYALTEPEC Calle OLINALA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA , lon:-99.82199468, lat:16.89604121}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 2420000 | 2420000 | 1936000 | 1936000 | 1936000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/082-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2420000.0, importe_modificado:2420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2527492/proyecto_INICIO, 2527492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527493 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:520000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO LAS CRUCITAS, BARRIO DE LAS CRUCITAS, ACAPULCO DE JUAREZ - 15489 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 15489 | S | 59 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 44 Barrio DE LAS CRUCITAS 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN ALAVAREZ Y Calle GONZALEZ ORTEGA SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO DE ACAPULCO, A MA, lon:-99.91096999, lat:16.85483071}} | 2025-05-27 | 2025-08-25 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527496 | Proyecto de inversión | 1774451.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1774451.74, modificado:1774451.74}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA, COL. CONSTITUYENTES, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 23275 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23275 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 2DA ETAPO 20 Colonia CONSTITUYENTES 39528 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón 14 DE MARZO Y Calle EJERCITO CONSTITUCIONAL Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA AV. MORELOS, TOMAR A MANO DERECHA LA C, lon:-99.91153796, lat:16.87823867}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1774451.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527497 | Proyecto de inversión | 1320362.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320362.26, modificado:1320362.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANDADOR A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO POB CAMPANARIO EN ACAPULCO DE JUÁREZ. - 21914 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21914 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:Andador A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle A LAS MINAS SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS-SALINA CRUZ ENTRE SAN JUAN GRANDE Y SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION, lon:-99.5721952, lat:16.83653997}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1320362.26 | 1320362.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/035-2025/AD, contratista:Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1320362.26, importe_modificado:1320362.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527499 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELITOS COL. TIERRA Y LIBERTAD EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 22079 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22079 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CLAVELITOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LIMONES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 39 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COL EMILIANO ZAPATA, SOBRE BLVD VICENTE GUERRERO PU, lon:-99.84074526, lat:16.91057295}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/061-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527501 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARGARITA COL. DRAGOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 22461 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22461 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.01, meta_modificada:255.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA Colonia DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DRAGOS Y Calle DEL TANQE DE AGUA COLONIA DRAGOS CARRETERA ESCENICA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DE PUERTO MARQUES ENTRA POR CALLE DRAGOS Y A 1, lon:-99.82927937, lat:16.80707601}} | 2025-06-16 | 2025-09-13 | 800000 | 800000 | 449081.63 | 449081.63 | 449081.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/085-2025/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de .C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.0}} | {2527501/proyecto_INICIO, 2527501/proyecto_PROCESO, 2527501/proyecto_INICIO, 2527501/proyecto_PROCESO, 2527501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523520 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 23727 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23727 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL AGRARISTA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle AGRARISTA LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40768112, lat:16.68458635}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-041-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523521 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 23943 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 23943 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECER AMUNICIPAL., lon:-101.04023044, lat:17.32824904}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523522 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 24949 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24949 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.31868369, lat:16.94389728}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523523 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 24982 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 24982 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.46215821, lat:17.19828504}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523524 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE. - 25108 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 25108 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPECOCATLAN 41570 TEPECOCATLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD DE TEPECOCATLAN DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJACINGO DEL MONTE, SE LOCALIZA A 4.3 KM, A 11 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.61801528, lat:17.32425141}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1060336.4 | 1060336.4 | 1060336.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-040-2025, contratista:C.NAM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:1060336.4, importe_modificado:1060336.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523525 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAPANOA DEL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. - 26705 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 26705 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle PLAN DE AYALA Calle 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE PAPANOA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, SE LOCALIZA A 58 MIN 57,8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.04553496, lat:17.3297563}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523526 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 27531 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 27531 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle BACHILLERES Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle LAS TEJAS LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40868853, lat:17.19695982}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 2296374.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523527 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC. - 29638 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 29638 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo OMETEPEC 41711 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 1 DE MAYO Calle PEDRO ASCENCIO LA LOCALIDAD DE OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE OMETEPEC SE LOCALIZA A 1.7 KM, A 8 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.40205566, lat:16.69198478}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 1337376.4 | 1337376.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-FISE-AD-043-2025, contratista:YOVANI DE JESÚS VILLANUEVA, convocante:SDUOPOT, monto:1337376.4, importe_modificado:1337376.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527765 | Proyecto de inversión | 514853.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514853.08, modificado:514853.08}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE BUGAMBILIAS TRAMO: CALLE TABACHINES CALLE ALAMOS DE LA COLONIA JARDINES DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 23134 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 23134 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle bugambilias Colonia jardines del sur 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO calle bugambilias , lon:-99.50765965, lat:17.5334827}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 514853.08 | 514853.08 | 514853.08 | 514853.08 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE002-2025, contratista:ARQ. JOSE LUIS FIERRO GARCIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:514853.08, importe_modificado:514853.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.0}} | {2527765/proyecto_INICIO, 2527765/proyecto_PROCESO, 2527765/proyecto_FIN, 2527765/proyecto_PROCESO, 2527765/proyecto_FIN, 2527765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527854 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA ALEGRE, DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32669 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32669 | S | 472 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:Calle VISTA ALEGRE Pueblo CHACALAPA DE BRAVOS 39940 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRTRA-TIERRA COLORADA-CRUZ GRANDE Y Carretera Federal Tierra Colorada - Cruz Grande, A 50 metros de la base de la policia , lon:-99.47360902, lat:17.03021526}} | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527868 | Proyecto de inversión | 929795.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929795.94, modificado:929795.94}} | CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA PREPARATORIA No. 112 C.C.T 12UBH0021V, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE BRAVOS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 27191 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 27191 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE 29 400 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 112 C.C.T. 12UBH0021V., lon:-99.47347178, lat:17.03368204}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527868/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT, trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527919 | Proyecto de inversión | 1311328.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311328.73, modificado:1311328.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 21206 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 21206 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Colonia VICENTE GUERRERO 40852 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO NORTE Y Calle REVOLUCIÓN NORTE Boulevard CARRETERA NACIONAL ACAPULCO- ZIHUATA SE INGRESA POR EL OXXO PETA REVOLUCIÓN A , lon:-101.27101162, lat:17.54035365}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | 1311328.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-012, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1311328.73, importe_modificado:1311328.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2527919/proyecto_INICIO, 2527919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527941 | Proyecto de inversión | 3001280.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001280.9, modificado:2980837.78}} | Construcción de pavimentación de la calle Oriente en la localidad Juxtlahuaca, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 32191 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 32191 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada:2203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Calle ORIENTE Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle ALDAMA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR., lon:-99.14616711, lat:17.42766887}} | 2025-05-26 | 2025-07-19 | 2980837.78 | 2980837.78 | 2980837.78 | 2980837.78 | 2980837.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP04-F13113, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2980837.78, importe_modificado:2980837.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.0}} | {2527941/proyecto_INICIO, 2527941/proyecto_PROCESO, 2527941/proyecto_INICIO, 2527941/proyecto_PROCESO, 2527941/proyecto_INICIO, 2527941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527945 | Proyecto de inversión | 3811454.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3811454.06, modificado:3803833.43}} | Mantenimiento con desazolve del rio Huacapa en la localidad Coscamila, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 27245 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 27245 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43757.0, meta_modificada:43757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion: Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUECHULTENANGO ¿ COSCAMILA., lon:-99.22280032, lat:17.41897397}} | 2025-06-05 | 2025-07-16 | 3803833.43 | 3803833.43 | 3803833.43 | 3803833.43 | 3803833.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP08-F27245, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:3803833.43, importe_modificado:3803833.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43757.0}} | {2527945/proyecto_INICIO, 2527945/proyecto_PROCESO, 2527945/proyecto_INICIO, 2527945/proyecto_PROCESO, 2527945/proyecto_INICIO, 2527945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527980 | Proyecto de inversión | 1679912 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679912.0, modificado:1679912.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE A LA CALAVERA TRAMO: UNIDAD DEPORTIVA HACIA LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE ESPEJO POTRERO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 46668 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 46668 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LA CALAVERA Barrio ESPEJO POTRERO 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle EL POTRERO Calle EL ESPEJO SE UBICA ENTRE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POTRERO , lon:-99.60066971, lat:18.57942943}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 1679912 | 1679912 | 861823.4 | 861823.4 | 861823.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/062, contratista:MIGUEL GODINEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1679912.0, importe_modificado:1679912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2527980/proyecto_INICIO, 2527980/proyecto_PROCESO, 2527980/proyecto_INICIO, 2527980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527984 | Proyecto de inversión | 1701952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1701952.0, modificado:1701952.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PABLO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 26016 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 26016 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:24, direccion:Calle GRAL NICOLAS BRAVO Pueblo MEXCALTEPEC 40326 MEXCALTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PABLO GALEANA, lon:-99.54590359, lat:18.41971454}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1701952 | 1701952 | 517921 | 517921 | 517921 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/118, contratista:DIEGO HERNÁNDEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1701952.0, importe_modificado:1701952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2527984/proyecto_PROCESO, 2527984/proyecto_INICIO, 2527984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527998 | Proyecto de inversión | 943776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943776.0, modificado:943776.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, EN TAXCO DE ALARCÓN. - 36065 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 36065 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:53, direccion:Cerrada SAN JOSE Pueblo TEHUILOTEPEC 40305 TEHUILOTEPEC, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Prolongación VICENTE GUERRERO Y Calle SAN PABLO Calle VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA CALLE CERRADA SAN JOSE , lon:-99.57951825, lat:18.55072418}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 943776 | 943776 | 484172.8 | 484172.8 | 484172.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/081, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:943776.0, importe_modificado:943776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.5}} | {2527998/proyecto_PROCESO, 2527998/proyecto_INICIO, 2527998/proyecto_PROCESO, 2527998/proyecto_INICIO, 2527998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528020 | Proyecto de inversión | 929856 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929856.0, modificado:929856.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LA CIMA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CASA DE ADOBE EN EL BARRIO DE CASAHUATES, EN TAXCO DE ALARCÓN. - 16635 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 16635 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle La Cima Barrio Casahuates 40253 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle De Las Flores Y Calle 16 de Septiembre Se ubica en el pavimento existente hacia la continuación de la casa de adobe, lon:-99.6160081, lat:18.56177015}} | 2025-04-14 | 2025-06-20 | 929856 | 929856 | 800477.6 | 800477.6 | 800477.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/053, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:929856.0, importe_modificado:929856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2528020/proyecto_PROCESO, 2528020/proyecto_INICIO, 2528020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528038 | Proyecto de inversión | 819656 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819656.0, modificado:819656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUIZOTITLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 25052 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 25052 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:16, direccion: Pueblo HUITZOTITLA 40319 HUITZOTITLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBICA CERCA DE LOS MANANTIALES DE LA COMUNIDAD, lon:-99.75347128, lat:18.60732647}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 819656 | 819656 | 249429 | 249429 | 249429 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/083, contratista:ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:819656.0, importe_modificado:819656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2528038/proyecto_INICIO, 2528038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528233 | Proyecto de inversión | 1551482.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551482.06, modificado:1297482.06}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BOULEVARD RENE GONZALEZ JUSTO EN LA LOCALIDA DE MARQUELIA. MUNICIPIO DE MARQUELIA,GRO. - 23951 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 23951 | S | 3567 | 3290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Boulevard RENE GONZALEZ JUSTO Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZARA FRENTE A LA PLAZA DE MARQUELIA ., lon:-98.81669966, lat:16.58282558}} | 2025-07-01 | 2025-08-09 | 1297482.06 | 1297482.06 | 1297482.06 | 1297482.06 | 1297482.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0025, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1297482.06, importe_modificado:1297482.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2528233/proyecto_INICIO, 2528233/proyecto_PROCESO, 2528233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523515 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD METLATONOC DEL MUNICIPIO DE METLATONOC. - 31053 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 31053 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle DURAZNO Pueblo METLATONOC 41640 METLATÓNOC, METLATÓNOC ENTRE Calle LOS LLANOS Y Calle MIRASOL Calle JUAREZ LA LOCALIDAD DE METLATÓNOC MUNICIPIO DE METLATÓNOC, SE LOCALIZA A 290 M A 1 MINUTO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.4044553, lat:17.19592693}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2523515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523516 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Ometepec - 34670 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 34670 | S | 15615 | 14001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio De la Iglesia 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle esquina Benito Juarez Y Calle Aurelio Ibarra Calle Ignacio Zaragoza Contraesquina parte trasera de la Iglesia del Señor Santiago Apostol, lon:-98.40604509, lat:16.6831925}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2700000 | 1611771.03 | 1611771.03 | 1611771.03 | 1611771.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-008/2025, contratista:EDIFICADORA LYAM DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5500354.47, importe_modificado:5500354.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2523516/proyecto_INICIO, 2523516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523517 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Tlapehuala - 13979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 13979 | S | 4942 | 4611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Profesor Abel Najera Colonia Progreso 40600 TLAPEHUALA, TLAPEHUALA sin datos de referencia, lon:-100.54033142, lat:18.2385195}} | 2025-06-02 | 2025-11-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523518 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Tlapa de Comonfort - 15652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15652 | S | 217000 | 192000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Añorve 84 Colonia Centro 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida Heróico Colegio Militar Y a 50 metros de la esquina, lado izquierdo, lon:-98.58930516, lat:17.54356505}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2600000 | 1748087.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:5826957.47, importe_modificado:5826957.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2523518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202523519 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación de la unidad médica banco de sangre de Chilpancingo de los Bravo - 15929 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 15929 | S | 499462 | 725798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Fraccionamiento Campestre Santa Rosa 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO Calle Juan Jiménez Sánchez a un costado del puente peatonal para llegar a la Fiscalia, lon:-99.49194502, lat:17.525117}} | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2250000 | 1464245.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-LPN-013/2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DIAMANDY, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:4880819.57, importe_modificado:4880819.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2523519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO230402340627 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1381051.72}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO EDUCATIVO EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR5819Z DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAM-BAS-REM-2023-064 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NUM. 6 , COLONIA 5 DE MAYO, TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5932926, lat:17.53856925}} | 2024-01-09 | 2024-04-07 | 1381051.72 | 1381051.72 | 1381051.72 | 1381051.72 | 1381051.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527831 | Proyecto de inversión | 2130780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130780.92, modificado:2130780.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 29749 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 29749 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 500 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 59 EL JARDÍN DE NIÑOS ADELA MARTINEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE HUITZ, lon:-99.33435149, lat:18.30161111}} | 2025-05-13 | 2025-07-09 | 2130780.92 | 2130780.92 | 2130780.92 | 1908867.95 | 1908867.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-007-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS RHINO CARORT, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2130780.92, importe_modificado:2130780.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2527831/proyecto_INICIO, 2527831/proyecto_PROCESO, 2527831/proyecto_INICIO, 2527831/proyecto_PROCESO, 2527831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527845 | Proyecto de inversión | 4089711.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4089711.68, modificado:4089711.68}} | Construccion de tanque público de almacenamiento de 500 m3 de agua potable en la colonia Las pozas Coacoyul Zihuatanejo de Azueta - 36378 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 36378 | S | 816 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:207, direccion:Calle Principal Colonia Villa Hermosa Las Pozas 40888 VILLA HERMOSA (LAS POZAS), ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Y Calle las Azucenas Calle Ixoras Sobre la carretera federal Petatlan Lazaro cardenas a la altura de la g, lon:-101.47175406, lat:17.62841488}} | 2025-07-14 | 2025-08-23 | 4089711.68 | 4089711.68 | 4089711.68 | 4089711.68 | 4089711.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17620, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4089711.68, importe_modificado:4089711.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2527845/proyecto_PROCESO, 2527845/proyecto_INICIO, 2527845/proyecto_PROCESO, 2527845/proyecto_INICIO, 2527845/proyecto_PROCESO, 2527845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527857 | Proyecto de inversión | 826709.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826709.23, modificado:826709.23}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA VISTA ALEGRE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 38032 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 38032 | S | 115 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia VISTA ALEGRE 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle 19 DE MARZO Y Calle CORREGIDORA A 80 METROS DE LA DELEGACION DE LA COLONIA, VISTA ALEGRE., lon:-99.5293791, lat:17.17045733}} | 2025-07-09 | 2025-08-05 | 826709.23 | 826709.23 | 543911.61 | 543911.61 | 543911.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/022, contratista:KAREN ITZEL ALCOCER GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:826709.23, importe_modificado:826709.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.15}} | {2527857/proyecto_INICIO, 2527857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527858 | Proyecto de inversión | 962697.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962697.46, modificado:962697.46}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE RUMBO AL TANQUE, DE LA COLONIA SANTA CECILIA, DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA (LA GRANJA), MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 41880 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 41880 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.75, meta_modificada:390.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SANTA CECILIA 39940 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CAMINO A CELULOSA DEL PASIFICO Y Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA A 500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO KM. , lon:-99.54264008, lat:17.1644195}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 962697.46 | 962697.46 | 616687.1 | 616687.1 | 616687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/026, contratista:HECTOR HUGO ROMERO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:962697.46, importe_modificado:962697.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.27}} | {2527858/proyecto_INICIO, 2527858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527881 | Proyecto de inversión | 2176785.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176785.1, modificado:2176785.1}} | 'PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL MANANTIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 27842 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 27842 | S | 106 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle EL MANANTIAL Pueblo LA ESPERANZA 41180 LA ESPERANZA, MÁRTIR DE CUILAPAN UNA CALLE ADELANTE DE LA CANCHA CENTRAL Y UN LADO DE LOS PANELES SOLARES, lon:-99.24631093, lat:17.76080862}} | 2025-06-09 | 2025-08-08 | 2176785.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527453 | Proyecto de inversión | 1821260.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821260.32, modificado:1821260.32}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MIRAMAR COL. MIRAMAR EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 45621 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 45621 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA CAYACO PTO MARQUES 25 Colonia MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO Y Avenida MIRAMAR Calle BRISA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRE AV MIRAMAR Y CALLE ARROYO CERCA DEL , lon:-99.81949512, lat:16.81064577}} | 2025-06-23 | 2025-09-21 | 1821260.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527454 | Proyecto de inversión | 565658.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565658.92, modificado:565658.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE HEROES DE GUERRERO COLONIA HEROES DE GUERRERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 41367 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 41367 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: Colonia HEROES DE GUERRERO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MORELOS Calle TRUJANO VINIENDO POR CALLE MIGUEL DELA MADRID, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL CRUCE MANO DERECHA CON CALLE VICE, lon:-99.82780715, lat:16.87936271}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 565658.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527455 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUDA, COL. NUEVA BELEN - 49533 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 49533 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Calle JUDA Pueblo LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO 39909 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIRIA Y Calle JERUSALÉN Calle EL BUEN PASTOR COLONIA NUEVA BELÉN LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO POR LA CARRET, lon:-99.81634704, lat:16.9383718}} | 2025-06-27 | 2025-09-26 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/064-2025/AD, contratista:Soluciones Constructivas Bahia de Piedra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527456 | Proyecto de inversión | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSTITUCION DE COLOMBIA, COLONIA SIMÓN BOLÍVAR. - 24482 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24482 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Constitución de Colombia Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador Angostura Calle Hermenegildo Galeana La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en el andador Constitución de, lon:-99.85091708, lat:16.90043653}} | 2025-06-03 | 2025-08-30 | 1011000 | 1011000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/034-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1011000.0, importe_modificado:1011000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527458 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL ROBLE POB. SAN ANTONIO EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 27686 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27686 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:152, direccion:Calle EL ROBLE Pueblo SAN ANTONIO 39936 SAN ANTONIO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle DE LA ESC PRIMARIA VICENTE GRO Calle DE LA TORTILLERIA DALIA SOBRE CARRETERA NAL ACAPULCO PINOTEPA; PASANDO POB LAS CHANECAS EN, lon:-99.65573225, lat:16.8005052}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 860000 | 860000 | 860000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/057-2025/AD, contratista:Proyectos y construcciones Valmif, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2527458/proyecto_INICIO, 2527458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527480 | Proyecto de inversión | 3970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970000.0, modificado:3959126.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ, COLONIA VILLA MADERO 2025 - 32692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 32692 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ÁLVAREZ 1 Colonia VILLA MADERO 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada 2 Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VILLA MADERO EN LA CALLE JUAN N. ÁLVAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE LÁZARO C, lon:-99.85044182, lat:16.89850788}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 3959126.93 | 3959126.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/074-2025/LP, contratista:Sonia Zuñiga Silverio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3959126.93, importe_modificado:3959126.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527481 | Proyecto de inversión | 1870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1870000.0, modificado:1869999.91}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LOS AMATES, COL. CAÑADA DE LOS AMATES. 2025 - 39592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39592 | S | 209 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:256.45, meta_modificada:237.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Los Amates 12 Colonia Cañada de los Amates. 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida Farallón Y Calle Plan de Ayala Calle Perla La obra se ubica en la colonia Cañada de los Amates, en la calle Los Amates, e, lon:-99.86671433, lat:16.86513553}} | 2025-06-23 | 2025-09-18 | 1869999.91 | 1869999.91 | 1869999.91 | 1869999.91 | 1869999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/048-2025/AD, contratista:Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1870000.0, importe_modificado:1870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.52}} | {2527481/proyecto_INICIO, 2527481/proyecto_FIN, 2527481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reintegrara a la TESOFE, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527482 | Proyecto de inversión | 289841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289841.08, modificado:289841.08}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MONUMENTO A LA HUMANIDAD COLONIA PUERTO MARQUES LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 39022 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39022 | S | 150 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard DE LAS NACIONES Colonia PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard DE LAS NACIONES Y Avenida PASEO DE LOS MANGLARES Avenida VISTA DE GOLF VINIENDO POR CARRETERA ESCENICA AL LLEGAR A L, lon:-99.82264943, lat:16.80174969}} | 2025-06-20 | 2025-09-19 | 289841.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527483 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDATARIOS, COL. EL PRI. 2025 - 39128 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39128 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Ejidatarios 23 Colonia El PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle María Eugenia Montufar Y Calle Poniente Avenida Lázaro Cárdenas La obra se ubica en la colonia El PRI, calle Ejidatarios, entre las calle, lon:-99.82156156, lat:16.85991054}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto se cancelo, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527484 | Proyecto de inversión | 12074485.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.207448511E7, modificado:1.203560638E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AV. DIEGO HURTADO DE MENDOZA, TRAMO AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN-CENTRAL DE AUTOBUSES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO - 39281 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39281 | S | 215 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida DIEGO HURTADO DE MENDOZA Fraccionamiento HORNOS 39355 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida COSTERA MIGUEL ALEMÁN Y Calle ANDRES DE URDANETA Avenida CUAUHTEMOC AVENIDA ANDRÉS DE URDANETA A UN COSTADO DE LA V, lon:-99.89885648, lat:16.85622795}} | 2025-06-27 | 2025-11-24 | 12035606.38 | 12035606.38 | 2607191.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/089-2025/LP, contratista:Constructora Torreblanca, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.203560638E7, importe_modificado:1.203560638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.92}} | {2527484/proyecto_INICIO, 2527484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA SE REASIGNO A OTRO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527485 | Proyecto de inversión | 4997536.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4997536.59, modificado:4988068.2}} | REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE AV. EJE CENTRAL, COL. CD. RENACIMIENTO,ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 38657 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 38657 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO 63 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CON DIRECCION A LA CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR , lon:-99.82529527, lat:16.89144699}} | 2025-06-23 | 2025-09-19 | 4988068.2 | 4988068.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/072-2025/LP, contratista:Alvitarq, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4988068.2, importe_modificado:4988068.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifico la cantidad la diferencia se asigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527999 | Proyecto de inversión | 1895672 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895672.0, modificado:1895672.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE DE LA CADENA EN EL BARRIO DE LOMA LARGA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 33333 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 33333 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle LA CADENA Barrio LOMA LARGA 40275 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EL SANTITO Y Calle PANORAMICA Calle CARLOS J. NIBBI SE UBICA EN EL PARAJE QUE CRUZA LAS CALLES EN LA PARADA DE LA COMBI, lon:-99.61278082, lat:18.55327276}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1895672 | 1895672 | 972512 | 972512 | 972512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/058, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1895672.0, importe_modificado:1895672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2527999/proyecto_PROCESO, 2527999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528013 | Proyecto de inversión | 809216 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809216.0, modificado:809216.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA URBANA, EN EL CALLEJÓN DE LA MULATA EN EL BARRIO DE LA MULATA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 44252 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 44252 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.14, meta_modificada:141.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón LA MULATA Barrio LA MULATA 40222 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LAS ZARZAS Y Calle ALFREDO CHECA CURI Calle LA FLORIDA SE UBICA ENFRENTE DE LA GASOLINERA DE LOS ARCOS, EN LA PIEDRA CONOCIDA COMO LA MULATA , lon:-99.60311496, lat:18.56936124}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 809216 | 809216 | 415141.2 | 415141.2 | 415141.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/069, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:809216.0, importe_modificado:809216.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.98}} | {2528013/proyecto_INICIO, 2528013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527500 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOTO, COL. UNIDOS POR GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 22094 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22094 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LOTO 5 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DIENTE DE LEON Y Calle MIRTO Calle ROMERO SOBRE LA AV. EL QUEMADO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE CLAVEL SUBIR RUMBO A CALLE ZEMPAZUC, lon:-99.83505549, lat:16.91727726}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/059-2025/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527504 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA 2025 - 21559 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21559 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CACAHUATE Colonia LA ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle EL JOVERO Calle NOGALES CALLE CACAHUATE COL. LA ESMERALDA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO PASANDO EL PARQUE E, lon:-99.81470877, lat:16.9183097}} | 2025-06-13 | 2025-08-31 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/042-2025/AD, contratista:Diseño y Construccion GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527507 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CAMPO DE TIRO COL. LA FRONTERA (AGUACATILLO) 2025 - 21154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21154 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:574, direccion:Calle HACIA EL CAMPO DE TIRO Pueblo COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle PRINCIPAL COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AC, lon:-99.80127811, lat:16.95849186}} | 2025-06-13 | 2025-08-29 | 1000000 | 1000000 | 803296.53 | 803296.53 | 803296.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/044-2025/AD, contratista:Soluciones Construcciones Bahia de Piedra, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.8}} | {2527507/proyecto_PROCESO, 2527507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527508 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. AMPLIACION IZAZAGA, ACAPULCO DE JUAREZ - 21243 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21243 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 11 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle ARROYO SECO Calle EULALIA GUZMAN POR LA AV. EL QUEMADO TOMAR A MANO DEREC, lon:-99.82759914, lat:16.92037425}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/063-2025/AD, contratista:Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527509 | Proyecto de inversión | 2378564.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2378564.26, modificado:2378564.26}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA No. 68 COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 24566 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24566 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 24 DE FEBRERO 35 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y Andador 24 DE FEBRERO Calle ALTA QUEBRADORA VINIENDO POR BOULEVARD LOPEZP PORTILLO, INGRESANDO POR LA DERECHA EN CALLE ALTA QUEBRADOR, lon:-99.83504974, lat:16.88780391}} | 2025-06-06 | 2025-09-02 | 2378564.26 | 2378564.26 | 1930412.96 | 1930412.96 | 1930412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/026-2025/AD, contratista:Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2378564.26, importe_modificado:2378564.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.59}} | {2527509/proyecto_INICIO, 2527509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527510 | Proyecto de inversión | 5268139.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5268139.19, modificado:5263160.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO TRES PALOS POBLADO TRES PALOS EN ACAPULCO DE JUÁREZ - 24636 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24636 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:166, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TRES PALOS 39908 TRES PALOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LAZARO CARDENAS Calle TENIENTE VICENTE GONZALEZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO EL POBLADO TUNCINGO Y AN, lon:-99.77880713, lat:16.82866587}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 5263160 | 5263160 | 1578948 | 1578948 | 1578948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/065-2025/LP, contratista:Construcciones y Transpirtes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:5263160.0, importe_modificado:5263160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.6}} | {2527510/proyecto_INICIO, 2527510/proyecto_PROCESO, 2527510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528016 | Proyecto de inversión | 1676896 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676896.0, modificado:1676896.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50491 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50491 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUIXTAC 40310 HUIXTAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CANCHA DE DEPORTES DE LA ESCUELA BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.65450623, lat:18.45706391}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1676896 | 1676896 | 860276 | 860276 | 860276 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/064, contratista:DIEGO HERNANDEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1676896.0, importe_modificado:1676896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} | {2528016/proyecto_PROCESO, 2528016/proyecto_INICIO, 2528016/proyecto_PROCESO, 2528016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528032 | Proyecto de inversión | 1511712 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511712.0, modificado:1511712.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 26208 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 26208 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:138, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PRESA 40311 LA PRESA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA PRIMARIA COMUNITARIA, lon:-99.67111645, lat:18.40006747}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1511712 | 1511712 | 775533.9 | 775533.9 | 775533.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/066, contratista:RAÚL HERNANDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1511712.0, importe_modificado:1511712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.62}} | {2528032/proyecto_INICIO, 2528032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527561 | Proyecto de inversión | 1531654 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531654.0, modificado:1531654.0}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO GAVIÒN DE PROTECCIÒN EN BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35512 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35512 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LIBRAMIENTO EL BORDO - E.C. ALCOZAUCA - TLAPA 0 90 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, PARA MAYO, lon:-98.38719176, lat:17.47124598}} | 2025-06-22 | 2025-07-05 | 768476.27 | 768476.27 | 768476.27 | 768476.27 | 768476.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/037-I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1531654.0, importe_modificado:1531654.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}} | {2527561/proyecto_INICIO, 2527561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527569 | Proyecto de inversión | 1300779.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300779.98, modificado:1300779.98}} | CONSTRUCCIÒN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 46796 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 46796 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES, lon:-98.38817993, lat:17.28786905}} | 2025-07-05 | 2025-08-23 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | 498156.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/044-I3P, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1300779.98, importe_modificado:1300779.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2527569/proyecto_INICIO, 2527569/proyecto_PROCESO, 2527569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528145 | Proyecto de inversión | 576808.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576808.48, modificado:576808.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO DE LA COL. XALXOTOTITLAN DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA 2025. - 46956 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 46956 | S | 106 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.77, meta_modificada:23.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AYOTZINAPA 41165 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Calle XAXOCOTITALN Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Eje vial ZITLALA - LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMER, lon:-99.24208836, lat:17.72545403}} | 2025-06-23 | 2025-08-09 | 576808.48 | 576808.48 | 576808.48 | 576808.48 | 576808.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-038-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:576808.48, importe_modificado:576808.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2528145/proyecto_INICIO, 2528145/proyecto_PROCESO, 2528145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528148 | Proyecto de inversión | 914795.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914795.14, modificado:914795.14}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VIRAMONTES 2025 - 46177 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 46177 | S | 233 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:20, direccion:Calle DE LA CANCHA MUNICIPAL Ranchería VIRAMONTES 41168 VIRAMONTES, ZITLALA ENTRE Calle CANCHA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Eje vial VIRAMOMTES-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE VIRAM, lon:-99.24417964, lat:17.65898976}} | 2025-06-23 | 2025-08-09 | 914795.14 | 914795.14 | 914795.14 | 914795.14 | 914795.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-037-2025, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:914795.14, importe_modificado:914795.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2528148/proyecto_INICIO, 2528148/proyecto_PROCESO, 2528148/proyecto_INICIO, 2528148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528153 | Proyecto de inversión | 307932.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307932.07, modificado:307932.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO DE BACHILLERES, DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC - 28231 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28231 | S | 184 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle ACCESO A BACHILLERES Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MAZ, lon:-99.21818983, lat:17.66679472}} | 2025-06-09 | 2025-06-21 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | 307932.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-015-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:307932.07, importe_modificado:307932.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2528153/proyecto_PROCESO, 2528153/proyecto_INICIO, 2528153/proyecto_PROCESO, 2528153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528160 | Proyecto de inversión | 1333002.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333002.97, modificado:1333002.97}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, TRAMO CARRETERO TLAPEHUALAPA - TLALTEMPANAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALAPA - 35751 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35751 | S | 172 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.2, meta_modificada:247.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:14, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TLALTEMPANAPA - TLALPEHUALAPA 0 30 41161 TLAPEHUALAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO TLALTEMPANAPA - TLAPEHUALAPA EN EL ACCESO AL PUEBLO, DEL MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.20844811, lat:17.79842169}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 1333002.97 | 1333002.97 | 1333002.97 | 1333002.97 | 1333002.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-027-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1333002.97, importe_modificado:1333002.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2528160/proyecto_INICIO, 2528160/proyecto_PROCESO, 2528160/proyecto_INICIO, 2528160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528161 | Proyecto de inversión | 965441.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965441.4, modificado:965441.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" BARRIO DEL DULCE NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 35759 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35759 | S | 113 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle DULCE NOMBRE Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SEÑOR SANTIAGO Y Calle DULCE NOMBRE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE EN, lon:-99.22864958, lat:17.64651188}} | 2025-06-16 | 2025-08-01 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | 965441.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-028-2025, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:965441.4, importe_modificado:965441.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2528161/proyecto_INICIO, 2528161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527645 | Proyecto de inversión | 1380325.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380325.29, modificado:1380325.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL SANTUARIO, LOCALIDAD SAN MARTIN TIXTLANCINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 7967 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 7967 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 27 0 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL EJIDO, SE DEBE TOMAR LA , lon:-99.95705074, lat:17.05723056}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1380325.29 | 1380325.29 | 966227.7 | 966227.7 | 966227.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-014, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1380325.29, importe_modificado:1380325.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2527645/proyecto_PROCESO, 2527645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527693 | Proyecto de inversión | 458563.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458563.66, modificado:458563.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO TRAMO: ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA - 11944 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 11944 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Barrio LA GUADALUPE 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ALDAMA Calle DE ALLENDE A UNOS METROS DE LA CAPILLA DE LA GUADALUPE, lon:-98.41521292, lat:16.46779004}} | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 458563.66 | 458563.66 | 458563.66 | 458563.66 | 458563.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14218, contratista:ITZEL GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:458563.66, importe_modificado:458563.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2527693/proyecto_PROCESO, 2527693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527694 | Proyecto de inversión | 637815.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637815.4, modificado:637815.4}} | CONSTRUCCION DE PROTECCION DE TALUDES EN EL PUENTE JUVENCIO CANDELA UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 21270 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 21270 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia LA GUADALUPE 41946 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ALDAMA Y Calle FRANCISCO STA. MARIA Calle LEONA VICARIO A UNOS CUANTOS METROS DEL DEPORTIVO LA PALMA, lon:-98.4142898, lat:16.46505955}} | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 637815.4 | 637815.4 | 637815.4 | 637815.4 | 637815.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14241, contratista:COMERCIALIZADORA CRUHOZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:637815.4, importe_modificado:637815.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2527694/proyecto_INICIO, 2527694/proyecto_PROCESO, 2527694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto "Recaudado", trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250202527707 | Proyecto de inversión | 2761935.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2761935.26, modificado:2623514.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 41009 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 41009 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion: Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR DESVIACIÓN ANTES DE LLEGAR A LOCALIDAD DE NOMBRE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON ASFALTO CON RUMBO, lon:-99.21331949, lat:17.54205622}} | 2025-06-24 | 2025-07-27 | 2623514.21 | 2623514.21 | 2623514.21 | 2623514.21 | 2623514.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/079/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2623514.21, importe_modificado:2623514.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {2527707/proyecto_PROCESO, 2527707/proyecto_FIN, 2527707/proyecto_INICIO, 2527707/proyecto_FIN, 2527707/proyecto_INICIO, 2527707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548169 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | TERMINACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN XOCOMANATLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:59, direccion:XOCOMANATLAN, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO, lon:-99.63376, lat:17.55601574}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548202 | Proyecto de inversión | 5300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LAS INSTALACIONES DEL ZOOLÓGICO "ZOOCHILPAN" EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro., lon:-99.50694796, lat:17.55560497}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 1544759.44 | 1544759.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545188 | Proyecto de inversión | 2034868.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034868.78, modificado:2034868.78}} | Rehabilitación y desazolve de estructuras desarenadoras de aguas residuales, en los puntos de convergencia de las barrancas con el cauce del río Huacapa, en la ciudad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-007-2025 | N | 0 | 0 | 25957 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.503272, lat:17.549128}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 2034868.78 | 2034868.78 | 1986908.91 | 1986908.91 | 1986908.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545189 | Proyecto de inversión | 2037842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037842.33, modificado:2037842.33}} | Construcción de bordos (rectificación y encauzamiento) en los márgenes del río Huacapa a la altura de la localidad de Mochitlán, municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-008-2025 | N | 0 | 0 | 6572 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.382222, lat:17.475}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 2037842.33 | 2037842.33 | 1989812.38 | 1989812.38 | 1989812.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545190 | Proyecto de inversión | 2541312.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541312.27, modificado:2541312.27}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-009-2025 | N | 0 | 0 | 65480 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.74, meta_modificada:8.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.803861, lat:16.800909}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 2541312.27 | 2541312.27 | 2541303.27 | 2541303.27 | 2541303.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545796 | Proyecto de inversión | 1171737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171737.07, modificado:1171737.07}} | Impermeabilizante, cubículos, mantenimiento. Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-11 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49663, lat:17.53664}} | 2025-07-21 | 2025-08-31 | 1171737.07 | 1171737.07 | 1171737.07 | 1171737.07 | 1171737.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2545796/proyecto_INICIO, 2545796/proyecto_PROCESO, 2545796/proyecto_INICIO, 2545796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546800 | Proyecto de inversión | 776750.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776750.45, modificado:776750.45}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS MESAS - E.C. CRUCERO DE LAS CRUCES - LAS CRUCES ¿ ANÁHUAC - LLANO GRANDE - SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-136 | N | 0 | 0 | 22193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero, entre la localidades de las Mesas, Las Cruces y San Marcos, pertenecientes al Municipio de San Marcos, lon:-99.46480556, lat:17.0146111}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 776750.45 | 776750.45 | 773483.45 | 773483.45 | 773483.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/056/0/2025, contratista:INGENIERÍA LACOSMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:757168.51, importe_modificado:757168.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202547923 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE COACOYULA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-021-2025 | N | 0 | 0 | 2536 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:COACOYULA DE ALVAREZ, GRO., lon:-99.631111, lat:18.07361}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1716192.99 | 1716192.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL CAMALOTE - PUERTO LAS OLLAS - LAS PALANCAS - EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-133 | N | 0 | 0 | 9898 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:40, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 70.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de Las Ceibas, lon:-101.2108278, lat:17.7215389}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 1500000 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | 1499998.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/054/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.16, importe_modificado:1462184.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545030 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" (DEMOLICIÓN) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2231G-2025-014 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE LA BARRERA NÚM. 48, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1100000 | 1100000 | 1067961.17 | 1067961.17 | 1067961.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR EXTENSIÓN LLANO DE LA PUERTA CCT: 12UBH0021V DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0021V-2025-015 | S | 2757 | 2801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS CATALAN NÚM. 48, ENTRE CALLE ARTURO MARTÍNEZ ADAME Y CALLE NICOLAS CATALAN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.505462, lat:17.555145}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 1000000 | 1000000 | 361473.81 | 361473.81 | 361473.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545032 | Proyecto de inversión | 1591835.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591835.5, modificado:1591835.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIF. "F" MODULO SANITARIO TIPO CONAFE (SERV. SANIT. DOS ANEXOS, S.S.H. Y S.S.M.) + EDIFICIO "R" CUBO PARA TINACOS + OBRA EXTERIOR EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0186F DE LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNCIPIO DE PUNGARABATO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0186F-2025-016 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, QUERENDAS MUNICIPIO DE PUNGARABATO GRO., lon:-100.638, lat:18.3453}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1591835.5 | 1591835.5 | 463641.41 | 463641.41 | 463641.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545033 | Proyecto de inversión | 2737744.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2737744.17, modificado:2737744.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 3 E.E. DE 2 AULAS + 2 ANEXOS (S.S.H. Y S.S.M.) + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 274 CCT: 12ETK0274J DE LA LOCALIDAD DE ZIRÁNDARO, MUNCIPIO DE SAN JOSÉ DEL PILÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0274J-2025-017 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ DEL PILÓN MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO GRO., lon:-100.979235, lat:18.472504}} | 2025-06-13 | 2025-09-30 | 2737744.17 | 2737744.17 | 1774454.11 | 1774454.11 | 1774454.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545039 | Proyecto de inversión | 1083174.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083174.29, modificado:1083174.29}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT: 12DPR0258Z DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TONALAPA DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0258Z-2025-023 | S | 15 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:104, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TONALAPA DEL RÍO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.6914, lat:18.3434}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 1083174.29 | 1083174.29 | 315487.66 | 315487.66 | 315487.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545040 | Proyecto de inversión | 2879031.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879031.87, modificado:2879031.87}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO + RED ELÉCTRICA) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0602T DE LA LOCALIDAD DE COAQUIMIXCO, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0602T-2025-024 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAQUIMIXCO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.235, lat:17.5769}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2879031.87 | 2879031.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545041 | Proyecto de inversión | 1126631.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126631.1, modificado:1126631.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR2127V DE LA LOCALIDAD DE TEPOZONALCO, MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2127V-2025-025 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPOZONALCO MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.740384, lat:17.60427}} | 2025-06-13 | 2025-08-21 | 1126631.1 | 1126631.1 | 794133.94 | 794133.94 | 794133.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545042 | Proyecto de inversión | 2591230.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591230.03, modificado:2591230.03}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR1948T DE LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1948T-2025-026 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COATOMATITLÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.323605, lat:17.47203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2591230.03 | 2591230.03 | 1295208.3 | 1295208.3 | 1295208.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545043 | Proyecto de inversión | 883150.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883150.17, modificado:883150.17}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS GENERALES EN TVS LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT: 12DTV0478K DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO ORIENTAL, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0478K-2025-027 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL POTRERO ORIENTAL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.497544, lat:17.161502}} | 2025-06-10 | 2025-08-23 | 883150.17 | 883150.17 | 257228.21 | 257228.21 | 257228.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545044 | Proyecto de inversión | 1227910.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227910.31, modificado:1227910.31}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DPR1297I DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR1297I-2025-028 | S | 13 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALAPA MUNICIPIO DE EDUARDO NERI GRO., lon:-99.5967, lat:17.6245}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1227910.31 | 1227910.31 | 1192145.93 | 1192145.93 | 1192145.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545045 | Proyecto de inversión | 818575.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818575.41, modificado:818575.41}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DST0140N DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0140N-2025-029 | S | 52 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA) MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.460158, lat:17.133851}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 818575.41 | 818575.41 | 595167.31 | 595167.31 | 595167.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545046 | Proyecto de inversión | 2172123.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172123.63, modificado:2172123.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12EPR0834J DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNCIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0834J-2025-030 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS ACHOTES MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GRO., lon:-98.8208, lat:16.67}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 2172123.63 | 2172123.63 | 1780786.9 | 1780786.9 | 1780786.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548045 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" C.C.T. 12DPR1956B EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-022-2025 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Mochutlán, Gro., lon:-99.374691, lat:17.47550261}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 698823.52 | 698823.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545047 | Proyecto de inversión | 590311.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590311.67, modificado:590311.67}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" (SERVICIOS SANITARIOS) EN EST. REGIONAL 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT: 12DTV0213C DE LA LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE (NDOG'YO ITÚN TICHI), MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0213C-2025-031 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUACACHAHUE MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-98.985142, lat:16.828461}} | 2025-07-10 | 2025-09-22 | 590311.67 | 590311.67 | 171935.44 | 171935.44 | 171935.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545048 | Proyecto de inversión | 865758.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865758.35, modificado:865758.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TVS ERNESTO CHE GUEVARA CCT: 12DTV0299Z DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0299Z-2025-032 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL PARAÍSO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.000678, lat:16.932322}} | 2025-06-26 | 2025-09-23 | 865758.35 | 865758.35 | 559915.73 | 559915.73 | 559915.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545049 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS RUBÉN MORA GUTIÉRREZ CCT: 12DTV1004D DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNCIPIO DE ÑUU SAVI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV1004D-2025-033 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CHARCO MUNICIPIO DE ÑUU SAVI GRO., lon:-99.031019, lat:16.933549}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 617999.93 | 617999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545050 | Proyecto de inversión | 621832.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621832.69, modificado:621832.69}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT: 12DTV0782U DE LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0782U-2025-034 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACHIMALA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.096556, lat:16.804022}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 621832.69 | 621832.69 | 181116.32 | 181116.32 | 181116.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545051 | Proyecto de inversión | 617999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617999.93, modificado:617999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS PLAN DE AYUTLA CCT: 12DTV0357Z DE LA LOCALIDAD DE APANTLA, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0357Z-2025-035 | S | 22 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANTLA MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.169015, lat:17.040424}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 617999.93 | 617999.93 | 179999.98 | 179999.98 | 179999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545052 | Proyecto de inversión | 997608.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997608.53, modificado:997608.53}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO ¿A¿ 4 AULAS DIDÁCTICAS EN JN BENITO JUÁREZ CCT: 12EJN0102H DE LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0102H-2025-036 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TEPECHICOTLÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.4155, lat:17.4827}} | 2025-06-12 | 2025-09-09 | 997608.53 | 997608.53 | 968551.97 | 968551.97 | 968551.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545053 | Proyecto de inversión | 1034305.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034305.63, modificado:1034305.63}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL NÚM. 5 CCT: 12DTA0005J DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTA0005J-2025-037 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.537024, lat:17.166749}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1034305.63 | 1034305.63 | 301254.07 | 301254.07 | 301254.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545054 | Proyecto de inversión | 2594853.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594853.13, modificado:2594853.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN JN MARGARITA DE FLORES MAGÓN CCT: 12DJN0024V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN0024V-2025-038 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJÓN SILVESTRE CASTRO NÚM. 5, ENTRE CALLE ANTONIA NAVA DE CATALÁN Y CALLE SILVESTRE CASTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.917498, lat:16.86871}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 2594853.13 | 2594853.13 | 755782.46 | 755782.46 | 755782.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545055 | Proyecto de inversión | 2060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, modificado:2060000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO U-3C EN SG ALVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS S/N, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-06-10 | 2025-08-08 | 2060000 | 2060000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545056 | Proyecto de inversión | 1812800.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812800.49, modificado:1812800.49}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO "C" EN EST. U-3C DE 11EE + OBRA EXTERIOR (RED HIDRÁULICA + RED SANITARIA) EN SG AMADO NERVO CCT: 12DES0163F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DES0163F-2025-040 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE MARZO NÚM. 83, ENTRE ANDADOR AMADO NERVO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.886182, lat:16.86936}} | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 1812800.49 | 1812800.49 | 528000.14 | 528000.14 | 528000.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545057 | Proyecto de inversión | 905884.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905884.97, modificado:905884.97}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP HNA. REPUBLICA DE ALEMANIA FEDERAL CCT: 12DPR0964D DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0964D-2025-041 | S | 77 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CIÉNEGA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.1631, lat:17.6027}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 905884.97 | 905884.97 | 589466.88 | 589466.88 | 589466.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545058 | Proyecto de inversión | 1076354.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076354.68, modificado:1076354.68}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN ST RAÚL ISIDRO BURGOS CCT: 12DST0122Y DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA, MUNCIPIO DE ZITLALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DST0122Y-2025-042 | S | 196 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALA S/N, ENTRE CALLE CARRETERA CHILAPA ZITLALA Y CALLE CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA GRO., lon:-99.185874, lat:17.689528}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1076354.68 | 1076354.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545059 | Proyecto de inversión | 2678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678000.0, modificado:2678000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS + SERVICIOS SANITARIOS EN JN NIÑOS HÉROES CCT: 12EJN0044H DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0044H-2025-043 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NÚM. 68, ENTRE AVENIDA 10 DE ENERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.871642, lat:18.365573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2678000 | 2678000 | 719474.56 | 719474.56 | 719474.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545060 | Proyecto de inversión | 894332.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894332.72, modificado:894332.72}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED SANITARIA + PLATAFORMA P/ASTA BANDERA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12DPR2216O DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE BENITO JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR2216O-2025-044 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ GRO., lon:-100.468611, lat:17.135833}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 894332.72 | 894332.72 | 607544.41 | 607544.41 | 607544.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545061 | Proyecto de inversión | 1216423.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216423.26, modificado:1216423.26}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "G" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CCT: 12UBH0018H DE LA LOCALIDAD DE TIXTLANCINGO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12UBH0018H-2025-045 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIXTLANCINGO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.961039, lat:17.057103}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1216423.26 | 1216423.26 | 906714.61 | 906714.61 | 906714.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545062 | Proyecto de inversión | 717395.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717395.88, modificado:717395.88}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO "B" EST. U-1C 2 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 19 CUAUTEPEC CCT: 12ECB0027C DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNCIPIO DE CUAUTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ECB0027C-2025-046 | S | 125 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN REFORMA S/N, ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE RUBÉN MORA DE LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC GRO., lon:-98.998885, lat:16.75344}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 717395.88 | 717395.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545063 | Proyecto de inversión | 894103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894103.04, modificado:894103.04}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + BARDA PERIMETRAL) EN CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CCT: 12KJN1020P DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETECACINGO, MUNCIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12KJN1020P-2025-047 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEHUETECACINGO MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN GRO., lon:-98.59, lat:17.9005}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 894103.04 | 894103.04 | 260418.36 | 260418.36 | 260418.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545064 | Proyecto de inversión | 927002.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927002.4, modificado:927002.4}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN TVS JAIME TORRES BODET CCT: 12DTV0767B DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0767B-2025-048 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5154, lat:17.2349}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 927002.4 | 927002.4 | 270000.7 | 270000.7 | 270000.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545065 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA + PLAZA Y/O ANDADORES) TERMINACIÓN EN EPB ARNULFO CERÓN SORIANO CCT: 12DPB0557X DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPB0557X-2025-049 | S | 27 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA S/N, ENTRE CALLE PINO Y CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.57909, lat:17.530079}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545066 | Proyecto de inversión | 1089922.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089922.49, modificado:1089922.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN JOSÉ VASCONCELOS CCT: 12EJN0224S DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0224S-2025-050 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HNOS FLORES MAGON NÚM. 2, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.513381, lat:17.552737}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1089922.49 | 1089922.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545067 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIO "B" Y "D" (IMPERMEABILIZACIÓN) EN EP GENERAL AMBROSIO FIGUEROA CCT: 12DPR0647Q DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0647Q-2025-051 | S | 142 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. ÁLVAREZ NÚM. 180, ENTRE CALLE CALLE RUBÉN FIGUEROA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.53715, lat:18.355249}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 233009.71 | 233009.71 | 233009.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545068 | Proyecto de inversión | 2076846.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076846.41, modificado:2076846.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST. REG. 751 T/C 2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12EJN0262V DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EJN0262V-2025-052 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:99, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.224412, lat:17.495974}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2076846.41 | 2076846.41 | 544381.28 | 544381.28 | 544381.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545069 | Proyecto de inversión | 2007387.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007387.62, modificado:2007387.62}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" EST. REGIONAL 753 T/M 2 EE (AULAS DIDÁCTICAS + 3 ANEXOS) + REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" EST. REGIONAL 753 T/L 2 EE (2 AULAS DIDÁCTICAS) + OBRA EXTERIOR EN JN AGUSTÍN MORETO CCT: 12DJN2859Q DE LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN, MUNCIPIO DE MOCHITLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DJN2859Q-2025-053 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COAXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO., lon:-99.3473, lat:17.3916}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2007387.62 | 2007387.62 | 943626.08 | 943626.08 | 943626.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545070 | Proyecto de inversión | 2022858.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022858.67, modificado:2022858.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "E" 2 AULAS DIDÁCTICAS "EST REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS GALILEO GALILEI CCT: 12DTV0863E DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0863E-2025-054 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CUADRILLA NUEVA MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.2114, lat:17.5847}} | 2025-07-16 | 2025-10-13 | 2022858.67 | 2022858.67 | 1059176.58 | 1059176.58 | 1059176.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545071 | Proyecto de inversión | 1922346.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922346.41, modificado:1922346.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN CEPI NIÑO ARTILLERO CCT: 12DCC0146Q DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, MUNCIPIO DE OLINALÁ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DCC0146Q-2025-055 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZUMPANGO MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO., lon:-98.68345, lat:17.934158}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1922346.41 | 1922346.41 | 645518.07 | 645518.07 | 645518.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545072 | Proyecto de inversión | 1062929.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062929.34, modificado:1062929.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN TVS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DTV0511B DE LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLÁN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DTV0511B-2025-056 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOTOLTITLÁN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.2948, lat:17.716}} | 2025-07-16 | 2025-09-28 | 1062929.34 | 1062929.34 | 549707.54 | 549707.54 | 549707.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548159 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LAS SALAS REGIONALES DE ACAPULCO I Y II, PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, GRO., lon:-99.887, lat:16.86286}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3125431.75 | 3125431.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548214 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO EN CHICHIHUALCO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CHICHIHUALCO, GRO., lon:-99.6755, lat:17.6566}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545184 | Proyecto de inversión | 557121.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557121.95, modificado:557121.95}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la calle Cerrada del Panteon (Puerto Marqués) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG--2025 | N | 0 | 0 | 3259 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:589.5, meta_modificada:589.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:puerto marques, lon:-99.823557, lat:16.806915}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 557121.95 | 557121.95 | 556751.83 | 556751.83 | 556751.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:589.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545185 | Proyecto de inversión | 184344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184344.83, modificado:182779.62}} | Mantenimiento del colector sanitario de 60 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-004-2025 | N | 0 | 0 | 23450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.481532, lat:17.512615}} | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 182779.62 | 182779.62 | 178471.68 | 178471.68 | 178471.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545186 | Proyecto de inversión | 863197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863197.04, modificado:863197.04}} | Mantenimiento de la barranca las Tinajas (limpieza y desazolve) y construcción de colector sanitario, en la ciudad de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-005-2025 | N | 0 | 0 | 2600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.515333, lat:17.550019}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 863197.04 | 863197.04 | 842852.33 | 842852.33 | 842852.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1265.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546084 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6471119.14}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALCHAPA - LOS NOPALES - COL. CUAUHTÉMOC (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-63 | N | 0 | 0 | 5892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.7, meta_modificada:0.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:obra se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Tlalchapa ¿ Los Nopales . Col. Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tlalchapa, , lon:-100.4781111, lat:18.4023056}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6471119.14 | 3156280.61 | 3156280.61 | 3156280.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/024/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA TAVSY S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6307981.68, importe_modificado:6307981.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2546084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546090 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6469691.01}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZIRÁNDARO - GUAYAMEO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-64 | N | 0 | 0 | 6157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Zirándaro - Guayameo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez, lon:-100.9856389, lat:18.4835}} | 2025-05-23 | 2025-11-18 | 3850000 | 6469691.01 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/025/0/2025, contratista:HDV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6306589.56, importe_modificado:6306589.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.48}} | {2546090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548174 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAMUXTITLÁN, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:HUAMUXTITLÁN, GRO., lon:-98.56388, lat:17.804166}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2912050.59 | 2912050.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548180 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN TABLAS | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:ZAPOTITLAN TABLAS, GUERRERO, lon:-98.77718368, lat:17.42405828}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548186 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO LA AVISPA EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, GRO., lon:-99.49488, lat:17.53182173}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548199 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO, TRAMO CARRETERO MAZATLÁN CHACOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:6, direccion:MAZATLAN - CHACOTLA, GRO., lon:-99.3703, lat:17.4703}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548206 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR (CETMAR) NO. 27 C.C.T. 12DCM0002A EN PUERTO VICENTE GUERRERO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:71, direccion:PUERTO VICENTE GUERRO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.63138, lat:17.2225}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548208 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1860 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:EL PAPAYO, GRO, lon:-100.2462474, lat:17.03077371}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 292436.97 | 292436.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548209 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:33, direccion:MONTE ALEGRE, MPIO. DE MOCHITLAN, GRO., lon:-99.3703, lat:17.4703}} | 2025-07-30 | 2025-09-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545187 | Proyecto de inversión | 153620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.69, modificado:152208.34}} | Construcción de estructura desarenadora y de captación de aguas residuales sobre la barranca Huizachal, aguas debajo de la calle Ceiba en la colonia La Haciendita, en la ciudad de Chilpancingo, Municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-006-2025 | N | 0 | 0 | 2150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.493614, lat:17.537486}} | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 152208.34 | 152208.34 | 148620.94 | 148620.94 | 148620.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545195 | Proyecto de inversión | 716896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716896.55, modificado:716025.52}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) del ramal 2, tramo del 0+000 al 0+150, en la calle Cerrada del Panteón (Puerto Marqués) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-016-2025 | N | 0 | 0 | 4859 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11150.0, meta_modificada:11150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.824136, lat:16.807362}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 716025.52 | 716025.52 | 716025.52 | 716025.52 | 716025.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545196 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1792115.7}} | Construcción del sistema de agua potable, tercera etapa, en la localidad de Arcelia, municipio de Arcelia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-017-2025 | N | 0 | 0 | 22534 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.283952, lat:18.315825}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 1792115.7 | 1792115.7 | 1770116.01 | 1770116.01 | 1770116.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.4}} | {2545196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545197 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4442562.84}} | Construcción de pozo en Acuaférico, en la localidad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-018-2025 | N | 0 | 0 | 132854 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-07-04 | 2025-08-17 | 2389195.34 | 2389195.34 | 2338399.74 | 2338399.74 | 2338399.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2545197/proyecto_PROCESO, 2545197/proyecto_FIN, 2545197/proyecto_INICIO, 2545197/proyecto_FIN, 2545197/proyecto_PROCESO, 2545197/proyecto_FIN, 2545197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545198 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento de la localidad de Cuexcontlán, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-019-020-021-2025 | N | 0 | 0 | 634 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-99.429114, lat:18.304925}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 7805464.55 | 7805464.55 | 6666692 | 6666692 | 6666692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202547226 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL COMEDOR - LA SANGRINARIA - PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS ¿ LOMILLOS ¿ LAURELES - LA MOZIMBA, EN LOS MUNICIPIOS DE TECPAN DE GALEANA / AJUCHITLAN DEL PROGRESO / SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-113 | N | 0 | 0 | 5312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en los municipios de Tecpán de Galeana, Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, lon:-100.43538302, lat:17.57462847}} | 2025-04-28 | 2025-06-11 | 1000000 | 999999.93 | 996570.35 | 996570.35 | 996570.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/013/0/2025, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.88, importe_modificado:974789.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2547226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545320 | Proyecto de inversión | 9350846.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350846.31, modificado:9350846.31}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "B": U3-C 11 EE P.B.:2 AULAS DIDÁCTICAS + MOD. S.S + AULA DIDÁCTICA + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V 1N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS 2N.: 5 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EST. U-3C 727 T/C 9 EE P.B.: MÓDULOS SANITARIOS + AULAS DIDÁCTICAS + DIRECCIÓN T.M. + DIRECCIÓN T.V.; 1N: 4 AULAS DIDÁCTICAS; 2N: 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-026 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.535881, lat:18.344846}} | 2025-05-13 | 2026-01-07 | 9350846.31 | 9350846.31 | 8532791.5 | 8532791.5 | 8532791.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545323 | Proyecto de inversión | 5567129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5567129.98, modificado:5567129.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EN EST U2-C 717 DE 7 E.E PB.: 3 AULAS DIDÁCTICAS PA: 3 AULAS DIDÁCTICAS + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT: 12DPR1430Z DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1430Z-2025-029 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-98.598196, lat:17.511271}} | 2025-05-20 | 2025-11-15 | 5567129.98 | 5567129.98 | 4278001.13 | 4278001.13 | 4278001.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545324 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN TVS EMILIANO ZAPATA CCT: 12DTV1000H DE LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV1000H-2025-030 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:34, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL RINCÓN MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.1698, lat:17.0683}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545325 | Proyecto de inversión | 414251.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414251.92, modificado:414251.92}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP BRAULIO RODRÍGUEZ CCT: 12DPR2231G DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR2231G-2025-031 | S | 318 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 48. CALLE JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.538368, lat:18.344549}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | 414251.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545326 | Proyecto de inversión | 416416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416416.8, modificado:416416.8}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN EP PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CCT: 12DPR5543C DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR5543C-2025-032 | S | 140 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO S/N, ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE ACAPULCO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51894, lat:17.57214}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | 416416.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545415 | Proyecto de inversión | 348120.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:348120.36, modificado:348120.36}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CCT: 12DES0045R DE LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0045R-2025-001 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUAJINTEPEC MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO., lon:-98.2291, lat:16.6094}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | 348120.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545416 | Proyecto de inversión | 388738.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:388738.57, modificado:388738.57}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN JUAN ESCUTIA CCT: 12DJN3251K DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3251K-2025-002 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALAMAR S/N, ENTRE ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.82448, lat:16.810196}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 388738.57 | 388738.57 | 388738.56 | 388738.56 | 388738.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545417 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-003 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 302627.17 | 302627.17 | 302627.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545418 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP ALFREDO V. BONFIL CCT: 12DPR1228M DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MUNCIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1228M-2025-004 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-100.304818, lat:17.068222}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545419 | Proyecto de inversión | 77158.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:77158.56, modificado:77158.56}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS 1 AULA DIDÁCTICA) EN EP BENITO JUÁREZ CCT: 12EPR0034R DE LA LOCALIDAD DE ATZCALA, MUNCIPIO DE COCULA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EPR0034R-2025-005 | S | 81 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATZCALA MUNICIPIO DE COCULA GRO., lon:-99.662387, lat:17.978364}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | 77158.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545420 | Proyecto de inversión | 557296.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:557296.76, modificado:557296.76}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C (TERMINACIÓN) EN CEPI VICENTE SUAREZ CCT: 12DCC0166D DE LA LOCALIDAD DE AHUEJUYO VIEJO, MUNCIPIO DE MALINALTEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0166D-2025-006 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUEJUYO VIEJO MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO., lon:-98.802004, lat:17.123199}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 557296.76 | 557296.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545421 | Proyecto de inversión | 422944.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422944.43, modificado:422944.43}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0076C-2025-007 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.552569, lat:17.994327}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 422944.43 | 422944.43 | 416410.79 | 416410.79 | 416410.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545422 | Proyecto de inversión | 143924.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143924.45, modificado:143924.45}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN SG JUAN N. ÁLVAREZ CCT: 12DES0010B DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0010B-2025-008 | S | 290 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR S/N, ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE JACARANDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.588301, lat:17.540335}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | 143924.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545425 | Proyecto de inversión | 1490744.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490744.47, modificado:1490744.47}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN ST MOISÉS SÁENZ GARZA CCT: 12DST0170H DE LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0170H-2025-011 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ QUEMADA MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.179, lat:16.9973}} | 2025-05-28 | 2025-07-02 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | 1490744.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545426 | Proyecto de inversión | 700780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700780.0, modificado:700780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN SG ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DES0064F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0064F-2025-012 | S | 256 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUITO INTERIOR S/N, ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADOS Y CALLE ALTA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZGRO., lon:-99.818706, lat:16.894501}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 700780 | 700780 | 700780 | 700780 | 700780 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545427 | Proyecto de inversión | 376817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:376817.53, modificado:376817.53}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN ST LEONARDO BRAVO CCT: 12DST0048G DE LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALÁN, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0048G-2025-013 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, JALEACA DE CATALÁN MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.8599, lat:17.4457}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | 376817.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545428 | Proyecto de inversión | 389707.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:389707.07, modificado:389707.07}} | REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP AQUILES SERDÁN CCT: 12DPR5708V DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5708V-2025-014 | S | 217 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VELADERO S/N, ENTRE CALLE 102 Y CALLE ALTA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.846556, lat:16.895694}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 389707.07 | 389707.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545429 | Proyecto de inversión | 1492672.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1492672.43, modificado:1492672.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN) EN EP PROFR. ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO CCT: 12DPR5388A DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5388A-2025-015 | S | 96 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ S/N, ENTRE CALLE PALOMA CORDERO DE LA MADRID Y CALLE MICHOACÁN DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811874, lat:16.864274}} | 2025-05-28 | 2025-06-19 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | 1492672.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545431 | Proyecto de inversión | 1884139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1884139.02, modificado:1884139.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 6.00 X 6.00 T/C + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-017 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1884139.02 | 1884139.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545432 | Proyecto de inversión | 1549628.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1549628.34, modificado:1549628.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "C" 1 AULA DIDÁCTICA (EST. ATÍPICA TIPO REG. 751) "D" SERVICIOS SANITARIOS (EST. ESPECIAL) "E" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. ATÍPICA 2 NIVELES EN SG RUBÉN FIGUEROA FIGUEROA CCT: 12EES0006O DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EES0006O-2025-018 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO S/N, COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.957669, lat:16.909749}} | 2025-06-12 | 2025-07-30 | 1549628.34 | 1549628.34 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545433 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN EPB MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPB0784S DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0784S-2025-019 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.543491, lat:17.997372}} | 2025-06-12 | 2025-07-26 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545438 | Proyecto de inversión | 1863940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863940.46, modificado:1863940.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 6 X 6 EST. 757 EN TVS INDEPENDENCIA DE MÉXICO CCT: 12DTV0581X DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALTEMPA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0581X-2025-024 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AYAHUALTEMPA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-99.03789, lat:17.45988}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1863940.46 | 1863940.46 | 498656.7 | 498656.7 | 498656.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545439 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EP GENERAL VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR1783A DE LA LOCALIDAD DE AGUAS BLANCAS, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1783A-2025-025 | S | 37 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AGUAS BLANCAS MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.061597, lat:17.039766}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2100000 | 2100000 | 630000 | 630000 | 630000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545440 | Proyecto de inversión | 1685536.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685536.58, modificado:1685536.58}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN JN ESTADO DE CHIHUAHUA CCT: 12DJN2865A DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNCIPIO DE JUAN R. ESCUDERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2865A-2025-026 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO GRO., lon:-99.52325, lat:17.164209}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1685536.58 | 1685536.58 | 505660.97 | 505660.97 | 505660.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545441 | Proyecto de inversión | 262038.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:262038.62, modificado:262038.62}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA) EN JN BERTHA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CCT: 12DJN2823B DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2823B-2025-027 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CEIBA S/N, ENTRE CALLE CAMPO DE LA 35A ZONA MILITAR COLONIA LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.516791, lat:17.542453}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | 262038.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545442 | Proyecto de inversión | 302627.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302627.19, modificado:302627.19}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN SG HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ CCT: 12DES0226A DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0226A-2025-028 | S | 324 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO MARTINEZ S/N, ENTRE CALLE ARNOLDO MARTÍNEZ VERDUZCO Y CALLE MOCTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.524367, lat:17.558981}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 302627.19 | 302627.19 | 302627.17 | 302627.17 | 302627.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545443 | Proyecto de inversión | 151771.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151771.95, modificado:151771.95}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO) EN EP VICENTE GUERRERO CCT: 12DPR0501W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0501W-2025-029 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA SN, ENTRE CALLE QUETZAL COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903185, lat:16.871048}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 151771.95 | 151771.95 | 151771.5 | 151771.5 | 151771.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545444 | Proyecto de inversión | 334654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:334654.98, modificado:334654.98}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS Y MOBILIARIO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 66 CCT: 12DML0066T DE LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DML0066T-2025-030 | S | 23 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, APANGO MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.320753, lat:17.746432}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 334654.98 | 334654.98 | 334654.97 | 334654.97 | 334654.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545445 | Proyecto de inversión | 231475.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231475.68, modificado:231475.68}} | EQUIPAMIENTO (PREFABRICADOS PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN TVS NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DTV0594A DE LA LOCALIDAD DE AZTATEPEC, MUNCIPIO DE QUECHULTENANGO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0594A-2025-031 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AZTATEPEC MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO GRO., lon:-99.279328, lat:17.376416}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | 231475.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545450 | Proyecto de inversión | 1599117.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599117.07, modificado:1599117.07}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "B", "D" Y "F" EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 116 CCT: 12DCT0007F DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0007F-2025-002 | S | 471 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD GENERAL VICENTE GUERRERO SALGAÑA NÚM 1, ENTRE CALLE ALTA QUEBRADORA Y ANDADOR 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.836197, lat:16.88854}} | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 1599117.07 | 1599117.07 | 479735.12 | 479735.12 | 479735.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546612 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9776807.07}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COLOTLIPA - JOCUTLA (SEXTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-78 | N | 0 | 0 | 4717 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Colotlipa municipio de Quechultenango, en el Estado de Guerrero, en el camino Colotlipa ¿ Jocutla tiene una longitud total de 9.00 Km., se trabajara en esta sexta etapa del km. 4+500 al 5+500, lon:-99.14270833, lat:17.4357389}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 5500000 | 9776807.07 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/032/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9530332.94, importe_modificado:9530332.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546636 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5992531.93}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PUEBLO HIDALGO - PAJARITO GRANDE (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-86 | N | 0 | 0 | 4325 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, tiene una Longitud de 5.50 kilómetros con origen el km. 0+000, ubicado en Pueblo Hidalgo, el subtramo a rehabilitar inicia del km 0+720 al km. 1+400., lon:-98.64318611, lat:16.9396111}} | 2025-05-16 | 2025-10-12 | 4000000 | 5992531.93 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/020/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5841459.7, importe_modificado:5841459.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545773 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Terminación de edificio y obra exterior. Facultad de Medicina. Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-2 | N | 0 | 0 | 1856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad s/n, Hornos Insurgentes, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88615, lat:16.87284}} | 2025-07-07 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1664967.73 | 1664967.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2545773/proyecto_INICIO, 2545773/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545782 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción de Red de agua potable. Ciudad Universitaria, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-6 | N | 0 | 0 | 5553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49571, lat:17.53765}} | 2025-07-21 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2545782/proyecto_INICIO, 2545782/proyecto_PROCESO, 2545782/proyecto_INICIO, 2545782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545787 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Mantenimiento general a edificios. Centro Regional de Educación Superior, Campus Costa Grande, Tecpan, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-7 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro., lon:-100.63096, lat:17.23517}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1014857.36 | 1014857.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2545787/proyecto_INICIO, 2545787/proyecto_PROCESO, 2545787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545793 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento a edificio, circuitos, aire acondicionado. Servicio Medico UAGro, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-9 | N | 0 | 0 | 6330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Adolfo Ruiz s/n, Altamira, 39610 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88364, lat:16.87497}} | 2025-07-14 | 2025-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 328758.48 | 328758.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.4}} | {2545793/proyecto_INICIO, 2545793/proyecto_PROCESO, 2545793/proyecto_INICIO, 2545793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545800 | Proyecto de inversión | 15513.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:15513.17, modificado:15513.17}} | Mantenimiento a instalaciones eléctricas. Escuela Preparatoria No. 28 Cocula, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-01 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:40580 Cocula, Gro., lon:-99.65672, lat:18.23486}} | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 15513.17 | 15513.17 | 15513.17 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546645 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.012636671E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AHUACUOTZINGO - CHILAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-104 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:se localiza en el entronque carretero Chilpancingo _ Acatlán de Osorio, en el km. 56.00 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-98.94030556, lat:17.7136389}} | 2025-05-26 | 2025-10-22 | 6300000 | 10126366.71 | 3210032.72 | 3210032.72 | 3210032.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/029/0/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9871080.15, importe_modificado:9871080.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.19}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546652 | Proyecto de inversión | 982201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982201.25, modificado:982201.25}} | CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. (ATOYAC - NUEVA DHELI) - ARROYO IMPERIAL - LA ESTANCIA - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-108 | N | 0 | 0 | 3835 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino Arroyo Imperial ¿ La Estancia del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.2448333, lat:17.3273333}} | 2025-06-20 | 2025-09-17 | 982201.25 | 982201.25 | 509971.28 | 509971.28 | 509971.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/048/0/2025, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:957439.87, importe_modificado:957439.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546672 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHICHIHUALCO - EL NARANJO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-109 | N | 0 | 0 | 20959 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:se localiza en el carretero Chichihualco ¿ El Naranjo, en el Estado de Guerrero, tiene una longitud total de 13.720 Km. Se trabajará en esta etapa del km. 12+120 al km 12+920, lon:-99.73063889, lat:17.70875}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 3000000 | 9985318.86 | 5791797.58 | 5791797.58 | 5791797.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/044/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9733588.13, importe_modificado:9733588.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:330.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS PLANES - LA PINTADA - EL EDÉN, EL EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-117 | N | 0 | 0 | 8689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:131, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Álvar, lon:-100.2093278, lat:17.3522389}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 1000000 | 999999.99 | 989696.22 | 989696.22 | 989696.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/017/0/2025, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.91, importe_modificado:974789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2546720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546731 | Proyecto de inversión | 487302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487302.43, modificado:487302.43}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA (GLORIETA PLEASANT HILL). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-118 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócratas, lon:-99.49072778, lat:17.5345583}} | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 487302.43 | 487302.43 | 475017 | 475017 | 475017 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/016/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:475017.49, importe_modificado:475017.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2546731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545034 | Proyecto de inversión | 1744038.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744038.2, modificado:1744038.2}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR0293F DE LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNCIPIO DE LA MONTAÑA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0293F-2025-018 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA MONTAÑA MUNICIPIO DE TLALCHAPA GRO., lon:-100.31, lat:18.3637}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 1744038.2 | 1744038.2 | 1203010.7 | 1203010.7 | 1203010.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545035 | Proyecto de inversión | 2943818.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943818.28, modificado:2943818.28}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA) EN EP EVOLUCIÓN SOCIAL CCT: 12DPR0225I DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, MUNCIPIO DE SABANA GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0225I-2025-019 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SABANA GRANDE MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.5475, lat:18.156}} | 2025-06-26 | 2025-09-08 | 2943818.28 | 2943818.28 | 2181766.7 | 2181766.7 | 2181766.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545036 | Proyecto de inversión | 1741831.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741831.05, modificado:1741831.05}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. ATÍPICA + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y/O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP INDEPENDENCIA CCT: 12DPR0165K DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE ACATEMPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0165K-2025-020 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACATEMPAN MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.884396, lat:18.318082}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 1741831.05 | 1741831.05 | 507329.43 | 507329.43 | 507329.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545037 | Proyecto de inversión | 1879713.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879713.36, modificado:1879713.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "B" 1 AULA DIDÁCTICA EN EST. REG. 751 T/C + CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 251 CCT: 12ETK0251Z DE LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12ETK0251Z-2025-021 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CERRO ALTO MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GRO., lon:-99.957479, lat:18.377739}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 1879713.36 | 1879713.36 | 517226.61 | 517226.61 | 517226.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545038 | Proyecto de inversión | 1123934.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123934.39, modificado:1123934.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" SERVICIOS SANITARIOS EN EST. ESPECIAL TIPO CONAFE + OBRA EXTERIOR EN EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT: 12DPR0005X DE LA LOCALIDAD DE TELOLOAPAN, MUNCIPIO DE TELOLOAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12DPR0005X-2025-022 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS S/N, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE TELOLOPAN GRO., lon:-99.869981, lat:18.366514}} | 2025-06-17 | 2025-09-14 | 1123934.39 | 1123934.39 | 327359.53 | 327359.53 | 327359.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546034 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAS LOMITAS - CARABALINCITO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-54 | N | 0 | 0 | 1059 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:se localiza en la comunidad de Carabalincito municipio de Tecoanapa, en el Estado de Guerrero, en el camino Lomitas de Nexpa ¿ Carabalincito, lon:-99.19285, lat:16.7882972}} | 2025-05-15 | 2025-08-12 | 2500000 | 2500000 | 1636435.45 | 1636435.45 | 1636435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/018/0/2025, contratista:VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2436974.79, importe_modificado:2436974.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} | {2546034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548170 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CUAJINICUILAPA, GRO., lon:-98.4138, lat:16.473333}} | 2025-07-30 | 2025-12-31 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4370994.61 | 4370994.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548175 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE "VIVERO", EN LA COLONIA LA CINCA, EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA LA CINCA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO, lon:-99.4788094, lat:17.5080743}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548182 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (PARQUE PAPAGAYO), EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.88577596, lat:16.86235445}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 5758542.29 | 5758542.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548193 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA DE LOS JUBILADOS DEL IMSS-ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, GRO., lon:-99.887, lat:16.862869}} | 2025-07-25 | 2025-11-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1462184.87 | 1462184.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545192 | Proyecto de inversión | 1528887.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528887.83, modificado:1528887.83}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Chilpancingo, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-011-2025 | N | 0 | 0 | 32316 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.483743, lat:17.541348}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 1528887.83 | 1528887.83 | 1492853.44 | 1492853.44 | 1492853.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545193 | Proyecto de inversión | 2150689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150689.66, modificado:2147456.66}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la unidad habitacional Joyas del Marqués II, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-014-2025 | N | 0 | 0 | 10710 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3699.0, meta_modificada:3699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.802136, lat:16.830055}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 2147456.66 | 2147456.66 | 2147456.66 | 2147456.66 | 2147456.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3699.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545194 | Proyecto de inversión | 1945862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945862.07, modificado:1943240.23}} | Construcción de bordos y mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en la unidad habitacional El Coloso, Etapa 42, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-015-2025 | N | 0 | 0 | 5975 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3512.0, meta_modificada:3512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.810221, lat:16.843525}} | 2025-06-27 | 2025-07-16 | 1943240.23 | 1943240.23 | 1943240.23 | 1943240.23 | 1943240.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3512.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545199 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción segunda etapa del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en la localidad de Llano Silleta, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-022-2025 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:43, direccion:domicilio conocido, lon:-98.612598, lat:16.938151}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 1910525.72 | 1910525.72 | 1134695.22 | 1134695.22 | 1134695.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:606.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545200 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1434430.7}} | Construcción de la tercera etapa del sistema de drenaje sanitario en la localidad de La Soledad, municipio de Xochistlahuaca, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-023-2025 | N | 0 | 0 | 1119 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:domicilio conocido la soledad, lon:-98.16651, lat:16.92004}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 1434430.7 | 1434430.7 | 1184803.31 | 1184803.31 | 1184803.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:621.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545201 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitación del colector en la zona Diamante (tercera etapa) en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-024-2025 | N | 0 | 0 | 4948 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido zona diamante, lon:-99.7383265, lat:16.7370359}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 6835016.84 | 7000000 | 5048272.89 | 5048272.89 | 5048272.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:629.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545202 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construcción segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de La Providencia, municipio de Acapulco de Juarez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-025-2025 | N | 0 | 0 | 989 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:domicilio conocido, lon:-99.815648, lat:17.094628}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 2453875.62 | 2453875.62 | 1741963.76 | 1741963.76 | 1741963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:636.4}} | {2545202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545203 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4167125.99}} | Construcción de la tercera etapa de drenaje sanitario en la localidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo de los Bravo, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-026-2025 | N | 0 | 0 | 2359 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:41, direccion:domicilio conocido, lon:-99.859935, lat:17.445712}} | 2025-07-04 | 2025-10-31 | 4167125.99 | 4167125.99 | 2876379.97 | 2876379.97 | 2876379.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546093 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7816071.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) - SAN JUAN TETELCINGO - SAN AGUSTÍN OAPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-71 | N | 0 | 0 | 8959 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:se localiza en el municipio de Tepecoacuilco de Trujano, de la región norte del Estado de Guerrero, lon:-99.56073611, lat:17.9892}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 4400000 | 7816071.9 | 3171025.36 | 3171025.36 | 3171025.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/026/0/2025, contratista:GRUPO PRODICAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7619028.07, importe_modificado:7619028.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2546093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548194 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA VENTA COL. SINAÍ, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA SINAI, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, lon:-99.819688, lat:16.92066482}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548197 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | TERMINACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE COCHOAPA, ASI COMO EL PUENTE "LIBRAMIENTO COCHOAPA" Y SUS ACCESOS, EN EL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COCHOAPA, MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO, lon:-98.46313006, lat:17.19891171}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1101591.54 | 1101591.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548204 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA PREPARATORIA POPULAR DE TUNZINGO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:TUNCINGO, MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO, lon:-99.78490062, lat:16.85063326}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548210 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. AZTLAN C.C.T.12DPB1131Z EN LA COLONIA SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.59104167, lat:17.53095231}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 873529.5 | 873529.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548212 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ZÓCALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENANGO DEL RIO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | . | N | 0 | 0 | 3156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENANGO DEL RIO, GRO, lon:-99.1075142, lat:18.1048092}} | 2025-07-30 | 2025-12-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546154 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4872795.74}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOCHITLÁN - COAXTLAHUACÁN, (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-77 | N | 0 | 0 | 13342 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:se localiza en la comunidad de Coaxtlahuacan municipio de Mochitlán, en el Estado de Guerrero, en el camino Mochitlán ¿Coaxtlahuacan , lon:-99.36652778, lat:17.4617694}} | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2750000 | 4872795.74 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/027/0/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4749952.15, importe_modificado:4749952.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545321 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA COACÁN (COCÁN) CCT: 12KTV0507Z DE LA LOCALIDAD DE COACÁN (COCÁN), MUNCIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12KTV0507Z-2025-027 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, COACÁN (COCÁN) MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO GRO., lon:-99.187396, lat:18.139467}} | 2025-05-21 | 2025-08-03 | 900000 | 900000 | 899598.66 | 899598.66 | 899598.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545322 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + TECHADO) EN EPB LÁZARO CÁRDENAS CCT: 12DPB0946N DE LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC I, MUNCIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0946N-2025-028 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:51, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MEXCALTEPEC I MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.088333, lat:17.528333}} | 2025-05-21 | 2025-08-18 | 2600000 | 2600000 | 2199600 | 2199600 | 2199600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545327 | Proyecto de inversión | 935289.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935289.46, modificado:935289.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + TORRE PARA TINACOS EN TVS NICOLAS BRAVO CCT: 12DTV0081B DE LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0081B-2025-033 | S | 35 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ACAHUIZOTLA MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.467, lat:17.3613}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 935289.46 | 935289.46 | 631017.64 | 631017.64 | 631017.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545430 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ST JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DST0149E DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0149E-2025-016 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.731179, lat:16.50923}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 852891.35 | 852891.35 | 852891.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545434 | Proyecto de inversión | 177936.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177936.26, modificado:177936.26}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MOBILIARIO) EN CEPI FRIDA KAHLO CCT: 12DCC0415U DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE SANTA CRUZ, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DCC0415U-2025-020 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LLANO DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.518316, lat:17.395683}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | 177936.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545435 | Proyecto de inversión | 1463238.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1463238.48, modificado:1463238.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA + SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN TVS MELCHOR OCAMPO CCT: 12DTV0403U DE LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN, MUNCIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0403U-2025-021 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, HUEYITLALPAN MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN GRO., lon:-99.294046, lat:17.675573}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | 1463238.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545436 | Proyecto de inversión | 2903125.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2903125.59, modificado:2903125.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO "A" 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG 757 6 X6 + OBRA EXTERIOR EN JN DIEGO ÁLVAREZ BENÍTEZ CCT: 12DJN3321P DE LA LOCALIDAD DE CRUZ GRANDE, MUNCIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN3321P-2025-022 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL GRO., lon:-99.122245, lat:16.713892}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2903125.59 | 2903125.59 | 870937.68 | 870937.68 | 870937.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545437 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCIÓN OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN EPB CUAUHTÉMOC CCT: 12DPB0020O DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA, MUNCIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPB0020O-2025-023 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, IXCATLA MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA GRO., lon:-98.9995, lat:17.4225}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545446 | Proyecto de inversión | 145834.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:145834.46, modificado:145834.46}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA COCINA) EN JN VICENTE GUERRERO CCT: 12EJN0111P DE LA LOCALIDAD DE MOHONERAS, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0111P-2025-032 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:44, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, MOHONERAS MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.51911, lat:17.236317}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | 145834.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545452 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 008 CCT: 12EMS0015E DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ POLIUTLA, MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12EMS0015E-2025-004 | S | 19 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN JOSÉ POLIUTLA MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.390194, lat:18.269135}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545453 | Proyecto de inversión | 1748596.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748596.67, modificado:1748596.67}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C" Y "D" + OBRA EXTERIOR (RED SANITARIA + POZO DE ABSORCIÓN + FOSA SÉPTICA) EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 41 CCT: 12DCT0003J DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0003J-2025-005 | S | 161 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO KILOMETRO 6.5 COLONIA BALCONES AL MAR DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.938325, lat:16.878243}} | 2025-05-30 | 2025-08-27 | 1748596.67 | 1748596.67 | 524579 | 524579 | 524579 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545455 | Proyecto de inversión | 1572034.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572034.63, modificado:1572034.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "C", "D" Y "E" EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 14 CCT: 12DCT0037Z DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12DCT0037Z-2025-007 | S | 267 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA KILOMETRO 6.5 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.936919, lat:16.878253}} | 2025-05-27 | 2025-07-05 | 1572034.63 | 1572034.63 | 1057037.81 | 1057037.81 | 1057037.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545463 | Proyecto de inversión | 2326288.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2326288.1, modificado:2326288.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12EUT0004X DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0004X-2025-001 | S | 117 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.744046, lat:16.522712}} | 2025-06-19 | 2025-09-16 | 2326288.1 | 2326288.1 | 2326288.1 | 2326288.1 | 2326288.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545464 | Proyecto de inversión | 976419.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:976419.36, modificado:976419.36}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO + RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO (UNIDAD ACADÉMICA DEL VALLE DEL OCOTITO) CCT: 12EUT0003Y DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0003Y-2025-002 | S | 323 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.850252, lat:16.857498}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 976419.36 | 976419.36 | 976419.36 | 976419.36 | 976419.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546688 | Proyecto de inversión | 1408260.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408260.49, modificado:1408260.49}} | REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA RUFFO FIGUEROA EN CHILPANCINGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-110 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en la Cd. De Chilpancingo municipio de Chilpancingo de los bravo, en el Estado de Guerrero, en la Avenida Ruffo Figueroa en la Col. Burócrata, lon:-99.49424722, lat:17.53255}} | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1408260.49 | 1408260.4 | 1372758.02 | 1372758.02 | 1372758.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/010/0/2025, contratista:OMEGAOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1372758.08, importe_modificado:1372758.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2546688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546702 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CORDÓN GRANDE ¿ ZARAGOZA - LA CAÑITA - EL CHIVO ¿ BAJITOS DE LA LAGUNA ¿ BAJOS DE BALZAMAR ¿ LOS PLANES ¿ SIERRITA DEL BALZAMAR - LA PIEDRA EL MOSAICO, EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-112 | N | 0 | 0 | 7621 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:452, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Tecpán de Galean, lon:-100.6496194, lat:17.5965972}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 2000000 | 1999999.3 | 1997006.97 | 1997006.97 | 1997006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/012/0/2025, contratista:GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR JORMAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1949579.49, importe_modificado:1949579.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.0}} | {2546702/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545789 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de muro de contención, piso y cancha de usos múltiples. Facultad de Lenguas Extranjeras, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-8 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85353, lat:16.85806}} | 2025-07-28 | 2025-09-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 725798.24 | 725798.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2545789/proyecto_INICIO, 2545789/proyecto_PROCESO, 2545789/proyecto_INICIO, 2545789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546781 | Proyecto de inversión | 434825.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434825.66, modificado:434825.66}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL KM. 16+250 Y PUNTOS DE CONFLICTO DE LA CARRETERA TIXTLA ¿ ATLIACA, EN EL MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-135 | N | 0 | 0 | 18613 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:0.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera Tixtla ¿ Atliaca - Apango, en el km. 16+250 lado Derecho, en el Estado de Guerrero, lon:-99.34263889, lat:17.7193889}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 434825.66 | 434825.64 | 433762.33 | 433762.33 | 433762.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/057/0/2025, contratista:CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:423863.66, importe_modificado:423863.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202547897 | Proyecto de inversión | 51378643.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.137864339E7, modificado:5.137864339E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:chilpancingo, Gro., lon:-99.5153725, lat:17.5346214}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 51378643.39 | 51378643.39 | 51378643.39 | 15920702.49 | 15920702.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202547945 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ALCANTARILLAS EN PASCALA DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:PASCALA DEL ORO, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.8097, lat:17.0548}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 957541.84 | 957541.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546875 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.107707363E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C (SAN PEDRO CACAHUATEPEC - AGUA CALIENTE) - SALSIPUEDES, (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-90 | N | 0 | 0 | 3487 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:se localiza en la Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el entronque carretero (San Pedro Cacahuatepec ¿ Agua Caliente) ¿ Salsipuedes, lon:-99.64828266, lat:16.83254077}} | 2025-05-16 | 2025-11-11 | 3600000 | 11077073.63 | 3534519.96 | 3534519.96 | 3534519.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/019/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA TORREBLANCA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.079781967E7, importe_modificado:1.079781967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550652 | Proyecto de inversión | 14524369.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.452436975E7, modificado:1.452436975E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, GRO. - 82038 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82038 | S | 11802 | 10732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10089.0, meta_modificada:10089.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ISRAEL NOGUEDA OTERO Pueblo ARCELIA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle HUMBOLDT Calle NARDOS LLEGANDO POR EL LADO NOROESTE POR LA CARRETERA FEDERAL CIUDAD ALTAMIRANO IGUALA, A LA ALTURA DEL HOSP, lon:-100.27785109, lat:18.32416292}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14524369.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550653 | Proyecto de inversión | 530168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 82069 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82069 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, D, lon:-99.94911681, lat:17.70893466}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550654 | Proyecto de inversión | 1837099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765458.05, modificado:765458.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1071641.27, modificado:1071641.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 82135 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 82135 | S | 30 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.26, meta_modificada:316.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, lon:-98.95224894, lat:18.11797767}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550655 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4745572.77}} | Pavimentación del camino Linda Vista - Zilacayotitlán (primera etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 82505 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 82505 | S | 1514 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:Camino / Terracería Ramal a Zilacayotitlán - Linda Vista 0 1 41340 LINDA VISTA, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera Tlapa-Metlatónoc, se continua sobre la ruta hasta llegar al en, lon:-98.52252711, lat:17.38870291}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 1500000 | 4745572.77 | 1423671.83 | 1423671.83 | 1423671.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/102/0/2025, contratista:JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4745572.77, importe_modificado:4745572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550656 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64540 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5290.0, meta_modificada:5290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:Calle CARRETERA EL MOLOTE-SANTO TOMAS Pueblo PETLACALA 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOCALIZA EN DIF. PUNTOS DE LA LOC. LA CAPTACIÓN ESTA 5.1 KM DEL CORRAL DE TOROS, LA LINEA VA SOBRE LA C. A PETLACALA, LA RED SOBRE LA , lon:-100.28701752, lat:17.76159672}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550657 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64581 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64581 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA PIPINCANTLA-LOS PAREDONES Pueblo PIPINCANTLA 40444 PIPINCATLA, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC.LA CANCHA, LA COMISARIA, MICELANEABARLEG, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS P, lon:-99.80692299, lat:18.45056059}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550658 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64878 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64878 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ALLENDE LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRER, lon:-101.73715731, lat:18.31281852}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550659 | Proyecto de inversión | 1990190.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765458.05, modificado:765458.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1224732.88, modificado:1224732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 64904 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64904 | S | 33 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.34, meta_modificada:587.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT, lon:-98.95437444, lat:18.11716871}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550660 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHANGATA DEL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO . - 64927 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64927 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Calle CUSTODIO HERNANDEZ Pueblo CHANGATA 40731 CHANGATA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle JOSE GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD DE CHANGATA CP. 40731 SE LOCALIZA A 17., lon:-100.58490033, lat:18.27464767}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550661 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 64950 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64950 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Eje vial CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Eje vial CD. ALTAMIRANO-ARCELIA Y Calle VENUS Calle MARTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 , lon:-100.64190199, lat:18.33852556}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550662 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64972 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64972 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle ALLENDE Calle RAFAEL VALDOVINOS LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUER, lon:-101.73492214, lat:18.31472546}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550663 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 64981 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64981 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MORELOS Y AUD, lon:-98.65521308, lat:17.20103214}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 2485147.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-043-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS YOVANA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2485147.47, importe_modificado:2485147.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.86}} | {2550663/proyecto_INICIO, 2550663/proyecto_PROCESO, 2550663/proyecto_INICIO, 2550663/proyecto_PROCESO, 2550663/proyecto_INICIO, 2550663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550664 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD COCHOAPA EL GRANDE DEL MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE. - 64992 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64992 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle GALVEZ Pueblo COCHOAPA EL GRANDE 41660 COCHOAPA EL GRANDE, COCHOAPA EL GRANDE ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LOS CHAVEZ LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EL GRANDE MUNICIPIO CP. 41660 SE LOCALIZA A 13.3 KM A 31 MI, lon:-98.45566109, lat:17.1907943}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550665 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65067 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65067 | S | 557 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2056.0, meta_modificada:2056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia DEPORTIVA 40500 ARCELIA, ARCELIA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Calle FRANCISCO MONTES DE OCA SE LOC. EN LA AV. PRINCIPAL LAZARO CARDENAS, A LA ALTURA DEL PARQUE MUNICI, lon:-100.28081083, lat:18.32169535}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 1849992.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-034-2025, contratista:MARTÍN DONALDO VILLANUEVA CALLEJA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1849992.48, importe_modificado:1849992.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.96}} | {2550665/proyecto_INICIO, 2550665/proyecto_PROCESO, 2550665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550666 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPINOS, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65300 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65300 | S | 128 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:Calle CARRETERA LOS SABINOS-AMATE AMARILL Pueblo LOS ESPINOS 40410 LOS ESPINOS, TELOLOAPAN SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCI, lon:-99.77546731, lat:18.36541816}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550667 | Proyecto de inversión | 4045110.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4045110.9, modificado:4045110.9}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65337 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65337 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:979.68, meta_modificada:979.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA RED POR MATERIALES CRUZ Y IGRESIA S. ARCANGEL Y EL C. POR LA CANCHA DE F., SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LA, lon:-99.05437814, lat:16.86388612}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550559 | Proyecto de inversión | 1590504.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1590504.6, modificado:1590504.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 94631 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94631 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, lon:-99.82720514, lat:17.48035002}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550560 | Proyecto de inversión | 4413342.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4413342.12, modificado:4413342.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 94802 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94802 | S | 83 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.83, meta_modificada:709.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN, lon:-99.51382589, lat:17.54885615}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550561 | Proyecto de inversión | 2006064.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2006064.6, modificado:2006064.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 94888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94888 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.65, meta_modificada:322.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, lon:-99.82808982, lat:17.47837795}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550562 | Proyecto de inversión | 9361634.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9361634.8, modificado:9361634.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 94946 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94946 | S | 176 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.7, meta_modificada:1505.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.81131562, lat:16.89865127}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550563 | Proyecto de inversión | 1069901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1069901.12, modificado:1069901.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUEYIATL DEL MUNICIPIO DE COPALILLO. - 96940 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 96940 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.08, meta_modificada:172.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D, lon:-99.13478238, lat:17.90599137}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550564 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUEYIATL DEL MUNICIPIO DE COPALILLO. - 96973 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 96973 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:Calle principal Pueblo HUEYIATL 41078 HUEYIATL, COPALILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD HUEYIATL CP. 41078 SE LOCALIZA A 46 MINUTOS A 24.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE, CON D, lon:-99.13585556, lat:17.90567432}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550565 | Proyecto de inversión | 14612068.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.461206897E7, modificado:1.461206897E7}} | Rehabilitación de la carretera Verde Rico - Puerto del Varal (tramos aislados) en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo. - 98676 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 98676 | S | 833 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada federal Verde Rico. - Puerto del Varal 13 300 39145 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO Partiendo de la Loc. de Chilpancingo, se toma la carretera federal 94 Cuernavaca- Chilpancingo hasta lleg, lon:-99.94679775, lat:17.70787059}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2550565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550566 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 98788 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98788 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.9316685, lat:16.57274459}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550567 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 98826 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98826 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99712841, lat:16.68418662}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550568 | Proyecto de inversión | 1684007.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684007.71, modificado:1684007.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 98888 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98888 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.98, meta_modificada:496.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle principal Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.93151428, lat:16.57320454}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550569 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE DEL MUNICIPIO DE MARQUELIA. - 98924 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 98924 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.4, meta_modificada:1355.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Pueblo EL CAPULÍN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL CAPULÍN CHOCOLATE, CP. 41934, SE LOCALIZA A 24 MIN 15.8 KM, DE LA CABECERA, lon:-98.76016865, lat:16.6672372}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550570 | Proyecto de inversión | 1684007.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684007.71, modificado:1684007.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 99019 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99019 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.98, meta_modificada:496.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99541716, lat:16.68543015}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550571 | Proyecto de inversión | 954889.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:954889.1, modificado:954889.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 99209 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 99209 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:Calle CARRETERA POZOLAPA-TOANALÁ Pueblo TONALÁ 39206 TONALÁ, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LOS BAÑOS Z. N. POR EL CIBER CRISTO REY, SE ANEXAN LAS CORDENADAS DE ALGUNOS SANITARIOS: LAT 16.864182 LONG, lon:-99.05454695, lat:16.86439346}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550572 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE COPALA. - 99405 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99405 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL PAPAYO 41887 EL PAPAYO, COPALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL PAPAYO, CP. 41887, SE LOCALIZA A 10 MIN 8.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE. CON DIRECC, lon:-98.92979766, lat:16.57401691}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550573 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTEPEC. - 99463 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99463 | S | 11 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:21, direccion:Calle principal Pueblo EL SALTO 41841 EL SALTO, CUAUTEPEC ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL SALTO C.P. 41841 SE LOCALIZA A 2 HRS. 16 MIN 114 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-98.99835686, lat:16.68423286}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550574 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2602557.37, modificado:2602557.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD APALANI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. - 99799 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 99799 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:Calle principal Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD APALANI C.P. 39935 SE LOCALIZA A 1 HRS. 41 MIN 68.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENT, lon:-99.58942143, lat:16.85362528}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550575 | Proyecto de inversión | 18370993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.83709932E7, modificado:1.83709932E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 102250 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 102250 | S | 302 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5421.6, meta_modificada:5421.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19, AP, lon:-99.52412891, lat:17.58322887}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550576 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105275 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle princioal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68348188, lat:17.51296461}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550577 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105442 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105442 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58432149, lat:17.43160522}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550578 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 105527 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105527 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.39096941, lat:16.78119639}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550579 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 105668 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 105668 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68356771, lat:17.51391329}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550580 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106196 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106196 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58407035, lat:17.43095025}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550581 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 106339 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106339 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.38327497, lat:16.79967001}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550582 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106465 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106465 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Calle principal Pueblo SAN VICENTE 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD SAN VICENTE, CP. 39115, SE LOCALIZA A 1 HRA. 18 MIN 33.7 KM DE LA CABECERA MUNI, lon:-99.68330147, lat:17.51509531}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550583 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD EL FRESNO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 106540 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106540 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:37, direccion:Calle principal Pueblo EL FRESNO 39103 EL FRESNO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD EL EL FRESNO, CP. 39103, SE LOCALIZA A 1 HR. 35 MIN. 40 KM., DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-99.58430102, lat:17.43060734}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550584 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. - 106685 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106685 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN MARCOS 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS ENTRE Calle DE LAS PALMAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 6 DE ENERO LA LOCALIDAD SAN MARCOS C.P. 39960 SE LOCALIZA A 10 MIN 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE., lon:-99.39423002, lat:16.79589275}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550585 | Proyecto de inversión | 668688.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 106770 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 106770 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle principal Pueblo PUERTO DEL VARAL 39143 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA CA, lon:-99.94764089, lat:17.70820673}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550586 | Proyecto de inversión | 24621848.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.462184874E7, modificado:1.462184874E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN, GRO. - 83059 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 83059 | S | 13436 | 11712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3967.0, meta_modificada:3967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle JUAN N. ÁLVAREZ Pueblo TELOLOAPAN 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle PINZÓN Y Calle EJÉRCITO TRIGARANTE Calle 27 DE SEPTIEMBRE LLEGANDO POR EL LADO SUROESTE POR LA CARRETERA IGUALA - ALTAMIRANO, CONTINUANDO POR LA CALZ, lon:-99.87232489, lat:18.3682112}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14621848.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550587 | Proyecto de inversión | 34117647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.411764706E7, modificado:3.411764706E7}} | REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. - 83085 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 83085 | S | 119129 | 106599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12911.0, meta_modificada:12911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39074 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida CIRCUITO DEPORTIVO Y Avenida DE LA JUVENTUD Calle AMISTAD LLEGANDO POR EL LADO NORTE, PO, lon:-99.50098556, lat:17.53343107}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 34117647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550588 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:8546975.6}} | Pavimentación del camino E.C.(Tlapa- Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango (Segunda etapa) en el municipio de Malinaltepec. - 83221 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83221 | S | 859 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:192, direccion:Camino / Terracería E.C. (Tlapa - Marquelia) - Tilapa - Loma Mamey - Arroyo San Pedro - El Mango - Santa Cruz 0 400 41503 SANTA CRUZ, MALINALTEPEC Partiendo de Malinaltepec se toma la carretera con dirección a Crucero Loma del Fai, lon:-98.74861285, lat:17.0528385}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 3000000 | 8546975.6 | 2773777.68 | 2773777.68 | 2773777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/100/0/2025, contratista:ZISSA DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8546975.6, importe_modificado:8546975.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550589 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5844827.59}} | Pavimentación del Camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo (tercera etapa) en el municipio de San Luis Acatlán. - 83313 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 83313 | S | 5286 | 4920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:Camino / Terracería Nejapa - Camalotillo (El Camalotillo) 8 520 41633 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN Partiendo de la localidad de San Luis Acatlan se toma el camino San Luis Acatlán - Nejapa - Camalotillo y se avan, lon:-98.66938628, lat:16.885047}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550590 | Proyecto de inversión | 2329782.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2329782.37, modificado:2331341.62}} | Rehabilitación de la carretera Mochitlán Quechultenango (Punto de Conflicto km 21+930 al km 21+996). - 84007 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 84007 | S | 6971 | 6295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Petaquillas - Grutas - Quechultenango 21 930 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO Partiendo de la localidad de Petaquillas se toma la carretera estatal Petaquillas - Grutas y se avanza sobre las, lon:-99.24564915, lat:17.41485168}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 0 | 2331341.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/AD/080/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2331341.62, importe_modificado:2331341.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550591 | Proyecto de inversión | 36700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.17E7, modificado:3.17E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUERENDAS, MUNICIPIO DE PUNGARABATO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85004 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85004 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2165.0, meta_modificada:2165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle ALFA Y OMEGA Colonia QUERENDITAS 40670 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle VENUS Y Calle FRANCISCO MUJICA Calle RIO CUTZAMALA SE LOC. AL MARGEN DEL RIO QUETZALAPA EN LA COL. LAS QUERENDITAS, AL FINAL DE LA CALLE REPAR, lon:-100.64567409, lat:18.34586166}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550592 | Proyecto de inversión | 6755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6755000.0, modificado:6755000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85102 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85102 | S | 2444 | 2256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLÁN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle CALLE 2 ORIENTE Calle CALLE 7 SUR SE LOC. AL NE DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, 1.01 KM AL NO SOB, lon:-98.48676253, lat:17.90367455}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550593 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANTÓN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85140 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85140 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:101, direccion:Ranchería CERRO CANTÓN 41614 CERRO CANTÓN, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 49 KM AL NE DEL MPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, SE UBI. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE SON SANITARIOS. A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFE, lon:-98.59519991, lat:16.96870729}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550594 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 85208 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 85208 | S | 206 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17491.0, meta_modificada:17491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Pueblo HUAMUCHAPA 39270 HUAMUCHAPA, TECOANAPA SE UBICA A 13 KM DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA DESVIACIÓN DE LA LOCALIDAD DEL PERICÓN PASANDO POR LAS ANIMAS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD, A , lon:-99.31466202, lat:16.94366993}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550595 | Proyecto de inversión | 765458.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:765458.05, modificado:765458.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 86335 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86335 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.9, meta_modificada:225.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUERTO DEL VARAL 39142 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD PUERTO DEL VARAL C.P. 39147, SE LOCALIZA A 328 MIN 13.5 KM, DE LA C, lon:-99.94909476, lat:17.7073008}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550596 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCÓN DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86795 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86795 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida AVENIDA DE LOS PLATEROS Y Avenida AVENIDA DEL MIONERO Calle LA MINA LA LOCALIDAD TAXCO DE ALARCON CP. 40200, SE LOCALIZA A 100 KM A 15, lon:-99.61386088, lat:18.54964433}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550597 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224732.88, modificado:1224732.88}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1377824.49, modificado:1377824.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACAMIXTLA DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86903 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86903 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.62, meta_modificada:406.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:ACAMIXTLA, TAXCO DE ALARCÓN ddd, lon:-99.56410557, lat:18.56781017}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550598 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377824.49, modificado:1377824.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1224732.88, modificado:1224732.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACUITLAPAN DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN. - 86977 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 86977 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.44, meta_modificada:361.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle GUADALUPE VICTORIA LA LOCALIDAD ACUITLAPÁN CP. 40302 SE LOCALIZA A 13.9 KM A 24 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-99.54361392, lat:18.60184404}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550599 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PUERTO MARQUES EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 89682 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 89682 | S | 7010 | 6400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2565.0, meta_modificada:2565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle REVOLCADERO Colonia PUERTO MARQUÉS 39908 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLCADERO Y Avenida MIGUEL ALEMÁN Calle REVOLCADERO SE LOCALIZA AL SUR DE ACAPULCO ENTRE LA AVENIDAD MIGUEL ALEMAN Y LA REVOLCADER, lon:-99.83518472, lat:16.80182451}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550600 | Proyecto de inversión | 848269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318100.92, modificado:318100.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 90342 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90342 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE, lon:-98.95580018, lat:18.11756583}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 530168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550601 | Proyecto de inversión | 1069901.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401212.92, modificado:401212.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:668688.2, modificado:668688.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD TEMALAC DEL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO . - 90391 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90391 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle principal Pueblo TEMALAC 41030 TEMALAC, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TEMALAC MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO CP. 41030 SE LOCALIZA A 23.8 KM A 31 MINUTOS DE LA CABE, lon:-98.95593131, lat:18.11759585}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550602 | Proyecto de inversión | 9741379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9741379.31, modificado:9717569.81}} | Pavimentación del camino ramal a Zacualpan (quinta etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 90868 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90868 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Carretera Tlapa-Ahuatepec-Coatlaco - Zacualpan 5 960 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la Localidad de Tlapa se toma la carretera Tlapa - Ahuatepec - Coatlaco hasta llegar al Ramal a Zacualpan, s, lon:-98.60477371, lat:17.67292572}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 3000000 | 9717569.81 | 3162762.33 | 3162762.33 | 3162762.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/070/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9717569.81, importe_modificado:9717569.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2550602/proyecto_PROCESO, 2550602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550603 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 90886 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 90886 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 41077 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90760737, lat:17.81150455}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550604 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7681723.8}} | Pavimentación del camino Cuatro Palos - Buenavista del Río (primera etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 90979 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 90979 | S | 1460 | 1346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Jagüey-San Ángel-Xiloxuch - Tlalixtlahuacán 0 1 41113 TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa se toma la carretera Ramal a Atzacualoya - Hueycantenango - Ixcatla, se , lon:-99.11914849, lat:17.48373761}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 2400000 | 2304517.14 | 2304517.14 | 2304517.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/097/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7681723.8, importe_modificado:7681723.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550605 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91016 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle principal Pueblo RANCHO LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.24797083, lat:17.73953046}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550606 | Proyecto de inversión | 6331896.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6331896.55, modificado:6276511.83}} | Pavimentación del camino Tlatempa - Zompeltepec (primera etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91086 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91086 | S | 18678 | 15916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:321, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuamañotepec y Ahuixtla - Tlatempa 0 1 41107 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ru, lon:-99.053939, lat:17.57311038}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1950000 | 6276511.83 | 1899370.46 | 1899370.46 | 1899370.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/096/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6276511.83, importe_modificado:6276511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2550606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550607 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO. - 91338 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91338 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90639996, lat:17.8118317}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550608 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91362 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91362 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.24878339, lat:17.73893806}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550609 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HELIODORO CASTILLO. - 91434 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91434 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo LA VENTA 39135 LA VENTA, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE LA VENTA CP. 39135 SE LOCALIZA A 19.2 KM A 41 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AP, lon:-99.90782153, lat:17.80923718}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550610 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE ZITLALA. - 91445 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 91445 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle principal Pueblo RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD RANCHO DE LAS LOMAS C.P. 41160, SE LOCALIZA A 21 MIN 11.6 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-99.24840789, lat:17.73793747}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550611 | Proyecto de inversión | 11689655.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.168965517E7, modificado:1.160534794E7}} | Pavimentación del camino Colotlipa - El Epazote - Acatepec (segunda etapa) en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 91623 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91623 | S | 3659 | 3411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Camino / Terracería Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mez - Olingachacatlán (Camposanto Viejo) 22 420 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Colotlipa se toma la carretera denomina, lon:-99.0412519, lat:17.37275479}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 3600000 | 11605347.94 | 3514195.58 | 3514195.58 | 3514195.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/099/0/2025, contratista:CESFRA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.160534794E7, importe_modificado:1.160534794E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.68}} | {2550611/proyecto_INICIO, 2550611/proyecto_PROCESO, 2550611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INCLUYE EL PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550612 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4870689.66}} | Pavimentación de la carretera Alcozauca - San Miguel El Grande (primera etapa) en el municipio de Alcozauca de Guerrero. - 91764 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91764 | S | 5398 | 4653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:Camino / Terracería Almolonga de Ocampo - El Zapote 9 0 41695 EL ZAPOTE, ALCOZAUCA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Alcozauca de Guerrero, se toma la vialidad Alcozauca - Ixcuinatoyac y se avanza sobre la misma hasta llega, lon:-98.35330975, lat:17.40923773}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550613 | Proyecto de inversión | 13655269.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.365526947E7, modificado:1.365526947E7}} | Pavimentación del camino Terrero Venado - Dos Rios (tercera etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 91831 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 91831 | S | 1176 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Camino / Terracería Terrero Venado - Dos Rios 14 760 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de Tlacoachistlahuaca se toma la carretera Tlacoachistlahuaca-San Pedro Cuitlapa-Rancho Nuevo de la Democracia-Jicayan de Tova, lon:-98.33719262, lat:16.94209908}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 4099322.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550614 | Proyecto de inversión | 34117647.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.411764706E7, modificado:3.411764706E7}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. - 92455 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 92455 | S | 345979 | 312630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28170.0, meta_modificada:28170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JALISCO Colonia ACAPULCO DE JUÁREZ 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle OAXACA Avenida BAJA CALIFORNIA PARTIENDO DEL PARQUE PAPAGAYO, HACIA EL LADO OESTE POR LA AV CUAUHTÉMOC, A LA ALTURA , lon:-99.90148622, lat:16.86433035}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 34117647.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550615 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO. - 93167 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93167 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion:Calle principal Pueblo TIERRA COLORADA 39169 TIERRA COLORADA, LEONARDO BRAVO ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, C.P. 39169 SE LOCALIZA A 2 HRS. 49 MIN 80.2 KM, DIRIGIÉNDOSE A, lon:-99.82736264, lat:17.47980438}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550616 | Proyecto de inversión | 1530916.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1530916.1, modificado:1530916.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 93206 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93206 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.8, meta_modificada:451.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:14, direccion:Calle ALLENDE Pueblo AYAHUALTEMPA 41123 AYAHUALTEMPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle JUAREZ Calle MORELOS LA LOCALIDAD AYAHUALTEMPA CP. 41123 SE LOCALIZA A 5 MINUTOS A 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADA, lon:-99.03700237, lat:17.4578951}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550617 | Proyecto de inversión | 4592748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4592748.3, modificado:4592748.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS. - 93353 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93353 | S | 76 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.4, meta_modificada:1355.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo SAN NICOLÁS 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle BALLEVISTA Y Calle ALTA TENSION Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA LOCALIDAD SAN NICOLAS CP. 41960 SE LOCALIZA A 1.5 KM A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.52109518, lat:16.41778876}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550618 | Proyecto de inversión | 30618322 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.0618322E7, modificado:3.0618322E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 93498 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93498 | S | 504 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9036.0, meta_modificada:9036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.85199631, lat:16.91915444}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550619 | Proyecto de inversión | 7952523 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7952523.0, modificado:7952523.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO . - 93691 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 93691 | S | 189 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3388.5, meta_modificada:3388.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle COLOSIO Pueblo CHILPANCINGO DE LOS BRAVO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle COLOMBIA Y Calle ANTONIA ANDRACA Calle ALAMOS LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SE LOCALIZA A 6 KM A 19 MIN, lon:-99.51503897, lat:17.59532477}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550620 | Proyecto de inversión | 5301682 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5301682.0, modificado:5301682.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. - 94587 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 94587 | S | 126 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACAPULCO DE JUÁREZ 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle PASEO DE LA SABANO Calle SAN AGUSTIN NORTE LA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ CP. 39300 SE LOCALIZA A 10.4 KM A, lon:-99.81195397, lat:16.89907882}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550621 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73066 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73066 | S | 526 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Calle RIO BALSAS Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI SE LOCALIZA AL SUR A 3.61 KM DE LA IGLESIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN TETELCINGO Y SAN MARCOS, ESTA A UN COSTADO DEL MARGEN DEL RIO BALSAS A, lon:-99.50899129, lat:17.96729734}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550622 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLOTEPEC, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73112 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73112 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:Pueblo COLOTEPEC 39220 COLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOCALIZA A 18 KM AL NOROESTES DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, SOBRE LA CARRETERA TECOANAPA-CRUZ GRANDE, EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD CRUZ QUEMADA POR EL RAMAL A LAG, lon:-99.2124448, lat:17.04129378}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550623 | Proyecto de inversión | 786680.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:786680.43, modificado:786680.43}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73190 | S | 620 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:Calle GUERRERO Pueblo EL PITAHAYO 41966 EL PITAHAYO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle OAXACA Y Calle TABASCO Calle CAMPO DE AVIACIÓN SE LOCALIZA A FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO, A UNO METROS DE LA COMISARIA Y AUN COST, lon:-98.52767821, lat:16.53131577}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550624 | Proyecto de inversión | 1564623.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1564623.27, modificado:1564623.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73630 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73630 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA SE LOC. AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 4.5 KM, PARTIENDO DE LA UBICACIÓN DEL TANQUE DE REGULACIÓN, SOBRE LA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETE, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, lon:-98.74952893, lat:17.26717934}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550625 | Proyecto de inversión | 120264.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:120264.07, modificado:120264.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73749 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73749 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:Calle RIO TLACHIMALA Pueblo TLACHIMALA 39209 TLACHIMALA, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL COSTADO DEL ARROYO A 297 M DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LOC., A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-99.0952097, lat:16.80402084}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550626 | Proyecto de inversión | 809059.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:809059.71, modificado:809059.71}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE COACOYULICHÁN, MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73765 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73765 | S | 951 | 877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:Pueblo COACOYULICHÁN 41842 COACOYULICHÁN, CUAUTEPEC SE LOC. A 4.2 KM AL NE DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL FRENTE A LA IGLESIA LA CANDELARIA HACIA EL NORTE, SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL RÍO QUE PASA A LADO DE LA LOC, lon:-98.9344401, lat:16.79680829}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550627 | Proyecto de inversión | 7060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7060000.0, modificado:7060000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, MUNICIPIO DE LAS VIGAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73780 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73780 | S | 231 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA CRUZ GRANDE-SAN MARCOS Pueblo LAS VIGAS 39990 LAS VIGAS, LAS VIGAS ENTRE Calle PIE PINTADO Y Calle PROFR MANUEL GENCI Boulevard LAS VIGAS SE LOC. A 5 KM AL NE DEL MPIO DE LAS VIGAS, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-99.22689222, lat:16.76685377}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550628 | Proyecto de inversión | 7012435.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7012435.1, modificado:7012435.1}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE PUNTA MALDONADO (EL FARO), MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 73851 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 73851 | S | 380 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5051.0, meta_modificada:5051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Calle CARRETERA PUNTA MALDONADO- TEJAS CR Pueblo PUNTA MALDONADO (EL FARO) 41968 PUNTA MALDONADO, SAN NICOLÁS SE LOC. AL N DE LA LOCALIDAD SOBRE LA C. A TEJAS CRUDAS, EL TANQUE A 1.94 KM, EL POZO A 5.15 KM Y KA RED EN LAS PRINCIPA, lon:-98.56832925, lat:16.32597757}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550629 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 12DPR1401D, EN LA LOC. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, MPIO. DE ATOYAC DE ÁLVAREZ - 74120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74120 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle LA PATRIA ES PRIMERO Pueblo ATOYAC DE ÁLVAREZ 40930 ATOYAC DE ÁLVAREZ, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle LA PATRIA ES PRIMERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle DIANA LAURA RIOJAS LLEGANDO A ATOYAC DE ALVAREZ DIRIGIRSE A LA CASA DEL, lon:-100.42806632, lat:17.21086148}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550630 | Proyecto de inversión | 1442577.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1442577.16, modificado:1442577.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN EP 27 DE OCTUBRE, CCT 12DPR5968H, EN LA LOC. DE CIUDAD ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO - 74267 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 74267 | S | 184 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40664 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle ACACIA Calle BUGAMBILIAS PARTIENDO DE LA GLORIETA LAZARO CARDENAS CON DIRECCION A LA AV, REY IREPAN HA, lon:-100.67959253, lat:18.35971561}} | 2025-09-15 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550631 | Proyecto de inversión | 4386554.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386554.62, modificado:4386554.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y AMPLIACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CONETCALLI C.C.T. 12DPB0519U EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. - 74439 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 74439 | S | 697 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PRESA LA VILLITA Colonia CHILPANCINGO DE LOS BRSVO 39076 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRESA TOPILTEPEC Calle PINO PARTIENDO DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, lon:-99.49553068, lat:17.52487374}} | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 4386554.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550632 | Proyecto de inversión | 9747899.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9747899.16, modificado:9747899.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 74925 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 74925 | S | 2246 | 2064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle HERÓICO COLEGIO MILITAR Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCÓN Calle REFORMA LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA SAN JOSÉ P, lon:-100.39084735, lat:18.15634728}} | 2025-08-29 | 2025-12-30 | 9747899.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550633 | Proyecto de inversión | 29243697.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.924369748E7, modificado:2.924369748E7}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. - 75938 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 75938 | S | 36613 | 34147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3752.6, meta_modificada:3752.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUÁREZ Pueblo ZIHUATANEJO 40890 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle LOS MANGOS Y Calle NARANJOS Calle LOS COCOS LLEGANDO POR EL LADO ESTE, POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO CONTINUANDO POR L, lon:-101.55548358, lat:17.64220598}} | 2025-08-09 | 2025-12-30 | 29243697.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550634 | Proyecto de inversión | 1337376.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1337376.4, modificado:1337376.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA. - 76355 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 76355 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:Calle principal Pueblo HUAMUCHAPA 39280 HUAMUCHAPA, TECOANAPA ENTRE Calle principal Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE HUAMUCHAPA DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA SE LOCALIZA A 12.9 KM A 23 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-99.31499219, lat:16.94367028}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1337376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550635 | Proyecto de inversión | 1965719.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1965719.24, modificado:1965719.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN JN SIXTO HERNANDEZ RAMIREZ, CCT 12EJN0593L, EN LA LOC. DE MARQUELIA, MPIO. DE MARQUELIA - 76432 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76432 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN CARRETRERA NACIONAL ACAPULCO - SALINA CRUZ DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL HOTEL EL MIRADOR EN, lon:-98.80934178, lat:16.57897263}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550636 | Proyecto de inversión | 1072030.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072030.6, modificado:1072030.6}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EPB LAZARO CARDENAS, CCT 12DPB1070C, EN LA LOC. DE AMEYALTEPEC, MPIO. DE EDUARDO NERI - 76481 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 76481 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR SOBRE LA CARRETERA IGUALA-CHILPANCINGO PASANDO MEZCALA HAY UN ENTRONQUE DE LADO DERECHO QUE VA HACIA SAN JUA, lon:-99.50447445, lat:17.96713405}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550637 | Proyecto de inversión | 1462184.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1462184.88, modificado:1462184.88}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO USUMACINTA TRAMO: AV. CONSTITUYENTES - CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN ATENANGO DEL RÍO, MPIO. DE ATENANGO DEL RÍO, GRO. - 77257 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77257 | S | 1673 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle RÍO USUMACINTA Pueblo ATENANGO DEL RÍO 41030 ATENANGO DEL RÍO, ATENANGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida CONSTITUYENTES Calle RÍO PAPAGAYO LLEGANDO POR EL LADO NORTE POR LA CARRETERA HUITZUCO ATENANGO , lon:-99.10784757, lat:18.10450482}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 1462184.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550638 | Proyecto de inversión | 14621848.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.462184874E7, modificado:1.462184874E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, MPIO. DE APAXTLA, GRO. - 77439 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77439 | S | 3810 | 3446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5657.18, meta_modificada:5657.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle SOLEDAD PRIVADA Pueblo CIUDAD APAXTLA DE CASTREJON 40539 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA. Y Calle TECPAN DE GALEANA Calle ADRIAN CASTREJON NORTE LLEGANDO POR EL LADO NORTE SOBRE LA CARRETERA , lon:-99.93468224, lat:18.13641302}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 14621848.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550639 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE ZILACAYOTITLÁN, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 77448 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77448 | S | 575 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:Pueblo ZILACAYOTITLÁN 41570 ZILACAYOTITLÁN, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.6 KM AL S DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL ALBERGUE ESCOLAR IGNACIO RAMÍREZ, EL TRAMO SE LOCALIZA EN UN PUNTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN S, lon:-98.54899976, lat:17.29376162}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550640 | Proyecto de inversión | 26145742 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.6145742E7, modificado:1.6145742E7}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 77532 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77532 | S | 32019 | 29091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO NORTE Colonia UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES 40030 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle INDUSTRIA PETROLERA Y Avenida FERROCARRIL Calle CARRETERA FEDERAL A TAXCO SE LOC. EN LA Z. S. , lon:-99.52997624, lat:18.36059567}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550641 | Proyecto de inversión | 530168.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530168.2, modificado:530168.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TLAXMALAC DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. - 77757 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 77757 | S | 13 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.55, meta_modificada:107.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle TEPEYAHUALCO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle ARQUEOLOGIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NIÑO ARTILLERO LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC SE LOCALIZA A 22 MINUTOS 15.5 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.41229564, lat:18.36061954}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550642 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO - 77903 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 77903 | S | 1285 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.09, meta_modificada:1041.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:39, direccion:Calle CARRETERA SAN MARCOS-RANCHO VIEJO Pueblo SAN MARCOS 39970 LAS MESAS, SAN MARCOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre SE LOC. AL NOROESTE A 5.45 KM DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO, PERO BENEFICIA A , lon:-99.45600101, lat:17.01203404}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550643 | Proyecto de inversión | 27853841.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.785384103E7, modificado:2.785384103E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA BORDA Y CALLES PERIMETRALES EN TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. - 78190 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 78190 | S | 26542 | 23857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5465.57, meta_modificada:5465.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle REAL DE CUAUHTEMÓC Pueblo TAXCO DE ALARCÓN 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle AGUSTÍN DE TOLSA Y Calle CELSO MUÑOZ Calle GUILLERMO SPRATLING LLEGANDO POR EL LADO SUR SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO - CUERNA, lon:-99.60526833, lat:18.55656095}} | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 27853841.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550644 | Proyecto de inversión | 1003544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1003544.36, modificado:1003544.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, EN CAII TONALAN, CCT 12DIN0152A, EN LA LOC. DE ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO - 78275 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 78275 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DERECHA Y Calle IZQUIERDA Calle POSTERIOR EN EL TRAYECTO DE LA CARRETERA DE TIXTLA A LA LLEGADA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ATLIACA SE LOC, lon:-99.3753666, lat:17.65266138}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550645 | Proyecto de inversión | 2326421.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2326421.52, modificado:2326421.52}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79397 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 79397 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10313.53, meta_modificada:10313.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle RIO GRANDE Pueblo SAN LUIS ACATLÁN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y SE LOC. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA, SE UBI. APROXIMADAMENTE , lon:-98.74276048, lat:16.79733874}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550646 | Proyecto de inversión | 6259436.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6259436.31, modificado:6259436.31}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL EN LA BARRANCA LOS LIMONES, CUENCA LA LAJA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 79568 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 79568 | S | 3240 | 2875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SOCRATES Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROL. LAUREL Y Calle AMILCAR FRAC. MARROQUIN Calle BARRANQUILLA SE LOCALIZA EN AL NORTE DE LA AV. CUAUHTÉMOC, AL NORTE DE LA TORRE MÉDICA DEL P, lon:-99.87722852, lat:16.86842986}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550647 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80346 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80346 | S | 6752 | 5536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EJIDO Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES Avenida CUAUHTEMOC LAS 144 FUGAS SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LAS COL. DE LA LOC., lon:-99.91242234, lat:16.83647263}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550648 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.75E7, modificado:2.75E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNICIPIO DE PETATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80473 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80473 | S | 10500 | 9236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60761.0, meta_modificada:60761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LAS PALMAS 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle BARRIO DE LA HOJA SE LOC. A 1.30 KM AL S DEL SANTUARIO DEL PADRE JESUS DE PETATLÁN, SOBRE , lon:-101.27243644, lat:17.53143317}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550649 | Proyecto de inversión | 2165797.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2165797.65, modificado:2165797.65}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE GALLO, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 80652 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 80652 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2630.0, meta_modificada:2630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:Calle CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN Pueblo CRUZ DE GALLO 41545 CRUZ DE GALLO, TLACOAPA SE LOC. AL NO POR LA CARRETERA CRUZ DE GALLO-EL CAPULÍN A 5.25 KM DE CRUZ DE GALLO EN AUN COSTADO DE LA CAÑADA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, lon:-98.73123305, lat:17.26381581}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550650 | Proyecto de inversión | 1022336.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1022336.69, modificado:1022336.69}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 81356 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 81356 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:43, direccion:Calle CARRETERA TRES LAGUNAS-RIO SAN MARC Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS SE LOC. A 600 M AL S DE LA COMISARIA, SOBRE LA CARRETERA TRES LAGUNAS RÍO SAN MARCOS, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI, lon:-98.7519311, lat:17.42216702}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550651 | Proyecto de inversión | 3061832.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3061832.2, modificado:3061832.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD ALTAMIRANO DEL MUNICIPIO DE PUNGARABATO. - 81898 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 81898 | S | 50 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.6, meta_modificada:903.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle principal Pueblo CIUDAD ALTAMIRANO 40660 CIUDAD ALTAMIRANO, PUNGARABATO ENTRE Calle GENESIS Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO L. MADERO PONIENTE LA LOCALIDAD DE CIUDAD ALTAMIRANO, CP. 40660, SE LOCALIZA A 11 MIN 800 M, DE LA, lon:-100.67975601, lat:18.37165129}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550668 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 65357 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 65357 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:54, direccion:Calle CARRETERA AYUTLA-CRUZ GRANDE Pueblo LA UNIÓN 39208 LA UNIÓN, AYUTLA DE LOS LIBRES SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC PASANDO C. AYUTLA-CRUZ GRANDE, PASANDO POR ESC. LAZARO CARDENAS CANCHA PRINCIÁL, SE DESCRIBEN LOS PUNT, lon:-99.12528167, lat:16.82213347}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550669 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZACANGO, MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 66563 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 66563 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.85, meta_modificada:2590.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Pueblo SANTIAGO ZACANGO 41032 SANTIAGO ZACANGO, ATENANGO DEL RÍO SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOC. PASANDO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL, EL CORRAL DE TOROS, Y LA SECUNDARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LO, lon:-99.05898227, lat:18.21217916}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550670 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68461 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68461 | S | 3752 | 2536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia CENTRO 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ENSENADA Y Calle STA CRUZ Calle COLEGIO MILITAR SE LOC. EN LAS PRINCIPALES COL. DE LA LOC. SAN MATEO, OBRERA, L DE XOCOMUL, lon:-99.51203428, lat:17.55736194}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 979192.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-040-2025, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:979192.96, importe_modificado:979192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.64}} | {2550670/proyecto_PROCESO, 2550670/proyecto_INICIO, 2550670/proyecto_PROCESO, 2550670/proyecto_INICIO, 2550670/proyecto_PROCESO, 2550670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550671 | Proyecto de inversión | 8470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1670000.0, modificado:1670000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6800000.0, modificado:6800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUIN DE HERRERA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68842 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68842 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:42, direccion:Pueblo QUETZALAPA 41127 QUETZALAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA SE LOC. A 700 M AL S DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE LA COMISARIA, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: LAT 17.412293, lon:-99.01984401, lat:17.41247725}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 1670000 | 5783579.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-041-2025, contratista:ERICK SALGADO ANDRACA, EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO, S.A DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5783579.76, importe_modificado:5783579.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.7}} | {2550671/proyecto_INICIO, 2550671/proyecto_PROCESO, 2550671/proyecto_INICIO, 2550671/proyecto_PROCESO, 2550671/proyecto_INICIO, 2550671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550672 | Proyecto de inversión | 2588683.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2588683.29, modificado:2588683.29}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68860 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68860 | S | 849 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 4.47 KM AL O DEL DE LA LOCALIDAD, SE UBI. PARTIENDO DE PREP. POPULAR PROF. MARIO ALTAMIRANO MANJARREZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA, lon:-98.77948271, lat:16.98219282}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550673 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DEL PEDREGOSO, DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68894 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68894 | S | 1802 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA COYUCA DE BENITEZ-ACAPULC Colonia EL PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAGO DORADO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LA LAGUNA SE LOC. EN LA CALLE LAGO DORADO Y LA C. COYUCA DE BENITEZ, lon:-99.96233702, lat:16.92071532}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra se cancela mediante oficio SPDR.SPD.DGP.FISE. SP.0061.2025 T.0240.2025, de fecha 30 de septiembre 2025, trimestre:3.0, usuario:gregoriogonzalezl, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550674 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 68963 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 68963 | S | 255 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:Calle CARRETERA IZOTEPEC-LOS BAJOS Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, APROXIMADAMENTE A 4.5 K, lon:-99.95610322, lat:17.57918846}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550675 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 69431 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 69431 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle CARRETERA LINDA VISTA-AGUA ESCONDID Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 2.3 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUAC, lon:-100.32385137, lat:17.68269034}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 6991394.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-042-2025, contratista:INGENIERIA ASOCIADA CH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3637477.73, importe_modificado:3637477.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-036-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROMAGA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3353916.29, importe_modificado:3353916.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.48}} | {2550675/proyecto_INICIO, 2550675/proyecto_PROCESO, 2550675/proyecto_INICIO, 2550675/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550676 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 69584 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 69584 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Pueblo PANTITLAN 41113 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. PASANDO POR LA CANCHA, LA COMISARIA, LA ESCUELA A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA: LAT 17.638108LONG -99.11, lon:-99.10744452, lat:17.64077337}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 4425679.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-038-2025, contratista:JESUS CARPIO CORTES, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1928090.54, importe_modificado:1928090.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-037-2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2497589.4, importe_modificado:2497589.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.55}} | {2550676/proyecto_INICIO, 2550676/proyecto_PROCESO, 2550676/proyecto_INICIO, 2550676/proyecto_PROCESO, 2550676/proyecto_INICIO, 2550676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550677 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7709099.77}} | Pavimentación del camino Lamazintla - San Jerónimo Palantla, (segunda etapa), en el municipio de Chilapa de Álvarez. - 70120 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70120 | S | 867 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Ramal a Lamazintla - Lamazintla 1 0 41114 LAMAZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec, se avanza sobre esa ruta hasta , lon:-99.10488294, lat:17.58397838}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7709099.77 | 2312729.93 | 2312729.93 | 2312729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, contratista:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/098/0/2025, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7709099.77, importe_modificado:7709099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550678 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7629410.02}} | Pavimentación del camino Hueyitlalpan - Almolonga (cuarta etapa) en el municipio de Tixtla de Guerrero. - 70596 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70596 | S | 1635 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Almolonga - Hueyitlalpan 2 780 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO Partiendo de la localidad de Tixtla de Guerrero se toma la carretera federal 93 Chilpancingo - Jilotepec y se continua sobre la ruta hasta lleg, lon:-99.29489008, lat:17.64309274}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7629410.02 | 2288823.01 | 2288823.01 | 2288823.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/103/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7629410.02, importe_modificado:7629410.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550679 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7671794.33}} | Pavimentación del camino E.C. (Chilpancingo - Ahuacuotzingo) - Santa Cruz - Yetlalcingo (segunda etapa) en los municipios de Chilapa de Alvarez / Zitlala. - 70624 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70624 | S | 690 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:210, direccion:Camino / Terracería Santa Cruz - El Chautle 2 520 41114 EL CHAUTLE, CHILAPA DE ÁLVAREZ Partiendo de la localidad de Chilapa de Álvarez se toma la carretera Chilapa - Ahuacuotzingo hasta llegar a la localidad de Santa Cruz/Pantitlá, lon:-99.1142674, lat:17.661622}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7671794.33 | 2301538.3 | 2301538.3 | 2301538.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/104/0/2025, contratista:ADANELLID JIMÉNEZ ASTUDILLO, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7671794.33, importe_modificado:7671794.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550680 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5508168.17}} | Pavimentación del camino Crucero de Vista Hermosa - Ciénega del Sauce (segunda etapa), en el municipio de Ñuu Savi. - 70712 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70712 | S | 638 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:Camino / Terracería Ramal a Vista Hermosa - Vista Hermosa 0 250 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI Partiendo de la localidad de Ayutla de los Libres se toma la carretera Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro y se continua sob, lon:-98.96991542, lat:16.99641933}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1800000 | 5508168.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/113/0/2025, contratista:AADOARDI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5508168.17, importe_modificado:5508168.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550681 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7793103.45}} | Pavimentación del camino Ayutla - San Juan Las Palmas - Moctezuma - San Marcos (Segunda etapa) en el municipio de Tecoanapa. - 70740 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70740 | S | 18467 | 17204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Potrero-Los Sauces-Rancho - Los Sauces 15 980 39289 LOS SAUCES, TECOANAPA Partiendo de la localidad de San Marcos se toma la carretera San Marcos - Moctezuma y se continua sobre la ruta hasta llegar , lon:-99.22989791, lat:16.85257712}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550682 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7793103.45}} | Pavimentación del camino Libano - Pabellón - El Salto (primera etapa) en el municipio de Cuautepec. - 70996 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 70996 | S | 1112 | 1058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:17, direccion:Camino / Terracería Ramal a El Salto - El Pabellón 2 500 41850 EL PABELLÓN, CUAUTEPEC Partiendo de la localidad de Cuautepec se toma la carretera Ramal a Cuautepec y Coacoyulichán hasta llegar a la carretera federal 200 Las Cruces, lon:-99.01838088, lat:16.67480402}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550683 | Proyecto de inversión | 7793103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7793103.45, modificado:7433026.01}} | Pavimentación del camino Tlapa - Ahuetepec Pueblo - Tlacuiyola - Acatenco - Chiepetlan -Cualac (Segunda etapa) en el municipio de Tlapa de Comonfort. - 71016 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71016 | S | 2691 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) - Cualac 22 760 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT Partiendo de la localidad de Tlapa de Comonfort se toma la carretera pavimentada Tlapa - Ahuatepec, lon:-98.65021312, lat:17.65573854}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2400000 | 7433026.01 | 2415557.48 | 2415557.48 | 2415557.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/071/0/2025, contratista:LIZBETH REYES VILLA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7433026.01, importe_modificado:7433026.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO, 2550683/proyecto_INICIO, 2550683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO , trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550684 | Proyecto de inversión | 4870689.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4870689.66, modificado:4473854.62}} | Pavimentación del camino Platanar - Alpoyecancingo (primera etapa) en el municipio de Xalpatlahuac. - 71193 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71193 | S | 829 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:7, direccion:Camino / Terracería Ramal a Cuba Libre - El Platanar (Santa María Guadalupe el Platanar) 0 1 41392 EL PLATANAR (SANTA MARÍA GUADALUPE EL PLATANAR), XALPATLÁHUAC Partiendo de la localidad de Xalpatlahúac se toma la carretera Xalpat, lon:-98.50599923, lat:17.48279753}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1500000 | 4473854.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/101/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4473854.62, importe_modificado:4473854.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550685 | Proyecto de inversión | 5844827.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5844827.59, modificado:5079833.93}} | Pavimentación del camino San Nicolás - El pitayo (primera etapa) en el municipio de San Nicolás. - 71265 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71265 | S | 1503 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Nicolás - El pitayo 0 1 41960 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS Partiendo de la localidad de San Nicolás se toma el camino de terracería Ramal a Cerro del Indio (Cerro del Judío) - Colonia Miguel Alemán - San Nicolá, lon:-98.51610664, lat:16.42015762}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1800000 | 5079833.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/115/0/2025, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:5079833.93, importe_modificado:5079833.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550686 | Proyecto de inversión | 8280172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8280172.41, modificado:8280172.41}} | Pavimentación del camino San Cristóbal - El Capulín (Cuarta etapa) en el municipio de Tlacoachistlahuaca. - 71320 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71320 | S | 3654 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Camino / Terracería San Cristóbal - Cruz Alta 6 800 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA Partiendo de la localidad de San Cristóbal, se toma el camino San Cristóbal - Cruz Alta - El Capulín y se avanza sobre el mismo hasta llegar a, lon:-98.43840104, lat:16.87145229}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550687 | Proyecto de inversión | 3896551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3896551.72, modificado:3815940.77}} | Construcción del Puente Vehicular El Aguacate, accesos y obras complementarias; en el municipio de Acatepec. - 71515 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 71515 | S | 429 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:Camino / Terracería El Aguacate - El Limón 34 500 41433 EL AGUACATE, ACATEPEC Partiendo de la loc. de Ayutla de los Libres se toma la carretera pavimentada Ayutla - San José la Hacienda - Pascala del Oro, llegando a la localidad d, lon:-99.03915244, lat:17.12558104}} | 2025-08-04 | 2025-12-31 | 1200000 | 3815940.77 | 1237808.92 | 1237808.92 | 1237808.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/067/0/2025, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3815940.77, importe_modificado:3815940.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.8}} | {2550687/proyecto_INICIO, 2550687/proyecto_PROCESO, 2550687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550688 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71607 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71607 | S | 4800 | 3670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1505.0, meta_modificada:1505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS Colonia 10 DE ABRIL 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle NOCHE BUENA Calle ORQUIDEAS SE LOC. EN LA COL. 10 DE ABRIL, COMO REFERENCIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PERRITO, lon:-99.50465895, lat:17.56592005}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 1594796.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-039-2025, contratista:DARETZY RODRIGUEZ CAMPOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1594796.14, importe_modificado:1594796.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.65}} | {2550688/proyecto_PROCESO, 2550688/proyecto_INICIO, 2550688/proyecto_PROCESO, 2550688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550689 | Proyecto de inversión | 852265.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:852265.02, modificado:852265.02}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE AVIACIÓN, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71810 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71810 | S | 339 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:24, direccion:Colonia AVIACIÓN 41530 SAN ISIDRO, ILIATENCO EL TRAMO DE LÍNEA A REHABILITAR SE LOCALIZA A 2.5 KM AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE ILIATENCO, Y LA CALLE DONDE SE UBICA LA ESC. PRIMARIA 10 DE ABRIL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN, lon:-98.69816644, lat:17.07387345}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550690 | Proyecto de inversión | 189512.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:189512.93, modificado:189512.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71859 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71859 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:40, direccion:Calle CAMINO AL TEJOCOTE Pueblo COLONIA SAN JÓSE 41547 SAN JOSÉ LAGUNA, TLACOAPA SE LOC. AL E POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL TEJOCOTE A 450 M DE LA COMISARIA DE LA COL. SAN JÓSE AL COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CONTINUACIÓN S, lon:-98.79951759, lat:17.26410926}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 188917.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-054-2025, contratista:CODEMAZATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:188917.02, importe_modificado:188917.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.81}} | {2550690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550691 | Proyecto de inversión | 696200.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:696200.71, modificado:696200.71}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGUEYERA, MUNICIPIO DE TLACOAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 71899 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 71899 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:723.0, meta_modificada:723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:50, direccion:Calle CARRETERA LA MAGUEYERA-EL CAPULIN Pueblo LA MAGUEYERA 41540 LA MAGUEYERA, TLACOAPA SE LOC. AL NE POR LA CARRETERA QUE BAJA DEL CAPULIN A 3.54 K DE LA COMISARIA DE LA MAGUEYERA EN EL ENTRONQUE QUE VA PARA OZTOCINGO A CONTINUA, lon:-98.69518575, lat:17.2939016}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550692 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALPATLÁHUAC, MUNICIPIO DE TECOANAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72058 | S | 970 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2984.0, meta_modificada:2984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:48, direccion:Calle CARRETERA XALPATLAHUAC-EL CHARCO Pueblo XALPATLAHUAC 39294 XALPATLÁHUAC, TECOANAPA ENTRE Calle SALIDA AL CHARCO Y SE UBI. AL NO A 1.45 KM DEL FINAL DE LA C. SALIDA AL CHARCO LA L DE CONDUCCIÓN, 1 CAPT. A 3.30 KM LA CAP. 2 A , lon:-99.33113065, lat:17.02915654}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550693 | Proyecto de inversión | 461269 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461269.0, modificado:461269.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72364 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72364 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Calle ARROYO COLOAPA Pueblo PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI SE LOC. AL SURESTE DE LA LOC. A 5.1 KM DEL PANTEÓN PAPALOTEPECLA LINEA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE UBI. DE LA , lon:-99.61634433, lat:17.75086946}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550694 | Proyecto de inversión | 249499 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:249499.0, modificado:249499.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAS LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72375 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72375 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL MEXICO95 Pueblo PLAN DE LIEBRES 40196 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI SE LOC. AL SUR DE LA LOC. A 2.1 KM DE LA COCINA ECONOMICA ANAHI Y LA CANCHA PRINCIPAL Y EL CRUCE ANTES DE LLEGAR AL RIO, A CONTINUACIÓ, lon:-99.57341047, lat:17.86640915}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550695 | Proyecto de inversión | 184063 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:184063.0, modificado:184063.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE VENTA VIEJA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72393 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72393 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Pueblo VENTA VIEJA 40196 VENTA VIEJA, EDUARDO NERI SE LOC. AL O DE LA LOC. A 1.25 KM DE LA IGLESIA SAN MARTIN DE PORRES Y LA COMISARIA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAÑADA, A CONTINUACIÓN, SE, lon:-99.56179638, lat:17.81872892}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550696 | Proyecto de inversión | 494031.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:494031.31, modificado:494031.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72404 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:Calle CARRETERA SAN MIGUEL VISTA HERMOSA Pueblo TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI SE LOC. EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOC. PASANDO POR LA ESC. BENITO JUAREZ EN LA CALLE PRINCIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN EL PUNTO DE, lon:-99.76458898, lat:17.90725105}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550697 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72424 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72424 | S | 3300 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Avenida AV. JUAN R ESCUDERO Y Calle R CAMPUZANO Calle AYUNTAMIENTO SE LOC. AL N EN LA COL. SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA LA , lon:-99.520204, lat:17.1749278}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550698 | Proyecto de inversión | 438640.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:438640.57, modificado:438640.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72459 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72459 | S | 395 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:7, direccion:Calle CARRETERA XOCHIPALA-YEXTLA Pueblo CORRAL DE PIEDRA 39162 CORRAL DE PIEDRA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 39 KM AL SO DE XOXHIPALA, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS MORROS (LADO DERECHO), A UN COSTADO DE LA LOS. CA, lon:-99.9444097, lat:17.66103448}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550699 | Proyecto de inversión | 268000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268000.0, modificado:268000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE IYOTLA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72475 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72475 | S | 429 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA XOCHIPALA-PUERTO DEL VARA Ranchería IYOTLA 39154 IYOTLA, LEONARDO BRAVO SE LOC. A 16 KM AL SO DE CHICHIHUALCO, LA OBRA SE UBICA PASANDO POR LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CARRETERA HACI CARRIZAL 2, A CONTINUAC, lon:-99.75346255, lat:17.61695951}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550700 | Proyecto de inversión | 348037.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:348037.61, modificado:348037.61}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72497 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72497 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Calle MOCTEZUMA ATILANO Pueblo COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ 41951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GALDINO GARCIA Y Calle AGUSTIN CUEVAS Calle COLIMA SE LOC. AL NORTE A 50 M DE LA IGLESIA LLAMADA VIEJA EN L, lon:-98.52873104, lat:16.53416683}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550701 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN ERICK, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL INDIO (EL INDIO), MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72516 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72516 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo CERRO DEL INDIO 41954 CERRO DEL INDIO (EL INDIO), CUAJINICUILAPA ENTRE Calle POLICARPIO MEJIA GOMEZ Y Calle MIGUEL HIDALGO SE LOC. AL OESTE A 270 M DEL JARDIN DE NIÑOS M. MAZA DE JUAREZ Y LA CAPTACIÓN, lon:-98.48896005, lat:16.53265743}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2550701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550702 | Proyecto de inversión | 8618415.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8618415.44, modificado:8618415.44}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (DESAZOLVE) DE COLECTORES EN LA CUENCA EL CAMARÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 72528 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 72528 | S | 3780 | 2900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CHIAPAS Y Calle ZACATECAS Calle BERNAL DÍAS DEL CASTILLO SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL PARQUE PAPAGAYO, TOMANDO LA AV. CUAUHTÉMOC, SOBRE LA AV. NO, lon:-99.90003418, lat:16.88233527}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550703 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN GALEANA, MUNICIPIO DE ILIATENCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 28454 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 28454 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA PLAN GALEANA-EL ASERRADER Pueblo PLAN GALEANA 41530 PLAN GALEANA, ILIATENCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 1.76 KM AL SO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA ENTRADA DE LA LOC., lon:-98.67741329, lat:17.03060845}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550704 | Proyecto de inversión | 5357758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5357758.62, modificado:4878992.49}} | Rehabilitación de la carretera Tlapehuala - San Juan Mina - San Cristóbal (tramos aislados) en los municipios de Tlapehuala / Ajuchitlán del Progreso. - 41322 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 41322 | S | 7229 | 6817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Ramal a Nuevo Guerrero - San Juan Mina 0 1 40604 SAN JUAN MINA, TLAPEHUALA Partiendo de la localidad de Tlapehuala se toma la Avenida de la juventud y se continua sobre la ruta hasta llegar al R, lon:-100.52545771, lat:18.2433906}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 1650000 | 4878992.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/082/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4609542.49, importe_modificado:4609542.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550705 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación del Centro de Salud de Renacimiento I - 62476 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 62476 | S | 8372 | 7499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.13, meta_modificada:207.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Circuito Interior Colonia Cd. Renacimiento 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Cuatete Calle mina la golondrína Hay un oxxo en contra esquina de la calle Cuauhtémoc, lon:-99.8187019, lat:16.89333466}} | 2025-07-07 | 2025-11-30 | 1500000 | 735039.14 | 735039.14 | 735039.14 | 735039.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SES-FISE-AD-03/2025, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VALDOM, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2550705/proyecto_INICIO, 2550705/proyecto_PROCESO, 2550705/proyecto_INICIO, 2550705/proyecto_PROCESO, 2550705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550706 | Proyecto de inversión | 3185960.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3185960.02, modificado:3185960.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN TVS VICENTE GUERRERO, CCT 12DTV0297A, EN LA LOC. DE EL CAPULÍN, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA. - 63023 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 63023 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo EL CAPULÍN 41755 EL CAPULÍN, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IZQUIERDA Calle DERECHA AL ENTRAR A LA COMUNIDAD ESTA LA IGLESIA, LUEGO LA COMISARIA EJIDAL, SE ENTRA A LA CALLE MIGUEL H, lon:-98.43952097, lat:16.9248059}} | 2025-09-15 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550707 | Proyecto de inversión | 517798.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:517798.75, modificado:517798.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 63541 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63541 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Calle CARRETERA MONTE ALEGRE-LA PIEDRA DE Pueblo MONTE ALEGRE 41504 MONTE ALEGRE, MALINALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LOC. A 100 M AL S DE LA ESC. VICENTE G., ROSALIO TOREES Y EL CENTRO DE SA, lon:-98.71546164, lat:17.22846374}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 515712.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-053-2025, contratista:INNOVACIONES PÉTREAS E HIDRÁULICAS PLANICIE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:515712.8, importe_modificado:515712.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.84}} | {2550707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550708 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63578 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63578 | S | 377 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT SE LOC. AL SO.A 888 M EL CERCO DE T, 3.55 KM AL SO CERCO DE T. DE TRANSICIÓN Y 4.22 AL SO CERCO DE R2 PARTIENDO DE LA ESC. M. DE CUILAPAN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN LOS PUNTO, lon:-98.59941558, lat:17.66916778}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 824215.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-045-2025, contratista:CONSTRUCTORA TERAZAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:824215.17, importe_modificado:824215.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}} | {2550708/proyecto_INICIO, 2550708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550709 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE MONTECILLOS, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63637 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63637 | S | 129 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:Calle CARRETERA CUAJINICUILAPA-SAN NICOLÁ Pueblo MONTECILLOS 41956 MONTECILLOS, CUAJINICUILAPA SE LOC. A 12 KM AL NO DEL MPIO DE CUAJINICUILAPA, SE UBI. EN LA PARTE N. DE LA LOC. SE INSTALA EN LAS CALLES PRINCIPALES PASANDO POR LA, lon:-98.50118009, lat:16.38904648}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550710 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LLANO SILLETA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63683 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63683 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:43, direccion:Calle CARRETERA LLANO SILLETA-JICAMALTEPE Pueblo LLANO SILLETA 41615 LLANO SILLETA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 53 KM AL NO DEL MPIO DE ILIATENCO, SE UBI. EN LA PARTE SUR DE LA LOC. E INICIA A 279 M. AL S DE LA CANCHA PRINCIPAL, LA, lon:-98.61415538, lat:16.93610477}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 1561515.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-047-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LOBAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1561515.44, importe_modificado:1561515.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.42}} | {2550710/proyecto_INICIO, 2550710/proyecto_PROCESO, 2550710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550711 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTECAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63700 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63700 | S | 416 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:Calle CARRETERA MIXTECAPA-ESC. PRIMARIA Y Pueblo MIXTECAPA 41600 MIXTECAPA, SAN LUIS ACATLÁN SE LOC. A 48.9 KM AL S DEL MPIO DE S. ACATLAN, SE UBICA EN LA PARTE O DE LA LOC. E INICIA F. A LA IGLESIA Y LA C. DE LA UNIVERSIDAD, PASA, lon:-98.62670096, lat:17.23690886}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 516161.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-048-2025, contratista:LABCON DE GUERRERO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD ACCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:516161.38, importe_modificado:516161.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.6}} | {2550711/proyecto_PROCESO, 2550711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550712 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE OCHO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA DEL CERESO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63718 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63718 | S | 757 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RADIO KOKO Colonia EL PARAISO 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida VELADERO Calle RODOLFO NERI VELA SE LOC. AL N DE ACAPULCO, SE UBI. EN LA COL. PARAISO E INICIA EN LA C. JUAN N. ÁLVARE, lon:-99.84397414, lat:16.89425412}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550713 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 63939 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 63939 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:187, direccion:Calle CARRETERA LINDA VISTA- AGUA ESCONDI Pueblo LINDA VISTA 40798 LINDA VISTA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN SE LOC. AL S A 52.7 KM DE S. MIGUEL TOTOLAPAN, LA OBRA SE UBI. AL S DE LA LOC. A 4.12 KM AL S DE ABARROTES EL CRUCERO, A CONTINUA, lon:-100.3175761, lat:17.68291009}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 2992193.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-LP-UL-DC-035-2025, contratista:MARIO ALARCON SANTOS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2992193.48, importe_modificado:2992193.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.8}} | {2550713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550714 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA. - 64009 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64009 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS Pueblo COAHUAYUTLA DE GUERRERO 40860 COAHUAYUTLA DE GUERRERO, COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA ENTRE Calle JOSE MARIA IZAZAGA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PROGRESO LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE , lon:-101.73354933, lat:18.3172017}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550715 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APAXTLA DE CASTREJÓN, MUNICIPIO DE APAXTLA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64048 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64048 | S | 128 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TEPOZONALQUILLO-APAXTLA D Pueblo APAXTLA DE CASTREJÓN 40538 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA SE LOC. A 22 KM AL N DEL MPIO DE APAXTLA, SE UBI. A 2 KM DE LA LOC. TEPOZONALQUILLO, EL SITIO DE DONDE SE CAPTA EL AG, lon:-99.93298031, lat:18.14280284}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550716 | Proyecto de inversión | 1060336.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1060336.4, modificado:1060336.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD XOCHISTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA. - 64058 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64058 | S | 25 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.1, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle EUGENIO TAPIA Pueblo XOCHISTLAHUACA 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle JOSE DOMINGO VALTIERRA Y Calle LAS FLORES Calle VICTORIANO ANACLETO LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA CP. 41770 SE LOCALIZA A 1 MIN 89 M DE LA, lon:-98.24610796, lat:16.79236076}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550717 | Proyecto de inversión | 454258 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:454258.0, modificado:454258.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64071 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64071 | S | 298 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA CAXITEPEC-MEZCALTEPEC Pueblo CAXITEPEC 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC SE LOC. A 2.62 KM AL E DE LA CANCHA PRINCIPAL, LOS TRAMOS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LOS, lon:-98.96783864, lat:17.29345172}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 452539.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-AD-UL-DC-052-2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:452539.32, importe_modificado:452539.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550718 | Proyecto de inversión | 2449465.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1990190.93, modificado:1990190.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64085 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64085 | S | 40 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.34, meta_modificada:587.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TLACHIMALTEPEC 41125 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA LOCALIDAD TLACHIMALTEPEC CP. 41125 SE LOCALIZA A 18 MINUTOS A 8.4 KM DE LA CABECE, lon:-99.01390363, lat:17.48540263}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550719 | Proyecto de inversión | 2602557.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2143282.54, modificado:2143282.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64269 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64269 | S | 43 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.52, meta_modificada:632.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Calle principal Ranchería TOMACTILICÁN 41123 TOMACTILICÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD TOMACTILICÁN CP. 41123 SE LOCALIZA A 39 MIN 16.4 KM, DIRIGIÉNDOSE AL OESTE., lon:-98.99773777, lat:17.45820796}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550720 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR, MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64351 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64351 | S | 129 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA SAN ISIDRO LABRADOR-ZILAC Pueblo SAN ISIDRO LABRADOR 41570 SAN ISIDRO LABRADOR, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE SE LOC. A 4.4 KM AL E DE ZILACAYOTITLAN, LA OBRA SE UBI. EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. PASANDO POR LA , lon:-98.56567239, lat:17.32507551}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550721 | Proyecto de inversión | 1071641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612366.44, modificado:612366.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD IXCATLA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64358 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64358 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.54, meta_modificada:135.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:28, direccion:Calle principal Ranchería IXCATLA 41127 IXCATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE IXCATLA, CP. 41127 SE LOCALIZA A 9.9 KM, A 28 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DI, lon:-98.99971645, lat:17.42300557}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550722 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 64371 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64371 | S | 287 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Pueblo OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC 41513 OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MALINALTEPEC SE LOC. EN LAS PRINCIPALES C. DE LA LOC. LA OBRA INICIA C. TLAPA-MARQUELIA HASTA EL C. DE SALUD, PASANDO POR ESC. MOREL, lon:-98.65581926, lat:17.20147285}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 719837.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AS-LP-UL-DC-044-2025, contratista:CONSTRUCCIONES VALMA DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:719837.79, importe_modificado:719837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.12}} | {2550722/proyecto_INICIO, 2550722/proyecto_PROCESO, 2550722/proyecto_INICIO, 2550722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550723 | Proyecto de inversión | 918549.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459274.83, modificado:459274.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:459274.83, modificado:459274.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZAZONTECOMAC DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA. - 64392 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64392 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.54, meta_modificada:135.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle principal Ranchería MAZAZONTECOMAC 41124 MAZAZONTECOMAC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD DE MAZAZONTECOMAC, SE LOCALIZA A 22.2 KM 56 MINUTOS DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.97292744, lat:17.45637281}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550724 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64404 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64404 | S | 782 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL PARAÍSO 40956 EL PARAÍSO, ATOYAC DE ÁLVAREZ ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CUAUHTÉMOC Callejón NIÑOS HÉROES SE LOC. EN LA ZONA S DE LA LOC. SOBRE EL MARGEN DEL RIO, SE UBI. A UN COSTADO, lon:-100.22412775, lat:17.33848062}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550725 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 64413 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64413 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS 41136 ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA LOCALIDAD ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS C.P. 41130, SE LOCALI, lon:-98.85074437, lat:17.67274206}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550726 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA, MUNICIPIO DE IGUALAPA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64429 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64429 | S | 239 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Calle CAMINO LLANO GRANDE-CHIMALAPA Pueblo CHIMALAPA 41987 CHIMALAPA, IGUALAPA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 1.88 KILÓMETROS PARTIENDO DE LA CANCHA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, SE DESCRIBEN LOS PUNTOS DE LAS R, lon:-98.46345285, lat:16.93019338}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 2246570.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-RE-OP-AP-ITP-UL-DC-051-2025, contratista:VICETRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2246570.43, importe_modificado:2246570.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.75}} | {2550726/proyecto_INICIO, 2550726/proyecto_PROCESO, 2550726/proyecto_INICIO, 2550726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550727 | Proyecto de inversión | 2296374.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2296374.15, modificado:2296374.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ZUMPANGO DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI. - 64452 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 64452 | S | 38 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.7, meta_modificada:677.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Pueblo ZUMPANGO DEL RÍO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle SINALOA Y Calle MIXTECA Calle CALVARIO LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO SE LOCALIZA A 4 MIN 300 M, DIRIGIÉNDOSE AL NORTE., lon:-99.53420596, lat:17.65488983}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2550727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302550728 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64476 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64476 | S | 292 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA EL COLECTOR SE UBICA EN LA PARTE DE LA LOC. FRENTE A LA ESCUELA BENITO JUAREZ, A LA MARGEN DEL ARROYO, PASA POR EL PUENTE A LA COL. ENCARNACIÓN, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUN, lon:-98.16441986, lat:16.91886079}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2550728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566515 | Proyecto de inversión | 3724310.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3724310.26, modificado:3689598.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 107249 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 107249 | S | 642 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1783.4, meta_modificada:1783.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Calle Matamoros Pueblo Caxitepec 41460 CAXITEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle Matamoros, dicha calle parte de la comisaria municipal y pasa a un costado de la iglesia, lon:-98.96676822, lat:17.29520375}} | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 3689598.53 | 3689598.53 | 1106879.56 | 1106879.56 | 1106879.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/047/2025/LP02, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:3689598.53, importe_modificado:3689598.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2566515/proyecto_INICIO, 2566515/proyecto_PROCESO, 2566515/proyecto_INICIO, 2566515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato es diferente al aprobado y/o modificado, justificar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566572 | Proyecto de inversión | 1049546.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049546.53, modificado:1049546.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 68897 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 68897 | S | 170 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo LA LIMA 39209 LA LIMA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAS CON NOMBRE VICENTE GUERRERO, lon:-99.01188856, lat:16.79434277}} | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 1049546.53 | 1049546.53 | 1049546.53 | 1049546.53 | 1049546.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0039/2025/AD, contratista:SILVESTRE LOZANO VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1049546.53, importe_modificado:1049546.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566572/proyecto_PROCESO, 2566572/proyecto_INICIO, 2566572/proyecto_PROCESO, 2566572/proyecto_INICIO, 2566572/proyecto_PROCESO, 2566572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566578 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CHILPANCINGUITO, LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 70139 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 70139 | S | 30706 | 31984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.68, meta_modificada:625.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle RUMBO A TEPUENTE Pueblo CHILPANCINGUITO 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle 5 DE MAYO Y TAMQUE DE AGUA MUNICIPAL, lon:-99.09039455, lat:16.95954816}} | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0032/2025/AD, contratista:ANAHI MEZA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2566578/proyecto_INICIO, 2566578/proyecto_PROCESO, 2566578/proyecto_INICIO, 2566578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566579 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIONDE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SANTIAGO YOLOTEPEC, MUNICIPIO AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 68107 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 68107 | S | 56 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.67, meta_modificada:80.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:167, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO YOLOTEPEC 39200 SANTIAGO YOLOTEPEC, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.96538368, lat:17.01361261}} | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0035/2025/AD, contratista:MARICELA CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2566579/proyecto_INICIO, 2566579/proyecto_PROCESO, 2566579/proyecto_INICIO, 2566579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566583 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PRI), POR SISTEMA DE BOMBEO CON PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPAZULCO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRE, GUERRERO. - 71807 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 71807 | S | 297 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle CALLEJON SIN NOMBRE Pueblo ZEMPAZULCO 39205 ZEMPAZULCO, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Andador RUMBO AL POZO DE AGUA Y ANDADOR RUMBO AL POZO DE AGUA, lon:-99.11702031, lat:16.84591071}} | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1119609.29 | 1119609.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0031/2025/AD, contratista:JULIO CESAR SEVERIANO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2566583/proyecto_INICIO, 2566583/proyecto_PROCESO, 2566583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566586 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO NUEVO, MINICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 87348 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 87348 | S | 159 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.5, meta_modificada:63.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Camino CERRO GORDO NUEVO - CERRO GORDO VIEJO 0 63 39204 CERRO GORDO NUEVO, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE CENTRAL DEL PUEBLO ENTRE CERRO GORDO NUEVO Y CERRO GORDO VIEJO, lon:-99.12699392, lat:16.95501026}} | 2025-05-14 | 2025-06-17 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0041/2025/AD, contratista:JONATHAN GATICA MAYO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2566586/proyecto_INICIO, 2566586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566589 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 60678 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 60678 | S | 112 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:99, direccion:Pueblo arroyo del zapote 39200 ARROYO DEL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle camino la guadalupe Y calle sobre el camino rumbo a la Guadalupe, lon:-99.04922629, lat:16.98341261}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0040/2025/AD, contratista:ADRIAN MORALES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2566589/proyecto_INICIO, 2566589/proyecto_PROCESO, 2566589/proyecto_INICIO, 2566589/proyecto_PROCESO, 2566589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566591 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORALES Y CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD POZOLAPA, MINICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 70351 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 70351 | S | 535 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:Calle MORALES Pueblo POZOLAPA 39205 POZOLAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y ATRAS DE LA IGLESIA , lon:-99.10308627, lat:16.87643409}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0038/2025/AD, contratista:CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566591/proyecto_PROCESO, 2566591/proyecto_INICIO, 2566591/proyecto_PROCESO, 2566591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566592 | Proyecto de inversión | 1030018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030018.06, modificado:1030018.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS PALMAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE PALMA NUEVO PARAISO, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 66778 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 66778 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:184, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PALMA NUEVO PARAISO 39200 LA PALMA NUEVO PARAÍSO, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y POBLADO RUMBO A CIENEGA DEL SAUCE, lon:-98.95415646, lat:17.03574442}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 1030018.06 | 1030018.06 | 1030018.06 | 1030018.06 | 1030018.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0036/2025/AD, contratista:NOHEMI SANCHEZ CRITINO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1030018.06, importe_modificado:1030018.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566592/proyecto_INICIO, 2566592/proyecto_PROCESO, 2566592/proyecto_INICIO, 2566592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566598 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GATICA , MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 69122 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 69122 | S | 337 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GATICA 39200 PLAN DE GATICA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.12222609, lat:17.12940608}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0043/2025/AD, contratista:SENSE AND HUMANITY CONSTRUCTION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566598/proyecto_INICIO, 2566598/proyecto_PROCESO, 2566598/proyecto_INICIO, 2566598/proyecto_PROCESO, 2566598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566600 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ACALMANI, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 88431 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 88431 | S | 560 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle RUMBO A LA TELESECUNDARIA Pueblo ACALMANI 39223 ACALMANI, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA BAJANDO POR LA IGLESIA DEL PUEBLO FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL , lon:-99.12024059, lat:17.0911515}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0042/2025/AD, contratista:DANIEL CRUZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566600/proyecto_INICIO, 2566600/proyecto_PROCESO, 2566600/proyecto_INICIO, 2566600/proyecto_PROCESO, 2566600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566602 | Proyecto de inversión | 2000430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000430.8, modificado:2000490.8}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES. - 42254 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 42254 | S | 945 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:Ninguno LOCALIDAD Pueblo SAN JOSE LA HACIENDA 39203 SAN JOSÉ LA HACIENDA, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle PRINCIPAL Y LOCALIDAD SAN JOSE LA HACIENDA, lon:-99.0655597, lat:16.97927607}} | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2000490.8 | 2000490.8 | 2000490.8 | 2000490.8 | 2000490.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0037/2025/AD, contratista:SERVICIOS Y PROYECCIONES SERPRO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:2000490.8, importe_modificado:2000490.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566602/proyecto_PROCESO, 2566602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566626 | Proyecto de inversión | 222339.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222339.49, modificado:222339.49}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO QUETZALA A LAS CAÑAS EN LA LOCALIDAD DE AZOYU - 107329 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 107329 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Brecha AZOYU - LAS CAÑAS 2 0 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD INICIA DE AZOYU, PASA POR EL RIO QUETZALA Y CONTINUA HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LAS CAÑAS, lon:-98.592586, lat:16.7339295}} | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 222339.49 | 222339.49 | 222339.49 | 222339.49 | 22339.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/019/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DALUGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:222339.49, importe_modificado:222339.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2566626/proyecto_INICIO, 2566626/proyecto_PROCESO, 2566626/proyecto_FIN, 2566626/proyecto_PROCESO, 2566626/proyecto_FIN, 2566626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567745 | Proyecto de inversión | 1221186.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221186.55, modificado:1221186.55}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No.322 , EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 116964 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 116964 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:Calle CALLE DE LA LAGUNA S/N Pueblo EL MOGOTE 40390 EL MOGOTE, PILCAYA ENTRE Calle DE LA PRIMARIA Y Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL Calle DEL CORRAL LA OBRA SE UBICARA EN CALLE DE LA LAGUNA A 100 METROS DE CRUCE CON CARR, lon:-99.56526352, lat:18.68020339}} | 2025-10-06 | 2025-12-18 | 1221186.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2567745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567746 | Proyecto de inversión | 1019772.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019772.43, modificado:1019772.43}} | AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL (CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA), EN AV. REVOLUCION, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 117508 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 117508 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.95, meta_modificada:100.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Avenida REVOLUCION S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle HEROES DE LA PATRIA Calle EMILIANO ZAPATA LAS INSTALACIONES DEL DIF SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN AV. REVOLUCION, , lon:-99.67354929, lat:18.74358228}} | 2025-10-01 | 2025-12-10 | 1019772.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567747 | Proyecto de inversión | 569159.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569159.81, modificado:569159.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LOS LOBITOS, EN BARRIO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 118271 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 118271 | S | 210 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CRUCE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA - BARRANCA SAN JUAN 0 140 40380 PILCAYA, PILCAYA LA OBRA SE HARA EN EL ANDADOR LLAMADO LOS LOBITOS, QUE EMPIEZA DONDE TERMINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LLEGA A LIMITE DE BARRANCA, lon:-99.67869254, lat:18.74362222}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 569159.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567107 | Proyecto de inversión | 1731829.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731829.76, modificado:1731829.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 90044 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 90044 | S | 333 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.16, meta_modificada:167.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:12, direccion:Pueblo LOS AMATES 41114 LOS AMATES, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA CHILAPA A CHILPANCINGO, RUMBO A TIXTLA, SE DESVÍA ANTES DE LLEGAR A SANTA ANA, PASANDO TLACOAXTLA TOMAR LA PRIMERA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LOS AMATES, lon:-99.19299996, lat:17.54612678}} | 2025-09-16 | 2025-11-28 | 1731829.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567109 | Proyecto de inversión | 2262175.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262175.85, modificado:2262175.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL EPAZOTE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 106575 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 106575 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:137.08, meta_modificada:137.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:Pueblo EL EPAZOTE 41118 EL EPAZOTE, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA MUNICIPIO DE JOSE JOAQUÍN DE HERRERA. TOMAR LA CARRETERA QUE VA POR MEXCALCINGO, CONTINUAR POR LA CARRETERA QUE VA POR E, lon:-99.05483791, lat:17.36676092}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 2262175.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567110 | Proyecto de inversión | 1927005.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927005.56, modificado:1927005.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 52218 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 52218 | S | 170 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:289, direccion:Pueblo CACALOTEPEC II 41118 CACALOTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO, TLALAHUAPA, TLAYELPAN Y A, lon:-98.98165932, lat:17.34551388}} | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 1927005.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567111 | Proyecto de inversión | 1155159.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155159.04, modificado:1155159.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 116391 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 116391 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.58, meta_modificada:155.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia LA JOYA 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle TABACHINES Y Calle AMATISTA Calle RAFAEL MERINO BELLO LA SALIDA SERÁ DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO A LA CARRTERA CHILAPA-ZITLALA, LA UBICAC, lon:-99.17588078, lat:17.60323475}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1155159.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567112 | Proyecto de inversión | 1748995.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748995.15, modificado:1748995.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE COAMACINGO (COAMANCIN), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 95382 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 95382 | S | 226 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:129, direccion:Pueblo COAMACINGO 41117 COAMACINGO (COAMANCIN), CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, TOMAR LA CARRETERA RUMBO A MEXCALTEPEC II, PASAR POR MEXCATEPEC II Y TOMAR LA DESVIACIÓN RUMBO A C, lon:-98.9373651, lat:17.42393374}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 1748995.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567113 | Proyecto de inversión | 2320651.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320651.64, modificado:2320651.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLÁN II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 55498 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 55498 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.86, meta_modificada:1029.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:180, direccion:Pueblo AHUEXOTITLÁN II 41118 AHUEXOTITLÁN II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALHU, lon:-98.98584318, lat:17.34605266}} | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 2320651.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567114 | Proyecto de inversión | 2258138.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258138.38, modificado:2258138.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 98901 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 98901 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:Pueblo EL REFUGIO 41114 EL REFUGIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO, CHAUTLA Y LLEGAR AL CRUCERO DE SANTA ANA, TOMAR ESTE MISMO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL REFUG, lon:-99.2117143, lat:17.56308027}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2258138.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567115 | Proyecto de inversión | 1640611.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640611.34, modificado:1640611.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 94251 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 94251 | S | 128 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.58, meta_modificada:361.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:163, direccion:Pueblo OCUTLA 41118 OCUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA HUEYCANTENANGO, PASAR POR MEXCALCINGO POSTERIORMENTE TOMAR LA CARRETERA RUMBO A TLAYELPA HASTA LLEGAR A OCUTLA. LA UBICACIÓN DE , lon:-98.98226737, lat:17.3602302}} | 2025-09-22 | 2025-12-04 | 1640611.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567116 | Proyecto de inversión | 709925.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709925.86, modificado:709925.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO ALTO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 92481 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 92481 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:148, direccion:Pueblo CRUCERO ALTO 41115 CRUCERO ALTO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EN EL CRUCERO RUMBO A AYAHUALULCO, LLEGANDO A AYAHUALULCO DESVIARSE A LA DER, lon:-99.18314663, lat:17.46486149}} | 2025-09-19 | 2025-10-27 | 709925.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567117 | Proyecto de inversión | 2174083.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174083.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS JIMÉNEZ BELLO, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 101198 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 101198 | S | 4500 | 4300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.48, meta_modificada:1201.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle JESÚS JIMÉNEZ BELLO Colonia JARDINES 41104 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 6 PONIENTE Y Avenida REVOLUCIÓN Calle 8 PONIENTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMAR LA A VENIDA REVOLUCIÓN, HASTA LLEGAR AL PU, lon:-99.17742055, lat:17.59747936}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto será cancelado, debido a la reasignación de recursos a otros proyectos de carácter prioritario en combatir las carencias de las viviendas en las comunidades con rezago social muy alto., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567118 | Proyecto de inversión | 1117652.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117652.56, modificado:1117652.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 109313 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 109313 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:186.31, meta_modificada:186.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AMATE AMARILLO 41114 AMATE AMARILLO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA-CHILPANCINGO LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, LLEGAR HASTA EL CRUCERO AMATE AMARILLO, DEL LADO IZQU, lon:-99.20511526, lat:17.58692529}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 117652.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567119 | Proyecto de inversión | 1768202.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768202.15, modificado:1768202.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE EL TEXCAL II, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 90283 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 90283 | S | 850 | 830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Barrio EL TEXCAL II 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA A ATLIXTAC SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESV, lon:-99.13911112, lat:17.61911245}} | 2025-09-12 | 2025-10-29 | 1768202.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567120 | Proyecto de inversión | 4197565.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197565.8, modificado:4198864.81}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 65721 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 65721 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:66, direccion:Pueblo SAN ÁNGEL 41115 SAN ÁNGEL, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL: SE LLEGA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHILAPA, TOMAR LA CARRETERA CHILAPA ATIXTAC, EL CRUCERO DE LOS AHJOS T, lon:-99.16610587, lat:17.48421299}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 4198864.81 | 4198864.81 | 4198864.81 | 3307025 | 3307025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO-LPN-001-2025, contratista:CONSTRCOMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, monto:4198864.81, importe_modificado:4198684.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:773.0}} | {2567120/proyecto_INICIO, 2567120/proyecto_PROCESO, 2567120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567121 | Proyecto de inversión | 1949562.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949562.5, modificado:1949562.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 104966 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 104966 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.21, meta_modificada:125.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:344, direccion:Pueblo XOCHIMILCO 41110 XOCHIMILCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA DE ÁLVAREZ-CHILPANCINGO LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TIXTLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE XOCHIMILCO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-99.20334575, lat:17.59301406}} | 2025-09-18 | 2025-12-01 | 1949562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567122 | Proyecto de inversión | 544198.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544198.7, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+113.65 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 112031 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 112031 | S | 4000 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.54, meta_modificada:539.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:Pueblo CUAUHTENANGO 41114 CUAUHTENANGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TIXTLA, TOMAR LA DESVIACIÓN QUE VA PARA TLACOAXTLA, DESVIARSE DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO. LA, lon:-99.21164933, lat:17.55053751}} | 2025-09-22 | 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto será cancelado, debido a la reasignación de recursos a otros proyectos de carácter prioritario en combatir las carencias de las viviendas en las comunidades con rezago social muy alto., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567124 | Proyecto de inversión | 1864143.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864143.17, modificado:1864143.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLATEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 99026 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 99026 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:321, direccion:Pueblo TLATEMPA 41116 TLATEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SITIO DE LA OBRALA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA. AL , lon:-99.05628883, lat:17.5709271}} | 2025-09-22 | 2025-12-05 | 1864143.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567125 | Proyecto de inversión | 2335685.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2335685.1, modificado:2335685.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 63715 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 63715 | S | 96 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.03, meta_modificada:1280.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:190, direccion:Pueblo CHACALTLÁ 41118 CHACALTLÁ, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, AHÍ TOMAR EL CRUCERO CON DIRECCI A ATZACOALOYA Y CONTINUAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A XILOXUCHICAN, Y TOMAR L, lon:-99.03183931, lat:17.37839592}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 2335685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567126 | Proyecto de inversión | 2246326.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2246326.25, modificado:2246326.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TETLIXTAC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 60320 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 60320 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.16, meta_modificada:1306.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:261, direccion:Pueblo TETLIXTAC 41118 TETLIXTAC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, HUEYCANTENANGO, IXCATLA, MEXCALCINGO Y TRES CRUCES, HASTA LLEGAR A LA, lon:-98.97268513, lat:17.36815988}} | 2025-07-15 | 2025-08-16 | 2246326.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568147 | Proyecto de inversión | 2135415.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135415.34, modificado:2135415.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL TECHALE - 115366 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 115366 | S | 436 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:40, direccion:Camino LOCALIDAD EL TECHALE - LOCALIDAD EL TECHALE 0 250 39299 EL TECHALE (TLALTECHALE), TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD EL TECHALE , lon:-99.39635349, lat:16.92611616}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 2135415.34 | 2135415.34 | 933309.71 | 933309.71 | 933309.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD060, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2135415.34, importe_modificado:2135415.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2568147/proyecto_INICIO, 2568147/proyecto_PROCESO, 2568147/proyecto_INICIO, 2568147/proyecto_PROCESO, 2568147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568162 | Proyecto de inversión | 429575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429575.19, modificado:429575.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION ENTRONQUE CARRETERO TRAMO: OCHOAPA-SAN MARTIN AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA - 92867 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 92867 | S | 189 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.59, meta_modificada:222.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:Ninguno ENTRONQUE CARR. AL TELEBACHILLERATO Pueblo LOCALIDAD DE OCHOAPA 39279 OCHOAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA HACIA LOC SAN MARTIN Y Ninguno TERRENO VALDIO Ninguno LOCALIDAD DE SAN MARTIN SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD, lon:-99.3154014, lat:17.11665336}} | 2025-08-08 | 2025-08-27 | 429575.19 | 429575 | 214787.6 | 214787.6 | 214787.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD045, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:429575.19, importe_modificado:429575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.3}} | {2568162/proyecto_INICIO, 2568162/proyecto_PROCESO, 2568162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568168 | Proyecto de inversión | 1622411.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622411.99, modificado:1622411.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS - 58157 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 58157 | S | 174 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:22, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS PALMAS 39284 SAN JUAN LAS PALMAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA Y Ninguno IGLESIA SAN JOSE Ninguno RUMBO A LA CARRETERA A AYUTLA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-99.16907104, lat:16.90668442}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1622411.99 | 1622411.99 | 1508843.15 | 1508843.15 | 1508843.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD026, contratista:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1622411.99, importe_modificado:1622411.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2568168/proyecto_INICIO, 2568168/proyecto_PROCESO, 2568168/proyecto_INICIO, 2568168/proyecto_PROCESO, 2568168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568169 | Proyecto de inversión | 880417.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880417.43, modificado:880417.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DEL RIO NEXPA - 107014 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 107014 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:51, direccion:Ninguno LOC DE LA COLONIA DEL RIO NEXPA Pueblo LOC DE LA COLONIA DEL RIO NEXPA 39289 LA COLONIA DE RÍO NEXPA (LA COLONIA), TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENOS VALDIOS Y Ninguno CANALES DE AGUA Ninguno CAMINO A LA LOC CARABALINCITO SE, lon:-99.18479235, lat:16.79329959}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 880417.43 | 880417.43 | 264125.23 | 264125.23 | 264125.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD055, contratista:WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:880417.43, importe_modificado:880417.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {2568169/proyecto_INICIO, 2568169/proyecto_PROCESO, 2568169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568170 | Proyecto de inversión | 905838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905838.14, modificado:905838.14}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA FLOR DE LA JAMAICA (UNIDAD HABITACIONAL) - 98665 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 98665 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:92, direccion:Ninguno UNIDAD HABITACIONAL Unidad habitacional FLOR DE LA JAMAICA 39270 FLOR DE LA JAMAICA [UNIDAD HABITACIONAL], TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA T. COLORADA-AYUTLA Y Ninguno LOCALIDAD DE MECATEPEC Ninguno CENTRO RECREATICO LA , lon:-99.2445615, lat:16.990487}} | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 905838.14 | 905838.14 | 271751.44 | 271751.44 | 271751.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD053, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:905838.14, importe_modificado:905838.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2568170/proyecto_INICIO, 2568170/proyecto_PROCESO, 2568170/proyecto_INICIO, 2568170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568307 | Proyecto de inversión | 361188.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361188.12, modificado:361188.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96381 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96381 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle SIN NOMBRE A NUEVE CUADRAS DE LA IGLESIA CRISTIANA MONTE SINAI, EN LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-99.42786752, lat:18.17094077}} | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 361188.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568310 | Proyecto de inversión | 298010.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298010.29, modificado:298010.29}} | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 101978 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 101978 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle NICOLAS BRAVO Calle AGUSTIN MELGAR LA REHABILITACION DE LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VI, lon:-99.41093608, lat:18.32446083}} | 2025-10-06 | 2025-10-26 | 298010.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568311 | Proyecto de inversión | 152595.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152595.74, modificado:152595.74}} | FOLIO 3 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 91335 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 91335 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN SE REALIZARÁN EN DIFERENTE, lon:-99.5014412, lat:18.00639679}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 152595.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568312 | Proyecto de inversión | 219646.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219646.53, modificado:219646.53}} | FOLIO 2 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 99555 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 99555 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.5, meta_modificada:256.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN ALDAMA Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 15 DE ACCIONES DE LA LOCALIDAD DE PALULA SE REALIZARAN EN DIFE, lon:-99.53932764, lat:18.09620496}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 219646.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568313 | Proyecto de inversión | 358832.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358832.11, modificado:358832.11}} | 1 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA Y CUEXCONTLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO - 99235 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 99235 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.2, meta_modificada:421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EJIDAL Y Calle ZAPATA Calle ENRIQUE REBSAMEN LA EJECUCION DE LAS 18 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO SE REA, lon:-99.46332596, lat:18.28757657}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 358832.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568315 | Proyecto de inversión | 1061752.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061752.64, modificado:1061752.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 108811 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 108811 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.25, meta_modificada:798.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA RUMBO AL PANTEON. EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN, lon:-99.50017878, lat:18.00424344}} | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 1061752.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568316 | Proyecto de inversión | 311203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311203.98, modificado:311203.98}} | 2 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA Y CUEXCONTLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 99380 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 99380 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.5, meta_modificada:364.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40160 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 05 DE MAYO Calle JUAN ESCUTIA LA EJECUCION DE LAS 18 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALA, lon:-99.41099152, lat:18.32446101}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 311203.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568317 | Proyecto de inversión | 712794.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712794.2, modificado:712794.2}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 115357 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 115357 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.24, meta_modificada:352.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NEGRETE Y Calle EL CREN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ, lon:-99.56013201, lat:18.09884618}} | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 712794.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568318 | Proyecto de inversión | 216121.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216121.34, modificado:216121.34}} | FOLIO 1 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN, SAN JUAN TETELCINGO Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100786 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100786 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN M, lon:-99.4139162, lat:17.96177726}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 216121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568320 | Proyecto de inversión | 101059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101059.46, modificado:101059.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EL PARAJE INTERNADO DE SAN GABRIELITO EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 113041 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 113041 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TEPECOACUILCO - PARAJE INTERNADO DE SAN GABRIELITO 0 600 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA SALIDA DE TEPECOACUILCO AL PARAJE DE SAN GABIELITO DENTRO DE LA LO, lon:-99.47033569, lat:18.27767828}} | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 101059.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568321 | Proyecto de inversión | 322159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322159.48, modificado:322159.48}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SASAMULCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 93612 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 93612 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.52, meta_modificada:94.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:Calle PLAN DE AYALA Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO SONRE LA CALLE PLAN DE AYALA, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL V, lon:-99.57380526, lat:18.15734172}} | 2025-09-17 | 2025-10-26 | 322159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568324 | Proyecto de inversión | 599863.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599863.81, modificado:599863.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 112657 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 112657 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECAOCUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CHALMA Y Calle ALTAMIRANO Calle CALETA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PORTABLE SE REALIZARA EN , lon:-99.46355045, lat:18.28606271}} | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 599863.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568325 | Proyecto de inversión | 172897.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172897.07, modificado:172897.07}} | FOLIO 5 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94273 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94273 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo RINCON DE LA COCINA 40164 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle BENITO JUAREZ LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA, lon:-99.46634986, lat:18.24348498}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 172897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567766 | Proyecto de inversión | 749230.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749230.43, modificado:749230.43}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en el Telebachillerato comunitario Num 301 con C.C.T. 12ETK0301Q en la localidad Santa fe, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 91023 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 91023 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.08, meta_modificada:244.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle JUAN N ALVAREZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERACO COMUNITARIO NUM 301., lon:-99.19852787, lat:17.41595457}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 749230.43 | 749230.43 | 480300 | 480300 | 480300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F91023, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:749230.43, importe_modificado:749230.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2567766/proyecto_INICIO, 2567766/proyecto_PROCESO, 2567766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567128 | Proyecto de inversión | 3450250.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450250.32, modificado:3450250.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 101358 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 101358 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.74, meta_modificada:360.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle CAMPO DE AVIACIÓN Colonia CAMPO DE AVIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle AMATISTA Y Calle 14 NORTE Calle RAFAEL M. BELLO LA SALIDA SERÁ DEL MERCADO NUEVO COLINDANTE CON LA SEC. TÉCNICA, TOMAR LA C, lon:-99.1724773, lat:17.60319071}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 3450250.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567130 | Proyecto de inversión | 2262586.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262586.7, modificado:2262586.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAEL M. BELLO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 85784 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 85784 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.8, meta_modificada:172.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL M. BELLO 11 Fraccionamiento EL PINO 41105 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle AGUA MARINA Y Calle COPRES Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAFAEL M. BELLO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PINO;, lon:-99.17442049, lat:17.60359685}} | 2025-09-11 | 2025-11-04 | 2262586.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567131 | Proyecto de inversión | 2171442.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2171442.38, modificado:2171442.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD COLONIA XACAYAHUITIC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 101306 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 101306 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4149.61, meta_modificada:4149.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:325, direccion:Pueblo COLONIA XACAYAHUITIC 41117 COLONIA XACAYAHUITIC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, DE AHÍ CONTINUAR HASTA LLEGAR A LA COLONIA XACA, lon:-98.9306146, lat:17.51108313}} | 2025-09-23 | 2025-11-06 | 2171442.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567132 | Proyecto de inversión | 1522370.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522370.01, modificado:1522370.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 72352 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 72352 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.64, meta_modificada:762.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:102, direccion:Pueblo XOCHITEMPA 41114 XOCHITEMPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ POR LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA CON DIRECCIÓN A SANTA CATARINA, PASAR POR ESTA MISMA LOCALIDAD, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XOCHITEMPA, EL, lon:-99.1708605, lat:17.530133}} | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 1522370.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567133 | Proyecto de inversión | 2260856.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260856.01, modificado:2260856.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 88446 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 88446 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:Pueblo EL CALVARIO 41114 EL CALVARIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-99.15447292, lat:17.52599272}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 2260856.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2567133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567134 | Proyecto de inversión | 2160694.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160694.8, modificado:2160694.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZOMPELTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 100648 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 100648 | S | 325 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.93, meta_modificada:1235.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:112, direccion:Pueblo ZOMPELTEPEC 41116 ZOMPELTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA, PASANDO TLATEMPA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA HASTA LLEGAR A ZOMPELTEPEC. L, lon:-99.06318935, lat:17.56006221}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 2160694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567135 | Proyecto de inversión | 977393.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977393.86, modificado:977393.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE IGNOTEPEC (CRUZ DE LIMÓN), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 79736 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 79736 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.63, meta_modificada:475.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:227, direccion:Pueblo IGNOTEPEC (CRUZ EL LIMÓN) 41114 IGNOTEPEC (CRUZ DE LIMÓN), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y T, lon:-99.19546846, lat:17.53569766}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 977393.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567136 | Proyecto de inversión | 2085718.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2085718.68, modificado:2085718.68}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 116031 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 116031 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:178.38, meta_modificada:178.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:Pueblo AYAHUALCO 41110 AYAHUALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ZITLALA, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA LLEGANDO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR HASTA LLEGAR A AYAHUALCO. LA UBICACIÓN DE LA CONSTR, lon:-99.18300079, lat:17.622319}} | 2025-09-26 | 2025-11-08 | 2085718.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567137 | Proyecto de inversión | 1349874.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349874.02, modificado:1349874.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE TEYPALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 113263 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 113263 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:140, direccion:Pueblo TEYPALCO 41118 TEYPALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CHILAPA HUEYCANTENANGO, TOMAR LA CARRETERA HASTA LLEGAR A MEXCALCINGO. LA UBICACIÓN DEL VADO ESTA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA , lon:-99.00005358, lat:17.3750723}} | 2025-09-24 | 2025-11-07 | 1349874.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567138 | Proyecto de inversión | 1455021.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455021.04, modificado:1455021.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOAXTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 75230 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 75230 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:86, direccion:Pueblo TLACOAXTLA 41114 TLACOAXTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, TOMAR CRUCERO UBICADO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA CON, lon:-99.2000991, lat:17.55082759}} | 2025-08-15 | 2025-09-29 | 1455021.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567139 | Proyecto de inversión | 1717120.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717120.07, modificado:1717120.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZINANTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 55034 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 55034 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:125, direccion:Pueblo ZINANTLA 41115 ZINANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, PASAR POR EL CRUCERO DE, lon:-99.18958328, lat:17.52723214}} | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 1717120.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568171 | Proyecto de inversión | 533082.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533082.56, modificado:533082.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE OCHOAPA - 89094 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 89094 | S | 189 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.59, meta_modificada:296.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE OCHOAPA 39279 OCHOAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CENTRO DE SALUD Y Ninguno TERRENOS BALDIOS Ninguno CANCHA PRINCIPAL TECHADA DE LA LOC SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN Y LA LOCA, lon:-99.31272003, lat:17.11109221}} | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 533082.56 | 533082.56 | 266541.28 | 266541.28 | 266541.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD044, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:533082.56, importe_modificado:533082.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.3}} | {2568171/proyecto_INICIO, 2568171/proyecto_PROCESO, 2568171/proyecto_INICIO, 2568171/proyecto_PROCESO, 2568171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568172 | Proyecto de inversión | 1596055.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596055.63, modificado:1596055.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TRECE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CARABALINCITO - 103735 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 103735 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:6, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE CARABALINCITO Pueblo LOCALIDAD DE CARABALINCITO 39289 CARABALINCITO, TECOANAPA ENTRE Ninguno TERRENOS VALDIOS Y Ninguno PRESA DE CARABALINCITO Ninguno LOCALIDAD DE CARABALI GRANDE SE ENTRA POR LA LOCALIDA DE L, lon:-99.17857948, lat:16.79714047}} | 2025-09-08 | 2025-11-21 | 1596055.63 | 1596055.63 | 478816.69 | 478816.69 | 478816.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD056, contratista:WILBER GPE. VARGAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1596055.63, importe_modificado:1596055.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.9}} | {2568172/proyecto_INICIO, 2568172/proyecto_PROCESO, 2568172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568180 | Proyecto de inversión | 1517562.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517562.33, modificado:1517562.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA - 88371 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 88371 | S | 384 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.56, meta_modificada:831.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:11, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE CHAUTIPA 39291 CHAUTIPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESC. PRIMARIA RURAL PABLO GALEANA Y Ninguno CANCHA DE USOS MULTIPLES Ninguno TALLER DE MOTO HERNANDEZ SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE P, lon:-99.38895943, lat:17.09245587}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1517562.33 | 1517562.33 | 971795.01 | 971795.01 | 971795.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD047, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1517562.33, importe_modificado:1517562.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.2}} | {2568180/proyecto_INICIO, 2568180/proyecto_PROCESO, 2568180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568183 | Proyecto de inversión | 1801367.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801367.86, modificado:1801367.86}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO - 105417 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 105417 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:44, direccion:Ninguno LOCALIDAD EL TEJORUQUITO Pueblo LOCALIDAD EL TEJORUQUITO 39288 TEJORUQUITO, TECOANAPA ENTRE Ninguno TEMPLO Y Ninguno COMISARIA Ninguno ESCUELA PRIMARIA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL Y LUEGO SIGUE LAS CRUCITAS, P, lon:-99.22511042, lat:16.87897997}} | 2025-09-08 | 2025-11-16 | 1801367.86 | 1801367.86 | 900683.93 | 900683.93 | 900683.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD067, contratista:ESVY G12 SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1801367.86, importe_modificado:1801367.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2568183/proyecto_INICIO, 2568183/proyecto_PROCESO, 2568183/proyecto_INICIO, 2568183/proyecto_PROCESO, 2568183/proyecto_INICIO, 2568183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568184 | Proyecto de inversión | 1659116.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1659116.08, modificado:1659116.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL ZANATE - 85472 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 85472 | S | 94 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:52, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL ZANATE 39270 EL ZANATE, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO Y Ninguno EJIDO Ninguno CARRETERA FEDERAL HACIA AYUTLA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE EL CORTIJO RUMBO AL MUNICIPIO DE AYUT, lon:-99.13956668, lat:17.02571207}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1659116.08 | 1659116.08 | 497734.82 | 497734.82 | 497734.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD051, contratista:ALFONSO NAVARRETE CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1659116.08, importe_modificado:1659116.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.6}} | {2568184/proyecto_INICIO, 2568184/proyecto_PROCESO, 2568184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568186 | Proyecto de inversión | 645334.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645334.77, modificado:645334.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMITAS - 102977 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 102977 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:23, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE LAS PALMITAS Pueblo LOCALIDAD DE LAS PALMITAS 39284 LAS PALMITAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno JARDIN DE NIÑOS Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA Ninguno CAMINO A TEHUITZINGO SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE CRUZ , lon:-99.17705909, lat:16.96376142}} | 2025-09-09 | 2025-10-11 | 645334.77 | 645334.77 | 193600 | 193600 | 193600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD062, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:645334.77, importe_modificado:645334.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}} | {2568186/proyecto_INICIO, 2568186/proyecto_PROCESO, 2568186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568187 | Proyecto de inversión | 1653694.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653694.55, modificado:1653694.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CHARCO - 85535 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 85535 | S | 276 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD EL CHARCO 39277 EL CHARCO, TECOANAPA ENTRE Ninguno VIVERO SEMBRANDO VIDA Y Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GRO Ninguno CAMINO LOCALIDAD SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE, lon:-99.27786583, lat:17.05879779}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1653694.55 | 1653694.55 | 1444701.88 | 1444701.88 | 1444701.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD031, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1653694.55, importe_modificado:1653694.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2568187/proyecto_INICIO, 2568187/proyecto_PROCESO, 2568187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568188 | Proyecto de inversión | 1642506.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642506.19, modificado:1642506.19}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE MECATEPEC - 79199 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 79199 | S | 533 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:19, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE MECATEPEC Pueblo LOCALIDAD DE MECATEPEC 39270 MECATEPEC, TECOANAPA ENTRE Ninguno JARDIN DE NIÑOS LORENZO FILHO Y Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALI Ninguno CARRETERA RURAL TECOANAPA-CARRIZO SE ENCUENT, lon:-99.23492858, lat:16.98058993}} | 2025-07-07 | 2025-09-14 | 1642506.19 | 1642506.19 | 837657.92 | 837657.92 | 837657.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD032, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1642506.19, importe_modificado:1642506.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.82}} | {2568188/proyecto_INICIO, 2568188/proyecto_PROCESO, 2568188/proyecto_INICIO, 2568188/proyecto_PROCESO, 2568188/proyecto_INICIO, 2568188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568190 | Proyecto de inversión | 1782265.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782265.67, modificado:1782265.67}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 CCT 12ETK0304N EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA - 88976 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 88976 | S | 218 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.24, meta_modificada:570.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:12, direccion:Ninguno TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 304 Pueblo LOCALIDAD DE LA ESTRELLA 39290 LA ESTRELLA, TECOANAPA ENTRE Ninguno ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y Ninguno JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JE Ninguno TERRENOS EJIDALES LA LOCALID, lon:-99.37685308, lat:17.06994866}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1782265.67 | 1782265.67 | 1104342.3 | 1104342.3 | 1104342.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD048, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1782265.67, importe_modificado:1782265.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.55}} | {2568190/proyecto_INICIO, 2568190/proyecto_PROCESO, 2568190/proyecto_INICIO, 2568190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568193 | Proyecto de inversión | 1518009.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518009.74, modificado:1518009.74}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 95369 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 95369 | S | 233 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.6, meta_modificada:114.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Ninguno CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Pueblo LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO 39281 BARRIO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno ENTRADA PRINCIPAL Y Ninguno IGLESIA SR SANTUARIO DE CHALMA Ninguno CAMINO A LA LOC GUAYABO SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-99.23638557, lat:16.96937848}} | 2025-09-09 | 2025-11-17 | 1518009.74 | 1518009.74 | 455402.92 | 455402.92 | 455402.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD061, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1518009.74, importe_modificado:1518009.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.38}} | {2568193/proyecto_PROCESO, 2568193/proyecto_INICIO, 2568193/proyecto_PROCESO, 2568193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568195 | Proyecto de inversión | 1388357.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388357.63, modificado:1388357.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO - 79176 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 79176 | S | 332 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.4, meta_modificada:192.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD EL GUAYABO 39270 EL GUAYABO, TECOANAPA ENTRE Ninguno CARRETERA RURAL AL CARRIZO Y Ninguno ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Ninguno CANCHA CENTRAL DE BASQUET BOL SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE BA, lon:-99.20464802, lat:16.9385028}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1388357.63 | 1388357.63 | 1010149.87 | 1010149.87 | 1010149.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD027, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1388357.63, importe_modificado:1388357.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.45}} | {2568195/proyecto_INICIO, 2568195/proyecto_PROCESO, 2568195/proyecto_INICIO, 2568195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568326 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 4 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 103128 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 103128 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PALULA SE REALIZARAN EN , lon:-99.53975925, lat:18.09628073}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568327 | Proyecto de inversión | 152766.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152766.91, modificado:152766.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TONALAPA DEL SUR-VENTA DE PALULA EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO. - 112257 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 112257 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Camino TONALAPA DEL SUR - VENTA DE PALULA 1 370 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE INICIA EN VENTA DE PALULA DENTRO DE LA LOCALID, lon:-99.55950885, lat:18.10036192}} | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 152766.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568329 | Proyecto de inversión | 1674911.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674911.79, modificado:1674911.79}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 103995 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 103995 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.86, meta_modificada:757.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle GRAL ENCARNACION DIAZ Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle NIÑOS HEROES FRENTE A LA PARROQUIA DEL SEÑOR DE CHALMA., lon:-99.43526863, lat:18.17335632}} | 2025-10-06 | 2025-11-09 | 1674911.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568330 | Proyecto de inversión | 208702.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208702.26, modificado:208702.26}} | FOLIO 3 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88149 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88149 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.8, meta_modificada:244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle DIFERENTGES CALLES Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle VALERIO TRUJANO LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE VENTA, lon:-99.549848, lat:18.11042648}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 208702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568331 | Proyecto de inversión | 299026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299026.76, modificado:299026.76}} | 2 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 99114 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 99114 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo MAYANALAN 40160 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ENCARNACION DIAZ Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN SE REALIZARA, lon:-99.43249839, lat:18.17318552}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 299026.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568332 | Proyecto de inversión | 328906.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328906.4, modificado:328906.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 93871 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 93871 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE COLONIA NUEVA, CERCA DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.51958356, lat:17.92849851}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 328906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568334 | Proyecto de inversión | 208702.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208702.26, modificado:208702.26}} | 4 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86101 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86101 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.8, meta_modificada:244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:Calle AV DEL ESTUDIANTE Pueblo RINCON DE LA COCINA 40160 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle JUSTO SIERRA Calle VICENTE GUERRERO LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE RINCON D, lon:-99.46654842, lat:18.2439699}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 208702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568336 | Proyecto de inversión | 267274.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267274.67, modificado:267274.67}} | FOLIO 7 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88182 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88182 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RIO CUTZAMALA Y Calle RIO COPALA Calle RIO NEXPA LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE SE REALIZARÁN, lon:-99.54831865, lat:18.15854119}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 267274.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568337 | Proyecto de inversión | 324182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324182.01, modificado:324182.01}} | FOLIO 2 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94263 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94263 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle CALVARIO LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN SE REALIZARÁN EN , lon:-99.43317279, lat:18.17320851}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 324182.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568339 | Proyecto de inversión | 1875847.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875847.37, modificado:1875847.37}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA AGUA FRIA, DE LA LOCALIDAD DE TEPECAOCUILCO, MUNICIPIO DE TEPECAOCUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 115335 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 115335 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle RIVAPALACIO EL PROYECO SE LOCALIZA CERCA DEL SALON CHELIS EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILC, lon:-99.46025644, lat:18.283662}} | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 1875847.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568340 | Proyecto de inversión | 324182.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324182.01, modificado:324182.01}} | FOLIO 7 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96583 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96583 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TECUEXCONTITLAN 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JOSE MARIA Y PAVON Calle 5 DE MAYO LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD , lon:-99.57769345, lat:18.14217095}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 324182.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568341 | Proyecto de inversión | 208702.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208702.26, modificado:208702.26}} | FOLIO 4 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88166 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88166 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.8, meta_modificada:244.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NEGRETE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INSURGENTES LA EJECUCION DE LAS 11 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR SE R, lon:-99.55975561, lat:18.09723114}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 208702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568342 | Proyecto de inversión | 73215.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73215.51, modificado:73215.51}} | 3 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86089 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86089 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.5, meta_modificada:85.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:10, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle 20 DE NOVIEMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.39215556, lat:18.18962713}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 73215.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568343 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 5 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96581 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96581 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle VALERIO TRUJANO LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE VENTA D, lon:-99.55030326, lat:18.11083378}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567434 | Proyecto de inversión | 70850.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70850.79, modificado:70850.79}} | REHABILITACIÓN DE (1.55 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, UBICADA EN LA ZONA (SUR) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115363 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115363 | S | 277 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.55, meta_modificada:1.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:Camino / Brecha OMITLAN - OMITLAN 1 55 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.50934667, lat:17.11871568}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 70850.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567435 | Proyecto de inversión | 2257483.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257483.12, modificado:2257483.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PILA, DE LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 86646 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 86646 | S | 846 | 848 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.13, meta_modificada:513.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Calle LA PILA Pueblo LA PALMA 39948 LA PALMA, JUAN R. ESCUDERO Calle VICENTE GUERRERO A 150 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-99.50864347, lat:17.08144404}} | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 2257483.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567436 | Proyecto de inversión | 1110103.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110103.6, modificado:1110103.6}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA (LA GRANJA), MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 59351 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 59351 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.6, meta_modificada:443.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:Calle Camino Celulosa del Pasifico Colonia la ladrillera (la granja) 39942 LA LADRILLERA (LA GRANJA), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Boulevard Carretera México - Acapulco Y Prolongación Camino a Palo Gordo A 600 metros de la universidad U, lon:-99.54928067, lat:17.16482228}} | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 1110103.6 | 1110103.6 | 777072.52 | 777072.52 | 777072.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/027, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1110103.6, importe_modificado:1110103.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.52}} | {2567436/proyecto_PROCESO, 2567436/proyecto_INICIO, 2567436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567437 | Proyecto de inversión | 1970488.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970488.36, modificado:1970488.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 86631 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 86631 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ZAPOTE 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y A 200 METRSO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD Y A UN COSTADO DEL PRESCOLAR RENATO DESCARTES Y LA PRIMARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURG, lon:-99.49484105, lat:17.06108355}} | 2025-09-15 | 2025-11-12 | 1970488.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567438 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACACIA, EN COLONIA SAN ANTONIO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 106754 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 106754 | S | 796 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ACACIA Colonia SAN ANTONIO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle ORQUIDEA Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 300 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 10, AL OESTE SE ENCUENTRA EL SALON DE F, lon:-99.52318128, lat:17.16293064}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567440 | Proyecto de inversión | 1606331.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606331.16, modificado:1606331.16}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, LATERAL CARRETERA FEDERAL NO. 95 CHILPANCINGO-ACAPULCO A LA ALTURA DEL KM 68 +100, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIMA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 72456 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 72456 | S | 166 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:Andador SIN NOMBRE Pueblo PLAN DE LIMA 39949 PLAN DE LIMA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Ninguno CARRET.FDRAL. ACAPULCO-CHILPANCINGO Y A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-CHILPANCINGO A LA ALTURA DEL KM. 68+100, lon:-99.57530374, lat:17.18006716}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1606331.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567441 | Proyecto de inversión | 3389716.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3389716.06, modificado:3389716.06}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO RICARDO FLORES MAGON (LA CONASUPO), EN LA COLONIA SAN JOSE, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 98553 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 98553 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4077.03, meta_modificada:4077.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia SAN JOSE 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle CARRT. AYUTLA-CRUZ GRANDE Y Calle CARRT. CHILPANCINGO - ACAPULCO Calle FLORES MAGON A 350 METROS DEL CRUCERO DE AYUTLA Y 350 METROS TAMBIEN DEL OXXO MEJOR CONOCI, lon:-99.53258074, lat:17.16559371}} | 2025-09-15 | 2025-11-01 | 3389716.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567442 | Proyecto de inversión | 1311895.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311895.24, modificado:1311895.24}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL FILO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 54279 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 54279 | S | 554 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8299.89, meta_modificada:8299.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DEL REPARO NORTE - TERRENO DE CULTIVO AMPLIADO 0 901 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO EL CAMINO INICIARA SOBRE LA SALIDA NOROESTE DE LA LOCALIDAD, EN LOS CAMINOS , lon:-99.5292816, lat:17.0092375}} | 2025-07-16 | 2025-08-19 | 1311895.24 | 1311895.24 | 986260.04 | 986260.04 | 986260.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/025, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1311895.24, importe_modificado:1311895.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6239.02}} | {2567442/proyecto_INICIO, 2567442/proyecto_PROCESO, 2567442/proyecto_INICIO, 2567442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567444 | Proyecto de inversión | 72746.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72746.33, modificado:72746.33}} | REHABILITACIÓN DE (4.20 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHOCOHUITE, UBICADA EN LA ZONA (SUR) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115458 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115458 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Camino / Brecha TLALCHOCOHUITE - TLALCHOCOHUITE 4 20 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.54109417, lat:17.08950676}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 72746.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567445 | Proyecto de inversión | 425881.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425881.16, modificado:425881.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON UNA LONGITUD DE 3.10 KILOMETROS, DEL CRUCERO DE MICHAPA A LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 52518 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 52518 | S | 228 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Camino CRUCERO DE MICHAPA - MICHAPA 3 100 39952 MICHAPA, JUAN R. ESCUDERO PARA LLEGAR AL INICIO DE ESTE CRUCERO SE INGRESA POR LA CARRETERA DEL ORDEN ESTATAL, QUE VA DE TIERRA COLORADA HACIA TABACAL Y EL TERRERO EN KILOMETRO 22.6 , lon:-99.40015374, lat:17.13126296}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 425881.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567446 | Proyecto de inversión | 805979.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805979.98, modificado:805979.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA EL DRAGO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 103566 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 103566 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:71.26, meta_modificada:71.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EL DRAGO Colonia EL DRAGO 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle REVOLUCION Y Avenida CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO Calle AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL., lon:-99.52548601, lat:17.16887142}} | 2025-10-01 | 2025-10-18 | 805979.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567448 | Proyecto de inversión | 1261276.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261276.03, modificado:1261276.03}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE POTRERO ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 94497 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 94497 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.37, meta_modificada:40.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Pueblo potrero oriental 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO CON DIRECCION Al NOROESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-99.48970354, lat:17.16017292}} | 2025-10-01 | 2025-12-13 | 1261276.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567450 | Proyecto de inversión | 1200619.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200619.74, modificado:1200619.74}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 100885 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 100885 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.37, meta_modificada:40.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:Pueblo LAS PIÑAS 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL (FRANCISCO I. MADERO), lon:-99.53262036, lat:17.10301428}} | 2025-09-26 | 2025-12-08 | 1200619.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567451 | Proyecto de inversión | 1551920.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551920.62, modificado:1551920.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 12DTV0632M1 EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 98621 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 98621 | S | 277 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:Pueblo OMITLAN 39946 OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN ESCUTIA., lon:-99.5059426, lat:17.11603136}} | 2025-10-04 | 2025-10-31 | 1551920.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567452 | Proyecto de inversión | 903611.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903611.53, modificado:903611.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO DEL SOL, EN LA COLONIA MAGISTERIO, DE LA LOCALIDAD LA MIEL PURA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 95572 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 95572 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.83, meta_modificada:317.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:Calle CIRCUITO DEL SOL Pueblo LA MIEL PURA 39940 LA MIEL PURA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARRT. CHILPANCINGO - ACAPULCO CARRTERERA FEDERAL CHILPANCINGO - ACAPULCO, A UN COSTADO DEL DESTACAMENTO MILITAR, lon:-99.54432742, lat:17.17109729}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 903611.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567769 | Proyecto de inversión | 645025.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645025.27, modificado:645025.27}} | Rehabilitación de camino rural Jalapa Santa cruz en la localidad Santa cruz, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111259 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111259 | S | 390 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15412.0, meta_modificada:15412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:Camino JALAPA - SANTA CRUZ 1 25 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA TRANCA DEL EJIDO DE JALAPA., lon:-99.26544059, lat:17.3123696}} | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 645025.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567771 | Proyecto de inversión | 1408679.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408679.51, modificado:1408679.51}} | Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad Nanzintla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 110872 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 110872 | S | 129 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31147.8, meta_modificada:31147.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Camino NANZINTLA - CRUCERO EJIDO JOCUTLA 4 110 39265 NANZINTLA, QUECHULTENANGO EL ACCESO DEL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CRUCERO NANZINTLA LOS RANCHITOS CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA COMUNIDAD NANZINTLA., lon:-99.10062436, lat:17.33234388}} | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1408679.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567772 | Proyecto de inversión | 1018528.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018528.01, modificado:1018528.01}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez García con C.C.T. 12DTV0590E en la localidad Tonalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 90703 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 90703 | S | 257 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.75, meta_modificada:420.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo TONALAPA 39250 TONALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN LAS COORDENADAS 17.486908, -99.244023, lon:-99.24397956, lat:17.48655511}} | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 1018528.01 | 1018528.01 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F90703, contratista:CHRISTIAN IVAN CRUZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1018528.01, importe_modificado:1018528.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2567772/proyecto_PROCESO, 2567772/proyecto_INICIO, 2567772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567773 | Proyecto de inversión | 1894099.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1894099.91, modificado:1894099.91}} | Construcción de pavimentación de la calle Cuauhtémoc en la localidad Juxtlahuaca, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 98461 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 98461 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle ORIENTE Y Calle ZELOCOTITLAN Calle JUXTLAHUACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-99.14601946, lat:17.42606154}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1894099.91 | 1894099.91 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98461, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1894099.91, importe_modificado:1894099.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {2567773/proyecto_PROCESO, 2567773/proyecto_INICIO, 2567773/proyecto_PROCESO, 2567773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567779 | Proyecto de inversión | 877131.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877131.82, modificado:877131.82}} | Construcción de pavimentación de la calle 20 de noviembre en la localidad San José, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 98498 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 98498 | S | 96 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.4, meta_modificada:644.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo SAN JOSE 39260 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ., lon:-99.11456307, lat:17.27630386}} | 2025-09-22 | 2025-10-18 | 820500 | 820500 | 820500 | 820500 | 820500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98498, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:877131.82, importe_modificado:877131.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2567779/proyecto_INICIO, 2567779/proyecto_PROCESO, 2567779/proyecto_INICIO, 2567779/proyecto_PROCESO, 2567779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567783 | Proyecto de inversión | 932178.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932178.9, modificado:932178.9}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad Jocutla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 89145 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 89145 | S | 427 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.25, meta_modificada:117.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 100 METROS CON DIRECCIÓN AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD JOCUTLA., lon:-99.14114429, lat:17.34281853}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 750400 | 750400 | 750400 | 750400 | 750400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89145, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:932178.9, importe_modificado:932178.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2567783/proyecto_PROCESO, 2567783/proyecto_INICIO, 2567783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567784 | Proyecto de inversión | 931774.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931774.22, modificado:931774.22}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad Santa cruz, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 89152 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 89152 | S | 390 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.25, meta_modificada:117.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:31, direccion:Pueblo SANTA CRUZ 39250 SANTA CRUZ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE MAMPOSTERÍA VIEJO., lon:-99.26313635, lat:17.3089583}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 695040 | 695040 | 695040 | 695040 | 695040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89152, contratista:ACEROS, PERFILES Y CONSTRUCCIONES MONTEZION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:931774.22, importe_modificado:931774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2567784/proyecto_INICIO, 2567784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567785 | Proyecto de inversión | 831956.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831956.91, modificado:831956.91}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad Los manguitos, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 89156 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 89156 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.5, meta_modificada:93.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:57, direccion:Pueblo LOS MANGUITOS 39269 LOS MANGUITOS, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO EL HUAMUCHIL., lon:-99.14648974, lat:17.26052492}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 420115 | 420115 | 420115 | 420115 | 420115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F89156, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:831956.91, importe_modificado:831956.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2567785/proyecto_INICIO, 2567785/proyecto_PROCESO, 2567785/proyecto_INICIO, 2567785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567161 | Proyecto de inversión | 467427.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467427.02, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA C.C.T.12DPR5543C DE LA A.V. LLANO GRANDE DE LA COL. INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. - 74077 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 74077 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.86, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida LLANO GRANDE Colonia INDUSTRIAL 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida LLANO GRANDE Y FRENTE A LA AEROPUERTO , lon:-99.51569036, lat:17.57264818}} | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567161/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra no se autorizo por lo tanto no se ejecuto y queda fuera de la programación , trimestre:3.0, usuario:damarisbrobledog, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568202 | Proyecto de inversión | 499165.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499165.23, modificado:499165.23}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO CCT 12DPR0158A EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 113741 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 113741 | S | 92 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Ninguno ESC PRIMARIA DANIEL DELGADILLO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle JUSTO SIERRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle PRIMERO DE MAYO SE ENTRA A LA ESCUELA POR LA CALLE ADOLFO MATEOS, ATRAS DE LA ESCUEL, lon:-99.25715366, lat:16.9889068}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 499165.23 | 499165.23 | 149749.57 | 149749.57 | 149749.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD059, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:499165.23, importe_modificado:499165.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.62}} | {2568202/proyecto_INICIO, 2568202/proyecto_PROCESO, 2568202/proyecto_INICIO, 2568202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568204 | Proyecto de inversión | 1665512.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665512.21, modificado:1665512.21}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 102 CCT 12ETK0102R DE LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS - 89012 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 89012 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.39, meta_modificada:487.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:Ninguno ESC DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Pueblo LOCALIDAD DE MAGUEYITOS 39277 LOS MAGUEYITOS, TECOANAPA ENTRE Ninguno CAMPOS EJIDALES Y Ninguno CAMPOS EJIDALES Ninguno IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA ENTRE LA LOC, lon:-99.26864902, lat:17.06458266}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1665512.21 | 1665512.21 | 1445130.69 | 1445130.69 | 1445130.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD035, contratista:DAYSI ELIBETH SANCHEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1665512.21, importe_modificado:1665512.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.03}} | {2568204/proyecto_INICIO, 2568204/proyecto_PROCESO, 2568204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568208 | Proyecto de inversión | 1564622.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564622.67, modificado:1564622.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL - 95833 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 95833 | S | 374 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo LOCALIDAD DE EL TECORRAL 39286 EL TECORRAL, TECOANAPA ENTRE Ninguno CLINICA MEDICA Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Ninguno ESCUELA SECUNDARIA INICIA PASANDO LA IGLESIA PRINCIPAL , lon:-99.26950539, lat:16.90420645}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1564622.67 | 1564622.67 | 469386.8 | 469386.8 | 469386.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD028, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1564622.67, importe_modificado:1564622.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.6}} | {2568208/proyecto_INICIO, 2568208/proyecto_PROCESO, 2568208/proyecto_INICIO, 2568208/proyecto_PROCESO, 2568208/proyecto_INICIO, 2568208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568344 | Proyecto de inversión | 121323.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121323.96, modificado:121323.96}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAXELA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 107950 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 107950 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PASANDO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 2 KILOMETROS , lon:-99.59192071, lat:18.05125044}} | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 121323.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568345 | Proyecto de inversión | 164772.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164772.95, modificado:164772.95}} | FOLIO 8 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88183 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88183 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.5, meta_modificada:193.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo COLONIA LAZARIO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA EJECUCION DE LAS 8 A, lon:-99.55372107, lat:18.16477125}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 164772.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568346 | Proyecto de inversión | 1400167.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400167.05, modificado:1400167.05}} | REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO GALARZA ZAVALETA, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 109185 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 109185 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.29, meta_modificada:548.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle IGNACIO RAMIREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA, lon:-99.46527332, lat:18.28956192}} | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 1400167.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568347 | Proyecto de inversión | 923844.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923844.66, modificado:923844.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 104670 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 104670 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.2, meta_modificada:421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SAN MIGUEL Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGE, lon:-99.41241923, lat:17.961193}} | 2025-11-04 | 2025-12-08 | 923844.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568348 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 1 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94258 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94258 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TETELILLA 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBE Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA SE REALIZ, lon:-99.43116119, lat:18.10652097}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568349 | Proyecto de inversión | 215369.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215369.65, modificado:215369.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SANTO ENTIERRO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 92252 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 92252 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE Cerca de la Escuela Bachillerato (EMSAD 041) San Agustín Oapan, lon:-99.43255666, lat:17.95120178}} | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 215369.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568350 | Proyecto de inversión | 995353.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995353.05, modificado:995353.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATEMPA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96005 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96005 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.44, meta_modificada:778.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:Calle ATEMPA Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SAN JUAN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SANTO CRISTO DEL PERDON., lon:-99.52048313, lat:17.92416034}} | 2025-09-22 | 2025-10-26 | 995353.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568353 | Proyecto de inversión | 1336916.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336916.36, modificado:1336916.36}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 109728 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 109728 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.07, meta_modificada:659.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle CONSTITUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA., lon:-99.48105201, lat:18.22460156}} | 2025-10-23 | 2025-12-01 | 1336916.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568355 | Proyecto de inversión | 595836.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595836.03, modificado:595836.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LA COCINA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 91217 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 91217 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.12, meta_modificada:464.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo RINCON DE LA COCINA 40160 RINCÓN DE LA COCINA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A CINCO CUADRAS DEL CORRAL DE TOROS, lon:-99.46573426, lat:18.24061649}} | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 595836.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568357 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 9 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96598 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96598 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo COLONIA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN, lon:-99.55372643, lat:18.16480693}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568358 | Proyecto de inversión | 135486.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135486.75, modificado:135486.75}} | 1 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86079 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86079 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.3, meta_modificada:159.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo TETELILLA 40163 TETELILLA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 6 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA SE REALIZARÁN E, lon:-99.4316869, lat:18.10677591}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 135486.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568359 | Proyecto de inversión | 216121.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216121.34, modificado:216121.34}} | FOLIO 3 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94265 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94265 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SANTA CRUZ 40164 SANTA CRUZ, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VALERIO TRUJANO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE REALIZARÁN , lon:-99.40526533, lat:18.20655216}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 216121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568360 | Proyecto de inversión | 396947.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396947.22, modificado:396947.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA MAYANALA - ACAYAHUALCO KILÓMETRO 2+000 EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94147 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94147 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.5, meta_modificada:72.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MAYANALAN - ACAYAHUALCO 2 50 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA EN LA CARRETERA CERCA DE LOS ARCOS DE LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, lon:-99.4427226, lat:18.17808605}} | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 396947.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2568360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568361 | Proyecto de inversión | 216121.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216121.34, modificado:216121.34}} | FOLIO 3 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96579 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96579 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO SE REALIZARÁN , lon:-99.59407184, lat:18.05387711}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 216121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567453 | Proyecto de inversión | 1004410.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004410.05, modificado:1004410.05}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA EN LAS LOCALIDADES DE MICHAPA, TLAYOLAPA, EL TABACAL, EL TERRERO Y SAN JOSE DEL PUENTE, (ZONA ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 100914 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 100914 | S | 1930 | 1886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.01, meta_modificada:66.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Camino / Brecha EL TERRERO - EL TABACAL 66 10 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS RURALES, SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN HACIA LOS TERRENOS DE CULTIVO., lon:-99.35532013, lat:17.1296668}} | 2025-10-31 | 2025-11-23 | 1004410.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567454 | Proyecto de inversión | 525941.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525941.39, modificado:525941.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, DEL CRUCERO EL POTRERO ORIENTAL A LA LOCALIDAD DE ZIHUAZALOYA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 52363 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 52363 | S | 343 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4982.41, meta_modificada:4982.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Camino POTRERO ORIENTAL - ZIHUAZALOYA 2 650 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO PARA LLEGAR AL INICIO DEL CAMINO, SE TENDRA QUE INGRESAR POR EL LADO NORTE DE TIERRA COLORADA, EN UN CAMINO PAVIMENTADO DE 4.50 KM. QUE LLEGA , lon:-99.49348794, lat:17.15691388}} | 2025-10-02 | 2025-10-15 | 525941.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567455 | Proyecto de inversión | 1791931.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791931.67, modificado:1791931.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PROGRESO, EN LA COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 116992 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 116992 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.43, meta_modificada:307.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia CENTRO 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle SANTA CRUZ Calle INDEPENDENCIA A 200 METROS DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y A 100 METROS DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-99.5225592, lat:17.16726225}} | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 1791931.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567456 | Proyecto de inversión | 1434290.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434290.14, modificado:1434290.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILTACION DE DRENAJE, EN CALLE TULIPANES, EN LA COLONIA JARDIN, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 76425 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 76425 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.63, meta_modificada:350.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia JARDIN 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARR. CHILPANCINGO - ACAPULCO ENFRENTE DE LA CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO A LA ALTURA DEL DEPOSITO DE PEPSICOLA, lon:-99.52250293, lat:17.17363563}} | 2025-09-29 | 2025-11-12 | 1434290.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567457 | Proyecto de inversión | 20931.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20931.38, modificado:20931.38}} | REHABILITACIÓN DE (0.88 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE I, UBICADA EN LA ZONA (SUR) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115398 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115398 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:Camino / Brecha TEPEHUAJE I - TEPEHUAJE I 0 880 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.50002226, lat:17.10511296}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 20931.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567788 | Proyecto de inversión | 1498516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498516.8, modificado:1498516.8}} | Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad lomas de san pedro (san jose), Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 110712 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 110712 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34314.1, meta_modificada:34314.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:123, direccion:Camino LOMA DE SAN PEDRO EJIDO NANZINTLA - CRUCERO EJIDO JOCUTLA 5 852 39266 LOMAS DE SAN PEDRO (SAN JOSÉ), QUECHULTENANGO EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC., lon:-99.11163521, lat:17.28232861}} | 2025-10-16 | 2025-11-15 | 1498516.8 | 1498516.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F110712, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1498516.8, importe_modificado:1498516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Colocar el valor del contrato en comprometido. Avance financiero., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Colocar el valor del contrato en comprometido. Avance financiero., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Colocar el valor del contrato en comprometido. Avance financiero., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:Colocar el valor del contrato en comprometido. Avance financiero., trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250302567789 | Proyecto de inversión | 2119851.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119851.7, modificado:2119851.7}} | Rehabilitación de camino rural Santa cruz Pueblo viejo en la localidad Pueblo viejo, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 109748 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 109748 | S | 287 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79904.2, meta_modificada:79904.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Camino SANTA CRUZ - PUEBLO VIEJO 15 970 39250 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE., lon:-99.2707632, lat:17.22734803}} | 2025-10-13 | 2025-11-22 | 2119851.7 | 2119851.7 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109748, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2119851.7, importe_modificado:2119851.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2567789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567790 | Proyecto de inversión | 1958215.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958215.84, modificado:1958215.84}} | Rehabilitación de camino rural Quechultenango Naranjitas en la localidad Naranjitas, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 109956 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 109956 | S | 217 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68740.5, meta_modificada:68740.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Camino QUECHULTENANGO - NARANJITAS 11 310 39263 NARANJITAS, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD NARANJITAS SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO DENOMINADO LA OCOTERA., lon:-99.19818541, lat:17.35076423}} | 2025-10-13 | 2025-11-22 | 1958215.84 | 1958215.84 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109956, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1958215.84, importe_modificado:1958215.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2567790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567792 | Proyecto de inversión | 1032788.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032788.98, modificado:1032788.98}} | Rehabilitación de camino rural Naranjitas Xochitlán en la localidad Xochitlán, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111109 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111109 | S | 175 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31923.9, meta_modificada:31923.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:41, direccion:Camino NARANJITAS - XOCHITLAN 3 325 39260 XOCHITLÁN, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD XOCHITLÁN SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO CRUCERO DENOMINADO LOS AMATES., lon:-99.18439955, lat:17.33058834}} | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 1032788.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567796 | Proyecto de inversión | 7764873.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7764873.96, modificado:7764873.96}} | Construcción de red de agua entubada en la localidad Jocutla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 108274 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 108274 | S | 485 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9344.73, meta_modificada:9344.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:Calle cuauhtemoc Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CUAUHTEMOC., lon:-99.13797252, lat:17.34286681}} | 2025-10-20 | 2025-12-27 | 7764873.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567797 | Proyecto de inversión | 514876.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514876.01, modificado:514876.01}} | Rehabilitación de camino saca cosechas en la localidad La parota, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111409 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111409 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12270.6, meta_modificada:12270.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:Camino LA PAROTA - EL CAMPANARIO 2 800 39260 LA PAROTA, QUECHULTENANGO EL ACCESO DEL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LA PAROTA., lon:-99.10678637, lat:17.28780613}} | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 514876.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567798 | Proyecto de inversión | 920830.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920830.65, modificado:920830.65}} | Construcción de cancha deportiva en el Telebachillerato comunitario Num 195 con C.C.T. 12ETK0195X en la localidad Jalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 100756 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 100756 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.68, meta_modificada:577.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARION NUM 195 EN LAS COORDENADAS 17.340976, -99.278193, lon:-99.2781935, lat:17.34093304}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 920830.65 | 920830.65 | 750600 | 750600 | 750600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F100756, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:920830.65, importe_modificado:920830.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2567798/proyecto_INICIO, 2567798/proyecto_PROCESO, 2567798/proyecto_INICIO, 2567798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567799 | Proyecto de inversión | 11976294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.197629453E7, modificado:1.197629453E7}} | Construcción de muro de contención para prevención de inundaciones en la colonia centro de la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 115349 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 115349 | S | 1159 | 1053 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE INSURGENTES., lon:-99.24287145, lat:17.41078579}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 11976294.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567803 | Proyecto de inversión | 2963456.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963456.37, modificado:2895782.84}} | Construcción de trece cuartos dormitorios con cuarto para baño en la localidad Huiziltepec, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 94572 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 94572 | S | 30 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.96, meta_modificada:219.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:77, direccion:Calle JUSTO SIERRA Pueblo HUIZILTEPEC 39260 HUIZILTEPEC, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-99.11509575, lat:17.28654564}} | 2025-10-06 | 2025-12-11 | 2895782.84 | 2895782.84 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP11-F94572, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2895782.84, importe_modificado:2895782.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2567803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567804 | Proyecto de inversión | 1121138.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121138.04, modificado:1121138.04}} | Rehabilitación de camino rural Las palmitas El cocoyul palmitas en la localidad El cocoyul palmitas, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111012 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111012 | S | 236 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27510.3, meta_modificada:27510.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Camino LAS PALMITAS - EL COCOYUL PALMITAS 3 980 39250 EL COCOYUL, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL COCOYUL SE LOCALIZA A 120 METROS DE LA CURVA DE LAS PALMITAS., lon:-99.20496146, lat:17.26327335}} | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 1121138.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567805 | Proyecto de inversión | 1977534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977534.29, modificado:1977534.29}} | Rehabilitación de camino rural crucero Jocutla Teozintla en la localidad Teozintla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 109437 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 109437 | S | 239 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61706.2, meta_modificada:61706.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:Camino CRUCERO JOCUTLA - TEOZINTLA 10 200 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEOZINTLA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL CRUCERO SAN JOSE EJIDO NANZINTLA., lon:-99.14581058, lat:17.27247883}} | 2025-10-13 | 2025-11-22 | 1977534.29 | 1977534.29 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F109437, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES HUGAFLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1977534.29, importe_modificado:1977534.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2567805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567806 | Proyecto de inversión | 1128570.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128570.77, modificado:1128570.77}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en el Telebachillerato comunitario Num 195 con C.C.T. 12ETK0195X en la localidad Jalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 115419 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 115419 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.8, meta_modificada:553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARION NUM 195 EN LAS COORDENADAS 17.340976, -99.278193, lon:-99.27821496, lat:17.34098835}} | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 1128570.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567807 | Proyecto de inversión | 1071378.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071378.27, modificado:1071378.27}} | Rehabilitación de camino rural Colotlipa El aguacate en la localidad El aguacate, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111203 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111203 | S | 170 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26328.6, meta_modificada:26328.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Camino COLOTLIPA - EL AGUACATE 1 50 39260 EL AGUACATE, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL AGUACATE SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PUENTE EL AGUACATE., lon:-99.16117769, lat:17.38448816}} | 2025-10-20 | 2025-11-14 | 1071378.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567169 | Proyecto de inversión | 2114097.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2114097.01, modificado:2114097.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 0+100 DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 38628 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 38628 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.85, meta_modificada:600.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:Calle PEDRO ACENCIO Pueblo PALO BLANCO 39100 PALO BLANCO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PEDRO ACECENCIO Y Calle MORELOS LOC. PALO BLANCO , lon:-99.46550796, lat:17.40409662}} | 2025-05-16 | 2025-07-19 | 2114097.01 | 2114097.01 | 2114097.01 | 2114097.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB021-2025, contratista:JOSE ALFREDO MARQUEZ MARQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2114097.01, importe_modificado:2114097.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.85}} | {2567169/proyecto_INICIO, 2567169/proyecto_PROCESO, 2567169/proyecto_FIN, 2567169/proyecto_INICIO, 2567169/proyecto_PROCESO, 2567169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567284 | Proyecto de inversión | 2310627.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310627.28, modificado:2310627.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL RÍO HUITZUCO, ENTRE CALLES RUFFO FIGUEROA Y H. COLEGIO MILITAR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 108181 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 108181 | S | 4641 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:309.37, meta_modificada:309.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 59 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle RIFFO FIGUEROA Calle 20 DE NOVIEMBRE EL RÍO HUITZUCO, ATRAVIEZA LA CIUDAD DE HUITZUCO, ENTRA AL CENTRO POR LA CALLE , lon:-99.33656816, lat:18.30178659}} | 2025-09-04 | 2025-10-23 | 2310627.28 | 2310627.28 | 2310627.28 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-009-IA3-2025-FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:2310627.28, importe_modificado:2310627.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2567284/proyecto_PROCESO, 2567284/proyecto_INICIO, 2567284/proyecto_PROCESO, 2567284/proyecto_INICIO, 2567284/proyecto_PROCESO, 2567284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567285 | Proyecto de inversión | 1456918.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456918.1, modificado:1456918.1}} | DESAZOLVE DEL RIO HUITZUCO DEL KM 0+992 AL 1+482 ENTRE CALLES TENERÍAS Y H. COLEGIO MILITAR, EN LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 113163 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 113163 | S | 3094 | 2756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3528.0, meta_modificada:3528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR Y Calle TENERÍAS Calle 59 EL RÍO ATRAVIEZA LA CIUDAD DE HUITZUCO, ENTRA AL CENTRO PARALELO A LA CALLE 59. EL TRAMO DONDE SE REALIZARÁ, lon:-99.33519395, lat:18.30078517}} | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 1456918.1 | 1456918.1 | 1456918.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-027-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1456918.1, importe_modificado:1456918.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3528.0}} | {2567285/proyecto_PROCESO, 2567285/proyecto_FIN, 2567285/proyecto_INICIO, 2567285/proyecto_PROCESO, 2567285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568362 | Proyecto de inversión | 169965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169965.49, modificado:169965.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON RIVA PALACIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 106901 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 106901 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.5, meta_modificada:140.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Callejón RIVAPALACIO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN RUIZ ALARCON Y Calle SINNOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA CERCA DE LA POZOLERIAEL SAZON DE LAABUELA., lon:-99.462955, lat:18.28394606}} | 2025-11-05 | 2025-11-29 | 169965.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568364 | Proyecto de inversión | 299026.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299026.76, modificado:299026.76}} | 5 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86113 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86113 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA EJECUCION DE LAS 15 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALC, lon:-99.48064476, lat:18.2261672}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 299026.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568365 | Proyecto de inversión | 1875847.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875847.37, modificado:1875847.37}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 104321 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 104321 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo XOCHIMILCO 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR EL PARAJE EL PERICON., lon:-99.38391917, lat:18.24771848}} | 2025-09-23 | 2025-10-22 | 1875847.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568369 | Proyecto de inversión | 935970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935970.72, modificado:935970.72}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL (BACHEO) TRAMO: CUEXCONTLAN - SAN VICENTE PALAPA, DEL KILOMETRO 9+000.00 AL 12+500.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO - 101656 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 101656 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:129.73, meta_modificada:129.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN VICENTE PALAPA - CUEXCONTLAN 9 0 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO TRAMO SAN VICENTE PALAPA-CUEXCONTLAN DEL KILOMETRO 9+000 AL 12+500, lon:-99.40931066, lat:18.32045816}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 935970.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2568369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568370 | Proyecto de inversión | 355479.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355479.49, modificado:355479.49}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 115228 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 115228 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.2, meta_modificada:244.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL (LOS, lon:-99.40930262, lat:18.32339517}} | 2025-09-26 | 2025-10-14 | 355479.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568373 | Proyecto de inversión | 1119123.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119123.06, modificado:1119123.06}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 61206 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 61206 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Cerrada ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO LLEGANDO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL CENTRO DE LA LOCA, lon:-99.47947184, lat:18.26733794}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 1119123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568380 | Proyecto de inversión | 1275379.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275379.72, modificado:1275379.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTONANCINTLA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 97326 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 97326 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TOTONANCINTLA 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC ENTRE Calle ESCUELA PRIMARIA Y Calle A AHUALULCO ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES POR CAMINO RURAL A AHUALULCO AVANZAR POR EL MISMO HASTA LLEGAR A CALLE PRINCIPA, lon:-99.63057036, lat:18.66610083}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1275379.72 | 1275379.32 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/034/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1275379.72, importe_modificado:1275379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2568380/proyecto_INICIO, 2568380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567810 | Proyecto de inversión | 787820.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787820.73, modificado:787820.73}} | Rehabilitación de camino rural Coacoyul La parota en la localidad La parota, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111337 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111337 | S | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19282.3, meta_modificada:19282.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:Camino COACOYUL - LA PAROTA 2 900 39260 LA PAROTA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PAROTA SE LOCALIZA EN EL PUNTO DENOMINADO PUENTE COCOYUL., lon:-99.1090088, lat:17.28666093}} | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 787820.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567812 | Proyecto de inversión | 337882.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337882.98, modificado:337882.98}} | Rehabilitación de camino rural Barrio nuevo Teocuitlapa en la localidad Teocuitlapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 115381 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 115381 | S | 220 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10832.1, meta_modificada:10832.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:33, direccion:Camino BARRIO NUEVO - TEOCUITLAPA 1 710 39260 TEOCUITLAPA, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TEOCUITLAPA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL CRUCERO BARRIO NUEVO., lon:-99.16725521, lat:17.31815003}} | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 337882.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567813 | Proyecto de inversión | 4429508.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4429508.89, modificado:4412216.39}} | Construcción de pavimentación de la calle Juan N Álvarez en la localidad Santa fe, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 98278 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 98278 | S | 291 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2279.88, meta_modificada:2279.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA., lon:-99.19796536, lat:17.4108645}} | 2025-10-06 | 2025-11-29 | 4412216.39 | 4412216.39 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP12-F98278, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:4412216.39, importe_modificado:4412216.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2567813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567814 | Proyecto de inversión | 1537062.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537062.56, modificado:1537062.56}} | Construcción de sistema de agua entubada en la localidad Jocutla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 103431 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 103431 | S | 427 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.06, meta_modificada:1078.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, direccion:Pueblo JOCUTLA 39256 JOCUTLA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS., lon:-99.13808389, lat:17.34626462}} | 2025-10-06 | 2025-11-13 | 1537062.56 | 1537062.56 | 105300 | 105300 | 105300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F103431, contratista:J. INES VALDEZ DORANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1537062.56, importe_modificado:1537062.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2567814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567815 | Proyecto de inversión | 10519402.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.051940234E7, modificado:1.051940234E7}} | Construcción de muro de contención para prevención de inundaciones en la colonia manila de la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 115313 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 115313 | S | 881 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Colonia MANILA 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR SAN SEBASTIAN., lon:-99.24719517, lat:17.41117481}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 10519402.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567816 | Proyecto de inversión | 1553774.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553774.69, modificado:1553774.69}} | Rehabilitación de camino rural Quechultenango Mexcaltepec en la localidad Mexcaltepec, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 110105 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 110105 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30378.6, meta_modificada:30378.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Camino QUECHULTENANGO - MEXCALTEPEC 6 872 39250 MEXCALTEPEC, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD MEXCALTEPEC SE LOCALIZA A 60 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO LOS AGAVES., lon:-99.301913, lat:17.40762561}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 1553774.69 | 1553774.69 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F110105, contratista:CONSTRUCTORA VERANI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1553774.69, importe_modificado:1553774.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567818 | Proyecto de inversión | 2713747.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713747.51, modificado:2700388.22}} | Construcción de pavimentación del camino crucero grutas de Juxtlahuaca crucero Xiloxuchican, localidad Juxtlahuaca, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 77693 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 77693 | S | 456 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4809.4, meta_modificada:4809.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Camino crucero grutas de juxtlahuaca - crucero xiloxuchican 1 400 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO GUARDAGANADO DEL EJIDO JUXTLAHUACA., lon:-99.14717272, lat:17.4271808}} | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 2700388.22 | 2700388.22 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP10-F77693, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2700388.22, importe_modificado:2700388.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3800.0}} | {2567818/proyecto_INICIO, 2567818/proyecto_PROCESO, 2567818/proyecto_INICIO, 2567818/proyecto_PROCESO, 2567818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567286 | Proyecto de inversión | 2165880.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2165880.67, modificado:2165880.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. JUANA DIAZ MARBAN, C.C.T. 12DJN277ON, EN LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 101412 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 101412 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.04, meta_modificada:95.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO 14 Colonia BENITO JUAREZ 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE FEBRERO PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS, DESDE LA CARRETERA A IGUALA, SE TOMA , lon:-99.34046662, lat:18.29677206}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 2165880.67 | 2165880.67 | 2165880.67 | 1732704.54 | 1732704.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-004-IA3-2025-FAISMUN, contratista:DESARROLLADORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DKN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:2165880.67, importe_modificado:2165880.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2567286/proyecto_PROCESO, 2567286/proyecto_INICIO, 2567286/proyecto_PROCESO, 2567286/proyecto_INICIO, 2567286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567293 | Proyecto de inversión | 1896805.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896805.41, modificado:1896805.41}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CASINO EN LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 113357 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 113357 | S | 4641 | 4134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1318.57, meta_modificada:1318.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES 88 Colonia CENTRO 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle REFORMA Y Calle H. COLEGIO MILITAR Avenida LIBERTAD ESTE ESPACIO DEPORTIVO, SE LOCALIZA JUSTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, A UNA CU, lon:-99.33662089, lat:18.30613843}} | 2025-09-04 | 2025-10-08 | 1896805.41 | 1896805.41 | 1896805.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-028-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1896805.41, importe_modificado:1896805.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2567293/proyecto_PROCESO, 2567293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567294 | Proyecto de inversión | 1897222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897222.75, modificado:1897222.75}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, TRAMO ATETETLA DEL KM. 0+547.50 AL KM 0+817.50 DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 112800 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 112800 | S | 9283 | 8267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:Camino CARRETERA ESTATAL IGUALA A ATENANGO - BARRANCA SIN NOMBRE 15 46 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL , lon:-99.38860242, lat:18.32879763}} | 2025-08-22 | 2025-09-25 | 1897222.75 | 1897222.75 | 1897222.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-029-AD-2025-FAISMUN, contratista:KARLA PATRICIA MORENO AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1897222.75, importe_modificado:1897222.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2567294/proyecto_INICIO, 2567294/proyecto_FIN, 2567294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567295 | Proyecto de inversión | 961417.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961417.78, modificado:961417.78}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 105378 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 105378 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle VENUSTIANO CARRANZA PASO MORELOS SE LOCALIZA A 18.90 KMS AL SUR, lon:-99.20966846, lat:18.22114556}} | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 961417.78 | 961417.78 | 961417.78 | 770250.07 | 770250.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-025-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:961417.78, importe_modificado:961417.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2567295/proyecto_INICIO, 2567295/proyecto_PROCESO, 2567295/proyecto_FIN, 2567295/proyecto_INICIO, 2567295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567297 | Proyecto de inversión | 1109730.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109730.68, modificado:1109730.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON DISEÑO ARTESANAL DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 78576 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 78576 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.96, meta_modificada:621.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:23, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ Pueblo LAGUNILLAS 40134 LAGUNILLAS, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle REFORMA Y LAGUNILLAS SE UBICA A 15.80 KM AL SUR DE LA CD DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARR ESTATAL HUITZUCO A ATENANGO DEL RÍO, POR, lon:-99.30098578, lat:18.22057848}} | 2025-07-01 | 2025-08-10 | 1109730.68 | 1109730.68 | 1109730.68 | 690390.29 | 690390.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-020-AD-2025-FAISMUN, contratista:MIGUEL ANGEL CARBAJAL FLORES, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1109730.68, importe_modificado:1109730.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.96}} | {2567297/proyecto_INICIO, 2567297/proyecto_PROCESO, 2567297/proyecto_INICIO, 2567297/proyecto_PROCESO, 2567297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568382 | Proyecto de inversión | 1202402.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202402.73, modificado:1202402.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 106197 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 106197 | S | 65 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.67, meta_modificada:471.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TECOANAPA 40360 TECOANAPA, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle IGLESIA ACCEDER A LA LOCALIDAS PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL POR CAMINO RURAL A JOCOTILAN, AVANZAR POR EL MISMO HASTA UBICAR LAS ULTIMAS VI, lon:-99.72381736, lat:18.67305574}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1202402.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568384 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LA LOCALIDAD DE PREGONES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 109257 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 109257 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.5, meta_modificada:665.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PREGONES 40360 PREGONES, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A MARMAJITAS ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DEL LA CABECRA MUNICIPAL, EN CALLE PRINCIPAL Y AVANZAR POR LA MISMA 200 MTS APROXIMADAMENTE EN , lon:-99.68853871, lat:18.64162263}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568385 | Proyecto de inversión | 917073.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917073.75, modificado:917073.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 85222 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 85222 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.6, meta_modificada:684.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:20, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo PUEBLO NUEVO 40360 PUEBLO NUEVO, TETIPAC ENTRE Calle CALLE A SAN GREGORIO Y Calle A COMISARIA ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL LLEGAR A LA LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y GIRAR A LA D, lon:-99.59580801, lat:18.62413554}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 917073.75 | 917073.75 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/032/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:917073.75, importe_modificado:917073.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2568385/proyecto_PROCESO, 2568385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568391 | Proyecto de inversión | 1071428.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071428.13, modificado:1071428.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE FLORES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 98235 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 98235 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.0, meta_modificada:806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGUA DE FLORES 40360 AGUA DE FLORES, TETIPAC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA CAPILLA ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL PODER DE DIOS. EN LA PRIMER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD GIRAR A LA, lon:-99.73385878, lat:18.62744759}} | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 1071428.13 | 1071428.13 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/035/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1071428.13, importe_modificado:1071428.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {2568391/proyecto_PROCESO, 2568391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568393 | Proyecto de inversión | 715245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715245.62, modificado:715245.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HACIA EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE SUALTEPEC , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 114673 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 114673 | S | 14 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.72, meta_modificada:525.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:28, direccion:Camino SUALTEPEC - HACIA EL PUERTO 0 100 40360 SUALTEPEC, TETIPAC ACCEDER A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DEL CAMINO DE MALHUANTLA AVANZAR POR EL MISMO HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL PUERTO, AVANZAR APROXIMADAMENTE 300 MTS Y E, lon:-99.7125578, lat:18.63169666}} | 2025-09-24 | 2025-10-24 | 715245.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568394 | Proyecto de inversión | 1971053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971053.23, modificado:1971053.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COAPANGO , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 59536 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 59536 | S | 213 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:Calle Del Deposito Pueblo Coapango 40360 COAPANGO, TETIPAC ENTRE Calle a Papala Y Calle Deposito el proyecto de localiza en el acceso de la localidad avanzando por calle principal y en la primer calle ( del deposito) a la derecha , lon:-99.55835379, lat:18.64065105}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 1971053.23 | 1971053.23 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/028/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1971053.23, importe_modificado:1971053.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2568394/proyecto_PROCESO, 2568394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568396 | Proyecto de inversión | 1689813.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689813.3, modificado:1689813.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES, MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO - 59207 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 59207 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:Calle AL ZAUS Pueblo LOS PLANES 40370 LOS PLANES, TETIPAC ENTRE Calle EL ZAUS Y Calle JUCHIMILPA EL PROYECTO SE LOCALIZARA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL ZAUS COMO PUNTO DE REFERENCIA A 50 MTS DEL ACCESO A, lon:-99.73285013, lat:18.73258877}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 1689813.3 | 1689813.3 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/027/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1689813.3, importe_modificado:1689813.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2568396/proyecto_PROCESO, 2568396/proyecto_INICIO, 2568396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568397 | Proyecto de inversión | 1101484.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101484.68, modificado:1101484.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A TOTONANCINTLA EN LA LOCALIDAD DE AHUALULCO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 92700 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 92700 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.5, meta_modificada:795.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:Calle A TOTONANCINTLA Pueblo AHUALULCO 40374 AHUALULCO, TETIPAC ENTRE Calle A TOTONANCINTLA Y Calle DE LA CANCHA ACESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, LLEGAR A LA CANCHA PUBLICA Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE CALLE P, lon:-99.64914913, lat:18.66922567}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1101484.68 | 1101484.68 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/033/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1101484.68, importe_modificado:1101484.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2568397/proyecto_PROCESO, 2568397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568398 | Proyecto de inversión | 1057055.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057055.42, modificado:1057055.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE CHONTALPAN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 104307 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 104307 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.22, meta_modificada:784.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:Calle el puente Pueblo chontalpan 40370 CHONTALPÁN, TETIPAC ENTRE Calle el puente Y Calle al centro acceder a la localidad provenientes de la cabecera mpal por camino rural llegar a la entrada de la localidad avanzar por calle al , lon:-99.74756344, lat:18.69683738}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1057055.42 | 1057055.42 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/037/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1057055.42, importe_modificado:1057055.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2568398/proyecto_INICIO, 2568398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568399 | Proyecto de inversión | 1063083.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063083.03, modificado:1063083.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO MALHUANTLA EN LA LOCALIDAD DE MALHUNATLA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 99069 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 99069 | S | 123 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:Camino Malhuantla - Pregones 0 100 40376 MALHUANTLA, TETIPAC avanzar por calle principal hasta llegar al camino a la localidad de Pregones en este punto iniciará el proyecto., lon:-99.6969785, lat:18.63449199}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 1063083.03 | 1063083.03 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/036/2025, contratista:LUIS ANTONIO MARTINEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1063083.03, importe_modificado:1063083.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2568399/proyecto_INICIO, 2568399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568400 | Proyecto de inversión | 930459.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930459.36, modificado:930459.36}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 117774 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 117774 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.5, meta_modificada:163.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 6 DE NOVIEMBRE 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TOMAS RIQUEÑO Y Prolongación 20 DE NOVIEMBRE Calle HUAMUCHILITO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA FERRETERIA 6 DE NOVIEMBRE LA, lon:-99.39627575, lat:17.576051}} | 2025-11-05 | 2025-12-29 | 930459.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568401 | Proyecto de inversión | 1072691.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072691.61, modificado:1072691.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MONTAÑO DEL TRAMO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A CALLE ASCENSION, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 109143 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 109143 | S | 238 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MONTAÑO Barrio SANTIAGO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ASCENCIO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS ADELANTE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA L, lon:-99.39899768, lat:17.56854803}} | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 1072691.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568402 | Proyecto de inversión | 1011034.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011034.6, modificado:1011034.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TLALOC, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 83641 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 83641 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CERRADA DE TLALOC Y Prolongación TLALOC LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES Y D, lon:-99.40503563, lat:17.56250702}} | 2025-11-05 | 2025-12-03 | 1011034.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568403 | Proyecto de inversión | 922442.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922442.51, modificado:922442.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CHIQUIZINTLAN, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 117498 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 117498 | S | 3201 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.9, meta_modificada:163.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle L. CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DE LA MADEDERIA NIÑO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO, lon:-99.38022903, lat:17.65155458}} | 2025-10-20 | 2025-12-01 | 922442.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569071 | Proyecto de inversión | 471747.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471747.47, modificado:471747.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE, EL POTRERO Y MEZON ZAPOTE, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 53651 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 53651 | S | 389 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.27, meta_modificada:20.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:Camino SAN FELIPE - MEZON ZAPOTE 20 27373 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI SE INICIA DESDE SAN FELIPE HASTA MEZON ZAPOTE, lon:-98.96430412, lat:16.85865146}} | 2025-01-03 | 2025-02-04 | 471747.47 | 471747.47 | 471747.47 | 471747.47 | 471747.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/006/2025, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:ÑUU SAVI, monto:471747.47, importe_modificado:471747.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2569071/proyecto_PROCESO, 2569071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567216 | Proyecto de inversión | 2435927.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2435927.02, modificado:2435927.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 114655 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 114655 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MA. GUADALUPE Barrio CERRO DE LA BANDERA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLA, lon:-99.98312022, lat:17.7875232}} | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2435927.02 | 2435927.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-079, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2435927.02, importe_modificado:2435927.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567306 | Proyecto de inversión | 2902850.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902850.12, modificado:2902850.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ARQUITECTOS TRAMO ENTRE CALLE PELETEROS Y CALLE CONTADORES EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 111865 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 111865 | S | 234 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Arquitectos Colonia Luis Donaldo Colosio 40034 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Sastres Y Calle Dibujantes Calle Vereda La obra se encuentra en la esquínala de la tortilleria media luna, y a, lon:-99.51526318, lat:18.36301182}} | 2025-08-20 | 2025-09-18 | 2902450.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568404 | Proyecto de inversión | 1881833.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881833.98, modificado:1881833.98}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL BARRIO LA VILLA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115410 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 115410 | S | 6230 | 6230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1506.0, meta_modificada:1506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle LA VILLITA Barrio LA VILLA 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle LA VILLA Y Calle HACIA EL PANTEON DE LA VILLA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DENOMINADO EL TRINANGULO, AL , lon:-99.39691658, lat:17.57584936}} | 2025-10-01 | 2025-11-05 | 1881833.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2568404/proyecto_INICIO, 2568404/proyecto_PROCESO, 2568404/proyecto_INICIO, 2568404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568406 | Proyecto de inversión | 1336545.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336545.65, modificado:1336545.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 105786 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 105786 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.76, meta_modificada:476.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Barrio SANTA CECILIA 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle MARGARITO DAMIAN VARGAS Y Calle ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS Calle FCO. JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ANTES DE LLEGA, lon:-99.39680338, lat:17.56487442}} | 2025-11-05 | 2025-12-01 | 1336545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568410 | Proyecto de inversión | 1385528.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385528.5, modificado:1385528.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE TLALOC, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 86597 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 86597 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle TLALOC Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Cerrada TLALOC Y Ninguno BARRANCA Calle INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N, lon:-99.40504645, lat:17.56259297}} | 2025-10-06 | 2025-10-28 | 1385528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2568410/proyecto_INICIO, 2568410/proyecto_PROCESO, 2568410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568411 | Proyecto de inversión | 2879443.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879443.36, modificado:2879443.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IDELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 83661 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 83661 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle IDELFONSO LOPEZ PARRA Colonia EUCALIPTO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LA HUERTA Y Ninguno AL PUENTE Calle HACIA EL MERCADO NUEVO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS ADELANTE DE LA ESCUELA PREPARATORI, lon:-99.38994282, lat:17.57644849}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 2879443.36 | 2879443.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-35, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2879443.36, importe_modificado:2879443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2568411/proyecto_PROCESO, 2568411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568412 | Proyecto de inversión | 1727039.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727039.47, modificado:1727039.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO, LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115453 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 115453 | S | 117 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OJITOS DE AGUA 39195 OJITOS DE AGUA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DE LA , lon:-99.34410347, lat:17.5984706}} | 2025-09-24 | 2025-11-25 | 1727039.47 | 1727039.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-36, contratista:FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1727039.47, importe_modificado:1727039.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2568412/proyecto_INICIO, 2568412/proyecto_PROCESO, 2568412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568414 | Proyecto de inversión | 4534395.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4534395.94, modificado:4534395.94}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO TEOIXTLA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118469 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 118469 | S | 12460 | 12460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6142.0, meta_modificada:6142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle DE LA ALBERCA Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle TEOIXTLA Y Calle LOS LAVADEROS Calle HACIA LA AYOTZINAPA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 DE LSO LAVADEROS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD Y A UNO, lon:-99.4095188, lat:17.56004518}} | 2025-10-08 | 2025-12-22 | 4534395.94 | 4534395.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/LP-40, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:4534395.94, importe_modificado:4534395.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568416 | Proyecto de inversión | 1721274.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1721274.26, modificado:1721274.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2-C SEGUNDA ETAPA, EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118178 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 118178 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.62, meta_modificada:140.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO MORENO BELLO, LA ESCUELA ESTA RUMBO A LA SALIDAD DE LA LOCA, lon:-99.37150784, lat:17.65761616}} | 2025-10-22 | 2025-12-20 | 1721274.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568419 | Proyecto de inversión | 1423785.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423785.46, modificado:1423785.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE HIERBABUENA, LOCALIDAD DE EL TRONCON, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 103109 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 103109 | S | 267 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:189.3, meta_modificada:189.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:Calle HIERBA BUENA Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA ANTENA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA QEU E, lon:-99.36398755, lat:17.5217718}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 1423785.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:170.0}} | {2568419/proyecto_INICIO, 2568419/proyecto_PROCESO, 2568419/proyecto_INICIO, 2568419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568421 | Proyecto de inversión | 1689115.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689115.58, modificado:1689115.58}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO, LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115459 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 115459 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:27, direccion:Calle SAN ISIDRO Pueblo LOS TERREROS 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y Calle HACIA LA CANCHA MUNICIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE HACE ESCUDRA LA CA, lon:-99.31706768, lat:17.59812956}} | 2025-10-22 | 2025-12-19 | 1689115.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568422 | Proyecto de inversión | 5228516.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5228516.15, modificado:5228516.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA ALEJANDRO CERVANTES Y CARCAMO SUR, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 102873 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 102873 | S | 6230 | 6230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRO CERVANTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LOS DEPOSITOS Y Calle HACIA EL CARCAMO SUR Prolongación CARMEN ALCARAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PUNTO DEMINADO LOS DEP, lon:-99.39720813, lat:17.55361763}} | 2025-09-22 | 2025-12-16 | 5228516.15 | 5228516.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG1100000517/2025, contratista:Comisión Federal de Electricidad, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:5228516.15, importe_modificado:5228516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2568422/proyecto_INICIO, 2568422/proyecto_PROCESO, 2568422/proyecto_INICIO, 2568422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569088 | Proyecto de inversión | 1699048.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699048.1, modificado:1699048.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO RAMIREZ MORALES, LOCALIDAD LA FATIMA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 61679 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 61679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:27, direccion:Calle principal Colonia LA FATIMA 39212 LA FÁTIMA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Privada TERRENO DE LA ESCUELA DENTRO DEL TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA FATIMA, lon:-99.00885445, lat:16.98267898}} | 2025-06-25 | 2025-08-29 | 1699048.1 | 1699048.1 | 1699048.1 | 1699048.1 | 849524.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/033/2025, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1699048.1, importe_modificado:1699048.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2569088/proyecto_PROCESO, 2569088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569089 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, modificado:1155000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE OCOTE AMARILLO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 96573 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96573 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería OCOTE AMARILLO 39216 OCOTE AMARILLO, ÑUU SAVI ENTRE Privada ESCUELA PRIMARIA Y PARA LLEGARA A ESTE LUGAR, DE LA CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE A LOS 6 KMS SE ENTRA POR CRUCERO EL MANGUITO, HASTA LLEGAR CO, lon:-99.02268979, lat:16.93286644}} | 2025-06-03 | 2025-07-25 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 577500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/027/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A DE .C.V, convocante:ÑUU SAVI, monto:1155000.0, importe_modificado:1155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2569089/proyecto_PROCESO, 2569089/proyecto_INICIO, 2569089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569090 | Proyecto de inversión | 1484146.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484146.77, modificado:1484146.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 24800 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 24800 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.88, meta_modificada:52.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:7, direccion:Calle principal Ranchería Coxcatlán san pedro 39216 COXCATLÁN SAN PEDRO, ÑUU SAVI ENTRE Calle principal Y SE ENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL, HASTA TOCAR CANCHA TECHADA, A UN LADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-99.03773138, lat:16.91335823}} | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 1484146.77 | 1484146.77 | 1484146.77 | 1484146.77 | 1187317.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/007/2025, contratista:GENOVEVA PEDRO CALIXTO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1484146.77, importe_modificado:1484146.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.88}} | {2569090/proyecto_PROCESO, 2569090/proyecto_FIN, 2569090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569091 | Proyecto de inversión | 2599928.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599928.16, modificado:2599928.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE DEL PANTEON, LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 115830 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 115830 | S | 764 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.32, meta_modificada:1393.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:Calle DEL PANTEÓN Pueblo AHUACACHAHUE 39218 AHUACACHAHUE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL TANQUE PARA LLEGAR A ESTE LUGAR SE DA POR LA CARRETERA AYUTLA - CRUZ GRANDE, HAST EL CRUCERO DEL ZAPOTE, DE AHI SE PASA POR EL ME, lon:-98.98625174, lat:16.83034389}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 2599928.16 | 2599928.16 | 2599928.16 | 2599928.16 | 779978.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/039/2025, contratista:GENOVEVA PEDRO CALIXTO, convocante:ÑUU SAVI, monto:2599928.16, importe_modificado:2599928.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2569091/proyecto_INICIO, 2569091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569093 | Proyecto de inversión | 1000295.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000295.52, modificado:1000295.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 111982 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 111982 | S | 43 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.25, meta_modificada:422.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería VISTA ALEGRE 39210 VISTA ALEGRE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y Peatonal RUMBO A CHARQUITO DE COAPINO A EL PARAISO, DE AHI AL CRUCERO DE EL CHARQUITO, A 1 KM SE ENCUETRA LA OTRA , lon:-99.0180748, lat:16.91583617}} | 2025-07-08 | 2025-08-29 | 1000295.52 | 1000295.52 | 1000295.52 | 1000295.52 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/032/2025, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1000295.52, importe_modificado:1000295.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2569093/proyecto_PROCESO, 2569093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569095 | Proyecto de inversión | 1399593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399593.93, modificado:1399593.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IKU SAVI, DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO - 65776 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 65776 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.99, meta_modificada:731.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:Calle IKU SAVI Ranchería QUIAHUITEPEC 39217 QUIAHUITEPEC, ÑUU SAVI ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Privada LA ESCUELA PREESCOLAR LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN FRENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE QUIAHUITEPEC, lon:-98.92623045, lat:16.91041139}} | 2025-05-14 | 2025-07-11 | 1399593.93 | 1399593.93 | 1399593.93 | 1399593.93 | 1119675.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/011/2025, contratista:NORMELY ESPIRITU JACINTO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1399593.93, importe_modificado:1399593.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2569095/proyecto_PROCESO, 2569095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 98619 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 98619 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:71, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA - LA MESA 38 100 40789 LA MESA (LAS MESAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PR, lon:-100.4008578, lat:17.81628915}} | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567933 | Proyecto de inversión | 2262800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262800.0, modificado:2262800.0}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA SEC TEC NO. 38 EN LA CABECERA MUNICIPAL - 103226 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 103226 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.43, meta_modificada:251.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle DELA DEPORTIVA Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPA, lon:-100.38539202, lat:18.15508612}} | 2025-07-22 | 2025-10-01 | 2262800 | 2262800 | 2262800 | 339420 | 339420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-100-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2262800.0, importe_modificado:2262800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.72}} | {2567933/proyecto_INICIO, 2567933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567951 | Proyecto de inversión | 425732.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425732.74, modificado:425732.74}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) CRUCERO PUERTO DE CHACHALACO A CAMPAMENTO DE VACAS, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENT DE VACAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 61268 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61268 | S | 84 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:190, direccion:Camino / Terracería PUERTO CHICHALACO - CAMPAMENTO DE VACAS 62 400 40798 CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRE, lon:-100.32490303, lat:17.59734767}} | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 425732.14 | 425732.14 | 425732.14 | 425732.14 | 425732.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-034-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:425732.74, importe_modificado:425732.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2567951/proyecto_INICIO, 2567951/proyecto_PROCESO, 2567951/proyecto_FIN, 2567951/proyecto_PROCESO, 2567951/proyecto_FIN, 2567951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567322 | Proyecto de inversión | 2209938.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209938.06, modificado:2209938.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CEJA BLANCA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO - 58831 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 58831 | S | 288 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:6, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Pueblo CEJA BLANCA 40114 CEJA BLANCA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA, EN EL ACCESO PRINCIPAL CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE, lon:-99.56248207, lat:18.2943442}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2209938.06 | 2209938.06 | 2209938.06 | 2209938 | 2209938 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-028, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2209938.06, importe_modificado:2209938.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2567322/proyecto_INICIO, 2567322/proyecto_FIN, 2567322/proyecto_PROCESO, 2567322/proyecto_FIN, 2567322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568425 | Proyecto de inversión | 807274.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807274.25, modificado:807274.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARAJE EL EJIDO, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 116260 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 116260 | S | 568 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2270.0, meta_modificada:2270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:9, direccion:Calle EL EJIDO Pueblo EL DURAZNO 39178 EL DURAZNO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA GRANDE Y Calle HACIA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DESPUES DE LA CALLE QUE PASO POR EL LUGAR DENOMINADO AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA P, lon:-99.29546309, lat:17.52825064}} | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 807274.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568759 | Proyecto de inversión | 1593174.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593174.83, modificado:1593174.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 91272 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 91272 | S | 169 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.71, meta_modificada:560.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL AL CENTRO Pueblo ESCALERILLA LAGUNAS 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO AL CORRAL DE TOROS Y Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOAPA Calle CAMINO A XOCOAPANCINGO LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-98.84823365, lat:17.37784614}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 1593174.83 | 1593174.83 | 1593174.83 | 986000 | 986000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/027/2025, contratista:GABRIEL ROSENDO LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1593174.83, importe_modificado:1593174.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2568759/proyecto_PROCESO, 2568759/proyecto_INICIO, 2568759/proyecto_PROCESO, 2568759/proyecto_INICIO, 2568759/proyecto_PROCESO, 2568759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568765 | Proyecto de inversión | 1755378.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755378.78, modificado:1755378.78}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMALOYA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 87662 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 87662 | S | 263 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.02, meta_modificada:127.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:21, direccion:Calle ACCESO A LA CANCHA MUNICIPAL Pueblo TAMALOYA 41406 TAMALOYA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y CANCHA Y Calle ACCESO AL CORRAL DE TOROS Calle CAMINO PIEDRA PINTA A SAN MARCOS LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR S, lon:-98.82405865, lat:17.38093795}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1755378.78 | 1755378.78 | 1755378.78 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/026/2025, contratista:GABRIEL ROSENDO LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1755378.78, importe_modificado:1755378.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2568765/proyecto_INICIO, 2568765/proyecto_PROCESO, 2568765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568778 | Proyecto de inversión | 3245085.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3245085.95, modificado:3245085.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 12DPB0234P EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 93796 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 93796 | S | 623 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.92, meta_modificada:970.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL HACIA LA COMISARIA Pueblo AYOTOXTLA 41407 AYOTOXTLA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle A LA CARRETERA TLATLAUQUI-TLACOAPA Y Calle CAMINO A LA PLAZA DE TOROS Calle ACCESO A LA OFICINA DE IMPI LA OBRA SE UBICA EN EL CENT, lon:-98.83045143, lat:17.39677302}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 3245085.95 | 3245085.95 | 3245085.95 | 1624000 | 1624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/029/2025, contratista:GABRIEL ROSENDO LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:3245085.95, importe_modificado:3245085.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.5}} | {2568778/proyecto_PROCESO, 2568778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569097 | Proyecto de inversión | 1399664.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399664.25, modificado:1399664.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COAPINOLA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 114586 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 114586 | S | 204 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:149.51, meta_modificada:149.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo COAPINOLA 39210 COAPINOLA, ÑUU SAVI ENTRE Calle DEL PANTEON Y DE AYUTLA A SAN JOSE LA HACIENDA, DE AHI HASTA EL CRUCERO DE AHUEXUTLA, A LOS 7.31 KM SE ENCUENTRA COAPINOLA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE, lon:-99.00900787, lat:16.94602968}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 1399664.25 | 1399664.25 | 1399664.25 | 1399664.25 | 1119731.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/035/2025, contratista:MAYELI NAVARRO ROSENDO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1399664.25, importe_modificado:1399664.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.0}} | {2569097/proyecto_PROCESO, 2569097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569098 | Proyecto de inversión | 949775.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949775.3, modificado:949775.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 101167 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 101167 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TIERRA BLANCA 39210 TIERRA BLANCA, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE LA CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE, DE LA GOSOLINERA AL CRUCERO DE TIERRA BLANCA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM SE ENTRA A LA LOCALIDAD., lon:-99.08002094, lat:16.92904002}} | 2025-06-20 | 2025-08-18 | 949775.3 | 949775.3 | 949775.3 | 949775.3 | 759820.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/029/2025, contratista:SEMEI VILLANUEVA LOZANO, convocante:ÑUU SAVI, monto:949775.3, importe_modificado:949775.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2569098/proyecto_PROCESO, 2569098/proyecto_FIN, 2569098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569099 | Proyecto de inversión | 1699999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699999.98, modificado:1699999.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, DEL EJERCICIO FISCALL 2025. - 116614 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 116614 | S | 343 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:17, direccion:Colonia EL PARAISO 39219 EL PARAÍSO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal CAMINO EL PARAISO A PLAN DEL PARAISO Y Peatonal CAMINO EL PARAISO A EL CHARQUITO SE UBICA A 3.36 KMS DESPUES DE COAPINOLA CABECERA MUNICIPAL., lon:-99.00102179, lat:16.93241151}} | 2025-08-06 | 2025-10-24 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 1699999.98 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/042/2025, contratista:ANAHI MEZA GALLARDO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1699999.99, importe_modificado:1699999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2569099/proyecto_INICIO, 2569099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir monto, no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302569100 | Proyecto de inversión | 1049994.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049994.62, modificado:1049994.62}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 82275 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 82275 | S | 105 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia EL PLATANAR 39219 EL PLATANAR, ÑUU SAVI ENTRE Andador SIN NOMBRE Y SE ENCUENTA AL FRENTE DE LA CANCHA CENTRAL, lon:-98.99369835, lat:16.93731768}} | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 1049994.62 | 1049994.62 | 1049994.62 | 1049994.62 | 524997.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/043/2025, contratista:GRUPO CYC GC, S.A DE C.V, convocante:ÑUU SAVI, monto:1049994.62, importe_modificado:1049994.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2569100/proyecto_PROCESO, 2569100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto de contrato, no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250302567877 | Proyecto de inversión | 1697895.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697895.26, modificado:1697895.26}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO A ZONA DE ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DEL CORTES, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, 2025 - 103368 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 103368 | S | 573 | 586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.43, meta_modificada:876.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:Calle libramiento el cortes Ranchería el cortes 39981 EL CORTÉS, SAN MARCOS Calle libramiento el cortes la pavimentación se encuentra atrás de la iglesia del pueblo en el libramiento del pueblo rumbo a la zona de escuelas, lon:-99.50238297, lat:16.77926819}} | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 1697895.26 | 1697895.26 | 1188526.68 | 1188526.68 | 1188526.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2025/FAISMUN/AD-074, contratista:MAGDALENA YURIANI GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, monto:1697895.26, importe_modificado:1697895.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {2567877/proyecto_INICIO, 2567877/proyecto_PROCESO, 2567877/proyecto_INICIO, 2567877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302567890 | Proyecto de inversión | 319480.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319480.67, modificado:319480.67}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA JARDIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, 2025. - 108514 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 108514 | S | 7064 | 6586 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ninguno cruce del arrollo Colonia la jardin 39960 SAN MARCOS, SAN MARCOS Ninguno cruce del rio la obra se encuentra ubicada en el cause del arrollo el cual dirige hacia el rio del municipio, sobre la calle tulipanes hasta llegar a, lon:-99.39767509, lat:16.79221715}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 319480.67 | 319480.67 | 223636.47 | 223636.47 | 223636.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2025/FAISMUN/AD-069, contratista:MARCO URBANO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, monto:319480.67, importe_modificado:319480.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2567890/proyecto_PROCESO, 2567890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302567964 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96612 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96612 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:Camino / Terracería LOS GUAJES - CUADRILLA DE SANTON TOMAS 17 300 40786 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DI, lon:-100.24320589, lat:18.09133175}} | 2025-10-03 | 2025-11-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568780 | Proyecto de inversión | 945988.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945988.92, modificado:945988.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COL. EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 89128 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 89128 | S | 204 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.7, meta_modificada:703.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZAPOTITLAN TABLAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle H. COLEGIO MILITAR, VENUSTIANO C. Y Calle MADERO, EL TRIUNFO Calle CARRETERA ZAPOTITLAN-COPANATOYAC LA OBRA INICIA A 70 METROS ANTES , lon:-98.7817312, lat:17.42286879}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 945988.92 | 945988.92 | 945988.92 | 283796.68 | 283796.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/030/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES LUMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:945988.92, importe_modificado:945988.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.15}} | {2568780/proyecto_INICIO, 2568780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567557 | Proyecto de inversión | 2234721.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234721.81, modificado:2234721.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CERCADO Y FACHADAS, EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 52271 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 52271 | S | 886 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33122245, lat:17.73746554}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2234721.81 | 2234721.81 | 1117360.9 | 1117360.9 | 1117360.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-012-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2234721.81, importe_modificado:2234721.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2567557/proyecto_INICIO, 2567557/proyecto_PROCESO, 2567557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567558 | Proyecto de inversión | 741992.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741992.05, modificado:741992.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. EN LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 46732 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 46732 | S | 100 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Pueblo HUEYITLALPAN 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida BRAVO Calle MINA TRES CALLES AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.29731711, lat:17.67739501}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 741992.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567559 | Proyecto de inversión | 2237054.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237054.76, modificado:2237054.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS CUAHUTEMOC. EN LA LOCALIDAD DE AIXCUALCO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 47608 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47608 | S | 88 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Pueblo AIXCUALCO 41180 AIXCUALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Calle BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC, lon:-99.36275426, lat:17.79856906}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2237054.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567561 | Proyecto de inversión | 1373940.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373940.06, modificado:1373940.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA C.C.T. 12DTV09860. EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 79694 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 79694 | S | 43 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TULA EL RIO - SAN AGUSTIN OSTOTIPAN 0 700 41193 SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, lon:-99.35305718, lat:17.92041736}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 1373940.06 | 1373940.06 | 686970 | 686970 | 686970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-019-2025, contratista:ERSI ALBERTO CAMACHO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1373940.06, importe_modificado:1373940.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.5}} | {2567561/proyecto_INICIO, 2567561/proyecto_PROCESO, 2567561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567562 | Proyecto de inversión | 959973.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959973.45, modificado:959973.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE. EN LA LOCALIDAD DE HUEYITLALPAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GRO. 2025 - 47330 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47330 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Calle ALLENDE Pueblo HUEYITLALPAN 41180 HUEYITLALPAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial CAMINO HUEYITLALPAN - ZOTOLTITLAN EN LA ENTRADA DEL LADO ESTE DEL PUEBLO, CADENAMIENTO 0+000 DEL CAMINO HUEYITLALPAN - ZOTOL, lon:-99.29197896, lat:17.67696878}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 959973.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567563 | Proyecto de inversión | 4108717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4108717.75, modificado:4108717.75}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE AHUEXOTITLAN. MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 97555 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 97555 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:ahuexotitlal - brecha 1 500 41197 AHUEXOTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN A 800 METROS DEL CORRAL DE TOROS , lon:-99.3771514, lat:17.79225046}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 4108717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567564 | Proyecto de inversión | 1875068.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875068.86, modificado:1875068.86}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TLAMAMACAN, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 48026 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 48026 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Pueblo TLAMAMACAN 41180 TLAMAMACAN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLAS BRAVO FRENTE LA KINDER Y AUN LA DE LA ESCULA TELESECUNDARIA, lon:-99.52598787, lat:17.9239756}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1875068.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567565 | Proyecto de inversión | 2233111.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233111.89, modificado:2233111.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE 2 CANCHAS DE BASQUET- BOL, SANITARIOS Y CISTERNA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 61459 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 61459 | S | 745 | 694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida MIGUEL HIDALGO A 1 KM DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33235637, lat:17.73749326}} | 2025-07-14 | 2025-09-13 | 2233111.89 | 2233111.89 | 1563178.32 | 1563178.32 | 1563178.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-020-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2233111.89, importe_modificado:2233111.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.2}} | {2567565/proyecto_INICIO, 2567565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567566 | Proyecto de inversión | 2208218.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208218.3, modificado:2208218.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRANO EN EL BARRIO DE SAN JOSE. EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GERRERO. 2025 - 47432 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47432 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle ALTAMIRANO Barrio SAN JOSE 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Andador DEPORTES Y Calle HIDALGO Avenida VICENTE GUERRERO UNA CALLE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO., lon:-99.29507741, lat:17.71679539}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 2208218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567568 | Proyecto de inversión | 4721118.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4721118.44, modificado:4721118.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA. EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 112405 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 112405 | S | 250 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Camino / Vereda SAN JUAN TOTOLCINTLA - TIERRAS DE CULTIVO 1 500 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN A 1.5 KM DEL ARCO DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, lon:-99.33882055, lat:17.89486404}} | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 4721118.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567569 | Proyecto de inversión | 532956.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532956.37, modificado:532956.37}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS. APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 81329 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 81329 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida IGNACIO ALLENDE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA Calle IGNACIO ZARAGOZA UNA UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.32812338, lat:17.74240813}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 532956.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567570 | Proyecto de inversión | 2246705.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2246705.59, modificado:2246705.59}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA, DE LA LOCALIDAD DE TULA DEL RIO. MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO 2025 - 47684 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47684 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:Avenida ALDAMA Pueblo TULA DEL RIO 41193 TULA DEL RÍO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Eje vial AUTOPISTA DEL SOL - TULA DEL RIO Y Avenida ALVARO OBREGON Calle FRANCISCO I. MADERO A UN LADO DE LA CANCHA CENTRAL, lon:-99.36375663, lat:17.92565488}} | 2025-07-14 | 2025-09-20 | 2246705.59 | 2246705.59 | 1122852 | 1122852 | 1122852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-018- 2025, contratista:NOE BANCHEZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2246705.59, importe_modificado:2246705.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2567570/proyecto_INICIO, 2567570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567571 | Proyecto de inversión | 2161510.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161510.87, modificado:2161510.87}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLCINTLA, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 47766 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47766 | S | 169 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo SAN JUAN TOTOLCINTLA 41180 SAN JUAN TOTOLCINTLA, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle INDEPENDENCIA A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD Y FRENTE A LA , lon:-99.3277841, lat:17.90852773}} | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 2161510.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567572 | Proyecto de inversión | 1102118.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102118.11, modificado:1102118.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO: AHUETLIXPA - SALIDIA HACIA TULA DEL RIO KM 0+000 - 0+006.200. EN LA LOCALIDAD DE AHUETLIXPA, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 105460 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 105460 | S | 112 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Camino / Terracería AHUETLIXPA - SALIDA A TULA 6 200 AHUETLIXPA, MÁRTIR DE CUILAPAN DE LA ENTRADA DEL PUEBLO AL PORTON VERDE QUE LIMITA LOS TERRENOS DEL MUNICIPIO, lon:-99.29339466, lat:17.904785}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 1102118.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567573 | Proyecto de inversión | 2337364.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337364.76, modificado:2337364.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE SARABIA. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 85250 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 85250 | S | 96 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle SARABIA Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Eje vial CAMINO APANGO - XICOMULCO Y Calle NIÑOS HEROES SALIDA DEL PUEBLO CON DIRECCION AL VIVEROS DE SEMBRANDO VIDA, lon:-99.32220318, lat:17.74291352}} | 2025-09-08 | 2025-11-08 | 2337364.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567896 | Proyecto de inversión | 1099897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099897.96, modificado:1099897.96}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TANQUE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO, 2025 - 96587 | 12 | Guerrero | 53 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 96587 | S | 626 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.55, meta_modificada:626.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:35, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LLANO DE LA PUERTA 39981 LLANO DE LA PUERTA, SAN MARCOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CALLE RUMBO AL TANQUE DE AGUA, lon:-99.5250064, lat:16.74200474}} | 2025-07-24 | 2025-09-01 | 1099897.96 | 1099897.96 | 824923.47 | 824923.47 | 824923.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/2025/FAISMUN/AD-076, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA ARQUISANIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS, monto:1099897.96, importe_modificado:1099897.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2567896/proyecto_PROCESO, 2567896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302567909 | Proyecto de inversión | 1521763.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521763.21, modificado:1521763.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SAN GREGORIO A BARRANCA DE IGUALA, EN LA LOLCALIDAD DE BARRANCA DE IGUALA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 67550 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67550 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA 30 700 40789 BARRANCA DE IGUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL , lon:-100.40759854, lat:17.8816562}} | 2025-06-28 | 2025-08-01 | 1521763.2 | 1521763.2 | 1521763.2 | 1521763.2 | 1521763.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-080-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1521763.2, importe_modificado:1521763.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2567909/proyecto_INICIO, 2567909/proyecto_PROCESO, 2567909/proyecto_FIN, 2567909/proyecto_PROCESO, 2567909/proyecto_FIN, 2567909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567910 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96846 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96846 | S | 210 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y , lon:-100.34092725, lat:18.0995345}} | 2025-10-08 | 2025-11-30 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566944 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad Amuco de la Reforma, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 92944 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 92944 | S | 1400 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Amuco de la Reforma 40703 AMUCO DE LA REFORMA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Aurelio Urieta Y Calle Sin Nombre Ninguno Terreno baldío La obra se localiza en la parte posterior de la Escuela Primaria., lon:-100.63402344, lat:18.30032023}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566953 | Proyecto de inversión | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740000.0, modificado:1740000.0}} | Construcción de tanque elevado de agua potable en Col. Guadalupana, Coyuca de Catalán, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 94001 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 94001 | S | 402 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.04, meta_modificada:27.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:607, direccion:Calle Sin Nombre Colonia La Guadalupana 40709 BARRIO EL CAPIRE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno Terreno baldío Y Ninguno Terreno baldío Ninguno Terreno baldío La obra se ubica pasando la capilla, mientras que la línea de distribuc, lon:-100.70789445, lat:18.32143362}} | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567988 | Proyecto de inversión | 907431.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907431.93, modificado:907431.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO DE SAN MIGUELITO A EL COLORIN, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 103125 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 103125 | S | 198 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:128, direccion:Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - SAN MIGUELITO 37 700 40784 SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V, lon:-100.1899421, lat:17.87715541}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 907431.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567992 | Proyecto de inversión | 2010556.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010556.13, modificado:2010556.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE LA CALLE LERDO DE TEJADA - 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 103327 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 103327 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LERDO DE TEJADA Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MIUNICIPAL DE SAN MIG, lon:-100.38562805, lat:18.16141183}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 2010556.13 | 2010556.13 | 2010556.13 | 1005278.06 | 1005278.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-120-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2010556.13, importe_modificado:2010556.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2567992/proyecto_INICIO, 2567992/proyecto_PROCESO, 2567992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567372 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA KM: 0+875 AL 1+040. - 98720 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 98720 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:Camino CRUCERO LA CRUZ DE TLAZALA KM:0+000 - LOCALIDA DE ZAZACUALA 0 875 40430 ZAZACUALA (EL RANCHO DEL LIMÓN), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE LLEGARA AL PARAJE LA CRUZ DE TLAZALA UBICADO EN LA ENTRADA, lon:-99.78798134, lat:18.47798235}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 1000000 | 1000000 | 537150.61 | 537150.61 | 537150.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/013-2025., contratista:ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2567372/proyecto_PROCESO, 2567372/proyecto_INICIO, 2567372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567375 | Proyecto de inversión | 1933126.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933126.27, modificado:1933126.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN KM: 6+370 AL 6+520 - 118499 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 118499 | S | 164 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.5, meta_modificada:917.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:Camino CRUCERO DE LOS RANCHITOS - LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN 6 370 40453 TEUCIZAPAN, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZARA EN EL KM: 6+370 AL 6+520 DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN. DICHO C, lon:-99.7137968, lat:18.45014767}} | 2025-09-29 | 2025-11-04 | 1933126.27 | 1933126.27 | 760583.12 | 760583.12 | 760583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/015-2025., contratista:ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1933126.27, importe_modificado:1933126.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.5}} | {2567375/proyecto_PROCESO, 2567375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568479 | Proyecto de inversión | 780520.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780520.3, modificado:780520.3}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCUMPUN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 106154 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 106154 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:Calzada CARRETERA A CD ALTAMIRANO Pueblo EL CHUCUMPUN 40687 EL CHUCUMPÚN, TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE RUMBO EL PANTEON MUNICIPAL Y Calle CALLE HACIA ESCUELA PRIMARIA Calle SIN NOMBRE CARRETERA TLALCHAP CD. ALTAMIRANO, lon:-100.52828986, lat:18.40820003}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568480 | Proyecto de inversión | 391455.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391455.56, modificado:391455.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AV DEL TRABAJO ,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 110251 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 110251 | S | 259 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle AV. DEL TRABAJO Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle MARINO ABASOLO Calle PROFR:CARITINO MALDONADO CERCA DEL BODEGA DEL BIENESTAR CENTRO DE ACOPIO MAIZ, lon:-100.46864595, lat:18.41227526}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568481 | Proyecto de inversión | 371441.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371441.89, modificado:371441.89}} | MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL TLALCHAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 101437 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 101437 | S | 120 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle AV.AYUNTAMIENTO Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AV.REVOLUCION Calle BENITO JUAREZ CERCA DE LA CASA EJIDAL Y DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DONACIONO GUTIERREZ GARDUÑO, lon:-100.47924714, lat:18.40928913}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568482 | Proyecto de inversión | 350865.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350865.8, modificado:350865.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, LA MONTAÑA -ARCELIA , DEL KM 0+000 AL KM 3+700 EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 106284 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 106284 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Camino LA MONTAÑA - ARCELIA 3 700 40693 LA MONTAÑA, TLALCHAPA CAMINO RURAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA Y ARCELIA , lon:-100.30499263, lat:18.36322372}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568483 | Proyecto de inversión | 2446048.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2446048.36, modificado:2446048.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV PEÑA BLANCA ,EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 95746 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 95746 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.2, meta_modificada:1126.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle AV PEÑA BLANCA Pueblo OTLATAPEC (AGUA DEL PADRE) 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESEC Y Calle SIN NOMBRE Callejón LOMA DEL OLVIDO CERCA DEL ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA , lon:-100.5007254, lat:18.50909533}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568484 | Proyecto de inversión | 442647.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442647.21, modificado:442647.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, DE SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 97262 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 97262 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Calle Calle principal Pueblo EL AGUACATE 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Calle CALLE HACIA LA CAPILLA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y AUN COSTADO DEL , lon:-100.53561405, lat:18.39316677}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568485 | Proyecto de inversión | 210908.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210908.09, modificado:210908.09}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 112892 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 112892 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Camino / Terracería OTLATAPEC - PRESA EL CAPIRE 4 200 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA OTLATAPEC CON EL CAMINO QUE CONDUCE ALAS PARCELAS EJIDALES, lon:-100.49102385, lat:18.49970968}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568486 | Proyecto de inversión | 442647.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442647.21, modificado:442647.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, DE SISTEMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 97615 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 97615 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:41, direccion:Calle Principal Pueblo el charco 40680 EL CHARCO, TLALCHAPA ENTRE Calle calle rumbo a chapultepec Y Calle calle rumbo a la capilla Calle calle principal cerca rumbo a la capilla,cerca del tanque elevado, lon:-100.51311111, lat:18.38901225}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568487 | Proyecto de inversión | 864203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864203.42, modificado:864203.42}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA (2DA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,GUERRERO. - 95017 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 95017 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:Calle Chihuahua Pueblo Villa Madero 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA ENTRE Calle sin nombre Y Calle California Calle Yucatan cerco del cetro de apocio segalmex villa madero, lon:-100.45284758, lat:18.41180814}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568488 | Proyecto de inversión | 2408709.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408709.07, modificado:2408709.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV PEÑA BLANCA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OTLATEPEC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 95795 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 95795 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.3, meta_modificada:1162.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle Av.Peña Blanca Pueblo Otlatepec (Agua del Padre ) 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA ENTRE Calle sin nombre Y Calle loma del olvido Calle sin nombre cerca de la tortilleria Otlatepec y papeleria Waly, lon:-100.50173927, lat:18.51062141}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568489 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 109069 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 109069 | S | 145 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:Calle jalisco Pueblo VILLA MADERO 40682 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA ENTRE Calle NUEVO LEON Y Calle PUEBLA Calle SINALOA POR LAS PRINCIPALES CALLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO,GRO, lon:-100.447628, lat:18.41036224}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568490 | Proyecto de inversión | 1428063.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428063.75, modificado:1428063.75}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 94410 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 94410 | S | 94 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.29, meta_modificada:491.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle MONTES DE OCA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle AV.REVOLUCION Y Calle AV.AYUNTAMIENTO Calle IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATOS VICTORIANO AGUEROS , lon:-100.48276465, lat:18.40898467}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568491 | Proyecto de inversión | 1578381.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578381.6, modificado:1578381.6}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 94472 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 94472 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.47, meta_modificada:534.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALENA Pueblo TLALCHAPA TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle PROFR.CARITINO MALDONADO Y Calle SIN NOMBRE Calle VICENTE GUERRERO CERCA DEL CAMPO BUENAVENTURA PEÑA , lon:-100.4713599, lat:18.40264254}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568804 | Proyecto de inversión | 1000861.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000861.27, modificado:1000861.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL - EL RODEO Y RAMALES, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88279 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88279 | S | 200 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.34, meta_modificada:30.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:554, direccion:Camino SAN RAFAEL - EL RODEO 0 0 40767 EL RODEO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CON LA LOCALIDAD DE EL RODEO. SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDADES DE EL RINCON DE LAS TRUCHAS, MESAS DEL SUSPIRO Y E, lon:-101.10124626, lat:18.16684455}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1000861.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568808 | Proyecto de inversión | 969924.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969924.64, modificado:969924.64}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE ALITA-EL CANAL, CUAMBIO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 108972 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 108972 | S | 73 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.2, meta_modificada:29.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:608, direccion:Camino CRUCERO DE ALITA - CUAMBIO 0 0 40761 CRUCERO DE ALITA, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE ALITA CON LA LOCALIDAD DE CUAMBIO, lon:-101.00938544, lat:18.49019435}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 969924.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568812 | Proyecto de inversión | 1337778 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337778.0, modificado:1337778.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL REPARO-LA PALMA SOLA Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 118237 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 118237 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.22, meta_modificada:41.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:142, direccion:Camino EL REPARO - LA PALMA SOLA 0 0 40770 EL REPARO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL REPARO CON LA LOCALIDAD DE LA PALMA SOLA, lon:-101.03119275, lat:18.4076398}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 1337778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568819 | Proyecto de inversión | 1829542.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829542.26, modificado:1829542.26}} | REHABILITACION DE CAMINO EL TIMON-ARATICHANGUIO Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88433 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88433 | S | 1020 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.91, meta_modificada:56.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:167, direccion:Camino EL TIMON - ARATICHANGUIO 0 0 40769 TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL TIMON CON LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A VARIAS LOCALIDADES COMO SON CUPUAN, LA CARRE, lon:-101.29031407, lat:18.38444785}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1829542.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567574 | Proyecto de inversión | 1367268.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367268.29, modificado:1367268.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL C.C.T. 12DTV0831M. EN LA LOCALIDAD DE XICOMULCO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 56228 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 56228 | S | 185 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo XICOMULCO 41198 XICOMULCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle 1 Y Calle 2 A 100 METROS DE LA COMISARIA, lon:-99.27332009, lat:17.7830569}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1367268.29 | 1367268.29 | 683634 | 683634 | 683634 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-014- 2025, contratista:ERSI ALBERTO CAMACHO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1367268.29, importe_modificado:1367268.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}} | {2567574/proyecto_PROCESO, 2567574/proyecto_INICIO, 2567574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567575 | Proyecto de inversión | 4381617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4381617.99, modificado:4381617.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN ZONA DEL MERCADO NUEVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 108557 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 108557 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MODULO - LA MINA 0 400 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN A 400 METROS ADELANTE DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33372299, lat:17.7408769}} | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 4381617.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567576 | Proyecto de inversión | 1684256.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684256.49, modificado:1684256.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZACATECAS, BARRIO DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTILAN, GUERRERO. 2025 - 56629 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 56629 | S | 96 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle ZACATECAS Pueblo ZOTOLTITLAN 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle ALTAMIRANO Calle BRAVO AUN LADO DEL TECHADO DEL BARRIO DEL CALVARIO, lon:-99.29168424, lat:17.71394399}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1684256.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567577 | Proyecto de inversión | 1736596.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736596.51, modificado:1736596.51}} | REHABILITACIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 45923 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 45923 | S | 886 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33125026, lat:17.73743995}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 1736596.51 | 1736596.51 | 868298.25 | 868298.25 | 868298.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-007-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1736596.51, importe_modificado:1736596.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2567577/proyecto_PROCESO, 2567577/proyecto_INICIO, 2567577/proyecto_PROCESO, 2567577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567578 | Proyecto de inversión | 1902608.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1902608.71, modificado:1902608.71}} | REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA. EN LA LOCALIDAD DE TLAIXCUAC, MPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 65975 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 65975 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.0, meta_modificada:3952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:14, direccion:Camino / Brecha TLAIXCUAC - TIERRAS DE CULTIVO 1 100 41198 TLAIXCUAC, MÁRTIR DE CUILAPAN A 1 KM DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-99.28063379, lat:17.7973191}} | 2025-08-18 | 2025-10-20 | 1902608.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567579 | Proyecto de inversión | 725231.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725231.42, modificado:725231.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA SISTEMA DE BACHILLERATO UNIVERSITARIO POPULAR C.C.T. 12UBH0021V (ETAPA 1 EXPLANADA) EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLTITLAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 106698 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 106698 | S | 72 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle ABEJA NODRIZA SN Pueblo ZOTOLTITLAN 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle ABEJA OBRERA Y Calle ENCINOS Avenida ALTAMIRANO EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-99.2991775, lat:17.7158312}} | 2025-10-13 | 2025-12-13 | 725231.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567580 | Proyecto de inversión | 1782987.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782987.28, modificado:1782987.28}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS. EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 47725 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47725 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Avenida ACCESO AL JARDIN Pueblo ANALCO 41180 ANALCO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Avenida PRINCIPAL AUN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-99.4414783, lat:17.94356439}} | 2025-07-07 | 2025-09-06 | 1782987.28 | 1782987.28 | 891493 | 891493 | 891493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-015-2025, contratista:NOE BANCHEZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1782987.28, importe_modificado:1782987.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2567580/proyecto_INICIO, 2567580/proyecto_PROCESO, 2567580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567581 | Proyecto de inversión | 1887302.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887302.85, modificado:1887302.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEBERNILLAS, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 57725 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 57725 | S | 93 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:Avenida PRINCIPAL Pueblo TEBERNILLAS 41180 TEBERNILLAS, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle 1 A 50 M DE LA CANCHA CENTRAL, lon:-99.27380619, lat:17.77259038}} | 2025-07-07 | 2025-09-12 | 1887302.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567582 | Proyecto de inversión | 1887122.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887122.52, modificado:1887122.52}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EJERCITADORES E INFANTILES Y DEMOLICION TRIBUNAS, EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 45821 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 45821 | S | 886 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.3326899, lat:17.73753992}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 1887122.52 | 1887122.52 | 943561.26 | 943561.26 | 943561.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-006-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:1887122.52, importe_modificado:1887122.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.5}} | {2567582/proyecto_INICIO, 2567582/proyecto_PROCESO, 2567582/proyecto_INICIO, 2567582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567583 | Proyecto de inversión | 1401924.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401924.19, modificado:1401924.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EN EL BARRIO DE SAN LUCAS. EN LA LOCALIDAD ZOTOLTITLAN, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GERRERO. 2025 - 47375 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 47375 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:16, direccion:Calle JUAREZ Barrio SAN LUCAS 41180 ZOTOLTITLÁN, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Calle BRAVO Y Calle MINA DOS CALLES ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN LUCAS, lon:-99.2952945, lat:17.71488169}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 1401924.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567584 | Proyecto de inversión | 999180.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999180.76, modificado:999180.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO: APANGO - AIXCUALCO KM 0+000 -17+000. APANGO, MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN. 2025 - 102945 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 102945 | S | 271 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Camino / Terracería APANGO - AIXCUALCO 17 500 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN A UN LADO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33569428, lat:17.73746998}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 999180.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567590 | Proyecto de inversión | 2967679.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2967679.77, modificado:2967679.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PARAISO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. - 82875 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 82875 | S | 469 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.94, meta_modificada:2033.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:19, direccion:Calle El Paraíso Pueblo San Miguel 39232 SAN MIGUEL, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Emiliano Zapata Calle Principal La calle inicia donde termina la calle Emiliano Zapata y en la esquina se ubica la Capilla 15 de mayo y termina donde ini, lon:-99.30321991, lat:17.46450338}} | 2025-10-06 | 2025-11-15 | 2967679.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567591 | Proyecto de inversión | 1581685.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1581685.5, modificado:1581685.5}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EL SALADO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN. - 78853 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 78853 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17610.98, meta_modificada:17610.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río Puente vehicular Calle 5 de mayo - Cause de Río Salado 0 732 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN Atraviesa el puente vehicular de la calle Vicente Guerrero, ruta Las Petaquillas-Quechultenango, lon:-99.36523384, lat:17.47197976}} | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 1581685.5 | 1581685.5 | 474505.65 | 474505.65 | 474505.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-17, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1581685.5, importe_modificado:1581685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17610.98}} | {2567591/proyecto_INICIO, 2567591/proyecto_FIN, 2567591/proyecto_INICIO, 2567591/proyecto_FIN, 2567591/proyecto_PROCESO, 2567591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567592 | Proyecto de inversión | 620196.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620196.73, modificado:620196.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA - TLAPACHOLAPA EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. - 88905 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 88905 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14470.23, meta_modificada:14470.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:17, direccion:Camino El Rincón de Tlapacholapa - Tlapacholapa 3 228 39233 EL RINCÓN DE TLAPACHOLAPA (EL RINCÓN), MOCHITLÁN El camino inicia en la localidad de El Rincón de Tlapacholapa y llegan al crucero de Tlapacholapa, lon:-99.31953972, lat:17.40228062}} | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 620196.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567916 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE DE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO DE PABLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96676 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96676 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PROF. J.J. MARQUEZ Y Calle REVOLUCION Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNIICPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAP, lon:-100.38566754, lat:18.16531715}} | 2025-10-06 | 2025-11-30 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567919 | Proyecto de inversión | 1218721.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218721.3, modificado:1218721.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE DE LA PALMA EN EL BARRIO DE SAN MARTIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96658 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96658 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle DE LA PALMA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle SALOMON CORDOVA REYES Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGU, lon:-100.39298739, lat:18.1633898}} | 2025-10-05 | 2025-11-30 | 1218721.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566960 | Proyecto de inversión | 2244820.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244820.81, modificado:2560341.18}} | Construcción del parque Público en la localidad de Maldonado, municipio de Cuajinicuilapa, Gro. - 13368 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 13368 | S | 450 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.56, meta_modificada:477.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:Calle ALVARO CARRILLO S/N S/N 41957 MALDONADO, CUAJINICUILAPA Frente a la escuela prima Cinco de Mayo, lon:-98.60868651, lat:16.48401359}} | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2560341.18 | 2560341.18 | 2560341.18 | 1833102.35 | 1833102.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14181, contratista:HILARIO GOMEZ GIL, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:2560341.18, importe_modificado:2560341.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2566960/proyecto_INICIO, 2566960/proyecto_PROCESO, 2566960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto "Recaudado" , trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302566966 | Proyecto de inversión | 2875102.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875102.34, modificado:2875102.34}} | CONSTRUCCION DE REFUGIO TEMPORAL, CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GRO. - 12262 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 12262 | S | 678 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:EL TERRERO, CUAJINICUILAPA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO ESTARA UBICADA A UNOS METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, DE LA MISCELANEA ALEX Y DE LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS , lon:-98.43856139, lat:16.56148424}} | 2025-09-08 | 2025-11-17 | 2875102.34 | 2875102.34 | 2875102.34 | 2875102.34 | 2875102.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14247, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:2875102.34, importe_modificado:2875102.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302566968 | Proyecto de inversión | 2951943.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2951943.37, modificado:2951943.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO ENTRE: CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO - 106624 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 106624 | S | 560 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia CENTRO 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle GRAL PORFIRIO DIAZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle IGNACIO ZARAGOZA A UNOS METROS DE LA FARCIA COBBI , lon:-98.41277743, lat:16.4715296}} | 2025-09-18 | 2025-11-19 | 2951943.37 | 2951943.37 | 885583.01 | 885583.01 | 885583.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14257, contratista:GRUPO CUARZO CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:2951943.37, importe_modificado:2951943.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566968/proyecto_INICIO, 2566968/proyecto_PROCESO, 2566968/proyecto_INICIO, 2566968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566969 | Proyecto de inversión | 903748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903748.3, modificado:903748.3}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. - 6243 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 6243 | S | 156 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Pueblo BUENOS AIRES 41957 BUENOS AIRES, CUAJINICUILAPA A un lado de la cancha de la localidad de Buenos Aires, lon:-98.64547273, lat:16.48398023}} | 2025-09-22 | 2025-11-03 | 0 | 903748.3 | 271124.49 | 271124.49 | 271124.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14252, contratista:LUIS RUBEN CRUZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:903748.3, importe_modificado:903748.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566969/proyecto_INICIO, 2566969/proyecto_PROCESO, 2566969/proyecto_INICIO, 2566969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566970 | Proyecto de inversión | 1552417.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552417.51, modificado:1552417.51}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de Aniceto Anica Medel tramo: Calle Elías Aguirre a la calle Niños Héroes, en la localidad de el Quiza, municipio de Cuajinicuilapa, Gro. - 12297 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 12297 | S | 370 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:23, direccion:EL QUIZÁ, CUAJINICUILAPA Pavimentación de la calle Aniceto Anica, sobre la calle del Centro de Salud en la localidad del Quizá, municipio de Cuajinicuilapa Gro. , lon:-98.40427693, lat:16.52162294}} | 2025-09-15 | 2025-11-17 | 1552417.51 | 1552417.51 | 465725.25 | 465725.25 | 465725.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14215, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:1552417.51, importe_modificado:1552417.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566970/proyecto_INICIO, 2566970/proyecto_PROCESO, 2566970/proyecto_INICIO, 2566970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto RECAUDADO., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566973 | Proyecto de inversión | 2126327.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126327.12, modificado:2126327.12}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle sin nombre, tramo: que va hacia el tanque en la localidad de Barajillas en el municipio de Cuajinicuilapa, Gro. - 57512 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 57512 | S | 416 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE 41951 BARAJILLAS (BARAJILLA), CUAJINICUILAPA A UNOS METROS DEL TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARAJILLAS, lon:-98.46261839, lat:16.5081103}} | 2025-09-22 | 2025-11-17 | 2126327.12 | 2126327.12 | 637898.14 | 637898.14 | 637898.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14213, contratista:JOSE EDUARDO FLORES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:2126327.12, importe_modificado:2126327.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566973/proyecto_INICIO, 2566973/proyecto_PROCESO, 2566973/proyecto_INICIO, 2566973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568000 | Proyecto de inversión | 2062800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062800.0, modificado:2062800.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUEHUETLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 98617 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 98617 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA SUR - SAN JUAN TEHUEHUETLA 37 100 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN, lon:-100.40330349, lat:17.82415716}} | 2025-10-04 | 2025-11-30 | 2062800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568002 | Proyecto de inversión | 2167971.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2167971.64, modificado:2167971.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO DE LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON - CALLE REFORMA - CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96739 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96739 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL T, lon:-100.38971242, lat:18.15906592}} | 2025-10-09 | 2025-11-30 | 2167971.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567380 | Proyecto de inversión | 249331.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249331.53, modificado:249331.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (CABECERA MUNICIPAL). - 78455 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 78455 | S | 1258 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.3, meta_modificada:135.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUADALUPE - LOCALIDAD DE ZOZOQUITLA 1 200 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DEL RIO DENOMINADO SAN PEDRO HASTA E, lon:-99.78619788, lat:18.50464602}} | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 249224.01 | 249224.01 | 249224.01 | 249224.01 | 249224.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/008-2025., contratista:GRUPO ADESVE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:249224.01, importe_modificado:249224.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.3}} | {2567380/proyecto_INICIO, 2567380/proyecto_FIN, 2567380/proyecto_PROCESO, 2567380/proyecto_FIN, 2567380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este proyecto quiero hacer la siguiente aclaración: En los montos se migro la obra con monto de $249,331.53 pero se hizo un ajuste y solo se programo $249,224.01, incluso en la plataforma de SIFAIS ya hice la modificación del monto pero aquí migro con el primer monto que se manejo. es por esa razón que solo se maneja $249,224.01., trimestre:3.0, usuario:franciscoslluviasr, fecha:2025-10-20}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567388 | Proyecto de inversión | 1053952.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053952.46, modificado:1053952.46}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle junto al panteon en colonia Agua de Correa, Zihuatanejo de Azueta - 82504 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 82504 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Junto al Panteon Colonia Agua de Correa 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Rolando Morales Y Calle Empedrada Calle Zeus Para llegar a esta obra, hay que ubicarse en la carretera federal Zihuatanejo Acapulco, lon:-101.53207537, lat:17.64972388}} | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 1053952.46 | 1053952.46 | 1053952.46 | 1053952.46 | 1053952.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17667, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1053952.46, importe_modificado:1053952.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2567388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567399 | Proyecto de inversión | 9899626.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9899626.88, modificado:9899626.88}} | Construccion de ciclo via tramo CEUSJIC-Boulevard Paseo de Zihuatanejo Oriente colonia Tulipanes Zihuatanejo de Azueta - 55055 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 55055 | S | 36613 | 34147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2749.0, meta_modificada:2749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Ciclovía Colonia Tulipanes 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Vaso de Zihuatanejo Y Calle Ejercito Mexicano Boulevard Paseo de Zihuatanejo Oriente Para llegar a esta obra, se toma la Avenida Paseo de Zihu, lon:-101.53444074, lat:17.64843234}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 9899626.88 | 9899626.88 | 9899626.88 | 9899626.88 | 9899626.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17631, contratista:JOEL GONZALEZ FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:9899626.88, importe_modificado:9899626.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2567399/proyecto_PROCESO, 2567399/proyecto_INICIO, 2567399/proyecto_PROCESO, 2567399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568493 | Proyecto de inversión | 2687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687500.0, modificado:2687500.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO TLALCHAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 100540 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 100540 | S | 321 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle AV.AYUNTAMIENTO Calle IGNACIO ZARAGOZA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DONACIANO GUTIERREZ GARDUÑO Y ESCUELA ESTATAL FRANCISC, lon:-100.47935309, lat:18.40979558}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568494 | Proyecto de inversión | 1759824.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759824.22, modificado:1759824.22}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 94351 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 94351 | S | 125 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Tlalchapa 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle Pedro Ascencio Y Calle Francisco Villa Calle Lazaro Cardenas se encuentra cerca del campo Buenaventura Peña, en el Barrio el Cerrito , lon:-100.47497552, lat:18.40360965}} | 2025-01-09 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568495 | Proyecto de inversión | 602164.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602164.5, modificado:602164.5}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TLALCHAPA- OTLATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 12+000, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 108524 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 108524 | S | 89 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Camino TLALCHAPA - OTLATEPEC 12 0 40682 OTLATEPEC (AGUA DEL PADRE), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LAS LOCALIDADES DE SAN JACINTO OTLATAPEC LIMON GRANDE, lon:-100.49547631, lat:18.49988697}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568496 | Proyecto de inversión | 936572.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936572.11, modificado:936572.11}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TLALCHAPA - SAN VICENTE DEL KM 0+000 AL 25+000, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 106384 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 106384 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:Camino SAN VICENTE - TLALCHAPA 25 0 40683 SAN VICENTE, TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL TLALCHAPA CON LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, lon:-100.39295456, lat:18.49834015}} | 2025-11-15 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568498 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, VILLA MADERO-PUERTO DE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 108820 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 108820 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:Camino / Terracería VILLA MADERO - PUERTO DE ALLENDE 3 500 40681 PUERTO DE ALLENDE (PUERTA DE ARRIBA), TLALCHAPA CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO CON PUERTO DE ALLENDE , lon:-100.41280283, lat:18.40066372}} | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568499 | Proyecto de inversión | 308980.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308980.63, modificado:308980.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 112613 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 112613 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.15, meta_modificada:6.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN - TIERRA EJIDALES 6 150 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA LOS DIFERENTES TIENDAS EJIDADES , lon:-100.4678121, lat:18.37845946}} | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568500 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ,LAZARO CARDENAS ,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,GUERRERO - 105984 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 105984 | S | 63 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PROFR:CARITINO MALDONAD PEREZ Calle VICENTE GUERRERO CERCA DE LA ESCUELA SECUDANRIA TECNICA, lon:-100.47406826, lat:18.40793278}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568501 | Proyecto de inversión | 1316297.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316297.2, modificado:1316297.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV DEL TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 71815 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 71815 | S | 201 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.8, meta_modificada:785.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Del Trabajo Pueblo Tlalchapa 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle 5 De Mayo Y Calle Abasolo Calle profr:Caritino Maldonado cerca de la asociación Ganadera Municipal, y cerca del centro de acopio Segalmex , lon:-100.46614797, lat:18.41241143}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568502 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS,EN LA LOCALIDAD DE COL,CUAUHTEMOC( BARRIO SUR), MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 113703 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 113703 | S | 59 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:Camino / Terracería colonia Cuauhtemoc - tierras ejidales lado sur 5 970 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA CAMINO DE TERRACERIA QUE COMUNICA LAS TIERRA EJIDADES , lon:-100.38161927, lat:18.34011891}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568503 | Proyecto de inversión | 287699.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287699.46, modificado:287699.46}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS,EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO - 112718 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 112718 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.73, meta_modificada:5.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Camino / Terracería EL AGUACATE - EJIDO 5 730 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA SE ENCUENTRAS A LA SALIDADE LA POBLACIOIN RUMBO A LAS TIERRAS EJIDALES , lon:-100.53769008, lat:18.39531743}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568504 | Proyecto de inversión | 209145.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209145.82, modificado:209145.82}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS,EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO - 113094 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 113094 | S | 94 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.16, meta_modificada:4.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:Camino / Terracería VILLA MADERO - EL MORTERO 4 160 40681 VILLA MADERO (EL POTRERO), TLALCHAPA CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA VILLAMADERO CON LAS TIERRA EJIDALES , lon:-100.44601513, lat:18.41537057}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568505 | Proyecto de inversión | 442647.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442647.21, modificado:442647.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, DE SISTEMA DE AGUA BARRIO LA CIÉNEGA ,EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 100118 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 100118 | S | 143 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle AV AYUNTAMIENTO Calle AGUSTIN MELGAR CERCA DEL JARIDN DE NIÑOS Y DEL CAMPO DE FUTBOL LA CIENEGA, lon:-100.486104, lat:18.41135782}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568506 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS , EN LA LOCALIDAD DE LA CACANICUA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 113854 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 113854 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.97, meta_modificada:5.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:38, direccion:Camino / Terracería la cacanicua de arriba - la rueda 5 90 40686 LA CACÁNICUA DE ARRIBA, TLALCHAPA camino sacacosechas que conduce a la tierras ejidades rumbo a la rueda , lon:-100.4466227, lat:18.5980334}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568828 | Proyecto de inversión | 1379055.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379055.99, modificado:1379055.99}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO MAZATEPEC A ZITLALA, EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC 2025 - 82771 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 82771 | S | 458 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Camino MAZATEPEC - ZITLALA 5 350 41160 MAZATEPEC, ZITLALA LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO RURAL MAZATEPEC - ZITLALA, RUTA QUE CONECTA LA MUNICIPIO DE ZITLALA CON LA MICROREGION, lon:-99.21356605, lat:17.67262232}} | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 1379055.99 | 1379055.99 | 1379055.99 | 1379055.99 | 1379055.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-058-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1379055.99, importe_modificado:1379055.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2568828/proyecto_INICIO, 2568828/proyecto_PROCESO, 2568828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568847 | Proyecto de inversión | 820983.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820983.94, modificado:820983.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE SAN JOSE, COLONIA SANTA MONICA, MUNICIPIO DE ZITLALA 2025 - 77503 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 77503 | S | 158 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle SAN JOSE Colonia SANTA MONICA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle PROLONGACION CUITLAHUAC Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN JOSE, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE PROL. CUIT, lon:-99.18362699, lat:17.68706148}} | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 820983.94 | 820983.94 | 820983.94 | 820983.94 | 820983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-051-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:820983.94, importe_modificado:820983.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2568847/proyecto_PROCESO, 2568847/proyecto_INICIO, 2568847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567596 | Proyecto de inversión | 1507232 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507232.0, modificado:1507232.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORIBIO ESPIRITU EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 72966 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 72966 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.72, meta_modificada:379.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Toribio Espiritu Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Baltazar R. Leyva Mancilla Y Calle Salvador Diaz Mirón Calle Benito Juarez en un tramo de la calle se ubica la escuela Primaria Amado Nervo , lon:-99.37450346, lat:17.47416114}} | 2025-08-25 | 2025-10-04 | 1507232 | 1507232 | 452169.6 | 452169.6 | 452169.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-15, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1507232.0, importe_modificado:1507232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2567596/proyecto_INICIO, 2567596/proyecto_PROCESO, 2567596/proyecto_INICIO, 2567596/proyecto_PROCESO, 2567596/proyecto_INICIO, 2567596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567598 | Proyecto de inversión | 3050684.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3050684.67, modificado:3050684.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOS AMATES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTITLANAPA. - 107780 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 107780 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.73, meta_modificada:505.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:Calle Principal Pueblo Tlacotitlanapa 39230 TLACOTITLANAPA, MOCHITLÁN El puente vehicular se ubicará en la calle principal donde se encuentra el Telebachillerato comunitario num. 262 de Tlacotitlanapa, lon:-99.34913479, lat:17.42308045}} | 2025-10-13 | 2025-12-13 | 3050684.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567599 | Proyecto de inversión | 1861417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861417.15, modificado:1861417.15}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLAPA. - 67910 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 67910 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1666.87, meta_modificada:1666.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:Camino / Terracería Tlapacholapa - Mexcaltepec 1 667 39233 TLAPACHOLAPA, MOCHITLÁN La línea de agua es paralela al camino que va de la localidad de Tlapacholapa a Mexcaltepec localidad del municipio vecino de Quechultenango., lon:-99.32178437, lat:17.41517172}} | 2025-08-04 | 2025-09-27 | 1861417.15 | 1861417.15 | 558425.15 | 558425.15 | 558425.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-14, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1861417.15, importe_modificado:1861417.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1666.87}} | {2567599/proyecto_INICIO, 2567599/proyecto_PROCESO, 2567599/proyecto_INICIO, 2567599/proyecto_FIN, 2567599/proyecto_INICIO, 2567599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567600 | Proyecto de inversión | 1432351.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432351.73, modificado:1432351.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TLAPACHOLAPA - TLACOTITLANAPA EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÁN. - 89846 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 89846 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28335.39, meta_modificada:28335.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:Camino Tlapacholapa - Tlacotitlanapa 4 675 39233 TLAPACHOLAPA, MOCHITLÁN El camino comienza en el crucero que lleva a la localidad de Tlapacholapa y termina en donde entronca en la carretera Mochitlán-Coaxtlahuacán, hacia la local, lon:-99.32358754, lat:17.41622928}} | 2025-11-10 | 2025-12-06 | 1432351.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567601 | Proyecto de inversión | 1786026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786026.86, modificado:1786026.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE. - 80714 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 80714 | S | 161 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.9, meta_modificada:2590.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:Camino / Brecha San Roque - San Roque 1 137 39236 SAN ROQUE, MOCHITLÁN La línea de conducción rodea al Pueblo del lado Este , lon:-99.42546238, lat:17.36213413}} | 2025-09-08 | 2025-11-01 | 1786026.86 | 1786026.86 | 535808.06 | 535808.06 | 535808.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-18, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1786026.86, importe_modificado:1786026.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2567601/proyecto_INICIO, 2567601/proyecto_PROCESO, 2567601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567603 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 96706 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 96706 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:Corriente de agua / Arroyo SANTA GERTRUDIS - AHUCATITLAN 3 250 SANTA GERTRUDIS (LA COLONIA), OLINALÁ LA OBRA SE REALIZA EN EL ARROYO DE AGUA CONOCIDO COMO BARRANCA HONDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS LA COLONIA , lon:-98.78502332, lat:17.99510725}} | 2025-10-19 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567605 | Proyecto de inversión | 1689483.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689483.95, modificado:1689483.95}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE MEXTIOPA, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO. - 96692 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 96692 | S | 200 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MEXTIOPAM 41016 MEXTIOPAM (MEXTIOPA), OLINALÁ ENTRE Calle CAMINO A SAN FELIPE AMATITLAN Y Calle SALIDA A OCOTITLAN LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE MEXTIOPAM SOBRE LA CARRETERA HACIA SAN FELIPE AMATITLA, lon:-98.71913786, lat:17.82582747}} | 2025-10-19 | 2025-11-17 | 844741.97 | 844741.97 | 844741.97 | 844741.97 | 844741.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-002-2025, contratista:YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:1689483.95, importe_modificado:1689483.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}} | {2567605/proyecto_INICIO, 2567605/proyecto_PROCESO, 2567605/proyecto_INICIO, 2567605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567606 | Proyecto de inversión | 1288245.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288245.49, modificado:1288245.49}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA C.R. OLINALA-TETICIC-RANCHO VIEJO- ZOMPEPELCO-EL TECOLOTE- EL CARRIZO. 2. TETICIC-RANCHO LA ESPERANZA- CHAUTIPA-LAS ANONAS-TEUIXTLA-CR TLAQUIILZINGO Y XOTLA. - 37089 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 37089 | S | 189 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79000.0, meta_modificada:79000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:Camino / Brecha CRUCERO TETICIC OLINALA - TEHUIXTLA Y XOTLA 79 100 CHAUTIPA, OLINALÁ EL TRAMO A REHABILITAR INICIA EN EL CRUCERO DE OLINALA TETICIC INCLUYE TODAS LAS BRECHAS SACACOSECHAS Y CAMINOS DE TERRACERIA HASTA EL PARAJE DE , lon:-98.87356462, lat:17.8606669}} | 2025-10-28 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567607 | Proyecto de inversión | 1103159.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103159.08, modificado:1103159.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA OLINALÁ-EL PROGRESO-COYOMITLA- MEXTIOPAN-PIEDRAS BLANCAS-BUENA VISTA-OCOTITLÁN-TECUIZIAPA-TLAXCO-COZAHUATITLAN- LA PRESA-SAN FELIPE AMATITLÁN-LA CIENEGA-COLONIA AGUA PECHCON-COLONIA NACAXICAN- LOMAS DE COCOYOC-SAN ANTONIO COYAHUACAN. - 74567 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74567 | S | 326 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.65, meta_modificada:67.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:Camino / Brecha SAN FELIPE AMATITLAN - CRUCERO EL PROGRESO 22 85 SAN FELIPE AMATITLÁN (AMATITLÁN), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE AMATITLAN Y TERMINA EN EL CRUCERO DE EL PROGRESO CONTEMPLANDO TODOS, lon:-98.69410836, lat:17.84350904}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567609 | Proyecto de inversión | 970910.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970910.44, modificado:970910.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA TECOLAPA-SANTA GERTRUDIS-TLANIPANTLA- LA CAÑADA- LA VIRGEN-BRECHAS SACACOSECHAS. - 74586 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74586 | S | 350 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.54, meta_modificada:59.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:Camino / Brecha CRUCERO DE LA VIRGEN - TECOLAPA 65 320 SANTA GERTRUDIS (LA COLONIA), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN EL CRUCERO DE LA VIRGEN EN LA CARRETRA OLINALA COPALILLO CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE TECOLAPA INCLUYE TO, lon:-98.78457714, lat:17.99270445}} | 2025-10-19 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567610 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.7E7, modificado:1.7E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 94607 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 94607 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.2, meta_modificada:391.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Ampliación CAMINO HACIA LOS TERRERILLOS Paraje BARRANCA DE CHIHUACAN 41000 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Ampliación CAMINO HACIA EL PROGRESO Y EL LUGAR DE LA OBRA SE REALIZA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO BARRANCA DE CHIHUACAN ENTRE EN EL CA, lon:-98.72821912, lat:17.78124652}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FAFEF-RE-OP-PTAR-LP-UL-DC-081-2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2567610/proyecto_INICIO, 2567610/proyecto_PROCESO, 2567610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567611 | Proyecto de inversión | 1054890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054890.78, modificado:1054890.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA TEMALACATZINGO - LAS MINAS - SAN PEDRO - TECORRALES - XALATZINGO - SAN JOSE AMOLTEPEC - LOMAS DE TECOJCOYUNCA - AHUACATLÁN SAN LAZARO - SAN JOSE TECOMULCO - LOMA DE MAZATEPEC - DURAZNOTITLÁN 1 - SAN GABRIEL. PECHCON-COLONIA NACAXICAN- LOMAS DE COCOYOC-SAN ANTONIO COYAHUACAN. - 74575 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74575 | S | 889 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:64.69, meta_modificada:64.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:Camino / Brecha SAN GABRIEL - COLONIA LAS MINAS 17 98 SAN LÁZARO (TECOJCOSCO), OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN EL CRUCERO DE SAN GABRIEL Y CULMINA EN LA COLONIA LAS MINAS QUE INCLUYE TODOS LAS CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACA C, lon:-98.70241474, lat:17.89239404}} | 2025-11-04 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567613 | Proyecto de inversión | 896877.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896877.3, modificado:896877.3}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA CR.OLINALA-AMATLICHA-PASO LAS CULEBRAS AMATLICHA-EL TEPEHUAJE-TEPETITLAN-TECOZACA. - 36354 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 36354 | S | 157 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:78.79, meta_modificada:78.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CR. OLINALA AMATLICHA - AMATLICHA TECOZACA 16 300 41000 AMATLICHA, OLINALÁ EL TRAMO INICIA EN EL CRUCERO DE OLINALA-AMATLICHA CON DIRECCION A TECOZACA , lon:-98.80062411, lat:17.82895887}} | 2025-10-12 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567614 | Proyecto de inversión | 652274.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652274.4, modificado:652274.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA SAN FELIPE AMATITLAN- MEXTEPEC - TECUIZIAPAN 2 - SAN ANTONIO COYAHUACAN, -C.R. TEMALACATZINGO - 74454 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74454 | S | 535 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:81, direccion:Camino / Brecha CRUCERO TEMALACTZINGO - TECORRALES DE LAS MINAS 2 350 COLONIA ALTAMIRANO, OLINALÁ ES LA RUTA DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL TRAMO DEL CRUCERO DE TEMALACTZINGO HACIA LA LOCALIDAD DE TE, lon:-98.68528025, lat:17.90383582}} | 2025-10-10 | 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567617 | Proyecto de inversión | 962104.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962104.74, modificado:962104.74}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA OLINALA-TECOLAPA-LA PASTORIA-EL REPARO- COYU- GUAMUCHILERA SAN DIEGO-XIXILA - 74532 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74532 | S | 234 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:Camino / Brecha EL REPARO - TECOLAPA, LA GUAMICHILERA 14 526 41000 EL REPARO, OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMINUDAD DE EL REPARO HACIA LA COMUNIDAD DE TECOLAPA TERMINANDO ENEL CRUCERO SAN DIEGO XIXILA INCLUYE TODOS LOS, lon:-98.79456573, lat:17.96800156}} | 2025-10-19 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566981 | Proyecto de inversión | 2777717.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2777717.61, modificado:2777717.61}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL VAIVEN MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. - 114594 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 114594 | S | 168 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:65, direccion:Pueblo EL VAIVEN 41957 EL VAIVÉN, CUAJINICUILAPA A UNOS METROS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL TEJALPA, lon:-98.65758668, lat:16.50227419}} | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2777717.61 | 2777717.61 | 833315.28 | 833315.28 | 833315.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14184, contratista:JOSE LUIS ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:2777717.61, importe_modificado:2777717.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566981/proyecto_INICIO, 2566981/proyecto_PROCESO, 2566981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto recaudado, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566982 | Proyecto de inversión | 769136.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769136.74, modificado:769136.74}} | Construcción de drenaje sanitario para reconexión a la red entre la calle leona vicario y la calle francisco santa maría 162758.5N 982444.2W - 57709 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 57709 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio ARRIBA 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle LEONA VICARIO Calle FRANCISCO SANTA MARIA A UNOS METROS DE LA CLINICA VETERINARIA SANTA MARIA, lon:-98.41198373, lat:16.46636461}} | 2025-09-15 | 2025-11-17 | 769136.74 | 769136.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14254, contratista:IVAN CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:769136.74, importe_modificado:769136.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2566982/proyecto_INICIO, 2566982/proyecto_PROCESO, 2566982/proyecto_INICIO, 2566982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568015 | Proyecto de inversión | 1995439.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995439.21, modificado:1995439.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE LA CALLE ALTAMIRANO - MIGUEL HIDALGO - DE LA PALMA EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96827 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96827 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle H COLEGIO MILITAR Y Calle SALOMON CORDOVA REYES Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-100.39074861, lat:18.16245091}} | 2025-10-10 | 2025-11-30 | 1995439.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568029 | Proyecto de inversión | 801560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801560.0, modificado:801560.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO DE APANCINGO TRAMO: CARRETERA HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOAPA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 51654 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 51654 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.58, meta_modificada:586.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:62, direccion:Calle APANCINGO Pueblo ZAPOAPA 40312 ZAPOAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA CARRETERA TAXCO-TEMAXCALAPA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.6530779, lat:18.43245857}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 801560 | 801560 | 690032.6 | 690032.6 | 690032.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/042, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:801560.0, importe_modificado:801560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.5}} | {2568029/proyecto_INICIO, 2568029/proyecto_PROCESO, 2568029/proyecto_INICIO, 2568029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568034 | Proyecto de inversión | 787176 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787176.0, modificado:787176.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 60147 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 60147 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:100, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGUA ESCONDIDA 40315 AGUA ESCONDIDA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA CANCHA PUBLICA Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.64888184, lat:18.58199874}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 787176 | 787176 | 248027.5 | 248027.5 | 248027.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/061, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:787176.0, importe_modificado:787176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.84}} | {2568034/proyecto_PROCESO, 2568034/proyecto_INICIO, 2568034/proyecto_PROCESO, 2568034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567407 | Proyecto de inversión | 713902.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713902.74, modificado:713902.74}} | Ampliación de red eléctrica en colonia vivero en los Almendros Zihuatanejo de Azueta - 82872 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 82872 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:Calle Varias en Los Almendros Pueblo Los Almendros 40888 LOS ALMENDROS, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Principal Sur Y Calle Anemoa Calle Nemo Para llegar a esta obra se entra por la calle donde está el vivero de la comunidad d, lon:-101.43916043, lat:17.60835333}} | 2025-09-20 | 2025-10-11 | 713902.74 | 713902.74 | 713902.74 | 713902.74 | 713902.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17665, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:713902.74, importe_modificado:713902.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2567407/proyecto_INICIO, 2567407/proyecto_PROCESO, 2567407/proyecto_INICIO, 2567407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567408 | Proyecto de inversión | 1673331.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673331.29, modificado:1673331.29}} | Construcción de andador con concreto hidráulico Cuarzo de la colonia 24 de Abril, Zihuatanejo de Azueta - 90042 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 90042 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Cuarzo Colonia 24 de abril 40897 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Rio Plata Y Andador Rio Oro Andador perla Para llegar a esta obra, se toma la carretera Acapulco Zihuatanejo, pasando la tienda de autoservi, lon:-101.55383903, lat:17.65141784}} | 2025-11-17 | 2025-12-20 | 1673331.29 | 1673331.29 | 1673331.29 | 1673331.29 | 1673331.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17670, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1673331.29, importe_modificado:1673331.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2567408/proyecto_PROCESO, 2567408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567412 | Proyecto de inversión | 77772.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77772.35, modificado:77772.35}} | REHABILITACIÓN DE (5.48 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115976 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115976 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.48, meta_modificada:5.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Camino / Brecha VILLA GUERRERO - VILLA GUERRERO 5 480 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO REHABILITACIÓN DE (5.48 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL M, lon:-99.50506604, lat:17.13132229}} | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 77772.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567413 | Proyecto de inversión | 1129213.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129213.39, modificado:1129213.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHOCOHUITE, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 99379 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 99379 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.37, meta_modificada:40.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO A 150 METROS DE LA INGLESIA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.53814364, lat:17.09159293}} | 2025-09-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2567413/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:Se elimino el proyecto en el SIFAIS, por ende se debe eliminar en el SRFT., trimestre:3.0, usuario:joaofnavam, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567414 | Proyecto de inversión | 869065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869065.38, modificado:869065.38}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA COLONIA LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 76701 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 76701 | S | 169 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida PALMAS Colonia FRACC. LA PALMA 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO Avenida CARETERA AYUTLA A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA CARRETERA AYUTLA Y DEL PARQUE DE LA ENTRADA DE LA MISMA COLONIA., lon:-99.53120973, lat:17.15615639}} | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 869065.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567415 | Proyecto de inversión | 1195935.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195935.15, modificado:1195935.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO OMITLAN, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 93814 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 93814 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.04, meta_modificada:452.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:Ninguno cartra.villa guerrero-nuevo omitlan Fraccionamiento NUEVO OMITLAN 39946 FRACCIONAMIENTO NUEVO OMITLÁN, JUAN R. ESCUDERO A 500 metros antes de llegar ala localidad , lon:-99.50836536, lat:17.12587922}} | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 1195935.15 | 1195935.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/040, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1195935.15, importe_modificado:1195935.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567416 | Proyecto de inversión | 319056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319056.38, modificado:319056.38}} | REHABILITACIÓN DE (28.43 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA DE LOS BRAVOS, UBICADAS EN LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115178 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115178 | S | 472 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.43, meta_modificada:28.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:Camino / Brecha CHACALAPA DE BRAVOS - CHACALAPA DE BRAVOS 28 43 CHACALAPA DE BRAVOS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.47073268, lat:17.03238609}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 319056.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567417 | Proyecto de inversión | 43640.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43640.84, modificado:43640.84}} | REHABILITACIÓN DE (1.83 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE POTRERO ORIENTAL, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115872 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115872 | S | 337 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.83, meta_modificada:1.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Camino / Brecha EL POTRERO ORIENTAL - EL POTRERO ORIENTAL 1 830 39956 EL POTRERO ORIENTAL, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.49393988, lat:17.15852066}} | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 43640.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567418 | Proyecto de inversión | 149930.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149930.49, modificado:149930.49}} | REHABILITACIÓN DE (7.98 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, UBICADA EN LA ZONA (SUR) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115477 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115477 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.98, meta_modificada:7.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:Camino / Brecha LAS PIÑAS - LAS PIÑAS 7 980 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.53093119, lat:17.09831776}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 149930.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567419 | Proyecto de inversión | 1389169.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389169.66, modificado:1389169.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS BOLIVIA, EN LA LOCALIDAD DE GARRAPATAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 107194 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 107194 | S | 403 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.79, meta_modificada:510.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Calle BOLIVIA Pueblo GARRAPATAS 39958 GARRAPATAS (GARRAPATA), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL BOLIVIA, lon:-99.51982862, lat:17.18965343}} | 2025-10-30 | 2025-12-08 | 1389169.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567420 | Proyecto de inversión | 124142.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124142.27, modificado:124142.27}} | REHABILITACIÓN DE (10.74 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, UBICADAS EN LA ZONA (CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115507 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115507 | S | 477 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.74, meta_modificada:10.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:Camino / Brecha PALO GORDO - PALO GORDO 10 740 39958 PALO GORDO, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.54957249, lat:17.15416141}} | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 124142.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568518 | Proyecto de inversión | 627688.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627688.46, modificado:627688.46}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ZINACANTLA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 100759 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 100759 | S | 52 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:72, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ATLAMAJAC - SAN MIGUEL ZINACANTLA 1 195 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA, KM 1+195, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZINACAN, lon:-98.54435244, lat:17.56362532}} | 2025-09-29 | 2025-11-01 | 627688.46 | 627688.46 | 627688.46 | 627688.46 | 627688.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-062-2025, contratista:HUGO MORALES TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:627688.46, importe_modificado:627688.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2568518/proyecto_INICIO, 2568518/proyecto_PROCESO, 2568518/proyecto_INICIO, 2568518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568523 | Proyecto de inversión | 8185179.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8185179.12, modificado:8185179.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 117014 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 117014 | S | 7124 | 5948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:917.0, meta_modificada:917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Boulevard MORELOS Colonia SAN FRANCISCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DEL PUENTE Y Calle HIDALGO Calle MORELOS LA OBRA ABATCA LA CALLE DEL PUENTE, CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, POR DONDE PASARA LA LINEA, lon:-98.5697754, lat:17.54859677}} | 2025-10-27 | 2025-12-20 | 8185179.12 | 8185179.12 | 8185179.12 | 8185179.12 | 8185179.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-076-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:8185179.12, importe_modificado:8185179.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2568523/proyecto_PROCESO, 2568523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568530 | Proyecto de inversión | 7839366.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7839366.47, modificado:7839366.47}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COL. CONTLALCO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 118429 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 118429 | S | 3328 | 2911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.12, meta_modificada:1073.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Boulevard TLAPA - PUEBLA Colonia CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LA Y Y Calle TLALOC Calle ESMERALDA LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TLAPA - PUEBLA EN LA COLONIA CON, lon:-98.56281238, lat:17.54953073}} | 2025-10-06 | 2025-12-20 | 7839366.47 | 7839366.47 | 7839366.47 | 7839366.47 | 7839366.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-086-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:7839366.47, importe_modificado:7839366.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2568530/proyecto_INICIO, 2568530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568531 | Proyecto de inversión | 6288133.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6288133.73, modificado:6288133.73}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO JALE, EN LAS COLONIAS EL PROGRESO, EL DORADO, SANTA ANITA, LÁZARO CÁRDENAS Y BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 94605 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 94605 | S | 3257 | 2618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle YUCATAN Colonia COL EL PROGRESO, EL DORADO, SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle YUCATAN Y Calle MALDONADO Calle CUBA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO JALE CON COMPREDE LAS ZONAS DE LAS COLONIAS , lon:-98.58142061, lat:17.53761401}} | 2025-10-13 | 2025-11-26 | 6288133.73 | 6288133.73 | 6288133.73 | 6288133.73 | 6288133.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-056-2025, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:6288133.73, importe_modificado:6288133.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2568531/proyecto_PROCESO, 2568531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568532 | Proyecto de inversión | 1086367.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086367.46, modificado:1086367.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LOS LAURELES, EN LA COLONIA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 75917 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 75917 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.18, meta_modificada:114.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia 5 DE MAYO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle LOS AMIGOS Calle LOS ORGANOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LAURELES, ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y CALLE LOS AMIGOS, , lon:-98.5961737, lat:17.53844061}} | 2025-08-25 | 2025-09-27 | 1086367.46 | 1086367.46 | 1086367.46 | 1086367.46 | 1086367.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-044-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1086367.46, importe_modificado:1086367.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2568532/proyecto_INICIO, 2568532/proyecto_PROCESO, 2568532/proyecto_INICIO, 2568532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568533 | Proyecto de inversión | 1619786.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619786.73, modificado:1619786.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE SOLIDARIDAD Y GUADALUPANA, EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 93518 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 93518 | S | 98 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle SOLIDARIDAD Colonia TEPEYAC 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GUADALUPANA Y Calle LAZARO CARDENAZ Calle AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUADALUPANA DE LA COLONIA TEPE, lon:-98.56611847, lat:17.54138839}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1619786.73 | 1619786.73 | 1619786.73 | 1619786.73 | 1619786.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-050-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1619786.73, importe_modificado:1619786.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568533/proyecto_INICIO, 2568533/proyecto_PROCESO, 2568533/proyecto_INICIO, 2568533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568534 | Proyecto de inversión | 1702999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702999.12, modificado:1702999.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA LA ANGOSTURA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 115861 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 115861 | S | 92 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.26, meta_modificada:596.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Colonia LA ANGOSTURA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FRNACISO I MADERO Y Calle AQUILES SERDAN Calle DE LA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO FRENTE A LA PI, lon:-98.56427473, lat:17.54104825}} | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 1702999.12 | 1702999.12 | 1702999.12 | 1702999.12 | 1702999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-073-2025, contratista:UIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1702999.12, importe_modificado:1702999.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2568534/proyecto_INICIO, 2568534/proyecto_PROCESO, 2568534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568536 | Proyecto de inversión | 1835977.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835977.26, modificado:1835977.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 83783 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 83783 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Ranchería LA SOLEDAD 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE, lon:-98.61492532, lat:17.54626904}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 1835977.26 | 1835977.26 | 1835977.26 | 1835977.26 | 1835977.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-049-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1835977.26, importe_modificado:1835977.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2568536/proyecto_INICIO, 2568536/proyecto_PROCESO, 2568536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568852 | Proyecto de inversión | 786124.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786124.59, modificado:786124.59}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA HEROES DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE TOPILETEPEC 2025 - 73648 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 73648 | S | 184 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Eje vial CARRETERA MAZATEPEC - TOPILTEPEC Pueblo TOPILTEPEC 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle LA CUEVA Y Calle PROGRESO Eje vial TOPILTEPEC - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. SEC. HERORES DEL S, lon:-99.22406606, lat:17.65705965}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 786124.59 | 786124.59 | 786124.59 | 786124.59 | 786124.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-057-2025, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:786124.59, importe_modificado:786124.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2568852/proyecto_INICIO, 2568852/proyecto_PROCESO, 2568852/proyecto_INICIO, 2568852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568858 | Proyecto de inversión | 504566.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504566.14, modificado:504566.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO BARRIO DE SAN MATEO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA 2025 - 65060 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 65060 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.77, meta_modificada:23.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ARTILLERO DEL BARRIO DE SAN MATEO EN , lon:-99.18770033, lat:17.69217527}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 504566.14 | 504566.14 | 504566.14 | 504566.14 | 504566.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-044-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:504566.14, importe_modificado:504566.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2568858/proyecto_INICIO, 2568858/proyecto_PROCESO, 2568858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568862 | Proyecto de inversión | 808089.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808089.13, modificado:808089.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PROLONGACION CUITLAHUAC, MUNICIPIO DE ZITLALA 2025 - 77598 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 77598 | S | 168 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION CUITLAHUAC Barrio LA CABECERA 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle CUITLAHUAC Y Calle SAN JOSE Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION CUITLAHUAC, ENTRE LAS CALLE CUITLAHUAC Y CALLE SAN J, lon:-99.18322909, lat:17.6879907}} | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 808089.13 | 808089.13 | 808089.13 | 808089.13 | 808089.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-052-2025, contratista:DANAIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO D ZITLALA GUERRERO, monto:808089.13, importe_modificado:808089.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2568862/proyecto_INICIO, 2568862/proyecto_PROCESO, 2568862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568863 | Proyecto de inversión | 2070538.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070538.06, modificado:2070538.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS EN LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 85307 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 85307 | S | 1758 | 1686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Calle MORELOS Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle JAVIER MINA Calle ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, RUMBO AL PANTEON EN LA CALLE MORELOS DEL BARRIO DE SAN NICOLÁS E, lon:-99.6380124, lat:17.81046899}} | 2025-09-02 | 2025-10-01 | 2070538.06 | 2070538.06 | 640022.87 | 640022.87 | 640022.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-32, contratista:RAFAEL MARTÍNEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2070538.06, importe_modificado:2070538.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {2568863/proyecto_PROCESO, 2568863/proyecto_INICIO, 2568863/proyecto_PROCESO, 2568863/proyecto_INICIO, 2568863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568864 | Proyecto de inversión | 1471160.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471160.65, modificado:1471160.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO: LA PLAZITA A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106793 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106793 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA COMUNIDAD, RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO Y A UN COSTADO DE LA COMISARIA MUNICIPAL, EN LA CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-99.71089283, lat:17.84835954}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 1471160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568865 | Proyecto de inversión | 3780468.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3780468.64, modificado:3780468.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: PUENTE JACOBO HAROOTIAN A LA PREPARATORIA NO. 36 EN LA COLONIA RAFAEL ROMERO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 103732 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 103732 | S | 689 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 20 NOVIEMBRE Colonia RAFAEL ROMERO 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE INICIA EN LA QESQUINA DE LA ESCUELA PREPARATORI NUMERO 36, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: PUENTE JACOBO HAROOTIAN A LA PREPARATORIA NO. 3, lon:-99.51960204, lat:17.64330315}} | 2025-09-18 | 2025-11-01 | 3780468.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568867 | Proyecto de inversión | 1756742.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756742.99, modificado:1756742.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 9 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 84332 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 84332 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 9 DE DICIEMBRE Colonia SANTA MARIA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 8 DE DICIEMBRE Y Calle SAN JUAN DIEGO Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL, AL SUR DE L, lon:-99.52483046, lat:17.63809194}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1756742.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568868 | Proyecto de inversión | 955882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955882.86, modificado:955882.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL ROBLES EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 91748 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 91748 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.7, meta_modificada:530.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:23, direccion:Pueblo XOCHIPALA 40190 XOCHIPALA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA QUE PASA POR LA LOCALIDAD, EN EL TRAMO CASA VERDE - FILO DE CABALLOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL ROBLES EN EL BARRIO DE, lon:-99.64159327, lat:17.80834209}} | 2025-09-10 | 2025-10-04 | 955882.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568869 | Proyecto de inversión | 1796148.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796148.66, modificado:1796148.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO EN LA PREPARATORIA NO.36 EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 98913 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 98913 | S | 263 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.68, meta_modificada:436.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia RUBEN FIGUEROA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle GUILLERMO SOBERON ACEVEDO Y Calle JUAN ALVAREZ Calle RODOLFO NERI VELA LA OBRA SE LOCALZIA JUNTO AL SALON DE FIESTAS LA CABAÑA 2, AL EST, lon:-99.51914177, lat:17.64734243}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 1796148.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568870 | Proyecto de inversión | 988088.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988088.21, modificado:988088.21}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 106757 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 106757 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:20, direccion:Ranchería TEPEHUAJE 40192 TEPEHUAJE, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.76458604, lat:17.90734258}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 988088.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567625 | Proyecto de inversión | 2995223.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995223.17, modificado:2995223.17}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREPARATORIA GENERAL JUAN DEL CARMEN C.C.T. 12UBH00848 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION. - 80246 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 80246 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.67, meta_modificada:132.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:Pueblo SANTA MARIA ASUNCION 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA GENERAL JUAN DEL CARMEN ENTRE CALLE VICENTE GUER, lon:-98.39076382, lat:16.77082693}} | 2025-05-19 | 2025-07-27 | 2995223.17 | 2995223.17 | 1811602.12 | 1811602.12 | 1811602.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/053/2025, contratista:JENIFER MARICHE SAGUILAN, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2995223.17, importe_modificado:2995223.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.6}} | {2567625/proyecto_INICIO, 2567625/proyecto_PROCESO, 2567625/proyecto_INICIO, 2567625/proyecto_PROCESO, 2567625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567635 | Proyecto de inversión | 2204246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204246.8, modificado:2204246.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE ARROYO CACAO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC. - 85177 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 85177 | S | 1700 | 1687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.7, meta_modificada:952.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:Calle REFORMA Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle DEL CAMPO Y Calle ARROYO CACAO LA OBRA SE UBICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CALLE ARROYO CACAO AUN LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HU, lon:-98.30536918, lat:16.64909622}} | 2025-06-25 | 2025-08-23 | 2204246.8 | 2204246.8 | 1260188.24 | 1260188.24 | 1260188.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/066/2025, contratista:CYC MUGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2204246.8, importe_modificado:2204246.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.66}} | {2567635/proyecto_INICIO, 2567635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567638 | Proyecto de inversión | 809787.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809787.57, modificado:809787.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CABALLERO ABURTO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC. - 72963 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 72963 | S | 1300 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.76, meta_modificada:373.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:Calle CABELLERO ABURTO Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CABALLERO ABURTO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMI, lon:-98.2315914, lat:16.61063121}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 809787.57 | 809787.57 | 495837.92 | 495837.92 | 495837.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/055/2025, contratista:CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:809787.57, importe_modificado:809787.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.85}} | {2567638/proyecto_PROCESO, 2567638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567639 | Proyecto de inversión | 2658497.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658497.45, modificado:2658497.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MISCELANEA YENI Y MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. - 80068 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 80068 | S | 2000 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA MISCELANEA YENI Y MISCELANEA ISABEL CRUZ VICTORIANO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. , lon:-98.42957719, lat:16.73479425}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 2658497.45 | 2658497.45 | 2658497.45 | 2658497.45 | 2658497.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/041/2025, contratista:LOGISTICA AVANZADA EN DECORACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2658497.45, importe_modificado:2658497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.76}} | {2567639/proyecto_INICIO, 2567639/proyecto_PROCESO, 2567639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568037 | Proyecto de inversión | 945632 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945632.0, modificado:945632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATITO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 66249 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 66249 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:101, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL AGUACATITO 40315 EL AGUACATITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA LA CARRETERA , lon:-99.64574101, lat:18.56013833}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 945632 | 945632 | 485125.1 | 485125.1 | 485125.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/082, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:945632.0, importe_modificado:945632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2568037/proyecto_INICIO, 2568037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568043 | Proyecto de inversión | 560744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560744.0, modificado:560744.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LOS ENCINOS TRAMO: DE LOS CABALLOS HACIA LA PRIMER SECCIÓN DE CASAS, EN EL BARRIO DE ZACAZONTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 81954 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 81954 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.88, meta_modificada:425.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle ENCINOS Barrio ZACAZONTLA 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle REAL DE ZACAZONTLA Y Calle CAPILINTLA SE UBICA EN LA CALLE LOS ENCINOS EN LA ENTRADA DE LA CARRETERA TAXCO-IGUALA, HACIA REAL DE ZACAZONTLA, lon:-99.61485554, lat:18.54162407}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 560744 | 560744 | 169915.1 | 169915.1 | 169915.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/091, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:560744.0, importe_modificado:560744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2568043/proyecto_INICIO, 2568043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568046 | Proyecto de inversión | 1331448 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331448.0, modificado:1331448.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TAXCO EL VIEJO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 69121 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 69121 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2622.0, meta_modificada:2622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS Pueblo TAXCO EL VIEJO 40323 TAXCO EL VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD , lon:-99.58316245, lat:18.4912889}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1331448 | 1331448 | 668593.5 | 668593.5 | 668593.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/084, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1331448.0, importe_modificado:1331448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.0}} | {2568046/proyecto_INICIO, 2568046/proyecto_PROCESO, 2568046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568055 | Proyecto de inversión | 1720048 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720048.0, modificado:1720048.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 67283 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 67283 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:28, direccion:Calle Camino Rural Pueblo Rancho Viejo 40302 RANCHO VIEJO, TAXCO DE ALARCÓN Se ubica en unos de los terrenos de la comunidad en la parte alta por la salida a zacatecolotla es una presa que surte agua a la comunidad en el sombrerit, lon:-99.56330844, lat:18.58671939}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1720048 | 1720048 | 1480724 | 1480724 | 1480724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/034, contratista:BAMED CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1720048.0, importe_modificado:1720048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2523.4}} | {2568055/proyecto_INICIO, 2568055/proyecto_PROCESO, 2568055/proyecto_INICIO, 2568055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567421 | Proyecto de inversión | 1285543.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285543.02, modificado:1285543.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE 1 DE MAYO RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA, EN COLONIA LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 110842 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 110842 | S | 94 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LAS FLORES Y Calle OJO DE AGUA Calle PRIMERO DE MAYO ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA DE LA MISMA COLONIA, lon:-99.53333095, lat:17.16903774}} | 2025-10-01 | 2025-11-06 | 1285543.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567422 | Proyecto de inversión | 67133.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67133.09, modificado:67133.09}} | REHABILITACIÓN DE (5.09 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 116150 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 116150 | S | 6337 | 5925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.09, meta_modificada:5.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Brecha TIERRA COLORADA - TIERRA COLORADA 5 90 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.53060227, lat:17.15695167}} | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 67133.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567423 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 91213 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 91213 | S | 554 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.44, meta_modificada:22.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:Calle SAN JUAN - LOS MAYOS Pueblo SAN JUAN DEL REPARO NORTE 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO Calle SAN JUAN - LOS MAYOS A UN COSTADO DE LA INGLESIA CATOLICA Y A 50 METROS DE LA COMISARIA MUNI, lon:-99.52966575, lat:17.00009508}} | 2025-09-16 | 2025-10-09 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2567423/proyecto_PROCESO, 2567423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567424 | Proyecto de inversión | 677953.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677953.74, modificado:677953.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 51998 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 51998 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.23, meta_modificada:307.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:50, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo COLONIA VICENTE GUERRERO 39940 COLONIA VICENTE GUERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Y Prolongación CAMINO A CELULOSA DEL PACIFICO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE INGRESA POR EL CAMINO DE LA LADRILLERA HACIA, lon:-99.5586469, lat:17.16920151}} | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 677953.74 | 677953.74 | 474567.62 | 474567.62 | 474567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/029, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:677953.74, importe_modificado:677953.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.06}} | {2567424/proyecto_PROCESO, 2567424/proyecto_INICIO, 2567424/proyecto_PROCESO, 2567424/proyecto_INICIO, 2567424/proyecto_PROCESO, 2567424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567428 | Proyecto de inversión | 136753.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136753.25, modificado:136753.25}} | REHABILITACIÓN DE (11.020 KM) C. R. SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, UBICADA EN LA ZONA (SUR) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 114978 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 114978 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.02, meta_modificada:11.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Camino / Brecha EL ZAPOTE - EL ZAPOTE 11 20 39949 EL ZAPOTE, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.49317016, lat:17.05833559}} | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 136753.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567429 | Proyecto de inversión | 1080661.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080661.09, modificado:1080661.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL REPARO NORTE Y SAN JUAN DEL REPARO SUR, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 101922 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 101922 | S | 1139 | 1043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN DEL REPARO NORTE - SAN JUAN DEL REPARO SUR 60 10 39949 SAN JUAN DEL REPARO NORTE (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS RURALES, SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ORIGEN HACIA LOS TERRENOS DE CU, lon:-99.53695417, lat:17.0092552}} | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 1080661.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567430 | Proyecto de inversión | 721453.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721453.32, modificado:721453.32}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLES Y PAROTA, EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 86661 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 86661 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ROBLES Colonia LOMAS DEL PEDREGAL 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle PAROTA Y Calle ROBLE A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS., lon:-99.53241821, lat:17.15931519}} | 2025-09-20 | 2025-10-25 | 721453.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567432 | Proyecto de inversión | 50570.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50570.92, modificado:50570.92}} | REHABILITACIÓN DE (2.62 KM) C. R. SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE II, UBICADA EN LA ZONA (CENTRO) EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 115803 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 115803 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.62, meta_modificada:2.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:Camino / Brecha EL TEPEHUAJE DOS - EL TEPEHUAJE DOS 2 620 39957 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SON CAMINOS SACACOSECHAS QUE CONDUCEN A LOS CULTIVOS DE CADA CAMPESINO., lon:-99.58649234, lat:17.19436334}} | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 50570.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568539 | Proyecto de inversión | 3497646.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497646.86, modificado:3497646.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 72810 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72810 | S | 392 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.8, meta_modificada:292.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:Calle RODOLFO NERI VELA Pueblo ZACUALPAN 41322 ZACUALPAN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BENJAMIN FRANKLIN Y Calle LIBERTAD Calle CARLOS MARX LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN FRANKLIN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, lon:-98.60401121, lat:17.67393291}} | 2025-08-18 | 2025-10-18 | 3497646.86 | 3497646.86 | 3497646.86 | 3497646.86 | 3497646.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-041-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3497646.86, importe_modificado:3497646.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.8}} | {2568539/proyecto_INICIO, 2568539/proyecto_PROCESO, 2568539/proyecto_FIN, 2568539/proyecto_PROCESO, 2568539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568540 | Proyecto de inversión | 4627892.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4627892.67, modificado:4627892.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 100655 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 100655 | S | 206 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.42, meta_modificada:192.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo ATLAMAJAC 41330 ATLAMAJAC, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CALLE DE LA IGLESIA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE DE LA IGLESIA Y, lon:-98.54661236, lat:17.55614639}} | 2025-09-29 | 2025-11-15 | 4627892.67 | 4627892.67 | 4627892.67 | 4627892.67 | 4627892.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-059-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4627892.67, importe_modificado:4.62789267E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2568540/proyecto_INICIO, 2568540/proyecto_PROCESO, 2568540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568542 | Proyecto de inversión | 791412.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791412.86, modificado:2117214.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE ALPOYECANCINGO, SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT 1-2 - 72852 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72852 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.56, meta_modificada:8.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Camino ALPOYECANCINGO - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 8 560 41348 ALPOYECANCINGO, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO ALPOYECANCINGO - SAN MIGUEL ZAPOTITLAN MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.5050646, lat:17.43934243}} | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 2117214.29 | 2117214.29 | 2117214.29 | 2117214.29 | 2117214.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-018-2025, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2117214.29, importe_modificado:2117214.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568542/proyecto_INICIO, 2568542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568544 | Proyecto de inversión | 1428033.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428033.21, modificado:1428033.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE DEL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE AQUILPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 105539 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 105539 | S | 96 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.5, meta_modificada:494.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Calle DEL LIMON Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PRINCIPAL Eje vial AQUILPA - AXOXUCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL LIMON, ESQUINA EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE AQUIL, lon:-98.7070324, lat:17.54375998}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 1428033.21 | 1428033.21 | 1428033.21 | 1428033.21 | 1428033.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-064-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1428033.21, importe_modificado:1428033.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2568544/proyecto_INICIO, 2568544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568545 | Proyecto de inversión | 1752632.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752632.97, modificado:1752632.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE AXOXUCA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 114876 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 114876 | S | 156 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.03, meta_modificada:647.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:Calle LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO Ranchería AXOXUCA 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial ATLIXTAC - TLAPA Y Calle REFORMA Calle SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO, ENTRE LA CARRET, lon:-98.66197334, lat:17.54967874}} | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 1752632.97 | 1752632.97 | 1752632.97 | 1752632.97 | 1752632.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-066-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1752632.97, importe_modificado:1752632.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2568545/proyecto_INICIO, 2568545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568548 | Proyecto de inversión | 1556722.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556722.46, modificado:1556722.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 59477 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59477 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:112, direccion:Calle 24 DE FEBRERO Colonia EL PALMAR 41300 COLONIA EL PALMAR DE JUQUILA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RAMIREZ Y Calle COACOYUL Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL PALMAR ENTRE LAS CALLES RAMIREZ Y COACOYUL, MUNICI, lon:-98.5785592, lat:17.52470633}} | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 1556722.46 | 1556722.46 | 1556722.46 | 1556722.46 | 1556722.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-030-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1556722.46, importe_modificado:1556722.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2568548/proyecto_INICIO, 2568548/proyecto_PROCESO, 2568548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568549 | Proyecto de inversión | 3311535.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3311535.02, modificado:3311535.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 42518 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 42518 | S | 572 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.03, meta_modificada:288.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle LATERAL DERECHA EL JALE Colonia EL PROGRESO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 30 DE ABRIL Calle OAXACA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LATERAL IZQUIERDO DEL JALE, ENTRE LAS CALLES , lon:-98.58142549, lat:17.53163644}} | 2025-06-25 | 2025-08-03 | 3311535.02 | 3311535.02 | 3311535.02 | 3311535.02 | 3311535.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-027-2025, contratista:EDIFICACION Y CONSULTORIA JAED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3311535.02, importe_modificado:3311535.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2568549/proyecto_INICIO, 2568549/proyecto_PROCESO, 2568549/proyecto_INICIO, 2568549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568551 | Proyecto de inversión | 2344159.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344159.69, modificado:2344159.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 114903 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 114903 | S | 98 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia SAN NICOLAS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LAS FLORES Y Eje vial TLAPA - MARQUELIA Calle NAVARRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES LAS FLORES , lon:-98.59204739, lat:17.53372651}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 2344159.69 | 2344159.69 | 2344159.69 | 2344159.69 | 2344159.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-067-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2344159.69, importe_modificado:2344159.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2568551/proyecto_PROCESO, 2568551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568553 | Proyecto de inversión | 1729486.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1729486.83, modificado:1729486.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE CHIEPETLÁN Y ACATENCO, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 55154 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 55154 | S | 588 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino CHIEPETLAN - ACATENCO 18 900 41322 CHIEPETLÁN (SAN MIGUEL CHIEPETLÁN), TLAPA DE COMONFORT LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO DE CAMINO DE CHIEPETTLA A ACATENCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.65106627, lat:17.65601404}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 1729486.83 | 1729486.83 | 1729486.83 | 1729486.83 | 1729486.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-035-2025, contratista:KARINA JIMENEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1729486.83, importe_modificado:1729486.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2568553/proyecto_INICIO, 2568553/proyecto_PROCESO, 2568553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568557 | Proyecto de inversión | 1592026.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592026.69, modificado:1592026.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TLAQUILTZINGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 117690 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 117690 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.98, meta_modificada:573.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:24, direccion:Calle DE LA COMISARIA Pueblo TLAQUILTZINGO 41303 TLAQUILZINGO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle IGLESIA EVANGELISTA Calle CENTRO DE SALUD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL CE, lon:-98.62723475, lat:17.50627078}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 1592026.69 | 1592026.69 | 1592026.69 | 1592026.69 | 1592026.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-078-2025, contratista:HUGO MORALES TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1592026.69, importe_modificado:1592026.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568557/proyecto_INICIO, 2568557/proyecto_PROCESO, 2568557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568558 | Proyecto de inversión | 601667.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601667.66, modificado:1678875.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLALCHICHILCO, TENANGO TEPEXI, COACHIMALCO, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT 1-3 - 93743 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 93743 | S | 603 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:Eje vial COCHIMALCO Pueblo COACHIMALCO 41312 COACHIMALCO, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial COACHIMALCO Eje vial LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIAPL DE COACHIMALCO, ASI COMO EL CAMINO DE COACHIMAL, lon:-98.68401945, lat:17.62502411}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-017-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1678875.84, importe_modificado:1678875.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2568558/proyecto_INICIO, 2568558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568871 | Proyecto de inversión | 1288723.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288723.92, modificado:1288723.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO: AMATITLAN A CARRIZALILLO DE LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 112358 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 112358 | S | 554 | 546 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:Camino AMATITLAN - CARRIZALILLO 0 221 40191 AMATITLÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE CARIZALILLO, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.75818361, lat:17.8641092}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1288723.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568872 | Proyecto de inversión | 239197.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239197.8, modificado:239197.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: CALLE 7 DE OCTUBRE A CALLE 2 DE ENERO DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPÍO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 98762 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 98762 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 15 DE AGOSTO Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 7 DE OCTUBRE Y Calle 2 DE ENERO Calle 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE 15 DE AGOSTO, TRAMO: CA, lon:-99.5237565, lat:17.64025935}} | 2025-09-16 | 2025-10-05 | 239197.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568873 | Proyecto de inversión | 641561.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641561.95, modificado:641561.95}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO: TENANTLA A AMATITLAN DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 112218 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 112218 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:19, direccion:Camino TENANTLA - AMATITLAN 0 110 40191 TENANTLA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE TENANTLA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE AMATITLAN EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.74613875, lat:17.87817498}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 641561.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568874 | Proyecto de inversión | 102329.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102329.41, modificado:102329.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA CERRADA 1 DE ABRIL TRAMO: CALLE 7 DE OCTUBRE A CALLE 1 DE ABRIL DE LA COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 98823 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 98823 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 2DA CERRADA 1 DE ABRIL Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 1 DE ABRIL Y Calle 7 DE OCTUBRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA DEL CUARTEL DE LA GUARD, lon:-99.52636331, lat:17.63937091}} | 2025-09-16 | 2025-10-05 | 102329.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568876 | Proyecto de inversión | 66254.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66254.85, modificado:66254.85}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 88029 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 88029 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:Ranchería LOS PINOS ANEXO DE JALAPA JALAPA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS ANEXO DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.59289852, lat:17.62551901}} | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 66254.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568877 | Proyecto de inversión | 4508279.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4508279.61, modificado:4508279.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: CALLE CALERITAS A CALLE SUBESTACIÓN DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 109611 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 109611 | S | 2863 | 2791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:13, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo MEZCALA 40196 MEZCALA, EDUARDO NERI ENTRE Calle DE LA CRUZ Y Calle SIMON VOLIVAR Calle PLAN DE AYALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIADAD, INICIANDO EL TRAMO EN CONTRAESQUINA DE LA SUB, lon:-99.6022296, lat:17.92745131}} | 2025-09-19 | 2025-11-07 | 4508279.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568878 | Proyecto de inversión | 8000160.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000160.02, modificado:8000160.02}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 104192 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 104192 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Colonia SAN FRNACISCO DE ASIS 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE DE NORTE, A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO, lon:-99.53265921, lat:17.6669521}} | 2025-09-18 | 2025-12-16 | 8000160.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568880 | Proyecto de inversión | 5668826.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5668826.78, modificado:5668826.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 105102 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 105102 | S | 563 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:Pueblo AMEYALTEPEC 40191 AMEYALTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, INICIANDO EN LA CANCHA TECHADA FRENTE A LA IGLESIA, CON RUMBO HACIA EL OESTE, EN EL MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUE, lon:-99.50893124, lat:17.96639017}} | 2025-09-18 | 2025-11-16 | 5668826.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568881 | Proyecto de inversión | 2771063.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771063.41, modificado:2771063.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO: CALLE CUAUHTEMOC A CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 115867 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 115867 | S | 381 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio SAN SEBASTIAN 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADA, A UNA CUADRA D, lon:-99.52508738, lat:17.65409681}} | 2025-09-30 | 2025-11-08 | 2771063.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568883 | Proyecto de inversión | 311900.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311900.24, modificado:311900.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 114585 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 114585 | S | 93 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:24, direccion:Ranchería PLAN DE LIEBRES 40191 PLAN DE LAS LIEBRES, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE LIEBRES MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.5724908, lat:17.85868675}} | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 311900.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568884 | Proyecto de inversión | 2245785.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245785.11, modificado:2245785.11}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL DANZANTE EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 115966 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 115966 | S | 373 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDASD DE ZUMPANGO, POR LA GASOLINERA Y E, lon:-99.52932709, lat:17.65121059}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 2245785.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568887 | Proyecto de inversión | 1960231.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1960231.34, modificado:1960231.34}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 113923 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 113923 | S | 217 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:14, direccion:Ranchería EL MIRAVAL 40199 EL MIRAVAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD, ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRAVAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.7559057, lat:17.72907254}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 1960231.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568888 | Proyecto de inversión | 5071567.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5071567.46, modificado:5071567.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALERIO TRUJANO TRAMO: CALLE JOSÉ INOCENTE LUGO A CALLE GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 81296 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 81296 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Colonia RUBEN FIGUEROA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE INOCENTE LUGO Y Calle GUILLERMO SOBERON ACEVEDO Calle MARGARITO ESCOBAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN LA CALL, lon:-99.52157445, lat:17.64850216}} | 2025-08-27 | 2025-10-15 | 5071567.46 | 5071567.46 | 2149957.39 | 2149957.39 | 2149957.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-28, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:5071567.46, importe_modificado:5071567.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2568888/proyecto_INICIO, 2568888/proyecto_PROCESO, 2568888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568889 | Proyecto de inversión | 443876.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443876.08, modificado:443876.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 115829 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 115829 | S | 199 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Ranchería PAPALOTEPEC 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE TIENE QUE REALIZAR UNA REPARACIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN, POR LO QUE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE L, lon:-99.6156592, lat:17.75145531}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 443876.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567641 | Proyecto de inversión | 883394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883394.58, modificado:883394.58}} | EQUIPAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON SISTEMAS DE BOMBEO SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EJIDO. - 112653 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 112653 | S | 204 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:Camino / Brecha SAN JOSE EJIDO - ARROYO DE LAS PILAS 0 250 41704 SAN JOSÉ EJIDO (SAN JOSÉ), OMETEPEC Brecha de terracería que conduce al arroyo las pilas al norte de la comunidad, lon:-98.37104243, lat:16.70995189}} | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 883394.58 | 883394.58 | 441697.29 | 441697.29 | 441697.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/084/2025, contratista:CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:883394.58, importe_modificado:883394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2567641/proyecto_INICIO, 2567641/proyecto_PROCESO, 2567641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567646 | Proyecto de inversión | 2426272.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2426272.43, modificado:2426272.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS Y MISCELANEA YENI EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC. - 68852 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 68852 | S | 2000 | 1828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ACATEPEC 41700 ACATEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BURGOS Y MISCELANEA YENI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC., lon:-98.4292741, lat:16.73335711}} | 2025-04-04 | 2025-06-02 | 2426272.43 | 2426272.43 | 1484932.02 | 1484932.02 | 1484932.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/040/2025, contratista:CYC MUGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2426272.43, importe_modificado:2426272.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.48}} | {2567646/proyecto_INICIO, 2567646/proyecto_PROCESO, 2567646/proyecto_INICIO, 2567646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567647 | Proyecto de inversión | 599323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599323.7, modificado:463477.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO BARRIO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC. - 73024 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 73024 | S | 1300 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.64, meta_modificada:302.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN FRENTE DE , lon:-98.23242289, lat:16.61070575}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 463477.26 | 463477.26 | 288875.06 | 288875.06 | 288875.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/056/2025, contratista:INNOVACION EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:463477.26, importe_modificado:463477.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.64}} | {2567647/proyecto_PROCESO, 2567647/proyecto_INICIO, 2567647/proyecto_PROCESO, 2567647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567653 | Proyecto de inversión | 1911571.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911571.88, modificado:1911571.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZANJA PIEDRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ARROYO DE LA ZANJA PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION. - 68579 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 68579 | S | 1100 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.85, meta_modificada:823.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:Calle ZANJA PIEDRA Pueblo SANTA MARIA ASUNCION 41701 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZANJA PIEDRA POR LA SALIDA A SAN CRISTOBAL, lon:-98.38896319, lat:16.77288772}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 1911571.88 | 1911571.88 | 1240015.22 | 1240015.22 | 1240015.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/054/2025, contratista:TERRACERÍA, CONSTRUCCION Y MAQUINARÍA DEL PACIFICO, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1911571.88, importe_modificado:1911571.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.5}} | {2567653/proyecto_PROCESO, 2567653/proyecto_INICIO, 2567653/proyecto_PROCESO, 2567653/proyecto_INICIO, 2567653/proyecto_PROCESO, 2567653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568068 | Proyecto de inversión | 1478536 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478536.0, modificado:1478536.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA COMUNITARIA NACIONES UNIDAS, EN LA LOCALIDAD DE LA MORA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 52946 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 52946 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.64, meta_modificada:549.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:119, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA MORA 40315 LA MORA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA COMUNITARIA NACIONES UNIDAS, lon:-99.71253572, lat:18.5526282}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1478536 | 1478536 | 758513.9 | 758513.9 | 758513.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/067, contratista:RAÚL HERNANDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1478536.0, importe_modificado:1478536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2568068/proyecto_PROCESO, 2568068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568560 | Proyecto de inversión | 2326198.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326198.8, modificado:2326198.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO, EN LA COLONIA NAZARET, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 117922 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 117922 | S | 119 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.32, meta_modificada:111.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle PINO Colonia NAZARET 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle .LA ROCA Y Calle 10 DE MAZO Calle PROGRESO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PINO EN LA COLONOA NAZARET, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.57799342, lat:17.52966706}} | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 2326198.8 | 2326198.8 | 2326198.8 | 2326198.8 | 2326198.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-080-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2326198.8, importe_modificado:2326198.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2568560/proyecto_INICIO, 2568560/proyecto_PROCESO, 2568560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568564 | Proyecto de inversión | 1257053.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257053.24, modificado:1257053.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, EN LA COLONIA FOVISSSTE, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 96404 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 96404 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Colonia FOVISSTE 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle GABRIELA MISTRAL Y Calle GARDENIA Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE COTAVIO PZA, ENTRE LAS CALLES GARDENIA Y GABRIE, lon:-98.58892959, lat:17.53243697}} | 2025-10-06 | 2025-11-15 | 1257053.24 | 1257053.24 | 1257053.24 | 1257053.24 | 1257053.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-055-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1257053.24, importe_modificado:1257053.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2568564/proyecto_INICIO, 2568564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568565 | Proyecto de inversión | 1858891.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858891.46, modificado:1858891.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 83780 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 83780 | S | 289 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.8, meta_modificada:633.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:73, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia CONSTITUCION 41300 COLONIA CONSTITUCIÓN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle BENITO JUAREZ Eje vial TLAPA-MARQUELIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES LOS P, lon:-98.59927611, lat:17.53719527}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 1858891.46 | 1858891.46 | 1858891.46 | 1858891.46 | 1858891.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-048-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1858891.46, importe_modificado:1858891.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2568565/proyecto_INICIO, 2568565/proyecto_PROCESO, 2568565/proyecto_INICIO, 2568565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568566 | Proyecto de inversión | 1549286.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549286.65, modificado:1549286.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE BUENA VISTA , EN LA COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 94204 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 94204 | S | 118 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle BUENA VISTA Colonia BUENA VISTA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle LOS AMATES Y Calle LOS PINOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BUENA VISTA, ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE LOS AMATES DE LA COLONIA B, lon:-98.59172552, lat:17.52840569}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1549286.65 | 1549286.65 | 1549286.65 | 1549286.65 | 1549286.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-054-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1549286.65, importe_modificado:1549286.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568566/proyecto_INICIO, 2568566/proyecto_PROCESO, 2568566/proyecto_INICIO, 2568566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568567 | Proyecto de inversión | 3364440.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364440.2, modificado:3364440.2}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 116519 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 116519 | S | 198 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.76, meta_modificada:207.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia EMILIANO ZAPATA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LUCIO CABAÑAS Calle OTILIO MONTAÑO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, FRENTE A L, lon:-98.58664099, lat:17.53794547}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 3364440.2 | 3364440.2 | 3364440.2 | 3364440.2 | 3364440.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-074-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3364440.2, importe_modificado:3364440.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2568567/proyecto_INICIO, 2568567/proyecto_PROCESO, 2568567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568568 | Proyecto de inversión | 6735418.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6735418.56, modificado:6735418.56}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO JALE, EN LAS COLONIAS CUBA, CALTITLÁN Y EL PELIGRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 94618 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 94618 | S | 2418 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle EL JALE Colonia COLONIAS CUBA, CALTITLÁN Y EL PELIGRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle HIDALGO Calle MALDONADO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAUSE DEL RIO JALE, EN LAS COLONIAS CUBA, CAL, lon:-98.58124386, lat:17.53969612}} | 2025-10-20 | 2025-12-06 | 6735418.56 | 6735418.56 | 6735418.56 | 6735418.56 | 6735418.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-057-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:6735418.56, importe_modificado:6735418.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2568568/proyecto_PROCESO, 2568568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568570 | Proyecto de inversión | 1712573.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712573.73, modificado:1712573.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE AXOXUCA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 115192 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 115192 | S | 152 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería AXOXUCA 41305 SAN MIGUEL AXOXUCA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EMILIANO Y Calle LIC. ADOLFO LOPEZ MATEO Calle REVOLUCION LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE EMILIANO ZAPATA AUN COSTA DE LA ESCUELA DE BAC, lon:-98.65718694, lat:17.55047664}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 1712573.73 | 1712573.73 | 1712573.73 | 1712573.73 | 1712573.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-068-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1712573.73, importe_modificado:1712573.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2568570/proyecto_INICIO, 2568570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568575 | Proyecto de inversión | 1654022.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654022.12, modificado:1654022.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 19 DE FEBRERO, EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 115356 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 115356 | S | 283 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.1, meta_modificada:519.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 19 DE FEBRERO Colonia SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ALTAMIRAMO Y Calle VICENTE GUERRERO SALDAÑA Calle 13 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 DE FEBRERO, ENTRE LAS CALLES ALTAMIR, lon:-98.58417135, lat:17.53758793}} | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 1654022.12 | 1654022.12 | 1654022.12 | 1654022.12 | 1654022.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-070-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1654022.12, importe_modificado:1654022.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568575/proyecto_INICIO, 2568575/proyecto_PROCESO, 2568575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568576 | Proyecto de inversión | 4999819.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999819.43, modificado:4999819.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE TRES CAMINOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 100812 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 100812 | S | 293 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.13, meta_modificada:363.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:59, direccion:Eje vial TLAPA-CHIEPETEPEC Pueblo TRES CAMINOS 41310 TRES CAMINOS, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLATLAUQUITEPEC Y Eje vial CHIEPETEPEC Eje vial OLINALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIANGULO, LOCALIDAD DE TRE, lon:-98.74058975, lat:17.58401427}} | 2025-10-20 | 2025-12-20 | 4999819.43 | 4999819.43 | 4999819.43 | 4999819.43 | 4999819.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-063-2025, contratista:IVAN GARCIA VIVAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4999819.43, importe_modificado:4999819.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2568576/proyecto_INICIO, 2568576/proyecto_PROCESO, 2568576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568578 | Proyecto de inversión | 1207195.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207195.64, modificado:1207195.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 118278 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 118278 | S | 163 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.95, meta_modificada:232.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia BENITO JUAREZ 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y Calle PROGRESO Calle ASERRADERO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARGARITA MAZA, EN LA COLONIA BENITO J, lon:-98.57671159, lat:17.53974801}} | 2025-11-03 | 2025-12-06 | 1207195.64 | 1207195.64 | 1207195.64 | 1207195.64 | 1207195.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-083-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1207195.64, importe_modificado:1207195.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2568578/proyecto_INICIO, 2568578/proyecto_PROCESO, 2568578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568579 | Proyecto de inversión | 1237013.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237013.2, modificado:1237013.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ, ANEXO DE AQUILPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 115721 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 115721 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE AQUILPA Pueblo AQUILPA 41311 AQUILPA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial AQUILPA - AXOXUCA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL RIO AQUILPA FRENTE AL CORRAL DE TOROS DE LA LOCALIDAD DE AQUILPA MUNIC, lon:-98.70618516, lat:17.54113618}} | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 1237013.2 | 1237013.2 | 1237013.2 | 1237013.2 | 1237013.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-072-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1237013.2, importe_modificado:1237013.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2568579/proyecto_INICIO, 2568579/proyecto_PROCESO, 2568579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568580 | Proyecto de inversión | 1445561.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445561.17, modificado:1445561.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PINO SUAREZ, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 115262 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 115262 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.38, meta_modificada:177.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle PINIO SUAREZ Colonia FRANCISCO VILLA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGNACIO Y Calle MOCTEZUMA Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PINIO SUAREZ ENTRE LAS CALLE IGNACIO Y CALLE MOCTEZUMA D, lon:-98.57775882, lat:17.53254806}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 1445561.17 | 1445561.17 | 1445561.17 | 1445561.17 | 1445561.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-069-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1445561.17, importe_modificado:1445561.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2568580/proyecto_PROCESO, 2568580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568892 | Proyecto de inversión | 2262172.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262172.54, modificado:2262172.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO RIO DE HACIENDA - CRUCERO EL FUEREÑO - EL FUEREÑO - LOMATEPEC, LOCALIDAD EL FUERREÑO, MPIO. ACATEPEC. GRO. - 104164 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 104164 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.52, meta_modificada:9.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:22, direccion:Pueblo EL FUEREÑO 41436 EL FUEREÑO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL FUEREÑO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL P, lon:-99.02598271, lat:17.1799715}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568893 | Proyecto de inversión | 1451916.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451916.34, modificado:1451916.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO DE LOMA BONITA - LOMA BONITA - LAS JUNTAS, LOCALIDAD LOMA BONITA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 106722 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 106722 | S | 176 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.02, meta_modificada:6.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:104, direccion:Pueblo LOMA BONITA 41410 LOMA BONITA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA, lon:-98.90123888, lat:17.14800905}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568894 | Proyecto de inversión | 2256552.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256552.23, modificado:2256552.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 110076 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 110076 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:Pueblo BUENA VISTA 41438 BUENAVISTA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL, lon:-98.94857409, lat:17.23835177}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2256552.23 | 2256552.23 | 181881.76 | 181881.76 | 181881.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-83, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2256552.23, importe_modificado:2256552.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.42}} | {2568894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568897 | Proyecto de inversión | 2110793.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110793.69, modificado:2110793.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 100548 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 100548 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.49, meta_modificada:114.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO ESTARÁ UBICADO EN LA COLONIA AVIACIÓN SOBRE LA CARRETERA ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC., lon:-98.90020283, lat:17.32927191}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2110793.69 | 2110793.69 | 737334.59 | 737334.59 | 737334.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-82, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2110793.69, importe_modificado:2110793.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.99}} | {2568897/proyecto_PROCESO, 2568897/proyecto_INICIO, 2568897/proyecto_PROCESO, 2568897/proyecto_INICIO, 2568897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568900 | Proyecto de inversión | 1481223.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481223.6, modificado:1481223.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE - VILLA DE GUADALUPE, LOCALIDAD LLANO GRANDE, MPIO. ACATEPEC. GRO - 106837 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 106837 | S | 274 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.82, meta_modificada:6.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:Pueblo LLANO GRANDE 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R, lon:-98.88303699, lat:17.16112295}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568901 | Proyecto de inversión | 1885542.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885542.18, modificado:1885542.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RIO AZUL - ESCALERILLA ZAPATA - CRUCERO DE SAN JUAN DE LOS PINOS, LOCALIDAD ESCALERILLA ZAPATA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 103163 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 103163 | S | 531 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.52, meta_modificada:7.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:20, direccion:Pueblo ESCALERILLA ZAPATA 41435 ESCALERILLA ZAPATA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA ZAPATA. LA LOCALIDAD SE ENCUE, lon:-99.10741193, lat:17.12481006}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568902 | Proyecto de inversión | 1925657.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925657.07, modificado:1925657.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOMA MAGUEY, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 90554 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 90554 | S | 281 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:52, direccion:Pueblo LOMA MAGUEY 41424 LOMA MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA LOMA MAGUEY. LA LOCALID, lon:-98.8224953, lat:17.28481428}} | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 1925657.07 | 1925657.07 | 888886.04 | 888886.04 | 888886.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-78, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1925657.07, importe_modificado:1925657.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.62}} | {2568902/proyecto_INICIO, 2568902/proyecto_PROCESO, 2568902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568903 | Proyecto de inversión | 906023.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906023.83, modificado:906023.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA MONTE ALEGRE ANEXO DE LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULÍN, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 90901 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 90901 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo COL. MONTE ALEGRE ANEXO DE OCOTE CAPULINN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDA, lon:-98.848566, lat:17.35219239}} | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 906023.83 | 906023.83 | 793720.17 | 793720.17 | 793720.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-75, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:906023.83, importe_modificado:906023.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.83}} | {2568903/proyecto_INICIO, 2568903/proyecto_PROCESO, 2568903/proyecto_INICIO, 2568903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568904 | Proyecto de inversión | 1064836.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064836.29, modificado:1064836.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA TORDILLO - CRUCERO PLAN RANCHITO-CRUCERO RIO DE HACIENDA - 106442 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 106442 | S | 207 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:Pueblo AGUA TORDILLO 41438 AGUA TORDILLO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA TORDILLO. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.98958812, lat:17.22861957}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568907 | Proyecto de inversión | 3131180.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3131180.11, modificado:3120018.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 108654 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 108654 | S | 255 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1602.8, meta_modificada:1602.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:139, direccion:Pueblo LAGUNA SECA 41424 LAGUNA SECA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPA LAGUNA SECA. LA LOCALID, lon:-98.78823517, lat:17.2760483}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568908 | Proyecto de inversión | 982627.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982627.88, modificado:982627.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE DIMENSIÓN 6.00M X 8.00M EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 136 C.C.T. 12ETK0136H EN LA LOCALIDAD EL TEJOCOTE - 86782 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 86782 | S | 323 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:81, direccion:Pueblo EL TEJOCOTE 41410 LOMADAD, ACATEPEC La obra se ubica sobre el camino a El Tejocote, Como referencia es adentro del predio del Telebachillerato comunitario Num 136., lon:-98.80680578, lat:17.28184664}} | 2025-08-25 | 2025-10-15 | 982627.88 | 982627.88 | 689172.4 | 689172.4 | 689172.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-73, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:982627.88, importe_modificado:982627.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.52}} | {2568908/proyecto_PROCESO, 2568908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568911 | Proyecto de inversión | 1471209.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471209.08, modificado:1471209.08}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRANCA POBRE - CRUCERO EL MIRADOR, LOCALIDAD BARRANCA POBRE, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 115301 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 115301 | S | 498 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.76, meta_modificada:6.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:Pueblo BARRANCA POBRE 41425 BARRANCA POBRE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA - SAN JOSE - BARRANCA POBRE. LA LOC, lon:-98.88209842, lat:17.24912758}} | 2025-10-20 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567666 | Proyecto de inversión | 3560494.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560494.41, modificado:3560494.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE RUBEN MORALES Y CALLE ANTONIO GUZMAN EN LA COLONIA TEJERIA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. - 60850 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 60850 | S | 2673 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.49, meta_modificada:1638.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle RUBEN MORALES Y Calle ANTONIO GUZMAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE RUBEN MORALES Y CALLE ANTONIO GUZMAN POR LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE R, lon:-98.36515662, lat:16.72038054}} | 2025-04-09 | 2025-06-17 | 3560494.41 | 3560494.41 | 3560494.41 | 3560494.41 | 3560484.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN/I3P/046/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BICHOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3560494.41, importe_modificado:3560494.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.49}} | {2567666/proyecto_INICIO, 2567666/proyecto_PROCESO, 2567666/proyecto_FIN, 2567666/proyecto_INICIO, 2567666/proyecto_PROCESO, 2567666/proyecto_FIN, 2567666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567059 | Proyecto de inversión | 1862081.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862081.8, modificado:1862081.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA DE SAN MARCOS, DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 72526 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 72526 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.43, meta_modificada:1036.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:89, direccion:Pueblo TLALIXTLAHUACÁN TLALIXTLAHUACÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUA POR 6 KM HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALI, lon:-99.11783486, lat:17.47745695}} | 2025-08-14 | 2025-09-27 | 1862081.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567060 | Proyecto de inversión | 2163722.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163722.99, modificado:2163722.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 74516 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 74516 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.05, meta_modificada:1112.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:Pueblo LA MOHONERA 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CARRETERA CHILAPA - POCHAHUIZCO SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ACATLAN Y TOMAR LA DEVIACION A POCHAHUIZCO Y CONTINUAR HASTA LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.20397627, lat:17.64318662}} | 2025-08-19 | 2025-10-02 | 2163722.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567061 | Proyecto de inversión | 2189218.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189218.13, modificado:2189218.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEIJTIC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 74076 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 74076 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:127, direccion:Pueblo AHUEHUEIJTIC 41116 AHUEHUEIJTIC, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL CRUCERO DE LOS AJOS, AHÍ CONTINUAR POR LA CARRETERA ATLIXTAC-CHILAPA, CONTINUAR HASTA EL CRUCERO HACIA LA MANZITLA A Y CONTIN, lon:-99.08358155, lat:17.54563351}} | 2025-08-18 | 2025-10-11 | 1189218.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567062 | Proyecto de inversión | 781562.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781562.73, modificado:781562.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 105450 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 105450 | S | 238 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:Pueblo AMITEPEC COLONIA LA VILLA 41117 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.93408243, lat:17.50195033}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 781562.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568085 | Proyecto de inversión | 1706592 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706592.0, modificado:1706592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALLI, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 67172 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 67172 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN PEDRO CHICHILA 40316 SAN PEDRO CHICHILA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS D ELA COMUNIDAD, lon:-99.67117974, lat:18.53857487}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1706592 | 1706592 | 875510.7 | 875510.7 | 875510.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/065, contratista:DIEGO HERNANDEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1706592.0, importe_modificado:1706592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.0}} | {2568085/proyecto_INICIO, 2568085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568269 | Proyecto de inversión | 1407442.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407442.12, modificado:1407442.12}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAXELA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 112360 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 112360 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.12, meta_modificada:302.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA PURISIMA CONSEPCION., lon:-99.59380362, lat:18.05416528}} | 2025-09-25 | 2025-10-19 | 1407442.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568583 | Proyecto de inversión | 1527169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527169.75, modificado:1527169.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE GALEANA, EN LA COLONIA SAN DIEGO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 83727 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 83727 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Colonia SAN DIEGO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle MATAMOROS Y Eje vial TLAPA-PUEBLA Calle PASEO CELESTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALEANA, ENTRE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA Y LA CALLE MAT, lon:-98.57781559, lat:17.55209524}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1527169.75 | 1527169.75 | 1527169.75 | 1527169.75 | 1527169.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-046-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1527169.75, importe_modificado:1527169.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2568583/proyecto_INICIO, 2568583/proyecto_PROCESO, 2568583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568586 | Proyecto de inversión | 645348.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645348.23, modificado:1678875.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TLALCHICHILCO, TENANGO TEPEXI, COACHIMALCO, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT 2-3 - 89119 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 89119 | S | 318 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.65, meta_modificada:6.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:Camino TENANGO TEPEXI - COACHIMALCO 6 650 41320 TENANGO TEPEXI, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICARA SOBRE EL TRAMO DE CAMINO RURAL TENENAGO TEPEXI A COACHIMALCO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.63952777, lat:17.60851674}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | 1678875.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-017-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1678875.84, importe_modificado:1678875.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568586/proyecto_INICIO, 2568586/proyecto_PROCESO, 2568586/proyecto_INICIO, 2568586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568913 | Proyecto de inversión | 1764191.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764191.68, modificado:1764191.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO YERBA SANTA - PUERTO BUENA VISTA - LLANO GRANDE, LOCALIDAD LLANO GRANDE, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 106677 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 106677 | S | 274 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.02, meta_modificada:8.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:Pueblo LLANO GRANDE 41427 LLANO GRANDE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA R, lon:-98.88490077, lat:17.16140533}} | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568914 | Proyecto de inversión | 1748773.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748773.61, modificado:1748773.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE DIMENSIÓN 12.00M X 8.00M EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDÍGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 12KPB0260X EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA. - 87664 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 87664 | S | 105 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:Pueblo VISTA HERMOSA 41426 VISTA HERMOSA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.93646333, lat:17.27428352}} | 2025-08-25 | 2025-10-28 | 1748773.61 | 1748773.61 | 866716.74 | 866716.74 | 866716.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-71, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1748773.61, importe_modificado:1748773.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.71}} | {2568914/proyecto_PROCESO, 2568914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568915 | Proyecto de inversión | 1309824.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309824.8, modificado:1309824.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 118493 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 118493 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA, lon:-98.91797252, lat:17.29671832}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568918 | Proyecto de inversión | 1388211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388211.74, modificado:1388211.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 118071 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 118071 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.91803616, lat:17.29684401}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568919 | Proyecto de inversión | 1279108.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279108.41, modificado:1279108.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 118574 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 118574 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:91, direccion:Pueblo CERRO MAGUEY 41410 CERRO EL MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.86383529, lat:17.2086196}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568922 | Proyecto de inversión | 2003247.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003247.52, modificado:2003247.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA POBRE, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 94468 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 94468 | S | 498 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:Pueblo BARRANCA POBRE 41425 BARRANCA POBRE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA POBRE. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA , lon:-98.88032393, lat:17.25146314}} | 2025-09-08 | 2025-10-20 | 2003247.52 | 2003247.52 | 1148921.55 | 1148921.55 | 1148921.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-79, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2003247.52, importe_modificado:2003247.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.65}} | {2568922/proyecto_PROCESO, 2568922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568924 | Proyecto de inversión | 3038040.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3038040.48, modificado:3040010.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO. - 115266 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 115266 | S | 223 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2069.33, meta_modificada:2069.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:66, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL LLANO 41423 EL LLANO, ACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, AUN COSTADO DE LA CAPILLA, lon:-98.87676115, lat:17.31221853}} | 2025-10-10 | 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568925 | Proyecto de inversión | 705254.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705254.39, modificado:705254.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO BARRANCA PIÑA - BARRANCA PIÑA, LOCALIDAD BARRANCA PIÑA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 102271 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 102271 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.28, meta_modificada:3.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.91918566, lat:17.29866477}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568928 | Proyecto de inversión | 1031971.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031971.1, modificado:1031971.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 114761 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 114761 | S | 257 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CHIRIMOYO 41410 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL CHIRIMOYO, lon:-98.88618131, lat:17.34241164}} | 2025-10-20 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568929 | Proyecto de inversión | 20286017.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.028601787E7, modificado:2.027267403E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACATEPEC TEOCUITLAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 2+650, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO. - 82596 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 82596 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino ACATEPEC - TEOCUITLAPA 0 0 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO SE UBICA EN CARRETRA LOCAL DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC-TEOCUITLAPA , lon:-98.91225985, lat:17.32631669}} | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 20272674.03 | 20272674.03 | 568750.84 | 568750.84 | 568750.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP02/C-76, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2.027267403E7, importe_modificado:2.027267403E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.35}} | {2568929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568930 | Proyecto de inversión | 1703561.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703561.67, modificado:1703561.67}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LAS JUNTAS - COL. RANCHO ALEGRE - MEXCALTEPEC, LOCALIDAD MEXCALTEPEC, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 112692 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 112692 | S | 457 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.72, meta_modificada:7.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:Pueblo MEXCALTEPEC 41430 MEXCALTEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURA, lon:-98.88550785, lat:17.10296783}} | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568932 | Proyecto de inversión | 1304415.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304415.65, modificado:1304415.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KÚBÁ KRUWUA, C.C.T. 12DPB1260U EN LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULÍN. - 94746 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 94746 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo OCOTE CAPULIN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE OCOTE CAPULIN. LA LOCAL, lon:-98.84700414, lat:17.35704116}} | 2025-09-15 | 2025-11-05 | 1304415.65 | 1304415.65 | 1021492.13 | 1021492.13 | 1021492.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-80, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1304415.65, importe_modificado:1304415.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.09}} | {2568932/proyecto_PROCESO, 2568932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568933 | Proyecto de inversión | 857693.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857693.46, modificado:857693.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MEXCALAPA - VILLA DE GUADALUPE - XOCHISTLAHUACA, LOCALIDAD MEXCALAPA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 112291 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 112291 | S | 224 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:Pueblo MEXCALAPA 41428 MEXCALAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE MEXCALAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR , lon:-98.86282509, lat:17.10646661}} | 2025-11-03 | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567064 | Proyecto de inversión | 2065847.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2065847.96, modificado:2065847.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 90549 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 90549 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.58, meta_modificada:361.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:203, direccion:Pueblo EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN 41117 EL RANCHITO AMOLIXTLAHUACAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TLATLAHUQUITEPEC CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA RUMBO A S, lon:-98.89764861, lat:17.47859888}} | 2025-09-16 | 2025-11-28 | 2065847.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567065 | Proyecto de inversión | 1449290.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449290.67, modificado:1449290.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PANTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 93088 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 93088 | S | 1358 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.99, meta_modificada:121.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:58, direccion:Pueblo PANTITLÁN 41110 PANTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA DE CHILAPA-ATLIXTAC, DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA DESPUES DE LOS AJOS, DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE PANTITLÁN, HASTA LLEGAR AL CENTRO, lon:-99.11000553, lat:17.6400114}} | 2025-09-20 | 2025-12-03 | 1449290.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567066 | Proyecto de inversión | 2215578.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215578.18, modificado:2215578.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAMACINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 56470 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 56470 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.98, meta_modificada:1337.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:119, direccion:Pueblo SAMACINGO 41115 SAMACINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TIXTLA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AYAHUALULCO, ADELANTE SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO Y TLACOAXTLA, PASAR ADELANTE DEL CR, lon:-99.18372229, lat:17.47502326}} | 2025-07-03 | 2025-08-05 | 2215578.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567067 | Proyecto de inversión | 2202785.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2202785.86, modificado:2202785.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TENEXATLAJCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 77651 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 77651 | S | 185 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.3, meta_modificada:736.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:73, direccion:Pueblo TENEXATLAJCO 41110 TENEXATLAJCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ PARTIENDO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A TIXTLA, AVANZAR HASTA EL CRUCERO DE TENEXATLAJCO ENTRAR A LA COMUNIDAD Y SEGUIR POR SU CALLE PRINCIPAL H, lon:-99.2632644, lat:17.55508104}} | 2025-08-30 | 2025-10-15 | 2202785.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567068 | Proyecto de inversión | 2486741.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486741.94, modificado:2486741.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE EL PERAL, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 58354 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 58354 | S | 134 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.42, meta_modificada:1342.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:60, direccion:Pueblo EL PERAL 41110 EL PERAL, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO, AMATE AMARILLO, CHAUTLA Y SANTA CATARINA HASTA LLEGAR A LA CURVA DE LA PERA, AHÍ SE ENCUENTRA EL CRUCE, lon:-99.24856618, lat:17.5679084}} | 2025-07-11 | 2025-08-14 | 2486741.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567069 | Proyecto de inversión | 2259622.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259622.19, modificado:2259622.19}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECONGO II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 110216 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 110216 | S | 132 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.91, meta_modificada:242.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:330, direccion:Pueblo TECONGO II 41116 TECONGO II, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TECONGO II, LA UBICA, lon:-99.02836762, lat:17.52603888}} | 2025-09-24 | 2025-12-08 | 2259622.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567070 | Proyecto de inversión | 2211114.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2211114.08, modificado:2211114.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COAQUIMIXCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 72767 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 72767 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.24, meta_modificada:741.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Pueblo RANCHO COAQUIMIXCO 41110 RANCHO COAQUIMIXCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL ARCO DE LA ENTRADA, TOMAR LA CARRETERA TIXTLA-CHILAPA Y AVANZAR 4.5 KM HASTA EL CRUCERO HACIA COAQUIMIXCO Y AVANZ, lon:-99.24328667, lat:17.5891466}} | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 2211114.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567071 | Proyecto de inversión | 1166777.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166777.08, modificado:1166777.08}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 202 ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATENXOXOLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 77072 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 77072 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Pueblo ATENXOXOLA 41115 ATENXOXOLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATZACOALOYA, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY, TOMAR DE, lon:-99.14090097, lat:17.48409801}} | 2025-08-25 | 2025-09-27 | 1166777.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567073 | Proyecto de inversión | 4905441.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4905441.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 118262 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 118262 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:142, direccion:Pueblo TRES CRUCES 41118 TRES CRUCES, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA COLOTIPLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA - EL JAGUEY- XILOXUCHICAN- JUXTLAHUACA, TEPOXTLA, lon:-98.98180417, lat:17.36441845}} | 2025-09-25 | 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2567073/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto será dado de baja en la plataforma SIFAIS, dado a que el proyecto tiene observaciones por parte de la DGDR, no se solvento y no se firmó, no cuenta con el mensaje de ¿Planeación Validada¿. Este proyecto contemplaba 75 biodigestores, pero quedará en 50 biodigestores, por ello se volvió a replantear el proyecto con la cantidad de 50 piezas como una primera etapa., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | {obs1: {observación:Si se desea cancelar el proyecto; en la última pantalla (previa al envío para revisión) deberá solicitarse su cancelación. , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:Si se desea cancelar el proyecto; en la última pantalla (previa al envío para revisión) deberá solicitarse su cancelación. , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs3: {observación:Si se desea cancelar el proyecto; en la última pantalla (previa al envío para revisión) deberá solicitarse su cancelación. , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}, obs4: {observación:Si se desea cancelar el proyecto; en la última pantalla (previa al envío para revisión) deberá solicitarse su cancelación. , trimestre:3.0, usuario:franciscoramoslo, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | GRO250302567074 | Proyecto de inversión | 1171499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171499.98, modificado:1171499.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CANTERA ROSA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 80597 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 80597 | S | 49 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:332, direccion:Pueblo CANTERA ROSA 41114 CANTERA ROSA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC MUNICIPIO DE ATLIXTAC, CONTINUAR POR CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TRIGOMILA, TOMAR , lon:-99.1002849, lat:17.56056219}} | 2025-08-25 | 2025-09-27 | 1171499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567075 | Proyecto de inversión | 2259267.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259267.7, modificado:2259267.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 113947 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 113947 | S | 110 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:Pueblo BARRANCA HONDA 41114 BARRANCA HONDA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA CHILAPA TIXTLA, TOMAR EL CRUCERO DE AMATE AMARILLO, PASANDO LA LOCALIDAD HASTA LLEGAR A BARRANCA HONDA. LA UBICACIÓN DE LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN SE ENCUE, lon:-99.19509445, lat:17.57767529}} | 2025-09-25 | 2025-11-08 | 2259267.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567077 | Proyecto de inversión | 2178466.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178466.78, modificado:2178466.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 98172 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 98172 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.96, meta_modificada:1101.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:Pueblo CHAUTLA 41114 CHAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA -CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR XOCHIMILCO Y AMATE AMARILLO, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHAUTLA, LA O, lon:-99.20615594, lat:17.57560488}} | 2025-09-22 | 2025-11-11 | 2178466.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567078 | Proyecto de inversión | 1811587.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811587.1, modificado:1811587.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TETITLÁN DE LA LIMA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 86842 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 86842 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:77, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TETITLÁN DE LA LIMA 41110 TETITLÁN DE LA LIMA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL ARCO DE LA ENTRADA, TOMAR LA CARRETERA TIXTLA-CHILAPA Y AVANZAR 1.6 KM HASTA EL CRUCERO HACIA L, lon:-99.24139972, lat:17.62447153}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 1811587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567079 | Proyecto de inversión | 1190847.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190847.14, modificado:1190847.14}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO, BOCAS DE TORMENTAS Y CAMBIO DE REJILLAS EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 85425 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 85425 | S | 3500 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 8 PONIENTE Colonia JARDINES 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Boulevard EUCARIA APREZA Y Calle 6 PONIENTE Calle AMATISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL DULCE NOMBRE, COLONIA RUFO FIGUEROA, COLONIA LA , lon:-99.17660541, lat:17.59784895}} | 2025-09-05 | 2025-10-14 | 1190847.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2567079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567080 | Proyecto de inversión | 1916561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916561.76, modificado:1916561.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 93290 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 93290 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:288, direccion:Pueblo LOMA DE LOS PINOS 41118 LOMA DE LOS PINOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA COLOTIPLA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE LOS AJOS, DE ESTE PUNTO SE TOMA LA DIRECCIÓN DE ATZACOALOYA- EL JAGU, lon:-99.03011874, lat:17.35540949}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1916561.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2567080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567081 | Proyecto de inversión | 241026.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241026.1, modificado:241026.1}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 92346 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 92346 | S | 63 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.53, meta_modificada:184.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:183, direccion:Pueblo CUAMAÑOTEPEC 41116 CUAMAÑOTEPEC, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL CRUCERO DE AHUIXTLA CON DIRECCIÓN A LA DERECHA. AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUAMAÑOTEPEC, LA , lon:-99.05344109, lat:17.55021808}} | 2025-09-18 | 2025-10-27 | 241026.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567082 | Proyecto de inversión | 2120298.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120298.75, modificado:2120298.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 101257 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 101257 | S | 238 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:319, direccion:Pueblo AMILTEPEC COLONIA LA VILLA 41107 AMILTEPEC COLONIA LA VILLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA ATLIXTAC, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE MEXCALTEPEC II, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-98.93189538, lat:17.49937045}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 2120298.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567083 | Proyecto de inversión | 2262691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262691.24, modificado:2262691.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LODO GRANDE, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 101135 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 101135 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.59, meta_modificada:1187.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:Pueblo LODO GRANDE 41110 LODO GRANDE, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA CHILPANCINGO, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE LODO GRANDE. LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA CANCHA DE BASQUE, lon:-99.21341859, lat:17.60966075}} | 2025-09-23 | 2025-11-11 | 2262691.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568114 | Proyecto de inversión | 1266256 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266256.0, modificado:1266256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVO Y DE USO COMÚN, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TOTOAPA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 54778 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 54778 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.02, meta_modificada:89.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOAPA 40322 TOTOAPA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PLAZA DE LA PRIMARIA ENFRENTE DE LAS AULAS DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-99.66884853, lat:18.38802058}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1266256 | 1266256 | 385334 | 385334 | 385334 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/076, contratista:FRANCISCO ROGEL ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1266256.0, importe_modificado:1266256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.7}} | {2568114/proyecto_INICIO, 2568114/proyecto_PROCESO, 2568114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568272 | Proyecto de inversión | 863930.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863930.61, modificado:863930.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AMPLIACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 103190 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 103190 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.43, meta_modificada:810.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle REFORMA Calle LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.48213607, lat:18.22457746}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568272/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ANALIZO CAMBIAR ESTA OBRA POR UNA MAS PRIORITARIA EN BENEFICIO DE TODOS LOS HABITANTES., trimestre:3.0, usuario:luciolozanoo, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568274 | Proyecto de inversión | 451622.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451622.5, modificado:451622.5}} | FOLIO 2 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 99720 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 99720 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN SE , lon:-99.43742219, lat:17.95433006}} | 2025-09-16 | 2025-10-20 | 451622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568275 | Proyecto de inversión | 657884.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657884.72, modificado:657884.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA BARRANCA DE LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE MAYANALAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 90377 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 90377 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.4, meta_modificada:253.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Cerrada BARRABCA Pueblo MAYANALAN 40164 MAYANALÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle SIN NOMBRE Calle DAVID PASTRANA JAIMES EN LA COLONIA GUADALUPE, SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A BARRANCA., lon:-99.43339561, lat:18.17543213}} | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 657884.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568276 | Proyecto de inversión | 146431.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146431.02, modificado:146431.02}} | 6 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA, ACAYAHUALCO Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86120 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86120 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle FRANCISCO VILLA Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TIE, lon:-99.47670484, lat:18.2683317}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 146431.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568277 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 3 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN, SAN JUAN TETELCINGO Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100790 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100790 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SAN JUAN LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCIN, lon:-99.51795025, lat:17.92313859}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568280 | Proyecto de inversión | 186903.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186903.8, modificado:186903.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CALETA Y GARITA EN LA COLONIA LOMA LINDA DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 90185 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 90185 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CALETA Y GARITA Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MALECON Y Calle ACAPULCO Calle SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOMA LINDA, CERCA DE LOS LAVADEROS, DEL AGUA FRIA., lon:-99.45701703, lat:18.28228632}} | 2025-09-08 | 2025-10-05 | 186903.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568281 | Proyecto de inversión | 102595.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102595.64, modificado:102595.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 92155 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 92155 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle INSURGENTES Calle NEGRETE SOBRE LA CALLE DEL CECYTE - EMSAD 015, PLANTEL TONALAPA DEL SUR., lon:-99.55949275, lat:18.10044351}} | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 102595.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568282 | Proyecto de inversión | 172897.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172897.07, modificado:172897.07}} | FOLIO 6 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96582 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96582 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL NEGRETE Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR , lon:-99.55981462, lat:18.09684871}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 172897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568283 | Proyecto de inversión | 172897.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172897.07, modificado:172897.07}} | FOLIO 4 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN, SAN JUAN TETELCINGO Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100792 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100792 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo AHUEHUEPAN 40163 AHUEHUEPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEPAN SE REA, lon:-99.50065263, lat:18.00632027}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 172897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568285 | Proyecto de inversión | 100619.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100619.33, modificado:100619.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SALIDA A LOMA DE TECOLOTE PARAJE LA HUAMUCHILERA EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 110044 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 110044 | S | 30 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Camino / Brecha TEPECOACUILCO - HUAMUCHILERA 1 200 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA LOMA DEL TECOLOTE DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, lon:-99.45549371, lat:18.28047652}} | 2025-10-06 | 2025-10-26 | 100619.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568286 | Proyecto de inversión | 259345.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259345.61, modificado:259345.61}} | FOLIO 8 DE 9 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: COLONIA VALERIO TRUJANO, LAS TUNAS, MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96596 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96596 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle REFORMA Calle RIO MARQUELIA LA EJECUCION DE LAS 12 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE SE REALIZA, lon:-99.54849568, lat:18.15819968}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 259345.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568287 | Proyecto de inversión | 305191.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305191.48, modificado:305191.48}} | FOLIO 1 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 91332 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 91332 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN MIGUEL TECUICIAPAN 40173 SAN MIGUEL TECUICIAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-99.4141576, lat:17.96222632}} | 2025-09-16 | 2025-10-20 | 305191.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568288 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 4 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100204 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100204 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:10, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle FRANCISCO I. MADERO LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDA, lon:-99.3919678, lat:18.19020301}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 108060.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568936 | Proyecto de inversión | 1518922.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1518922.61, modificado:1518922.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RIO AZUL - CERRO PELON, LOCALIDAD CERRO PELON, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 106371 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 106371 | S | 318 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.42, meta_modificada:8.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:Pueblo CERRO PELON 41436 CERRO PELÓN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO PELON LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL, lon:-99.13950194, lat:17.16306406}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568937 | Proyecto de inversión | 671835.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671835.61, modificado:671835.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO: ACATEPEC - COL. SAN MARCO - CRUCERO BARRANCA PIÑA, LOCALIDAD ACATEPEC, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 101240 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 101240 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.54, meta_modificada:3.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL TRAMO HACIA EL SUR DE ACATEPEC, PASARA POR COL. SAN MARCOS HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE BARRANCA PIÑA. , lon:-98.91366692, lat:17.31911426}} | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568938 | Proyecto de inversión | 977273.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977273.91, modificado:977273.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 90447 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 90447 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:Pueblo COL. PLAN DE AYALA 41426 COLONIA PLAN DE AYALA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA. LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-98.91872601, lat:17.28507957}} | 2025-09-01 | 2025-10-06 | 977273.91 | 977273.91 | 798391.61 | 798391.61 | 798391.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-74, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:977273.91, importe_modificado:977273.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.86}} | {2568938/proyecto_INICIO, 2568938/proyecto_PROCESO, 2568938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568940 | Proyecto de inversión | 1309882.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309882.28, modificado:1309882.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COL. MONTE ALEGRE ANEXO DE OCOTE CAPULÍN , MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 100580 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 100580 | S | 92 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:Pueblo COL. MONTE ALEGRE ANEXO DE OCOTE CAPULÍN 41423 COLONIA OCOTE CAPULÍN, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD, lon:-98.84863921, lat:17.35233245}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568941 | Proyecto de inversión | 1512570.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512570.54, modificado:1512570.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS JUNTAS - CAXITEPEC, LOCALIDAD CAXITEPEC, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 105314 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 105314 | S | 634 | 642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.18, meta_modificada:6.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:Pueblo CAXITEPEC 41430 CAXITEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CAXITEPEC. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR , lon:-98.94528108, lat:17.10983571}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568942 | Proyecto de inversión | 968200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968200.02, modificado:968200.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE DIMENSIÓN 6.00M X 8.00M EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA ÁLVARO OBREGÓN, C.C.T. 12DCC0955Q EN LA LOCALIDAD CERRO OCOTAL - 93389 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 93389 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:41, direccion:Pueblo CERRO OCOTAL 41410 XILOTLANCINGO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTAL. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA , lon:-98.90460309, lat:17.20470657}} | 2025-09-15 | 2025-11-05 | 968200.02 | 968200.02 | 26569.58 | 26569.58 | 26569.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-81, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:968200.02, importe_modificado:968200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.05}} | {2568942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568943 | Proyecto de inversión | 2633169.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2633169.99, modificado:2633169.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRANCA DULCE, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 110519 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 110519 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:Pueblo BARRANCA DULCE 41425 BARRANCA DULCE, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA DULCE. LA LOCALIDAD , lon:-98.85676513, lat:17.29226513}} | 2025-10-06 | 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568944 | Proyecto de inversión | 1359563.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359563.91, modificado:1359563.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO SAN JOSE - LOMA DE SILLA, LOCALIDAD LOMA DE LA SILLA MPIO. ACATEPEC, GRO. - 117038 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 117038 | S | 155 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.47, meta_modificada:2.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:51, direccion:Pueblo LOMA DE LA SILLA 41425 LOMA DE LA SILLA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA SILLA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA E, lon:-98.889968, lat:17.27009144}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568945 | Proyecto de inversión | 1552874.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552874.65, modificado:1552874.65}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO XILOTLANCINGO - POZOLAPA, LOCALIDAD POZOLAPA, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 104679 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 104679 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.16, meta_modificada:6.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:Pueblo POZOLAPA 41428 POZOLAPA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE POZOLAPA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZONA RURAL POR LO , lon:-98.94233865, lat:17.18587163}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568949 | Proyecto de inversión | 2254060.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2254060.98, modificado:2254060.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO POZOLAPA - BARRIO NUEVO-LOMA MACHO - LAS JUNTAS, LOCALIDAD BARRIO NUEVO LOMA MACHO, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 116497 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 116497 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.14, meta_modificada:10.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:29, direccion:Pueblo BARRIO NUEVO-LOMA MACHO 41428 BARRIO NUEVO-LOMA MACHO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO-LOMA MACHO. LA LOC, lon:-98.9320182, lat:17.1718339}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568950 | Proyecto de inversión | 5853634.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5853634.75, modificado:5841869.38}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYO, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. - 83443 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 83443 | S | 257 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SOBRE CAMINO ARTESANAL TRAMO EL CHIRIMOTO AL CRUCERO DE ACATEPEC, GRO., lon:-98.88631483, lat:17.34250599}} | 2025-09-08 | 2025-11-20 | 5841869.38 | 5841869.38 | 2655702.04 | 2655702.04 | 2655702.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP03/C-77, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:5841869.38, importe_modificado:5841869.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1745.66}} | {2568950/proyecto_INICIO, 2568950/proyecto_PROCESO, 2568950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568951 | Proyecto de inversión | 6513218.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6513218.85, modificado:6425891.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHE GUEVARA DE LA LOCALIDAD ACATEPEC, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 117773 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 117773 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.0, meta_modificada:3072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC EL PROYECTO ESTARA UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC EN LA CALLE CHE GUEVARA. , lon:-98.91356025, lat:17.32020666}} | 2025-10-20 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568952 | Proyecto de inversión | 2020627.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020627.65, modificado:2020627.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 118335 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 118335 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:91, direccion:Pueblo CERRO MAGUEY 41410 CERRO EL MAGUEY, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE CERRO MAGUEY. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.86382359, lat:17.20862354}} | 2025-10-13 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568954 | Proyecto de inversión | 842253.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842253.86, modificado:842253.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO COL. JILGUERO - COL. JILGUERO - EL CHIRIMOYO, LOCALIDAD EL CHIRIMOYO, MPIO. ACATEPEC, GRO. - 109448 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 109448 | S | 257 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:Pueblo EL CHIRIMOYO 41423 EL CHIRIMOYO, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIRIMOYO. LA LOCALIDAD SE ENC, lon:-98.89028569, lat:17.34395444}} | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2568954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568958 | Proyecto de inversión | 1621882.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621882.49, modificado:1621882.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO. - 101148 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 101148 | S | 226 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:94.49, meta_modificada:94.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Pueblo BARRANCA PIÑA 41426 BARRANCA PIÑA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE BARRANCA PIÑA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA ZON, lon:-98.91824571, lat:17.29677816}} | 2025-10-13 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2568958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568959 | Proyecto de inversión | 1314056.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314056.39, modificado:1314056.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 100143 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 100143 | S | 240 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:127, direccion:Pueblo COL. PLAN DE AYALA 41426 COLONIA PLAN DE AYALA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL HACIA EL SUR SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA. LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-98.91739459, lat:17.28726573}} | 2025-10-13 | 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567713 | Proyecto de inversión | 1419042.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419042.53, modificado:1419042.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. - 64312 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 64312 | S | 185 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2751.62, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Y - COL. ARBOLEDAS 0 500 40852 PETATLÁN, PETATLÁN SE INGRESA POR LA Y RUMBO HACIA LA MOLONGA Y SE ENCUENTRA FRENTE AL SEMINARIO CURSO INTRODUCTORIO., lon:-101.25728663, lat:17.52806296}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1419042.53 | 1419042.53 | 1419042.53 | 1419042.53 | 1419042.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-019, contratista:ALFONSO GONZALEZ AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1419042.53, importe_modificado:1419042.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2567713/proyecto_INICIO, 2567713/proyecto_PROCESO, 2567713/proyecto_INICIO, 2567713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567714 | Proyecto de inversión | 1884720.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884720.18, modificado:1884720.18}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BOLSA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 65557 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 65557 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1860.35, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:Camino / Terracería LA BOLSA - LA TIGRA 1 112 LA BOLSA, PETATLÁN SE INGRESA FRENTE AL PLANTEL N06 DE BACHILLERES HACIA LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OCOTE DE PEREGRINO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA BOLSA., lon:-101.26079413, lat:17.77437407}} | 2025-07-28 | 2025-09-25 | 1884720.18 | 1884720.18 | 1884720.18 | 1884720.18 | 1884720.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-020, contratista:CESAR MOLINA CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1884720.18, importe_modificado:1884720.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2567714/proyecto_PROCESO, 2567714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-10-10}} | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-10}}
2025 | 3 | GRO250302567717 | Proyecto de inversión | 1545739.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545739.64, modificado:1545739.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LOS ZAPOTES, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. - 71699 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 71699 | S | 160 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.25, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:568, direccion:Camino / Terracería LOS ZAPOTES - A LA TIGRA 2 1 LOS ZAPOTES, PETATLÁN SE INGRESA EN LA ENTRADA QUE ESTA FRENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL N6, DIRIGIENDOSE HACIA OCOTE DE PEREGRINO, PASANDO POR LA TIGRA HASTA LLEGAR A LOS , lon:-101.22103201, lat:17.76719668}} | 2025-08-11 | 2025-10-09 | 1545739.64 | 1545739.64 | 1545739.64 | 1545739.64 | 1545739.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-022, contratista:ALEJANDRO DOMINGUEZ MARTIEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1545739.64, importe_modificado:1545739.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2567717/proyecto_PROCESO, 2567717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide con el monto comprometido. Favor de revisar la información y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | GRO250302567720 | Proyecto de inversión | 2557429.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557429.16, modificado:2557429.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN,GUERRERO. - 87123 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 87123 | S | 13800 | 9200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Boulevard FEDERAL ACAPULCO- ZIHUATANEJO Colonia EL CENTRO 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FCO. GONZALEZ BOCANEGRA Y Calle CUAUHTEMOC Calle MARIANO MATAMOROS SE LOCALIZA JUSTAMENTE EN LA CASA DEL CAMPESINO, lon:-101.27217424, lat:17.54060928}} | 2025-09-08 | 2025-12-06 | 2557429.16 | 2557429.16 | 2557429.16 | 2557429.16 | 2557429.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-025, contratista:ALEJANDRO VILLA CELESTINO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2557429.15, importe_modificado:2557429.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2567720/proyecto_PROCESO, 2567720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:javizaiperezg, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar monto modificado. No coincide, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-10}}
2025 | 3 | GRO250302567721 | Proyecto de inversión | 1313712.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313712.23, modificado:1313712.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA Y CANAL PLUVIAL EN EL CAMINO A ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA MOLONGA, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO. - 81985 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 81985 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.86, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle A LA MOLONGA Colonia SAN RAFAEL PETATLÁN, PETATLÁN Calle BUGAMBILIAS SE INGRESA POR EL ACCESO AL CAMINO A LA MOLONGA, POR EL LIENZO CHARRO A 200 M SE LLEGA AL LUGAR., lon:-101.26073054, lat:17.53126071}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1313712.23 | 1313712.23 | 1313712.23 | 1313712.23 | 1313712.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-023, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1313712.23, importe_modificado:1313712.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2567721/proyecto_PROCESO, 2567721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567084 | Proyecto de inversión | 1650506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650506.27, modificado:1650506.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TEPOZCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 84888 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 84888 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:79, direccion:Pueblo TEPOZCUAUTLA 41110 TEPOZCUAUTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL SALIR DE CHILAPA TOMAR DESVIACIÓN A MANO DERECHA DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CONTINUAR CON RUMBO A LA LOCALID, lon:-99.22528204, lat:17.61888018}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 1650506.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567085 | Proyecto de inversión | 2134748.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134748.55, modificado:2134748.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLALTIZAPANGO, ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LA MOHONERA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 74227 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 74227 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:54, direccion:Barrio TLALTIZAPANGO 41110 LA MOHONERA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle CARRETERA CHILAPA - POCAHUIZCO SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR Y TOMAR EL CRUCERO A LA CARRETERA CHILAPA-POCHAHUIZCO Y CONTINUA, lon:-99.19908638, lat:17.642042}} | 2025-08-16 | 2025-09-29 | 2134748.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567086 | Proyecto de inversión | 1327053.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327053.03, modificado:1327053.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POZO LARGO [ESTACIÓN DE MICROONDAS], MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 94859 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 94859 | S | 57 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.14, meta_modificada:606.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:224, direccion:Pueblo POZO LARGO 41114 POZO LARGO [ESTACIÓN DE MICROONDAS], CHILAPA DE ÁLVAREZ Ninguno CHILAPA A ATLIXTAC LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR HASTA EL MIRADOR DE LAS ANTENAS LLEGANDO A ESE PUNTO S, lon:-99.09074643, lat:17.58762876}} | 2025-09-18 | 2025-10-27 | 1327053.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567087 | Proyecto de inversión | 2262512.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262512.17, modificado:2262512.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 118217 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 118217 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.84, meta_modificada:577.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:100, direccion:Pueblo XICOTLAN 41116 XICOTLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA, TOMAR LA CARRETERA CHILAPA-HUEYCANTENANGO HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN. LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL CRUCERO DE MEXCALTEPE, lon:-99.11328535, lat:17.51018576}} | 2025-09-26 | 2025-11-11 | 2262512.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567089 | Proyecto de inversión | 2285581.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285581.41, modificado:2285581.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OCUITUCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 58305 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 58305 | S | 405 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.73, meta_modificada:1418.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:56, direccion:Pueblo OCUITUCO 41114 OCUITUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA AV JOSÉ MA. ANDRACA HASTA LA CALLE 7 ORIENTE, TOMAR AV REVOLUCIÓN CON RUMBO A LA PREPA 26 CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA EL CRUCERO DE OC, lon:-99.18451974, lat:17.56494786}} | 2025-07-14 | 2025-08-30 | 2285581.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567091 | Proyecto de inversión | 1785249.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785249.73, modificado:1785249.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLALAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 54109 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 54109 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:160, direccion:Pueblo TLALAHUAPAN 41118 TLALAHUAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, EL JAGUEY, ATENXOXOLA, SAN P, lon:-99.00239672, lat:17.36696397}} | 2025-07-04 | 2025-08-06 | 1785249.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567092 | Proyecto de inversión | 2453037.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453037.85, modificado:2453037.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEOMATATLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 68032 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 68032 | S | 237 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.07, meta_modificada:1080.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:74, direccion:Pueblo TEOMATATLÁN 41114 TEOMATATLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR TRIGOMILA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEOMATATLÁN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-99.12910654, lat:17.57221615}} | 2025-08-01 | 2025-09-17 | 2453037.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567094 | Proyecto de inversión | 7269807.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7269807.39, modificado:7269807.39}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 105163 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 105163 | S | 2500 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.25, meta_modificada:235.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 7 NORTE 701 Colonia CENTRO 41100 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Avenida INSURGENTES Y Avenida CONSTITUCIÓN Calle 5 NORTE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, SOBRE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA ANDRACA CON DIRECCIÓN AL SUR, lon:-99.1794871, lat:17.59386503}} | 2025-09-22 | 2025-12-27 | 7269807.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567095 | Proyecto de inversión | 2032295.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032295.48, modificado:2032295.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PALANTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 93756 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 93756 | S | 318 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.38, meta_modificada:434.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:67, direccion:Pueblo SAN JERÓNIMO PALANTLA 41110 SAN JERÓNIMO PALANTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR AL CRUCERO DE AHUEHUEIJTIC GIRAR A LA DERECHA, PASAR POR CANTERA ROSA, POR AHUEHUEIJ, lon:-99.09099502, lat:17.52757564}} | 2025-09-18 | 2025-12-01 | 2032295.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567098 | Proyecto de inversión | 1812909.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812909.93, modificado:1812909.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POPOCATZIN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 70753 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 70753 | S | 400 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.6, meta_modificada:921.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:139, direccion:Pueblo POPOCATZIN 41118 POPOCATZIN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN, EL EPAZOTE Y OLINGACHACATLAN HASTA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-99.02093094, lat:17.37701131}} | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 1812909.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567099 | Proyecto de inversión | 1768924.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768924.4, modificado:1768924.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 90382 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 90382 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.89, meta_modificada:190.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:285, direccion:Pueblo EL EDÉN 41117 EL EDÉN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TLATLAHUQUITEPEC CON DIRECCCIÓN A LA DERECHA RUMBO A SAN ANTONIO, PASANDO CHALMA SEGUNDA DESVI, lon:-98.90460677, lat:17.46988596}} | 2025-09-15 | 2025-10-28 | 1768924.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567100 | Proyecto de inversión | 2190940.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190940.08, modificado:2190940.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUIHUIYUCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 87230 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 87230 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.9, meta_modificada:1044.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:Pueblo AHUIHUIYUCO 41110 AHUIHUIYUCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, AL SALIR DE CHILAPA TOMAR DESVIACIÓN A MANO DERECHA POR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TEPOZC, lon:-99.23077365, lat:17.63039506}} | 2025-09-12 | 2025-10-29 | 2190940.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567102 | Proyecto de inversión | 2215685.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215685.21, modificado:2215685.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OLINGACHACATLAN (CAMPOSANTO VIEJO), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 70346 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 70346 | S | 96 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.35, meta_modificada:1196.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:153, direccion:Pueblo OLINGACHACATLAN (CAMPOSANTO VIEJO) 41118 OLINGACHACATLÁN (CAMPOSANTO VIEJO), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN Y EL E, lon:-99.04133345, lat:17.37287113}} | 2025-08-11 | 2025-09-20 | 2215685.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567103 | Proyecto de inversión | 2209614.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2209614.68, modificado:2209614.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL PLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 75027 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 75027 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:207, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BUENA VISTA DEL PLAN 41116 BUENA VISTA DEL PLAN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DEREC, lon:-99.05385889, lat:17.3572219}} | 2025-08-21 | 2025-10-11 | 2209614.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567104 | Proyecto de inversión | 2350654.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350654.03, modificado:2350654.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CONEJO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 67904 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 67904 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.53, meta_modificada:1163.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:239, direccion:Pueblo PLAN DE CONEJO 41118 PLAN DE CONEJO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TLALIXTLAHUACÁN Y EL EPAZOTE HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE PL, lon:-99.04159066, lat:17.37712534}} | 2025-08-05 | 2025-09-20 | 2350654.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567105 | Proyecto de inversión | 2010814.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010814.61, modificado:2010814.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES Y VADOS EN LA LOCALIDAD DE ZOYACOMULCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 116114 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 116114 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:162, direccion:Pueblo ZOYACOMULCO 41116 ZOYACOMULCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA SALIDA SERÁ DE CHILAPA RUMBO A LA CARRETERA CHILAPA TLAPA, LLEGAR AL CRUCERO DE AHUEHUEIJTIC GIRAR A LA DERECHA, PASAR POR CANTERA ROSA, POR AHUEHUEIJTIC HASTA LLEGAR A Z, lon:-99.06350096, lat:17.52577962}} | 2025-09-26 | 2025-11-11 | 2010814.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568123 | Proyecto de inversión | 935424 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935424.0, modificado:935424.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.02 NETZAHUALCÓYOTL, EN EL BARRIO DEL PANTEÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 87820 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 87820 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.96, meta_modificada:442.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle DEL ESTUDIANTE Barrio PANTEÓN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL, A LADO DEL CENTRO DE TRANFERENCIA DE RESIDUOS, lon:-99.60198037, lat:18.54641524}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 935424 | 935424 | 479888.5 | 479888.5 | 479888.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/099, contratista:CGI DIGITAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:935424.0, importe_modificado:935424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {2568123/proyecto_INICIO, 2568123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568137 | Proyecto de inversión | 1657321.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657321.82, modificado:1657321.82}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA - 115508 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 115508 | S | 240 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:487.64, meta_modificada:487.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:27, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA Pueblo LOCALIDAD DE PERSEVERANCIA 39290 LA PERSEVERANCIA, TECOANAPA ENTRE Ninguno CAPILLA DE LA VIRGEN DE SOLEDAD Y Ninguno CENTRO DE SALUD Ninguno ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA ENTRE LA LO, lon:-99.37436515, lat:17.08074781}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 1657321.82 | 1657321.82 | 1096061.82 | 1096061.82 | 1096061.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD049, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1657321.82, importe_modificado:1657321.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.84}} | {2568137/proyecto_INICIO, 2568137/proyecto_PROCESO, 2568137/proyecto_INICIO, 2568137/proyecto_PROCESO, 2568137/proyecto_INICIO, 2568137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568140 | Proyecto de inversión | 1548942.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548942.73, modificado:1548942.73}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 ESCUADRON 201 C.C.T. 12DST0022Z DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 95968 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 95968 | S | 171 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Ninguno ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22 Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE PRIMERO DE MAYO Y Calle JOSE MA MORELOS Y PAVON Ninguno CAMPO DE FUT BOL LA PAROTA SE ENCUENTRA PASANDO LA CALLE , lon:-99.2552513, lat:16.987362}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 1548942.73 | 1548942.73 | 896477.63 | 896477.63 | 896477.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD033, contratista:BORA BORA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1548942.73, importe_modificado:1548942.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2568140/proyecto_INICIO, 2568140/proyecto_PROCESO, 2568140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568141 | Proyecto de inversión | 1445699.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445699.38, modificado:1445699.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 12DPR0466C DE LA LOCALIDAD EL CARRIZO - 78202 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 78202 | S | 293 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:Ninguno ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Pueblo LOCALIDAD EL CARRIZO 39283 EL CARRIZO, TECOANAPA ENTRE Ninguno IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Ninguno CARRETERA RURAL RUMBO AL TEJOLOTE Ninguno ESCUELA PREPARATORIA POPULAR SE , lon:-99.2213159, lat:16.92418031}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 1445699.38 | 1445699.38 | 1046630.15 | 1046630.15 | 1046630.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD039, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1445699.38, importe_modificado:1445699.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2568141/proyecto_INICIO, 2568141/proyecto_PROCESO, 2568141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568290 | Proyecto de inversión | 1491548.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491548.66, modificado:1491548.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100758 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100758 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.61, meta_modificada:1157.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN., lon:-99.43788726, lat:17.95125211}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1491548.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568291 | Proyecto de inversión | 350891.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350891.96, modificado:350891.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100215 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100215 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.7, meta_modificada:267.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo ACAYAHUALCO 40164 ACAYAHUALCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ CERCA DE CENTRO CRISTIANO BETHEL, lon:-99.48035914, lat:18.22673273}} | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 350891.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568292 | Proyecto de inversión | 641986.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641986.22, modificado:641986.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHIQUITO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 101770 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 101770 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.56, meta_modificada:548.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:10, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo RINCON CHIQUITO 40164 EL RINCÓN (RINCÓN CHIQUITO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE QUE LLEVA RUMBO AL PANTEON, Y CERC, lon:-99.39145818, lat:18.18960419}} | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 641986.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568293 | Proyecto de inversión | 1124913.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124913.12, modificado:1124913.12}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 115284 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 115284 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA CRUZ 40164 SANTA CRUZ, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL POZO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ., lon:-99.40450981, lat:18.20167694}} | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 1124913.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568296 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 62507 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 62507 | S | 391 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.49, meta_modificada:315.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo PALULA 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALERIO TRUJANO A SIETE CUADRAS SOBRE LA CALLE , lon:-99.53675003, lat:18.09620913}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568298 | Proyecto de inversión | 523501.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523501.46, modificado:523501.46}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 102755 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 102755 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle AVENIDA DEL ESTUDIANTE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SOBRE LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE A MANO IZQUIERDA PASANDO LA CANCHA DE FUTLB, lon:-99.55212202, lat:18.16021818}} | 2025-10-14 | 2025-11-02 | 523501.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568299 | Proyecto de inversión | 216121.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216121.34, modificado:216121.34}} | FOLIO 2 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: SAN MIGUEL TECUICIAPAN, SAN AGUSTIN OAPAN, SAN JUAN TETELCINGO Y AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 100789 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 100789 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN AGUSTIN OAPAN 40173 SAN AGUSTÍN OAPAN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 00 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OAPAN SE , lon:-99.43744365, lat:17.9543913}} | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 216121.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568300 | Proyecto de inversión | 1625661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625661.71, modificado:1625661.71}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 107264 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 107264 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.06, meta_modificada:376.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle IGNACIO ZARAGOZA A UN LADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL., lon:-99.40883323, lat:18.32524251}} | 2025-09-16 | 2025-10-20 | 1625661.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568301 | Proyecto de inversión | 146431.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146431.02, modificado:146431.02}} | 3 DE 3 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA Y CUEXCONTLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86521 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86521 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo CUEXCONTLAN 40160 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLAN SE REALIZARÁN EN DIFE, lon:-99.42972635, lat:18.30445401}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 146431.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568302 | Proyecto de inversión | 73215.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73215.51, modificado:73215.51}} | FOLIO 6 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88176 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88176 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.5, meta_modificada:85.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TECUEXCONTITLAN 40170 TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INSURGENTES Calle JUAN N ALVAREZ LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEC, lon:-99.57760762, lat:18.14281326}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 73215.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568303 | Proyecto de inversión | 424935.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424935.89, modificado:424935.89}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE TPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 107569 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 107569 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE Y Calle AVENIDA NACIONAL Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIO, lon:-99.46411371, lat:18.28637314}} | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 424935.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568304 | Proyecto de inversión | 146431.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146431.02, modificado:146431.02}} | FOLIO 5 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLAN, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88173 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88173 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOISE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PLAN DE AYALA LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE PALULA SE RE, lon:-99.57516402, lat:18.15817152}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 146431.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568305 | Proyecto de inversión | 237988.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237988.47, modificado:237988.47}} | FOLIO 1 DE 8 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: MAXELA, PALULA, VENTA DE PALULA, TONALAPA DEL SUR, SASAMULCO, TECUEXCONTITLA, SABANA GRANDE Y COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88133 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88133 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle DIFERESNTES CALLES Pueblo MAXELA 40172 MAXELA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 13 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE MAXELA SE REALIZARÁN EN DIFERENTE, lon:-99.59398333, lat:18.05409643}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 237988.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568306 | Proyecto de inversión | 172897.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172897.07, modificado:172897.07}} | FOLIO 6 DE 6 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TETELILLA, MAYANALAN, SANTA CRUZ, RINCON CHIQUITO, RINCON DE LA COCINA Y TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 94277 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 94277 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN N ALVAREZ Calle EMILIANO ZAPATA LA EJECUCION DE LAS 8 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLO, lon:-99.47709108, lat:18.26853546}} | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 172897.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568963 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CONVENCIONAL DE LA LOCALIDAD DE MARQUELIA - 115469 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 115469 | S | 3567 | 3290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo MARQUELIA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle AVENIDA JUAREZ Y Calle ARGENTINA Calle NIÑOS HEROES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN, lon:-98.81701182, lat:16.58387216}} | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568966 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN CHOCOLATE, MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 92157 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 92157 | S | 282 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.32, meta_modificada:420.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:Calle AUDITORIO Ranchería EL CAPULIN CHOCOLATE 41934 EL CAPULÍN CHOCOLATE, MARQUELIA ENTRE Calle SALIDA A SAN JOSE CAPULIN Y Calle JOSE MARIA MORELOS AL COSTADO DERECHO DE LA CANCHA TECHADA DE EL CAPULIN , lon:-98.75958044, lat:16.66606027}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0027, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2568966/proyecto_PROCESO, 2568966/proyecto_INICIO, 2568966/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568967 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE , MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 71615 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71615 | S | 203 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.75, meta_modificada:551.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:Calle CENTRAL Ranchería LA GUADALUPE 41936 LA GUADALUPE, MARQUELIA ENTRE Calle ARROYO TILA Y Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA Calle CALLE BASILIO BADILLO CERCA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE , lon:-98.74492363, lat:16.55212438}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0023, contratista:ARIEL RODRIGUEZ BRACAMONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2568967/proyecto_PROCESO, 2568967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568971 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO BARRA DE TECOANAPA ,EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 71831 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71831 | S | 568 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:Boulevard BARRA DE TECOANAPA Ranchería BARRA DE TECOANAPA 41936 BARRA DE TECOANAPA, MARQUELIA ENTRE Callejón PRIVADO Y FRENTE A TIENDAS ASTRID, lon:-98.73465235, lat:16.51324167}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568973 | Proyecto de inversión | 1300000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.35, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA NUEVO MARQUELIA. MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO. - 112755 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 112755 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MARQUELIA - TLAPA 1 937 MARQUELIA, MARQUELIA FRENTE A LA VULCANIZADORA NUEVO MARQUELIA. , lon:-98.8206265, lat:16.60331268}} | 2025-10-06 | 2025-11-04 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2568973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568979 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPANTITLÁN, EL PASO. - 71804 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71804 | S | 316 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.66, meta_modificada:902.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TEPANTITLÁN 41933 TEPANTITLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle DEL AUDITORIO Y Calle BALBUENA FRENTE A LA CANCHA TECHADA DE TEPANTITLÁN, lon:-98.83208876, lat:16.63253184}} | 2025-10-19 | 2025-11-15 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA NO INICIADA , trimestre:3.0, usuario:dianaitornezo, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567729 | Proyecto de inversión | 498421.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498421.05, modificado:498421.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 53693 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 53693 | S | 238 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.79, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE NTE Colonia DEPORTIVA 40853 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA CALLE ALLENDE NTE SE LOCALIZA A 500 M DE LA TORTILLERIA DORIS 3, lon:-101.26018874, lat:17.54669372}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 498421.05 | 498421.05 | 498421.05 | 498421.05 | 498421.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-018, contratista:HIPOLITO ADAME RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:498421.05, importe_modificado:498421.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2567729/proyecto_INICIO, 2567729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567735 | Proyecto de inversión | 973669.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973669.63, modificado:973669.63}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE DEL BORDO, ENTRE CRUCE CON CARR. EL REFUGIO-EL SAUZ Y CALLE AL MANANTIAL, EN LA LOCALIDAD DE JUCHIMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 114953 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 114953 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PARAJE EL REFUGIO - EL SAUZ 6 701 40383 JUCHIMILPA, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CRUCE CON LA CARRETERA DEL REFUGIO AL SAUZ, EN LA SALIDA DE JUCHIMILPA HACIA EL SAUZ, A UN COSTADO DEL BORDO D, lon:-99.70396555, lat:18.7129326}} | 2025-09-30 | 2025-10-28 | 973669.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567736 | Proyecto de inversión | 602014.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602014.46, modificado:602014.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, TRAMO DE TANQUE ELEVADO A CALLE DE LA COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 105641 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 105641 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada federal ALPUYECA - CRUCERO DE GRUTAS 42 600 40391 SANTA TERESA, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES CON EL ESTADO DE MORELOS, A UN COSTADO DE CARRETERA ALPUYECA-CRUCERO DE GRUTAS, lon:-99.48537247, lat:18.69717467}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 602014.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567738 | Proyecto de inversión | 850195.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850195.56, modificado:850195.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y ACCESO, TRAMO ENTRE CALLE PICACHO-CAMINO A NOMBRE DE DIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 112790 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 112790 | S | 186 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.57, meta_modificada:607.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Camino / Terracería CAMINO A NOMBRE DE DIOS - A CALLE DEL PICACHO 0 80 40382 EL SAUZ, PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A EL SAUZ, CRUCE CON CALLE DEL PICACHO, CON CAMINO A NOMBRE DE DIOS, LLEGANDO A PAVIMENTO EXISTENTE D, lon:-99.71577795, lat:18.7282288}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 850195.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567739 | Proyecto de inversión | 333754.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333754.48, modificado:333754.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TRAMO DE ERMITA SAN MIGUEL A 370 MTS. SOBRE CAMINO AL UVALAR, EN LA LOCALIDAD DE CUITLAPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 114405 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 114405 | S | 27 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.5, meta_modificada:369.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:6, direccion:Camino / Terracería CRUCE CAM. CHICHILA-PIEDRAS NEGRA - CHIMALTITLAN 2 650 40380 CUITLAPA, PILCAYA LA OBRA SE HARA LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE CUITLAPA, DE LA ERMITA A SAN MIGUEL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A CALLE PRINCIP, lon:-99.62175362, lat:18.69763788}} | 2025-10-06 | 2025-10-30 | 333754.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567742 | Proyecto de inversión | 863919.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863919.79, modificado:863919.79}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE JUNTA DE LOS RÍOS-CHIMALTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 116179 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 116179 | S | 52 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCE CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS - CHIMALTITLAN 11 500 40380 CHIMALTITLÁN, PILCAYA ESTE CAMINO INICIA EN CRUCE CON CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS NEGRAS, EN EL PUNTO CONOCIDO COMO JUNTA DE LOS RIOS, lon:-99.61740457, lat:18.66930333}} | 2025-10-13 | 2025-10-28 | 863919.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2567742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567744 | Proyecto de inversión | 1154799.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154799.3, modificado:1154799.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS SAUCES, TRAMO DE CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO A INVERNADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 106510 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 106510 | S | 135 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.55, meta_modificada:879.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CRUCE C/CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO - AL INVERNADERO 0 174 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA ESTA EN CRUCE CARR. PILCAYA-SAN ALEJO, A UN COSTADO DE LA GASERA, ES ACCESO A LA COLONIA LOS SAUCES, D, lon:-99.68708952, lat:18.76264219}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 1154799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566090 | Proyecto de inversión | 1756486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756486.8, modificado:1756486.8}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR ANTONIA NAVA DE CATALAN, COL. ALTA CUAUHTEMOC, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 83014 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 83014 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador ANTONIA NAVA CATALAN 22 Colonia ALTA CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 15 MAYO Y Andador AMATES SOBRE LA AV. EJODO, A MANO DERECHA TOMAR LA CALLE 10, SUBIR SOBRE ANDADOR AMATES, CONTINUA, lon:-99.91481224, lat:16.87106118}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566091 | Proyecto de inversión | 755738.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755738.49, modificado:755738.49}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PREPARATORIA EMSAD 086 POBLADO SABANILLAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 30835 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30835 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle AL CAMPO DE FUTBOL EL GUAMUCHIL Calle RUMBO A LA PREPARATORIA EMSAD 086 INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL A SABANILLAS, SIGUES EN AS, lon:-99.70404239, lat:17.0044722}} | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 755738.49 | 755738.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/111-2025/AD, contratista:Innovando y Construyendo Estilos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:755738.49, importe_modificado:755738.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL VALLE POB. AMATEPEC EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 73604 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 73604 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.25, meta_modificada:354.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:Calle DEL VALLE 21 Pueblo AMATEPEC 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL BACHILLERATO Y Calle PRINCIPAL Calle DE LA CANCHA CENTRAL SOBRE CARRETERA LIBRE ACAPULCO CHILPANCINGO, LLEGA A POBLADO TIERRA COLORADA Y TOMA CA, lon:-99.50847532, lat:16.98171557}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566093 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUNTA GORDA, EN CALLE CANTILES, COL. PUNTA GORDA. - 104069 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 104069 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Los Cantiles 3 Colonia Punta Gorda 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De la Cañada Y Andador Luz Y Fuerza La obra se llevará a cabo en la calle Cantiles de la colonia Punta Gorda, que se ubica a 9.16 km, lon:-99.92751065, lat:16.86331905}} | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566094 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO LA CAOBA POBLADO XALTIANGUIS - 62990 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62990 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:173, direccion:Calle SIN NOMBRE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO Pueblo XALTIANGUIS 39910 XALTIANGUIS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle RUIZ CORTINEZ CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL FRACCIONAMIENTO CAOBA POBLADO XALTIANGUIS SOBRE CARRE, lon:-99.72177442, lat:17.0926823}} | 2025-07-18 | 2025-10-15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/125-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566095 | Proyecto de inversión | 828798.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828798.14, modificado:828798.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL IZAGUIRRE FRACC. COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 79372 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79372 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.83, meta_modificada:309.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL IZAGUIRRE 52 Fraccionamiento COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPITÁN JORGE PAULIN Y Calle PEDRO SAENZ DE BARANDA Calle NIÑOS HEROES DE VERACRUZ VINIENDO POR CALLE NIÑOS HEROES DE VE, lon:-99.84344001, lat:16.85392021}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566096 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU ENTRONQUE CON CALLLE RUBEN FIGUEROA, COL. UNIDAD HABITACIONAL EL QUEMADO - 98379 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 98379 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Francisco Ruiz Massieu 5 Unidad habitacional El Quemado 39901 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Rubén Figueroa Y Calle Profr. Caritino Maldonado Pérez Calle René Juárez Cisneros La Unidad Hab. El Quemado se , lon:-99.81368498, lat:16.92588137}} | 2025-09-13 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566097 | Proyecto de inversión | 1988249.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988249.42, modificado:1988249.42}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE INDUSTRIAL COL. INDUSTRIAL EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 61362 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 61362 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIAL 20 Colonia INDUSTRIAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VALLE DE LA LUZ Y Avenida EL QUEMADO Calle DE LOS OLIVOS SALIDA DE ACAPULCO CARRETERA MEXICO ACAPULCO A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABA, lon:-99.82901122, lat:16.91064947}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 1988249.42 | 1988249.42 | 1275520.98 | 1275520.98 | 1275520.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/154-2025/AD, contratista:Constructora Tamiz Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1988249.42, importe_modificado:1988249.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.24}} | {2566097/proyecto_INICIO, 2566097/proyecto_PROCESO, 2566097/proyecto_INICIO, 2566097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566098 | Proyecto de inversión | 2470268.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2470268.08, modificado:2470268.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA EN CALLE BENITO JUÁREZ, POBLADO LLANO LARGO. 2025 - 60337 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60337 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BERNITO JUÁREZ 34 Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle NICOLÁS BRAVO Calle DE LA PAZ CALLE BENITO JUÁREZ POBLADO LLANO LARGO ENTRAR POR LA CALLE PRINCIPAL NICOLÁ, lon:-99.81009313, lat:16.82215414}} | 2025-07-31 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566099 | Proyecto de inversión | 4235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4235000.0, modificado:4228013.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EL ARENAL, POB. EL ARENAL, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28343 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:297, direccion:2 Pueblo EL ARENAL 39931 EL ARENAL, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO EL ARENAL ENTRANDO POR EL RESTAURANTE CAMPEON, EL TRAMO DE LA OBRA SE UBICA AHI., lon:-99.71293606, lat:16.78858345}} | 2025-06-28 | 2025-09-26 | 4228013.12 | 4228013.12 | 4117827.86 | 4117827.86 | 4117827.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/090-2025/LP, contratista:Alvitarq, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4228013.12, importe_modificado:4228013.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}} | {2566099/proyecto_INICIO, 2566099/proyecto_PROCESO, 2566099/proyecto_INICIO, 2566099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el monto aprobado se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:La diferencia entre el monto aprobado se reasigno a otro proyecto , trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:El monto del contrato es diferente al monto aprobado y modificado, favor de revisar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566100 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO EN ANDADOR OASIS FRACC. LAS PLAYAS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 53202 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 53202 | S | 201 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador OASIS 8 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida FLAMINGOS Y Privada OASIS Avenida DEL TESORO FRACCIONAMIENTO LAS PLAYAS SOBRE COSTERA MIGUEL ALEMAN RUMBO DE CALETA ENTRA POR AV, lon:-99.91302742, lat:16.8334709}} | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/109-2025/AD, contratista:Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566101 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, POB. SAN JOSE CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 60215 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60215 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:154, direccion:2 Pueblo SAN JOSE CACAHUATEPEC 39928 SAN JOSÉ CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE SAN JOSE CACAHUATEPEC, PASANDO LA IGLESIA DEL POBLADO, EN LA SEGUNDA CALLE A MANO IZQUIERDA, DONDE SE LOCALIZA , lon:-99.68548056, lat:16.93084896}} | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/134-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566102 | Proyecto de inversión | 2555000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2555000.0, modificado:2555000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO DEL BIEN PUBLICO EN CALLE PUEBLO NUEVO COL. PLAN DE AYALA - 77703 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 77703 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Colonia PLAN DE AYALA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA PAZ Y Andador EL CERRITO Calle JUAN N. ALVAREZ COL. PLAN DE AYALA PARTE ALTA DE LA COLONIA SANTA CRUZ SUBIR POR LA CALLE DE LA PA, lon:-99.90471119, lat:16.88433374}} | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU POBLADO LOMAS DE SAN JUAN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 20005 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 20005 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.5, meta_modificada:427.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:Calle FRANCISCO RUIZ MASSIEU 56 Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL GUADALUPANO Y Calle GUADALUPE Continuación DE CARRETERA FED ACAPULCO CHILPAN VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-99.80656781, lat:16.98488318}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/103-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566104 | Proyecto de inversión | 2749696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749696.0, modificado:2749696.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. GUADALUPE VICTORIA, ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 81391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 81391 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.6, meta_modificada:593.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA 2 Colonia GUADALUPE VICTORIA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL BLANCO Andador LOS MANGOS VINIENDO POR CALLE PAROTAS, CONTINUAS EN SENTIDO Y AL LLEGAR A LOS, lon:-99.9028538, lat:16.88048401}} | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566105 | Proyecto de inversión | 2500415.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500415.9, modificado:2500415.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA ENTRONQUE CALLE 15 COL. POSTAL, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 68355 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 68355 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle QUINTA 17 Colonia POSTAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 Y Calle 44 Calle 18 VINIENDO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, INGRESANDO POR CALLE QUINTA, CONTINUAS EN ESE SENTIDO, JUSTO AL LLEGAR A , lon:-99.83584663, lat:16.90524123}} | 2025-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566106 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANDADOR SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL MERCADO POB PUERTO MARQUES EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 33249 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 33249 | S | 164 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador SIN NOMBRE COSTADO MERCADO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida MIGUEL ALEMAN SOBREL BLVD DE LAS NACIONES EN EL CRUCE DE PUERTO MARQUES ENTRA POR AV MIGUEL ALEMAN HACIA LA PLAY, lon:-99.83414351, lat:16.80428614}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/108-2025/AD, contratista:Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566107 | Proyecto de inversión | 385654.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385654.2, modificado:385654.2}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EXODO, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO. 2025 - 92967 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 92967 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador EXODO 82 Colonia ÁNGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle RENÉ LEMUS Andador PROVERBIOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO, EN EL AND. ÉXODO QUE SE EN, lon:-99.94758042, lat:16.89643807}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566108 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA COL. LEYES DE REFORMA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 89372 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89372 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.4, meta_modificada:383.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FTRANCISCO VILLA 13 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON SOBRE EL BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO EN SENTIDO DE LA CAS, lon:-99.82155017, lat:16.91707196}} | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566109 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TORIL POBLADO SABANILLAS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 63964 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63964 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RUMBO AL TORIL Y Continuación DE CARRETERA HACIA DOS ARROYOS Calle PRINCIPAL INGRESANDO AL POBLADO POR CALLE PRINCIPAL PASAS LA COMISARIA Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE , lon:-99.69992621, lat:16.99957468}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566110 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR VERBENA COL. UNIDOS POR GUERRERO, LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 71162 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71162 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.5, meta_modificada:89.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador VERBENA Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAPUCHINA Y Avenida EL QUEMADO Calle CLAVEL NGRESANDO POR AVENIDA EL QUEMADO, PASANDO LA CANCHA DE FUTBOL, CONTINUAS Y AL LLEGAR , lon:-99.83316809, lat:16.91697531}} | 2025-08-15 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566111 | Proyecto de inversión | 1795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795000.0, modificado:1795000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6, FRACC. ALEJO PERALTA - 65188 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65188 | S | 35 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.58, meta_modificada:751.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 6 27 Colonia Alejo Peralta 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 5 Y Calle 7 El punto donde se llevará a cabo la obra se ubica en la colonia Alejo Peralta, entre calle 5 y calle siete, a un costado de la c, lon:-99.8122315, lat:16.83743093}} | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566112 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TANQUE EN CALLE MIRAFLORES COL. PUESTA DE SOL EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 75391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75391 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7121.19, meta_modificada:7121.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MIRAFLORES Colonia PUESTA DELSOL 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle FALDA DEL CERRO Calle FALDA DEL CERRO COL PUESTA DEL SOL COLINDA CON COL PEDREGOSO. PUEDE LLEGAR POR CARRETERA ACAP, lon:-99.95035213, lat:16.91748142}} | 2025-08-13 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566113 | Proyecto de inversión | 2208330.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208330.45, modificado:2208330.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ADOLFO PLANCARTE COL. ALTOS DE MIRAMAR, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 75119 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75119 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO PLANCARTE 2 Colonia ALTOS DE MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ADOLFO PLANCARTE Y Calle MANGOS Avenida MIRAMAR VINIENDO POR AVENIDA MIRAMAR PASANDO EL CENTRO EDUCATIVO CONALEP PLANTEL II, lon:-99.8242578, lat:16.81318486}} | 2025-08-22 | 2025-11-22 | 2208330.45 | 2208330.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/203-2025/AD, contratista:Corporativo Integral Miranda y Asociados, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2208330.45, importe_modificado:2208330.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566918 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Los Terrones, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 98234 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 98234 | S | 221 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:111, direccion:Ninguno Terreno baldío. Pueblo Los Terrones 40703 LOS TERRONES, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Del Deporte Y Calle 12 de Diciembre Ninguno Terreno baldío El pozo profundo se ubica cercano a la Escuela Primaria., lon:-100.67776115, lat:18.29095498}} | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566919 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Construcción de drenaje sanitario en calle Cuauhtémoc tramo: Ignacio Ramírez-5 de mayo en la localidad Paso de Arena, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 93641 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 93641 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:72, direccion:Calle Cuauhtémoc Pueblo Paso de Arena 40704 PASO DE ARENA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Avenida María Morelos y Pavóm Y Avenida Benito Juárez Calle Profr. E. Martínez Arias El tramo 00+00 inicia en calle Cuauhtémoc esquina con Ignacio , lon:-100.84741959, lat:18.30309015}} | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566921 | Proyecto de inversión | 1160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Quihuizicaro, en la localidad Quihuizicaro, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 89148 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 89148 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:180, direccion:Camino / Terracería Quihuizicuaro - Tierras de cultivo 9 600 40700 QUIHUIZÍCARO (QUIHUISHÍCARO), COYUCA DE CATALÁN El kM 00+00 inicia en Quihuizicuaro y el Km 9+600 en tierras de cultivo camino a Rancho de Dolores., lon:-100.99781109, lat:18.16235193}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2566921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566926 | Proyecto de inversión | 1100573.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100573.71, modificado:1100573.71}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Rincón de la Virgen, en la localidad Rincón de la Virgen, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 89135 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 89135 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:152, direccion:Camino / Terracería El Rincón de la Virgen - Tierras de cultivo 9 70 40700 RINCÓN DE LA VIRGEN, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el poblado El Rincón de la Virgen y el Km 9+700 en tierras de cultivo sobre el camino a Amuco , lon:-100.64082986, lat:18.24870552}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1100573.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2566926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566931 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Anonas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 98274 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 98274 | S | 230 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Anonas 40710 ANONAS, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin Nombre Ninguno Arroyo La obra se ubica cercano al arroyo., lon:-100.88474398, lat:18.34549523}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566114 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LAS FLORES UNIDAD HABITACIONAL PLACIDO DOMINGO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 42548 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 42548 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador LAS FLORES Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle LAPISTAZULI Calle JUAN R ESCUDERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PASO LIMONERO PUEDE L, lon:-99.80834867, lat:16.90475309}} | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566115 | Proyecto de inversión | 2525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2525000.0, modificado:2525000.0}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION PLUVIAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. MIGUEL DE LA MADRID, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 82049 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 82049 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA 24 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Andador HERMENEGILDO GALEANA Calle VICENTE GUERRERO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO A, lon:-99.85019502, lat:16.89429037}} | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 2525000 | 2525000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/289-2025/AD, contratista:Araceli Nicolas Epitacio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2525000.0, importe_modificado:2525000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566116 | Proyecto de inversión | 746358 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746358.0, modificado:746358.0}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DEL CAD. 0+000 AL 0+060 Y DEL CAD. 0+180 AL 0+240 COL. LEYES DE REFORMA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025. - 77123 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 77123 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.5, meta_modificada:278.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 21 36 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Continuación CARRETERA NAC ACAPULCO CHILPANCINGO VINIENDO POR LA CARRETERA FE, lon:-99.82272379, lat:16.91684033}} | 2025-08-21 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566117 | Proyecto de inversión | 2024728.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024728.1, modificado:2024728.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. RUIZ CORTINEZ FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL IMSS COLONIA PROGRESO - 107057 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 107057 | S | 200 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:182.5, meta_modificada:182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida RUIZ CORTINEZ Fraccionamiento HORNOS INSURGENTES 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TUXPAN Y Avenida BAJA CALIFORNIA Avenida PASEO DE LA CAÑADA AVENIDA RUIZ CORTINEZ ANTES DE LLEGAR A LA AVENIDA BAJA , lon:-99.88973636, lat:16.87249164}} | 2025-09-19 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566118 | Proyecto de inversión | 517340.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517340.28, modificado:517340.28}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE ARROYO SECO COL. ARROYO SECO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 54136 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 54136 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CIRCUITO 5 Colonia ARROYO SECO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle DEL ACCESO Calle ALMENDRO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PLAZA CARACOL ESTA LA CALLE JUAN N ALVA, lon:-99.81434139, lat:16.89957546}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566119 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POB. XOLAPA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 60692 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60692 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:Calle DEL TANQUE DE AGUA Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO; ADELANTE DE POBLADO XALTIANGUIS Y LAS TORTOLITAS ENTRE LOS PUEBLOS PUEBLO MADERO Y PLAN , lon:-99.61639694, lat:17.16205924}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/176-2025/AD, contratista:Agustin Salgado Oleynick, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566120 | Proyecto de inversión | 1571121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571121.86, modificado:1571121.86}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR ALFREDO LOPEZ CISNEROS COL. PROGRESO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 81591 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 81591 | S | 94 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador ALFREDO LOPEZ CISNEROS 13 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DURANGO Y Calle COTIJA Calle URUAPAN COLONIA PROGRES DE LAS MAS ANTIGUAS Y EXTENSAS EN ACAPULCO, PUEDE LLEGAR POR AV NIÑOS, lon:-99.8920482, lat:16.86768451}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1571121.86 | 1571121.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/239-2025/AD, contratista:Jahaziel Gonzalez Flores, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1571121.86, importe_modificado:1571121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566121 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLO NUEVO COLONIA PLAN DE AYALA - 79081 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79081 | S | 81 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.2, meta_modificada:291.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO 4 Colonia PLAN DE AYALA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador EL CERRITO Y Calle GRACIELA ROCHA Calle NIÑO PERDIDO CALLE NIÑO PERDIDO PARTE ALTA DE LA COLONIA SANTA CRUZ, DESPUES DE LA PARRO, lon:-99.90400576, lat:16.88394439}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566122 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CIRUELOS, COL. ESMERALDA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 56923 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 56923 | S | 206 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.4, meta_modificada:328.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CIRUELOS 64 Colonia ESMERALDA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EL JOVERO Y Calle EL MANGUITO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, TOMAR A MANO DERECHA LA CAL, lon:-99.81230062, lat:16.91766265}} | 2025-07-08 | 2025-10-06 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/139-2025/AD, contratista:Eduardo Rosalio Radilla Cuevas, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566123 | Proyecto de inversión | 2971267.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2971267.76, modificado:2971267.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CDA DEL TALLER, COL. DEL VALLE, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 80614 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80614 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.23, meta_modificada:684.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DEL TALLER 42 Colonia DEL VALLE 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y SOBRE LA AV CUAUHTEMOC, A LA ALTURA DE LA ENTRADA LA MAXITUNEL, A MANO DERECHA SE LOCALIZA LA CALLE DEL TALLER, DONDE SE, lon:-99.87141987, lat:16.87100235}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 2971267.76 | 2971267.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/225-2025/LP, contratista:Alexander Castillo López, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2971267.76, importe_modificado:2971267.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566124 | Proyecto de inversión | 4938448.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4938448.34, modificado:4894968.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO EMSAD 51, FRACC. COSTA DORADA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 59909 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59909 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2596.0, meta_modificada:2596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:24 Fraccionamiento COSTA DORADA 39909 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle COSTA GRANDE Boulevard COSTA DORADA SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE JUAN N ALVAREZ, SUBIR LA CALL, lon:-99.80160801, lat:16.83576732}} | 2025-07-25 | 2025-10-23 | 4894968.36 | 4894968.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/153-2025/LP, contratista:Electrificaciones Acuario de Luz, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4894968.36, importe_modificado:4894968.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La cantidad se modifico la diferencia se asigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566125 | Proyecto de inversión | 1863733.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863733.48, modificado:1863733.48}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CALLE SAUCES, COL. JARDIN AZTECA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 80357 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80357 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.6, meta_modificada:176.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SAUCES 9 Colonia JARDIN AZTECA 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SABINOS Y SOBRE LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE ALMENDROS, DOBLAR A LA D, lon:-99.94932587, lat:16.89765363}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 1863733.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566126 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO CACAHUATEPEC - 79073 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79073 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle DE LA ESCUELA Calle AL RÍO PAPAGAYO CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO CACAHUATEPEC DESDE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD HASTA LA OR, lon:-99.61166044, lat:16.88492789}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/238-2025/AD, contratista:Dahna Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566127 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PLAZA POB. EL SALTO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 71580 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71580 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.53, meta_modificada:218.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA PLAZA 50 Pueblo EL SALTO 39903 EL SALTO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA Y Calle DE LA IGLESIA CATOLICA Calle DEL DEPOSITO DENISSE SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS A LA ALTURA DEL POBLADO, lon:-99.76526772, lat:16.86387691}} | 2025-08-27 | 2025-11-27 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/232-2025/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566128 | Proyecto de inversión | 8502996.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8502996.31, modificado:8502996.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA COL. ARROYO SECO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 56399 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 56399 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA 6 Colonia ARROYO SECO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LA CEIBA Y Calle JOSE MARIA MORELOS SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA PLAZA CARACOL, BODEGA AURRERA Y TELCEL EST, lon:-99.81153425, lat:16.90133704}} | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 8502996.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566129 | Proyecto de inversión | 3115581.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3115581.97, modificado:3017132.97}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CULTURA YOPE COL. CLEMENCIA FIGUEROA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 72157 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72157 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle sin nombre rumbo a cabaña del mar 3 Colonia CLEMENCIA FIGUEROA 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ZANATE Y Calle AMADO NERVO Calle CZDA PIE DE LA CUESTA SOBRE CARRETERA ACAPULCO COYUCA. EN CALZADA PIE D, lon:-99.93270521, lat:16.86698511}} | 2025-09-03 | 2025-12-03 | 3017132.97 | 3017132.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/237-2025/LP, contratista:Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3017132.97, importe_modificado:3017132.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566130 | Proyecto de inversión | 1160446.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160446.62, modificado:1160446.62}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MONTE BLANCO FRACC. HORNOS INSURGENTES EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 71072 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71072 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MONTE BLANCO 32 Fraccionamiento HORNOS INSURGENTES 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DEL TANQUE Y Avenida INSURGENTES Calle CAMPANAS SE PUEDE LLEGAR POR AV CUAUHTEMOC A LA ALTURA DE LA TERMINAL DE AU, lon:-99.88546435, lat:16.86388753}} | 2025-08-27 | 2025-11-27 | 1160446.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566131 | Proyecto de inversión | 1255395.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255395.2, modificado:1255395.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA, POB. KILOMETRO 30, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 64568 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64568 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.48, meta_modificada:435.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 26 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle ARROYO SECO SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, TOMAR A MANO , lon:-99.78135739, lat:16.99288942}} | 2025-07-18 | 2025-10-18 | 1255395.2 | 1255395.2 | 376618.56 | 376618.56 | 376618.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/173-2025/AD, contratista:Luis Alejandro Astudillo Hernández, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1255395.2, importe_modificado:1255395.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2566131/proyecto_INICIO, 2566131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566132 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ANDADOR CERRADA DEL PANTEON COL. NUEVO PUERTO MARQUES EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 53701 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 53701 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CERRADA DEL PANTEON 11 Colonia NUEVO PUERTO MARQUES 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle QUEBRADORA Y Calle VISTA BRISA Calle LA CASCADA SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES MUY CERCAL BLVD DE LAS NACI, lon:-99.82532833, lat:16.80956085}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1000000 | 1000000 | 823717.83 | 823717.83 | 823717.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/092-2025/AD, contratista:Yubalieth Quezada Sandoval, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2566132/proyecto_INICIO, 2566132/proyecto_PROCESO, 2566132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566133 | Proyecto de inversión | 2676774 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2676774.0, modificado:2676774.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 1 ENTRONQUE CALLE 4, COL. PALMA SOLA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 94198 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 94198 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.68, meta_modificada:138.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle UNO ENTRONQUE CALLE CUATRO 29 Colonia PALMA SOLA 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PALMA SOLA Y Calle 14 DE FEBREO Andador INDEPENDENCIA EN LA AV. PALMA SOLA, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE UNO Y EN E, lon:-99.89764723, lat:16.88362039}} | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 2676774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566134 | Proyecto de inversión | 58719912.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5.871991217E7, modificado:5.871991217E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. EJIDO COLONIA BELLA VISTA - 78989 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78989 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20993.38, meta_modificada:20993.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJIDO Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CONSTITUYENTES Y Avenida CALZADA PIE DE LA CUESTA Avenida EMILIANO ZAPATA AVENIDA EJIDO EN EL ENTRONQUE CON LA AVENIDA COSNTITUYENTES HAS, lon:-99.90992003, lat:16.86236194}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 58719912.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566135 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LA LOMA COL. GUADALUPE VICTORIA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 65635 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65635 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LA LOMA 9 Colonia GUADALUPE VICTORIA 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAS GAVIOTAS Y Calle LOS CAPULINES Calle MARAÑONAS COL GPE VICTORIA COLINDA CON COLONIAS MARIA DE LA O, AMPLIAC STA CRUZ Y PLAN DE, lon:-99.90605557, lat:16.88233803}} | 2025-07-28 | 2025-10-26 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566136 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL RUMBOA LA IGLESIA POBLADO LA SIERRITA - 33390 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 33390 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.99, meta_modificada:365.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:160, direccion:Calle PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA Pueblo LA SIERRITA 39925 LA SIERRITA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA , lon:-99.74001959, lat:17.05540447}} | 2025-07-09 | 2025-10-07 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/149-2025/AD, contratista:Constructora Integral de Alto Nivel, S.A. de C.V., convocante:MUNICICPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566137 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAS TORRES POBLADO LA SABANA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 74653 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 74653 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.74, meta_modificada:190.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAS TORRES 22 Pueblo LA SABANA 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CUAUHTEMOC Calle SILVESTRE CASTRO INGRESANDO POR CALLE LAZARO CARDENAS, COMO REFERENCIA SE UBICA EL NEGOCIO DE V, lon:-99.82839375, lat:16.88144034}} | 2025-08-16 | 2025-11-16 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/197-2025/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566482 | Proyecto de inversión | 749098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749098.58, modificado:749098.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 151 CON C.C.T. 12ETK0151Z EN LA LOCALIDAD CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 112557 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 112557 | S | 346 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.28, meta_modificada:30.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Calle sin nombre Pueblo Cacalotepec 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el Telebachillerato comunitario de la localidad de Cacalotepec, dicho plantel educativo se encuentra en la parte sur de la localidad., lon:-98.88663185, lat:17.38016429}} | 2025-09-29 | 2025-11-08 | 749098.58 | 749098.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/057/2025/AD, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:749098.58, importe_modificado:749098.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2566482/proyecto_INICIO, 2566482/proyecto_PROCESO, 2566482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566485 | Proyecto de inversión | 4795961.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4795961.91, modificado:4795961.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 106840 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 106840 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2614.39, meta_modificada:2614.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Calle Francisco Villa Pueblo Ixtlahua Roja 41440 IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA), ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle principal denominada Francisco Villa, esta obra se encuentra a un costado de la escuela primaria, lon:-98.94009114, lat:17.35884512}} | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 4768543.81 | 4768543.81 | 1430563.14 | 1430563.14 | 1430563.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/048/2025/LP03, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:4768543.81, importe_modificado:4768543.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {2566485/proyecto_INICIO, 2566485/proyecto_PROCESO, 2566485/proyecto_INICIO, 2566485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566488 | Proyecto de inversión | 3665658.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3665658.27, modificado:3665658.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 110008 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 110008 | S | 269 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:Calle Heroico Colegio Militar Pueblo Chichiltepec 41463 CHICHILTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle denominada Heorico Colegio Militar, dicha calle es la principal del pueblo. esta justo a un costado de la escuela pr, lon:-98.93595653, lat:17.33679672}} | 2025-09-22 | 2025-11-15 | 3665658.27 | 3665658.27 | 1099697.48 | 1099697.48 | 1099697.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/055/2025/LP09, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:3665658.27, importe_modificado:3665658.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2566488/proyecto_INICIO, 2566488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566490 | Proyecto de inversión | 2583540.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2583540.38, modificado:2555126.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 106905 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 106905 | S | 292 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.25, meta_modificada:1321.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo TONALAPA 41460 TONALAPA, ATLIXTAC Calle PRINCIPAL ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, PARA SER MAS PRECISO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.95129873, lat:17.31440347}} | 2025-09-14 | 2025-10-31 | 2555126.8 | 2555126.8 | 766538.04 | 766538.04 | 766538.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/050/2025/LP05, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2555126.8, importe_modificado:2555126.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.0}} | {2566490/proyecto_INICIO, 2566490/proyecto_PROCESO, 2566490/proyecto_INICIO, 2566490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato, recaudado y comprometido es diferente al aprobado y modificado, justificar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566493 | Proyecto de inversión | 833930.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833930.86, modificado:833930.86}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE DIMENSIÓN 6.00M X 8.00M EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPB0395L EN LA LOCALIDAD DE CHICHIHUATLACO MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 111424 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 111424 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:Calle sin nombre Pueblo Chichihuatlaco 41440 CHICHIHUATLACO, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la escuela primaria Vicente Guerrero, dicha escuela se encuentra a 20 m de la comisaria municipal., lon:-98.93617165, lat:17.36660698}} | 2025-09-01 | 2025-10-25 | 833930.86 | 833930.86 | 833930.86 | 833930.86 | 833930.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/043/2025/AD, contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:833930.86, importe_modificado:833930.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.92}} | {2566493/proyecto_INICIO, 2566493/proyecto_PROCESO, 2566493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566496 | Proyecto de inversión | 3174396.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174396.79, modificado:3174396.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 108988 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 108988 | S | 132 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Buena Vista 41440 BUENA VISTA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle Benito Juarez, dicha calle inicia en la cancha municipal de la localidad y comunica con la escuela primaria., lon:-98.89933342, lat:17.38395743}} | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 3174396.79 | 3174396.79 | 952319.04 | 952319.04 | 952319.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/054/2025/LP08, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:3174396.79, importe_modificado:3174396.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2566496/proyecto_INICIO, 2566496/proyecto_PROCESO, 2566496/proyecto_INICIO, 2566496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566497 | Proyecto de inversión | 2848897.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2848897.66, modificado:2848897.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN N ÁLVAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 107012 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 107012 | S | 122 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.55, meta_modificada:1222.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:Calle JUAN N ÁLVAREZ Pueblo LOMA BONITA 41461 LOMA BONITA, ATLIXTAC ENTRE Y Calle CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO DENOMINADA JUAN N ÁLVAREZ Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLE, lon:-98.91367095, lat:17.351635}} | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 2814936.36 | 2814936.36 | 844480.91 | 844480.91 | 844480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/049/2025/LP04, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2814936.36, importe_modificado:2814936.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {2566497/proyecto_INICIO, 2566497/proyecto_PROCESO, 2566497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566499 | Proyecto de inversión | 4369431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4369431.36, modificado:4337120.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXTAC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 110573 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 110573 | S | 223 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.4, meta_modificada:2184.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle SAN FARNCISCO Colonia CENTRO 41440 ATLIXTAC, ATLIXTAC ENTRE Calle MARIANO ABASOLO Y Calle CONSTITUCION Calle TABARES ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN FRANCISCO PARTIENDO DONDE HACE INTERSECCIÓN CON LA CALLE MARIANO ABA, lon:-98.93238737, lat:17.56209667}} | 2025-09-22 | 2025-11-15 | 4337120.33 | 4337120.33 | 1301136.1 | 1301136.1 | 1301136.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/053/2025/LP07, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:4337120.33, importe_modificado:4337120.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {2566499/proyecto_INICIO, 2566499/proyecto_PROCESO, 2566499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato, recaudado y comprometido es diferente al aprobado y modificado, justificar. , trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566138 | Proyecto de inversión | 916958 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916958.0, modificado:916958.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 93434 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 93434 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.8, meta_modificada:346.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PUEBLA 36 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MONSEÑOR ANGEL T.P Calle CARRET CAYACO PTO MARQUES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DE AUTOPA, lon:-99.81558773, lat:16.82478605}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 916958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566139 | Proyecto de inversión | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512000.0, modificado:512000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR 5 DE FEBRERO, COL. BARRANCA DE LA LAJA. 2025 - 89493 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89493 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 5 DE FEBRERO 40 Colonia BARRANCA DE LA LAJA 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador SOLIDARIDAD Y Andador PARAÍSO Andador MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA ORA SE UBICA EN LA COLONIA BARRANCA DE LA LAJA, EN E, lon:-99.88241385, lat:16.87265891}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566140 | Proyecto de inversión | 1024000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024000.0, modificado:1024000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR SIN NOMBRE A UN COSTADO DE EDIF. 43 5TA ETAPA, U. HAB. INFONAVIT ALTA PROGRESO - 107988 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 107988 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Sin nombre 18 Unidad habitacional INFONAVIT ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ALTA PROGRESO, A, lon:-99.89105089, lat:16.87884465}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566141 | Proyecto de inversión | 883349.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883349.65, modificado:883349.65}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES LAZARO CARDENAS, ALTA TENSION Y PARAISO COL. INDUSTRIAL, ACAPULCO DE JUÁREZ 2025. - 101078 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 101078 | S | 88 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 46 16 Colonia INDUSTRIAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TEXTIL Y Calle PARAISO Calle VALLE DE LA LUZ VINIENDO POR CALLE VALLE DE LA LUZ, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE TEXTIL INGRESASA, lon:-99.82724414, lat:16.91206279}} | 2025-09-18 | 2025-12-18 | 833349.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566142 | Proyecto de inversión | 4744117.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4744117.36, modificado:4744117.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA URB. VESPERTINA LEONA VICARIO, UNIDAD HAB. FOVISSSTE. 2025 - 78405 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78405 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.79, meta_modificada:611.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RINCONADA DEL CLIPPER 7 Unidad habitacional FOVISSSTE 39500 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida PALMA SOLA Y Avenida DEL MAESTRO Calle INCONADA DE LA BALSA LA ESCUELA DONDE SE LLEVARÁ A CABO ESTA OBRA, SE UB, lon:-99.89849074, lat:16.87804322}} | 2025-08-30 | 2025-11-28 | 4698424.66 | 4698424.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/214-2025/LP, contratista:Tlapana Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4698424.66, importe_modificado:4698424.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566143 | Proyecto de inversión | 2224956.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224956.73, modificado:2224956.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CAD. 0+104.00 AL 0+204.00, COL. ROCA DE ORO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 79399 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79399 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 16 Colonia ROCA DE ORO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Avenida PINO Calle BENITO JUAREZ VINIENDO POR CALLE REVOLUCION, CONTINUAS EN SENTIDO LINEAL, AL LLEGAR AL ENTRONQUE, lon:-99.94380702, lat:16.90388909}} | 2025-08-28 | 2025-11-28 | 2224956.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566144 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR LA GALERA COL. LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 69333 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 69333 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.1, meta_modificada:143.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador LA GALERA 37 Colonia LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MIRADOR Y Andador LA CASCADA Calle MORTEROS ESTA COLONIA COLINDA CON COLONIAS ALIANZA POLULAR, BOCA MAR Y FLORIDA, , lon:-99.8824823, lat:16.87147955}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/227-2025/AD, contratista:Ingenieria y Construcción Hersan, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566145 | Proyecto de inversión | 22120868.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.212086879E7, modificado:2.212086879E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO CHAPULTEPEC AL POBLADO LLANO LARGO - 77881 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 77881 | S | 500 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5248.69, meta_modificada:5248.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida NICOLAS BRAVO Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida SIMÓN BOLÍVAR Y Avenida LAS GAVIOTAS Circuito MARQUEZA TRAMO ACUEDUCTO CHAPULTEPEC POBLADO LLANO LARGO EN EL ENTRONQUE DEL PUENTE , lon:-99.80264024, lat:16.80965279}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 22120868.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566146 | Proyecto de inversión | 801449.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801449.07, modificado:801449.07}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE GABRIEL CRUZ DIAZ COLONIA COSTA AZUL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63413 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63413 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.01, meta_modificada:325.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GABRIEL CRUZ DIAZ 28 Colonia COSTA AZUL 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN SEBASTIAN EL CANO Y Calle PRIMERO DE ABRIL Calle AARON VARELA ALVARADO VINIENDO POR CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO CONTINUAS, lon:-99.8420083, lat:16.84766097}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566147 | Proyecto de inversión | 2467500.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467500.09, modificado:2467500.09}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA HUGO ARCE POBLADO AMATEPEC LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 59780 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59780 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.05, meta_modificada:617.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:80, direccion:19 Pueblo AMATEPEC 39927 AMATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HACIA LA TELESECUNDARIA Y Calle PRINCIPAL Calle HACIA LA CANCHA CENTRAL INGRESANDO AL POBLADO POR CALLE PRINCIPAL CONTINUAS Y TOMAS LA CALLE QUE CONDUCE A LA CANCHA, lon:-99.51051221, lat:16.97955152}} | 2025-08-08 | 2025-10-30 | 2467500.09 | 2467500.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/194-2025/AD, contratista:Comercio y Construccion Mar y Tierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2467500.09, importe_modificado:2467500.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566148 | Proyecto de inversión | 1506000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506000.0, modificado:1506000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL ARROYO, COL. MARTIRES DEL 68. 2025. - 97863 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 97863 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.75, meta_modificada:456.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DEL ARROYO 63 Colonia MÁRTIRES DEL 68 39540 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle DE LA RAZA Calle CATORCE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MÁRTIRES DEL 68, EN LA CALLE DEL ARROYO QUE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA, lon:-99.91966553, lat:16.87176591}} | 2025-09-15 | 2025-12-10 | 1506000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566149 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLA, FRACC. COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 78287 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78287 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.12, meta_modificada:487.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PUEBLA 7 Fraccionamiento COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Cerrada PUEBLA Y Calle COMANDATE BARESFORD SOBRE LA AV COSTERA MIGUEL ALEMAN, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE MARIA BONITA, CONTINUAR POR L, lon:-99.84911425, lat:16.85715156}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se cancelo el proyecto el recurso se reasigno , trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566150 | Proyecto de inversión | 818790.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818790.35, modificado:818790.35}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA VICENTE GUERRERO, COL. EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 79696 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79696 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.41, meta_modificada:778.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:43 Colonia EMILIANO ZAPATA 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 6 SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA,A MANO D, lon:-99.83997894, lat:16.9022954}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 818790.35 | 818790.35 | 245637.11 | 245637.11 | 245637.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/107-2025/AD, contratista:Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.52}} | {2566150/proyecto_INICIO, 2566150/proyecto_PROCESO, 2566150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566151 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE RENACIMIENTO, COL. CRUCES, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 55412 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 55412 | S | 120 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:8 Colonia CRUCES 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y Calle DE LA PAZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION AL CENTRO DEL PUERTO, TOMAR LA CARRETERA VIEJA (AV. LAS CRUCE), , lon:-99.84270458, lat:16.88614842}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/120-2025/AD, contratista:Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566152 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUMBO A LAS PILAS POB. ALTO DEL CAMARON EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 38717 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 38717 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.85, meta_modificada:182.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:Calle RUMBO A LAS PILAS Pueblo ALTOS DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CALAHUA Y Calle CAMINO 2 ARROYOS VTA VIEJA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN EL CAMINO 2 ARROYOS VENTA VIEJA, lon:-99.58071569, lat:17.05491989}} | 2025-08-07 | 2025-11-07 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566153 | Proyecto de inversión | 999687.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999687.36, modificado:999687.36}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA CLAUDIO CASTILLO PEÑA POBLADO CACAHUATEPEC - 57776 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 57776 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.92, meta_modificada:39.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:Calle DE LA PREPA Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ENTRADA Y Calle DE LA CANCHA Calle AL RÍO CALLE DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD HACIA LA CALLE DE LA PREPA POR LA CANCHA TECHADA ANTES DE, lon:-99.61011085, lat:16.88444122}} | 2025-07-26 | 2025-10-24 | 999687.36 | 999687.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/171-2025/AD, contratista:Aliabau Espacio, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:999687.36, importe_modificado:999687.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566154 | Proyecto de inversión | 1837215.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837215.32, modificado:1837215.32}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR MIGUEL HIDALGO ENTRONQUE CON CALLE ALDAMA COL. VICENTE GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 102215 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 102215 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.76, meta_modificada:277.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MIGUEL HIDALGO 54 Colonia VICENTE GUERRERO 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle MELCHOR OCAMPO SOBRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MEXICO RUMBO A LAS CRUCES PASANDO COL LOMA B, lon:-99.8494378, lat:16.87960371}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 1837215.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566155 | Proyecto de inversión | 1520296 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520296.0, modificado:1520296.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE ALTAMIRA, COL. ALTAMIRA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 57068 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 57068 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:27 Colonia ALTA MIRA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 8 DE OCTUBRE Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINES SOBRE LA AV. RODOLFO RUIZ CORTINES, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE JUAN, lon:-99.87921707, lat:16.87608465}} | 2025-07-04 | 2025-10-02 | 1520296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566156 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR LAGUNA DE SAN MARCOS COL. CD. RENACIMIENTO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 85952 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 85952 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.74, meta_modificada:271.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador LAGUNA DE SAN MARCOS 45 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador LAGUNA TECOMATE Y Andador LAGUNA SAN MARCOS Andador LAGUNA DE SORIA SE PUEDE LLEGAR POR EL BLVD GRAL VICENTE GUERRE, lon:-99.82606652, lat:16.89042859}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566157 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION DEL POB. SAN ISIDRO GALLINERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 89685 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89685 | S | 250 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:153, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN ISIDRO GALLINERO 39934 SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle DEL REGISTRO CIVIL PUEDE LLEGAR POR CARRETERA ACA PINOTEPA A LA ALTU, lon:-99.71679426, lat:16.88044056}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566158 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR CAMPECHE, COL. 20 DE NOVIEMBRE. 2025 - 44930 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 44930 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.68, meta_modificada:436.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Campeche 46 Colonia 20 de Noviembre 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Coahuila Y Calle Ruffo Figueroa Avenida Pino Suárez La obra se ubica en la colonia 20 de Noviembre, andador campeche, adelante de, lon:-99.85986009, lat:16.87191151}} | 2025-07-08 | 2025-10-06 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/114-2025/AD, contratista:Grupo Suasgo Internacional, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566159 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRANQUILLA FRACCIONAMIENTO MARROQUIN LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 39636 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 39636 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.82, meta_modificada:459.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BARRANQUILLA 32 Fraccionamiento MARROQUIN 39640 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CUAUHTEMOC Y Calle LEONES Calle EL TIGRE BAJANDO POR AVENIDA CUAUHTEMOC, TOMAS LA LATERAL, PASANDO EL TALLER DE SERVICIO EL, lon:-99.87611819, lat:16.86749659}} | 2025-07-11 | 2025-10-11 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/181-2025/AD, contratista:Joca Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {2566159/proyecto_INICIO, 2566159/proyecto_PROCESO, 2566159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566160 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. MELCHOR OCAMPO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 53551 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 53551 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Lazaro Cardenas 11 Colonia Melchor Ocampo 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Vincente Guerrero Y Calle Cuahtemoc Calle Silvestre Castro Sobre la avenida Lazaro Cardenas, tomar a mano derecha la calle La, lon:-99.82886665, lat:16.88140349}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/138-2025/AD, contratista:V.I.V. Saltor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566503 | Proyecto de inversión | 1548887.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548887.73, modificado:1794052.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FILO DE CHIHUILTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 113946 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 113946 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.47, meta_modificada:967.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:Calle 15 de septiembre Pueblo filo de Chihuiltepec FILO DE CHIHUILTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en la calle principal de la localidad, denominada 15 de septiembre; la cual comunica con la escuela primaria, lon:-98.93469441, lat:17.34172592}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1794052.04 | 1794052.04 | 538215.61 | 538215.61 | 538215.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/058/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1794052.04, importe_modificado:1794052.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {2566503/proyecto_INICIO, 2566503/proyecto_PROCESO, 2566503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566505 | Proyecto de inversión | 2062335.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062335.52, modificado:2062335.52}} | CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PETLAZOLAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 113395 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 113395 | S | 89 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.84, meta_modificada:192.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:67, direccion:Calle sin nombre Pueblo Petloazolapa 41460 PETLAZOLAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el centro del poblado. a 50 metros de la escuela primaria , lon:-98.93523144, lat:17.30492798}} | 2025-09-08 | 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/044/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2062335.52, importe_modificado:2062335.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2566505/proyecto_INICIO, 2566505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566507 | Proyecto de inversión | 2691931.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2691931.74, modificado:2653931.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE DIMENSIÓN 6.00 M X 8.00 M EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 151 CON C.C.T. 12ETK0151Z EN LA LOCALIDAD CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO. - 111366 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 111366 | S | 346 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CACALOTEPEC 41462 CACALOTEPEC, ATLIXTAC Esta obra se realizara en el plantel educativo TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 151, ubicado en la parte sur de la localidad, a un costado del camino rural que com, lon:-98.88652393, lat:17.38267401}} | 2025-09-22 | 2025-12-17 | 2653931.2 | 2653931.2 | 796179.36 | 796179.36 | 796179.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/056/2025/LP10, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2653931.2, importe_modificado:2653931.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2566507/proyecto_INICIO, 2566507/proyecto_PROCESO, 2566507/proyecto_INICIO, 2566507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato, recaudado y comprometido es diferente al aprobado y modificado, justificar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566508 | Proyecto de inversión | 812422.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812422.03, modificado:812422.03}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE DIMENSIÓN 6.00M X 6.00M EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 12KPB0418F EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 110922 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 110922 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.7, meta_modificada:49.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:135, direccion:Calle sin nombre Pueblo Tierra Colorada 41440 TIERRA COLORADA, ATLIXTAC EL aula se ubica en la localidad de Tierra Colorada que se ubica al sur del municipio, se construira en la escuela primaria Vicente Guerrero, lon:-98.91579048, lat:17.35783096}} | 2025-09-10 | 2025-11-03 | 812422.03 | 812422.03 | 487453.22 | 487453.22 | 487453.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/045/2025/AD, contratista:ROAYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:812422.03, importe_modificado:812422.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.91}} | {2566508/proyecto_INICIO, 2566508/proyecto_PROCESO, 2566508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ya existe un avance físico significativo y no existe contrato cargado y no hay avance financiero, checar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566510 | Proyecto de inversión | 3552193.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3552193.67, modificado:3526060.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ALPOYECA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 106718 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 106718 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.06, meta_modificada:396.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Apoyeca - La villa 0 7 41440 ALPOYECA, ATLIXTAC Esta obra se ubica en la parte norte del municipio a unos metros de la comunidad de Alpoyeca que conecta con la villa y mas comunidades, esta obra mejora la infra, lon:-98.92763306, lat:17.51835644}} | 2025-09-14 | 2025-11-14 | 1057818.17 | 1057818.17 | 1057818.17 | 1057818.17 | 1057818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/046/2025/LP01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:3526060.58, importe_modificado:3526060.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2566510/proyecto_INICIO, 2566510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato es diferente al aprobado y/o modificado, justificar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566513 | Proyecto de inversión | 1112627.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112627.63, modificado:1112627.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TONALAPA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 113496 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 113496 | S | 67 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1168.4, meta_modificada:1168.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MIGUEL TONALAPA 41463 SAN MIGUEL TONALAPA, ATLIXTAC ESTA OBRA SE REALIZARA PARTIENDO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, HACIA LAS TRES CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, LAS CUALES PASAN A UN COSTADO DE LA COM, lon:-98.93850643, lat:17.31886409}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1112627.63 | 1112627.63 | 756586.78 | 756586.78 | 756586.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/052/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1112627.63, importe_modificado:1112627.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:779.0}} | {2566513/proyecto_INICIO, 2566513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Ya existe un avance físico significativo y no existe contrato cargado y no hay avance financiero, checar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | GRO250302566635 | Proyecto de inversión | 2170235.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170235.73, modificado:2170235.73}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS - 93848 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 93848 | S | 225 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.66, meta_modificada:369.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ENTRANDO A LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, SE TOMA LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA Y AL LLE, lon:-100.4856548, lat:17.12170797}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 2170235.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566636 | Proyecto de inversión | 881178.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881178.12, modificado:881178.12}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN COLONIA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ - 84897 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 84897 | S | 3894 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.42, meta_modificada:479.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle RIO USUMACINTA Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle ALBAÑILES Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle DEL PRADO EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA ES DONDE ACTUALMENTE SE ENCU, lon:-100.46957307, lat:17.1397362}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 881178.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566637 | Proyecto de inversión | 665370.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665370.88, modificado:665370.88}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE ANDADOR EL JIMADOR EN COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 106042 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 106042 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.99, meta_modificada:79.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Andador EL JIMADOR Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO LERMA Y Calle RAMON AGUILAR ZAMORA Calle RIO BRAVO SITUANDONOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, SE CAMINA POR LA CALLE FRENT, lon:-100.47524192, lat:17.1401682}} | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 665370.88 | 665370.88 | 345327.49 | 345327.49 | 345327.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/021/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:665370.88, importe_modificado:665370.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.59}} | {2566637/proyecto_PROCESO, 2566637/proyecto_INICIO, 2566637/proyecto_PROCESO, 2566637/proyecto_INICIO, 2566637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566161 | Proyecto de inversión | 2482911.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2482911.47, modificado:2482911.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. RUBEN FIGUEROA ALCOCER EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63240 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63240 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.7, meta_modificada:1252.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:570, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE 5 Colonia RUBEN FIGUEROA ALCOCER 39715 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SION Y Calle 16 DE SEPT Calle EL PESCADOR SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DEL BANAMEX Y , lon:-99.81012554, lat:16.88933932}} | 2025-08-07 | 2025-11-07 | 2482911.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566162 | Proyecto de inversión | 4242147.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4242147.31, modificado:3897275.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO BARRIO NUEVO LA VENTA POBLADO LA VENTA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 71789 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71789 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.92, meta_modificada:458.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:39 Pueblo LA VENTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN R ESCUDERO Y Calle SAN JOSE Calle DEL RIO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO, SIGUES HASTA UBICAR EL CRUCE CON CALLE SAN JOSE, PARA METROS ADELANTE U, lon:-99.80163175, lat:16.9119016}} | 2025-08-12 | 2025-11-12 | 3897275.46 | 3897275.46 | 1169182.64 | 1169182.64 | 1169182.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/277-2025/LP, contratista:Construcciones y mantenimientos Sacram, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3897275.46, importe_modificado:3897275.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.68}} | {2566162/proyecto_INICIO, 2566162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566163 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA SECUNDARIA, POB. CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 36022 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36022 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:12 Pueblo CACAHUATEPEC 39937 CACAHUATEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ LA CALLE PRINCIPAL AL POBLADO CACAHUATEPEC, RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.60981951, lat:16.88405155}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/135-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566164 | Proyecto de inversión | 17240782.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.724078204E7, modificado:1.724078204E7}} | CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN LA SUBCUENCA PALMA SOLA-RIO DEL CAMARON COLONIA VISTA ALEGRE - 75603 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75603 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle SANTA CRUZ Colonia VISTA ALEGRE 39360 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida RUIZ CORTINEZ Y Calle RÍO BALSAS Calle SANTA CRUZ SUB CUENCA DEL RÍO EL CAMARÓN POR LA AVENIDA RUIZ CORTÍNEZ ENTRE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-99.90019369, lat:16.87374335}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 17240782.04 | 17240782.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/202-2025/AD, contratista:Ingenieria que Innova y Transforma, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.724078204E7, importe_modificado:1.724078204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566165 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA BOMBA DE AGUA POBLADO PUEBLO MADERO, EL PLAYON, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 66807 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66807 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:28 Pueblo PUEBLO MADERO EL PLAYON 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RUMBO A LA BOMBA DE AGUA Y Continuación CARRETERA FED ACAPULCO CHILPANCINGO Calle QUE CONDUCE A TIERRA COLORADA SOBRE LA CARRETERA F, lon:-99.67613868, lat:17.12565994}} | 2025-08-19 | 2025-11-19 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/274-2025/AD, contratista:Constructora JMTORO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566166 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:4941806.9}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE POBLADO KILÓMETRO 30 - 70506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 70506 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:Calle PRINCIPAL 26 Pueblo KILÓMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calzada CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL POZO 1 SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE CA, lon:-99.78568689, lat:16.98891262}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 4941806.9 | 4941806.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/260-2025/IO, contratista:Cruz Grande Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4941806.9, importe_modificado:4941806.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566167 | Proyecto de inversión | 2514253.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514253.81, modificado:2514253.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN POR EL TANQUE DE PIEDRA COLONIA BARRIO NUEVO LA VENTA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 63642 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63642 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN 62 Colonia BARRIO NUEVO LA VENTA 39714 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Avenida DEL TANQUE Calle 20 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR AVENIDA DEL TANQUE CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRON, lon:-99.80530645, lat:16.91073699}} | 2025-07-24 | 2025-10-22 | 2514253.81 | 2514253.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/185-2025/AD, contratista:Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2514253.81, importe_modificado:2514253.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566168 | Proyecto de inversión | 733099.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733099.12, modificado:733099.12}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE 5 DE MAYO COL. 5 DE MAYO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 57011 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 57011 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD PERDIDA 27 Colonia 5 DE MAYO 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TLACOPAN Y Calle ITURBIDE Calle TLAXCALTECA LA COLONIA 5 DE MAYO COLINDA CON COL RUFFO FIGUEROA, AMPLIACION LA MAQUINA, CANUTO NOGU, lon:-99.81904584, lat:16.86978286}} | 2025-07-02 | 2025-10-02 | 733099.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566169 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA GRAN VIA TROPICAL ENTRONQUE CON CALLE BOCANA FRACC. LAS PLAYAS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 81977 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 81977 | S | 75 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.85, meta_modificada:413.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida GRAN VIA TROPICAL ENTRONQ C BOCANA 35 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 1o. MAYO Y Cerrada BOCANA Privada LA BOCANA SOBRE COSTERA MIGUEL ALEMAN CON RUMBO A CALETA Y CALETIL, lon:-99.8950217, lat:16.83412867}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/302-2025/AD, contratista:IGA Constructora, Inmobiliaria, Arrendadora y Comercializadora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {2566169/proyecto_INICIO, 2566169/proyecto_PROCESO, 2566169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566170 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL ENTRONQUE CON CALLE ACACIA COL. PASO LIMONERO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 72715 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72715 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.25, meta_modificada:144.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ACACIA 39 Colonia PASO LIMONERO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Continuación CARRETERA VIEJA LA VENTA Y Calle ZIRANDARO Continuación CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO VINIENDO POR LA CARRETERA ACAPULCO CHILP, lon:-99.82192675, lat:16.9109875}} | 2025-08-22 | 2025-11-19 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/212-2025/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566171 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, POB. TASAJERAS - 80770 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80770 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:355, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TASAJERAS 39936 TASAJERAS, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubica en el poblado Tasajeras que se encuentra a aproximadamente 29.2 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Acapulco de Juárez, pasando la, lon:-99.60493517, lat:16.8106002}} | 2025-08-27 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566172 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6481745.46}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACC. CAMPESTRE DE LA LAGUNA - 72820 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72820 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.39, meta_modificada:249.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:706, direccion:Calle RETORNO ESTE 20 Fraccionamiento CAMPESTRE DE LA LAGUNA 39770 FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE LA LAGUNA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CENTRAL Y Calle RETORNO SUR FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE LA LAGUNA UBICADO A UNOS METROS D, lon:-99.78316685, lat:16.79517424}} | 2025-08-22 | 2025-11-21 | 6481745.46 | 6481745.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/186-2025/LP, contratista:SOBGOP, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:6481745.46, importe_modificado:6481745.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566173 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL PANTEON POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 89612 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89612 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.69, meta_modificada:405.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:86, direccion:Calle HACIA EL PANTEON 17 Pueblo BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS 39937 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HACIA EL PANTEON Y Calle PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA, PASANDO EL POBLADO SAN JUAN CHICO, lon:-99.54695225, lat:16.8914356}} | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566174 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LATERAL DEL ARROYO DEL MANGO, POB. TEXCA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 81583 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 81583 | S | 118 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:Puerto TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO TEXCA SOBRE LA CALLEQUE PADA POR LA IGLESIA DEL POBLADO, COMO REFERENCIA PASANDO LA COMISARIA, SE LOCALIZA LA OBRA, lon:-99.82627544, lat:17.01080842}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566175 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIAL, COL. MIRAMAR, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 65003 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65003 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.5, meta_modificada:185.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MANANTIAL 15 Colonia MIRAMAR 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle FORTIN SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE LA COLONIA MIRAMAR, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE, COMO REFERENCIA EN LA, lon:-99.95946717, lat:16.89933377}} | 2025-07-30 | 2025-10-28 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/183-2025/AD, contratista:Abha Asfaltos y Caminos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566176 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, ACAPULCO DE JUÁREZ, 2025 - 80347 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80347 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 54 Fraccionamiento LOS ARCOS 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida CAMINO VIEJO SOBRE EL BLV. DE LAS NACIONES, A LA ALTURA DEL RESIDENCIAL MARQUEZ, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE SIMON BOLIVAR, DOBL, lon:-99.81150925, lat:16.80170024}} | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566177 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN ANDADOR VICENTE GUERRERO COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 74421 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 74421 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.9, meta_modificada:354.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador VICENTE GUERRERO 17 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA 27 Y Calle HIDALGO Calle MORELOS SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES PASANDO INSTALACIONES DE CERVERI, lon:-99.81682072, lat:16.8238912}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566178 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PAROTAS, COL. ALTA CUAUHTEMOC, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 63860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63860 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PAROTAS 22 Colonia ALTA CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MIGUEL HIDALGO Y Andador JUAN ESCUTIA Andador SAN JUAN AOBRE LA AV EJIDO, TOMAR A MO DERECHA LA CALLE 13, SUBIR HASTA EL CALLEJON , lon:-99.91447287, lat:16.87195034}} | 2025-07-30 | 2025-10-30 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/198-2025/AD, contratista:CM3 Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.0}} | {2566178/proyecto_PROCESO, 2566178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566179 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR NUMERO UNO UNIDAD HABITACIONAL PLACIDO DOMINGO SECCION B EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 61200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 61200 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.56, meta_modificada:62.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador UNO Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO SECC B 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle LAPISTAZULI Calle LAPISTAZULI SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO EN SENTIDO RUMBO A LA VENTA, PASANDO CEM, lon:-99.8097108, lat:16.90181442}} | 2025-07-14 | 2025-10-11 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566180 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, POB. KILOMETRO 45, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 62861 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62861 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:18 Pueblo KILOMETRO 45 39925 KILÓMETRO 45, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO CHILPANCINGO CON DIRECCION A CHILPANCINGO, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE QUE LLEVA AL POBLADO KILOMETRO 45, COMO REFERENCIA ES LA PRIMERA CU, lon:-99.75295344, lat:17.07234589}} | 2025-08-12 | 2025-11-17 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566181 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 52151 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 52151 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 51 Colonia CARLOS SALINAS DE GORTARI 39803 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LICENCIADO NICOLAS SALINAS SOTELO Y Calle MILENIO Calle ALDAMA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA NACIO, lon:-99.80814715, lat:16.86691584}} | 2025-06-24 | 2025-09-24 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/110-2025/AD, contratista:Comercialización, Diseño y Construcción RENSATHAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566182 | Proyecto de inversión | 1500370 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500370.0, modificado:1500370.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR MIGUEL HIDALGO, COL. EL TANQUE, PASO LIMONERO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 77153 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 77153 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MIGUEL HIDALGO 60 Colonia EL TANQUE, PASO LIMONERO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PLATA SOBRE LA CALLE CHILPANCINGO ACAPULCO, A LA ATURA DE LA COLONIA PASO DE LIMONERO, TOMA, lon:-99.81659204, lat:16.91380978}} | 2025-08-20 | 2025-11-20 | 1500370 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566183 | Proyecto de inversión | 4353442.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4353442.1, modificado:4236532.13}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BATALLA DE PICHINCHA ENTRONQUE CON CALLE BATALLA DE AYACUCHO, COL. SIMON BOLIVAR. 2025 - 61059 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 61059 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.04, meta_modificada:729.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BATALLA DE PICHINCHA 15 Colonia SIMÓN BOLÍVAR 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CARABOBA Y Calle BATALLA DE BOYACA Calle BATALLA DE AYACUCHO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, EN LA CALLE BA, lon:-99.85050682, lat:16.9054197}} | 2025-07-26 | 2025-10-28 | 4236532.13 | 4236532.13 | 1270959.64 | 1270959.64 | 1270959.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/263-2025/LP, contratista:Arenher, Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4236532.13, importe_modificado:4236532.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2566183/proyecto_INICIO, 2566183/proyecto_PROCESO, 2566183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566640 | Proyecto de inversión | 1759838.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759838.64, modificado:1759838.64}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDUSTRIA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 99943 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 99943 | S | 297 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle INDUSTRIA Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle MELCHOR OCAMPO ENTRANDO AL POBLADO DE SAN JERONIMO Y TRAS PASAR EL PEUNTE SE TOMA LA PRIMER CALLE A M, lon:-100.4665732, lat:17.14052393}} | 2025-09-19 | 2025-11-22 | 1759838.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566641 | Proyecto de inversión | 1000778.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000778.43, modificado:1000778.43}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE LOS CATALANES DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DE ALVAREZ - 105636 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 105636 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.31, meta_modificada:191.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle LOS CATALANES Pueblo ARENAL DE ALVAREZ 40968 ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle JUAN CARLOS AGUILAR SANDOVAL Y Calle CORONEL ANDRES DE LA CRUZ HERNANDEZ Calle CARRETERA A HACIENDA DE CABAÑAS SOBRE , lon:-100.4559147, lat:17.12966779}} | 2025-09-26 | 2025-10-28 | 1000778.43 | 1000778.43 | 488379.87 | 488379.87 | 488379.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/022/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1000778.43, importe_modificado:1000778.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.74}} | {2566641/proyecto_INICIO, 2566641/proyecto_PROCESO, 2566641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566643 | Proyecto de inversión | 1131120.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131120.43, modificado:1131120.43}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 87591 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 87591 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle RIO PAPAGAYO Pueblo SAN JERONIMO DE JUAREZ 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO USUMACINTA Y Calle RIO ZUCHIATE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES EL SITIO SE ENCUENTRA EN COLONIA EL MIRADOR, EN LA PARTE ALTA, lon:-100.47316455, lat:17.14151318}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 1131120.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566644 | Proyecto de inversión | 907477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907477.02, modificado:907477.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE COCOS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 94304 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 94304 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.97, meta_modificada:533.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle COCOS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA JUSTO DONDE SE DIVIDE LA CALLE VALERIO TRUJANO QUE CONDUCE, lon:-100.47583821, lat:17.14058308}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 907477.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566645 | Proyecto de inversión | 1076577.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076577.64, modificado:1076577.64}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE CALLE LOS 4 VIENTOS EN COLONIA VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 117999 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 117999 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.21, meta_modificada:205.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle LOS 4 VIENTOS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO BRAVO Y Calle LAS PALMAS Calle H. GALEANA EL INICIO DE LA OBRA ES EN EL PUNTO CONOCIDO COLOCIALMENTE COMO EL MIRADOR DE SAN JERONI, lon:-100.47414087, lat:17.13818297}} | 2025-09-26 | 2025-11-01 | 1076577.64 | 1076577.64 | 515680.69 | 515680.69 | 515680.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/023/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1076577.64, importe_modificado:1076577.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.3}} | {2566645/proyecto_INICIO, 2566645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566646 | Proyecto de inversión | 672347.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672347.58, modificado:672347.58}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 97344 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 97344 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RIO PAPAGAYO Y Calle VALERIO TRUJANO Calle MIGUEL CABRERA PARA LLEGAR A LA OBRA TOMNANDO COMO REFERENCIA LA PREPARATORIA 23, S, lon:-100.47431253, lat:17.14332193}} | 2025-09-17 | 2025-10-18 | 672347.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566648 | Proyecto de inversión | 2174049.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174049.72, modificado:2174049.72}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 107480 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 107480 | S | 2531 | 2340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle INDUSTRIA Y Calle RECREO Calle HERMENEGILDO GALEANA LA OBRA SE SITUA EN DIFERENTES CALLES DE SAN JERONIMO, PRINCIPALMENTE EN LINEAS PRINCIP, lon:-100.46881729, lat:17.13599808}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 2174049.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566650 | Proyecto de inversión | 1673055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:549804.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123251.93, modificado:1123251.93}} | REMODELACION DE PARQUE PUBLICO LAS GAVIOTAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO REAL - 110301 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 110301 | S | 201 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.91, meta_modificada:1648.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CARR. HACIENDA-PLAYA LAS GAVIOTAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PUNTO DONDE SE INICIARA LA OBRA ES JUSTO DONDE SE ENCUENTRA EL AP, lon:-100.43808073, lat:17.07061242}} | 2025-09-26 | 2025-11-28 | 1123251.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566651 | Proyecto de inversión | 867396.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867396.72, modificado:867396.72}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS - 105003 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 105003 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.38, meta_modificada:189.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle RUBEN MORA CHINO Calle INDEPENDENCIA LEGANDO A LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL SE CAMINA SOBRE LA, lon:-100.47397466, lat:17.09861937}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 867396.72 | 867396.72 | 442372.33 | 442372.33 | 442372.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/020/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:867396.72, importe_modificado:867396.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.58}} | {2566651/proyecto_PROCESO, 2566651/proyecto_INICIO, 2566651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566656 | Proyecto de inversión | 1071737.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071737.84, modificado:1071737.84}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE NARCIZO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS - 104583 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 104583 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.9, meta_modificada:164.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo LAS TUNAS 40960 LAS TUNAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle NICOLAS BRAVO Calle ALVARO OBREGON INGRESANDO A LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS SE TOMA LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA , lon:-100.48468999, lat:17.12066163}} | 2025-09-24 | 2025-10-25 | 1071737.84 | 1071737.84 | 514434.16 | 514434.16 | 514434.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/019/2025, contratista:CIRILO HERNANDEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1071737.84, importe_modificado:1071737.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.15}} | {2566656/proyecto_INICIO, 2566656/proyecto_PROCESO, 2566656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566657 | Proyecto de inversión | 1990198.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990198.08, modificado:1990198.08}} | DESAZOLVE DE CAUSE DEL RIO ATOYAC A LA ALTURA DEL PUENTE DE SAN JERONIMO - 94828 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 94828 | S | 3894 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11700.0, meta_modificada:11700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle CARR NAL ACA-ZIHUA EL PUNTO DE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA, lon:-100.46421823, lat:17.14088693}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 1990198.08 | 1990198.08 | 1333147.05 | 1333147.05 | 1333147.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OPBJ/018/2025, contratista:MANUEL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1990198.08, importe_modificado:1990198.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7839.0}} | {2566657/proyecto_INICIO, 2566657/proyecto_PROCESO, 2566657/proyecto_INICIO, 2566657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566658 | Proyecto de inversión | 787921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787921.92, modificado:787921.92}} | PAVIMENTACION DE CALLE EL PESCADOR EN LA LOCALIDAD DE LLANO REAL - 99745 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 99745 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.8, meta_modificada:554.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL DE LLANO REAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PUNTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EL PESCADOR, ES LA CALLE QUE S, lon:-100.4381671, lat:17.07094618}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 787921.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566659 | Proyecto de inversión | 618112.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618112.38, modificado:618112.38}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARENAL DEL CENTRO - 90470 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 90470 | S | 269 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:Calle CARR. SANTA ROSA-HACIENDA KM 1+40 Pueblo ARENAL DEL CENTRO 40960 ARENAL DEL CENTRO (LA MÁQUINA), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle AMADO NERVO EL PUNTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTA , lon:-100.46250199, lat:17.13498571}} | 2025-09-11 | 2025-10-04 | 618112.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566660 | Proyecto de inversión | 1130433.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130433.46, modificado:1130433.46}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS - 85930 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 85930 | S | 1000 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:895.0, meta_modificada:895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Calle JUAN BARRIENTOS Pueblo HACIENDA DE CABAÑAS 40964 HACIENDA DE CABAÑAS, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA Calle 24 DE FEBRERO EL SITIO SE ENCUENTRA DONDE ESTA SITUADO EL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD , lon:-100.47427738, lat:17.09780677}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 1130433.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566664 | Proyecto de inversión | 1128866.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128866.39, modificado:1128866.39}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 101490 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 101490 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.24, meta_modificada:566.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GRAL. FRANCISCO VILLA Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle VALERIO TRUJANO Y Calle CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO EL PUNTO DE INCIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA C, lon:-100.47514754, lat:17.14652692}} | 2025-09-17 | 2025-11-01 | 1128866.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566184 | Proyecto de inversión | 840239.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840239.3, modificado:840239.3}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ANDADOR CARABOBA, ENTRONQUE CON CALLE BATALLA DE AYACUCHO COL. SIMON BOLIVAR EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 64921 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64921 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.24, meta_modificada:126.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CARABOBA ENTRONQ C/ BATALLA AYACUCO 15 Colonia SIMON BOLIVAR 39773 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador BATALLA DE PICHINCHA Y Andador BATALLA DE URICA Calle REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE, lon:-99.85054962, lat:16.90526301}} | 2025-08-15 | 2025-11-07 | 840239.3 | 840239.3 | 252071.79 | 252071.79 | 252071.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/195-2025/AD, contratista:GC Barrom, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:840239.3, importe_modificado:840239.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2566184/proyecto_PROCESO, 2566184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566185 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TEMPLO POB. LAS PLAZUELAS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 73925 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 73925 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.92, meta_modificada:424.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:141, direccion:Calle SIN NOMBRE RUMBO AL TEMPLO 7 Pueblo LAS PLAZUELAS 39903 LAS PLAZUELAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TEMPLO TESTIGOS JEHOVA Y Calle PRINCIPA LAS PLAZUELAS A LAS PLAZUELAS SE PUEDE LLEGAR POR COL. LA SABANA PASA EL RIO Y, lon:-99.78376433, lat:16.87667062}} | 2025-08-27 | 2025-11-27 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/233-2025/AD, contratista:Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2566185/proyecto_INICIO, 2566185/proyecto_PROCESO, 2566185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566186 | Proyecto de inversión | 3775708.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3775708.44, modificado:3775708.44}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA,COL. PANORAMICA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 97475 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 97475 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.67, meta_modificada:277.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 1 Colonia PANORAMICA 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Avenida JOSE MARTI Cerrada GUILLERMO PRIETO SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINES, CON DIRECCION A L CENTRO DE LA CI, lon:-99.88793843, lat:16.88047331}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 3775708.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566187 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA CANCHA COMUNITARIA POBLADO LAS JOYAS - 68075 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 68075 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:338, direccion:Calle SINMNOMBRE HACIA LA CANCHA COMUNITA Pueblo LAS JOYAS 39920 LAS JOYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA CALLE SIN NOMBRE HACIA LA CANCHA COMUNITARIA DEL POBLADO LAS JOYAS POR LA ENTRADA , lon:-99.74279271, lat:17.01688446}} | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566188 | Proyecto de inversión | 1272188.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272188.48, modificado:1272188.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA CHAMIZAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE. 2025 - 89265 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89265 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CERRADA CHAMIZAL 54 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Callejón CHAMIZAL Y LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 20 D ENOVIEMBRE, EN LA CALLE CERRADA CHAMIZAL,, CERCA DEL MERCADO 20 DE NOVIEM, lon:-99.85235097, lat:16.87709448}} | 2025-09-09 | 2025-12-07 | 1272188.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566189 | Proyecto de inversión | 1482000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482000.0, modificado:1482000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR MARAÑONAS COL. NARCISO MENDOZA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 65080 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65080 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.25, meta_modificada:633.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MARAÑONAS 63 Colonia NARCISO MENDOZA 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 3 DE ABRIL Y Andador SAN MARCOS Andador OMETEPC SOBRE EL BLVD GRAL. VICENTE GUERRERO FRENTE A LA COL VACACIONAL ESTA LA AV. EL, lon:-99.83122238, lat:16.91874224}} | 2025-07-29 | 2025-10-27 | 1482000 | 1482000 | 444600 | 444600 | 444600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/199-2025/AD, contratista:CM3 Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1482000.0, importe_modificado:1482000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2566189/proyecto_INICIO, 2566189/proyecto_PROCESO, 2566189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566190 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710000.0, modificado:710000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DEL EDEN, COL. ANGEL AGUIRRE, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 100227 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 100227 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JARDINES DEL EDEN 5 Colonia ANGEL AGUIRRE 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador JERUSALEN Y Calle PARAISO Calle CHIRICAGUA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ZIHUATANEJO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA , lon:-99.94734064, lat:16.89735307}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566191 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2897500.55}} | REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL, POB. AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 36390 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36390 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.45, meta_modificada:549.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:27 Pueblo AGUAS CALIENTES 39936 AGUAS CALIENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO AGUAS CALIENTES, PASANDO EL CENTRO DE SALUD DEL POBLADO, SOBRE LA CARRETERA HACIA LA CONCEPCION, DOBLAR A MANO DERECHA, DONDE SE LOCALIZA LA ESCUELA, lon:-99.63987643, lat:16.84166766}} | 2025-07-08 | 2025-10-06 | 2897500.55 | 2897500.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/262-2025/LP, contratista:Carlos Salinas de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2897500.55, importe_modificado:2897500.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566192 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3969699.66}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO HOGAR MODERNO, COL. HOGAR MODERNO. 2025 - 80866 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80866 | S | 350 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Escuadrón 201 4 Colonia Hogar Moderno 39580 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Río Bravo Y Avenida Revolución Calle Valle del Rosario LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA HOGAR MODERNO EN LA CALLE ESCUADRÓN 201, EN, lon:-99.91202049, lat:16.85852524}} | 2025-08-27 | 2025-11-25 | 3969699.66 | 3969699.66 | 1190909.9 | 1190909.9 | 1190909.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/276-2025/LP, contratista:Construcciones y Agregados Yoko, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3969699.66, importe_modificado:3969699.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.06}} | {2566192/proyecto_PROCESO, 2566192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566193 | Proyecto de inversión | 3079122.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079122.92, modificado:3079122.92}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE TUNEL-TANQUE HORNOS COL. GARITA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 57229 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 57229 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TLALOC 3 Colonia GARITA 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MALINCHE Y Calle RAMAL IZQUIERDO Calle FRANCISCO IMADERO COL. GARITA. LLEGANDO POR CALLE RANCHO ACAPULCO PASANDO LAS INSTALACIONES DE CFE CASI , lon:-99.86411629, lat:16.87625413}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 3079122.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566194 | Proyecto de inversión | 1490210.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490210.58, modificado:1490210.58}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLEJON GUERRERO COLONIA BELLA VISTA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 62639 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62639 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.33, meta_modificada:473.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Callejón GUERRERO 3 Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida VICENTE GUERRERO Y Calle SEIS Avenida EJIDO SOBRE AVENIDA EJIDO, ANTES JUSTO DE LLEGAR A LA TERMINAL DE AUTOBUSES, A MANO DERECHA U, lon:-99.91141382, lat:16.86789253}} | 2025-07-18 | 2025-10-16 | 1490210.58 | 1490210.58 | 447063.17 | 447063.17 | 447063.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/166-2025/AD, contratista:Julio Cesar Neri Benitez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1490210.58, importe_modificado:1490210.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2566194/proyecto_PROCESO, 2566194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566195 | Proyecto de inversión | 3873400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3873400.0, modificado:3868453.5}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAZARO CARDENAS COL. CD. RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 66637 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66637 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.96, meta_modificada:263.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CARDENAS 17 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LÁZARO CARDENAS Y Avenida SOLIDARIDAD Calle RIO VERDE VINIENDO EN SENTIDO RECTO POR AVENIDA SOLIDARIDAD SIGUES HASTA LLEGAR , lon:-99.83181192, lat:16.89064608}} | 2025-07-26 | 2025-10-26 | 3868453.5 | 3868453.5 | 1160536.05 | 1160536.05 | 1160536.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/158-2025/LP, contratista:QC Puma Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3868453.5, importe_modificado:3868453.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2566195/proyecto_INICIO, 2566195/proyecto_PROCESO, 2566195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566196 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO TRAMO DE BLVR. LAZARO CARDENAS A CETIS 116, COL. CD RENACIMIENTO. 2025 - 94564 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 94564 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard VICENTE GUERRERO 15 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard LÁZARO CÁRDENAS Y Calle ARROLLO SECO LA OBRA SE UBICA EN LA COL. CD, RENACIMIENTO EN EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, lon:-99.837185, lat:16.88778295}} | 2025-09-17 | 2025-12-08 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566197 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR PALMAS, COL. PARAISO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 86818 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 86818 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.4, meta_modificada:579.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador PALMA 55 Colonia PARAISO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, TOMAR LA CALLE 14 A MANO DERECHA, D, lon:-99.85021807, lat:16.89815168}} | 2025-09-04 | 2025-12-04 | 1970000 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/256-2025/AD, contratista:Brokhem Inmobiliaria y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566198 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO GRANDE COLONIA CD. RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 65061 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65061 | S | 89 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.16, meta_modificada:433.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RIO GRANDE 7 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR RENACIMIENTO Y Calle RIO FRIO Calle RIO MINERO INGRESANDO POR CIRCUITO INTERIOR, A ALTURA DEL CENTRO DEPORTIVO, SIGUE, lon:-99.82130695, lat:16.88608518}} | 2025-07-29 | 2025-10-28 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/172-2025/AD, contratista:Luis Ivan Cruz Monroy, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2566198/proyecto_INICIO, 2566198/proyecto_PROCESO, 2566198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566199 | Proyecto de inversión | 1725458.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725458.95, modificado:1725458.95}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR MELCHOR OCAMPO COLONIA CHINAMECA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 60908 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60908 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.23, meta_modificada:302.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MELCHOR OCAMPO 6 Colonia CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MONTANA Y Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO Calle ALFONSO ARGUDIN ALCARAZ VINIENDO POR CALLE ALFONSO ARGUDIN ALCARAZ, CERCA SE U, lon:-99.86193531, lat:16.86300387}} | 2025-07-11 | 2025-10-11 | 1725458.95 | 1725458.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/151-2025/AD, contratista:Open Sea Arquitectos, S.A. deC.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1725458.95, importe_modificado:1725458.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566200 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CERRADA PUEBLA SEGUNDA ETAPA COLONIA ALTA COSTA AZUL - 89338 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89338 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador CERRADA PUEBLA Colonia ALTA COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HHORACIO NELSON Y Calle DAVID PORTER Calle COMANDO SUBMARINO ANDADOR CERRADA PUEBLA COLONIA ALTA COSTA AZUL, ENTRAR POR LA CAL, lon:-99.84845627, lat:16.85886614}} | 2025-09-15 | 2025-12-05 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566201 | Proyecto de inversión | 7143269.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7143269.99, modificado:7143269.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CHIHUAHUA CON DIRECCION AL MERCADO DEL CAD. 0+200 AL 0+450, COL. PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ - 63472 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63472 | S | 155 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.3, meta_modificada:2750.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CHIHUAHUA 19 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MANUEL ACUÑA Y Calle ARTICULO 27 Avenida SONORA SOBRE LA AV. CUAUHTÉMOC, A LA ATURA DE LA CALLE ARTULO 27, CUBIR SOBRE LA MISMA, DOBLAR A, lon:-99.89824067, lat:16.86106574}} | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 7107413.68 | 7107413.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/189-2025/LP, contratista:Jose Antonio Solis Estrada, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:7107413.68, importe_modificado:7107413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566202 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 33 COLONIA EMILANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 67017 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 67017 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 33 25 Colonia EMILIANO ZAPATA 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 14 Y Calle 31 Calle 35 VINIENDO POR CALLE 14, PASAS LA MISCELANESA, CONTINUAS HASTA ENTRONCAR CON CALLE 12, SIGUES EN ESE SENTIDO, PASAS , lon:-99.84571106, lat:16.90722739}} | 2025-07-31 | 2025-10-26 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/218-2025/AD, contratista:FS Urbanizaciones y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566203 | Proyecto de inversión | 2233264.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233264.26, modificado:2233264.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE AMATILLO, POB. SABANILLAS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 36153 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36153 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.5, meta_modificada:890.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Calle AMATILLO Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO SABANILLAS PASANDO LAS EL CAMPO DE FUTBOL EL GUAMUCHIL, SOBRE LA CALLE AMATILLO QUE NOS LLEVA A LA MISCELANEA LUPE ES DONDE SE LOCALIZA LA OBRA, lon:-99.70441464, lat:17.00376882}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 2233264.26 | 2233264.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/113-2025/AD, contratista:Juan Paul Zarate Oviedo, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2233264.26, importe_modificado:2233264.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566204 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LA IGUANA UNIDAD HABITACIONAL PLACIDO DOMINGO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 44208 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 44208 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:197.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador LA IGUANA Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LA VENTA Y Calle PASEO DE LA SABANA Calle LAPISTAZULI SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DE PASO LIMONERO ADELA, lon:-99.80753844, lat:16.90635148}} | 2025-06-25 | 2025-09-24 | 500000 | 500000 | 443085.71 | 443085.71 | 443085.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/118-2025/AD, contratista:Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2566204/proyecto_INICIO, 2566204/proyecto_PROCESO, 2566204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566205 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR 24 DE FEBRERO COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 55087 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 55087 | S | 14 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.8, meta_modificada:242.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 24 DE FEBRERO 3 Colonia AMPLIAC. MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador MARGARTA MAZA DE JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO Andador 5 DE MAYO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID COLINDA CON COL, lon:-99.85428873, lat:16.89521431}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/137-2025/AD, contratista:Proyectos y Construcciones Valming, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566206 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO PEDREGOSO POB. PEDREGOSO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 59561 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59561 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION 9 Pueblo PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ACAPULCO - COYUCA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VICENTE GUERRERO SOBRE CARRETERA ACAPULCO COYUCA DE BENITEZ ANTES DE LLEGAR AL OXXO EN, lon:-99.96182347, lat:16.92066006}} | 2025-07-10 | 2025-10-07 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/224-2025/AD, contratista:Lenin Morgan INC, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.8}} | {2566206/proyecto_INICIO, 2566206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566207 | Proyecto de inversión | 872310.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872310.19, modificado:872310.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES, COL. MEXICO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 64968 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64968 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.93, meta_modificada:378.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES 65 Colonia MEXICO 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE 14 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, SUBIR A LA CALLE 12, COMO REFERENCIA PASADO LOS LAVADEROS PÚBLICOS, SUBIR A LA , lon:-99.84571324, lat:16.90954221}} | 2025-08-05 | 2025-11-03 | 872310.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566665 | Proyecto de inversión | 1130378.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130378.18, modificado:1130378.18}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA - 88042 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 88042 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle RFAEL DAMIAN HERNANDEZ Pueblo LLANO DE LA PUERTA 40963 LLANO DE LA PUERTA, BENITO JUÁREZ ENTRE Calle RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ Y AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA SOBRE LA CALLE RAFAEL DAMIAN HERNANDEZ SE ENCUENTR, lon:-100.53937519, lat:17.17181556}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 1130378.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566666 | Proyecto de inversión | 1746380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746380.0, modificado:1746380.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, ENTRE CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA IGUALA Y PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR DE BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO - 88445 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 88445 | S | 70 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.6, meta_modificada:574.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Calle calle pricipal del platanar EL PLATANAL (EL PLATANAR), BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Y Ninguno CARRETERA FEDERAL IGUALA-CUERNAVACA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL (AUTOPISTA) IGUALA - CUERNAVACA, lon:-99.42300796, lat:18.50222516}} | 2025-09-22 | 2025-10-18 | 1746380 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566667 | Proyecto de inversión | 1929747.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929747.17, modificado:1929747.17}} | CONSTRUCCION D EDRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE, EN LA CALLE EDUCADORES MEXICANOS (ALTERNA) ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, DE LA COL. TLALCHICHILPAN, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO - 89725 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 89725 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.67, meta_modificada:386.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle ALTERNA EDUCADORES MEXICANOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle PRIMERA PONIENTE Y Calle SEGUNDA PONIENTE Calle PONIENTE UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA S, lon:-99.4147901, lat:18.45949087}} | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 1929747.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566668 | Proyecto de inversión | 2430340.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2430340.15, modificado:2430340.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE DEL LIMÓN Y CALLE TOMÁS ALBAVERA EN LA COLONIA CENTRO, EN BUENAVISTA DE CUELLAR, GUERRERO. - 114473 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 114473 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.44, meta_modificada:548.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle EL LIMON Y Calle TOMAS ALBAVERA Calle CLUB DE LEONES FRENTE A LA CASA DE LOS NORUEGOS, lon:-99.40783475, lat:18.45691885}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 2430340.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566669 | Proyecto de inversión | 1909901.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1909901.37, modificado:1909901.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE, EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LA CALLE LOS HORNOS, DE LA COL. LAS PALMAS, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO - 90692 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 90692 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.13, meta_modificada:770.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle HORNOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR, GRO. 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle FERROCARRIL Y Eje vial AUTOPISTA IGUALA - CUERNAVACA Calle AV FERROCARRIL ENTRADA AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA A LA DERE, lon:-99.42399871, lat:18.46169051}} | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 1909901.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566670 | Proyecto de inversión | 1762620 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1762620.0, modificado:1762620.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE LA LOMA, ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE LA LOMA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, DE BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO - 78179 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 78179 | S | 71 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.61, meta_modificada:760.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle LA LOMA Pueblo LOS AMATES MUNICIPIO DE BV DE CUELLAR 40351 LOS AMATES, BUENAVISTA DE CUÉLLAR A UN COSTADO DE LA CAMINO DONDE PASABA EL FERROCARRIL, LUGAR CONOCIDO COMO LA LOMA., lon:-99.48668521, lat:18.41734531}} | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566671 | Proyecto de inversión | 2343548 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343548.0, modificado:2343548.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE EDUCADORES MEXICANOS (SEGUNDA ETAPA), ENTRE LA CALLE SEGUNDA PONIENTE, Y CALLE MIGUEL URIBE DE LA COL. TLACHICHILPAN, EN BUENAVISTA DE CUÉLLAR; GUERRERO - 102323 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 102323 | S | 94 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.11, meta_modificada:867.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle EDUCADORES MEXICANOS Colonia BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO 40330 BUENAVISTA DE CUÉLLAR, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle SEGUNDA PONIENTE Y Calle MIGUEL URIBE Calle PONIENTE FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 32 MEX, lon:-99.41502976, lat:18.45846192}} | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 2343548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566208 | Proyecto de inversión | 769797.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769797.37, modificado:769797.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL RUMBO A JARDIN DE NIÑOS POBLADO ALTOS DEL CAMARON LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 63306 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63306 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.29, meta_modificada:158.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:Calle PRINCIPAL 9 Pueblo ALTO DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS Continuación CARRETERA FEDERAL AL KM 30 VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL, INGRESANDO POR CAL, lon:-99.58013026, lat:17.05632086}} | 2025-08-14 | 2025-11-07 | 769797.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566209 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACION DE ANDADOR PRINCIPAL TRAMO CALLE MORTEROS HACIA ANDADOR DRAGUITOS, COL. BARRANCA DE LA LAJA - 91070 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 91070 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.91, meta_modificada:99.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORTEROS 21 Colonia BARRANCA DE LA LAJA 39630 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EL ROBLE Y Calle PRIMERO DE MARZO Calle DRAGUITOS LA OBA SE UBICA EN LA COLONIA BARRANCA DE LA LAJA, ENTRE LAS CALLE EL ROBLE Y, lon:-99.88221134, lat:16.87055077}} | 2025-09-10 | 2025-12-05 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566210 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RENE JUAREZ CISNEROS POBLADO DOS ARROYOS - 54137 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 54137 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:Calle RENÉ JUÁREZ CISNEROS Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL PANTEÓN CALLE RENÉ JUÁREZ CISNEROS POBLADO DOS ARROYOS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL PANTEÓN HACIA LA ENTR, lon:-99.65103836, lat:17.02294044}} | 2025-08-06 | 2025-10-30 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/184-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566211 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA TORIL EN LA COMUNIDAD DE XOLAPA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 24054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24054 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.5, meta_modificada:729.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:Avenida TORIL Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida TORIL Y Continuación DE CARRETERA FEDERAL MEX ACA Calle PRINCIPAL SOBRE CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE PRINCIPAL, TOMAS DI, lon:-99.6190744, lat:17.16167037}} | 2025-06-25 | 2025-09-24 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/095-2025/AD, contratista:Diseños & Construcciones Arcany, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566212 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POBLADO EL CAMPANARIO, POB. EL CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 103865 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 103865 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO SAN MARCOS, SUBIR RUMBO AL POBLADO EL CAMPANARIO, YA EN EL POBLADO EL CAMPANARIO ES DONDE SE REALIZA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, lon:-99.57112404, lat:16.83619442}} | 2025-09-18 | 2025-12-18 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566213 | Proyecto de inversión | 429587.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429587.79, modificado:429587.79}} | REHABILITACION DE PROTECCION DE MARGINAL EN CALLE MONTE SINAI, COL. PRADERAS DE COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 108094 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 108094 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.1, meta_modificada:123.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MONTES SINAI 12 Colonia PRADERAS DE COSTA AZUL 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SINAI Y Calle MONTEVERDE Calle MONTE EVEREST SUBIENDO POR CALLE MONTE EVEREST, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE , lon:-99.84181761, lat:16.86331162}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566214 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 93159 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 93159 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.48, meta_modificada:441.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 14 Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IXCAPA Y Calle TLAXCALA Calle JOSE LOPEZ PORTILLO SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MA, lon:-99.84357237, lat:16.90243075}} | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL JARDIN DE NIÑOS POBLADO HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 74652 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 74652 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:8 Pueblo HUAJINTEPEC 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación CARRETERA FEDERAL Calle AL JARDIN DE NIÑOS VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL, INGRESAS AL POBLADO POR CALLE PRINICIPAL, PASANDO LA IGLESI, lon:-99.52088845, lat:16.97289803}} | 2025-08-19 | 2025-11-19 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566216 | Proyecto de inversión | 662926.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662926.39, modificado:662926.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTES, COL. MEXICO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 66162 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66162 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES 36-37 Colonia MEXICO 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 22 DE OCTUBRE Calle BENITO JUAREZ COBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE 14 , lon:-99.84563951, lat:16.90999334}} | 2025-08-21 | 2025-11-21 | 662926.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566217 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MARIA OROZCO MARRON FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 56286 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 56286 | S | 86 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.44, meta_modificada:498.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle HILARIO MALPICA 20 Fraccionamiento COSTA AZUL 39850 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PARQUE SUR Y Calle HORACIO NELSON Calle RAFAEL IZAGUIRRE VINIENDO SOBRE CALLE PARQUE SUR CONTIUAS HASTA LLEGAR AL CRUCE C, lon:-99.84687004, lat:16.8556202}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/204-2025/AD, contratista:Grupo Constructor Sa-Pau, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566218 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN FIGUEROA, POB. KILOMETRO 42, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 62901 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62901 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:Calle RUBEN FIGUEROA 14 Pueblo KILOMETRO 42 39925 KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ), ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO TOMAR A MANO DER3ECHA LA CALLE MARIANA TRINITARIA A LA ALTURA DEL DEPOSITO KILOMETRO 4, lon:-99.75875964, lat:17.05600788}} | 2025-08-15 | 2025-11-07 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566219 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JAZMIN COL. ALTA LOMA LA ESPERANZA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 90986 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 90986 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.69, meta_modificada:65.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador JAZMIN 5 Colonia ALTA LOMA LA ESPERANZA 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TULIPANES Y Calle GARDENIAS Andador GIRASOLES SOBRE CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES A LA ALTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CF, lon:-99.81740117, lat:16.84005491}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566220 | Proyecto de inversión | 1526844.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526844.57, modificado:1526844.57}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MORELOS III COL. MORELOS - 75112 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75112 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ISAURO POLANCO 8 Colonia MORELOS 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle NICOLÁS BRAVO Calle BENITO JUÁREZ CALLE ISAURO POLANCO COLONIA MORELOS SUBIR POR LA AVENIDA REFORMA HASTA EL , lon:-99.90465199, lat:16.87822467}} | 2025-08-15 | 2025-11-08 | 1526844.57 | 1526844.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/229-2025/AD, contratista:Carlos Salinas de la Torre, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1526844.57, importe_modificado:1526844.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566221 | Proyecto de inversión | 247230 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247230.0, modificado:247230.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRONQUE CON CALLE LAS GARZAS, FRACC. LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 76774 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 76774 | S | 190 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LOPEZ MATEOS 8 Fraccionamiento LAS PLAYAS 39390 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Privada DE LOS ANGELES Avenida COSTERA MIGUEL ALEMAN SOBRE LA AVENIDA COSTERA MIGUEL ALEMAN, A LA ALTRA DEL FRACCIONAMIE, lon:-99.90696836, lat:16.83388364}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 247230 | 247230 | 222506.98 | 222506.98 | 222506.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/210-2025/AD, contratista:Grupo desarrollaror Mileniun, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:247230.0, importe_modificado:247230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2566221/proyecto_INICIO, 2566221/proyecto_PROCESO, 2566221/proyecto_INICIO, 2566221/proyecto_PROCESO, 2566221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566222 | Proyecto de inversión | 4481507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4481507.14, modificado:4481507.14}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR CAMPANARIO POB. CAMPANARIO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 83405 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 83405 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:533.49, meta_modificada:533.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:90, direccion:Calle DELA PREPARATORIA POPULAR 7 Pueblo CAMPANARIO 39935 CAMPANARIO, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle CARRETERA A LAS MINAS CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS A LA ALTURA DEL POBLADO SAN JUAN CHICO ESTA LA DESVIACION HACIA POBLADO LAS MINAS Y, lon:-99.57055179, lat:16.83653823}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 4481507.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566223 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 12 ESQUINA CON CALLE 14, COL. EMILIANO ZAPATA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 72819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72819 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DOCE 19 Colonia EMILIANO ZAPATA 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle DIEZ Calle CATORCE VINIENDO POR CALLE CATORCE, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE VEINTINUEVE, INGRESAS P, lon:-99.84382279, lat:16.90573484}} | 2025-08-11 | 2025-11-11 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/248-2025/AD, contratista:Grupo Constructor JM Alor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2566223/proyecto_INICIO, 2566223/proyecto_PROCESO, 2566223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566224 | Proyecto de inversión | 1972879.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972879.3, modificado:1972879.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA LA TELESECUNDARIA, POB. NICOLAS BRAVO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 78265 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78265 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:411, direccion:6 Pueblo NICOLAS BRAVO 39932 NICOLÁS BRAVO (ZANJA DEL TENIENTE), ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida INDEPENDENCIA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL PINOTEPA NACIONAL ACAPULCO, TOMAR A MANO DERECHA LA AV. INDEPENDENCIA, A LA ALTURA DEL POBLADO N, lon:-99.74531723, lat:16.83641956}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 1972879.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566225 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA CAPILLA SANTA CRUZ, POB. LA FRONTERA (AGUACATILLO), ACAPULCO DE JUAREZ - 28420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28420 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:574, direccion:9 Pueblo LA FRONTERA, AGUACATILLO 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE EL LIBRAMIENTO. PUENTE DE ACAPULCO, TOMAR LA CARRETERA QUE LLEVA AL POBLADO LA FRONTERA, COMO REFERENCIA EN LA EXQUINA DE LA CALLE S, lon:-99.80272671, lat:16.95973397}} | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/104-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566226 | Proyecto de inversión | 5305723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5305723.86, modificado:5305723.86}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TUNCINGO POBLADO TUNCINGO - 69418 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 69418 | S | 170 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:Calle DIEGO RIVERA Pueblo TUNCINGO 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida CARRETERA FED ACAPULCO SAN MARCOS Y Calle OCTAVIO PAZ Calle DEL PANTEÓN CALLE DIEGO RIVERA POBLADO TUNCINGO CARRETERA FEDERAL ACAPULCO SAN MARCOS , lon:-99.78821918, lat:16.84892498}} | 2025-08-04 | 2025-10-30 | 5305723.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566227 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN CALLE PRINCIPAL POB. GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 82553 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 82553 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:105, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GARRAPATAS 39928 GARRAPATAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle QUE CONDUCE A ESCUELA LEONARDO BRAVO Calle QUE CONDUCE A ESCUELA LEONARDO BRAV INGRESAS POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA TELESECUNDA, lon:-99.66188156, lat:16.92086168}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566228 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PLAYON POB. PABLO GALEANA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 73805 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 73805 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.5, meta_modificada:350.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:Calle SIN NOMBRE RUMBO AL PLAYON 15 Pueblo PABLO GALEANA 39910 PABLO GALEANA (COACOYULAR), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE TIENDA PIÑATAS LEON Y Calle PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA LIBRE ACAPULCO CHILPANCINGO, ADELANTE DEL POBLAD, lon:-99.69585557, lat:17.14372835}} | 2025-09-03 | 2025-12-03 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566229 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NARDOS COLONIA ALTA LOMA LA ESPERANZA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 62679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62679 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.75, meta_modificada:378.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NARDOS 48 Colonia ALTA LOMA LA ESPERANZA 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LAS GARDENIAS Y Andador AZALEA Andador BUGAMBILIAS VINIENDO POR CALLE DE LAS GARDENIAS, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE NARDOS, lon:-99.81636367, lat:16.83960387}} | 2025-07-19 | 2025-10-17 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/221-2025/AD, contratista:CM3 Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2566229/proyecto_INICIO, 2566229/proyecto_PROCESO, 2566229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566230 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL HACIA AGUA DE PERRO POBLADO SAN MARTIN EL JOVERO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 30938 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30938 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.5, meta_modificada:426.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:156, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARTIN EL JOVERO 39922 SAN MARTÍN EL JOVERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación DE CAMINO HACIA EL POBLADO Continuación AUTOPISTA ACAPULCO CHILPANCINGO SOBRE LA AUTOPISTA ACAPULCO CH, lon:-99.58930849, lat:17.10337153}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/129-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.5}} | {2566230/proyecto_INICIO, 2566230/proyecto_PROCESO, 2566230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566231 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3974912.6}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO COL. CENTRO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 55505 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 55505 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 5 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle DEL HOSPITAL CALLE VICENTE GUERRERO EN PLENO CENTRO DE ACAPULCO, PASA A UN COSTADO DEL H. AYUNTAMIENTO CONOCIDO COMO, lon:-99.90924689, lat:16.85174707}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 3974912.6 | 3974912.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/161-2025/LP, contratista:Grupo Desarrollador Mileniun, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3974912.6, importe_modificado:3974912.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566232 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SIN NOMBRE HACIA EL TANQUE, POB. PUEBLO MADERO (EL PLAYON), ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 36083 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36083 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:162.77, meta_modificada:162.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:144, direccion:29 Pueblo PUEBLO MADERO (EL PLAYON) 39910 PUEBLO MADERO (EL PLAYÓN), ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO PUEBLO MADERO (EL PLAYON) TOMAR MANO , lon:-99.67559746, lat:17.12902991}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 900000 | 900000 | 813601.3 | 813601.3 | 813601.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/099-2025/AD, contratista:Angel Salinas Borja, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.6}} | {2566232/proyecto_INICIO, 2566232/proyecto_PROCESO, 2566232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566233 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO COLORADO,LEYES DE REFORMA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 63193 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63193 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.06, meta_modificada:319.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RIO COLORADO 36 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle RIO ATOYAC Calle RIO BRAVO SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, A LA ALTURA DE LA COLONIA LEYES DE REFORM, lon:-99.82327002, lat:16.91787858}} | 2025-07-30 | 2025-10-28 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/177-2025/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2566233/proyecto_INICIO, 2566233/proyecto_PROCESO, 2566233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566234 | Proyecto de inversión | 872589.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872589.39, modificado:872589.39}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANGOS, COL. JARDIN MANGOS,ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 79493 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79493 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida MANGOS 20 Colonia JARDIN MANGOS 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TOMILLO III Y Calle COCOTEROS Calle CAMPANILLOS SOBRE. LA CALZADA PIE DE LA CUESTA CON, DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA, lon:-99.94882394, lat:16.88817407}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 872589.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566235 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | COSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE AL LADO DEL PANTEÓN POBLADO DOS ARROYOS - 68417 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 68417 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:Calle AL LADO DEL PANTEÓN Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RENÉ JUAREZ Y Calle PRINCIPAL Corredor CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO CALLE SIN NOMBRE AL LADO DEL PANTEÓN DEL POBLADO DOS ARROYOS P, lon:-99.64973653, lat:17.02402787}} | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566236 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL POBLADO FRONTERA AGUACATILLO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 44809 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 44809 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.55, meta_modificada:270.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:574, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA FRONTERA (AGUACATILLO) 39911 COLONIA LA FRONTERA AGUACATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Calle QUE CONDUCE AL PUENTE VEHICULAR VINIENDO POR L, lon:-99.80223248, lat:16.95764477}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/156-2025/AD, contratista:Joca Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566237 | Proyecto de inversión | 1500583.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500583.52, modificado:1500583.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PROL. PUEBLA DEL CAD. 0+000 AL 0+026.80, COL. ALTA COSTA AZUL - 110223 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 110223 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.44, meta_modificada:114.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador PROL. PUEBLA Colonia ALTA COSTA AZUL 39830 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle COMANDO SUBMARINO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA ALTA COSTA AZUL, EN EL ANDADOR PROL. PUEBLA QUE SE UBICA A UN COSTADO DE , lon:-99.84838042, lat:16.85955883}} | 2025-09-18 | 2025-12-16 | 1500583.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566238 | Proyecto de inversión | 14600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.46E7, modificado:1.46E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA EL RÍO, POB. SALSIPUEDES. 2025 - 62426 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62426 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6345.69, meta_modificada:6345.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:150, direccion:Calle principal Pueblo Salsipuedes 39936 SALSIPUEDES, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubicará en la calle principal del poblado Salsipuedes, que se encuentra a 27.1 kilómetros, en dirección Este de la localidad de Acapulco de Juárez, lon:-99.6323199, lat:16.83352992}} | 2025-08-09 | 2025-11-07 | 14600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566239 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL TEMPLO, POB. KILÓMETRO 22. 2025 - 26106 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26106 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:899.6, meta_modificada:899.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:197, direccion:Calle Principal hacia el Templo 12 Pueblo Kilómetro 22 39911 KILÓMETRO 22, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se llevará a cabo en el poblado Kilómetro 22, en la calle principal del Templo, circulado por carretera federal México Acapulco , lon:-99.80771487, lat:16.96442454}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/100-2025/AD, contratista:Joca Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566240 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL TELEBACHILLERATO, POB. XOLAPA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 62933 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62933 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:14 Pueblo XOLAPA 39910 XOLAPA, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO, CON DIRECCION AL PUERTO DE ACAPULCO, A LA ALTURA DEL POBLADO DE XOLAPA, COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA UNA MISCELANEA, TOMAR ESA CALLE A MAN, lon:-99.61983719, lat:17.15931244}} | 2025-08-15 | 2025-11-10 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566241 | Proyecto de inversión | 1569832 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569832.0, modificado:1569832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ, COL. FUERZA AÉREA. 2025 - 89601 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89601 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ 15 Colonia FUERZA AÉREA 39900 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TATAGILDO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CALLE 1 L AOBRA SE UBICA EN LA COLONIA FUERZA AÉREA, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, QUE SE EN, lon:-99.99273922, lat:16.91350742}} | 2025-09-09 | 2025-12-05 | 1569832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566242 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. SEC. ALVARO OBREGON UNIDAD HAB. EL COLOSO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 71811 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71811 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Cerrada DE LOS EUROPEOS Unidad habitacional EL COLOSO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LOS AMARICANOS Y Avenida DE LOS EUROPEOS Avenida GRAN VIA TROPICAL SOBRE LA CARRETERA CAYACO PUERTO MARQUES ENTRA , lon:-99.81770508, lat:16.85092427}} | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/226-2025/AD, contratista:Concretos e Ingenieria del Sur, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566243 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PEDREGAL, COL. LOS DRAGOS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 101131 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 101131 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PEDREGAL 16 Colonia LOS DRAGOS 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA AV. ESCENICA CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A LA ALTURA DE LA COLONIA LOS DRAGOS, A MANOA DERECHA TOMAR LA LOS DRAGOS, PASANDO LA SE, lon:-99.82958067, lat:16.80778982}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566244 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR MARCO ANTONIO LOPEZ, COL. INFONAVIT ALTA PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 79440 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79440 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.69, meta_modificada:236.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador MACO ANTONIO LOPEZ 42 Colonia INFONAVIT ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PASEO DE LA CAÑADA Y Avenida ADOLFO RUIZ CORTINEZ SOBRE LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, A LA ALTURA DE LA FACULTAD, lon:-99.88814898, lat:16.87326021}} | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566252 | Proyecto de inversión | 2258194.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258194.09, modificado:2258194.09}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 53410 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 53410 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Ninguno AL OSTE DEL CENTRO DEL PUEBLO Pueblo TLAQUILCINGO 41157 TLAQUILCINGO, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA, RINCON DE COZAHUAPA PRIMERO GIRAM, lon:-98.91937474, lat:17.86269311}} | 2025-08-18 | 2025-10-03 | 2258194.09 | 1328946.07 | 1328946.07 | 1328946.07 | 1328946.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/23, contratista:MARI CRUZ REYES GATICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2258194.09, importe_modificado:2258194.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.0}} | {2566252/proyecto_PROCESO, 2566252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566717 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117767 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117767 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.07, meta_modificada:528.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MEZQUITLAN 41061 MEZQUITLÁN, COPALILLO CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITLAN, lon:-98.93558783, lat:18.02211981}} | 2025-07-07 | 2025-08-25 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/46/2025, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.04}} | {2566717/proyecto_PROCESO, 2566717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566722 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LATERAL DE LA IGLESIA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL RIO, EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117850 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117850 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.18, meta_modificada:628.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PAPALUTLA 41061 PAPALUTLA, COPALILLO CALLE LATERAL DE LA IGLESIA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y EL RIO, EN LA LOCALIDAD DE PAPALUTLA,, lon:-98.90622422, lat:18.02249549}} | 2025-07-07 | 2025-09-25 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/45/2025, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.09}} | {2566722/proyecto_PROCESO, 2566722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566725 | Proyecto de inversión | 999704.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999704.6, modificado:999704.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚLICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 117198 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 117198 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.1, meta_modificada:406.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS TINAJAS 41077 TINAJAS, COPALILLO CALLE PRINCIPAL DE LAS TINAJAS, lon:-99.10847637, lat:17.90152736}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 999704.6 | 999704.6 | 499852.3 | 499852.3 | 499852.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/51/2025, contratista:CECILIA VAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:999704.6, importe_modificado:999704.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.05}} | {2566725/proyecto_PROCESO, 2566725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566254 | Proyecto de inversión | 894642.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894642.56, modificado:894642.56}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE POCHUTLA MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 88386 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 88386 | S | 680 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Pueblo pochutla 41137 POCHUTLA, AHUACUOTZINGO al suroeste de la localidad, lon:-98.90097727, lat:17.65788829}} | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 894642.56 | 268392.77 | 268392.77 | 268392.77 | 268392.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/25, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:894642.56, importe_modificado:894642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2566254/proyecto_PROCESO, 2566254/proyecto_INICIO, 2566254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566256 | Proyecto de inversión | 257119.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257119.64, modificado:257119.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN ANDADOR REYES EN LA LOCALIDAD DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 89819 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 89819 | S | 508 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.14, meta_modificada:149.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Andador REYES Pueblo TECOANAPA 41144 TECOANAPA, AHUACUOTZINGO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-99.04464302, lat:17.67417374}} | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566262 | Proyecto de inversión | 1829817.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829817.51, modificado:1829817.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACUOTZINGO, GUERRERO. - 84860 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 84860 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.1, meta_modificada:990.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BRAVO Calle MADERO ENTRADA PRINCIPAL ALA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.93860023, lat:17.71424606}} | 2025-09-29 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566267 | Proyecto de inversión | 1856310.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856310.06, modificado:1856310.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AJUATETLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO GUERRERO - 74019 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 74019 | S | 237 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:800.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Pueblo ajuatetla 41140 AJUATETLA, AHUACUOTZINGO el proyecto se encuentra en la zona suroeste de la localidad de ajuatetla, lon:-99.0727327, lat:17.78004252}} | 2025-10-01 | 2025-11-17 | 1856310.06 | 556893.02 | 556893.02 | 556893.02 | 556893.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/31, contratista:ELVIA FABIOLA MIRANDA VARGAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1856310.06, importe_modificado:1856310.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.18}} | {2566267/proyecto_PROCESO, 2566267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566764 | Proyecto de inversión | 1943771.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943771.96, modificado:1943771.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PAULO GALEANA, LOCALIDAD SAN SALVADOR LAS POZAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89702 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89702 | S | 517 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - SAN SALVADOR DE LAS POZAS 6 200 40980 SAN SALVADOR DE LAS POZAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ENCUEN, lon:-100.1094894, lat:17.03679661}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1943771.96 | 1943771.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-050, contratista:HECTOR IVAN JIMENEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1943771.96, importe_modificado:1943771.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2566764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566765 | Proyecto de inversión | 480761.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480761.89, modificado:480761.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE EL POSQUELITE, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 19010 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19010 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.3, meta_modificada:164.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:104, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE MORELOS - TERRACERIA AL RIO 36 500 40981 EL POSQUELITE, COYUCA DE BENÍTEZ LLEGAS A LA COMUNIDAD DEL POSQUELITE SIGUES A MANO IZQUIERDA PASANDO LA CANCHA DE BASQUETBOL A 20 METROS LLEGAS , lon:-100.21497437, lat:17.15909723}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 480761.89 | 480761.89 | 339417.9 | 339417.9 | 339417.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-034, contratista:GILBERTO MORALES CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:480761.89, importe_modificado:480761.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2566765/proyecto_PROCESO, 2566765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566767 | Proyecto de inversión | 691742.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691742.24, modificado:691742.24}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA AURELIO V. GUINTO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 19005 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19005 | S | 300 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:159, direccion:Calle PRINCPAL Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle ESCUELA JUAN RUIZ DE ALARCON Avenida LAS PALMERAS CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, FRENTE A, lon:-100.06829751, lat:16.99448401}} | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 691742.24 | 691742.24 | 448561.33 | 448561.33 | 448561.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-030, contratista:LM VENTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:691742.24, importe_modificado:691742.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2566767/proyecto_PROCESO, 2566767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566768 | Proyecto de inversión | 1170527 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170527.0, modificado:1170527.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CANAL, LOCALIDAD PÉNJAMO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89691 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89691 | S | 252 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.1, meta_modificada:727.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - PENJAMO 3 100 40980 PÉNJAMO, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO A 3.100 KILOMETROS PASANDO LA CASA DE MATERIALES CUMEN SE ENCUENTRA LA OB, lon:-100.11501098, lat:17.01277272}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1170527 | 1170527 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-049, contratista:MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1170527.0, importe_modificado:1170527.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2566768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar en monto "Recaudado" en el apartado Avance Financiero, el monto "Aprobado" de la fuente financiera., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566316 | Proyecto de inversión | 616993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616993.1, modificado:616993.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, LAS PIÑAS PUERTO GRANDE, EN KM 27+250, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE. - 88443 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 88443 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Camino / Vereda PUERTO GRANDE - LÑAS PIÑAS 27 250 40754 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO SE UBICA EN LAS COLINDANCIAS CON EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS PIÑAS A 4 HRS DE CAMINO DE LA CABECERA , lon:-100.56232544, lat:17.89747463}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 616993.1 | 616993.1 | 616993.1 | 616933.1 | 616933.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/023/FAISMUN/2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:616993.1, importe_modificado:616993.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2566316/proyecto_FIN, 2566316/proyecto_PROCESO, 2566316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566770 | Proyecto de inversión | 1020415.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020415.24, modificado:1020415.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 19006 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19006 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:200, direccion:Calle MIRAMAR Colonia SAN MARTIN 40976 COLONIA SAN MARTÍN, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, EL ACCESO ESTA POR LA CALLE PRINCIPAL A UNOS 250 METROS DENTRO, TODO DERECHO, MANO IZQUIERDA, A UNOS 30, lon:-100.06545751, lat:16.98814595}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1020415.24 | 1020415.24 | 724426.01 | 724426.01 | 724426.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-031, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1020415.24, importe_modificado:1020415.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2566770/proyecto_PROCESO, 2566770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566771 | Proyecto de inversión | 1202933.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202933.87, modificado:1202933.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE ENCINOS PRIETOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 7946 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 7946 | S | 125 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:227, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo ENCINOS PRIETOS 40980 ENCINOS PRIETOS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Cerrada SIN NOMBRE Y Cerrada SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA COMUNITARIA DE BASQUET BOL Y DE LA, lon:-100.02233367, lat:17.09031501}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1202933.87 | 1202933.87 | 842053.71 | 842053.71 | 842053.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-012, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1202933.87, importe_modificado:1202933.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2566771/proyecto_PROCESO, 2566771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566774 | Proyecto de inversión | 1960687.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1960687.3, modificado:1960687.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD EL BORDONAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 19020 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19020 | S | 405 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.0, meta_modificada:771.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:73, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL BORDONAL 40984 EL BORDONAL, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, EL ACCESO PRINCIPAL SE UBICA POR COLINDANCIA DE UN JARDIN D, lon:-100.02021869, lat:16.97386175}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1960687.3 | 1960687.3 | 1372481.11 | 1372481.11 | 1372481.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-038, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1960687.3, importe_modificado:1960687.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2566774/proyecto_PROCESO, 2566774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566775 | Proyecto de inversión | 1485013.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485013.39, modificado:1485013.39}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ. - 19025 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19025 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:135, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia LAZARO CARDENAS 40977 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Andador LAZARO CARDENAS Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL SALIENDO AL SUR DE COYUCA DE BENITEZ, HACIA LA BARRA D, lon:-100.08982998, lat:16.99424802}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1485013.39 | 1485013.39 | 1039509.37 | 1039509.37 | 1039509.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-041, contratista:ZM AGUIRRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1485013.39, importe_modificado:1485013.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2566775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566776 | Proyecto de inversión | 814234.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814234.25, modificado:814234.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FÚTBOL, LOCALIDAD LA LIMA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 64293 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 64293 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.5, meta_modificada:351.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:139, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - LA LIMA 9 0 40988 LA LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ CALLE ENFRENTE DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD, A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LIMA, SE ACCESA POR ELLA CALLE Y DESPUES DE, lon:-99.9636685, lat:17.00758706}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 814234.25 | 814234.25 | 529252.26 | 529252.26 | 529252.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-016, contratista:COSEGYCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:814234.25, importe_modificado:814234.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2566776/proyecto_INICIO, 2566776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566777 | Proyecto de inversión | 435857.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435857.78, modificado:435857.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR LAS FLORES EN LA COLONIA ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TIXTLANCINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 72518 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 72518 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Andador LAS FLORES Pueblo SAN MARTIN TIXTLANCINGO 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO, lon:-99.95968906, lat:17.05791279}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 435857.78 | 435857.78 | 300741.86 | 300741.86 | 300741.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-026, contratista:DISEÑOS Y PROYECTOR FARFAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:435857.78, importe_modificado:435857.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2566777/proyecto_PROCESO, 2566777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566778 | Proyecto de inversión | 964713.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964713.14, modificado:964713.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA CALLE LA CHUCA, EN LA LOCALIDAD LAS LOMAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO FAISMUN 2025. - 87918 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 87918 | S | 60 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:Calle LAGUNA SIN NUMERO Pueblo LAS LOMAS 40984 LAS LOMAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle C. MAR DE CORAL Y Calle C.MAR JONICO Calle LAGUNA DE GUZMAN SE LLEGA A LA COLONIA LAS LOMAS POR LA CARRETERA COYUCA LA BARRA, EN LA SALIDA DE , lon:-100.09641132, lat:16.98299698}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 964713.14 | 964713.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-009, contratista:VELECES MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:964713.14, importe_modificado:964713.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2566778/proyecto_PROCESO, 2566778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566779 | Proyecto de inversión | 1045543.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045543.75, modificado:1045543.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD EL CONCHERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 18910 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 18910 | S | 764 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.5, meta_modificada:365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:23, direccion:Andador ANDADOR SIN NOMBRE Pueblo EL CONCHERO 40986 EL CONCHERO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Ninguno SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRADA PRINCI, lon:-99.96306522, lat:16.94480031}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1045543.75 | 1045543.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-018, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1045543.75, importe_modificado:1045543.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2566779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566782 | Proyecto de inversión | 1362481.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362481.66, modificado:1362481.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMPO DE GOLF, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 18974 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 18974 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.49, meta_modificada:857.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:Calle AL CAMPO DE GOLF Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 40992 SANTA ROSA DE LIMA, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle UNIDAD DEPORTIVA Y Calle PRINCIPAL PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL BAJOS DEL EJIDO - , lon:-99.86432091, lat:17.23805418}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1362481.66 | 1362481.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-025, contratista:GBZK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1362481.66, importe_modificado:1362481.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2566782/proyecto_PROCESO, 2566782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566783 | Proyecto de inversión | 1380325.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380325.29, modificado:1380325.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SANTUARIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TIXTLANCINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 103515 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 103515 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.79, meta_modificada:270.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - SAN MARTIN TIXTLANCINGO 27 0 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL EJIDO, SE DEBE TOMAR LA CA, lon:-99.95777116, lat:17.0574234}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1380325.29 | 1380325.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-014, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1380325.29, importe_modificado:1380325.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2566783/proyecto_PROCESO, 2566783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566784 | Proyecto de inversión | 899926.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899926.09, modificado:899926.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL MEZQUITE, EN LA LOCALIDAD PLATANILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 73237 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 73237 | S | 93 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:Calle EL MEZQUITE Pueblo PLATANILLO 40985 PLATANILLO, COYUCA DE BENÍTEZ PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, SE DEBE TOMAR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, ACCESANDO POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO D, lon:-99.90946544, lat:17.06738173}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 899926.09 | 899926.09 | 305974.87 | 305974.87 | 305974.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-021, contratista:CONSTRUCTORA, GANYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:899926.09, importe_modificado:899926.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2566784/proyecto_PROCESO, 2566784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566785 | Proyecto de inversión | 1110442.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110442.22, modificado:1110442.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD VALLE DEL RÍO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 18733 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 18733 | S | 257 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:118, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia COLONIA SAN ISIDRO COLONIA SAN ISIDRO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y PARA LLEGAR A LA COLONIA SAN ISIDRO, SE DEBE ACCESAR POR LA CARRETERA FEDERAL 95 (BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA), SE DEBE REC, lon:-99.93993196, lat:16.97444806}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1110442.22 | 1110442.22 | 777309.56 | 777309.56 | 777309.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-017, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1110442.22, importe_modificado:1110442.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2566785/proyecto_INICIO, 2566785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566786 | Proyecto de inversión | 1110036.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110036.75, modificado:1110036.75}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR QUE CONDUCE A LA PARADA, LOCALIDAD RANCHO DEL SANTO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 83964 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 83964 | S | 98 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:141, direccion:Calle principal SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia RANCHO EL SANTO 40985 RANCHO EL SANTO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, EN DIRECCION HACIA ACAPULCO, lon:-100.04470359, lat:16.9802607}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 1110036.75 | 1110036.75 | 772025.72 | 772025.72 | 772025.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-039, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1110036.75, importe_modificado:1110036.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2566786/proyecto_PROCESO, 2566786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566787 | Proyecto de inversión | 1237320.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237320.94, modificado:1237320.94}} | DESAZOLVE DEL ARROYO PRINCIPAL, LOCALIDAD EL CAYACO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89663 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89663 | S | 720 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:Corriente de agua / Arroyo EL CAYACO - EL CAYACO 6 600 40982 EL CAYACO, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO ZIHUATANEJO, LLEGAMOS AL ENTRONQUE DEL PAPAYO DONDE CONTINUAMOS POR EL PUEBLO HASTA LLEGAR A LA COMUNI, lon:-100.26197609, lat:17.04473336}} | 2025-02-07 | 2025-07-31 | 1237320.94 | 1237320.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-045, contratista:JONATHAN BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1237320.94, importe_modificado:1237320.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566788 | Proyecto de inversión | 1560535.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560535.56, modificado:1560535.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PORVENIR, COLONIA 3 DE ENERO, LOCALIDAD COYUCA DE BENITEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ,GUERRERO (FAISMUN 2025). - 99727 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 99727 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COLONIA 3 DE ENERO - COLONIA 3 DE ENERO 1 120 40989 LOS MOGOTES, COYUCA DE BENÍTEZ TOMANDO LA CARRETERA PIE DE LA CUESTA - BARRA DE COYUCA CON SENTIDO HACIA LA BARRA DE COYUCA, TOPARÁS CON EL , lon:-100.03979458, lat:16.92993577}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 1560535.56 | 1560535.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-056, contratista:REYNA PATRICIA TORRES SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1560535.56, importe_modificado:1560535.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566789 | Proyecto de inversión | 607236.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607236.17, modificado:607236.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL HUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO, (FAISMUN 2025). - 67143 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 67143 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:Ampliación CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL HUAMUCHIL 40980 EL HUAMÚCHIL, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO, A CUATRO KILOM, lon:-100.1419279, lat:17.12717513}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 607236.17 | 607236.17 | 423344.69 | 423344.69 | 423344.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-005, contratista:ERMELO RIVERA CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:607236.17, importe_modificado:607236.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2566789/proyecto_PROCESO, 2566789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566792 | Proyecto de inversión | 711304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711304.52, modificado:711304.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DEL ANDADOR BASAYE COLONIA OBRERA CAMPESINA, LOCALIDAD COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 116250 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 116250 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Andador SIN NOMBRE S/N S/N Colonia CAMPESINA NORTE 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle ARROYO OJO DE AGUA Calle MIRAMAR POR CALZADA DE LA CAMPANA 500 METROS, A MANO DERECHA ENTRAR POR CALLE G, lon:-100.08409926, lat:17.01336388}} | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 711304.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar monto aprobado, en monto "Recaudado"., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566794 | Proyecto de inversión | 906097.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906097.65, modificado:906097.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA , LOCALIDAD HUERTECILLAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ (FAISMUN 2025). - 100621 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 100621 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Colonia HUERTECILLAS 40981 HUERTECILLAS, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL LLEGA, lon:-100.1735145, lat:17.14133895}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 906097.65 | 906097.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-073, contratista:JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, monto:906097.65, importe_modificado:906097.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2566794/proyecto_PROCESO, 2566794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566797 | Proyecto de inversión | 1047389.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047389.41, modificado:1047389.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025).. - 19013 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19013 | S | 187 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE PRINCIPAL - CALLE J.N. MIGUEL HIDALGO 28 300 40981 LOS NOPALES, COYUCA DE BENÍTEZ SE LLEGA A LA COMUNIDAD DE LOS NOPALES PASANDO EL ARROYO A 30 METROS ESTA EL ENTRONQUE QUE DESVIA HACIA , lon:-100.18627213, lat:17.12114211}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1047389.41 | 1047389.41 | 733172.59 | 733172.59 | 733172.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-035, contratista:MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1047389.41, importe_modificado:1047389.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2566797/proyecto_PROCESO, 2566797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566798 | Proyecto de inversión | 1787769.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787769.83, modificado:1787769.83}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 7919 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 7919 | S | 157 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.95, meta_modificada:777.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENITEZ - PUEBLO VIEJO 22 0 40980 PUEBLO VIEJO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO A MANO IZQUIERDA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO, ES EL ÚNICO ACCESO AL EN, lon:-99.99376079, lat:17.10118623}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1787769.83 | 1787769.83 | 1251438.88 | 1251438.88 | 1251438.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-010, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1787769.83, importe_modificado:1787769.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2566798/proyecto_PROCESO, 2566798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566799 | Proyecto de inversión | 1313708.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313708.46, modificado:1313708.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89742 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89742 | S | 214 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.14, meta_modificada:748.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - LAS LOMITAS 12 500 40982 LAS LOMITAS, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA POR LA CARRETERA GENERAL D, lon:-100.12536692, lat:17.09309302}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1313708.46 | 1313708.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-053, contratista:CONSTRUCTORA, GANYAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1313708.46, importe_modificado:1313708.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar monto Aprobado en monto Recaudado., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566800 | Proyecto de inversión | 1011457.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011457.67, modificado:1011457.67}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 4982 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 4982 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:144, direccion:Ampliación SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL AGUACATITO 40981 AGUACATITO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO A CUATRO KILOMETROS EST, lon:-100.16150386, lat:17.10688863}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1011457.67 | 1011457.67 | 719659.67 | 719659.67 | 719659.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-006, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA DE GUERRERO MAXEM, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1011457.67, importe_modificado:1011457.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2566800/proyecto_PROCESO, 2566800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566801 | Proyecto de inversión | 1726213.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726213.04, modificado:1726213.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL TANQUE, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TIXTLANCINGO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 18987 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 18987 | S | 48 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:Calle EL TANQUE Pueblo TIXTLANCINGO 40988 TIXTLANCINGO, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO DE BAJOS DEL E, lon:-99.95680615, lat:17.05703757}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1726213.04 | 1726213.04 | 1035727.82 | 1035727.82 | 1035727.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-027, contratista:JORGE LUIS BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1726213.04, importe_modificado:1726213.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566802 | Proyecto de inversión | 1364104.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364104.38, modificado:1364104.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD LA CARBONERA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 18964 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 18964 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.27, meta_modificada:820.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:244, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LA CARBONERA LA CARBONERA, COYUCA DE BENÍTEZ Calle CARRETERA KM 42 - SANTA ROSA DE LIMA PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE DEBE TOMAR LA CARRETERA FEDERAL BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, POSTERIORME, lon:-99.841535, lat:17.15270158}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1364104.38 | 1364104.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-024, contratista:LM VENTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1364104.38, importe_modificado:1364104.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2566802/proyecto_PROCESO, 2566802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566804 | Proyecto de inversión | 1350779.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350779.64, modificado:1350779.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, LOCALIDAD CARRERA LARGA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89729 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89729 | S | 250 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - CARRERA LARGA 11 360 40982 CARRERA LARGA, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA LA CARRETERA GENERAL D, lon:-100.09911893, lat:17.0448048}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1350779.64 | 1350779.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-051, contratista:MP Y BG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1350779.64, importe_modificado:1350779.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2566804/proyecto_INICIO, 2566804/proyecto_PROCESO, 2566804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto comprometido está erroneo. Corregir centavos., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566807 | Proyecto de inversión | 1469357.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469357.43, modificado:1469357.43}} | DESAZOLVE DEL ARROYO PRINCIPAL, LOCALIDAD LOS CIMIENTOS, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89661 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89661 | S | 175 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:Corriente de agua / Arroyo COYUCA DE BENÍTEZ - LOS CIMIENTOS 2 500 40980 LOS CIMIENTOS, COYUCA DE BENÍTEZ LA CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA CABECERA MUNICIPAL A 2.5 KILOMETRO A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-100.10348609, lat:17.01361969}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 1469357.43 | 1469357.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-044, contratista:REYNA PATRICIA TORRES SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1469357.43, importe_modificado:1469357.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2566807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565974 | Proyecto de inversión | 1535000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1535000.0, modificado:1535000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ COL. 15 DE SEPTIEMBRE, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 72716 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72716 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 52 Colonia 15 DE SEPTIEMBRE 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FLORIDA Y Calle SONORA Calle NICOLAS BRAVO VINIENDO POR CALLE ICACOS, CONTINUAS EN SENTIDO RECTO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CO, lon:-99.8440216, lat:16.89835474}} | 2025-08-25 | 2025-11-11 | 1535000 | 1535000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/223-2025/AD, contratista:Jose Martin Perez Alarcon, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1535000.0, importe_modificado:1535000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565975 | Proyecto de inversión | 2487109.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2487109.84, modificado:2487109.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE TENIENTE AZUETA COL. CLEMENCIA FIGUEROA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 100232 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 100232 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:168.92, meta_modificada:168.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TENIENTE AZUETA 82 Colonia CLEMENCIA FIGUEROA 39450 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle OAXACA Calle TENIENTE AZUETA SOBRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO PASANDO MOZIMBA Y FRACC MARBELLA , lon:-99.93128728, lat:16.8670081}} | 2025-09-18 | 2025-12-18 | 2487109.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2565975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565976 | Proyecto de inversión | 2271567.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2271567.03, modificado:2271567.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE GUADALUPE, COL. JARDIN AZTECA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 89292 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89292 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PLAN DE GUADALUPE 33 Colonia JARDIN AZTECA 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PASCUAL OROZCO Y Andador AGUACATES Calle IGNACIO ALLENDE VINIENDO POR ANDADOR AGUACATES, SIGUES EN SENTIDO RECTO Y AL LLEGAR, lon:-99.95164212, lat:16.89414761}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 2271567.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565977 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ATLANTICO, FRACC. LOMAS DEL MARQUEZ, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 98046 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 98046 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.4, meta_modificada:600.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ATLANTICO 11 Fraccionamiento LOMAS DEL MARQUEZ 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle VILLA TURQUEZA SOBRE LA AV. ESCENICA, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CUIDAD, A MANO IZQUIERDA, BAJAR POR LA CALLE CAPIRE Y CONT, lon:-99.8435947, lat:16.81496496}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VICENTE GUERRERO, UNIDAD HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOS. 2025 - 96215 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96215 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO 33 Unidad habitacional ADOLFO LÓPEZ MATEOS 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida JUAN N. ÁLVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LÓPE, lon:-99.9206141, lat:16.85747676}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565979 | Proyecto de inversión | 2111311.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2111311.92, modificado:2111311.92}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR POBLADO HUAMUCHITOS LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 35646 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 35646 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.72, meta_modificada:134.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Pueblo HUAMUCHITOS ENTRE Calle PRINCIPAL Y Continuación DE CARRETERA A LAS MINAS Calle QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA POP VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LAS MINAS SIGUES POR LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO, lon:-99.57978831, lat:16.89374371}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 2111311.92 | 2111311.92 | 1689049.53 | 1689049.53 | 1689049.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/098-2025/AD, contratista:Josue Francisco Cabañas Ramirez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2111311.92, importe_modificado:2111311.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.28}} | {2565979/proyecto_PROCESO, 2565979/proyecto_INICIO, 2565979/proyecto_PROCESO, 2565979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565980 | Proyecto de inversión | 4616515.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4616515.95, modificado:4616515.95}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE SIN NOMBRE, POB. HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 66636 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66636 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.58, meta_modificada:554.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:106, direccion:8 Pueblo HUAJINTEPEC 39927 HUAJINTEPEC, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO HUAJINTEPEC, FRENTE A LA ESCUELA SE LOCALIZA LA CANCHA PUBLICA, DONDE SE REALIZA LA OBRA, lon:-99.52111264, lat:16.97259237}} | 2025-08-28 | 2025-11-15 | 4616515.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565981 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, COL. PALMA SOLA, ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 75915 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75915 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION 30 Colonia PALMA SOLA 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Andador KINDER Andador REVOLUCION VINIENDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA, CONTINUAS EN SENTIDO LINEAL Y AL LLEGAR AL E, lon:-99.89620413, lat:16.88331217}} | 2025-08-19 | 2025-11-19 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565982 | Proyecto de inversión | 999687.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999687.36, modificado:999687.36}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA POPULAR LA ESTACION POBLADO LA ESTACION LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 74039 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 74039 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.1, meta_modificada:117.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:Pueblo LA ESTACION 39936 LA ESTACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle QUE CONDUCE A LA PREPARATORIA Y Continuación CARRETERRA FED ACAPULCO PINOTEPA Calle SAN ANTONIO INIENDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO PINOTEPA TOMAS LA DESVI, lon:-99.66299375, lat:16.76312438}} | 2025-09-03 | 2025-11-30 | 999687.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565983 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 8 COL. CUAUHTEMOC EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 94349 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 94349 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle OCHO 4 Colonia CUAUHTEMOC 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida SANTA CRUZ Y Avenida ZAPATA Calle NUEVE SE PUEDE LLEGAR POR AV EJIDO, EN EL SENTIDO HACIA CALZADA PIE DE LA CUESTA LLAGA A CALLE 8 Y SUBE P, lon:-99.91147105, lat:16.86378519}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565984 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, POB. ALTO DEL CAMARON, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 60443 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60443 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:79, direccion:Pueblo ALTO DEL CAMARON 39922 ALTO DEL CAMARÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ EL POBLADO DE ALTO DEL CAMARON SE LOCALIZA TOMANDO LA AUTOPISTA ACAPULCO CHILPANCINGO, PASANDO LOS POBLADOS DOS ARROYOS Y COLONIA GUERRERO, CRUZANDO TOTO EL PUEBLO, lon:-99.56912265, lat:17.05048424}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565985 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. LOMAS DEL VALLE, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 84245 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 84245 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 37 Colonia LOMAS DEL VALLE 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LAS PAROTAS Y Calle CIPRES Calle JAMAICA VINIENDO POR AVENIDA LAS PAROTAS EN SENTIDO RECTO, CONTINUAS Y AL LLEGAR AL ENTR, lon:-99.82057928, lat:16.83300941}} | 2025-09-03 | 2025-12-03 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2565985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565986 | Proyecto de inversión | 1299999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.85, modificado:1299999.85}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL EN CALLE XOCHITL ESQ. VELAZQUEZ DE LEON COL. CENTRO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 75602 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75602 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.86, meta_modificada:119.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle XOCHITL, 25 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador CERRITO Y Calle MATAMOROS Calle VELAZQUEZ DE LEÓN VINIENDO POR CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL LLEGAR AL CRUCE CON ANDADOR CERRITO, A ALTU, lon:-99.90411632, lat:16.85263122}} | 2025-09-03 | 2025-11-30 | 1299999.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565987 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE PRINCIPAL, POB. TUNCINGO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 89260 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89260 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.91, meta_modificada:193.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:167, direccion:Calle PRINCIPAL 13 Pueblo TUNCINGO 39904 TUNCINGO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TUNCINGO Y Calle DE LA IGLESIA SOBRE LA CARRETERA DE NACIONAL LAS CRUCES - PINOTEPA NACIONAL, A LA ALTURA DEL POBLADO TUNCINGO, TOMAR AMANO IZQUIERD, lon:-99.79158174, lat:16.84961378}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565988 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, POB. LA CALERA. 2025 - 60870 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60870 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:89, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA CALERA 39917 LA CALERA, ACAPULCO DE JUÁREZ Para llegar poblado La Calera, se puede tomar la carretera que va hacia la zona de El Quemado y luego desviarse hacia el norte, en dirección a La Calera. este p, lon:-99.68865341, lat:17.04760761}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/155-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565989 | Proyecto de inversión | 1394111.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394111.49, modificado:1394111.49}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA POBLADO KILÓMETRO 21 - 100892 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 100892 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:Calle AGUACATILLO Pueblo KILÓMETRO 21 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE ABAJO Y Boulevard CARRETERA FED ACAPULCO MÉXICO Calle DEL CENTRO DE SALUD POBLADO KIÓLENTRO 21 SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO MÉXICO ENT, lon:-99.80293377, lat:16.95213454}} | 2025-09-15 | 2025-12-09 | 1394111.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565990 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PREPARATORIA 48 MTRO JAVIER SALDAÑA ALMAZAN COL. BARRIO NUEVO, LA VENTA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 85181 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 85181 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DEL RIO 23 Colonia BARRIO NUEVO LA VENTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle JUAN R ESCUDERO Calle LUCIO MORENO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO, CONTINUAS HASTA CONECTAR CON CALLE D, lon:-99.80007251, lat:16.91389589}} | 2025-09-05 | 2025-12-02 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565991 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE - 106400 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 106400 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE 38 Colonia LAS CRUCES 39747 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle NIÑOS HÉROES CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS CRUCES, ENTRAR POR AVENIDA20 DE NO, lon:-99.84115839, lat:16.88733264}} | 2025-09-18 | 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565992 | Proyecto de inversión | 778113.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778113.69, modificado:778113.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 3 COL. RUBEN ROBLES CATALAN EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 65551 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65551 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 3 43 Colonia RUBEN ROBLES CATALAN 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IRMA GPE ORTEA Y Calle LUIS DONALDO COLOSO Andador YUCATAN RUMBO A BARRA VIEJA; SOBRE CARRETERA ACAPULCO LOMAS DE CHAPULTEPEC, TAMB, lon:-99.74795083, lat:16.74745887}} | 2025-07-29 | 2025-10-27 | 778113.69 | 778113.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/182-2025/AD, contratista:Coady Quality Constructions, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:778113.69, importe_modificado:778113.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2565992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565993 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO APALANI, POB. APALANI, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 82876 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 82876 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:82, direccion:Pueblo APALANI 39935 APALANI, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO APALANI, COMO REFERENCIA PASANDO LA COMISARIA, SE LOCALIZA LA OBRA, lon:-99.59149725, lat:16.85410415}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/252-2025/AD, contratista:Constructora ICIDEM, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2565993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565994 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 COLONIA AMPLIACION LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 64026 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64026 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CINCO Colonia AMPLIACION LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Continuación DE CALLE HACIA LLANO LARGO Calle MORELOS VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CALLE QUE CONDUCE HACI, lon:-99.80082597, lat:16.80800144}} | 2025-07-31 | 2025-10-28 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565995 | Proyecto de inversión | 1543000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543000.0, modificado:1543000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL BOMBEO POBLADO AMATILLO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 51592 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 51592 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.7, meta_modificada:577.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:81, direccion:Calle DEL BOMBEO 34 Pueblo AMATILLO 39936 AMATILLO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LAVADEROS Y Continuación DE LA CARRETERA FEDERAL ACA CHILP Calle PRINCIPAL VINIENDO POR LA CONTINUACION DE LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCIN, lon:-99.66655311, lat:16.82087206}} | 2025-06-24 | 2025-09-24 | 1543000 | 1543000 | 748704.8 | 748704.8 | 748704.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/126-2025/AD, contratista:Comercializadora y Operadora Hersa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1543000.0, importe_modificado:1543000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.25}} | {2565995/proyecto_PROCESO, 2565995/proyecto_INICIO, 2565995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565996 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CEIBA DEL CAD. 0+065 AL 0+115 COLONIA JARDÍN MANGOS - 64226 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64226 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.5, meta_modificada:357.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CEIBA Colonia JARDÍN MANGOS 39422 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JACARANDAS Y Calle COCOTEROS Calle CIPRESES CALLE CEIBAS COLONIA JARDÍN MANGOS SOBRE CARRETERA A PIE DE LA CUESTA FRENTE A L CET MAR ENTRAR, lon:-99.94815454, lat:16.88767114}} | 2025-07-18 | 2025-10-10 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/200-2025/AD, contratista:CM3 Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {2565996/proyecto_INICIO, 2565996/proyecto_PROCESO, 2565996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565997 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA TOLVA, POBLADO PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 79769 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79769 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PAROTILLAS 39928 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA A LA CONCEPCION VINIENDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CONCEPCIÓN, CONTINUAS E INGR, lon:-99.62096585, lat:16.87617777}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566809 | Proyecto de inversión | 1324846.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324846.83, modificado:1324846.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 4800 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 4800 | S | 113 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL ZAPOTE 40980 EL ZAPOTE, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TOMAS LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, PASANDO LA COMUNIDAD DE LAS TRANQUITAS A 500 METROS E, lon:-100.19976747, lat:17.00691453}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1324846.83 | 1324846.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-007, contratista:VELECES MANTENIMIENTO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1324846.83, importe_modificado:1324846.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2566809/proyecto_PROCESO, 2566809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566811 | Proyecto de inversión | 1390850.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390850.88, modificado:1390850.88}} | REHABILITACIÓN DEL VADO DEL RÍO, EN LA LOCALIDAD PASO REAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 4866 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 4866 | S | 215 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:128, direccion:Camino / Brecha COMUNIDAD PASO REAL - COMUNIDAD AGUAS CALIENTES 14 0 PASO REAL, COYUCA DE BENÍTEZ SE DEBE ACCESAR POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, POSTERIORMENTE DE DEBE SEGUIR LA CALLE QUE COND, lon:-100.05438618, lat:17.08604402}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1390850.88 | 1390850.88 | 973595.62 | 973595.62 | 973595.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-011, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1390850.88, importe_modificado:1390850.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2566811/proyecto_PROCESO, 2566811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto de contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302566812 | Proyecto de inversión | 730685.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730685.88, modificado:730685.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA ESC. SEC. TEC. JUSTINO PANO GODOY, EN LA LOCALIDAD EL ESPINALILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 7801 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 7801 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:Cerrada SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo EL ESPINALILLO 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL+ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE PENJAMO, TOMA LA DESVIACION HACIA PLAYA, lon:-100.12724179, lat:16.98549274}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 730685.88 | 730685.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-008, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES MIKAFU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:730685.88, importe_modificado:730685.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2566812/proyecto_PROCESO, 2566812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566815 | Proyecto de inversión | 1350779.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350779.64, modificado:1350779.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, LOCALIDAD SAN JOSÉ MOGOLLÓN, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89733 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89733 | S | 205 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:143, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - SAN JOSÉ MOGOLLÓN 8 340 40982 SAN JOSÉ MOGOLLÓN, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO PASANDO LA FERRETERIA CUMEN SE ACCESA POR LA CARRETER, lon:-100.11227217, lat:17.05429421}} | 2025-07-02 | 2025-08-30 | 1350779.64 | 1350779.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-052, contratista:JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1350779.64, importe_modificado:1350779.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2566815/proyecto_PROCESO, 2566815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566816 | Proyecto de inversión | 1317208.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317208.55, modificado:1317208.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE BRASILIA, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 81111 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 81111 | S | 300 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:147, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia BRASILIA 40985 COLONIA BRASILIA, COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle SIN NUMERO TOMANDO LA CARRETERA NACIONAL ZIHUTANEJO-ACAPULCO APROXIMANDAMENTE A 8 KI, lon:-99.99240047, lat:16.96668804}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1317208.55 | 1317208.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-029, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1317208.55, importe_modificado:1317208.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2566816/proyecto_PROCESO, 2566816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566821 | Proyecto de inversión | 1178283.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178283.76, modificado:1178283.76}} | DESAZOLVE DEL ARROYO PRINCIPAL, LOCALIDAD ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 89668 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 89668 | S | 200 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:68, direccion:Carretera libre pavimentada federal coyuca de benitez - zapotillo 7 7000 40984 ZAPOTILLO, COYUCA DE BENÍTEZ INGRESAR A LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO CON DIRECCION HACIA ZIHUATAEJO, APROXIMADAMENTE A 7.8 KILOMETROS SE E, lon:-100.15614235, lat:17.00293295}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 1178283.76 | 1178283.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-047, contratista:JONATHAN BETANCOURT ORENDAY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1178283.76, importe_modificado:1178283.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto comprometido. , trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566826 | Proyecto de inversión | 1237153.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237153.46, modificado:1237153.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOS MANGOS EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, LOCALIDAD COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 100149 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 100149 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COLONIA NUEVO MILENIO - COLONIA UEVO MILENIO 4 49 40974 COYUCA DE BENÍTEZ, COYUCA DE BENÍTEZ TOMAMOS LA CALLE CALZADA DE LA CAMPANA Y AL LLEGAR A LA CAPILLA LA SANTA CRUZ TOMAMOS DIRECCIÓN HAC, lon:-100.07816851, lat:17.01379819}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 1237153.46 | 1237153.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-064, contratista:JUAN ARMANDO AGUIRRE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1237153.46, importe_modificado:1237153.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566827 | Proyecto de inversión | 409958.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409958.57, modificado:409958.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 75883 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 75883 | S | 78 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.3, meta_modificada:240.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN DEL RÍO 40988 SAN JUAN DEL RÍO, COYUCA DE BENÍTEZ Calle PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SE DEBE ACCESAR POR LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - PASO TEXCA, POSTERIORMENTE SE DEB, lon:-99.95043999, lat:17.02981329}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 409958.57 | 409958.57 | 295170.17 | 295170.17 | 295170.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-020, contratista:MICHAEL GUZMAN DIEGO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:409958.57, importe_modificado:409958.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2566827/proyecto_PROCESO, 2566827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565998 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN ANDADOR EL PRADO POBLADO PUERTO MARQUES EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 33676 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 33676 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador DEL PRADO Pueblo PUERTO MARQUES 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador DE LA SANTA CRUZ Y Andador 3 Andador 4 SOBRE BLVD DE LAS NACIONES A LA ALTURA DEL CRUCERO DE PUERTO MARQUES ENTRA POR AV MIGUEL ALE, lon:-99.8344063, lat:16.80291038}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/107-2025/AD, contratista:Grupo Inmobiliario Rios de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.1}} | {2565998/proyecto_INICIO, 2565998/proyecto_PROCESO, 2565998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302565999 | Proyecto de inversión | 1012967 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012967.0, modificado:1012967.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EJIDO LAS POZAS TRAMO ENTRE CERRO XONACATLAN Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. CD. RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 63881 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63881 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.8, meta_modificada:345.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAS POZAS 40 Colonia CD. RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle EJIDO CIRUELAR Calle HERMENEGILDO GALEANA SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO CON DIRECCION AL CENTR, lon:-99.83010928, lat:16.89772898}} | 2025-07-15 | 2025-10-13 | 1012967 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2565999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566000 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ORQUIDEA DEL CAD. 0+450 .00 AL CAD. 0+528.50 COL. PARQUE ECOLOGICO DE VIVERISTAS EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 66088 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66088 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA 4 Colonia PARQUE ECOLOGICO DE VIVERISTAS 39893 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MARGARITAS Y Calle LAURELES Calle SOTAVENTO ZONA ACAPULCO DIAMANTE, SOBRE EL BLVD DE LAS NACIONES RUMBO AL AEROPUERTO, lon:-99.76109311, lat:16.76955377}} | 2025-08-08 | 2025-11-07 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/220-2025/AD, contratista:Comercializadora y Distribuidora Rolanca, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERO DE MAYO COL. NABOR OJEDA 2025 - 49615 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 49615 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Colonia NABOR OJEDA 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TECOANAPA Y Calle CAPUCHINA Calle 20 DE NOVIEMBRE COLONIA NABO OJEDA PARTE ALTA DE LA CENTRAL DE ABASTOS SUBIR POR LA AVENIDA DEL Q, lon:-99.83222661, lat:16.91833326}} | 2025-07-04 | 2025-10-03 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566002 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ANDADOR EL MANGUITO, COL. AMALIA SOLORZANO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 45411 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 45411 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.21, meta_modificada:118.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador EL MANGUITO 13 Colonia AMALIA SOLORZANO 39589 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida LIBERTAD SOBRE LA CARRETERA CAYACO- PUERTO MARQUZ, RUMBO AL BOULEVARD DE LAS N, lon:-99.82204158, lat:16.82466824}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/136-2025/AD, contratista:Proyectos y Construcciones Valming, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566003 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR LINDA VISTA COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63011 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63011 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.97, meta_modificada:244.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador LINDA VISTA 66 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador AMISTAD Y Calle PARAIS Andador CACTUS CABALLERO SOBRE EL BLVD VICENTE GUERRERO ENTRA POR AV EL QUEMADO SIGUE DE FRENTE P, lon:-99.84061089, lat:16.91680458}} | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566004 | Proyecto de inversión | 818793.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818793.53, modificado:818793.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA SANTA CRUZ POB. LA CONCEPCION EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 71082 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71082 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.5, meta_modificada:313.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:Calle DE LA SANTA CRUZ 21 Pueblo LA CONCEPCION 39928 LA CONCEPCIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA IGLESIA Calle DEL PANTEON ENTRE LOS POBLADOS SAN ISIDRO GALLINERO Y PAROTILLAS Y CERCA DEL RIO PAPAGAYO SE , lon:-99.64281824, lat:16.87775627}} | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 818793.53 | 818793.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/191-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:818793.53, importe_modificado:818793.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566005 | Proyecto de inversión | 5250135.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5250135.8, modificado:5250135.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRANDO POR CALLE CARMEN DELGADO COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 72645 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 72645 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Colonia ALTOS DE MIRAMAR 39898 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CARMEN DELGADO Y Calle AL MACROTÚNEL CALLE SIN NOMBRE POR LA CALLE CARMN DELGADO DELA COLONIALATOS DE MIRAMAR SUBIR POR LA CALE LIBERTAD A UN COSTAD, lon:-99.82513362, lat:16.82380496}} | 2025-08-15 | 2025-11-14 | 5250135.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566006 | Proyecto de inversión | 2738316.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738316.05, modificado:2738316.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VENTA-ZAPATA SEGUNDA ETAPA, COL. VACACIONAL. 2025 - 69814 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 69814 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:58 Colonia VACACIONAL 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TEOFILO OLEA Y LEYVA Y Avenida EL QUEMADO Calle 58 LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA VACACIONAL, ENTRE LAS CALLE TEÓFILO OLEA Y LEYVA Y LA AV. EL QUEMADO,, lon:-99.82762651, lat:16.90751899}} | 2025-08-06 | 2025-11-04 | 2738316.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566007 | Proyecto de inversión | 1460104.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460104.76, modificado:1460104.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DEL CAZADOR, COL. CERRO DEL VENADO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 60686 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60686 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.03, meta_modificada:421.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PASEO DEL CAZADOR 54 Colonia CERRO DEL VENADO 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Andador UNICORNIO Calle BUQUE SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, TOMAR A MANO IZQUIERDA LA AV. DEL MAESTRO, COMO REFERENCIA, ES EL , lon:-99.89597042, lat:16.87986426}} | 2025-07-11 | 2025-10-08 | 1460104.76 | 1460104.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/152-2025/AD, contratista:Open Sea Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1460104.76, importe_modificado:1460104.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566008 | Proyecto de inversión | 1900819.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900819.16, modificado:1900819.16}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA CREACION, POB. DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 36272 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36272 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.63, meta_modificada:1078.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:101, direccion:Calle NUEVA CREACION 70 Pueblo DOS ARROYOS 39922 DOS ARROYOS, ACAPULCO DE JUÁREZ Avenida PRINCIPAL SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, TOMAR A MANO DERECHA LAS LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL P, lon:-99.65176688, lat:17.01929468}} | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 1900819.16 | 1900819.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/116-2025/AD, contratista:Construcciones y Caminos 2030, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1900819.16, importe_modificado:1900819.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566009 | Proyecto de inversión | 1250950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250950.0, modificado:1250950.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALA COL. JOSE LOPEZ PORTILLO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 80663 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80663 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.13, meta_modificada:500.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TLAXCALA 8 Colonia JOSE LOPEZ PORTILLO 39759 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JUAN PABLO II Y Calle HIDALGO Calle PUEBLA SOBRE EL BULEVARD VICENTE GUERREO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.84345038, lat:16.90053095}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 1250950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566010 | Proyecto de inversión | 1425340.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425340.13, modificado:1425340.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ, COL. CNC, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 65352 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65352 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.1, meta_modificada:730.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 3 Colonia CNC 39703 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle UNO Calle TOMAS MORENO ESTANDO EN LA COLONIA CNC, SOBRE LA CALLE INSURGENTES, A MANO IZQUIERDA T0MAR LA CALLE UNO, NUEVAMENTE A MANO IZQU, lon:-99.84634372, lat:16.91274199}} | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 1425340.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566011 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL ROBLE COL. NUEVA GENERACION, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 67094 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 67094 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.1, meta_modificada:83.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:568, direccion:Andador EL ROBLE 10 10 Colonia NUEVA GENERACION 39715 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL RIO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MANGOS VINIENDO SOBRE CALLE DEL RIO, PASAS LA FERRETERIA LA FRONTERA, MAS ADELAN, lon:-99.81736642, lat:16.88697386}} | 2025-08-08 | 2025-11-01 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566012 | Proyecto de inversión | 1456976.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456976.12, modificado:1456976.12}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL COLON. FRACC. MAGALLANES, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 79431 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79431 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON 4 Fraccionamiento MAGALLANES 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ALONSO MARTIN Y Calle WILFRIDO MASSIEU Calle ANTON DE ALAMINOS INGRESANDO POR CALLE WILFRIDO MASSIEU AL LLEGAR AL CRUCE CO, lon:-99.87976415, lat:16.86315253}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 1456976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566013 | Proyecto de inversión | 10999999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.09999992E7, modificado:1.09999992E7}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2DA. ETAPA POB. LLANO LARGO - 96781 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96781 | S | 450 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5792.35, meta_modificada:5792.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida COSTA DEL SOL Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle COSTA GRANDE Y Calle CEUTLA Avenida PALMA ARECA AVENIDA COSTA DEL SOL POBLADO LLANO LARGO ATRÁS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA PATIO ENT, lon:-99.8013331, lat:16.83649471}} | 2025-09-22 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566014 | Proyecto de inversión | 2383913.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383913.32, modificado:2383913.32}} | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE TLALOC, CALLE LATERAL CUAHUTEMOC, ANDADOR TIXTLA, CALLE SIN NOMBRE POR EL TEMPLO LUZ DEL MUNDO, COL. GARITA - 78875 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78875 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.11, meta_modificada:157.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TLÁLOC 31 Colonia GARITA 39650 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Avenida RANCHO ACAPULCO Calle CUITLÁHUAC TRAMO 1 CALLE TLÁLOC OPOR LA RANCHO ACAPULCO ADELANTE DE LAS oFICINAS DE CFE, TRAMO 2 LAT, lon:-99.86395751, lat:16.8758729}} | 2025-08-29 | 2025-11-28 | 2383913.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566015 | Proyecto de inversión | 3442559.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3442559.19, modificado:3438996.22}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL. AMPLIACION IZAZAGA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63205 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63205 | S | 110 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 19 Colonia AMPLIACION IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle MANUEL ALTAMIRANO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRERO FRENTE A LA C, lon:-99.82771709, lat:16.92126734}} | 2025-07-24 | 2025-10-22 | 3438996.22 | 3438996.22 | 1031698.87 | 1031698.87 | 1031698.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/167-2025/LP, contratista:Proyectos y Edificaciones Masua, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:3438996.22, importe_modificado:3438996.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.3}} | {2566015/proyecto_INICIO, 2566015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto se realizaron las modificaciones presupuestales, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto se realizaron las modificaciones presupuestales , trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:El monto del contrato es diferente al del monto aprobado y/o modificado, favor de revisar., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250302566016 | Proyecto de inversión | 1744475.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744475.28, modificado:1744475.28}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE MIRADOR, COL. EL COLOSO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 99382 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 99382 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:3 Unidad habitacional EL COLOSO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Calle LA PAROTA SOBRE EL PASEO DE LOS EUROPEOS, BAJAR POR LA CALLE DE LAS PAROTAS Y TOMAR A MANO IZQUIERDA LA CALLE CAOBA, lon:-99.82325238, lat:16.84739629}} | 2025-09-12 | 2025-11-28 | 1744475.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566017 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAUNALOA DEL CAD. 0+000 AL 0+35.00, COL. HERMENEGILDO GALEANA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 59275 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59275 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.5, meta_modificada:229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MAUNALOA 46 Colonia HERMENEGILDO GALEANA 39845 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 15 DE JUNIO Y Calle MINAS Andador GALEANA ESTANDO SOBRE LA GLORIETA DE COSTA AZUL, FRENTE A LA IGLESIA TOMAR LA CALLE PARQUE S, lon:-99.84231023, lat:16.85821085}} | 2025-07-07 | 2025-10-04 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/162-2025/AD, contratista:Hades Agape Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566018 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CALLE MOCTEZUMA COL. MELCHOR OCAMPO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 36483 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 36483 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.9, meta_modificada:123.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia MELCHOR OCAMPO 39799 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Callejón LAZARO CARDENAS Calle LAZARO CADENAS SOBRE EL BLVD VICENE GUERERO, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA CFE ES, lon:-99.83240623, lat:16.87743557}} | 2025-07-10 | 2025-10-08 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/112-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566019 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL 2, COL. PIEDRA ROJA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 34941 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34941 | S | 147 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 31 Colonia PIEDRA ROJA 39813 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle HEROES DE LA MARINA Y Calle CINCO DE MAYO SOBRE LA CALLE CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAR A MANO DERECHA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PIE, lon:-99.80931679, lat:16.84752955}} | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 700000 | 700000 | 376393.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/106-2025/AD, contratista:Exacto, Ingenieros Arquitectos Constructores, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.3}} | {2566019/proyecto_INICIO, 2566019/proyecto_PROCESO, 2566019/proyecto_INICIO, 2566019/proyecto_PROCESO, 2566019/proyecto_INICIO, 2566019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566020 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 2, COL. NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 62179 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62179 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.55, meta_modificada:577.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:478, direccion:Calle DOS 15 Colonia NUEVA FRONTERA 39715 NUEVA FRONTERA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIETE Y Calle BENITO JUAREZ Calle TRES SOBRE EL EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO, RUMBO A LA COLONIA NUEVA FRONTERA, SUBIR A MANO IZQUIERDA LA CA, lon:-99.81660494, lat:16.88837939}} | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566828 | Proyecto de inversión | 1582608.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582608.42, modificado:1582608.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 100120 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 100120 | S | 323 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.2, meta_modificada:993.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COYUCA DE BENÍTEZ - EL CARRIZAL 6 500 40989 EL CARRIZAL, COYUCA DE BENÍTEZ SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE PENJAMO SE ACCESA A MANO IZQUIERDA POR, lon:-100.14319508, lat:16.96316429}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 1582608.42 | 1582608.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-062, contratista:HECTOR IVAN JIMENEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1582608.42, importe_modificado:1582608.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} | {2566828/proyecto_PROCESO, 2566828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566829 | Proyecto de inversión | 790071.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790071.01, modificado:790071.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL VADO, LOCALIDAD EL PAPAYITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 64621 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 64621 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.01, meta_modificada:387.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:207, direccion:Carretera libre pavimentada municipal BAJOS DEL EJIDO - EL PAPAYITO 8 500 40988 EL PAPAYITO, COYUCA DE BENÍTEZ CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO POR EL LIBRAMIENTO PASO TEXCA, TOMANDO LA CARRETERA HACIA TIXTLANCINGO, UBICADO , lon:-99.96582577, lat:17.00306898}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 790071.01 | 790071.01 | 553049.71 | 553049.71 | 553049.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-AD-015, contratista:LM VENTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:790071.01, importe_modificado:790071.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2566829/proyecto_PROCESO, 2566829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566831 | Proyecto de inversión | 1416145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1416145.62, modificado:1416145.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AURELIO V. GUINTO, LOCALIDAD COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 19016 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 19016 | S | 64 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:159, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE LLEGA POR LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO Y SE T, lon:-100.06836722, lat:16.99605076}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1416145.62 | 1416145.62 | 991301.93 | 991301.93 | 991301.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-036, contratista:DIEGO ARMANDO MONDRAGON MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1416145.62, importe_modificado:1416145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2566831/proyecto_PROCESO, 2566831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566835 | Proyecto de inversión | 1981397.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981397.32, modificado:1981397.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN, LOCALIDAD EL ESPINALILLO, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 100113 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 100113 | S | 525 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.6, meta_modificada:1165.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:27, direccion:Calle AL PANTEÓN Pueblo EL ESPINALILLO 40983 EL ESPINALILLO, COYUCA DE BENÍTEZ PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ESPINALILLO, SE DEBE ACCESAR POR LA DESVIACIÓN HACIA PLAYA DEL CARRIZAL, UBICADA EN LA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO-ZIHUATA, lon:-100.12790018, lat:16.98744283}} | 2025-07-21 | 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DADA DE ALTA POR ERROR M YA SE ELIMINO DE LA PLATAFORMA DEL SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:geovelyfloresc, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación, justificando en un comentario., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302566839 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Arroyo Grande, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 93560 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 93560 | S | 425 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Arroyo Grande 40710 ARROYO GRANDE, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre El tramo de la línea de distribución 00+00 inicia en tierras de cultivo en el pozo profundo y , lon:-100.88970612, lat:18.33720141}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566844 | Proyecto de inversión | 1159999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159999.94, modificado:1159999.94}} | Rehabilitación de camino sacacosecha Los Cueramos, en la localidad Los Cueramos, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 89154 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 89154 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:124, direccion:Camino / Terracería Los Cueramos - Tierras de Cultivo 10 0 40712 LOS CUERAMOS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Los Cueramos y el Km 10+00 sobre el camino a El Carrizal., lon:-100.84818125, lat:18.40910352}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1159999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2566844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566021 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA POB AGUA DE PERRO EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 30769 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30769 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:77, direccion:Calle DE LA CANCHA Pueblo AGUA DE PERRO 39922 AGUA DEL PERRO, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle GUERRERO - EL TREINTA SOBRE AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO ACAPULCO CHILPANCINGO LLEGA AL PUENTE DE SAN MARTIN JOVERO Y EN FRENTE EN EL SENTIDO CONTR, lon:-99.56514441, lat:17.09590236}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/102-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2566021/proyecto_INICIO, 2566021/proyecto_PROCESO, 2566021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566022 | Proyecto de inversión | 1616086.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616086.68, modificado:1616086.68}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE Q2, ANDADOR PORVENIR ATRÁS DE PEMEX, CALLE NARANJO POR EL TANQUE DE PIEDRA, CALLE CHILPANCINGO, COL. NUEVO CENTRO DE POBLACION, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 78724 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78724 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Q2 38 Colonia NUEVO CENTRO DE POBLACION 39860 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Y Avenida EJERCITO NACIONAL Avenida ESCENICA SOBRE LA AV. ESCENICA, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA, SUBIR POR L, lon:-99.84151129, lat:16.83955837}} | 2025-08-22 | 2025-11-22 | 1616086.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566023 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2954922.86}} | REHABILITACION DE PROTECCION DE MARGINAL EN COLONIA MIRAMAR POBLADO PIE DE LA CUESTA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 55449 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 55449 | S | 215 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:34 Colonia MIRAMAR 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida DE LAS FLORES Y Continuación CARRETERA ACAPULCO ZIHUATENEJO Calle LA CEIBA VINIENDO SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALL, lon:-99.96003202, lat:16.89790205}} | 2025-07-18 | 2025-10-15 | 2954922.86 | 2954922.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/179-2025/IO, contratista:Comercializadora y Desarrolladora Codegro, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2954922.86, importe_modificado:2954922.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566024 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO AL POBLADO, POB. KILOMETRO 40, ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 21882 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21882 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:216.65, meta_modificada:216.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:18 Pueblo KILOMETRO 40 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL ACCESO DEL KILOMETRO 40, ANTES DE LLEGAR AL PUENTE PARA CRUZAR EL RIO, SE LOCALIZA LA OBRA , lon:-99.77038948, lat:17.05088506}} | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/192-2025/AD, contratista:Grupo Avanzado Jova, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566025 | Proyecto de inversión | 558160.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558160.58, modificado:558160.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN COL. UNIDOS POR GUERRERO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63119 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63119 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN 45 Colonia UNIDOS POR GUERRERO 39750 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUBE Y Calle CAMELIA Calle CORONA IMPERIAL SOBRE EL BLVD GRAL. VICENTE GUERRERO PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR AV EL QUEMADO SIGUE TOD, lon:-99.83803562, lat:16.9172895}} | 2025-07-30 | 2025-10-28 | 558160.58 | 558160.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/165-2025/AD, contratista:Construcciones Soferva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:558160.58, importe_modificado:558160.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566026 | Proyecto de inversión | 600972.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600972.56, modificado:600972.56}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CARLOS CIENFUEGOS A LA CALLE SIN NOMBRE COL. LINDA VISTA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 108818 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 108818 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.5, meta_modificada:175.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CARLOS CIENFUEGOS 2019 Colonia LINDA VISTA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle SIN NOMBRE RUMBO AL TANQUE DE AGUA Y Calle CAMINO AL CIELO Calle SI NOMBRE BOBRE EL BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO A LA ALTURA DE , lon:-99.82220449, lat:16.92301784}} | 2025-09-20 | 2025-12-20 | 600972.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566027 | Proyecto de inversión | 2091046.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091046.61, modificado:2091046.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 16 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 63589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63589 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.68, meta_modificada:1056.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:561, direccion:16 Colonia 16 DE NOVIEMBRE 39932 COLONIA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MONTE SION Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle MONTE DE LOS OLIVOS VINIENDO POR CALLE MONTE SION SIGUES Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION CON CA, lon:-99.80936327, lat:16.88948868}} | 2025-08-12 | 2025-11-12 | 2091046.61 | 2091046.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/208-2025/AD, contratista:Construcciones, Obras y Servicios ABEPE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz, monto:2091046.61, importe_modificado:2091046.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566028 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL TANQUE EN CALLE CIUDAD PERDIDA COL. 5 DE MAYO DEL CAD. 0+00 AL 0+257.04 AL TANQUE EN COL. DEL PRI DEL CAD. 0+735.51 AL CAD 1+054.51, COL. 5 DE MAYO. 2025 - 78129 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 78129 | S | 195 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CIUDAD PERDIDA 22 Colonia 5 DE MAYO 39790 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle TLAXCALTECA Y Calle TLACOPAN Calle DE LAS ARTES LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO, EN LA CALLE CIUDAD PERDIDA, ENTRE LAS CAL, lon:-99.81910267, lat:16.86899279}} | 2025-08-20 | 2025-11-18 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566029 | Proyecto de inversión | 2270279.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2270279.61, modificado:2270279.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR NOCHE BUENA, COL. JARDIN MANGOS. 2025 - 104727 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 104727 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Noche Buena 79 Colonia Jardín Mangos 39412 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador De la Secundaria Y Andador Naranjos Calle Ahuehuetes La obra se realizará en el andador Noche Buena de la colonia Jardín Mango, lon:-99.94573121, lat:16.89393395}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566030 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 10 DE MAYO COL. GUERRERO ES PRIMERO - 63648 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63648 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador 10 DE MAYO Colonia GUERRERO ES PRIMERO 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle 27 DE NOVIEMBRE Y Calle 06 DE JULIO Andador EL MIRADOR ANDADOR 10 DE MAYO COLONIA GUERRERO ES PRIMERO ENTRAR POR LA AVENIDA PA, lon:-99.88567636, lat:16.88060255}} | 2025-07-26 | 2025-10-23 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/168-2025/AD, contratista:Disaab Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566031 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2620000.0, modificado:2620000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EL AMATE, COL. MARIA DE LA O, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 22723 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 22723 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.79, meta_modificada:547.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:7 Colonia MARIA DE LA O 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle CUMBRES Calle NIÑO PERDIDO SOBRE LA AV. CONSTITUYENTES, CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA, TOMAR LA CALLE NIÑ, lon:-99.903159, lat:16.88433126}} | 2025-06-24 | 2025-09-22 | 2620000 | 2620000 | 786000 | 786000 | 786000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/128-2025/AD, contratista:Javal A&L Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2566031/proyecto_INICIO, 2566031/proyecto_PROCESO, 2566031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566032 | Proyecto de inversión | 765400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765400.0, modificado:765400.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, POB. LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 66113 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66113 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.75, meta_modificada:111.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:12 Pueblo LA PROVIDENCIA 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, EN EL KILOMETRO CUARENTA Y DOS, CONTINUAR RUMBO AL POBLADO LA PROVIDENCIA, COMO REFERENCIA PASANDO EL JARDIN DE NIÑOS HI, lon:-99.8220974, lat:17.10266423}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 765400 | 765400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/216-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:765400.0, importe_modificado:765400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566033 | Proyecto de inversión | 2212312.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2212312.32, modificado:2473155.43}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE MORELOS 1 - 75118 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75118 | S | 174 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I.MADERO Colonia MORELOS 39530 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLÁS BRAVO Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA MORELOS ENTRAR POR AVENIDA REFORM, lon:-99.90350186, lat:16.87574226}} | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2473155.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifico la cantidad se le asigno más recurso, trimestre:3.0, usuario:aileddamianl, fecha:2025-10-07}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566034 | Proyecto de inversión | 14368413 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.4368413E7, modificado:1.4368413E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DEL FUTBOL COLONIA LAS CRUCES - 79342 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79342 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle DEL FUTBOL Colonia LAS CRUCES 39770 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CORAL Y Avenida JOSÉ MARTÍ Calle DEL POZO COLONIA LAS CRUCES ENTRAR POR LA CALLE DEL FUTBOL A UN COSTADO DE AURRERA LAS CRUCES HACIA EL P, lon:-99.83816547, lat:16.89276489}} | 2025-09-12 | 2025-12-05 | 14368413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566035 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 21 DE MARZO POBLADO LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 60762 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60762 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 3 Pueblo LLANO LARGO 39906 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle REFORMA 27 Calle MERIDA INGRESANDO POR CALLE REFORMA 27 CONTINUAS AVANZANDO Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE, lon:-99.81977833, lat:16.82647771}} | 2025-07-11 | 2025-10-10 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/159-2025/AD, contratista:Mercia, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2566035/proyecto_INICIO, 2566035/proyecto_PROCESO, 2566035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566036 | Proyecto de inversión | 4920194.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4920194.94, modificado:4900192.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 5 DE FEBRERO POB. CARABALI EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 60295 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 60295 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.24, meta_modificada:701.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:92, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 12 Pueblo CARABALI 39720 CARABALÍ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO LOMA LARGA Y Calle EL GUAYABO Calle JUAN R ESCUDERO A LA ALTURA LA COLONIA 1o. MAYO UBICA EL LUGAR CONOCIDO COMO PLAZA LA CIMA SIGUE, lon:-99.87963724, lat:16.89809563}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 4900192 | 4900192 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/160-2025/LP, contratista:Grupo Constructora Marescar, S.A. de C.V.¦, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4900192.0, importe_modificado:4900192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566037 | Proyecto de inversión | 1583879.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583879.15, modificado:1583879.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR SIMON BOLIVAR 3ERA ETAPA, COL. UNIDAD OBRERA. 2025 - 100515 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 100515 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador Simón Bolívar 38 Colonia Unidad Obrera 39613 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Del Obrero Y La obra se realizará en el Andador Simón Bolívar de la colonia Unidad Obrera, adelante de la calle Del Obrero, ad, lon:-99.88658319, lat:16.87931747}} | 2025-09-14 | 2025-12-13 | 1583879.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566038 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL ARROYO POBLADO TEXCA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 65316 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 65316 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.41, meta_modificada:361.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:7 Pueblo TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA FEDERAL VINIENDO POR CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE AL POBLADO TEXCA, INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL AL POBLADO,, lon:-99.82676803, lat:17.01160738}} | 2025-08-08 | 2025-11-01 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/205-2025/AD, contratista:Distribuidora Integral CPS Universal, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566039 | Proyecto de inversión | 285846.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285846.77, modificado:285846.77}} | REHABILITACIONDE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. MÁRTIRES DE CANANEA COLONIA AMPLIACIÓN 6 DE ENERO - 113231 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 113231 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.4, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN DE ESTIBADORES 28 Colonia AMPLIACIÓN 6 DE ENERO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida LA LANGOSTA Y Calle 8 DE OCTUBRE Calle JUAN R ESCUDERO SOBRE LA AVENIDA RUIZ CORTINEZ PASANDO EL PARQUE PERIODI, lon:-99.88112459, lat:16.87600252}} | 2025-09-19 | 2025-11-28 | 285846.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566040 | Proyecto de inversión | 943568.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943568.89, modificado:943568.89}} | REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON, UNIDAD HAB. EL COLOSO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 80366 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80366 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.16, meta_modificada:773.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Corredor CAOBA Unidad habitacional HABITACIONAL EL COLOSO 39814 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Corredor PAROTA Y Corredor PINOS Avenida PONIENTE VINIENDO POR AVENIDA PONIENTE SIGUES EN SENTIDO RECTO, AL LLEGAR A ALTU, lon:-99.81918294, lat:16.84546818}} | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 943568.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566041 | Proyecto de inversión | 1233613.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1233613.6, modificado:1233613.6}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE NAVIDAD DE LLANO LARGO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 63491 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63491 | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador TULIPANES 59 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39815 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador TULIPANES Y Avenida DEL TANQUE Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO VINIENDO POR CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO SIGUES , lon:-99.81937954, lat:16.83006068}} | 2025-07-29 | 2025-10-27 | 1233613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566042 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NIÑOS HEROES, POB. PEDREGOSO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 80098 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80098 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NIÑOZ HEROES Pueblo PEDREGOSO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle DEL PANTEON SOBRE LA CARRETERA NACIONAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ALTURA DE LA COLONIA AMPLIACION LOS MANGOS TOMAR A AMANO DERECHA LA CALLE F, lon:-99.95370114, lat:16.92239022}} | 2025-08-26 | 2025-11-26 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566043 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE RIO ATOYAC, TRAMO DEL CAD. 00+000.00 AL 00+031.69 Y DEL TRAMO DEL CAD. 00+036.80 AL 00+59.80, COLONIA LEYES DE REFORMA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 71161 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71161 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.55, meta_modificada:448.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RIO ATOYAC 35 Colonia LEYES DE REFORMA 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle RIO COLORADO Calle 20 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PASANDO EL CRUCE CON CALLE GUA, lon:-99.82301663, lat:16.91803058}} | 2025-08-25 | 2025-11-17 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/211-2025/AD, contratista:Aged Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2566043/proyecto_INICIO, 2566043/proyecto_PROCESO, 2566043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566044 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PROVERBIOS, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 101432 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 101432 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador PROVERBIOS 83 Colonia ANGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EXODO Y Calle RENE LEMUS SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, A LA ATURA DE LA COLONIA ANGEL AGUIRRE RIVERO, TOMAR A M, lon:-99.94775425, lat:16.8965847}} | 2025-09-16 | 2025-12-16 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566045 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDATARIOS, COL. DEL PRI. 2025 - 97287 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 97287 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EJIDATARIOS 23 Colonia DEL PRI 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle PONIENTE Calle MANGOS LA OBRA SE UBICA EN LA COLO DEL PRI, EN LA CALLE EJIDATARIOS, QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-99.82166462, lat:16.86055765}} | 2025-09-15 | 2025-12-12 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566046 | Proyecto de inversión | 7804825.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7804825.3, modificado:7804825.3}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO UNIVERSITARIA 2DA ETAPA, COL. UNIVERSITARIA SECCION 2, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025. - 80501 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 80501 | S | 200 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.5, meta_modificada:1370.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:3 Colonia UNIVERSITARIA SECCION 2 39430 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calzada PIE DE LA CUESTA Y Andador CETIS Circuito UNIVERSITARIO VINIENDO POR CALZADA PIE DE LA CUESTA, ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE ATENCION MULT, lon:-99.93777643, lat:16.8760401}} | 2025-09-05 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusto el proyecto la diferencia se reasigno, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566047 | Proyecto de inversión | 1605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605000.0, modificado:1605000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPANOS COL. TIERRA Y LIBERTAD EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 42204 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 42204 | S | 82 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.16, meta_modificada:433.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPANOS Colonia TIERRA Y LIBERTAD 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle 7058 Calle RUFINO SUAREZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD COLINDA CON COLONIAS ZAPATA Y RICARDO FLORES MAGON. SOBRE, lon:-99.84305619, lat:16.91297102}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1605000 | 1605000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/130-2025/AD, contratista:Sonia Zuñiga Silverio, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1605000.0, importe_modificado:1605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566048 | Proyecto de inversión | 1305361.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305361.13, modificado:1305361.13}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESC. SEC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, COL. BELLA VISTA, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 69390 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 69390 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.1, meta_modificada:224.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:28 Colonia BELLA VISTA 39550 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CINCO Y Calle CUATRO Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SOBRE LA AV. EJIDO, SUBIR EN CALLE 5, DOBLAR A MANO DERECHA EN AV. VICENTE GUERRERO, DONDE SE , lon:-99.90789794, lat:16.86750726}} | 2025-08-12 | 2025-11-05 | 1305361.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566049 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SALMOS, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 76846 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 76846 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador SALMOS 82 Colonia ANGEL AGUIRRE RIVERO 39405 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RENE LEMUS Y Calle RENE JUAREZ CISNEROS Calle ALMENDROS SOBRE LA CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO, ALA LATURA DE LA COLONIA ANGE, lon:-99.94827019, lat:16.89686522}} | 2025-08-05 | 2025-11-05 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566050 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CANCHA EL JOVERO, POB. KILOMETRO 30, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 67074 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 67074 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:13 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA CHILPANCINGO ACAPULCO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, TOMAR A MANO DERECHA LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CONTINUAR HASTA EL ANDADOR NUEVA ERA,, lon:-99.78019043, lat:17.00674442}} | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566051 | Proyecto de inversión | 14953907.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.495390774E7, modificado:1.495390774E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV. NIÑOS HEROES CON DIRECCION AV. ART. 27 COL. PROGRESO EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 62197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62197 | S | 131 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4097.4, meta_modificada:4097.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CHIHUAHUA ENTRE NIÑOS H Y ART 27 8 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Calle BERNAL DIAZ DEL CASTILLO Calle COAHUILA SI LLEGAR POR AV CUAUHTEMOC A LA ALTURA DE LA LLANTE, lon:-99.89437528, lat:16.86222815}} | 2025-08-30 | 2025-11-30 | 14953907.74 | 14953907.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/231-2025/LP, contratista:Alexander Castillo Lopez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.495390774E7, importe_modificado:1.495390774E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566052 | Proyecto de inversión | 9817296.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9817296.49, modificado:9817296.49}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BELEN COLONIA SINAÍ - 79985 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79985 | S | 180 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle BELÉN 74 Colonia SINAÍ 39704 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle BETANIA Y Calle MONTE DE LOS OLIVOS Calle RÍO JORDÁN CALLE BELÉN COLONIA SINAÍ ENTRAR POR LA AVENIDA DEL QUEMADO A UN COSTADO DEL LA CENTRAL DE , lon:-99.84088977, lat:16.91517632}} | 2025-09-26 | 2025-12-19 | 9817296.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566053 | Proyecto de inversión | 2265756 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2265756.0, modificado:2265756.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 59447 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59447 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.08, meta_modificada:592.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO 18 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LEONA VICARIO Calle VICENTE GUERRERO VINIENDO POR CALLE VICENTE GUERRERO CONTINUAS AL LLEGAR AL, lon:-99.85187234, lat:16.89628964}} | 2025-07-09 | 2025-10-08 | 2265756 | 2265756 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/157-2025/AD, contratista:Marcelino Luna Alejandro, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2265756.0, importe_modificado:2265756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566054 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA TELESECUNDARIA, POB. LAS MARIAS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 62954 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 62954 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:124, direccion:Pueblo LAS MARIAS 39917 LAS MARÍAS, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBBRE LA CARRETERA QUE LLEVA AL POBLADO DE XALTIANGUIS, UBICANDONOS EN EL POBLADO DE LAS MARIAS, FRENTE A LA TELESECUNDARIA, SE LOCALIZA LA OBRA, lon:-99.68007313, lat:17.05866561}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566055 | Proyecto de inversión | 1605888.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605888.51, modificado:1605888.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CASA DE CULTURA POBLADO KILÓMETRO 21 - 81402 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 81402 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:Calle A UN COSTADO DE LA CASA DE CULTURA Pueblo KILÓMETRO 21 39911 KILÓMETRO 21, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AGUACATILLO Y Boulevard CARRETERA FEERAL MÉXICO ACAPULCO Calle DEL CENTRO DE SALUD CALLE A UN COSTADO DE LA CASA DE LA, lon:-99.80310433, lat:16.95235154}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 1605888.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566056 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CENTRO DE SALUD POBLADO EJIDO NUEVO - 91508 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 91508 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:Calle SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA ENTRADA Calle HACIA EL CAMPO DE FUTBOL CALLE SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD POR LA CAL, lon:-99.73844661, lat:16.97470698}} | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566057 | Proyecto de inversión | 1671621.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671621.71, modificado:1671621.71}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUEVO LEON, COL. PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 79658 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79658 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.5, meta_modificada:967.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle NUEVO LEON 10 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida IGNACIO VALLARTA Y Calle MANUEL ACUÑA Calle COAHUILA SOBRE LA AV. CUAUHTÉMOC CON DIRECCION AL CENTRO DE LA CIUDAD, A MANO DERECHA SUBI, lon:-99.90092608, lat:16.86112245}} | 2025-08-25 | 2025-11-25 | 1671621.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566058 | Proyecto de inversión | 1032381.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032381.75, modificado:1032381.75}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EXPLANDA 3RA ETAPA UNIDAD HAB. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO INFONAVIT EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 63520 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63520 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.54, meta_modificada:103.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EXPLANADA 3a ETAPA 20 Unidad habitacional JOSE LOPEZ PORTILLO INFONAVIT MOZIMBA 39460 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL POZO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle GRANJAS SOBRE CALZADA PIE DE LA CUESTA ADELANTE , lon:-99.92234351, lat:16.86631253}} | 2025-07-18 | 2025-10-18 | 1032381.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566059 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DIEGO ALVAREZ BENITEZ, POB. KILOMETRO 40, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 64605 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 64605 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:113, direccion:2 Pueblo KILOMETRO 40 39925 KILÓMETRO 40, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO CUARENTA, PASANDO LA CURVA, SE LOCALIZA LA ESCUELA PREP, lon:-99.76855175, lat:17.05120366}} | 2025-08-01 | 2025-11-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566060 | Proyecto de inversión | 478447.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478447.76, modificado:478447.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALTA LAJA 2DA. ETAPA, COL. CD RENACIMIENTO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 108010 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 108010 | S | 180 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.35, meta_modificada:199.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ALTA LAJA 2DA. ETAPA 25 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle IXCATEOPAN Y Calle SAN ESTEBAN Calle PUNTA MALDONADO SOBRE LA AV. LAZRO CARDENAS, A LA ALTURA DE CEMENTOS HOLCIM PL, lon:-99.8260787, lat:16.88815294}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 478447.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566061 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO POBLADO TEXCA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 54662 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 54662 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:164, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 60 Pueblo TEXCA 39921 TEXCA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Continuación DE CARRETERA A OCOTILLO Y Calle PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO Calle QUE ENTRONCA CON LA ESCUELA PRIM TOMAS LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL PUE, lon:-99.82341102, lat:17.0109655}} | 2025-08-09 | 2025-10-07 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/209-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566062 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ABASOLO, POB. KILOMETRO 30, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 79570 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79570 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.08, meta_modificada:309.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:Calle MARIANO ABASOLO 30 Pueblo KILOMETRO 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ABASOLO Y Calle INDEPENDENCIA Calle FEDERAL MEXICO ACAPULCO SOBRE LA. CARRETERA LIBRE FEDERAL MEXICO ACAPULCO. CON DIRECCION A LA CIUD, lon:-99.78285758, lat:16.99699677}} | 2025-08-25 | 2025-11-25 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/280-2025/AD, contratista:Diseños y Acabados de Guerrero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566063 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL CENTRO DE SALUD POB. LOMAS DE SAN JUAN EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 23274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23274 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:Calle SIN NOMBRE JUNTO AL CENTRO DE SALUD Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle DE LA ESCUELA DAVID ALFARO SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADOS KM 21 Y , lon:-99.80341035, lat:16.98367847}} | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/124-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566064 | Proyecto de inversión | 2937856.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2937856.99, modificado:2892970.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. 20 DE NOVIEMBRE, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 63044 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63044 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ 49-45 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 39660 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador 20 DE MARZO Y Calle JOSE MARIA MORELES Y POVON SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXIC, lon:-99.85864321, lat:16.87584673}} | 2025-07-17 | 2025-10-15 | 2892970.25 | 2892970.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/178-2025/IO, contratista:Grupo Constructor Gipse, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:2892970.25, importe_modificado:2892970.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La cantidad se ajusto la diferencia se asigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566065 | Proyecto de inversión | 3768950.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3768950.4, modificado:3768950.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, COL. MIGUEL DE LA MADRID, ACAPULCO DE JUAREZ 2025. - 99397 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 99397 | S | 271 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 22 Colonia MIGUEL DE LA MADRID 39774 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle LEONA VICARIO Calle VICENTE GUERRERO VINIENDO POR AVENIDA VICENTE GUERRERO, CONTINUAS EN S, lon:-99.85212424, lat:16.8964149}} | 2025-09-17 | 2025-12-17 | 3768950.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566066 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL RIO BRAVO POB. LOMAS DE SAN JUAN EN ACAPULCO DE JUÁREZ. 2025 - 23028 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23028 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:155, direccion:Calle SIN NOMBRE JUNTO AL RIO BRAVO Pueblo LOMAS DE SAN JUAN 39926 LOMAS DE SAN JUAN, ACAPULCO DE JUÁREZ Calle CARRETERA ACAPULCO-CHILPO SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASANDO POBLADOS KM 21 Y 22 LLEGA A POB PASO TEXCA SIGUE , lon:-99.8090517, lat:16.98597628}} | 2025-07-16 | 2025-10-15 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/123-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566419 | Proyecto de inversión | 3018474.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018474.3, modificado:3018474.3}} | MANTENIMIENTO DE LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC - 107110 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 107110 | S | 253 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9860.0, meta_modificada:9860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:Camino / Terracería ACCESO PRINCIPAL - TEPOXTEPEC 7 500 40532 TEPOXTEPEC (TEPOZTEPEC), APAXTLA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC, SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL ACCESO PRINCIPA, lon:-99.89538218, lat:18.1500273}} | 2025-10-06 | 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DEBE CANCELAR EL PROYECTO POR REASIGNACION DE RECURSO, trimestre:3.0, usuario:marcelinosanchezb, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566435 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA JUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO - 98616 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxtla de Castrejón | 98616 | S | 3810 | 3446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle REFORMA S/N S/N Colonia CENTRO 40535 CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN, APAXTLA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle 5 DE MAYO LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA JUAREZ, EN LA COLONIA CENTRO, lon:-99.93098482, lat:18.13024888}} | 2025-09-08 | 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566435/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE DEBE CANCELAR EL PROYECTO POR REASIGNACION DE RECURSO , trimestre:3.0, usuario:marcelinosanchezb, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566883 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Rehabilitación de sistema de agua potable en la localidad de Santo Domingo, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 93492 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 93492 | S | 425 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:107, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Santo Domingo 40701 SANTO DOMINGO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin nombre El tramo 00+00 inicia en calle sin nombre esq calle sin nombre, cercano al Río Balsas y el tra, lon:-100.72847217, lat:18.40506038}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566884 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | Rehabilitación del depósito de agua potable en la localidad de Santa Teresa, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 96750 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 96750 | S | 708 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.01, meta_modificada:102.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:106, direccion:Calle Alvaro Obregon Pueblo Santa Teresa 40704 SANTA TERESA, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle sin nombre Y Avenida Vicente Guerrero Calle Plutarco Elías Calles Por escuela primaria Liberación Campesina., lon:-100.82051641, lat:18.33974797}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566886 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Rehabilitación de Laguna de oxidación en la localidad Coyuca de Catalán, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero - 98326 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 98326 | S | 3410 | 3447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22400.0, meta_modificada:22400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Coyuca de Catalán 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Cercana al Río Balsas., lon:-100.70141558, lat:18.33775808}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566067 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.5E7, modificado:1.498923114E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA CENTRO. - 56938 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 56938 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.07, meta_modificada:4200.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA 26 Colonia CENTRO 39300 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle EDUARDO MENDOZA Y Calle VELAZQUEZ DE LEÓN Avenida CUAUHTÉMOC LA OBRA SE UBICA EN LA COLONAI CENTRO, EN LA CALLE FRANCISCO JAVIE, lon:-99.90622316, lat:16.8516596}} | 2025-07-07 | 2025-10-17 | 14989231.14 | 14989231.14 | 11876326.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/127-2025/LP, contratista:Construcciones y pavimentos Yovana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1.498923114E7, importe_modificado:1.498923114E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2566067/proyecto_INICIO, 2566067/proyecto_PROCESO, 2566067/proyecto_INICIO, 2566067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566068 | Proyecto de inversión | 3087076.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3087076.53, modificado:3087076.53}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RICARDO FLORES MAGON,COL. SAN ISIDRO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 89302 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 89302 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 34 Colonia SAN ISIDRO 39407 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ EN LA AVENIDA LA LAJA, CON DIRECCION A LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, TOMAR A MANAO IZQUIERDA LA CALLE BEJITO JUAREZ, CONTINUAR SOBRE LA CA, lon:-99.95449582, lat:16.91552121}} | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 3087076.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566069 | Proyecto de inversión | 8230128 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8230128.0, modificado:8230128.52}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PASEO DE LA CAÑADA ETAPA 2 COL. ALTA PROGRESO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 99181 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 99181 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:273.2, meta_modificada:273.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LA CAÑADA 38 Colonia ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Andador LA UNION Y Calle JOSE MARTI Calle PASEO DE LA CAÑADA SOBRE AV RUIZ CORTINEZ ENTRE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y LA PREPA 27, lon:-99.88705686, lat:16.87806307}} | 2025-09-25 | 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusto el proyecto, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566070 | Proyecto de inversión | 4522721.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4522721.56, modificado:4522722.1}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE EJERCITO LIBERTADORES, COL. SIMON BOLIVAR - 92221 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 92221 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Ejército Libertadores 22 Colonia Simón Bolívar 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Batalla de Ayacucho Y Calle Libertadores Calle Cordillera de los andes La obra se ubica en la colonia Simón Bolívar, en , lon:-99.84865069, lat:16.90436885}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se ajusto el monto, trimestre:3.0, usuario:liciaicarranzap, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566071 | Proyecto de inversión | 1124597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124597.98, modificado:1124597.98}} | REHABILITACION DE ANDADOR ZACATECAS COL. PROGRESO, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 70535 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 70535 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador ZACATECAS 61 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MICHOACAN Y Cerrada DURANGO Andador AGUSTIN RAMIREZ VINIENDO POR CALLE MICHOACAN, CONTINUAS HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON CALLE ZACATEC, lon:-99.89203416, lat:16.86630394}} | 2025-08-07 | 2025-11-06 | 1124597.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566072 | Proyecto de inversión | 2249199.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249199.81, modificado:2249199.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE CALLE MORELOS, COL. GRANJAS DEL MARQUEZ, ACAPULCO DE JUAREZ,2025 - 96988 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96988 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 43 Colonia GRANJAS DEL MARQUEZ 39890 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle FICUS Y Andador CONDOMINIO BOCA DEL RIO Cerrada 7 SOBRE EL BOULEVARD DE LAS NACIONES ENTRANDO POR EL FRACCIONAMIENTO JARDIN PRIN, lon:-99.79768614, lat:16.79916323}} | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2249199.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566073 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4900000.0, modificado:4850266.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PREPARATORIA POPULAR LOMA LARGA SEGUNDA ETAPA COL. LOMA LARGA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 79341 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79341 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:502, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 11 Colonia LOMA LARGA (EL BASURERO) 39720 COLONIA LOMA LARGA (EL BASURERO), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAMINO LOMA LARGA Y Calle EL CHORRITO Calle CAMINO LOMA LARGA A LA ALTURA DE LA COLONIA 20 NOV FRENTE , lon:-99.86593081, lat:16.89782737}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 4850266.01 | 4850266.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/234-2025/LP, contratista:Construcciones RADAM, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:4850266.01, importe_modificado:4850266.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2566073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se asigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566074 | Proyecto de inversión | 7239161.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7239161.34, modificado:7222654.33}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OAXACA ENTRE MEXICALI Y CHIAPAs, COLONIA PROGRESO. 2025 - 52075 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 52075 | S | 115 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.84, meta_modificada:2717.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle OAXACA 11 Colonia PROGRESO 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle MEXICALI Y Calle CHIAPAS Calle BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO LA OBRA SE UBICA ENLA COLONIA PROGRESO, EN LA CALLE OAXACA, ENTRE LAS CALLES MEXICAL, lon:-99.89881906, lat:16.8653688}} | 2025-06-30 | 2025-09-27 | 7222654.33 | 7222654.33 | 3301780.24 | 3301780.24 | 3301780.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/091-2025/LP, contratista:Alexander Castillo Lopez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:7222654.33, importe_modificado:7222654.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1087.14}} | {2566074/proyecto_INICIO, 2566074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia se reasigno a otro proyecto, trimestre:3.0, usuario:ricardocastron, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566075 | Proyecto de inversión | 1339083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339083.9, modificado:1339083.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL, POB. KM 30, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 85961 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 85961 | S | 97 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 1 Pueblo KM 30 39920 KILÓMETRO 30, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRA LA CARRETERA FEDERAL MEXI ACAPULCO, CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA ALTURA DEL POBLADO KILOMETRO 30, A MANO DERECHA EN LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-99.78504019, lat:16.99121321}} | 2025-09-08 | 2025-12-03 | 1339083.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566076 | Proyecto de inversión | 2971201.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2971201.86, modificado:2971201.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE APOLONIO CASTILLO DIAZ COL. FUERZA AEREA EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 73314 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 73314 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.21, meta_modificada:1788.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle APOLONIO CASTILLO 37 Colonia FUERZA AEREA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle ESTACION PARASOL SOBRE CARRETERA ACAPULCO ZIHUATANEJO ENTRA EN LOS ARCOS DE PIE DE LA CUESTA SIGUE D, lon:-99.99002361, lat:16.91422371}} | 2025-08-25 | 2025-11-12 | 2971201.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566077 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR PRIVADA LA GRANJA, POB. SABANILLAS, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 63169 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 63169 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.09, meta_modificada:216.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:149, direccion:Andador PRIVADA LA GRANJA Pueblo SABANILLAS 39923 SABANILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SABANILLAS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE LLAVA AL POBLADO DOS ARROYOS, TOMAR LA CALLE A AMANO DERECHA QUE LLEVA AL JARDIN DE NIÑOS , lon:-99.70108443, lat:16.99984115}} | 2025-08-15 | 2025-11-15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/193-2025/AD, contratista:QC Puma Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566078 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA FRENTE A LA ASESORIA GENERAL DE VISAS POBLADO LA PROVIDENCIA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 61237 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 61237 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:143, direccion:Calle REFORMA 35 Pueblo LA PROVIDENCIA 39918 LA PROVIDENCIA, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle REFORMA Y Continuación DE CARRETERA HACIA EL KM 42 Calle PRINCIPAL INGRESANDO POR CALLE PRINCIPAL AL POBLADO, CONTINUAS, PASAS LA UNIDAD D, lon:-99.8219166, lat:17.10393289}} | 2025-07-29 | 2025-10-27 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/169-2025/AD, contratista:Diseño y Construcción GTZ, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566079 | Proyecto de inversión | 496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496000.0, modificado:496000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FLAVIO RIVERA COLONIA ALTA ICACOS - 96030 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 96030 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, meta_modificada:164.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FLAVIO RIVERA 22 Colonia ALTA ICACOS 39840 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida TTE. GABRIEL CRUZ DÍAZ Y Calle DE LA PAROTAS Calle EL VELADERO CALLE CAP LFAVIO RIVERA COLONIA ALTA ICACOS PARTE ALTA DE LA COLO, lon:-99.84154029, lat:16.84595322}} | 2025-09-11 | 2025-12-05 | 496000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566080 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN AV. FARALLON DEL OBISPO A UN COSTADO DE AGENCIA DE AUTOS FRACC. FARALLON EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 59406 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 59406 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.37, meta_modificada:64.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida FARALLON 36 Fraccionamiento FARALLON 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Avenida FARALLON DEL OBISPO Circunvalación COMERCIAL SOBRE AV FARALLON DEL OBISPO, ENTRE LAS TIENDAS SAMS, lon:-99.86918394, lat:16.86286829}} | 2025-07-11 | 2025-10-07 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566081 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TEJON UNIDAD HAB. PLACIDO DOMINGO EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 66467 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 66467 | S | 92 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Andador TEJON 1 Unidad habitacional PLACIDO DOMINGO 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PLACIDO DOMINGO Y Calle LA VENTA Calle DE LA CAPILLA SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRERO SIGUE DE FRENTE SE VE EL ARCO DE, lon:-99.80815519, lat:16.90719648}} | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/174-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Siete, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566082 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIVERA DEL RIO COLONIA NUEVA GENERACION, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 71160 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 71160 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.34, meta_modificada:63.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:568, direccion:Calle RIVERA DEL RIO 16 Colonia NUEVA GENERACION 39613 COLONIA NUEVA GENERACIÓN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL RIO Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE Calle EL MANGO VINIENDO POR EJE CENTRAL, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE DEL RIO, INGRES, lon:-99.81801417, lat:16.88659773}} | 2025-08-19 | 2025-11-19 | 1325000 | 1325000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/217-2025/AD, contratista:Construcciones y Urbanizaciones Modernas de Acapulco Curma, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1325000.0, importe_modificado:1325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566083 | Proyecto de inversión | 1777292.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777292.57, modificado:1777292.57}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FERNANDO ROSAS, NICOLAS BRAVO, TULIPANES Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA IZAZAGA - 67966 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 67966 | S | 150 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.46, meta_modificada:104.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Fernando Rosas Colonia IZAZAGA 39753 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NICOLASBRAVO Y Calle TULIPANES Calle HERMENEGILDO GALEANA CALLE FERNANDO ROSAS COLONIA IZAZAGA PARTE ALTA DE PASO LIMONERO SUBIR POR LA , lon:-99.82903226, lat:16.92038342}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 1777292.57 | 1777292.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/255-2025/AD, contratista:Constructora Tamiz Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1777292.57, importe_modificado:1777292.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566084 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE DE LA ANTENA AL TANQUE POB. APANHUAC EN ACAPULCO DE JUAREZ. 2025 - 79344 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79344 | S | 90 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.39, meta_modificada:36.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:Calle SIN NOMBRE DE LA ANTENA AL TANQUE Pueblo APANHUAC 39937 APANHUAC (APANGUAQUE), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DEL TANQUE Y Calle DE LA TELESECUNDARIA AL CENTRO Calle DE LA COMISARIA A ESTE POBLADO SE PUEDE LLEGAR POR LA CARR, lon:-99.58962254, lat:16.91445217}} | 2025-09-09 | 2025-12-09 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566085 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. VICENTE GUERRERO, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 54990 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 54990 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.22, meta_modificada:299.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA. 44 39760 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle RAYMUNDO SALINAS Y Andador PLAN SAN LUIS SOBRE LA CARRETERA MEXICO ACAPULCO CON DIRECCION A LA CIUDAD DE MEXICO, UBICANDONOS EN LA COLONIA ZAPATA, , lon:-99.84560512, lat:16.88080356}} | 2025-07-01 | 2025-09-29 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/122-2025/AD, contratista:MAJ-FAISMUN/122-2025/AD, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2566085/proyecto_INICIO, 2566085/proyecto_PROCESO, 2566085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566086 | Proyecto de inversión | 2238481.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238481.94, modificado:2238481.94}} | REHABILITACION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN AV. FARALLON DEL OBISPO A UN COSTADO DE INFONAVIT, FRACC. FARALLON, ACAPULCO DE JUAREZ, 2025 - 92335 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 92335 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.5, meta_modificada:203.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida FARALLON DEL OBISPO 36 Fraccionamiento FARALLON 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ SOBRE LA AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, TOMAR A MANO IZQUIERDA EN LA GLORIETA DE LA DIANA, LA AV. FARALLON, COMO REFERENCIA LA OBRA S, lon:-99.86940839, lat:16.86755683}} | 2025-09-11 | 2025-12-11 | 2238481.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566087 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. CUAUHTEMOC, 1RA . ETAPA, POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS. 2025 - 75434 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 75434 | S | 150 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.5, meta_modificada:492.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:158, direccion:43 Pueblo SAN PEDRO LAS PLAYAS 39932 SAN PEDRO LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ La obra se ubica en el poblado San Pedro las Playas que se encuentra a 17.0 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Acapulco de Juárez, en la , lon:-99.7317164, lat:16.82544219}} | 2025-08-16 | 2025-11-20 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2566087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566088 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE NANCHE REDONDO POBLADO PIEDRA IMÁN. 2025 - 34404 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34404 | S | 73 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.36, meta_modificada:503.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:137, direccion:Calle NANCHE REDONDO Pueblo PIEDRA IMÁN 39919 PIEDRA IMÁN, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DE LA IGLESIA Calle DE LA CANCHA DE FUTBOL CALLE NANCHE REDONDO DEL POBLADO PIEDRA IMÁN POR LA ENTRADA PRINCIPAL HACIA LA , lon:-99.77787683, lat:17.07437148}} | 2025-07-08 | 2025-10-03 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/150-2025/AD, contratista:Monrroy Reyes Arquitectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566089 | Proyecto de inversión | 223068 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223068.0, modificado:223068.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TANQUE ALTA PROGRESO COLONIA ALTA PROGRESO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 30715 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30715 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL 36 Colonia ALTA PROGRESO 39610 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle MANGOS Calle 27 DE NOVIEMBRE VINIENDO POR CALLE PRINCIPAL, PASAS CALLE PASEO DE LAS CAÑADA, CONTINUAS Y AL LLEGAR , lon:-99.88568697, lat:16.87852085}} | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 223068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2566089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566893 | Proyecto de inversión | 992021.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992021.92, modificado:992021.92}} | Rehabilitación de camino tramo: Las Juntas del Río Chiquito-La Bajada, en la localidad La Bajada, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 93855 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 93855 | S | 290 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:Camino / Terracería Las Juntas del Río Chiquito - La Bajada 9 900 40703 LA BAJADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en la localidad Juntas del Río Chiquito, la calle del panteón y el Km 9+900 en la localidad La Bajada en la pa, lon:-100.66621493, lat:18.32611846}} | 2025-09-29 | 2025-10-29 | 992021.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2566893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567221 | Proyecto de inversión | 3130527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3130527.03, modificado:3130527.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL ARAIZA-CALLE LA PAZ, COL. CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 113758 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 113758 | S | 381 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.97, meta_modificada:1261.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR, lon:-99.97873842, lat:17.7908833}} | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 3130527.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567233 | Proyecto de inversión | 2259855.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259855.59, modificado:2259855.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112572 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112572 | S | 152 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.23, meta_modificada:593.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:161, direccion:Ranchería LIMONCITO 39140 LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.03822642, lat:17.67396047}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2259855.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567234 | Proyecto de inversión | 1582124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582124.29, modificado:1582124.29}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 114247 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 114247 | S | 69 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.32, meta_modificada:166.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:40, direccion:Ranchería IXTAYOTLA 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.09884186, lat:17.92096491}} | 2025-09-26 | 2025-11-01 | 1582124.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567239 | Proyecto de inversión | 2214864.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214864.11, modificado:2214864.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 107990 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 107990 | S | 308 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.23, meta_modificada:1040.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:Ranchería LA CIENEGA 39132 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.87347862, lat:17.81339059}} | 2025-09-26 | 2025-10-29 | 2214864.11 | 2214864.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-078, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2214864.11, importe_modificado:2214864.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567242 | Proyecto de inversión | 1046799.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046799.66, modificado:1046799.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL ARAIZA-CALLE LA PAZ, COL. CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 113666 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 113666 | S | 381 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.76, meta_modificada:329.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR, lon:-99.97897083, lat:17.79086714}} | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 1046799.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2567242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567243 | Proyecto de inversión | 4494485.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4494485.22, modificado:4494485.22}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EL TEXCAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODOOR CASTILLO, GUERRERO. - 116061 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 116061 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.55, meta_modificada:273.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Pueblo LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, QUE ES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MAMANTIAL DEL CUAL SE LL, lon:-99.9560235, lat:17.69614193}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 4494485.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567245 | Proyecto de inversión | 2221513.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2221513.61, modificado:2221513.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112948 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112948 | S | 190 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.03, meta_modificada:941.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:Pueblo CHAPULTEPEC 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.94862049, lat:17.8076144}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2221513.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553874 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ROTARIA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 3600 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 3600-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553875 | Acción | 1069313.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1069313.7, modificado:1069313.7}} | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO - 3894 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | 3894-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1069313.7 | 1069313.7 | 205610 | 205610 | 205610 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004 D.A. - 2025-A, contratista:MARIO GOMEZ LOPEZ, convocante:INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1069313.7, importe_modificado:1069313.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:12.0}} | {2553875/proyecto_INICIO, 2553875/proyecto_PROCESO, 2553875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553876 | Acción | 1867140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1867140.0, modificado:1867140.0}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRAS FISE 2025 - 3927 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 3927-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-16 | 2025-12-26 | 1867140 | 1555950 | 1555950 | 1555950 | 1555950 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-30/2025, contratista:Cadena Comercial Oceani SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-29/2025, contratista:Malgi Grupo SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto3: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-28/2025, contratista:Marlene Maldonado Piña, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}, ctto4: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-27/2025, contratista:Desarrollos e Imagen Laro SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:155595.0, importe_modificado:155595.0}, ctto5: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-26/2025, contratista:Lira Center SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:155595.0, importe_modificado:155595.0}, ctto6: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAD-SEPLADER-25/2025, contratista:Consorcio Comercial Malbo SA de CV, convocante:Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, monto:311190.0, importe_modificado:311190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:11.0}} | {2553876/proyecto_INICIO, 2553876/proyecto_PROCESO, 2553876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553877 | Acción | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Gastos indirectos (reparación y mantenimiento de equipo de transporte). - 3930 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 3930-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-01 | 2025-12-15 | 550000 | 1100000 | 325561.93 | 325561.93 | 325561.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISE-RE-SERV-RMET-LP-UL-DA-027-2025, contratista:HOMERO ARROYO ALAMILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.73}} | {2553877/proyecto_PROCESO, 2553877/proyecto_INICIO, 2553877/proyecto_PROCESO, 2553877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553878 | Acción | 2872330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2872330.85, modificado:2872330.85}} | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN - 4026 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | 4026-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2553878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553879 | Acción | 1599999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1599999.94, modificado:1599999.94}} | Gastos indirectos para arrendamiento de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras y acciones financiadas con FISE - 4172 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4172-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 794948 | 1599999.94 | 520878.94 | 520878.94 | 520878.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SFA-DCC-FISE-0034/2025, contratista:ANDRES TZADIC NAJERA LARUMBE, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1599999.94, importe_modificado:1599999.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.49}} | {2553879/proyecto_INICIO, 2553879/proyecto_PROCESO, 2553879/proyecto_INICIO, 2553879/proyecto_PROCESO, 2553879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553880 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUCHARILLOS (CUCHARILLO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4411 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4411-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-04 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553881 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4542 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4542-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553882 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE COLONIA FILADELFIA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 4585 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4585-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2553882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553883 | Acción | 2518592 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2518592.0, modificado:2518592.0}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO. - 4595 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 4595-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2553883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302553884 | Acción | 950355.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:950355.29, modificado:950355.29}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS - 4891 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 4891-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.501063, lat:17.551649}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2553884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567251 | Proyecto de inversión | 2249335.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249335.7, modificado:2249335.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS 1, COLONIA VISTA HERMOSA, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112484 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112484 | S | 169 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle CARRILLO PUERTO Calle EL MIRADOR LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA Y LA PLAZOLETA DE LA COLONIA VISTA HER, lon:-99.97781416, lat:17.78419902}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2249335.7 | 2249335.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-077, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2249335.7, importe_modificado:2249335.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567254 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL, (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 107678 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 107678 | S | 596 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7350.0, meta_modificada:7350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL 3 100 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 3.1 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.94810458, lat:17.7092489}} | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598315 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA SECUNDARIA TECNICA TLACHCO C.C.T. 12DT0065X, LOCALIDAD BARRIO DE LA PANORAMICA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 64-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 230 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:SECUNDARIA TECNICA TLACHCO C.C.T. 12DT0065X, lon:-99.60848685, lat:18.56155224}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {2598315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302598319 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, LOCALIDAD TAXCO EL VIEJO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 69-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 1672 | 1574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:49, direccion:Calle San Francisco de Asís, lon:-99.581736, lat:18.479696}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2598319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302598324 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD, YEXTLA, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 96-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 1668 | 1594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.86, meta_modificada:263.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE, lon:-99.934904, lat:17.607401}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.38}} | {2598324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302598331 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS FLORES, COLONIA BUENA VISTA, LOCALIDAD CHICHIHUALCO, MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 97-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 6488 | 5594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.15, meta_modificada:318.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES, COLONIA BUENA VISTA, lon:-99.677668, lat:17.65628}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.81}} | {2598331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302595083 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA TOLVA, POBLADO PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 79769 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 79769 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PAROTILLAS 39928 PAROTILLAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA LA COMISARIA Continuación CARRETERA A LA CONCEPCION VINIENDO POR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA CONCEPCIÓN, CONTINUAS E INGR, lon:-99.62096585, lat:16.87617777}} | 2025-09-02 | 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2595083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596021 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD METLIXTAPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 79133 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79133 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Camino IXCAPUZALCO - METLIXTAPA 7 500 40474 METLIXTAPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL KM 7+500 DEL CAMINO IXCAPUZALCO A METIXTLAPA INICIANDO EN EL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE METLIXTAPA Y TERMINANDO A UN COSTADO, lon:-99.84529654, lat:18.55020788}} | 2025-08-24 | 2025-09-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-011-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2596021/proyecto_FIN, 2596021/proyecto_INICIO, 2596021/proyecto_FIN, 2596021/proyecto_PROCESO, 2596021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596022 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL LOCALIDAD TLANILPA MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 79159 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 79159 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo TLANILPA 40471 TLANILPA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS ENTRE Calle CALLE DE LA SECUNDARIA Y Calle CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLANILPA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 500 METROS DE LA, lon:-99.85250902, lat:18.60276103}} | 2025-08-24 | 2025-09-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-012-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2596022/proyecto_INICIO, 2596022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597898 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Los Capulines, Localidad Ayotzinapa, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 36-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 252 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE LOS CAPULINES, lon:-99.2403, lat:17.715157}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2597898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302599701 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LA LAJA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-58 | N | 0 | 0 | 8191 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Ajuchitlán del Progreso ¿ La laja, lon:-100.4906111, lat:18.1508333}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599719 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO - EL COCO - EL COYOL (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-59 | N | 0 | 0 | 9144 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:151, direccion:se localiza en la Región Tierra caliente, del Estado de Guerrero, en la carretera San Pedro ¿ El Coco ¿ El Coyol, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán, lon:-100.6992972, lat:18.30845}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597049 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN E.C. SAN MARCOS LAS MESAS AL CADENAMIENTO 200.00, LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 14-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 684 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:Calle Principal s/n, lon:-99.433622, lat:16.940293}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2597049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A PETICIÓN DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302597053 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.00 AL 130.00. LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 15-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:Calle Principal s/n, lon:-99.287961, lat:16.835266}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2597053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302597925 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR CAMINO REAL, LOCALIDAD POCHAHUIZCO, MUNICIPIO DE ZITLALA, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 37-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 1380 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:ANDADOR CAMINO REAL S/N, lon:-99.224461, lat:17.666051}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2597925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302599733 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4575846.97}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUTZAMALA - CUADRILLA NUEVA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-60 | N | 0 | 0 | 6038 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cutzamala ¿ Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.5727222, lat:18.4582778}} | 2025-07-10 | 2025-11-06 | 1500000 | 4575846.97 | 1413146.84 | 1413146.84 | 1413146.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/058/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4460489.48, importe_modificado:4460489.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2599733/proyecto_PROCESO, 2599733/proyecto_INICIO, 2599733/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599763 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6420490.9}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TLALCHAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-61 | N | 0 | 0 | 9593 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:se localiza en la Región 01.- Tierra caliente, en el Estado de Guerrero, en la carretera Cd. Altamirano - Tlalchapa, perteneciente al municipio de Pungarabato, lon:-100.6459583, lat:18.3382389}} | 2025-07-10 | 2025-12-16 | 4600000 | 6420490.9 | 1960269.02 | 1960269.02 | 1960269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/059/0/2025, contratista:JUVENAL GARCÍA CHÁVEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:6258629.78, importe_modificado:6258629.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2599763/proyecto_INICIO, 2599763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Incluye el pago del anticipo, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599784 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4871077.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PACHIVIA - IXCATEOPAN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-66 | N | 0 | 0 | 60395 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C Iguala Cd. Altamirano Pachivia - Ixcateopan , lon:-99.7904, lat:18.5005583}} | 2025-07-10 | 2025-11-06 | 1500000 | 4871077.82 | 1539483.26 | 1539483.26 | 1539483.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/060/0/2025, contratista:JOSÉ LUIS FIERRO GARCÍA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4748277.54, importe_modificado:4748277.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2599784/proyecto_INICIO, 2599784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598068 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA + PLAZA Y ANDADORES) TERMINACIÓN EN EP CLUB DE LEONES CCT: 12EPR0107T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAFEF-12EPR0107T-2025-057 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA NÚM. 26, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO VALLARTA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.903016, lat:16.865023}} | 2025-09-10 | 2025-11-08 | 1000000 | 1000000 | 291262.14 | 291262.14 | 291262.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598077 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICO B (5 AULAS DIDÁCTICAS EST. A-84 + SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO "C" A-84 (2 AULA DIDÁCTICAS) EN ST HERMENEGILDO GALEANA CCT: 12DST0085K DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0085K-2025-033 | S | 40 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-99.988611, lat:17.098056}} | 2025-08-21 | 2025-11-03 | 980000 | 980000 | 294000 | 294000 | 294000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598078 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO) EN SG SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT: 12DES0217T DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0217T-2025-034 | S | 292 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE XÓLOTL NÚM. 4, ENTRE CALLE TONALI Y CALLE AZCAPOTZALCO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.560755, lat:17.549042}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598079 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" EN EST. U-3C DE 11 EE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 EMILIANO ZAPATA CCT: 12DST0124W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0124W-2025-035 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ANDADOR CESAR AUGUSTO S/N, CALLE JOSÉ GERVACIO 2 Y CERRADA PLAYA SECA DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.835488, lat:16.895145}} | 2025-07-28 | 2025-10-25 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598080 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) EN TVS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DTV0766C DE LA LOCALIDAD DE AMEYALTEPEC, MUNCIPIO DE EDUARDO NERI | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0766C-2025-036 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GRO., lon:-99.5087, lat:17.9663}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2000000 | 2000000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598081 | Proyecto de inversión | 1278000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1278000.0, modificado:1278000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCO PERIMETRAL) EN ST CARLOS DARWIN CCT: 12DST0076C DE LA LOCALIDAD DE XALITLA, MUNCIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0076C-2025-037 | S | 77 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, XALITLA MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GRO., lon:-99.552569, lat:17.994327}} | 2025-08-11 | 2025-10-24 | 1278000 | 1278000 | 383400 | 383400 | 383400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598082 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS (SEGUNDA ETAPA) EN ST JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN CCT: 12DST0149E DE LA LOCALIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNCIPIO DE MARQUELIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DST0149E-2025-038 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, BARRA DE TECOANAPA MUNICIPIO DE MARQUELIA GRO., lon:-98.731179, lat:16.50923}} | 2025-07-07 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 848076.71 | 848076.71 | 848076.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598083 | Proyecto de inversión | 1837456.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1837456.59, modificado:1837456.59}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO U-3C (SEGUNDA ETAPA) EN SG ÁLVARO OBREGÓN CCT: 12DES0057W DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0057W-2025-039 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS SN, ENTRE CALLE PASEO DE LOS EUROPEOS Y AVENIDA GRAN VÍA EL COLOSO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.81765, lat:16.85093}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1837456.59 | 1837456.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598084 | Proyecto de inversión | 1898320.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1898320.78, modificado:1898320.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 757 T/C + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y /O ANDADORES + RED ELÉCTRICA) EN EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DPR1067Q DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR1067Q-2025-040 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL TERRERO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.154502, lat:17.112628}} | 2025-08-11 | 2025-11-18 | 1898320.78 | 1898320.78 | 1008999.19 | 1008999.19 | 1008999.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598085 | Proyecto de inversión | 369563 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369563.0, modificado:369563.0}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS) EN SG PLAN DE AYUTLA CCT: 12DES0005Q DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES, MUNCIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DES0005Q-2025-041 | S | 293 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO SN, ENTRE PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO., lon:-99.0974, lat:16.9653}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 369563 | 369563 | 369562.96 | 369562.96 | 369562.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598086 | Proyecto de inversión | 277172.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:277172.25, modificado:277172.25}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT: 12DPR0596Z DE LA LOCALIDAD DE ZOYATEPEC, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0596Z-2025-042 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:61, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZOYATEPEC MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.5557, lat:17.3294}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 277172.25 | 277172.25 | 277172.22 | 277172.22 | 277172.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598087 | Proyecto de inversión | 315742.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:315742.77, modificado:315742.77}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN DR. ELEAZAR L. ACOSTA R CCT: 12DJN2825Z DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, MUNCIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DJN2825Z-2025-043 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, SAN LUIS DE LA LOMA MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GRO., lon:-100.889, lat:17.2715}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | 315742.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598088 | Proyecto de inversión | 210495.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210495.18, modificado:210495.18}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS) EN JN BERTHA VON GLUMER CCT: 12EJN0354L DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE), MUNCIPIO DE TLAPEHUALA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12EJN0354L-2025-044 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GRO., lon:-100.509, lat:18.275}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | 210495.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598089 | Proyecto de inversión | 239226.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239226.55, modificado:239226.55}} | EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS) EN EP PATRIA CCT: 12DPR5786Z DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC, MUNCIPIO DE OMETEPEC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR5786Z-2025-045 | S | 123 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN PEDRO ASCENCIO SN, ENTRE CALLE PROLOG. PEDRO ASCENCIO Y CALLE 6 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC GRO., lon:-98.4044, lat:16.6851}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 239226.55 | 239226.55 | 239226.54 | 239226.54 | 239226.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598090 | Proyecto de inversión | 272684.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:272684.83, modificado:272684.83}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A EST. U2C 11 EE EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 06 LEONARDO BRAVO CCT: 12ETC0006F DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS), MUNCIPIO DE LEONARDO BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ETC0006F-2025-002 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS) MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO GRO., lon:-99.841836, lat:17.64782}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 272684.83 | 272684.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599432 | Proyecto de inversión | 1438467.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438467.3, modificado:1438467.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA CASA DEL LAGO, LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO (FAISMUN 2025). - 116594 | 12 | Guerrero | 21 | Coyuca de Benítez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Benítez | 116594 | S | 125 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:159, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Colonia AURELIO V. GUINTO 40976 COLONIA AURELIO V. GUINTO (EL HUAMUCHITO), COYUCA DE BENÍTEZ ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA ACAPULCO - ZIHUATANEJO, ACCESO, lon:-100.06688583, lat:16.99478111}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1438467.3 | 1438467.3 | 1006927.11 | 1006927.11 | 1006927.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCB-SDUOP-FAISMUN-2025-LRI3-042, contratista:KENDI CAMPOS GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, monto:1438467.3, importe_modificado:1438467.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2599432/proyecto_INICIO, 2599432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599435 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALADIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE MARQUELIA GUERRERO. - 102082 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 102082 | S | 115 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:39, direccion:Calzada TLAPA-MARQUELIA EL ZAPOTE, MARQUELIA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DEL ZAPOTE, lon:-98.82095278, lat:16.60535}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2599435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596175 | Acción | 2259942.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259942.39, modificado:2259942.39}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO - 4989 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 4989-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.933232, lat:17.563679}} | 2025-10-06 | 2025-11-26 | 2259942.39 | 2259942.39 | 677982.72 | 677982.72 | 677982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PRODIM-OP-12010-01-2025-AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:2259942.39, importe_modificado:2259942.39}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.14}} | {2596175/proyecto_INICIO, 2596175/proyecto_PROCESO, 2596175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596181 | Acción | 762706.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762706.51, modificado:531734.27}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS (REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, EL CUAL ALOJA OFICINAS QUE DAN ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA). - 4770 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 4770-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.240833, lat:17.409167}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 531734.27 | 531734.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN25-PRODIM4770-AD-01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:531734.27, importe_modificado:531734.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596183 | Acción | 2604268.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604268.3, modificado:2604268.3}} | REMODELACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA - 2741 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 2741-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.260876, lat:16.988854}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2604268.3 | 2604268.3 | 1041707.32 | 1041707.32 | 1041707.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD068, contratista:JUAN MANUEL FIERROS RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2604268.3, importe_modificado:2604268.3}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.4}} | {2596183/proyecto_INICIO, 2596183/proyecto_PROCESO, 2596183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596184 | Acción | 1459882.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459882.78, modificado:1459882.78}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL MUNICIPIO, JURIDICA, ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA. - 3754 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 3754-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.466694, lat:18.28699}} | 2025-09-24 | 2025-12-06 | 1459882.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596185 | Acción | 518468.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518468.89, modificado:518468.89}} | ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 3965 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 3965-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.648982, lat:18.649385}} | 2025-09-01 | 2025-12-12 | 518468.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302596186 | Acción | 1705310.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705310.52, modificado:1705310.52}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, SEMAPA, DIF Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 4024 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 4024-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.398271, lat:17.566724}} | 2025-10-06 | 2025-11-26 | 1705310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598091 | Proyecto de inversión | 615496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615496.81, modificado:615496.81}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR BARDA DE COLINDANCIA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 17 EL OCOTITO CCT: 12ECB0022H DE LA LOCALIDAD DE OCOTITO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0022H-2025-003 | S | 178 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, OCOTITO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.518665, lat:17.251832}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 615496.81 | 615496.81 | 184649.04 | 184649.04 | 184649.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598092 | Proyecto de inversión | 10490045.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.049004578E7, modificado:1.049004578E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-012 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-06-27 | 2025-12-23 | 10490045.78 | 10490045.78 | 3147013.73 | 3147013.73 | 3147013.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598093 | Proyecto de inversión | 5277608.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277608.43, modificado:5277608.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) TERCERA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-013 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-06-27 | 2025-11-23 | 5277608.43 | 5277608.43 | 3839842.56 | 3839842.56 | 3839842.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598094 | Proyecto de inversión | 735963.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735963.22, modificado:735963.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE COYUCA DE BENÍTEZ CCT: 12EUT0006V DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENÍTEZ, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0006V-2025-014 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC SN, COL. CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COYUCA DE BENITEZ GRO., lon:-100.08505, lat:17.007842}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 735963.22 | 735963.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598095 | Proyecto de inversión | 335396.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335396.57, modificado:335396.57}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) CUARTA ETAPA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-12EUT0007U-2025-015 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 335396.57 | 335396.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598096 | Proyecto de inversión | 681756.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681756.14, modificado:681756.14}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (VIALIDAD) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE CCT: 12DIT0003D DE LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO, MUNCIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12DIT0003D-2025-003 | S | 612 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ZIHUATANEJO MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GRO., lon:-101.557785, lat:17.658122}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 681756.14 | 681756.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598097 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CANCHA DE FUTBOL) TERCERA ETAPA EN ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL RAFAEL RAMÍREZ CCT: 12DNL0003G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12DNL0003G-2025-004 | S | 123 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BOUGANVILLE NUM. 5, ENTRE CALLE PEDRO ANDRÉS SUFREND y CALLE COMANDANTE BARESFORD DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.503479, lat:17.536691}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598098 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PÓRTICO DE ACCESO) TERMINACIÓN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y POLITÉCNICA DE LA SIERRA DE GUERRERO CCT: 12EUT0007U DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNCIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-12EUT0007U-2025-005 | S | 36 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLACOTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GRO., lon:-99.979436, lat:17.787444}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595343 | Acción | 750250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750250.0, modificado:750250.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE OLINALA GUERRERO - 4288 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 4288-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.741256, lat:17.778332}} | 2025-09-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2595343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595345 | Acción | 2846658.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846658.28, modificado:2846658.28}} | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA. - 3257 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 3257-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.240833, lat:17.409167}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2846658.28 | 2846658.28 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN25-GIF3257-AD-03, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:980320.0, importe_modificado:980320.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN25-GIF3257-AD-02, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1015775.38, importe_modificado:1015775.38}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN25-GIF3257-AD-01, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:850562.9, importe_modificado:850562.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.2}} | {2595345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595346 | Acción | 3199500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3199500.0, modificado:3199500.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON EL RECURSO DEL FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4413 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 4413-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.604595, lat:18.557382}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3199500 | 3199500 | 1599750 | 1599750 | 1599750 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/INV3/002, contratista:LUIS MEDINA CLAUDIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:3199500.0, importe_modificado:3199500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.5}} | {2595346/proyecto_INICIO, 2595346/proyecto_PROCESO, 2595346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595091 | Proyecto de inversión | 1310256.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310256.2, modificado:1310256.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA RUTA TECOLAPA - LA NOPALERA - AMATITLAN - TEPETLACINGO - EL AGUACATE - ZOQUIAPA - TEPOCHOWUISCO - OCOTECUILCO -AGUA ESCONDIDA - TEPETLACINGO -COLOTIOPA. - 74594 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 74594 | S | 345 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.35, meta_modificada:80.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:Camino / Brecha TEPETLACINGO - COLOTIOPA 22 651 TEPETLACINGO, OLINALÁ LA RUTA DE RASTREO INICIA EN LA COMUNIDAD DE TEPETLACINGO CON DIRECCION Y EL PARAJE LLAMADO COLOTIOPA INCLUYE TODOS LOS CAMINOS RURALES Y BRECHAS SACACOSECHAS , lon:-98.76185836, lat:17.91903553}} | 2025-10-19 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2595091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595096 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CELERINO RAMIREZ EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 71824 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 71824 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle CELERINO RAMIREZ Colonia PLAN DE AYALA 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle DEL SUR Y Calle MORELOS A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA PLAN DE AYALA , lon:-98.8170421, lat:16.59999307}} | 2025-11-23 | 2025-12-20 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2595096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto "Recaudado", trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302595341 | Acción | 928783.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928783.66, modificado:928783.66}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO.. - 4630 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 4630-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 928783.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595342 | Acción | 858000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858000.0, modificado:858000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS (FAISMUN) EJERCICIO 2025, GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 4993 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 4993-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.522047, lat:17.169004}} | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2595342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597723 | Proyecto de inversión | 947789.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947789.02, modificado:947789.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL IXTLAHUACATENGO A LLANOS DE LA MERCED (TRAMO 2) EN PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO - 117227 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 117227 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.44, meta_modificada:9.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:Camino IXTLAHUACATENGO - LLANOS DE LA MERCED 9 440 40466 IXCAPANECA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS A 200 METROS DE IXTLAHUACATENGO A 800 METROS DE LA ENTRADA A LLANO DE LA MERCED, lon:-99.92429331, lat:18.49857875}} | 2025-03-17 | 2025-05-02 | 947789.02 | 947789.02 | 347789.02 | 347789.02 | 347789.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-007-AD/2025, contratista:JUAN CARLOS SÁNCHEZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:947789.02, importe_modificado:947789.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2597723/proyecto_INICIO, 2597723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597726 | Proyecto de inversión | 525112.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525112.99, modificado:525112.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS NEGRAS, EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 115866 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 115866 | S | 20 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.99, meta_modificada:6.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:7, direccion:Camino / Terracería EN CRUCE CON CARR. PILCAYA-TETIPAC - CRUCE CON CARR. TAXCO-IXTAPAN 8 190 40380 CHICHILA, PILCAYA LA OBRA SERA SOBRE EL CAMINO RURAL CHICHILA-PIEDRAS NEGRAS, INICIANDO EN EL KM 1 + 200, QUE ES HASTA DON LLEGA EL, lon:-99.6439682, lat:18.71326343}} | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 525112.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2597726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597729 | Proyecto de inversión | 1574084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574084.35, modificado:1574084.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO IXTLAHUACAN, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 105201 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 105201 | S | 1081 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.16, meta_modificada:126.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ACATEMPA 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR QUE ESTA EN EL BARRIO IXTLAHUACAN DE LA LOCALIDAD, lon:-99.36688647, lat:17.6420714}} | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 1574084.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2597729/proyecto_INICIO, 2597729/proyecto_PROCESO, 2597729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302597947 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 43-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Principal s/n, Col. Francisco Villa, lon:-99.119156, lat:16.726557}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2597947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs6: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs7: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs8: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302597979 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:programa 2x1 para migrantes, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA CUAUHTEMOC, LOCALIDAD CRUZ GRANDE, MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 44-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-99.140446, lat:16.72515}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2597979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302595968 | Proyecto de inversión | 2729411.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2729411.76, modificado:2729411.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGUALITA EN TLAPA DE COMONFORT, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. - 81135 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | 81135 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle IGUALITA Pueblo TLAPA DE COMONFORT 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT LLEGANDO POR EL LADO OESTE SOBRE LA CARRETERA CHILAPA - TLAPA, CONTINUANDO POR LA AVENIDA HEROICO COLEGIO MILITAR, PASANDO EL PANTEON DE LA COL., lon:-98.57683703, lat:17.53023205}} | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 2729411.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2595968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595969 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 64506 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 64506 | S | 292 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4026.0, meta_modificada:4026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:9, direccion:Pueblo LA SOLEDAD 41780 LA SOLEDAD, XOCHISTLAHUACA SE UBICA A 714 KM DE LA LOC. DE LA IGLESIA, COMO REFERENCIA ESTA 176 M DEL SITIO BABERSHOP RAMIZ, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE, lon:-98.16631886, lat:16.9194664}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2595969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302595970 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2E7, modificado:1.2E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLINALÁ, MUNICIPIO DE OLINALÁ, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 67344 | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | 67344 | S | 3122 | 2803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Barrio SAN SEBASTIÁN 41002 OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y SE LOC. EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 500 M AL NO DEL PANTEÓN DE LA LOC. AUN COSTADO DEL MARGEN DEL ARROYO,A CON, lon:-98.73260019, lat:17.78128345}} | 2025-07-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2595970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598069 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP EMILIANO ZAPATA CCT: 12DPR1460T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1460T-2025-034 | S | 167 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE J18 ENTRE LA CALLE 19 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.838872, lat:16.905011}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 1000000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598070 | Proyecto de inversión | 74806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74806.98, modificado:74806.98}} | EQUIPAMIENTO EN JN EL NIÑO DEL SENDERO CCT: 12DJN0695J DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DJN0695J-2025-035 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.597541, lat:17.544705}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 74806.98 | 74806.98 | 74806.78 | 74806.78 | 74806.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598071 | Proyecto de inversión | 230756.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230756.6, modificado:230756.6}} | EQUIPAMIENTO EN TVS VICENTE GUERRERO SALDAÑA CCT: 12DTV0362K DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNCIPIO DE ATLIXTAC | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DTV0362K-2025-036 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PETATLÁN MUNICIPIO DE ATLIXTAC GRO., lon:-98.997668, lat:17.585122}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | 230756.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598072 | Proyecto de inversión | 71962.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71962.22, modificado:71962.22}} | EQUIPAMIENTO EN EP DAMIAN CARMONA CCT: 12EPR0827Z DE LA LOCALIDAD DE LAS ÁNIMAS, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12EPR0827Z-2025-037 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LAS ANIMAS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.3196, lat:16.9715}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | 71962.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598073 | Proyecto de inversión | 139664.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139664.93, modificado:139664.93}} | EQUIPAMIENTO EN ST NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CCT: 12DST0154Q DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHAPULTEPEC, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0154Q-2025-038 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:121, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOMAS DE CHAPULTEPEC MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO., lon:-99.610724, lat:16.71746}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | 139664.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598074 | Proyecto de inversión | 6705950.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6705950.95, modificado:6705950.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO "A" EN EST. U-3C DE 11 EE, PB: 2 AULAS DIDÁCTICAS + TALLER DE CÓMPUTO + BIBLIOTECA + MOD. SANIT.; 1N 5 AULAS; 2N: 5 AULAS + OBRA EXTERIOR EN EPB BENITO JUÁREZ CCT: 12DPB0532O DE LA LOCALIDAD DE TLAMACAZAPA, MUNCIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPB0532O-2025-039 | S | 94 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, TLAMACAZAPA MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO., lon:-99.502808, lat:18.496191}} | 2025-05-13 | 2026-01-07 | 6705950.95 | 6705950.95 | 3735455.55 | 3735455.55 | 3735455.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598075 | Proyecto de inversión | 8582617.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8582617.79, modificado:8582617.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE EDIFICIO "D" EN EST. U-2C DE 10 EE; P.B.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS; P.A.: 4 AULAS DIDÁCTICAS + ANEXO + CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR EN ST AARÓN M. FLORES MOCTEZUMA CCT: 12DST0106G DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DST0106G-2025-040 | S | 151 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO ESCOLAR VICENTE GUERERO SN, ENTRE AVENIDA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.504781, lat:17.536333}} | 2025-05-13 | 2025-11-08 | 8582617.79 | 8582617.79 | 6461885.63 | 6461885.63 | 6461885.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302598076 | Proyecto de inversión | 9126240.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9126240.53, modificado:9126240.53}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" DE ESTRUCTURA U-2C DE 7 EE. PB. MOD. S.S. + DIRECCIÓN + BODEGA + USAER 1N. 3 AULAS DIDÁCTICAS (TERMINACIÓN) + OBRA EXTERIOR EN CEPI ROSAURA ZAPATA CCT: 12DCC0671K DE LA LOCALIDAD DE ILIATENCO, MUNCIPIO DE ILIATENCO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DCC0671K-2025-041 | S | 69 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EN LA LOCALIDAD DE ILIATENCO GRO., lon:-98.68571, lat:17.044763}} | 2025-05-13 | 2025-11-08 | 9126240.53 | 9126240.53 | 5950258.92 | 5950258.92 | 5950258.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603208 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 195 EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:JALAPA, MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GRO., lon:-99.27804894, lat:17.34009363}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603233 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LA PREPARATORIA POPULAR DE LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 2646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, GRO., lon:-98.8150746, lat:17.55497425}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603274 | Proyecto de inversión | 1088777.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088777.5, modificado:1088777.5}} | REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR "CERRO DE LOS CUATES II" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE VENTURA, EN EL MUNICIPIO DE LAS VIGAS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-139 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Las Vigas ¿ Alto de Ventura, km 6+340, Municipio de Las Vigas, lon:-99.248689, lat:16.696308}} | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 1088777.5 | 1088777.5 | 1088111.25 | 1088111.25 | 1088111.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599963 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETIPAC - EL GAVILÁN (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-67 | N | 0 | 0 | 4733 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera Tetipac - El Gavilán, lon:-99.65045, lat:18.6464889}} | 2025-09-19 | 2025-12-17 | 0 | 3990749.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/107/0/2025, contratista:JESÚS GABRIEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3890142.02, importe_modificado:3890142.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2599963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600305 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción de la tercera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-104-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:domicilio conocido, lon:-98.715819, lat:17.229495}} | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600306 | Proyecto de inversión | 408000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408000.0, modificado:408000.0}} | Rehabilitación de la segunda etapa del colector principal, en la localidad de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-029-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.530289, lat:17.660478}} | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 0 | 405891.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600307 | Proyecto de inversión | 422298.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422298.39, modificado:422298.39}} | Interconexión de drenaje sanitario en el Fraccionamiento Misión del Mar en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-033-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.807106, lat:16.833306}} | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 0 | 418435.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600308 | Proyecto de inversión | 1455936.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455936.2, modificado:1455936.2}} | Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Zona de Fraccionamiento Costa Azul en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-050-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 658609 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.8539529, lat:16.8507544}} | 2025-09-18 | 2025-11-30 | 0 | 958805.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600309 | Proyecto de inversión | 1352990.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352990.16, modificado:1352990.16}} | Construcción de bordos (rectificación y encauzamiento) en los márgenes del Arroyo El Embarcadero a la altura de la localidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-031-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 1318 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:66, direccion:domicilio conocido, lon:-100.002356, lat:16.992594}} | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 0 | 1349520.78 | 522404 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601260 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Las Mesas, municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-067/068-2024 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:119, direccion:domicilio conocido, lon:-101.0555689, lat:17.5143356}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568374 | Proyecto de inversión | 1452316.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452316.94, modificado:1452316.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLAN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 113867 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 113867 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.93, meta_modificada:1071.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:7, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo CHONTALCOATLAN 40360 CHONTALCOATLÁN, TETIPAC ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle PRINCIPAL ACCESAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, POR CALLE PRINCIPAL, AVANZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR AL CEN, lon:-99.57452393, lat:18.65452642}} | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 1452316.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567817 | Proyecto de inversión | 239476.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239476.08, modificado:239476.08}} | Rehabilitación de camino rural Xochitlán Barrio nuevo en la localidad Barrio nuevo, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 111465 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 111465 | S | 97 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7947.8, meta_modificada:7947.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:116, direccion:Camino XOCHITLAN - BARRIO NUEVO 1 340 39260 BARRIO NUEVO, QUECHULTENANGO ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE., lon:-99.17926971, lat:17.32645633}} | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 239476.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568418 | Proyecto de inversión | 1345800.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345800.58, modificado:1345800.58}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL BARRIO MÁGICO DEL SANTUARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 118388 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 118388 | S | 6230 | 6230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6078.9, meta_modificada:6078.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle INSURGENTES Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Y Calle CHIMALPOPOCAT Calle DE LA ALBERCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO MIER PE, lon:-99.39883354, lat:17.56065261}} | 2025-10-13 | 2025-11-22 | 1345800.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568492 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 96275 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 96275 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo TLALCHAPA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle AV REVOLUCION SE COLOCARON EN LAS PRINCIPALES CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL TLALCHAPA, DENTRO DEL PRIMER, lon:-100.47849478, lat:18.41125637}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2568492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568497 | Proyecto de inversión | 1060696.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060696.36, modificado:1060696.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CEBETIS PEDRO REYES MONTAÑEZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 96204 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 96204 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.02, meta_modificada:664.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:Calle Alejandro Cervantes Delgado Pueblo Colonia Cuauhtemoc 40695 COLONIA CUAUHTÉMOC, TLALCHAPA ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Cuauhtemoc Calle Profr:Antonio Jaimes Aguilar cerca de la plaza de Toros y del centro de salud , lon:-100.37881305, lat:18.34725946}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2568497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566655 | Proyecto de inversión | 408865.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408865.76, modificado:408865.76}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LLANO REAL - 109245 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 109245 | S | 201 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.05, meta_modificada:49.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle EL PESCADOR Pueblo LLANO REAL 40967 LLANO REAL (EL DORADO), BENITO JUÁREZ ENTRE Calle CARR HACIENDA-PLAYA LAS GAVIOTAS Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE AL LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO REAL DONDE SE UBICA EL P, lon:-100.4383662, lat:17.070927}} | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 408865.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2566655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602527 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento general de edificios. (Impermeabilizante, pintura, loseta, luminarias, bajadas pluviales). Escuela Superior de Enfermería No. 03, Ometepec, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-12 | N | 0 | 0 | 663 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Constitución S N, Centro, 41900 Ometepec, Gro., lon:-98.40432278, lat:16.68512088}} | 2025-09-01 | 2025-12-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2602527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602768 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.366559129E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "ARROYO CAMPANA" (PRIMERA ETAPA), ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM. 49+000 DE LA CARRETERA AYUTLA - PASCALA DEL ORO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-83 | N | 0 | 0 | 9500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.05, meta_modificada:50.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:17, direccion:Esta obra se localiza en la Región 06-Costa Chica, en la carretera Ayutla-Pascala del Oro, km 49+000, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Pascala del Oro, perteneciente al Municipio de San Luis Acatlán, lon:-98.81305, lat:17.0348667}} | 2025-07-14 | 2025-12-10 | 7700000 | 13665591.29 | 8799274.4 | 8799274.4 | 8799274.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/066/0/2025, contratista:VAGMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1.332108059E7, importe_modificado:1.332108059E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.04}} | {2602768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602835 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9506416.5}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CHILPANCINGO - AMOJILECA - JALEACA DE CATALÁN (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-95 | N | 0 | 0 | 35025 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:se localiza en el eje carretero Chilpancingo ¿ Amojileca ¿ Jaleaca de Catalán, tiene una longitud de 60 km, lon:-99.85480556, lat:17.4500278}} | 2025-05-26 | 2025-11-21 | 3000000 | 9506416.5 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/030/0/2025, contratista:INGPROMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9266758.94, importe_modificado:9266758.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} | {2602835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602851 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Callejón sin Nombre en el Barrio las Cruces, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 29-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Calle sin Nombre, Barrio Las Cruces, lon:-98.295812, lat:16.807966}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.4}} | {2602851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302602874 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Callejón Nicolas Bravo en el Barrio San Francisco, Localidad Zitlala, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 34-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 3368 | 2709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.66, meta_modificada:773.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Callejón Nicolas Bravo, Barrio de San FrANCISCO, lon:-99.18296, lat:17.698544}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.36}} | {2602874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302602891 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9603163.6}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TÉCPAN - EL BALCÓN (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-101 | N | 0 | 0 | 14642 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.12, meta_modificada:1.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, lon:-100.6186667, lat:17.45}} | 2025-07-17 | 2025-12-13 | 3000000 | 9603163.6 | 4851748.22 | 4851748.22 | 4851748.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/072/0/2025, contratista:JOSÉ ANTONIO SOLÍS ESTRADA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9361067.04, importe_modificado:9361067.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.28}} | {2602891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602910 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Emiliano Zapata, Localidad Palula, Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 89-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 391 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.86, meta_modificada:749.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle Emiliano Zapata, Localidad Palula, lon:-99.5402, lat:18.097225}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.98}} | {2602910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRÉTERA EL PARAÍSO - PUERTO DE GALLO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-116 | N | 0 | 0 | 12345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, teniendo una Longitud Total de 40.00 kilómetros con punto de origen 0+00, lon:-100.2349583, lat:17.3402806}} | 2025-05-23 | 2025-10-19 | 10000000 | 9999999.98 | 9845648.31 | 9845648.31 | 9845648.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/021/0/2025, contratista:GELGAN GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9747899.15, importe_modificado:9747899.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600310 | Proyecto de inversión | 2371238.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371238.72, modificado:2371238.72}} | Mantenimiento (desazolve) del Arroyo Seco (de la calle Gardenias a la calle 9) en la colonia Postal, en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-032-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 11259 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1755.6, meta_modificada:1755.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.83075, lat:16.909392}} | 2025-08-22 | 2025-09-20 | 0 | 2366629.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1755.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600311 | Proyecto de inversión | 153620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.69, modificado:153620.69}} | Construcción de obra de excedencia en la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tlalchapa, municipio de Tlalchapa, en el estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-028-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 4299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.4766524, lat:18.3995266}} | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 0 | 153108.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600312 | Proyecto de inversión | 459875.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459875.17, modificado:459875.17}} | Rehabilitación del cárcamo de bombeo en la localidad de San Jerónimo, municipio de Benito Juárez en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-030-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 7494 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.468668, lat:17.13637}} | 2025-08-22 | 2025-08-31 | 0 | 458914.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601956 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1RA ETAPA DEL CECOFAM EN COYUCA DE CATALÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-ITP-FAFEF-02/2025 | N | 0 | 0 | 38554 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle General Hemenegildo Galeana, esquina Calle Emiliano Zapata, Barrio el Capire, Coyuca de Catalán, lon:-100.70098049, lat:18.3294307}} | 2025-06-23 | 2025-11-15 | 4499863.03 | 4499863.03 | 3762487.91 | 3762487.91 | 3762487.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602119 | Proyecto de inversión | 3920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3920000.0, modificado:3920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA PLAYA VENTURA - PLAYA AZUL (2A. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-55 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, perteneciente al Municipio de Copala, lon:-98.89302778, lat:16.5369083}} | 2025-04-29 | 2025-09-25 | 3920000 | 3920000 | 3819125.43 | 3819125.43 | 3819125.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/ICMTP/015/0/2025, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA CRAWLER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3821176.47, importe_modificado:3821176.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.0}} | {2602119/proyecto_INICIO, 2602119/proyecto_PROCESO, 2602119/proyecto_FIN, 2602119/proyecto_PROCESO, 2602119/proyecto_FIN, 2602119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602544 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Mantenimiento general, andadores, cibermesas. Centro Regional de Educación Superior, Campus Montaña, Huamuxtitlan, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-27 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:41200 Huamuxtitlán, Gro., lon:-98.56380586, lat:17.82774493}} | 2025-10-06 | 2025-12-14 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602846 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7994491.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CAMPO MORADO" (SEGUNDA ETAPA) ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 29+900 DE LA CARRETERA E.C. (PARAÍSO - PUERTO DEL GALLO) - LA AURORA - RENACIMIENTO - CAMPO MORADO, MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-96 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.06, meta_modificada:0.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:se localiza en la Región 08 - Sierra, en el Estado de Guerrero, km 29+900 de la carretera E.C. (Paraíso - Puerto del Gallo) - La Aurora - Renacimiento - Campo Morado, Municipio de Gral. Heliodoro Castillo,, lon:-100.179822, lat:17.579455}} | 2025-05-29 | 2025-08-26 | 4400000 | 7994491.39 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/035/0/2025, contratista:GRUPO COCS, S.A. DE. C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7792949.59, importe_modificado:7792949.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} | {2602846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602882 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL PAROTAL - EL PORVENIR - SAN ANTONIO LAS TEXAS (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-99 | N | 0 | 0 | 11235 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.86, meta_modificada:0.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, lon:-101.0229389, lat:17.4987694}} | 2025-09-19 | 2025-12-20 | 3000000 | 9500212.15 | 1389106.65 | 1389106.65 | 1389106.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/109/0/2025, contratista:RAÚL ANDAYA PEÑALOZA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9260711.0, importe_modificado:9260711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2602882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602808 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA PINTADA - EL EDÉN (CUARTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-92 | N | 0 | 0 | 5276 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en el camino La Pintada ¿ El Edén del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.1608333, lat:17.3638889}} | 2025-09-19 | 2025-12-20 | 3000000 | 8896662.21 | 216206.9 | 216206.9 | 216206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/108/0/2025, contratista:CODEGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:8672376.61, importe_modificado:8672376.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2602808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602844 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Principal en el Barrio Santiago Apostol, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 28-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Principal S/N Barrio Santiago Apostol, lon:-98.296904, lat:16.813676}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2602844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302601651 | Proyecto de inversión | 1315393.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315393.53, modificado:1315393.53}} | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ¿A¿ DE USO MÚLTIPLE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, GUERRERO. | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-02 | N | 0 | 0 | 2769 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5336.45, meta_modificada:5336.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:ACATEPEC , lon:-98.910125, lat:17.325087}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1315393.53 | 1315393.53 | 344784.53 | 344784.53 | 344784.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FORTAMUN25/DOP-ADJ/C-02, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1315393.53, importe_modificado:1315393.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.76}} | {2601651/proyecto_INICIO, 2601651/proyecto_PROCESO, 2601651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602530 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento general a Torre de Ingeniería (2ª Etapa). Facultad de Ingeniería, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-15 | N | 0 | 0 | 1415 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas SN, Haciendita, 39079 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49530598, lat:17.53675274}} | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602531 | Proyecto de inversión | 1685325.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685325.99, modificado:1685325.99}} | Mantenimiento general a edificios (2a Etapa). Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-16 | N | 0 | 0 | 1218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49657199, lat:17.53642435}} | 2025-10-13 | 2025-12-28 | 1685325.99 | 1685325.99 | 1685325.99 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602534 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Terminación de plazoleta. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-18 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 38, Centro, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50501987, lat:17.55635144}} | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602543 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Mantenimiento general a Edificio de Posgrado. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-26 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Benito Juárez 38, Centro, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50506489, lat:17.55651248}} | 2025-10-06 | 2025-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602546 | Proyecto de inversión | 602584.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:602584.43, modificado:602584.43}} | Mantenimiento a modulo de baños y aires acondicionado. Escuela Preparatoria No. 31, Huamuxtitlan, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-3 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 41200 Huamuxtitlán, Gro., lon:-98.55772165, lat:17.80980255}} | 2025-09-08 | 2025-11-23 | 602584.43 | 602584.43 | 602584.43 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2602546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302599983 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TAXCO - TETIPAC) - PUERTO OBSCURO (TRAMOS AISLADOS), EN LOS MUNICIPIOS DE TAXCO DE ALARCÓN / PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-69 | N | 0 | 0 | 7792 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:100, direccion:se localiza en la Región Norte, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se desprende de la carretera E.C (Taxco - Tetipac) - Puerto Obscuro , lon:-99.69386944, lat:18.5941472}} | 2025-08-13 | 2025-12-10 | 1500000 | 4924538.62 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/077/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4800390.59, importe_modificado:4800390.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} | {2599983/proyecto_PROCESO, 2599983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-10}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602733 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mantenimiento y conservación del edificio 1 en el Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-AD-FAFEF-05/2025 | N | 0 | 0 | 154173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3380.43, meta_modificada:3380.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Carrettera Federal Iguala-Chilpancingo, Col. San Angel km. 123, C.P. 40099, Iguala de la Independencia Guerrero, lon:-99.50677184, lat:18.33077008}} | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3380.43}} | {2602733/proyecto_INICIO, 2602733/proyecto_FIN, 2602733/proyecto_PROCESO, 2602733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602772 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Conservación y mantenimiento de Juzgados para Adolecentes Chilpancingo, 2da. etapa. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-AD-FAFEF-07/2025 | N | 0 | 0 | 283354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carretera Chilpancingo-Chichihualco , C.P. 39016, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, lon:-99.51955797, lat:17.59023526}} | 2025-05-12 | 2025-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2602772/proyecto_INICIO, 2602772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601873 | Proyecto de inversión | 1107669.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107669.53, modificado:1107669.53}} | Adecuación de espacios para oficinas de la procuraduria de protección de niñas, niños, adolescentes y adulto mayor en Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 1. ADECUACION ESPACIOS CHILPANCINGO | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:738.33, meta_modificada:738.33}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C. GABRIEL LEYVA, lon:-99.49335281, lat:17.53236878}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C. GABRIEL LEYVA S/N COL. BUROCRATAS C.P. 39090, lon:-99.493897, lat:17.533055}} | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 1107669.53 | 1107669.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158719, contratista:, convocante:Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, monto:1107669.53, importe_modificado:1107669.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META SE REPORTO EN FUNCION AL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ,EN MUROS Y PLAFONES, DE 738.33 METROS CUADRADOS, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:NO SE REPORTAN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEBIDO A QUE LA OBRA NO SE HA TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601888 | Proyecto de inversión | 389060.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389060.42, modificado:389060.42}} | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTO MAYOR EN ACAPULCO JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 2. PROCURADURIA ACAPULCO | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:403.36, meta_modificada:403.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. Victoria Col. La Laja, lon:-99.8758, lat:16.87626}} | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 389060.42 | 389060.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158704, contratista:, convocante:Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, monto:389060.42, importe_modificado:389060.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La meta se reporto en función al PinturavinílicaenmurosmarcaComexVinimexa3manos,incluye:aplicacióndesellador,materiales,andamios,preparacióndelasuperficie,manodeobra,equipo,herramientaparasucorrectaejecución., trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:NO SE REGISTRAN AVANCES DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602801 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Andador Sin Nombre, Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 07-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 381 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Andador sin Nombre , lon:-99.399768, lat:17.155552}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2602801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601918 | Proyecto de inversión | 1678888.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678888.23, modificado:1678888.23}} | Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en Tlapa de Comonfort | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 3. CDC TLAPA | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1219.05, meta_modificada:1219.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-98.59118, lat:17.5399}} | 2025-08-08 | 2025-12-31 | 1678888.23 | 1678888.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159129, contratista:, convocante:Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, monto:1678888.23, importe_modificado:1678888.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META SE REPORTO EN FUNCION A SUMINISTRO Y APLICACIÓNDEPINTURAVINILICAVINIMEXOSIMILARENMUROS:INCLUYE:FONDEO,DOSMANOSDEPINTURA,HERRAMINETA,MANODEOBRAYTODOLONECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602873 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4811222.58}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA - EL PAROTAL - MAMEYAL - EL DURAZNO, (TERCERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-98 | N | 0 | 0 | 16245 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:142, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlán, teniendo una Longitud Total de 63.00 kilómetros con punto de origen 23+000 en el lugar llamado El Parotal, lon:-101.0229444, lat:17.5405556}} | 2025-06-17 | 2025-11-13 | 1500000 | 4811222.58 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/045/0/2025, contratista:JIM & SAN GRUPO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4689931.25, importe_modificado:4689931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.23}} | {2602873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602886 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Amate, Localidad Yetlalcingo, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 35-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 330 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.66, meta_modificada:773.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:Calle el Amate, Yetlalcingo, lon:-99.11696, lat:17.720475}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.36}} | {2602886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601946 | Adquisición | 3680666 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680666.0, modificado:3680666.0}} | Adquisición de Sedán tipo patrulla equipado con balizamiento Seguridad Pública Estatal | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Cerrada Juan jimenez sanches #4 col. El Potrerito C.P. 39070 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.48663, lat:17.52169}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3312599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602908 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9446491.51}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA POTRERILLO DEL RINCÓN - PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RÍO IGUAPA - HOJA DE VENADO (TRAMOS AISLADOS), SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-107 | N | 0 | 0 | 7846 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero, lon:-98.59053889, lat:16.9591889}} | 2025-07-10 | 2025-12-06 | 3000000 | 9446491.51 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/061/0/2025, contratista:COIVSSO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9208344.67, importe_modificado:9208344.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.07}} | {2602908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600303 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-049-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 1077 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:domicilio conocido, lon:-98.627264, lat:17.236924}} | 2025-09-18 | 2025-11-30 | 0 | 1916408.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600304 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable en la localidad de San Isidro Labrador, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-103-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:domicilio conocido, lon:-98.565169, lat:17.325141}} | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601232 | Proyecto de inversión | 3434503.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717251.9, modificado:1717251.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1717251.9, modificado:1717251.9}} | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Colonia Cuauhtémoc, municipio de Tlalchapa, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-056-2024 | N | 0 | 0 | 925 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:domicilio conocido, lon:-100.3830331, lat:18.3449869}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 0 | 3065985.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601240 | Proyecto de inversión | 6460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584000.0, modificado:2584000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876000.0, modificado:3876000.0}} | Construcción de la segunda y última etapa del sistema de agua potable en la localidad de Tierra Colorada, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-060/61-024 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4779683, lat:18.2697169}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 0 | 4949695.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601247 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de la tercera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Tlacotitlanapa, municipio de Mochitlán en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-062-2024 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.3484339, lat:17.4224958}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 1200000 | 3172835.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602085 | Proyecto de inversión | 8332135 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8332135.0, modificado:8092340.99}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL JAGUEY - SAN ÁNGEL - GRUTAS DE JUXTLAHUACA (SEGUNDA ETAPA), EN SAN ÁNGEL, EN EL MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-16 | N | 0 | 0 | 4034 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:44, direccion:se localiza en la localidad de San ángel en el municipio de Chilapa de Álvarez, en el Estado de Guerrero, en el camino El Jaguey ¿ San Ángel ¿ Grutas de Juxtlahuaca,, lon:-99.16608889, lat:17.4841889}} | 2025-05-27 | 2025-10-23 | 4582674.25 | 8092340.99 | 2438266.96 | 2438266.96 | 2438266.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/031/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7888332.39, importe_modificado:7888332.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}} | {2602085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601253 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-063-2024 | N | 0 | 0 | 561 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:domicilio conocido, lon:-98.5895778, lat:17.2667933}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 0 | 3746237.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601270 | Proyecto de inversión | 20630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800000.0, modificado:7800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:7580000.0, modificado:7580000.0}} | Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Tuxpan, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero (Tercera y última). | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-057/058/059-2024 | N | 0 | 0 | 2349 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:23, direccion:domicilio conocido, lon:-99.4789142, lat:18.349355}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601279 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de la segunda etapa del sistema de drenaje de sanitario en la localidad de Tenexpa, municipio de Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-070-2024 | N | 0 | 0 | 2015 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:88, direccion:domicilio conocido, lon:-100.6702942, lat:17.1834353}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 1900000 | 2376290.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602131 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. ( CHILPANCINGO - AMOJILECA) - COAPANGO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-73 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.46, meta_modificada:0.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:34, direccion:se localiza en la Región centro, en el Estado de Guerrero, entre la localidad de Coapango, San Vicente El Fresno, perteneciente al Municipio de Chilpancingo, lon:-99.58223889, lat:17.5450694}} | 2025-08-13 | 2025-12-20 | 4400000 | 8000000 | 2241247.55 | 2241247.55 | 2241247.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/078/0/2025, contratista:ARFRAK S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7359993.86, importe_modificado:7359993.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}} | {2602131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602157 | Proyecto de inversión | 8201107.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8201107.72, modificado:8201107.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "OCOTITO", ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL KM. 0+450 DE LA CARRETERA OCOTITO - TLAHUIZAPA - JALEACA DE CATALAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-74 | N | 0 | 0 | 30500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.14, meta_modificada:19.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:se localiza en la Región 03-Centro, en el Estado de Guerrero, en la Localidad de Ocotito, perteneciente al Municipio de Chilpancingo de los Bravo, lon:-99.51513889, lat:17.2516944}} | 2025-07-14 | 2025-12-20 | 4840000 | 8201107.72 | 3231811.89 | 3231811.89 | 3231811.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/065/0/2025, contratista:MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7994357.11, importe_modificado:7994357.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.39}} | {2602157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603143 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MARQUELIA - LA BOCANA, EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-119 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:Esta obra se localiza en la Región 06 - Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse se refiere con el tramo carretero que va de la población de Marquelia, a La Bocana, lon:-98.81713056, lat:16.5802333}} | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2200000 | 2200000 | 839369.46 | 839369.46 | 839369.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/049/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2144537.82, importe_modificado:2144537.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603147 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL POLVORÍN - LA GUADALUPE (TRAMOS ¿ AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MARQUENA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-120 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:se localiza en la Región Costa Chica, en el Estado de Guerrero; y el tramo a ejecutarse esta sobre la carretera Marquelia - Barra de Tecoanapa, lon:-98.80639722, lat:16.5816472}} | 2025-07-21 | 2025-10-18 | 1500000 | 1500000 | 37815.13 | 37815.13 | 37815.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/074/0/2025, contratista:NABE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.92}} | {2603147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603161 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CACALUTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-122 | N | 0 | 0 | 3818 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:Esta obra se localiza en el camino Cacalutla ¿ Cerro Prieto De Los Blanco del municipio de Atoyac de Álvarez, lon:-100.3835083, lat:17.1728028}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 1000000 | 1000000 | 748676.05 | 748676.05 | 748676.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/039/0/2025, contratista:ADOLFO ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.92, importe_modificado:974789.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2603161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603174 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:1499999.92}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAHUIZAPA ¿ COACOYULILLO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-123 | N | 0 | 0 | 2237 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:se localiza en la localidad de Tlahuizapa en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Tlahuizapa ¿ Coacoyulillo, lon:-99.60375, lat:17.3053972}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1499999.92 | 1499999.92 | 948679 | 948679 | 948679 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/038/0/2025, contratista:PROYECCIONES GEOMETRICAS Y CONSTRUCCIONES GAR-HER S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.8, importe_modificado:1462184.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2603174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601411 | Proyecto de inversión | 1398790.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398790.37, modificado:1398790.37}} | Mejoramiento al Cuartel CERESO de Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública |  | N | 0 | 0 | 1956 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr. Sergio García Ramírez S/N, Las Cruces, 39770 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.84102, lat:16.89704}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 1258911.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Tipo de programa o proyecto seleccionar una categoría diferente a otros proyectos de inversión, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:revisar el numero de beneficiarios, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302603194 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MORRO FRACCIONAMIENTO CONDESA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO., lon:-99.86761466, lat:16.86021891}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603204 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN Y APERTURA DE CAMINO RURAL Y SACACOSECHA CON ENGRAVADO EN EL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - ZIHUATANEJO KM 79, LA SIDRA - RÍO ATOYAC, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:236, direccion:LA SIDRA, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-100.45921592, lat:17.15819597}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603210 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:172, direccion:CERRITO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-98.93288184, lat:17.448603}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603218 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LOS HOYOS - DERRUMBADO - FILO DEL AGUILA; CHICAHUALES - LAS CEIBAS; BUENAVISTA -NARANJITOS - LAURELES - PARRALES, EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-128 | N | 0 | 0 | 8554 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de San Miguel Totolapan, lon:-100.1203194, lat:17.7994972}} | 2025-06-11 | 2025-08-11 | 1000000 | 999999.99 | 784988.56 | 784988.56 | 784988.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/041/0/2025, contratista:VARJOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.91, importe_modificado:974789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:85.0}} | {2603218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603219 | Proyecto de inversión | 15800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58E7, modificado:1.58E7}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA LIC. RENE JUAREZ CISNEROS TRAMO: INSTITUTO TECNOLOGICO- PUENTE ELEVADO LA AVISPA, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.49534812, lat:17.53159851}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603225 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ATOCUTLA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:ATOCUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO., lon:-99.085269, lat:16.8509867}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603230 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CAPITÁN MANUEL LEYVA MANCILLA Y TENIENTE EZEQUIEL LEYVA MANCILLA EN LA COLONIA VILLA DE LEYVA EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo, municipio de los Bravo, Gro., lon:-99.48021646, lat:17.52594418}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603241 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE APOZONALCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 601 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:APOZONALCO, MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, GRO., lon:-98.99390926, lat:17.46807373}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603242 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHADO DE TRIBUNAS Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD DE NUXCO, MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 2033 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:NUXCO, MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.75446748, lat:17.2090902}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603246 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE COAHUAYULTA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO., lon:-101.7300934, lat:18.3176804}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603251 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR LOS GIRASOLES Y AND. GARDENIAS DE LA COLONIA 10 DE ABRIL EN CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.5053175, lat:17.56477078}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603252 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUATRO CRUCES - LA SANGUINARIA - EN EL MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-132 | N | 0 | 0 | 3211 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:Esta obra se localiza en la Región Tierra Caliente, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, lon:-100.5219889, lat:17.6501889}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 500000 | 499999.78 | 250147.03 | 250147.03 | 250147.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603255 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE TECUICIAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:52, direccion:TECUICIAPA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO., lon:-99.60219913, lat:18.44292114}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603257 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:EL AGUACATE, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO., lon:-99.72401962, lat:18.58076114}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603258 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BÁSQUETBOL Y CONST. DE CANCHA DE FUTBOL SIETE CON ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ALLENDE, MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:BUENAVISTA DE ALLENDE, MPIO. DE TECOANAPA, GRO., lon:-99.21424817, lat:17.00185408}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603259 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PANORÁMICA EN LA COLONIA MONTAÑA DE PLATA EN TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:TAXCO, MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN, GRO., lon:-99.60903856, lat:18.55841774}} | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603263 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL DE MARQUELIA EN EL MPIO. DE MARQUELIA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 6857 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:MARUELI. MPIO. DE MARQUELIA, GRO., lon:-98.81199227, lat:16.58080344}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603264 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESC. TELESECUNDARIA EN AYAVITLE, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:AYAVITLA, MPIO. DE AHUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., lon:-100.5034688, lat:18.19810707}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603266 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO DE LA COL. LA SABANA, EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.80286448, lat:16.83357057}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603270 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COAMACINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:129, direccion:COAMACINGO, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO., lon:-98.93819229, lat:17.4251816}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603271 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (CHILPANCINGO - ACAPULCO) ¿ ACAHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-137 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion: que conduce a la comunidad, en el Km 27+000 , lon:-99.47930833, lat:17.3412083}} | 2025-07-04 | 2025-09-01 | 600000 | 600000 | 306236.98 | 306236.98 | 306236.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603272 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLORZANO, COLONIA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, MPIO. DE ARCELIA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA, GRO., lon:-100.27663547, lat:18.30820945}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603277 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. (ZITLALA - LA ESPERANZA) ¿ COAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-140 | N | 0 | 0 | 21977 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:se localiza en la carretera La Esperanza - Zitlala, en el km. 3+500 lado Izquierdo, en el Estado de Guerrero, , lon:-99.22791667, lat:17.7096667}} | 2025-08-23 | 2025-12-18 | 4766868.12 | 4766868.12 | 1426030.34 | 1426030.34 | 1426030.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603278 | Proyecto de inversión | 1003662.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003662.13, modificado:1003662.13}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO EL TAMARINDO ¿ ZAPOTILLAL - SAN JOSÉ DE LOS OLIVOS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-141 | N | 0 | 0 | 9434 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:195, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Petatlan, teniendo una Longitud Total de 52.00 kilómetros con punto de origen 0+000 en la localidad de El Tamarindo , lon:-101.1954083, lat:17.5874583}} | 2025-08-07 | 2025-10-15 | 1003662.13 | 1003662.13 | 318810.23 | 318810.23 | 318810.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603284 | Proyecto de inversión | 476683 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476683.0, modificado:476683.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ACAPULCO ¿ PINOTEPA NACIONAL) - PLAYA VENTURA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE COPALA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-151 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 06-Costa Chica, en el Estado de Guerrero, en el E.C. (Acapulco ¿ Pinotepa Nacional) ¿ Playa Ventura, km 2+120, Municipio de Cópala, lon:-98.925, lat:16.577333}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 0 | 476683 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL LAS PIÑAS - TLALCHOCOHUITE (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-76 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.52, meta_modificada:0.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:se localiza en la localidad de Las Piñas hacia la localidad de Tlalchocohuite, municipio de Juan R. Escudero, en el Estado de Guerrero,, lon:-99.53170833, lat:17.0990278}} | 2025-08-23 | 2025-12-18 | 1500000 | 4680480.36 | 1470901.93 | 1470901.93 | 1470901.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/086/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA JORAZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4562485.06, importe_modificado:4562485.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} | {2602744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PAGO DE ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:mariadjeronimog, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602758 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Adecuación del Centro de Convivencia Familiar en el Palacio de Justicia de Tlapa de Comonfort | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-AD-FAFEF-03/2025 | N | 0 | 0 | 64200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:Calle xochicali colonia Atlamajac, C.P. 41330, Tlapa de Comonfort, lon:-98.54965141, lat:17.55562612}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2602758/proyecto_FIN, 2602758/proyecto_PROCESO, 2602758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602761 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7673943.95}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXTLA - LAS TRINCHERAS (PRIMERA ETEPA), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-82 | N | 0 | 0 | 2764 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:obra se localiza en el camino Ixtla ¿ Cerro Prieto del municipio de Atoyac de Álvare, lon:-100.3835083, lat:17.1728028}} | 2025-07-11 | 2025-12-17 | 2400000 | 7673943.95 | 2423435.44 | 2423435.44 | 2423435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/063/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7480483.18, importe_modificado:7480483.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2602761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602776 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUCHITÁN - LLANOS DEL COCO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-84 | N | 0 | 0 | 485 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.98, meta_modificada:0.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:se localiza en la Región de la Costa Chica, en el Estado de Guerrero, cuenta con una Longitud total de 5.0 kilómetros, lon:-98.65529444, lat:16.6434972}} | 2025-10-06 | 2025-12-19 | 4400000 | 7655516.44 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/116/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIED, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:7655516.44, importe_modificado:7655516.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602785 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Mejoramiento y coservación de CECOFAM Acapulco | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-AD-FAFEF-08/2025 | N | 0 | 0 | 433587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.04, meta_modificada:1088.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Privada Cristobal Colón, No. 36, Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670, Acapulco de Juárez, Guerrero , lon:-99.87999772, lat:16.86354842}} | 2025-06-27 | 2025-09-20 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1088.04}} | {2602785/proyecto_INICIO, 2602785/proyecto_PROCESO, 2602785/proyecto_FIN, 2602785/proyecto_PROCESO, 2602785/proyecto_FIN, 2602785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602791 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACAPULCO - EL VELADERO (CUARTA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-89 | N | 0 | 0 | 2857 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:se localiza en las Región Acapulco en el Estado de Guerrero, en el Camino Acapulco ¿ El Veladero , lon:-99.86651944, lat:16.9240278}} | 2025-07-11 | 2025-12-17 | 5500000 | 9778235.57 | 4185805.28 | 4185805.28 | 4185805.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/064/0/2025, contratista:INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9531725.43, importe_modificado:9531725.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2602791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602794 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Pemex, Colonia Lázaro Cardenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 06-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 202 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Pemex. Colonia Lázaro Cardenas, lon:-99.536837, lat:17.170475}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602818 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos CCT. 12DPR2985D, Localidad Villa Guerrero, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 09-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 172 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos CCT 12DTR2985D, lon:-99.509466, lat:17.13237}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2602818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:A PETICION DE USUARIO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302603253 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 745 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:25, direccion:SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO., lon:-98.68184704, lat:16.99124403}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602836 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción de Parque, Localidad San Juan del Reparo Norte, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 10-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 554 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:JUAN R ESCUDERO, SAN JUAN DEL REPARO NORTE, lon:-99.537564, lat:17.022247}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2602836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602863 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle El Crucero, Localidad San Marcos de las Rosas, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 33-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 225 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.66, meta_modificada:773.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:Calle el Crucero, San Marcos de las Rosas, lon:-99.14137, lat:17.692861}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.36}} | {2602863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602927 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9988225.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "HUACAPA II¿ (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL RÍO HUACAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-115 | N | 0 | 0 | 29544 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:se localiza en la Región 03-Centro del Estado de Guerrero, en la localidad de Chilpancingo perteneciente al municipio de Chilpancingo de los Bravo, , lon:-99.46543, lat:17.49019}} | 2025-06-17 | 2025-10-14 | 7000000 | 9988225.9 | 9259830.06 | 9259830.06 | 9259830.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/LP/046/0/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCEIGRO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:9736421.89, importe_modificado:9736421.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:51.0}} | {2602927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603243 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN BARRIO DE GUZMÁN, MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:BARRIO DE GUZMAN, MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO., lon:-101.70408314, lat:18.30790816}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601924 | Proyecto de inversión | 1537352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537352.61, modificado:1537352.61}} | Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario en la Col. La Laja de Acapulco. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 4. CDC ACAPULCO | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:C. VICTORIA COLONIA LA LAJA, lon:-99.8758, lat:16.8762}} | 2025-06-27 | 2025-12-31 | 1537352.61 | 1537352.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159127, contratista:, convocante:Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, monto:1537352.61, importe_modificado:1537352.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA META SE REPORTO POR LOTE, EN FUNCION A LAS AREAS QUE SE VAN A REHABILITAR COMO SON; BAÑOS, AUDITORIO, EXTERIOR, AUDITORIO, TALLERES, COORDINACION, PSICOLOGIA Y COCINA, trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO , trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603110 | Proyecto de inversión | 21176248 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1176248E7, modificado:2.1176248E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUDA ETAPA DEL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-IF-CP-029-2025 | N | 0 | 0 | 779516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., lon:-99.82094444, lat:16.93165278}} | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 21176248 | 21176248 | 21176248 | 6236179.06 | 6236179.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDUOPOT-IF-CP-029-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA DE OBRA CIVIL ROCA, S.A. DE C.V., convocante:SDUOPOT, monto:2.078726354E7, importe_modificado:2.078726354E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} | {2603110/proyecto_PROCESO, 2603110/proyecto_INICIO, 2603110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO., trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:LA OBRA SE EJECUTA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. , trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:LA OBRA SE EJECUTA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. , trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:LA OBRA SE EJECUTA EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. , trimestre:3.0, usuario:natalitextar, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ESPECIFICA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ESPECIFICA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ESPECIFICA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ESPECIFICA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302603153 | Proyecto de inversión | 1597169.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597169.21, modificado:1597169.21}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS DEL PUENTE VEHICULAR "SAN NICOLAS ZOYATLÁN", EN EL MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-121 | N | 0 | 0 | 10500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:se localiza en la Región 04-Montaña, en el Estado de Guerrero, en la localidad de San Nicolas Zoyátlan, perteneciente al Municipio de Xalpatláhuac , lon:-98.63691667, lat:17.465}} | 2025-06-19 | 2025-08-02 | 1597169.21 | 1597169.21 | 1593907.25 | 1593907.25 | 1593907.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/042/0/2025, contratista:CONSTRUCTORA ERAGT CREACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1556904.44, importe_modificado:1556904.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2603153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603181 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA OCOTITO - TLAHUIZAPA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-124 | N | 0 | 0 | 7757 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.44, meta_modificada:0.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:45, direccion:se localiza en la localidad de El Ocotito en el municipio de Chilpancingo de los bravo, en la región centro del Estado de Guerrero, en el camino Ocotito ¿ Tlahuizapa , lon:-99.5197, lat:17.2519694}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 2400000 | 2400000 | 2237847.64 | 2237847.64 | 2237847.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/037/0/2025, contratista:CARLOS IVAN SALDAÑA SANCHEZ, convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:2339495.8, importe_modificado:2339495.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}} | {2603181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA GUITARRA - CAMPO MORADO - PUEBLO VIEJO - PUERTO SAN JUAN; PUERTO DEL GALLO ¿ EL JILGUERO - LAS MARGARITAS - EN EL MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-126 | N | 0 | 0 | 8541 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:Esta obra se localiza en la Región Centro, en el municipio de Gral. Heliodoro Castillo, lon:-100.2087583, lat:17.5220278}} | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 1000000 | 999999.21 | 903584.92 | 903584.92 | 903584.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/023/0/2025, contratista:SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES MG, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:974789.15, importe_modificado:974789.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.0}} | {2603195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL NOMBRE DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302603197 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZACAPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:ZACAPOSTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA, GRO., lon:-99.9667441, lat:18.01592181}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603200 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA DE CASTREJÓN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:TEPOXTEPEC, MUNICIPIO DE APAXTLA, GRO., lon:-99.89463543, lat:18.1487981}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603203 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE S/N, COL. LOS TRÉBOLES EN ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARCELIA, MUNICIPIO DE ARCELIA, GRO., lon:-100.29183, lat:18.30752381}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603213 | Proyecto de inversión | 23000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3E7, modificado:2.3E7}} | REHABILITACIÓN E IMAGEN URBANA DEL CIRCUITO JACARANDAS EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., lon:-99.48965104, lat:17.53418664}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603217 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | TERMINACIÓN DE MERCADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GRO., lon:-98.6337686, lat:16.6293178}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603222 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | ADECUACIÓN DE SALAS DE ORALIDADES Y SUMINISTRO DE ELEVADORES EN EL CENTRO DE JUSTICIA, EN TAXCO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 50399 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Taxco de Alarcón, mpio. de Taxco de Alarcón, Gro., lon:-99.616141, lat:18.547945}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603228 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ALPOYECA, MUNICIPIO DE ALPOYECA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ALPOYECA, MUNICIPIO DE ALPOYECA, GRO., lon:-98.5140887, lat:17.67735941}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603238 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:36, direccion:CUAUHTENANGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GRO., lon:-99.2161593, lat:17.55687054}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603240 | Proyecto de inversión | 2262642.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262642.2, modificado:2262642.2}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL CACAO", EN EL MUNICIPÍO DE ATOYAC DE ALVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-130 | N | 0 | 0 | 8350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:se localiza en la Región 05-Costa Grande, en el Estado de Guerrero, en la localidad de El Cacao, perteneciente al Municipio de Atoyac , lon:-100.3037222, lat:17.3320556}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 2262642.2 | 2262641.99 | 718721.61 | 718721.61 | 718721.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PENJAMO ¿ LAS LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-131 | N | 0 | 0 | 4373 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:Esta obra se localiza en la carretera Pénjamo ¿ Las Lomitas del municipio de Coyuca de Benítez, lon:-100.1232694, lat:17.0928}} | 2025-07-17 | 2025-09-24 | 1000000 | 999999.82 | 317647.03 | 317647.03 | 317647.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603248 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN COAHUAYUTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA., GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1482 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COAHUAYULTA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE COAHUAYULTA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA, GRO., lon:-101.73341989, lat:18.31480454}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 101.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603249 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 6052 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:MOCHITLÁN, MUNICIPIO DE MOCHITLÁN, GRO., lon:-99.37866093, lat:17.47264912}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603254 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEJÓN, EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:6, direccion:CERRO TEJÓN, MUNICIPIO DE ILIATENCO, GRO., lon:-98.596107, lat:17.03896112}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603260 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 4653 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA, GRO., lon:-98.513369, lat:17.6701912}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603261 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIXTLA EN EL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 24920 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:TIXTLA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO., lon:-99.38775716, lat:17.57939232}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603265 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN TONALA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 2297 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:51, direccion:TONALA, MPIO. DE AYULTA D ELOS LIBRES GRO, lon:-99.05742819, lat:16.86000871}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302600313 | Proyecto de inversión | 8193103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8193103.45, modificado:8193103.45}} | Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, en el Estado de Guerrero | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-102-CAPASEG-2025 | N | 0 | 0 | 27944 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.5317699, lat:17.6673096}} | 2025-10-07 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603268 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ¿IGNACIO COMONFORT¿ C.C.T. 12DTV0965B, EN LA LOCALIDAD DE ATLAMAJALCINGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 1078 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:ATLAMAJALCINGO DEL RPIO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, GRO, lon:-98.6556671, lat:17.52680147}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603273 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE CHANGATA, MPIO. DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 3226 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CHANGATA, MPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., lon:-100.5830986, lat:18.27447232}} | 2025-09-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603280 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL PARAÍSO ¿ PUERTO DEL GALLO (TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-145 | N | 0 | 0 | 12345 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:se localiza en la Región Costa Grande, en el municipio de Atoyac de Alvarez, lon:-100.2349583, lat:17.3430583}} | 2025-09-06 | 2025-12-04 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603282 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUMBRES DE BARRANCA HONDA ¿ ARROYO BARRANCA HONDA (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-149 | N | 0 | 0 | 2521 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.02, meta_modificada:0.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:se localiza entre las localidades de Cumbres de Barranca Honda y Arroyo de Barranca Honda, en el Estado de Guerrero, lon:-98.34584722, lat:16.7301778}} | 2025-09-19 | 2025-11-17 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302603283 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL CAMINO CUAJINICUILAPA - SAN NICOLAS ¿ PUNTA MALDONADO (PUNTOS DE CONFLICTO), EN EL MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-150 | N | 0 | 0 | 11783 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:entronque carretero de la carretera federal Cuajinicuilapa ¿ Pinotepa Nacional que pertenece al estado vecino de Oaxaca, en el Km 195+000 se encuentra el entronque que conduce a Punta Maldonado , lon:-98.40221944, lat:16.4662583}} | 2025-09-05 | 2025-11-18 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601227 | Proyecto de inversión | 1165366.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466146.69, modificado:466146.69}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699220.03, modificado:699220.03}} | Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-055-2024 | N | 0 | 0 | 25850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-100.6682408, lat:18.3622728}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 0 | 702249.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601266 | Proyecto de inversión | 4212856.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106428.14, modificado:2106428.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106428.14, modificado:2106428.14}} | Construcción de la tercera etapa del sistema de agua potable en la localidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Técpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-069-2024 | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:83, direccion:domicilio conocido, lon:-101.0502, lat:17.3774194}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 900000 | 3295544.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601275 | Proyecto de inversión | 7022184.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823000.0, modificado:2823000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4199184.97, modificado:4199184.97}} | Construcción de la primera etapa de cuatro del sistema de drenaje sanitario en la localidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-065/066-2024 | N | 0 | 0 | 521 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:domicilio conocido, lon:-98.7489897, lat:17.0491753}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 3192363.18 | 5927558.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302601286 | Proyecto de inversión | 7388808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694404.0, modificado:3694404.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694404.0, modificado:3694404.0}} | Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario generado por la afectación del Huracán Erick, en la localidad Ometepec, municipio de Ometepec en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | PROAGUA-FAFEF-CAPASEG-071/072-2024 | N | 0 | 0 | 27607 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.4044214, lat:16.6850892}} | 2025-10-02 | 2025-12-10 | 3694404 | 4714047.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602528 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mantenimiento general de edificios, techumbre e impermeabilizante. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 02, Cuajinicuilapa, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-13 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:41949, Fed. Acapulco - Pinotepa Nacional 131, San Francisco, Cuajinicuilapa, Gro., lon:-98.4296109, lat:16.47581936}} | 2025-10-27 | 2025-12-28 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602529 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Mantenimiento general a edificios (2a Etapa). Centro Regional de Educación Superior, Campus Costa Grande, Tecpan de Galeana, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-14 | N | 0 | 0 | 785 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Carretera Nacional, Acapulco - Zihuatanejo 105, Las Tunas, 40900 El Súchil, Gro., lon:-100.63094709, lat:17.23524101}} | 2025-10-20 | 2025-12-28 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602532 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Instalación de subestación eléctrica (2a Etapa). Facultad de Lenguas Extranjeras, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-17 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85356518, lat:16.85808001}} | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602535 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Mantenimiento general de edificios. (Pintura, rótulos, mantenimiento a equipos de aire acondicionado). Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Iguala de la Independencia, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-19 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Iguala - Teloloapan S/N, Ignacio Manuel Altamirano, 40015 Iguala de la Independencia, Gro., lon:-99.54939728, lat:18.35688868}} | 2025-10-06 | 2025-12-28 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602536 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Construcción de fachada de edificio, cisterna, dren pluvial, drenaje y explanada. Facultad de Ciencias Químico Biológicas, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-20 | N | 0 | 0 | 1288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas, El Centenario, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49658272, lat:17.53642435}} | 2025-09-08 | 2025-12-21 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1053629.06 | 1053629.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2602536/proyecto_PROCESO, 2602536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602537 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construcción de muro de contención y cubierta de policarbonato. Facultad de Lenguas Extranjeras, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-21 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Venado 18, Deportivo, 39830 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.85358007, lat:16.85794001}} | 2025-10-06 | 2025-12-28 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602538 | Proyecto de inversión | 3069047.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3069047.19, modificado:3069047.19}} | Mantenimiento general a Torre de Ingeniería (3ª Etapa). Facultad de Ingeniería, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-22 | N | 0 | 0 | 1414 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas SN, Haciendita, 39079 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49531671, lat:17.53669136}} | 2025-10-13 | 2025-12-28 | 3069047.19 | 3069047.19 | 3069047.19 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602539 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Demolición y construcción de barda perimetral. Escuela Superior de Enfermería No. 05, Coyuca de Catalán, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-23 | N | 0 | 0 | 613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas SN, Centro, 40704 Coyuca de Catalán, Gro., lon:-100.69357239, lat:18.31588425}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1014183.05 | 1014183.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.5}} | {2602539/proyecto_INICIO, 2602539/proyecto_PROCESO, 2602539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602540 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Facultad de Derecho, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-24 | N | 0 | 0 | 3421 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas 88, Zona Sin Asignación Denombre de Col 21, 39086 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.49698966, lat:17.53743642}} | 2025-10-27 | 2025-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 178129.7 | 178129.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.35}} | {2602540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602541 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Facultad de Filosofía y Letras, Chilpancingo de los Bravo, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-25 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas SN, El Centenario, 39000 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.4968343, lat:17.53724877}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 178827.07 | 178827.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2602541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602547 | Proyecto de inversión | 601862.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:601862.38, modificado:601862.38}} | Mantenimiento general (1a etapa). Escuela Preparatoria No. 39, Ajuchitlan del Progreso, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-EMS-REM-2025-4 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Gral. Custodio Hernández 100, Cruz Verde, 40730 Ajuchitlán del Progreso, Gro., lon:-100.50530059, lat:18.16882317}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 601862.38 | 601862.38 | 601862.38 | 450016.66 | 450016.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2602547/proyecto_INICIO, 2602547/proyecto_PROCESO, 2602547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302602610 | Proyecto de inversión | 1364999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364999.87, modificado:1364999.87}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAYA INCLUYENTE EN BAHÍAS DE PAPANOA, MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 5. PLAYA INCLUYENTE | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:678, direccion:BAHIAS DE PAPANOA, lon:-101.050434, lat:17.2958}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1364999.87 | 1364999.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159557, contratista:, convocante:Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, monto:1364999.87, importe_modificado:1364999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO SE REPORTAN AVANCES DEBIDO A QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO , trimestre:3.0, usuario:josealedesmar, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Favor de revisar el nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:Favor de revisar el nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:Favor de revisar el nombre de proyecto , trimestre:3.0, usuario:marizaorganistar, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO240302440753 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO CCT: 12EUT0001Z DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN, MUNCIPIO DE PETATLÁN | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIES-REM-2024-004 | S | 570 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, DE LA LOCALIDAD DE PETATLÁN GRO., lon:-101.253329, lat:17.491763}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240302439182 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CICAEG, monto:5000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO COAPINOLA A EL PARAISO A LA CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO ÑUU SAVI, EN EL ESTADO DE GUERERRO. - 333161 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 333161 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO COAPINOLA - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LA CONCORDIA, 39219 LA CONCORDIA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - LA CONCRODIA Y , DE AYUTLA A COAPINOLA DESPUÉS DE COAPINOLA A KILÓMETR, lon:-98.97548964, lat:16.90634914}} | 2024-09-25 | 2024-12-18 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24/OPDCICAEG/DCC/FISE/LP/078/0/2024ok, contratista:CONSTRUCCIONES GROQRO, S.A. DE C.V., convocante:ÑUU SAVI, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}} | {2439182/proyecto_INICIO, 2439182/proyecto_PROCESO, 2439182/proyecto_INICIO, 2439182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402466108 | Proyecto de inversión | 2269357.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2269357.95, modificado:2269357.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ÑUU SAVI LOCALIDAD MEZÓN ZAPOTE - 390507 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 390507 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AHUACACHAHUE - MEZÓN ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 860 COLONIA MESÓN ZAPOTE, 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AHUACACHAHUE - EL MEZÓN ZAPOTE Y , PARA LLEGA R AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE, lon:-98.96917671, lat:16.85911446}} | 2024-11-11 | 2024-12-25 | 2269357.95 | 2269357.95 | 2269357.95 | 2269357.95 | 2269357.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/054/2024-2AD, contratista:JOSE PIGNATEYI CRUZ HERRERA, convocante:ÑUU SAVI, monto:2269357.95, importe_modificado:2269357.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2466108/proyecto_PROCESO, 2466108/proyecto_INICIO, 2466108/proyecto_PROCESO, 2466108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402464076 | Proyecto de inversión | 1200155.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200155.95, modificado:1200155.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA, MUNICIPIO ÑUU SAVI, GUERRERO. - 386130 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 386130 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHACALPA, 39215 CHACALAPA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL PIÑAL, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TIENE QUE ENTRAR POR LA COLONIA NUEVA REVOLUCIO DE LA CIUDAD DE AYUTLA DE LOS , lon:-99.06337815, lat:16.96178553}} | 2024-11-07 | 2024-12-15 | 1200155.95 | 1200155.95 | 1200155.95 | 1200155.95 | 1200155.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/051 /2024-2AD, contratista:SONIA ZUÑIGA SILVERIO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1200155.95, importe_modificado:1200155.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2464076/proyecto_INICIO, 2464076/proyecto_PROCESO, 2464076/proyecto_INICIO, 2464076/proyecto_PROCESO, 2464076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del contrato no coincide. Revisar y corregir., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250102519754 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Reforzamiento de Juzgados Penales de Chilpancingo | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Boulevard René Juárez Cisneros esquina Calle Kena Moreno S/N, Colonia Tepango, lon:-99.48305, lat:17.51911}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 900000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523129 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA AZTLÁN DE LA COLONIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Tlapa de Comonfort, mpio. de Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.5910143, lat:17.53092519}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102521503 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (TECHADO) + REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EP IGNACIO ZARAGOZA CCT: 12DPR1253L DE LA LOCALIDAD DE EL CAYACO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-12DPR1253L-2025-021 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, EL CAYACO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.2672, lat:17.046551}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402481370 | Proyecto de inversión | 799445.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799445.25, modificado:799445.25}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD EL MEZONCILLO - 427128 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 427128 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLEJON DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA ABAJO RANCHERIA EL MEZONCILLO, 39212 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE TERRACERIA RUMBO A TRES CRUCES Y , DE CRUCERO DE RANCHO OCOAPA A MEZONCILLO, lon:-98.94504649, lat:16.98865333}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 799445.25 | 799445.25 | 799445.25 | 799445.25 | 799445.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/044/2024-2AD, contratista:LAZARO FRANCISCO HERRERA MARCELIN, convocante:ÑUU SAVI, monto:799445.25, importe_modificado:799445.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2481370/proyecto_INICIO, 2481370/proyecto_PROCESO, 2481370/proyecto_INICIO, 2481370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402490320 | Proyecto de inversión | 950118.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950118.08, modificado:950118.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ÑUU SAVI LOCALIDAD TIERRA BLANCA - 406224 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 406224 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA BLANCA, 39215 TIERRA BLANCA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - TIERRA BLANCA Y PEATONAL CAMINO REAL, A 1.5 KM DE AYUTLA A CRUZ GRANDE ESTA EL CRUCERO DONDE SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE TIE, lon:-99.08056799, lat:16.92882035}} | 2024-11-19 | 2024-12-24 | 950118.08 | 950118.08 | 950118.08 | 950118.08 | 950118.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/049 /2024-2AD, contratista:SEMEI VILLANIEVA LOZANO, convocante:ÑUU SAVI, monto:950118.08, importe_modificado:950118.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2490320/proyecto_PROCESO, 2490320/proyecto_INICIO, 2490320/proyecto_PROCESO, 2490320/proyecto_INICIO, 2490320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402480685 | Proyecto de inversión | 2036960.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036960.81, modificado:2036960.81}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD OCOTLÁN, KM 0.430 AL KM 0.820 - 425934 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 425934 | S | 270 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12788.0, meta_modificada:7803.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE FATIMA - A OCOTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA OCOTLÁN, 39212 CRUCERO OJO DE AGUA (RANCHO LOS PATRIARCA), ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE LA FATIMA A CORTINA Y , SALIDA DE, lon:-98.99855229, lat:16.97765352}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 2036960.81 | 2036960.81 | 2036960.81 | 2036960.81 | 2036960.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/050/2024-2AD, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:2036960.81, importe_modificado:2036960.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7803.38}} | {2480685/proyecto_PROCESO, 2480685/proyecto_FIN, 2480685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402481585 | Proyecto de inversión | 1235791.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235791.21, modificado:1235791.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD AHUEXUTLA - 427577 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 427577 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:182.81, meta_modificada:182.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE AHUEXUTLA - AHUEXUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO AYUTLA - PASCALA DE ORO Y CAMINO AYUTLA - LA CONCORDIA, ADELANTE DE SAN JOS, lon:-99.03110884, lat:16.97027147}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 1235791.21 | 1235791.21 | 1235791.21 | 1235791.21 | 1235791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/053 /2024-2AD, contratista:GENOVEVA PEDRO CALIXTO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1235791.21, importe_modificado:1235791.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:182.81}} | {2481585/proyecto_PROCESO, 2481585/proyecto_INICIO, 2481585/proyecto_PROCESO, 2481585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523115 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HIGOS EN LA COL. AMPLIACIÓN LA MICA EN ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acapulco de Juárez, mpio. de Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.8178831, lat:16.91992}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523151 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TERMINACIÓN DE IMAGEN URBANA EN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL HUACAPA EN EL MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 225728 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chilpancingo de los Bravo, mpio. de Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.50193013, lat:17.54423112}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523156 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LA VENTA COL. SINAÍ, EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO, lon:-99.838391, lat:16.9140958}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523182 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL ZÓCALO EN NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:NUXCO, MPIO. DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO., lon:-100.75441672, lat:17.20904266}} | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402480888 | Proyecto de inversión | 720066.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720066.31, modificado:720066.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD AHUEXUTLA - 426309 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 426309 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA AHUEXUTLA, 39210 AHUEXUTLA, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE AHUEXUTLA Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A COAPINOLA, lon:-99.02367504, lat:16.95799851}} | 2024-11-26 | 2024-12-24 | 720066.31 | 720066.31 | 720066.31 | 720066.31 | 720066.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/043 /2024-2AD, contratista:CANDIDO GARCIA MACARIO, convocante:ÑUU SAVI, monto:720066.31, importe_modificado:720066.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2480888/proyecto_INICIO, 2480888/proyecto_PROCESO, 2480888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523127 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL ARENAL, MPIO. DE AZOYÚ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:El Arenal, mpio. de Azoyú, Gro., lon:-98.56270751, lat:16.54398292}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102523147 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEPETLALCINGO PERTENECIENTE A AQUILPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | - | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:San José Tepletalcingo anexo Aquilpa, mpio. Tlapa de Comonfort, Gro., lon:-98.7161238, lat:17.54238284}} | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2523147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402479484 | Proyecto de inversión | 300207.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300207.1, modificado:300207.1}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO EN ÑUU SAVI, COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD ARROYO OCOTLÁN - 422909 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 422909 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN MARTIN - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 440 RANCHERIA ARROYO OCOTLAN, 39212 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI GUERRERO ENTRE CAMINO CRUCERO DE SAN MARTIN A SAN MARTIN Y , DEL CRUCERO DE AHUEXUTL, lon:-98.99248317, lat:16.97482132}} | 2024-11-25 | 2024-12-25 | 300207.1 | 300207.1 | 300207.1 | 300207.1 | 300207.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAVI/FAISMUN/045 /2024-2AD, contratista:MAYELI NAVARRO ROSENDO, convocante:ÑUU SAVI, monto:300207.1, importe_modificado:300207.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2479484/proyecto_INICIO, 2479484/proyecto_PROCESO, 2479484/proyecto_FIN, 2479484/proyecto_PROCESO, 2479484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513194 | Proyecto de inversión | 2116504.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2116504.83, modificado:2116504.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" EST. 717 U-2C DE 1 E.E. (CIMENTACIÓN) SEGUNDA ETAPA EN EP PROFR RAFAEL RAMIREZ CCT: 12DPR1221T DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-052 | S | 142 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAÍ SN, ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE SINAÍ DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.84366, lat:16.86207}} | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | 2116504.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513210 | Proyecto de inversión | 878410.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878410.84, modificado:878410.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JN LAURA MÉNDEZ DE CUENCA CCT: 12DJN2752Y DE LA LOCALIDAD DE ATOYAQUILLO, MUNCIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-068 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, ATOYAQUILLO MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ GRO., lon:-100.04223, lat:17.10535}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | 878410.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513215 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN SG ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT: 12DES0221F DE LA LOCALIDAD DE LOS SAUCITOS, MUNCIPIO DE TECOANAPA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-073 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LOS SAUCITOS MUNICIPIO DE TECOANAPA GRO., lon:-99.299, lat:16.9862}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513217 | Proyecto de inversión | 93870.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:93870.07, modificado:93870.07}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "I" 2 AULAS DIDÁCTICAS 2EE 6.00 X 8.00 M + OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN) EN SG GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CCT: 12DES0247N DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EJIDO, MUNCIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-075 | S | 100 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, AHUATEPEC EJIDO MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT GRO., lon:-98.5984, lat:17.5443}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | 93870.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402513189 | Proyecto de inversión | 705154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705154.36, modificado:705154.36}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C" (SERVICIOS SANITARIOS) + OBRA EXTERIOR EN ST RUBEN MORA GUTIERREZ CCT: 12DST0169S DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-2024-047 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:46, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, PALO BLANCO MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.466899, lat:17.404416}} | 2024-12-12 | 2025-01-25 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | 705154.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO240402515047 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | ADECUACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SALAS DE EJECUCIÓN DE ACAPULCO ZAPATA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia | PJE-TSJ-ITP-FAFEF-05/2024 | N | 0 | 0 | 852622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Dr. Sergio García Ramírez s/n, C.P. 39970, lon:-99.84259, lat:16.895552}} | 2024-05-22 | 2024-10-15 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | 2019087.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2515047/proyecto_INICIO, 2515047/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250102519753 | Proyecto de inversión | 1580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580000.0, modificado:1580000.0}} | Mejoramiento y Conservación del Palacio de Justicia de Tecpan de Galeana | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:40900 Técpan de Galeana, Gro., lon:-100.61853, lat:17.22679}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1422000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202544644 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin Nombre, Localidad Tlalchocohuite, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 02-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 99 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle Sin Nombre, lon:-99.538511, lat:17.091811}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2544644/proyecto_INICIO, 2544644/proyecto_FIN, 2544644/proyecto_PROCESO, 2544644/proyecto_FIN, 2544644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539351 | Proyecto de inversión | 14146445.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.414644556E7, modificado:1.414644556E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO DE LA GARZA - CALPANAPA VIEJO - 38903 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cochoapa el Grande | 38903 | S | 174 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:16, direccion:Camino / Brecha CERRO DE LA GARZA - CALPANAPA VIEJO 3 400 41666 CALPANAPA VIEJO, COCHOAPA EL GRANDE CAMINO NUEVO, UBICADO AL NORTE DE LA COMUNIDAD , lon:-98.41992349, lat:17.07671664}} | 2025-01-13 | 2025-04-26 | 14146445.56 | 14146445.56 | 14146445.56 | 14146445.56 | 14146445.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-COP-FAISM-002/2025, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, GUERRERO, monto:1.414644556E7, importe_modificado:1.414644556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2539351/proyecto_FIN, 2539351/proyecto_PROCESO, 2539351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527590 | Proyecto de inversión | 1893795.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893795.68, modificado:1893795.68}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 36974 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 36974 | S | 129 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.0, meta_modificada:1209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN MARTIN 41670 SAN MARTÍN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 ML DE LA COMISARIA MUNIPAL, SOBRE LA CALLE GUERRERO EL PUEBLO NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES, lon:-98.33663273, lat:17.31379299}} | 2025-06-28 | 2025-07-06 | 1893795.68 | 1893795.68 | 1893795.68 | 1893795.68 | 1893795.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/041-I3P, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1893795.68, importe_modificado:1893795.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.0}} | {2527590/proyecto_INICIO, 2527590/proyecto_PROCESO, 2527590/proyecto_FIN, 2527590/proyecto_PROCESO, 2527590/proyecto_FIN, 2527590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543442 | Proyecto de inversión | 575273.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575273.65, modificado:575273.65}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CUAJINICUILAPA,GUERRERO - 12766 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 12766 | S | 4700 | 3300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Se localiza en el municipio de Cuajinicuilapa, dentro de la unidad deportiva Cuajinicuilapa. Entre carretera federal 200 y carretera rumbo al faro. , lon:-98.39852641, lat:16.46172366}} | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 575273.65 | 575273.65 | 575273.65 | 575273.65 | 575273.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14240, contratista:NOHEMI RENDON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:575273.65, importe_modificado:575273.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2543442/proyecto_FIN, 2543442/proyecto_PROCESO, 2543442/proyecto_FIN, 2543442/proyecto_PROCESO, 2543442/proyecto_INICIO, 2543442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539283 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE TRAMO: DE LA CARRETERA HACIA LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE MARTELAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 24880 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 24880 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:117, direccion:Calle 12 DE DICIEMBRE Pueblo MARTELAS 40213 MARTELAS, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DEL CONSULTORIO DE GINECOLOGIA HACIA LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD , lon:-99.58880933, lat:18.56492035}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/080, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2539283/proyecto_INICIO, 2539283/proyecto_PROCESO, 2539283/proyecto_FIN, 2539283/proyecto_PROCESO, 2539283/proyecto_FIN, 2539283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539292 | Proyecto de inversión | 300440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300440.0, modificado:300440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOLILLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 24695 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 24695 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:205, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ANGOLILLA 40315 ANGOLILLA, TAXCO DE ALARCÓN SE LOCALIZA EN EL SEMBRADIO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.71504353, lat:18.54603496}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 300440 | 300440 | 300440 | 300440 | 300440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/039, contratista:LUIS ANGEL MORGA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:300440.0, importe_modificado:300440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}} | {2539292/proyecto_INICIO, 2539292/proyecto_PROCESO, 2539292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539295 | Proyecto de inversión | 1602069.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602069.81, modificado:1602069.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 40207 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 40207 | S | 194 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:30, direccion:Ninguno ACCESO PRINCIPAL Pueblo LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 39281 RANCHO NUEVO, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Y Ninguno EJIDO DE LA LOCALIDAD Ninguno FERRETERIA SAN MIGUEL ARCANGEL INICIA POSTERIOR AL ENTRONQUE DE LA, lon:-99.17504911, lat:16.90037976}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 1602069.81 | 1602069.81 | 1602069.81 | 1602069.81 | 1602069.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD024, contratista:ALEXANDER GUTIERREZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1602069.81, importe_modificado:1602069.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2539295/proyecto_INICIO, 2539295/proyecto_PROCESO, 2539295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539297 | Proyecto de inversión | 2193241.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2193241.39, modificado:2193241.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS MANGALES DE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA - 23539 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 23539 | S | 236 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:24, direccion:Ninguno COLONIA LOS MANGALES Pueblo LOCALIDAD DE PAROTA SECA 39270 PAROTA SECA, TECOANAPA ENTRE Ninguno HACIA EL RIO Y Ninguno IGLESIA PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA LLENDO A UNA TIENDA DE ROPA VARGAS DIAZ, lon:-99.25943842, lat:16.94145621}} | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2193241.39 | 2193241.39 | 2193241.39 | 2193241.39 | 2193241.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD021, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2193241.39, importe_modificado:2193241.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2539297/proyecto_INICIO, 2539297/proyecto_PROCESO, 2539297/proyecto_INICIO, 2539297/proyecto_PROCESO, 2539297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539307 | Proyecto de inversión | 1140470.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140470.51, modificado:1140470.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PALULA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 34358 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 34358 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Camino LOCALIDAD DE PALULA - RUMBO A LA VENTA DE PALULA 0 500 40171 PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO SE PAVIMENTARA EL CAMINO QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE PALULA. , lon:-99.54184802, lat:18.09882808}} | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 1140470.51 | 1140470.51 | 1140470.51 | 1140470.51 | 1140470.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-007-2025-AD., contratista:TEKSUG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1140470.51, importe_modificado:1140470.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2539307/proyecto_INICIO, 2539307/proyecto_PROCESO, 2539307/proyecto_FIN, 2539307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539309 | Proyecto de inversión | 592577.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592577.93, modificado:592577.93}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 18704 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 18704 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Camino LAS TUNAS - PARAJE POZO DE AGUA 0 730 40162 LAS TUNAS, TEPECOACUILCO DE TRUJANO EL POZO SE UBICA CERCA DEL RIO , lon:-99.49386571, lat:18.16258373}} | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 592577.93 | 592577.93 | 592577.93 | 592577.93 | 592577.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-005-2025-AD., contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:592577.93, importe_modificado:592577.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2539309/proyecto_INICIO, 2539309/proyecto_PROCESO, 2539309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539311 | Proyecto de inversión | 206823.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206823.75, modificado:206823.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DE LA COLONIA LA MOHONERA, EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 10163 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 10163 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio LA MOHONERA 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle VILLA Calle FRANCISCO I. MADERO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ILUSION INF, lon:-99.46488708, lat:18.27665216}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 206823.75 | 206823.75 | 206823.75 | 206823.75 | 206823.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-003-2025-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:206823.75, importe_modificado:206823.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2539311/proyecto_INICIO, 2539311/proyecto_FIN, 2539311/proyecto_PROCESO, 2539311/proyecto_FIN, 2539311/proyecto_PROCESO, 2539311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539317 | Proyecto de inversión | 257445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257445.18, modificado:257445.18}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO CHAPULTEPEC CHACAMERO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 34575 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34575 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:Camino / Terracería CHAPULTEPEC - CHACAMERO 3 500 40689 CHAPULTEPEC (EL CHAPUL), TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE , lon:-100.53171751, lat:18.35786771}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-2025, contratista:HURIEL PEREZ MIRELES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:257445.18, importe_modificado:257445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2539317/proyecto_INICIO, 2539317/proyecto_PROCESO, 2539317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539319 | Proyecto de inversión | 292914.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292914.79, modificado:292914.79}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VICENTE GUERRERO ,EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES ,MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 35514 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35514 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Calle vicente Guerrero Pueblo LOS NOPALES 40688 LOS NOPALES, TLALCHAPA ENTRE Calle PRINCIPAL HACIA TLALCHAPA Y Calle ESTADO DE VERACRUZ Calle PRINCIPAL HACIA ARCELIA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CAPILLA DE LAPOBLACION AUN COST, lon:-100.48066872, lat:18.38121437}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 292914.79 | 292914.79 | 292914.79 | 292914.79 | 292914.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:292914.79, importe_modificado:292914.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2539319/proyecto_INICIO, 2539319/proyecto_PROCESO, 2539319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539320 | Proyecto de inversión | 257445.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257445.18, modificado:257445.18}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TENANCINGO -SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO. - 35371 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35371 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:15, direccion:Camino / Terracería TENANCINGO - SAN JUAN 3 500 40688 SAN JUAN, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX ,BACHILE, lon:-100.46517063, lat:18.37217093}} | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | 257445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:257445.18, importe_modificado:257445.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2539320/proyecto_INICIO, 2539320/proyecto_PROCESO, 2539320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539321 | Proyecto de inversión | 199386.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199386.77, modificado:199386.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CHUCUMPUN -EL AGUACATE , DEL KM 0+000 AL KM 1+600 EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCUMPUN, MUNICIPIO DE TLALCHAPA, ESTADO DE GUERRERO - 35377 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 35377 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Camino / Terracería EL CHUCUMPUN - EL AGUACATE 1 600 40687 EL AGUACATE, TLALCHAPA ESTA VIA COMUNICA AMBAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL PARA PODER ACCEDER A LAS DEPENDECIAS LOCALES COMO CENTRO DE SALUD ,BODEGA DE SEGALMEX , lon:-100.5346506, lat:18.39656794}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 199386.77 | 199386.77 | 199386.77 | 199386.77 | 199386.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:199386.77, importe_modificado:199386.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2539321/proyecto_INICIO, 2539321/proyecto_PROCESO, 2539321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539330 | Proyecto de inversión | 740287.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740287.63, modificado:740287.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 25847 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 25847 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN, lon:-98.485541, lat:17.90672094}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 740287.63 | 740287.63 | 740287.63 | 740287.63 | 740287.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-003-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:740287.63, importe_modificado:740287.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2539330/proyecto_PROCESO, 2539330/proyecto_INICIO, 2539330/proyecto_PROCESO, 2539330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539335 | Proyecto de inversión | 1265579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265579.7, modificado:1265579.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO YETLANCINGO A SANTA CATARINA PUNTO CONOCIDO COMO SATOLOMA 1ERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO 2025 - 46044 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 46044 | S | 448 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:Camino / Brecha YETLANCINGO - SATOLOMA 1 660 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD DEYETLANCINGO Y EL PUNTO CONOCIDO COMO SATOLOMA, TRAMO QUE SE PRETENDE CONSTRUIR, EN EL MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.11086085, lat:17.72734792}} | 2025-06-23 | 2025-08-09 | 1265579.7 | 1265579.7 | 1265579.7 | 1265579.7 | 1265579.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-036-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1265579.7, importe_modificado:1265579.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.66}} | {2539335/proyecto_INICIO, 2539335/proyecto_PROCESO, 2539335/proyecto_FIN, 2539335/proyecto_PROCESO, 2539335/proyecto_FIN, 2539335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539338 | Proyecto de inversión | 1310897.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310897.42, modificado:1310897.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO - 15931 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 15931 | S | 981 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7990.0, meta_modificada:7990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:Camino SAN MARCOS - OCOTITLAN 7 990 41160 YETLANCINGO, ZITLALA LA OBRA DE CAMINO SACACOSECHA BENEFICIARA A LA RUTA DE LAS JOYAS, TRAMO DE SAN MARCOS, IXCATLA, OCOTITLAN, APANCINGO, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, lon:-99.1264068, lat:17.70865813}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | 1310897.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-005-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1310897.42, importe_modificado:1310897.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7990.0}} | {2539338/proyecto_INICIO, 2539338/proyecto_PROCESO, 2539338/proyecto_FIN, 2539338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539339 | Proyecto de inversión | 873767.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873767.97, modificado:873767.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO - 16382 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16382 | S | 1994 | 1588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7830.0, meta_modificada:7830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ZACUALPAN - LAGUNA DE LAS PUERTAS 7 830 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA LA OBRA BENEFICIARA A LA RUTA ZACUALPA, EL PALE Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LAGUNA DE LAS PUERTAS DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO, lon:-99.23121865, lat:17.6700518}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | 873767.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-008-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:873767.97, importe_modificado:873767.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7830.0}} | {2539339/proyecto_INICIO, 2539339/proyecto_PROCESO, 2539339/proyecto_FIN, 2539339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539342 | Proyecto de inversión | 824241.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824241.36, modificado:824241.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NARANJITO A LA LAGUNA, LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 21081 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 21081 | S | 169 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:10, direccion:Ranchería LA LAGUNA 40199 LA LAGUNA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD, HACIA EL NOROESTE DE LA LOCALIDAD, PASANDO POR LOS CARCAMOS DE BOMBEO., lon:-99.73046717, lat:17.74490677}} | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 824241.36 | 824241.36 | 824241.36 | 824241.36 | 824241.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-APO-2025-14, contratista:HR3 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:824241.36, importe_modificado:824241.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2539342/proyecto_PROCESO, 2539342/proyecto_FIN, 2539342/proyecto_PROCESO, 2539342/proyecto_INICIO, 2539342/proyecto_FIN, 2539342/proyecto_INICIO, 2539342/proyecto_PROCESO, 2539342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539349 | Proyecto de inversión | 1795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795000.0, modificado:1795000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DE AYUTLA DE LA LOCALIDAD DE ZOYATLÁN, MUNICIPIO DE MARQUELIA,GUERRERO. - 25213 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 25213 | S | 663 | 654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.33, meta_modificada:1253.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:Calle PLAN DE AYUTLA Pueblo ZOYATLÁN 41934 ZOYATLÁN, MARQUELIA ENTRE Calle GENARO VAZQUEZ Y Calle ALTERNA A UN COSTADO DE TAQUERIA GENESIS, lon:-98.73156703, lat:16.70954535}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | 1795000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0020, contratista:JOSE LUIS JUSTO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1795000.0, importe_modificado:1795000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.33}} | {2539349/proyecto_INICIO, 2539349/proyecto_PROCESO, 2539349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543446 | Proyecto de inversión | 2120416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120416.63, modificado:2126974.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 40239 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de Álvarez | 40239 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:107, direccion:Pueblo SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) 41109 SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, COATZINGO, COJTENGO Y TLALIXTLAHUACAN HASTA , lon:-99.13656621, lat:17.45191155}} | 2025-06-23 | 2025-08-09 | 2126974.94 | 2126974.94 | 2126974.94 | 2126974.94 | 2126974.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/065/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2126974.94, importe_modificado:2126974.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {2543446/proyecto_INICIO, 2543446/proyecto_PROCESO, 2543446/proyecto_FIN, 2543446/proyecto_INICIO, 2543446/proyecto_PROCESO, 2543446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543463 | Proyecto de inversión | 2019706.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019706.72, modificado:2019706.72}} | Construcciòn de cancha publica central de la comunidad de Buena Vista Zihuatanejo de Azueta - 19373 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19373 | S | 460 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:209, direccion:Calle De la Cancha Pueblo Buena Vista 40888 BUENA VISTA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle De la Comisaría Y Calle del Jardín de Niños Calle Principal SE ACCEDE POR LA GASOLINERIA PEMEX EN LA CARRETERA FEDERAL ZIHUATANEJO- LAZARO , lon:-101.67538935, lat:17.7700339}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | 2019706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17616, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2019706.72, importe_modificado:2019706.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2543463/proyecto_INICIO, 2543463/proyecto_PROCESO, 2543463/proyecto_INICIO, 2543463/proyecto_PROCESO, 2543463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543467 | Proyecto de inversión | 923343.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923343.1, modificado:923343.1}} | Construcción de tanque público de agua potable en la localidad Zacualpan, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 3651 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 3651 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo ZACUALPAN 39260 ZACUALPAN, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CANCHA TECHADA CON DIRECCION A LA CALLE 5 DE MAYO., lon:-99.10026, lat:17.275697}} | 2025-04-18 | 2025-06-14 | 923343.1 | 923343.1 | 923343.1 | 923343.1 | 923343.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F3651, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:923343.1, importe_modificado:923343.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2543467/proyecto_INICIO, 2543467/proyecto_PROCESO, 2543467/proyecto_INICIO, 2543467/proyecto_PROCESO, 2543467/proyecto_INICIO, 2543467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543468 | Proyecto de inversión | 6052357.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6052357.62, modificado:6052357.62}} | Ampliación de sistema de agua entubada en la localidad Llano grande, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10103 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10103 | S | 378 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:67, direccion:LLANO GRANDE, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE., lon:-99.09998917, lat:17.39687611}} | 2025-05-22 | 2025-08-12 | 6052357.62 | 6052357.62 | 6052357.62 | 6052357.62 | 6052357.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP02-F10103, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:6033834.15, importe_modificado:6033834.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3220.0}} | {2543468/proyecto_PROCESO, 2543468/proyecto_INICIO, 2543468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543474 | Proyecto de inversión | 1385074.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385074.9, modificado:1385074.9}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA JOYA DE LOS COCOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 19960 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 19960 | S | 66 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia JOYA DE LOS COCOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 20 DE FREBRERO Y Calle AZUCENA Calle NEZAHULCOYOTL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONDUCE A LA IGLESIA Y EN LAS CALLES 5 Y 20 D, lon:-98.56843716, lat:17.53433814}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | 1385074.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-003-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1385074.9, importe_modificado:1385074.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2543474/proyecto_INICIO, 2543474/proyecto_PROCESO, 2543474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543478 | Proyecto de inversión | 1078257.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078257.02, modificado:1078257.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN IGNACIO LOYOLA, BARRIO DEL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12777 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12777 | S | 208 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle CALLE SAN IGNACIO LOYOLA Barrio EL CALVARIO 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA TOPILTEPEC-VIRAMONTES Y Andador DEPOSITO NUMERO 5 Calle LOS AGUACATES LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA TOPILTEPEC - VIRAMONTES, lon:-99.23093333, lat:17.65036111}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1078257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | 1078257.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-002-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1078257.02, importe_modificado:1078257.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2543478/proyecto_INICIO, 2543478/proyecto_PROCESO, 2543478/proyecto_FIN, 2543478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202543483 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN VIVIENDAS DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE.LOCALIDAD DE MARQUELIA, MUNICIPIO DE MARQUELIA, GUERRERO - 14712 | 12 | Guerrero | 77 | Marquelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Marquelia | 14712 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TLAPA MARQUELIA Colonia 18 DE OCTUBRE 41930 MARQUELIA, MARQUELIA ENTRE Calle CALVARIO Y Calle OLGUERA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.81768746, lat:16.59588232}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMG-DOP-FAISMUN-2025-0012, contratista:ADELA BRITO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUELIA,GRO.2025, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2543483/proyecto_INICIO, 2543483/proyecto_PROCESO, 2543483/proyecto_INICIO, 2543483/proyecto_PROCESO, 2543483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539166 | Proyecto de inversión | 1444704.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444704.15, modificado:1444704.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LA PAZ COL. MARIA DE LA O 2DA SECCION EN ACAPULCO DE JUAREZ - 26000 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 26000 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.0, meta_modificada:444.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Colonia MARIA DE LA O 2da SECCION 39510 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle GRACIELA ROCA DE CERVANTES Y Calle DEL VADO Calle NIÑO PERDIDO POR AV CONSTITUYENTES RUMBO A ZONA ARQUEOLOGICA DE PALMA SOLA. , lon:-99.90383447, lat:16.88341459}} | 2025-06-06 | 2025-09-04 | 1444704.15 | 1444704.15 | 1444704.15 | 1444704.15 | 1444704.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/081-2025/AD, contratista:Diseños y Construcciones On Point, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREz, monto:1444704.15, importe_modificado:1444704.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.38}} | {2539166/proyecto_INICIO, 2539166/proyecto_FIN, 2539166/proyecto_PROCESO, 2539166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539169 | Proyecto de inversión | 1560700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560700.0, modificado:1560700.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AV. EJE CENTRAL TRAMO FRENTE AL GIMNASIO COLONIA CD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 28339 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28339 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CENTRAL 26 Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Eje vial CENTRAL VICENTE GUERRERO Y Calle LUCERO Calle EDUARDO NERI SOBRE EL BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS POR LA DERECHA EN E, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-08 | 1560700 | 1560700 | 1560700 | 1560700 | 1560700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/094-2025/AD, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1560700.0, importe_modificado:1560700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2539169/proyecto_INICIO, 2539169/proyecto_PROCESO, 2539169/proyecto_FIN, 2539169/proyecto_PROCESO, 2539169/proyecto_FIN, 2539169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539170 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA DE TLAHUAPA COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 29575 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 29575 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO Y Calle LAGUNA DE TLAHUAPA Calle MAPALE A ALTURA DEL MONUMENTO A LA SABADA, INGRESANDO POR V, lon:-99.82355456, lat:16.88736975}} | 2025-06-21 | 2025-09-19 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/046-2025/AD, contratista:Javal A&L Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2539170/proyecto_INICIO, 2539170/proyecto_PROCESO, 2539170/proyecto_FIN, 2539170/proyecto_PROCESO, 2539170/proyecto_FIN, 2539170/proyecto_INICIO, 2539170/proyecto_PROCESO, 2539170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539171 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 17 COLONIA EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 30556 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 30556 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:260.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 17 29 Colonia EMILIANO ZAPATA SECTOR 6 39700 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida EL QUEMADO Y Calle CATORCE Calle CUARENTA VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO INGRESAS EN EL CRUCE CON CALLE 3, CONTINUA, lon:-99.83269483, lat:16.91050214}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/117-2025/AD, contratista:Servicios de Ingenieria Lorsan, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.4}} | {2539171/proyecto_PROCESO, 2539171/proyecto_INICIO, 2539171/proyecto_PROCESO, 2539171/proyecto_FIN, 2539171/proyecto_INICIO, 2539171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539177 | Proyecto de inversión | 1292586.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292586.17, modificado:1292586.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL GUERRERO COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 24702 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 24702 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MANUEL GUERRERO 23 Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ICACOS Y Andador MARIA LUISA OCAMPO Circuito INTERIOR CD RENACIMIENTO VINIENDO POR CALLE JUAN R ESCUDERO SIGUES Y AL LLE, lon:-99.81984947, lat:16.89366752}} | 2025-06-07 | 2025-09-04 | 1292586.17 | 1292586.17 | 1292586.17 | 1292586.17 | 1292586.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/049-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1292586.17, importe_modificado:1292586.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.93}} | {2539177/proyecto_INICIO, 2539177/proyecto_FIN, 2539177/proyecto_PROCESO, 2539177/proyecto_FIN, 2539177/proyecto_PROCESO, 2539177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539179 | Proyecto de inversión | 1901088.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901088.19, modificado:1901088.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANDRES DE SAN MARTÍN, FRACCIONAMIENTO MAGALLANES 2025 - 23766 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 23766 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:627.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Andrés de San Martín 18 Fraccionamiento Magallanes 39670 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle Alonso Martín Y Calle La Nao Avenida Cuauhtémoc La obra se ubica en el Fracc. Magallanes, en la calle Andrés de San , lon:-99.87759367, lat:16.86450507}} | 2025-06-13 | 2025-09-11 | 1901088.19 | 1901088.19 | 1901088.19 | 1901088.19 | 1901088.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/115-2025/AD, contratista:Cocev, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1901088.19, importe_modificado:1901088.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:627.66}} | {2539179/proyecto_INICIO, 2539179/proyecto_PROCESO, 2539179/proyecto_FIN, 2539179/proyecto_PROCESO, 2539179/proyecto_INICIO, 2539179/proyecto_FIN, 2539179/proyecto_INICIO, 2539179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539195 | Proyecto de inversión | 1713451.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713451.05, modificado:1713451.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMERAS COLONIA SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO - 38686 | 12 | Guerrero | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 38686 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.3, meta_modificada:1016.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle LAS PALMERAS Pueblo SAN JERONIMO 40966 SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, BENITO JUÁREZ Calle HERMENEGILDO GALEANA SITUANDOSE EN EL ZOCALO O PLAZOLETA PRINCIPAL DE SAN JERONIMO, SE TOMA LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AL LLEGAR AL JARD, lon:-100.47596094, lat:17.1366357}} | 2025-06-23 | 2025-07-30 | 1713451.05 | 1713451.05 | 1713451.05 | 1713451.05 | 1713451.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/OP/BJ/004/2025, contratista:NEREYDA MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO BENITO JUAREZ, monto:1713451.05, importe_modificado:1713451.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.3}} | {2539195/proyecto_INICIO, 2539195/proyecto_PROCESO, 2539195/proyecto_INICIO, 2539195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539197 | Proyecto de inversión | 1996553.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996553.63, modificado:1996553.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PIEDRA BLANCA EN COLONIA LLANO ESCONDIDO, EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA, MUNICIPIO DE COPANATOYAC, GRO. - 19818 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copanatoyac | 19818 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Pueblo OCOAPA 41470 OCOAPA, COPANATOYAC PASANDO LA OBRA A EJECUTAR DE PAVIMENTACION EN LA MISMA LOCALIDAD DE OCOAPA, lon:-98.67739669, lat:17.38895894}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1996553.63 | 1996553.63 | 1996553.63 | 1996553.63 | 1996553.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-DOP-FAISMUN-2025-07, contratista:SERGIO MORENO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPANATOYAC GUERRERO, monto:1996553.63, importe_modificado:1996553.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.0}} | {2539197/proyecto_INICIO, 2539197/proyecto_PROCESO, 2539197/proyecto_FIN, 2539197/proyecto_PROCESO, 2539197/proyecto_FIN, 2539197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539205 | Proyecto de inversión | 1923492.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923492.38, modificado:1933054.91}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 16572 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 16572 | S | 161 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42151.0, meta_modificada:42151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Pueblo EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A CHILPANCINGO, PASAR POR LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO Y CHAUTLA HASTA LLEGAR AL CRUCERO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, DONDE SE , lon:-99.21170045, lat:17.5718592}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1933054.91 | 1933054.91 | 1933054.91 | 1933054.91 | 1933054.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/059/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1933054.91, importe_modificado:1933054.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42151.0}} | {2539205/proyecto_INICIO, 2539205/proyecto_PROCESO, 2539205/proyecto_FIN, 2539205/proyecto_INICIO, 2539205/proyecto_PROCESO, 2539205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539209 | Proyecto de inversión | 2157343.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157343.74, modificado:2164906.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA UNO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 30051 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 30051 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:273, direccion:Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIÉNEGA UNO, PARTIENDO DEL MERCADO AGROINDUSTRIAL, SOBRE LA CALLE 14 NORTE CON DIRECCIÓN A LA COLONIA JUQUILA, LLEGAR HASTA A LA CALLE JUQUILA, L, lon:-99.16927496, lat:17.60378224}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2164906.74 | 2164906.74 | 2164906.74 | 2164906.74 | 2164906.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/071/2025, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2164906.74, importe_modificado:2164906.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:387.0}} | {2539209/proyecto_INICIO, 2539209/proyecto_PROCESO, 2539209/proyecto_FIN, 2539209/proyecto_INICIO, 2539209/proyecto_PROCESO, 2539209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539210 | Proyecto de inversión | 2449070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449070.43, modificado:2455837.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINTLA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 41973 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 41973 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:133, direccion:Pueblo AHUACUOTZINTLA 41114 AHUACUOTZINTLA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO A NEJAPA Y PASAR POR LA MISMA, HASTA LLEGAR AL CRUCERO DE AHUACUOTZINTLA QUE SE ENCUENTRA A MAN, lon:-99.12498429, lat:17.65224962}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2455837.46 | 2455837.46 | 2455837.46 | 2455837.46 | 2455837.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/078/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2455837.46, importe_modificado:2455837.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1406.0}} | {2539210/proyecto_INICIO, 2539210/proyecto_PROCESO, 2539210/proyecto_FIN, 2539210/proyecto_PROCESO, 2539210/proyecto_FIN, 2539210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539212 | Proyecto de inversión | 1513553.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513553.89, modificado:1769951.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 19539 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 19539 | S | 132 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería EL LIMÓN 41114 EL LIMÓN, CHILAPA DE ÁLVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON; SE LLEGA SALIENDO DE LA CABECERA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, TOMANDO LA CARRETERA HACIA CHILPANCINGO Y ENSEGUIDA EL CRUCERO QUE CON, lon:-99.21232339, lat:17.57186272}} | 2025-05-29 | 2025-06-21 | 1769951.14 | 1769951.14 | 1769951.14 | 1769951.14 | 1769951.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/058/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1769951.14, importe_modificado:1769951.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:390.0}} | {2539212/proyecto_INICIO, 2539212/proyecto_PROCESO, 2539212/proyecto_FIN, 2539212/proyecto_PROCESO, 2539212/proyecto_INICIO, 2539212/proyecto_PROCESO, 2539212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539214 | Proyecto de inversión | 2247369.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247369.52, modificado:2261792.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE ZIZICAZAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 23259 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 23259 | S | 588 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:111, direccion:Pueblo ZIZICAZAPA 41115 ZIZICAZAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO A, lon:-99.15362978, lat:17.51576747}} | 2025-06-05 | 2025-07-04 | 2261792.6 | 2261792.6 | 2261792.6 | 2261792.6 | 2261792.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/082/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2261792.6, importe_modificado:2261792.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {2539214/proyecto_INICIO, 2539214/proyecto_PROCESO, 2539214/proyecto_INICIO, 2539214/proyecto_PROCESO, 2539214/proyecto_FIN, 2539214/proyecto_INICIO, 2539214/proyecto_PROCESO, 2539214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539215 | Proyecto de inversión | 2262586.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262586.32, modificado:2471212.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 22516 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 22516 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:32, direccion:Pueblo COATZINGO 41115 COATZINGO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COAT, lon:-99.13959425, lat:17.50839533}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2471212.61 | 2471212.61 | 2471212.61 | 2471212.61 | 2471212.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/081/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2471212.61, importe_modificado:2471212.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1381.0}} | {2539215/proyecto_FIN, 2539215/proyecto_INICIO, 2539215/proyecto_FIN, 2539215/proyecto_PROCESO, 2539215/proyecto_FIN, 2539215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539230 | Proyecto de inversión | 2104213.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104213.45, modificado:2104213.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 17959 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 17959 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:48, direccion:Calle SALIDA HACIA PARAJE AGUA SALADA Pueblo XILOCINTLA 40132 XILOCINTLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LOCALIDAD DE XILOCINTLA SE LOCALIZA A 21.80 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO Y COLINA CON EL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TR, lon:-99.38424108, lat:18.16574435}} | 2025-04-15 | 2025-05-22 | 2104213.45 | 2104213.45 | 2104213.45 | 2104213.45 | 2104213.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-001-IA3-2025-FAISMUN, contratista:LEODAN GUEVARA ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2104213.45, importe_modificado:2104213.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2539230/proyecto_INICIO, 2539230/proyecto_PROCESO, 2539230/proyecto_INICIO, 2539230/proyecto_PROCESO, 2539230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539234 | Proyecto de inversión | 3191245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3191245.42, modificado:3191245.42}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle principal en comunidad de Puerto Blanco Zihuatanejo de Azueta - 38501 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 38501 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal de Acceso Colonia Puerto Blanco 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Manuel Acuña Y Calle Los Capires Callejón Salado Para llegar a esta obra sobre el boulevard Ixtapa Zihuatanejo a la altura de la , lon:-101.55646992, lat:17.66275105}} | 2025-07-21 | 2025-08-23 | 3191245.42 | 3191245.42 | 3191245.42 | 3191245.42 | 3191245.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17614, contratista:JOSE GUADALUPE MIRANDA NARCISO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:3191245.42, importe_modificado:3191245.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}} | {2539234/proyecto_INICIO, 2539234/proyecto_PROCESO, 2539234/proyecto_FIN, 2539234/proyecto_PROCESO, 2539234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539235 | Proyecto de inversión | 2546405.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546405.03, modificado:2546405.03}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle 19 de la colonia CTM Zihuatanejo de Azueta - 45424 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 45424 | S | 542 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia CTM 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Filiberto Viguera Y Calle Juan Pineda Andador 18 En carretera federal Acapulco Zihuatanejo en punto conocido como camino viejo a Agua de Correa ingresar por, lon:-101.52393532, lat:17.64939669}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 2546405.03 | 2546405.03 | 2546405.03 | 2546405.03 | 2546405.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17619, contratista:RAMIRO VALLE PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:2546405.03, importe_modificado:2546405.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {2539235/proyecto_INICIO, 2539235/proyecto_PROCESO, 2539235/proyecto_INICIO, 2539235/proyecto_FIN, 2539235/proyecto_PROCESO, 2539235/proyecto_FIN, 2539235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539238 | Proyecto de inversión | 4170098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4170098.58, modificado:4170098.58}} | Construccion con concreto hidraulico de andador urbano nanche (a unir con esperanza) colonia El Quebrachal Zihuatanejo de Azueta - 19149 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 19149 | S | 247 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Nanche Colonia El Quebrachal 40893 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Guayaba Y Calle Mango Circuito Caimito se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas y en el entronque hacia la Colonia Ag, lon:-101.51922311, lat:17.6476673}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | 4170098.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17613, contratista:JACOBO PELAEZ CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:4170098.58, importe_modificado:4170098.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}} | {2539238/proyecto_PROCESO, 2539238/proyecto_INICIO, 2539238/proyecto_PROCESO, 2539238/proyecto_INICIO, 2539238/proyecto_FIN, 2539238/proyecto_PROCESO, 2539238/proyecto_FIN, 2539238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539244 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OJO DE AGUA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 15107 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 15107 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Ojo de Agua Colonia Lazaro Cardenas 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre 300 Metros de la capillla San Lazarito de la misma colonia., lon:-99.53142659, lat:17.16948878}} | 2025-05-20 | 2025-06-03 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/001, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {2539244/proyecto_PROCESO, 2539244/proyecto_INICIO, 2539244/proyecto_FIN, 2539244/proyecto_INICIO, 2539244/proyecto_PROCESO, 2539244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539247 | Proyecto de inversión | 493884.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493884.99, modificado:493884.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO, PINTURA Y PUERTAS EN DOS AULAS DEL PREESCOLAR HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO - 42083 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42083 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.62, meta_modificada:134.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Camino CARRETERA TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL - AL KINDER HERMANOS GRIMM 0 262 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA EL KINDER SE UBICA AL FINAL DEL CAMINO, QUE INICIA DONDE PASA LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA , lon:-99.50714615, lat:18.6824599}} | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 493884.99 | 493884.99 | 493884.99 | 493884.99 | 493884.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:493884.99, importe_modificado:493884.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.62}} | {2539247/proyecto_INICIO, 2539247/proyecto_PROCESO, 2539247/proyecto_FIN, 2539247/proyecto_INICIO, 2539247/proyecto_PROCESO, 2539247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539248 | Proyecto de inversión | 1002484.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002484.39, modificado:1002484.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE A LA IGLESIA, ENTRE EXPLANADA Y CALLE DE LOS COCOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 47534 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 47534 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.79, meta_modificada:879.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Peatonal EXPLANADA Y Calle DE LOS COCOS Boulevard CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS DE LA CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA, lon:-99.60658752, lat:18.71774824}} | 2025-07-01 | 2025-07-23 | 1002484.39 | 1002484.39 | 1002484.39 | 1002484.39 | 1002484.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-03-2025, contratista:BERSAGO CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1002484.39, importe_modificado:1002484.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.79}} | {2539248/proyecto_INICIO, 2539248/proyecto_FIN, 2539248/proyecto_PROCESO, 2539248/proyecto_INICIO, 2539248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539249 | Proyecto de inversión | 357768.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357768.94, modificado:357768.94}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO - 41192 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 41192 | S | 3180 | 3044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Boulevard CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle MORELOS Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle DEL SILENCIO LA REH. DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES Y CRUCES DE L, lon:-99.67316067, lat:18.75160091}} | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 357768.94 | 357768.94 | 357768.94 | 357768.94 | 357768.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159130, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:357768.94, importe_modificado:357768.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2539249/proyecto_PROCESO, 2539249/proyecto_INICIO, 2539249/proyecto_FIN, 2539249/proyecto_INICIO, 2539249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539256 | Proyecto de inversión | 399040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399040.0, modificado:399040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE HERNÁNDEZ TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE LAS JOYAS DEL PROGRESO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 28727 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 28727 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:19, direccion:Calle HERNANDEZ Pueblo LAS JOYAS DEL PROGRESO 40321 LAS JOYAS DEL PROGRESO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, lon:-99.60764378, lat:18.51204173}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | 399040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/031, contratista:LUIS ANGEL MORGA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:399040.0, importe_modificado:399040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2539256/proyecto_PROCESO, 2539256/proyecto_INICIO, 2539256/proyecto_PROCESO, 2539256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539260 | Proyecto de inversión | 857936 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857936.0, modificado:857936.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL HORCONCITO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20076 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20076 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL HORCONCITO 40313 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE LAS DOS OLLAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-99.72890908, lat:18.54504783}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 857936 | 857936 | 857936 | 857936 | 857936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/017, contratista:ALFREDO BAHENA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:857936.0, importe_modificado:857936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:154.0}} | {2539260/proyecto_PROCESO, 2539260/proyecto_INICIO, 2539260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539261 | Proyecto de inversión | 393008 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393008.0, modificado:393008.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20232 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20232 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL OJO DE AGUA 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, ASI COMO A 30 METROS DE LA PRIMARIA LUZ DE LOS CAMPESINOS, lon:-99.65956312, lat:18.47838225}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 393008 | 393008 | 393008 | 393008 | 393008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/063, contratista:EDUARDO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:393008.0, importe_modificado:393008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2539261/proyecto_INICIO, 2539261/proyecto_FIN, 2539261/proyecto_PROCESO, 2539261/proyecto_INICIO, 2539261/proyecto_PROCESO, 2539261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539262 | Proyecto de inversión | 982056 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982056.0, modificado:982056.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20423 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20423 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:44, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA ROSA 40321 SANTA ROSA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 50 METROS DE QUINTA ENSUEÑO DE SANTA ROSA Y TERMINA EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62431846, lat:18.52203491}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 982056 | 982056 | 982056 | 982056 | 982056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/008, contratista:JOSE VICTOR GOMEZ BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:982056.0, importe_modificado:982056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {2539262/proyecto_PROCESO, 2539262/proyecto_INICIO, 2539262/proyecto_PROCESO, 2539262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539263 | Proyecto de inversión | 600184 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600184.0, modificado:600184.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ICATEPEC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 19255 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 19255 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:18, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL Pueblo ICATEPEC 40322 ICATEPEC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA CERCA DE LA OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EN LA ENTRADA A ICATEPEC, lon:-99.60988248, lat:18.40274916}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 600184 | 600184 | 600184 | 600184 | 600184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/021, contratista:ALEJANDRO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:600184.0, importe_modificado:600184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2539263/proyecto_INICIO, 2539263/proyecto_PROCESO, 2539263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539266 | Proyecto de inversión | 413656 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413656.0, modificado:413656.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUITLAPÁN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22045 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22045 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:39, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN MIGUEL ACUITLAPAN 40302 ACUITLAPÁN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PEDRO ASCENCIO Calle CARRETREA TAXCO-MEXICO SE UBICA CERCA DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-99.54527332, lat:18.60293996}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 413656 | 413656 | 413656 | 413656 | 413656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/075, contratista:J. TRINIDAD VALLADARES ALBAVERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:413656.0, importe_modificado:413656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} | {2539266/proyecto_INICIO, 2539266/proyecto_PROCESO, 2539266/proyecto_FIN, 2539266/proyecto_INICIO, 2539266/proyecto_FIN, 2539266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539269 | Proyecto de inversión | 1086688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086688.0, modificado:1086688.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE TRAMO: DE LA ESCUELA HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LA CASCADA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 22309 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 22309 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:145, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA CASCADA 40306 LA CASCADA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE PRICIPAL, lon:-99.65846729, lat:18.55277663}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 1086688 | 1086688 | 1086688 | 1086688 | 1086688 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/052, contratista:VG CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S A S DE C V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1086688.0, importe_modificado:1086688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {2539269/proyecto_INICIO, 2539269/proyecto_PROCESO, 2539269/proyecto_FIN, 2539269/proyecto_PROCESO, 2539269/proyecto_FIN, 2539269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539270 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, modificado:98600.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21434 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21434 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN SEBASTIAN 40327 SAN SEBASTIÁN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCES0 PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.58196455, lat:18.51389284}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | 98600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/079, contratista:MARIO ALBERTO NARVÁEZ BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2539270/proyecto_INICIO, 2539270/proyecto_FIN, 2539270/proyecto_PROCESO, 2539270/proyecto_INICIO, 2539270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539272 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL TRAMO: DEL PANTEÓN HACIA EL PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21596 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21596 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:75, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL VERGEL 40315 EL VERGEL, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA ENTRE EL PANTEON Y EL PUENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-99.68884821, lat:18.5476439}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/024, contratista:VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {2539272/proyecto_INICIO, 2539272/proyecto_PROCESO, 2539272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539275 | Proyecto de inversión | 774416 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774416.0, modificado:774416.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA TEC. NO. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20674 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20674 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio ARROYO 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CAPILINTLA Y Calle LA PASTORA SE UBICA EN LA ESC. SEDUNDARIA TEC. 108 REPUBLICA DE ARGENTINA, lon:-99.61278893, lat:18.5419735}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 774416 | 774416 | 774416 | 774416 | 774416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/028, contratista:CGI DIGITAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:774416.0, importe_modificado:774416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.0}} | {2539275/proyecto_INICIO, 2539275/proyecto_PROCESO, 2539275/proyecto_INICIO, 2539275/proyecto_PROCESO, 2539275/proyecto_INICIO, 2539275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202539281 | Proyecto de inversión | 853760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853760.0, modificado:853760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA W, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50637 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50637 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:201, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA W 40315 LA W, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 20 METROS DE LA ESCUELA DE LA CONAFE, lon:-99.71382874, lat:18.54124951}} | 2025-05-08 | 2025-06-26 | 853760 | 853760 | 853760 | 853760 | 853760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/016, contratista:ARQUITETO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:853760.0, importe_modificado:853760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2539281/proyecto_INICIO, 2539281/proyecto_PROCESO, 2539281/proyecto_INICIO, 2539281/proyecto_PROCESO, 2539281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527471 | Proyecto de inversión | 1305877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305877.06, modificado:1305877.06}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERES EMSAD 050, COL. LA PICUDA, LOS ORGANOS DE JUAN R ESCUDERO. - 28212 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28212 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:738.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:128, direccion:Calle Fortín Carmona Colonia La Picuda Los Órganos de Juan R. Escudero 39901 LOS ÓRGANOS DE JUAN R. ESCUDERO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle De Los Buhos Y Calle Dra. Platero La obra se llevará a cabo en el Colegio de Bachilleres , lon:-99.80772036, lat:16.94811009}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1305877.06 | 1305877.06 | 1305877.06 | 1305877.06 | 1305877.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/027-2025/AD, contratista:Construcciones y Transportes Heralv, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1305877.06, importe_modificado:1305877.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.62}} | {2527471/proyecto_INICIO, 2527471/proyecto_FIN, 2527471/proyecto_PROCESO, 2527471/proyecto_FIN, 2527471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527472 | Proyecto de inversión | 652500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652500.0, modificado:652500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION AV. EJE CENTRAL, TRAMO DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO A CALLE EJIDO LAS POZAS COL. CD RENACIMIENTO EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 28481 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 28481 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Avenida EJE CTRAL TRAMO BLVD VIC GRO A CLLE Colonia CD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Boulevard VICENTE GUERRERO Y Calle CIRCUITO INTERIOR Calle EJIDO LLANO LARGO SOBRE EL BLVD GRAL VICENTE GUERRER, lon:-99.83176903, lat:16.89555236}} | 2025-06-10 | 2025-09-08 | 652500 | 652500 | 652500 | 652500 | 652500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/093-2025/AD, contratista:Antonio Arzate Reyna, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:652500.0, importe_modificado:652500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.0}} | {2527472/proyecto_INICIO, 2527472/proyecto_PROCESO, 2527472/proyecto_INICIO, 2527472/proyecto_FIN, 2527472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527473 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TAXCO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 27415 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 27415 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:357.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle TAXCO 1 Colonia NAVIDAD DE LLANO LARGO 39810 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle NUEVO LEÓN Y Calle MERIDA Avenida ACAPULCO VINIENDO POR BOULEVARD CAYACO PUERTO MARQUEZ, TOMAS EL CRUCE CON AVENIDA ACAPULCO , lon:-99.81937026, lat:16.82867271}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/084-2025/AD, contratista:Proyectos y Construcciones Valmig, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.77}} | {2527473/proyecto_INICIO, 2527473/proyecto_PROCESO, 2527473/proyecto_FIN, 2527473/proyecto_INICIO, 2527473/proyecto_FIN, 2527473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527478 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. LEYES DE REFORMA, ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 34694 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 34694 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:506.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 37 Colonia LEYES DE REFORMA 39713 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle ARROYO SECO Y Calle RIO BALSAS SOBRE EL RETORNO QUE SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA LAZARO CARDENAS, TOMAR A MANO DERECHA , lon:-99.82379574, lat:16.91734374}} | 2025-06-14 | 2025-09-12 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/043-2025/AD, contratista:Construcción Avanzada HD, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.28}} | {2527478/proyecto_INICIO, 2527478/proyecto_FIN, 2527478/proyecto_PROCESO, 2527478/proyecto_FIN, 2527478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527488 | Proyecto de inversión | 1077492.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077492.11, modificado:1077492.11}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR VELADERO POBLADO EL VELADERO EN ACAPULCO DE JUAREZ - 13879 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 13879 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:73.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:169, direccion:Calle TERRACERIA DE LA PREPARATORIA Pueblo EL VELADERO 39700 EL VELADERO (VELADERO MORELOS), ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA CANCHA DE TIERRA Y Calle DEL CENTRO DE SALUD EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 MTS DE LA CANCHA DE TIER, lon:-99.8844396, lat:16.92967586}} | 2025-05-20 | 2025-08-18 | 1077492.11 | 1077492.11 | 1077492.11 | 1077492.11 | 1077492.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/019-2025/AD, contratista:AGUSTIN SALGADO OLEYNICK, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1077492.11, importe_modificado:1077492.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.95}} | {2527488/proyecto_INICIO, 2527488/proyecto_FIN, 2527488/proyecto_PROCESO, 2527488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527494 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN COLONIA CHINAMECA LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ - 19925 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 19925 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:763.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 48 Colonia COLONIA CHINAMECA 39690 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle CAÑADA DE LOS AMATES Y Andador LUIS DONALDO COLOSIO Calle FILIBERTO VIGUERAS SOBRE AVENIDA FARALLÓN, INGRESAND, lon:-99.86083044, lat:16.86485626}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/040-2025/AD, contratista:Cocev, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.04}} | {2527494/proyecto_INICIO, 2527494/proyecto_FIN, 2527494/proyecto_PROCESO, 2527494/proyecto_FIN, 2527494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527495 | Proyecto de inversión | 799161.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799161.57, modificado:799161.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EPIFANIO RODRIGUEZ ENTRONQUE ANDADOR ALTA SANTA CRUZ COLONIA CD RENACIMIENTO LOCALIDAD ACAPULCO DE JUAREZ 2025 - 19926 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 19926 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:354.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle EPIFANIO RODRIGUEZ Colonia CIUDAD RENACIMIENTO 39715 ACAPULCO DE JUÁREZ, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Avenida JUAN R ESCUDERO Y Andador ALTA SANTA CRUZ Circuito INTERIOR VINIENDO SOBRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO AL LLEGAR AL C, lon:-99.81882712, lat:16.89915112}} | 2025-06-12 | 2025-09-08 | 799161.57 | 799161.57 | 799161.57 | 799161.57 | 799161.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/050-2025/AD, contratista:Constructora e Inmobiliaria Arquisanieto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:799161.57, importe_modificado:799161.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.04}} | {2527495/proyecto_INICIO, 2527495/proyecto_FIN, 2527495/proyecto_PROCESO, 2527495/proyecto_FIN, 2527495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527502 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL POB. LOMAS DEL AIRE EN ACAPULCO DE JUAREZ. - 21432 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21432 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:536.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:Calle PRINCIPAL LOMAS DEL AIRE Pueblo LOMAS DEL AIRE 39901 LOMAS DEL AIRE, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA ELESECUNDARIA 27 OCT Y Calle DEL CENTRO SALUD RUMBO A LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN ENTRA POR CALLE VIVEROS SIGUE DE F, lon:-99.8677405, lat:16.95398689}} | 2025-06-11 | 2025-09-09 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/076-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.4}} | {2527502/proyecto_INICIO, 2527502/proyecto_FIN, 2527502/proyecto_PROCESO, 2527502/proyecto_INICIO, 2527502/proyecto_PROCESO, 2527502/proyecto_INICIO, 2527502/proyecto_FIN, 2527502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527526 | Proyecto de inversión | 1942999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942999.94, modificado:1942999.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 24355 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24355 | S | 346 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS), AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAR, lon:-99.0908337, lat:17.75014676}} | 2025-06-09 | 2025-07-27 | 1942999.94 | 1942999.94 | 1942999.94 | 1942999.94 | 1942999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/13, contratista:JORGE MIRANDA ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1942999.94, importe_modificado:1942999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2527526/proyecto_INICIO, 2527526/proyecto_PROCESO, 2527526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527527 | Proyecto de inversión | 2197345.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2197345.36, modificado:2197345.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO. - 24359 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24359 | S | 779 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Calle CENTRO Pueblo XOCOYOLZINTLA XOCOYOLZINTLA, AHUACUOTZINGO A LA SALIDA DE CHILAPA NOS DESVIAMOS A MANO IZQUIERDA SIGUIENDO EL CAMINO PASAMOS LA LOCALIDAD SANTA CRUZ Y MAS ADELANTE ENCONTRAREMOS UN CRUCERO DONDE GIRAREMOS A MAN, lon:-98.98277322, lat:17.71404799}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 2197345.36 | 2197345.36 | 2197345.36 | 2197345.36 | 2197345.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/19, contratista:CESARIO JIMON DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2197345.36, importe_modificado:2197345.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}} | {2527527/proyecto_PROCESO, 2527527/proyecto_INICIO, 2527527/proyecto_FIN, 2527527/proyecto_INICIO, 2527527/proyecto_PROCESO, 2527527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527529 | Proyecto de inversión | 2713810.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2713810.65, modificado:2713810.65}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE FERRO CEMENTO DE 17,000 LITROS, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE COZAHUAPA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 31582 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 31582 | S | 273 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:40.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion: Pueblo RINCON DE COZAHUAPA 41157 RINCÓN DE COZAHUAPA, AHUACUOTZINGO PASAMOS POR OXTOYAHUALCO MAS ADELANTE NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA TEPOXTLAN, TECOLCUAUTLA EN EL CRUCERO GIRAREMOS A LA IZQUIERDA, SEGUIMOS HASTA LLEGAR A RINCON, lon:-98.94838055, lat:17.82754164}} | 2025-05-09 | 2025-07-04 | 2713810.65 | 2713810.65 | 2713810.65 | 2713810.65 | 2713810.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/01, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2713810.65, importe_modificado:2713810.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.3}} | {2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO, 2527529/proyecto_PROCESO, 2527529/proyecto_INICIO, 2527529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527583 | Proyecto de inversión | 625918.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625918.94, modificado:625918.94}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL EN EL INTERNADO DE EDUCACION PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CCT 12DC10003N EN ALCOZAUCA MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 28202 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 28202 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Y Calle MIGUEL ESPINOBARROS EL PROYECTO SE UBICA A 200 ML DE LA IGLESIA DEL LA COLONIA EL C, lon:-98.37977728, lat:17.4561245}} | 2025-06-08 | 2025-07-07 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | 625918.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/026-AD, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:625918.94, importe_modificado:625918.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2527583/proyecto_INICIO, 2527583/proyecto_PROCESO, 2527583/proyecto_FIN, 2527583/proyecto_PROCESO, 2527583/proyecto_FIN, 2527583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527586 | Proyecto de inversión | 1124659.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124659.59, modificado:1124659.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 31585 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 31585 | S | 551 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL A ALMOLONGA Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA) 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA COMISARIA, A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCA, lon:-98.35614405, lat:17.41935773}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 1124659.59 | 1124659.59 | 1124659.59 | 1124659.59 | 1124659.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/034-I3P, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1124659.59, importe_modificado:1124659.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2527586/proyecto_PROCESO, 2527586/proyecto_INICIO, 2527586/proyecto_PROCESO, 2527586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527704 | Proyecto de inversión | 2414690.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2414690.36, modificado:2425676.38}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 44270 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 44270 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia CAMPO DE ACIACIÓN 41106 CHILAPA DE ÁLVAREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ ENTRE Calle ALONDRA Y Calle 14 NORTE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TOMANDO LA AVENIDA REVOLUCIÓN CON DIRECCIÓN A HACIA LA GLORIETA EUCARIA, lon:-99.1702638, lat:17.60375466}} | 2025-07-26 | 2025-08-09 | 2425676.38 | 2425676.38 | 2425676.38 | 2425676.38 | 2425676.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/073/2025, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2425676.38, importe_modificado:2425676.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}} | {2527704/proyecto_FIN, 2527704/proyecto_INICIO, 2527704/proyecto_FIN, 2527704/proyecto_PROCESO, 2527704/proyecto_FIN, 2527704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527750 | Proyecto de inversión | 500200.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500200.56, modificado:506447.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ. - 9492 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 9492 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:68, direccion: Ranchería SAN MARCOS 41118 SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL EPAZOTE, CONTINUAR CON RUMBO A MEXCALCINGO, AL LLEGAR AL CRUCERO QUE CONECTA ACOTAPACHTLÁN CON LA CARRETERA EL EPASOTE MEXCAL, lon:-99.0034461, lat:17.34678742}} | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 506447.43 | 506447.43 | 506447.43 | 506447.43 | 506447.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/061/2025, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:506447.43, importe_modificado:506447.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:101.0}} | {2527750/proyecto_INICIO, 2527750/proyecto_PROCESO, 2527750/proyecto_INICIO, 2527750/proyecto_FIN, 2527750/proyecto_PROCESO, 2527750/proyecto_FIN, 2527750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527766 | Proyecto de inversión | 1286190.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286190.3, modificado:1286190.3}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE AUTOPISTA-EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 27578 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 27578 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:115, direccion:Camino EL CALVARIO - ENTRONQUE AUTOPISTA 1 10 39070 EL CALVARIO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EL CALVARIO - ENTRONQUE AUTOPISTA , lon:-99.51311132, lat:17.46570527}} | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 1286190.3 | 1286190.3 | 1286190.3 | 1286190.3 | 1286190.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR015-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1286190.3, importe_modificado:1286190.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2527766/proyecto_PROCESO, 2527766/proyecto_FIN, 2527766/proyecto_INICIO, 2527766/proyecto_PROCESO, 2527766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527826 | Proyecto de inversión | 1763275.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763275.5, modificado:1763275.5}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 321, DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 21942 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 21942 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN, lon:-99.39810299, lat:18.28116024}} | 2025-04-29 | 2025-06-04 | 1763275.5 | 1763275.5 | 1763275.5 | 1763275.5 | 1763275.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-016-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:1763275.5, importe_modificado:1763275.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2527826/proyecto_INICIO, 2527826/proyecto_PROCESO, 2527826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527827 | Proyecto de inversión | 2185366.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185366.76, modificado:2185366.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 321 DE LA LOCALIDAD DE POLOLCINGO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 21328 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 21328 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:Calle AZALEA Pueblo POLOLCINGO 40132 POLOLCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Y Calle TULIPAN POLOLCINGO SE UBICA A 16.8 KM AL SUROESTE DE HUITZUCO. SE TOMA LA CARRETERA A IGUALA Y A 10 KMS ENTRONCA LA CARRETERA HACIA POLOLCIN, lon:-99.39799972, lat:18.28134574}} | 2025-04-29 | 2025-06-12 | 2185366.76 | 2185366.76 | 2185366.76 | 2185366.76 | 2185366.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-003-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HOGUESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2185366.76, importe_modificado:2185366.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2527827/proyecto_INICIO, 2527827/proyecto_PROCESO, 2527827/proyecto_INICIO, 2527827/proyecto_PROCESO, 2527827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527829 | Proyecto de inversión | 2134969.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134969.24, modificado:2134969.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIM. PABLO VILLEGAS ALCOCER DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25235 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25235 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Colonia HUETZOCINGO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle NARCISO MENDOZA Calle GUADALUPE VICTORIA TLAXMALAC, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, SE L, lon:-99.40624553, lat:18.36386486}} | 2025-05-05 | 2025-07-23 | 2134969.24 | 2134969.24 | 2134969.24 | 2134969.24 | 2134969.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-006-IA3-2025-FAISMUN, contratista:GASPAR GUERRA RÍOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2134969.24, importe_modificado:2134969.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2527829/proyecto_INICIO, 2527829/proyecto_PROCESO, 2527829/proyecto_INICIO, 2527829/proyecto_PROCESO, 2527829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527842 | Proyecto de inversión | 2993576.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993576.67, modificado:2993576.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJIDO TRAMO: ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VILLA VEGA, DE LA COLONIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO - 26891 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 26891 | S | 321 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EJIDO Colonia FAMILIAR 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle 3 DE MAYO Calle VILLA VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL OXXO TECNOLOGICO, EN CONTR ESQUINA DE LA POZ, lon:-99.54219204, lat:18.3603707}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 2993576.67 | 2993576.67 | 2993576.67 | 2993576.67 | 2993576.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN- URB-2025-004, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2993576.67, importe_modificado:2993576.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2527842/proyecto_FIN, 2527842/proyecto_PROCESO, 2527842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527862 | Proyecto de inversión | 1249795.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249795.9, modificado:1249795.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD EL TABACAL, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 16248 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 16248 | S | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL TABACAL 39951 EL TABACAL, JUAN R. ESCUDERO Calle TIERRA COLORADA - EL TABACAL CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO-EL TABACAL, A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. , lon:-99.34190649, lat:17.1108994}} | 2025-05-22 | 2025-06-20 | 1249795.9 | 1249795.9 | 1249795.9 | 1249795.9 | 1249795.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/002, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1249795.9, importe_modificado:1249795.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.0}} | {2527862/proyecto_PROCESO, 2527862/proyecto_INICIO, 2527862/proyecto_FIN, 2527862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527863 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEMEX DE LA COL. LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 22165 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 22165 | S | 327 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PEMEX Colonia LAZARO CARDENAS 39944 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MICHOACAN Y Calle JUQUIALPAN Calle PRIVADA JACARANDAS LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE NOMBRE SEÑOR SANTIAGO APOSTOL, DE L, lon:-99.53694092, lat:17.1704229}} | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/009, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2527863/proyecto_INICIO, 2527863/proyecto_FIN, 2527863/proyecto_PROCESO, 2527863/proyecto_FIN, 2527863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527864 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR, MUNICIPIO JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 22291 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 22291 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Andador SIN NOMBRE Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle MOLINO DE LAS ROSAS Y Calle JARDINES DEL SUR Calle CUAUHTEMOC EL ANDADOR SE ENCUENTRA A DOS CUADRA, lon:-99.53158736, lat:16.9972592}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/013, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2527864/proyecto_INICIO, 2527864/proyecto_FIN, 2527864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527866 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 24094 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 24094 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Andador s/n Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO A 100 METROS DEL KIOSCO DE LA MISMA COMUNIDAD Y 130 METROS DEL CENTRO DE SALUD SIGUIENDO LA MISMA DIRECCION LONGITUS DE LA CORDENADA ES, lon:-99.40216757, lat:17.15491144}} | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/007, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2527866/proyecto_INICIO, 2527866/proyecto_FIN, 2527866/proyecto_PROCESO, 2527866/proyecto_FIN, 2527866/proyecto_INICIO, 2527866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527867 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT. 12DPR2985D1, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 26694 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 26694 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion: Pueblo VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO) 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN Y Calle EL TERRERO-EL TABACAL-OCHOAPA ENTRONQUE CARRETERA VILLA GUERRERO - NUEVO OMIT, lon:-99.50948815, lat:17.13233518}} | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/014, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2527867/proyecto_INICIO, 2527867/proyecto_FIN, 2527867/proyecto_PROCESO, 2527867/proyecto_FIN, 2527867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527869 | Proyecto de inversión | 1369734.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369734.69, modificado:1369734.69}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS ROBLES, DE LA LOCALIDAD DE VILLA GUERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 25804 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 25804 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Camino VILLA GUERRERO - NUEVO OMITLAN 1 685 39956 VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO), JUAN R. ESCUDERO Inicia en el Crucero de Carretera Tierra Colorada - El Terrero - El Tabacal - Ochoapa y a 50 metros de la Escuela Primaria Gen, lon:-99.51023223, lat:17.13279675}} | 2025-07-05 | 2025-08-01 | 1369734.69 | 1369734.69 | 1369734.69 | 1369734.69 | 1369734.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/018, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1369734.69, importe_modificado:1369734.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.0}} | {2527869/proyecto_INICIO, 2527869/proyecto_FIN, 2527869/proyecto_PROCESO, 2527869/proyecto_FIN, 2527869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527871 | Proyecto de inversión | 928858.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928858.31, modificado:928858.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON RIO CHIQUITO DE LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 30289 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 30289 | S | 225 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Callejón RIO CHIQUITO Colonia SAN ISIDRO 39941 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle LA PINTA Y Avenida JUAN R. ESCUDERO Calle COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 250 METROS DEL MODULO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON DIRECCION, lon:-99.52151933, lat:17.17298233}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 928858.31 | 928858.31 | 928858.31 | 928858.31 | 928858.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/008, contratista:IBER FLORES BELLO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:928858.31, importe_modificado:928858.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2527871/proyecto_INICIO, 2527871/proyecto_PROCESO, 2527871/proyecto_FIN, 2527871/proyecto_PROCESO, 2527871/proyecto_FIN, 2527871/proyecto_PROCESO, 2527871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527914 | Proyecto de inversión | 1186233.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186233.76, modificado:1186233.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRUÁLICO DE CALLE LOS MANGOS SEGUNDA ETAPA , COLONIA SAN RAFAEL , EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 22353 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 22353 | S | 235 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle LOS MANGOS Colonia SAN RAFAEL 40830 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle TAMARINDOS Y Calle CAMINO A LA MOLONGA Calle LOS TULIPANES SE INGRESA POR LA Y HACIA EL CAMINO A LA MOLONGA A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA, lon:-101.25963128, lat:17.53178184}} | 2025-05-30 | 2025-07-13 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | 1186233.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-013, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:1186233.76, importe_modificado:1186233.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2527914/proyecto_INICIO, 2527914/proyecto_FIN, 2527914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527915 | Proyecto de inversión | 2320462.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320462.41, modificado:2320462.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES JULUCHUCA Y LAS SALINAS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31965 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31965 | S | 384 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:98, direccion:Camino / Brecha JULUCHUCA - LAS SALINAS 22 90 JULUCHUCA, PETATLÁN SE INGRESA PASANDO LA MISCELANEA NERY HACIA LA PLAYA DE JULUCHUCA., lon:-101.22939177, lat:17.44845552}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | 2320462.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-010, contratista:JANEYDA CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2320462.41, importe_modificado:2320462.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527915/proyecto_INICIO, 2527915/proyecto_FIN, 2527915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527917 | Proyecto de inversión | 2537564.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537564.45, modificado:2537564.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 3, EN LAS LOCALIDADES DE EL TAMARINDO, LOS GUAPINOLES, LA CEIBA, LOS LINOS, LA FLORIDA, LOS ZAPOTILLOS Y EL ROBLAR EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 30192 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 30192 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:554, direccion:Camino / Terracería LA CEIBA DE SAN JOSE - EL TAMARINDO 44 3731 LA CEIBA (LA CEIBA DE SAN JOSÉ), PETATLÁN SU ACCESO ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE HACIA LA LOCALIDAD DE LA CEIBA DE SAN JOSE., lon:-101.04635139, lat:17.71258629}} | 2025-06-13 | 2025-07-27 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | 2537564.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-002, contratista:HONORIA GUZMAN PORFIRIO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2537564.45, importe_modificado:2537564.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527917/proyecto_INICIO, 2527917/proyecto_PROCESO, 2527917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527920 | Proyecto de inversión | 2349429.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349429.2, modificado:2349429.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 28738 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 28738 | S | 5100 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MIRAMONTES Colonia EL BARROZAL 40855 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA INICIA EN LA COLONIA ESMERALDA (SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR) Y TERMINA EN LA COLONIA EMILIANO ZA, lon:-101.27648894, lat:17.55040046}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | 2349429.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-016, contratista:ALEJANDRO VILLA CELESTINO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2349429.2, importe_modificado:2349429.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2527920/proyecto_INICIO, 2527920/proyecto_PROCESO, 2527920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527923 | Proyecto de inversión | 2464237.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464237.76, modificado:2464237.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERIA DEL SECTOR 4, EN LAS LOCALIDADES DE LA MOLONGA, SOLEDAD DE LOS ENANOS, EL PAROTAL, LAS PAROTITAS, JULUCHUCA Y VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31188 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31188 | S | 374 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:Camino / Terracería LAS CANALEJAS - RANCHO NUEVO 67 4547 LAS CANALEJAS, PETATLÁN SU ACCESO ES POR LA LOCALIDAD DE JULUCHUCA HACIA RANCHO NUEVO. , lon:-101.08625327, lat:17.62522535}} | 2025-06-16 | 2025-07-30 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | 2464237.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-005, contratista:VIRGINIO CAMPOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2464237.76, importe_modificado:2464237.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527923/proyecto_INICIO, 2527923/proyecto_FIN, 2527923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527925 | Proyecto de inversión | 2538397.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538397.7, modificado:2538397.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL SECTOR 1 EN LAS LOCALIDADES DE BARRA DE POTOSI, SAN JERONIMITO Y PALOS BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN GUERRERO. - 31269 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 31269 | S | 357 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:178, direccion:Camino / Brecha SAN JERONIMITO - BARRA DE POTOSI 24 31 SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO), PETATLÁN SU ACCESO ES PASANDO DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMITO., lon:-101.34807448, lat:17.55789999}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | 2538397.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-007, contratista:ELIZABETH HERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2538397.7, importe_modificado:2538397.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2527925/proyecto_INICIO, 2527925/proyecto_FIN, 2527925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527928 | Proyecto de inversión | 367116.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367116.18, modificado:367116.18}} | REHABILITACIÓN EN INSTALACIONES CON IMPERMEABILIZACIÓN EN AULAS Y DIRECCIÓN, CAMBIO DE TECHUMBRE EN COCINA Y COMEDOR ESCOLAR DE ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 42490 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42490 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.37, meta_modificada:288.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada federal CRUCE CON CARRETERA 95 - IXTAPAN DEL LA SAL 10 377 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA ESCUELA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 55, QUE SE CONOCE COMO TAXCO - IXTAPAN DE LA SAL, AUNQUE ESTA INICIA EN EL , lon:-99.50985692, lat:18.68247582}} | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 367116.18 | 367116.18 | 367116.18 | 367116.18 | 367116.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:367116.18, importe_modificado:367116.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.37}} | {2527928/proyecto_INICIO, 2527928/proyecto_PROCESO, 2527928/proyecto_INICIO, 2527928/proyecto_FIN, 2527928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527929 | Proyecto de inversión | 603918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603918.99, modificado:603918.99}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 42842 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 42842 | S | 613 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CRUCE CON CARR. PILCAYA-SAN ALEJO - CRUCE CON CARR. VIEJA DE LA CONCHA 0 175 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ESTA OBRA SE HARA EN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CONCEPCION, COMO EN CAMINO A TAQUE ELEVA, lon:-99.69656174, lat:18.76977598}} | 2025-06-27 | 2025-07-19 | 603918.99 | 603918.99 | 603918.99 | 603918.99 | 603918.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:603918.99, importe_modificado:603918.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2527929/proyecto_INICIO, 2527929/proyecto_FIN, 2527929/proyecto_INICIO, 2527929/proyecto_FIN, 2527929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527930 | Proyecto de inversión | 1795984.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795984.31, modificado:1795984.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA GRANJA, ENTRE EL KINDER Y EL ARROYO, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 41606 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 41606 | S | 613 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.8, meta_modificada:1296.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Camino / Terracería DEL KINDER DE LA CONCEPCION - AL ARROYO 0 230 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DENOMINADO CALLE DE LA GRANJA, A DOSCIENTOS METROS DE LA CARRETERA PILCAYA, lon:-99.68884368, lat:18.76665482}} | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 1795984.31 | 1795984.31 | 1795984.31 | 1795984.31 | 1795984.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-01-2025, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1795984.31, importe_modificado:1795984.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.8}} | {2527930/proyecto_INICIO, 2527930/proyecto_PROCESO, 2527930/proyecto_FIN, 2527930/proyecto_INICIO, 2527930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527942 | Proyecto de inversión | 2208856.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208856.48, modificado:2208856.48}} | Ampliación de red de electrificación en la localidad Ahuacatepec, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 32107 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 32107 | S | 97 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA Pueblo AHUACATEPEC 39250 AHUACATEPEC, QUECHULTENANGO Se localiza aun costado del centro de salud ahuacatepec, lon:-99.21127215, lat:17.33607953}} | 2025-06-02 | 2025-07-17 | 2208856.48 | 2208856.48 | 2208856.48 | 2208856.48 | 2208856.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F32107, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2208856.48, importe_modificado:2208856.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1428.0}} | {2527942/proyecto_PROCESO, 2527942/proyecto_INICIO, 2527942/proyecto_PROCESO, 2527942/proyecto_INICIO, 2527942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527943 | Proyecto de inversión | 736018.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736018.47, modificado:736018.47}} | Mantenimiento preventivo de red de electrificación en la localidad Colotlipa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 47914 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 47914 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1737.0, meta_modificada:1737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:Calle SAN FRANCISCO Pueblo COLOTLIPA 39260 COLOTLIPA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle REFORMA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle JUAN SANCHEZ ANDRACA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA PREPARATORIA POPULAR COLOTLIPA., lon:-99.16790947, lat:17.41131638}} | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 736018.47 | 736018.47 | 736018.47 | 736018.47 | 736018.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F47914, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:736018.47, importe_modificado:736018.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1737.0}} | {2527943/proyecto_INICIO, 2527943/proyecto_PROCESO, 2527943/proyecto_INICIO, 2527943/proyecto_PROCESO, 2527943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527979 | Proyecto de inversión | 541256 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541256.0, modificado:541256.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE TERCERA GENERAL MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 46842 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 46842 | S | 110 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle TERCERA GENERAL MENDOZA Colonia EMILIANO ZAPATA 40273 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle PLAN DE AYALA SE UBICA A 20 METROS DE LA CAPILLA EMILIANO ZAPATA Y, lon:-99.62164368, lat:18.54512979}} | 2025-04-30 | 2025-06-13 | 541256 | 541256 | 541256 | 541256 | 541256 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/012, contratista:ARMANDO CASTILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:541256.0, importe_modificado:541256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2527979/proyecto_INICIO, 2527979/proyecto_PROCESO, 2527979/proyecto_FIN, 2527979/proyecto_PROCESO, 2527979/proyecto_FIN, 2527979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527997 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284200.0, modificado:284200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE TAPIA TRAMO: EMBOVEDADO HACIA LA CALLE 10 DE MAYO, EN EL BARRIO DE TAPIA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 31042 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 31042 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle TAPIA Barrio TAPIA 40275 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle LOMA DEL SANTITO Y Calle 10 DE MAYO Calle LOMA LARGA SE UBICA EN LA CAPILLA DE CNOP, lon:-99.61343366, lat:18.55211346}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/055, contratista:VÍCTOR MIGUEL NAVA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2527997/proyecto_INICIO, 2527997/proyecto_PROCESO, 2527997/proyecto_FIN, 2527997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528019 | Proyecto de inversión | 511328 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511328.0, modificado:511328.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DEL PANTEÓN TRAMO: CANCHA PUBLICA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GUERRERO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 50065 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 50065 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:40, direccion:Calle EL PANTEON Pueblo SAN MIGUEL GUERRERO 40310 SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL), TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IXCATEOPAN-TAXCO Y Calle PLAZA DE GALLOS Se ubica entre la olla de captación de agua a 20 metros y la primaria comun, lon:-99.71065188, lat:18.50014215}} | 2025-04-21 | 2025-06-04 | 511328 | 511328 | 511328 | 511328 | 511328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/011, contratista:INOCENCIO SOLIS SAYAGO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:511328.0, importe_modificado:511328.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2528019/proyecto_INICIO, 2528019/proyecto_PROCESO, 2528019/proyecto_INICIO, 2528019/proyecto_PROCESO, 2528019/proyecto_INICIO, 2528019/proyecto_PROCESO, 2528019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528021 | Proyecto de inversión | 192096 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192096.0, modificado:192096.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA URBANA, EN EL CALLEJÓN MOISÉS CARBAJAL, EN EL BARRIO DEL PANTEÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 16653 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 16653 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón MOISES CARBAJAÑ Barrio EL PANTEÓN 40280 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle COMONFORT Y Calle PIEDRA ANCHA Calle BUGAMBILIAS SE UBICA A UNOS 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.60421784, lat:18.55139623}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | 192096 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/047, contratista:INDUSTRIAS HARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:192096.0, importe_modificado:192096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2528021/proyecto_INICIO, 2528021/proyecto_FIN, 2528021/proyecto_PROCESO, 2528021/proyecto_FIN, 2528021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528023 | Proyecto de inversión | 535688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535688.0, modificado:535688.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, EN EL CALLEJÓN DE LA ROSA EN EL BARRIO DE LOS JALES, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20555 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20555 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle DE LA ROSA Barrio LOS JALES 40220 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CANTARRANAS Y Calle AHUACATITLAN Calle JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEUZ SE UBICA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS JALES, lon:-99.60162744, lat:18.56409111}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 535688 | 535688 | 535688 | 535688 | 535688 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/019, contratista:COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:535688.0, importe_modificado:535688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2528023/proyecto_PROCESO, 2528023/proyecto_INICIO, 2528023/proyecto_PROCESO, 2528023/proyecto_INICIO, 2528023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528025 | Proyecto de inversión | 499960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499960.0, modificado:499960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO: ACCESO PRINCIPAL LOS MEMBRILLOS, EN LA LOCALIDAD LOS MEMBRILLOS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 18097 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 18097 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS MEMBRILLOS 40319 LOS MEMBRILLOS, TAXCO DE ALARCÓN SE ENCUENTRA EN EL ACCESO QUE CONECTA LOS MEMBRILLOS CON SAN MIGUEL Y HUERTAS ACCESO CARRETERA IXCATEOPAN, lon:-99.73298378, lat:18.5949163}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | 499960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/046, contratista:ALEJANDRO SANTOS TEODOCIO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:499960.0, importe_modificado:499960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.0}} | {2528025/proyecto_INICIO, 2528025/proyecto_FIN, 2528025/proyecto_PROCESO, 2528025/proyecto_FIN, 2528025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528097 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO VICTORIANO AGUEROS EN LA LOCALIDAD DE TLALCHAPA,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO GUERRERO. - 34726 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 34726 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.44, meta_modificada:596.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Avenida REVOLUCION S/N S/N Colonia LA CIENEGA 40680 TLALCHAPA, TLALCHAPA ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Calle MONTES DE OCA Calle AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA VIA A CIUDAD ALTAMIRANO, CON UN AREA DE 596 METROS CUADRADOS , lon:-100.48393793, lat:18.40903624}} | 2025-06-15 | 2025-07-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.44}} | {2528097/proyecto_INICIO, 2528097/proyecto_FIN, 2528097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528099 | Proyecto de inversión | 607980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607980.35, modificado:607980.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA RIVERA - 24682 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 24682 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA RIVERA 41353 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PUENTE ROJO EL PROYECTO SE UBICA A LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE LA RIVERA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD,, lon:-98.37102327, lat:17.58423789}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 607980.35 | 607980.35 | 607980.35 | 607980.35 | 607980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-006/2025, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:607980.35, importe_modificado:607980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2528099/proyecto_INICIO, 2528099/proyecto_FIN, 2528099/proyecto_PROCESO, 2528099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528100 | Proyecto de inversión | 1654796.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1654796.68, modificado:1654796.68}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA - 51219 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 51219 | S | 264 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 1 Pueblo TLALIXTAQUILLA 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA REFORMA Y Calle HIDALGO Calle MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL PALACIO MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQ, lon:-98.36992629, lat:17.57451265}} | 2025-07-13 | 2025-08-26 | 1654796.68 | 1654796.68 | 1654796.68 | 1654796.68 | 1654796.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-002/2025, contratista:IPR, INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION REGIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1654796.68, importe_modificado:1654796.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3250.0}} | {2528100/proyecto_INICIO, 2528100/proyecto_PROCESO, 2528100/proyecto_INICIO, 2528100/proyecto_PROCESO, 2528100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528122 | Proyecto de inversión | 1368544.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368544.56, modificado:1368544.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN RIVERA FRUCTUOSO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 27021 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 27021 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle JUAN RIVERA FRUCTUOSO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Callejón COLIMA Y Ninguno NINIGUNO Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA 596.10 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE, lon:-98.48999398, lat:17.90088397}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 1368544.56 | 1368544.56 | 1368544.56 | 1368544.56 | 1368544.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-005-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1368544.56, importe_modificado:1368544.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.0}} | {2528122/proyecto_INICIO, 2528122/proyecto_PROCESO, 2528122/proyecto_INICIO, 2528122/proyecto_PROCESO, 2528122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528179 | Proyecto de inversión | 537112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537112.25, modificado:537112.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PLATANAL AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 36203 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 36203 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5505.0, meta_modificada:5505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:29, direccion:Camino / Terracería EL PLATANAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOSO 0 780 40180 EL PLATANAL, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 780 M DE CAMINO RURAL, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL. HASTA LLEGAR AL CENTR, lon:-99.53069224, lat:17.69735793}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 537112.25 | 537112.25 | 537112.25 | 537112.25 | 537112.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-19, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:537112.25, importe_modificado:537112.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5505.0}} | {2528179/proyecto_FIN, 2528179/proyecto_INICIO, 2528179/proyecto_PROCESO, 2528179/proyecto_INICIO, 2528179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528180 | Proyecto de inversión | 650754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650754.43, modificado:650754.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 45246 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 45246 | S | 199 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:16, direccion:Camino / Terracería PAPALOTEPEC - XOCHIPALA 2 550 40193 PAPALOTEPEC, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL TRAMO: PAPALOTEPEC - XOCHIPALA DEL KM 0+000.00 AL 2+550.00 DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTEPEC, MUNICIPIO DE EDUA, lon:-99.61678256, lat:17.7514028}} | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 650754.43 | 650754.43 | 650754.43 | 650754.43 | 650754.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-20, contratista:JESÚS CONTRERAS GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:650754.43, importe_modificado:650754.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30600.0}} | {2528180/proyecto_PROCESO, 2528180/proyecto_INICIO, 2528180/proyecto_FIN, 2528180/proyecto_PROCESO, 2528180/proyecto_INICIO, 2528180/proyecto_FIN, 2528180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527718 | Proyecto de inversión | 2244072.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244072.57, modificado:2624748.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CALHUAXTITLÁN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 21510 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 21510 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion: Pueblo CALHUAXTITLÁN 41115 CALHUAXTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, TOMAR EL CRUCERO HACIA EL JAGUEY, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-99.14430672, lat:17.51989066}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 2624748.02 | 2624748.02 | 2624748.02 | 2624748.02 | 2624748.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/060/2025, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2624748.02, importe_modificado:2624748.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2527718/proyecto_INICIO, 2527718/proyecto_PROCESO, 2527718/proyecto_FIN, 2527718/proyecto_INICIO, 2527718/proyecto_PROCESO, 2527718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527720 | Proyecto de inversión | 2180635.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180635.07, modificado:2398227.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 24144 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 24144 | S | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:326, direccion: Pueblo XOCHICALCO 41115 XOCHICALCO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO DE LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA Y CALHUAXTITLÁN, LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COATZINGO Y ENTRAR RUMBO , lon:-99.14489556, lat:17.50657174}} | 2025-06-05 | 2025-07-12 | 2398227.63 | 2398227.63 | 2398227.63 | 2398227.63 | 2398227.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/062/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2398227.63, importe_modificado:2398227.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2527720/proyecto_INICIO, 2527720/proyecto_PROCESO, 2527720/proyecto_FIN, 2527720/proyecto_PROCESO, 2527720/proyecto_FIN, 2527720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente al tipo de concreto a utilizar se proyecto en un inicio usar concreto hecho en obra pero al final se cambio por concreto premezclado y también se hizo ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad ne, trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527721 | Proyecto de inversión | 2203497.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203497.11, modificado:2204335.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAYELPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 28034 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 28034 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:141, direccion: Pueblo TLAYELPA 41118 TLAYELPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, TOMAR EL CRUCERO LOS AJOS, PASAR POR ATZACOALOYA, MEXCALCINGO Y TEYPALCO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE TLALAHUAPAN, LA OBR, lon:-98.99361211, lat:17.35951347}} | 2025-06-16 | 2025-07-19 | 2204335.62 | 2204335.62 | 2204335.62 | 2204335.62 | 2204335.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/070/2025, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2204335.62, importe_modificado:2204335.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {2527721/proyecto_PROCESO, 2527721/proyecto_INICIO, 2527721/proyecto_PROCESO, 2527721/proyecto_FIN, 2527721/proyecto_INICIO, 2527721/proyecto_FIN, 2527721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527723 | Proyecto de inversión | 1338658.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1338658.43, modificado:1359997.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO DE EL TEXCAL II DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 34750 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 34750 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion: Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA DESVIACIÓN CON DIRECCIÓN A NEJAPA, S, lon:-99.14362611, lat:17.62552964}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 1359997.34 | 1359997.34 | 1359997.34 | 1359997.34 | 1359997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/080/2025, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1359997.34, importe_modificado:1359997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}} | {2527723/proyecto_INICIO, 2527723/proyecto_PROCESO, 2527723/proyecto_FIN, 2527723/proyecto_PROCESO, 2527723/proyecto_FIN, 2527723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527724 | Proyecto de inversión | 518559.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518559.83, modificado:521088.79}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL BARRIO DEL LLANO I, DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 34795 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 34795 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6450.0, meta_modificada:6450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion: Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle Chilapa de Álavrez - Pantitlan SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN ATLIXTAC, ADELANTE DEL CRUCERO DE LOS AJOS, HASTA LLEGAR AL PUNTO CONOCIDO COMO EL TRIÁNGULO, TOMAR LA, lon:-99.13907567, lat:17.60998656}} | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 521088.79 | 521088.79 | 521088.79 | 521088.79 | 521088.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/057/2025, contratista:ARELI GARCÍA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:521088.79, importe_modificado:521088.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6450.0}} | {2527724/proyecto_INICIO, 2527724/proyecto_PROCESO, 2527724/proyecto_FIN, 2527724/proyecto_PROCESO, 2527724/proyecto_FIN, 2527724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:En la ejecución de los trabajos se amplio el cause del rio, por eso ese motivo llega apreciar en la fotos que se ve como explanada., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527725 | Proyecto de inversión | 2260961.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260961.09, modificado:2267485.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 33027 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 33027 | S | 166 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:172, direccion: Pueblo CERRITO DE SAN MARCOS 41118 CERRITO DE SAN MARCOS, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A TLATLAUQUITEPEC, AL LLEGAR TOMAR CARRETERA HACIA ZAPOTITLAN TABLAS Y TOMAR EL CRUCERO KM 21 AVANZAR 7.2 KM , lon:-98.930267, lat:17.44585867}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2267485.12 | 2267485.12 | 2267485.12 | 2267485.12 | 2267485.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/064/2025, contratista:CARMEN YULIANA VÉLEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2267485.12, importe_modificado:2267485.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2527725/proyecto_INICIO, 2527725/proyecto_PROCESO, 2527725/proyecto_FIN, 2527725/proyecto_INICIO, 2527725/proyecto_PROCESO, 2527725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527770 | Proyecto de inversión | 2244818.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244818.09, modificado:2244818.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE LA CALLE TULIPANES Y AV. DE LAS ROSAS, DE LA COLONIA 10 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 29487 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 29487 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle tulipanes 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO calle tulipanes y av. de las rosas , lon:-99.50480908, lat:17.56700964}} | 2025-04-28 | 2025-07-05 | 2244818.09 | 2244818.09 | 2244818.09 | 2244818.09 | 2244818.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB018-2025, contratista:ERIKA MOSSO VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2244818.09, importe_modificado:2244818.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:143.0}} | {2527770/proyecto_INICIO, 2527770/proyecto_PROCESO, 2527770/proyecto_FIN, 2527770/proyecto_INICIO, 2527770/proyecto_FIN, 2527770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527771 | Proyecto de inversión | 2379166.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379166.33, modificado:2379166.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: MAZATLAN (AUTOPISTA)-EL TEJOCOTE DE LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28752 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28752 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:339, direccion:Camino mazatlan - el tejocote 10 1 39107 EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO el tejocote - mazatlan , lon:-99.52931323, lat:17.43577441}} | 2025-03-17 | 2025-05-17 | 2379166.33 | 2379166.33 | 2379166.33 | 2379166.33 | 2379166.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR023-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2379166.33, importe_modificado:2379166.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2527771/proyecto_INICIO, 2527771/proyecto_PROCESO, 2527771/proyecto_FIN, 2527771/proyecto_INICIO, 2527771/proyecto_PROCESO, 2527771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527774 | Proyecto de inversión | 2376296.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2376296.33, modificado:2376296.33}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: PARAJE EL GARBANZAL-IXTEMALCO-COAPANGO-SAN VICENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28817 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28817 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:55, direccion:Camino EL GARBANZAL - SAN VICENTE 1 22 39115 SAN VICENTE, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SAN VICENTE - EL GARBANZAL , lon:-99.68298767, lat:17.51556748}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2376296.33 | 2376296.33 | 2376296.33 | 2376296.33 | 2376296.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR027-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2376296.33, importe_modificado:2376296.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2527774/proyecto_INICIO, 2527774/proyecto_PROCESO, 2527774/proyecto_FIN, 2527774/proyecto_INICIO, 2527774/proyecto_PROCESO, 2527774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527776 | Proyecto de inversión | 2437405.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2437405.19, modificado:2437405.19}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA TERRAZAS DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 6500 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 6500 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: Colonia las terrazas 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COLONIA LAS TERRAZAS , lon:-99.53628354, lat:17.56171865}} | 2025-03-11 | 2025-05-09 | 2437405.19 | 2437405.19 | 2437405.19 | 2437405.19 | 2437405.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-AP003-2025, contratista:ING. EDGAR HERNANDEZ ARELLANO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2437405.19, importe_modificado:2437405.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2527776/proyecto_PROCESO, 2527776/proyecto_FIN, 2527776/proyecto_PROCESO, 2527776/proyecto_INICIO, 2527776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527777 | Proyecto de inversión | 2483716.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483716.28, modificado:2483716.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIDAD TRAMO: KM. 0+140.00 KM. 0+231.92 DE LA COLONIA ELIAS NAIME NEMER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 8002 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 8002 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.8, meta_modificada:60.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle unidad Colonia Elias Naime Nemer 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle TULIPANES Y Calle CALLE JUAN ESCUTIA colonia Elias Naime Nemer , lon:-99.5067739, lat:17.56523716}} | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB0244-2025, contratista:CONSORCIO ABASTECEDOR CHAPINGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2483716.28, importe_modificado:2483716.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.8}} | {2527777/proyecto_INICIO, 2527777/proyecto_FIN, 2527777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527780 | Proyecto de inversión | 2136994.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136994.63, modificado:2136994.63}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: PARQUE LA PANDURA - LOS PLANES DE LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO, ENEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 16563 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 16563 | S | 800 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:33, direccion:Camino CORRAL DE TOROS - LA HAMACA 1 10 39123 COACOYULILLO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CORRAL DE TOROS - LA HAMACA , lon:-99.64950717, lat:17.32836202}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2136994.63 | 2136994.63 | 2136994.63 | 2136994.63 | 2136994.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR002-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2136994.63, importe_modificado:2136994.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2527780/proyecto_INICIO, 2527780/proyecto_PROCESO, 2527780/proyecto_FIN, 2527780/proyecto_INICIO, 2527780/proyecto_PROCESO, 2527780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527815 | Proyecto de inversión | 2233180.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233180.45, modificado:2233180.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y HERMENEGILDO GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 31176 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 31176 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.2, meta_modificada:1030.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia CENTRO 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle IGNACIO ZARAGOZA TLAXMALAC SE ENCUENTRA A 15.6 KMS AL NOROESTE DE LA CD DE HUITZUCO, TOMANDO, lon:-99.41598663, lat:18.36111284}} | 2025-06-09 | 2025-07-12 | 2233180.45 | 2233180.45 | 2233180.45 | 2233180.45 | 2233180.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-002-IA3-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES GAZKOW SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2233180.45, importe_modificado:2233180.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.2}} | {2527815/proyecto_PROCESO, 2527815/proyecto_INICIO, 2527815/proyecto_PROCESO, 2527815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527830 | Proyecto de inversión | 2036704.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036704.85, modificado:2036704.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE TRES AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA No. 403 DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 25313 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 25313 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:32, direccion:Calle AMBROSIO FIGUEROA Pueblo QUETZALAPA 40142 QUETZALAPA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle DEL TORO LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SE LOCALIZA A 20.3 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS TOMANDO LA CARRETERA A CHAUCINGO Y SE, lon:-99.18528001, lat:18.33785611}} | 2025-05-14 | 2025-06-26 | 2036704.85 | 2036704.85 | 2036704.85 | 2036704.85 | 2036704.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-008-IA3-2025-FAISMUN, contratista:BRENDA DALIA ROSAS NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO., monto:2036704.85, importe_modificado:2036704.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2527830/proyecto_INICIO, 2527830/proyecto_PROCESO, 2527830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527846 | Proyecto de inversión | 941809.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941809.68, modificado:941809.68}} | Construccion de red electrica en colonia Ampliacion 6 de Enero Zihuatanejo de Azueta - 7563 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 7563 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Principal Colonia Ampliacion 6 de Enero ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Carlos Salgado Y Calle Camino viejo a la union Para llegar a esta obra se puede ir por la carretera vieja a la unión pasando la cancha te, lon:-101.57097703, lat:17.64422672}} | 2025-06-25 | 2025-07-19 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | 941809.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17603, contratista:ANTONIO DE JESUS APOLINAR CIPRIANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:941809.68, importe_modificado:941809.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2527846/proyecto_INICIO, 2527846/proyecto_PROCESO, 2527846/proyecto_INICIO, 2527846/proyecto_PROCESO, 2527846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527850 | Proyecto de inversión | 1598659.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598659.41, modificado:1598659.41}} | Construccion de andador urbano y/o escalinata con concreto hidraulico hacia el tanque de agua potable de la colonia Perlas del Mar , Zihuatanejo de Azueta - 6973 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 6973 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Revolucion Mexicana Colonia Perlas del mar ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Revolucion Mexicana Y Calle principal pinos Andador Huipila para llegar se tiene acceso por la paseo de la boquita a la altura de la t, lon:-101.54200818, lat:17.64367844}} | 2025-06-19 | 2025-07-12 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | 1598659.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17602, contratista:JOSE ENRIQUE AYALA DURAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1598659.41, importe_modificado:1598659.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2527850/proyecto_PROCESO, 2527850/proyecto_INICIO, 2527850/proyecto_PROCESO, 2527850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527852 | Proyecto de inversión | 411057.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411057.65, modificado:411057.65}} | Construccion de andador urbano y/o escalinata con concreto hidraulico hierbabuena de la colonia Reforma, Zihuatanejo de Azueta - 6288 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 6288 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Hierbabuena Colonia Ignacio Manuel Altamirano ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Andador Jengibre Y Calle Libertad Calle Lazaro Cardenas Para llegar a esta obra, se toma la carretera federal Zihuatanejo a Lázaro cárd, lon:-101.56616503, lat:17.64229792}} | 2025-04-28 | 2025-05-24 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | 411057.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17601, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:411057.65, importe_modificado:411057.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2527852/proyecto_INICIO, 2527852/proyecto_PROCESO, 2527852/proyecto_INICIO, 2527852/proyecto_PROCESO, 2527852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527853 | Proyecto de inversión | 1407297.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407297.76, modificado:1407297.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE II, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 32237 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 32237 | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEPEHUAJE II 39959 EL TEPEHUAJE DOS, JUAN R. ESCUDERO SE UBICA A 250 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE II, CON DIRECCION A SALIDA DE LA COMUNIDAD., lon:-99.58424797, lat:17.19145953}} | 2025-06-30 | 2025-07-27 | 1407297.76 | 1407297.76 | 1407297.76 | 1407297.76 | 1407297.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/012, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1407297.76, importe_modificado:1407297.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2527853/proyecto_INICIO, 2527853/proyecto_FIN, 2527853/proyecto_PROCESO, 2527853/proyecto_FIN, 2527853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527859 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, CAD. 0+000 A CAD. 0+030, EN LA LOCALIDAD DE TLALCHOCOHUITE, MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, GUERRERO. - 15475 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 15475 | S | 82 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion: Pueblo TLALCHOCOHUITE 39948 TLALCHOCOHUITE, JUAN R. ESCUDERO CAMINO CONOCIDO HACIA LA PILA VERDE, AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-99.54055244, lat:17.08943802}} | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/003, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2527859/proyecto_INICIO, 2527859/proyecto_FIN, 2527859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527860 | Proyecto de inversión | 495193.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495193.2, modificado:495193.2}} | CONSTRUCCION ANDADOR URBANO EN CALLEJON RUMBO A EL ARROYO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE I, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 18235 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 18235 | S | 87 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:Andador RUMBO ARROYO PRINCIPAL Pueblo EL TEPEHUAJE 39957 EL TEPEHUAJE, JUAN R. ESCUDERO Calle RAMAL A TEPEHUAJE ENFRENTE DE LA PRESCOLAR GENERAL, CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO, lon:-99.49727963, lat:17.10600882}} | 2025-05-27 | 2025-06-15 | 495193.2 | 495193.2 | 495193.2 | 495193.2 | 495193.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/004, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:495193.2, importe_modificado:495193.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} | {2527860/proyecto_INICIO, 2527860/proyecto_PROCESO, 2527860/proyecto_FIN, 2527860/proyecto_PROCESO, 2527860/proyecto_INICIO, 2527860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527861 | Proyecto de inversión | 1147089.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147089.5, modificado:1147089.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 18642 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 18642 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL LA CALLE INICIARA ENFRENTE DE LAS COMISARIA MUNICIPAL A 50 METROS ENFRENTE DE LA INGLESIA CATOLICA Y PASARA A UN CO, lon:-99.40365036, lat:17.15474639}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1147089.5 | 1147089.5 | 1147089.5 | 1147089.5 | 1147089.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/006, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS LA CAPITAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1147089.5, importe_modificado:1147089.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {2527861/proyecto_INICIO, 2527861/proyecto_FIN, 2527861/proyecto_PROCESO, 2527861/proyecto_FIN, 2527861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527872 | Proyecto de inversión | 1685991.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685991.56, modificado:1685991.56}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, JUAN R. ESCUDERO, DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 29036 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 29036 | S | 532 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Calle JUAN R ESCUDERO Pueblo EL TERRERO 39950 EL TERRERO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO LA CALLE EN PROYECTO INICIA DONDE ESTA LA CANCHA PRINCIPAL, PASA ENFRENTE DEL CENTRO DE SAL, lon:-99.3477329, lat:17.12361179}} | 2025-06-26 | 2025-07-30 | 1685991.56 | 1685991.56 | 1685991.56 | 1685991.56 | 1685991.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/010, contratista:JOSE GIOVANNI NAVARRETE PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1685991.56, importe_modificado:1685991.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2527872/proyecto_INICIO, 2527872/proyecto_FIN, 2527872/proyecto_PROCESO, 2527872/proyecto_FIN, 2527872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527873 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PUENTE, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 33309 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 33309 | S | 391 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo SAN JOSE DEL PUENTE 39950 EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE), JUAN R. ESCUDERO Calle PRINCIPAL ESTA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD BIENESTAR, Y A 200 METROS DE LA PLAZA PUBLICA Y CANCHA PRINCIPAL DE L, lon:-99.40418251, lat:17.15554575}} | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/019, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.0}} | {2527873/proyecto_INICIO, 2527873/proyecto_FIN, 2527873/proyecto_PROCESO, 2527873/proyecto_FIN, 2527873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527882 | Proyecto de inversión | 860329.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860329.28, modificado:860329.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 31263 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 31263 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Y Calle Benito Juárez Calle Plan de Ayutla Es la calle del acceso de la Unidad Deportiva de Mochitlán, lon:-99.37257211, lat:17.47660345}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 860329.28 | 860329.28 | 860329.28 | 860329.28 | 860329.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-07, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:860329.28, importe_modificado:860329.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2527882/proyecto_INICIO, 2527882/proyecto_PROCESO, 2527882/proyecto_FIN, 2527882/proyecto_PROCESO, 2527882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527883 | Proyecto de inversión | 2206895.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206895.45, modificado:2206895.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS IXTAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. - 32572 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 32572 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43381.0, meta_modificada:43381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:Camino Rancho Viejo - Ixtapa 8 287 39249 RANCHO VIEJO, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Rancho Viejo al punto conocido como Ixtapa que entronca con el Río Omitlán, lon:-99.3105555, lat:17.19254963}} | 2025-06-30 | 2025-07-26 | 2206895.45 | 2206895.45 | 2206895.45 | 2206895.45 | 2206895.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-10, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2206895.45, importe_modificado:2206895.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43381.0}} | {2527883/proyecto_INICIO, 2527883/proyecto_FIN, 2527883/proyecto_PROCESO, 2527883/proyecto_FIN, 2527883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527885 | Proyecto de inversión | 467383.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467383.14, modificado:467383.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOMILCOTITLÁN - 17269 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 17269 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:Camino / Brecha localidad de Xomilcotitlán - Tanque de Agua Potable 0 920 39236 XOMILCOTITLÁN, MOCHITLÁN el punto se 0 se inicia a partir de la comisaria a 920 metros aproximadamente donde se ubicará el tanque , lon:-99.40516767, lat:17.35526367}} | 2025-05-26 | 2025-06-28 | 467383.14 | 467383.14 | 467383.14 | 467383.14 | 467383.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-01, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:467383.14, importe_modificado:467383.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2527885/proyecto_INICIO, 2527885/proyecto_PROCESO, 2527885/proyecto_INICIO, 2527885/proyecto_FIN, 2527885/proyecto_PROCESO, 2527885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527886 | Proyecto de inversión | 632837.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632837.79, modificado:632837.79}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 077 CON C.C.T. 12ETK0077I EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN. - 29569 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 29569 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion: Pueblo Coaxtlahuacán 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN Dentro del Telebachillerato Comunitario Num. 077 C.C.T. 12ETK00771, lon:-99.34867083, lat:17.38777346}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 632837.79 | 632837.79 | 632837.79 | 632837.79 | 632837.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-05, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:632837.79, importe_modificado:632837.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2527886/proyecto_INICIO, 2527886/proyecto_PROCESO, 2527886/proyecto_FIN, 2527886/proyecto_INICIO, 2527886/proyecto_PROCESO, 2527886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527888 | Proyecto de inversión | 1507787.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507787.6, modificado:1507787.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHIRIMOYO EN LA LOCALIDAD DE COATOMATITLÁN - 18142 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 18142 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Calle Chirimoyo Pueblo Coatomatitlán 39232 COATOMATITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Chirimoyo Y A 80 metros de la Iglesia de la Virgen de Guadalupe, lon:-99.32295858, lat:17.47445704}} | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 1507787.6 | 1507787.6 | 1507787.6 | 1507787.6 | 1507787.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-02, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1507787.6, importe_modificado:1507787.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2527888/proyecto_INICIO, 2527888/proyecto_PROCESO, 2527888/proyecto_INICIO, 2527888/proyecto_PROCESO, 2527888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527889 | Proyecto de inversión | 2253510.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2253510.96, modificado:2253510.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO HUACAPA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 31790 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 31790 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Camino Mochitlán - La Villita 0 0 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN La obra se ubica en el límite derecho e izquierdo del cause del Río Huacapa, colinda con el Puente La Villita que comunica a la localidad de Mochitlán y la localidad d, lon:-99.3727597, lat:17.47752436}} | 2025-06-23 | 2025-08-16 | 2253510.96 | 2253510.96 | 2253510.96 | 2253510.96 | 2253510.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-INV3-03, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:2253510.96, importe_modificado:2253510.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:769.0}} | {2527889/proyecto_PROCESO, 2527889/proyecto_INICIO, 2527889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527897 | Proyecto de inversión | 2954137.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2954137.91, modificado:2942761.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA DE LA LOCALIDAD ZACUALPAN. - 21807 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 21807 | S | 2660 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:Calle ELVIRA DOMINGUEZ Pueblo ZACOALPAN 41710 ZACOALPAN, OMETEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA OBRA SE UBICA EN CALLE ELVIRA DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CAPILLA DE LA ABUELA SANTA ANA RUMBO A LAS AGUAS TERMA, lon:-98.28867144, lat:16.74087239}} | 2025-03-31 | 2025-05-29 | 2942761.18 | 2942761.18 | 2942761.18 | 2942761.18 | 2942761.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/036/2025, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:2942761.18, importe_modificado:2942761.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2527897/proyecto_INICIO, 2527897/proyecto_FIN, 2527897/proyecto_PROCESO, 2527897/proyecto_FIN, 2527897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527910 | Proyecto de inversión | 3530775.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3530775.53, modificado:3530775.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA EN EL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. - 37810 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 37810 | S | 2673 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.32, meta_modificada:1581.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio SAN MARTIN 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle IMELDA ALVAREZ Y Calle BATALLA DE PUEBLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IMELDA ALVAREZ Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, EN FRENTE DEL , lon:-98.37653991, lat:16.71851301}} | 2025-04-09 | 2025-06-17 | 3530775.53 | 3530775.53 | 3530775.53 | 3530775.53 | 3530775.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/047/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC GRO, monto:3530775.53, importe_modificado:3530775.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.32}} | {2527910/proyecto_INICIO, 2527910/proyecto_FIN, 2527910/proyecto_PROCESO, 2527910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527911 | Proyecto de inversión | 3450030.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450030.19, modificado:3450030.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA EN COLONIA DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC. - 42583 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 42583 | S | 1787 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.14, meta_modificada:617.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion: Pueblo HUIXTEPEC 41721 HUIXTEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO DE LA LOCALIDAD DE HIXTEPEC ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-98.30757478, lat:16.64735915}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 3450030.19 | 3450030.19 | 3450030.19 | 3450030.19 | 3450030.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P 024/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3450030.19, importe_modificado:3450030.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.14}} | {2527911/proyecto_INICIO, 2527911/proyecto_PROCESO, 2527911/proyecto_FIN, 2527911/proyecto_PROCESO, 2527911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527913 | Proyecto de inversión | 2249720.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249720.81, modificado:2249720.81}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MESAS , EN EL MUNICIPIO PETATLÁN GUERRERO. - 23394 | 12 | Guerrero | 48 | Petatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Petatlán | 23394 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Colonia LAS MESAS 40837 PETATLÁN, PETATLÁN ENTRE Calle FERNANDO MONTES DE OCA NORTE Y Calle LAS FLORES Calle MARIANO MATAMOROS SE INGRESA POR LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COSTERA PETATLÁN, HACIA LA IZQ, lon:-101.27070317, lat:17.54280755}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | 2249720.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FAISMUN/DOP/PET/2025/AD-015, contratista:LILIANA CORTEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO, monto:2249720.81, importe_modificado:2249720.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2527913/proyecto_INICIO, 2527913/proyecto_PROCESO, 2527913/proyecto_FIN, 2527913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527953 | Proyecto de inversión | 6215389.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6215389.03, modificado:6215389.03}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad Tlanicuilulco, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 10788 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 10788 | S | 504 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion: Pueblo TLANICUILULCO 39260 TLANICUILULCO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE CON DIRECCION AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-99.10318451, lat:17.39162101}} | 2025-05-26 | 2025-08-16 | 6215389.03 | 6215389.03 | 6215389.03 | 6215389.03 | 6215389.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-LP03-F10788, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:6192020.94, importe_modificado:6192020.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3240.0}} | {2527953/proyecto_INICIO, 2527953/proyecto_PROCESO, 2527953/proyecto_INICIO, 2527953/proyecto_PROCESO, 2527953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527988 | Proyecto de inversión | 386048 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386048.0, modificado:386048.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN EL BARRIO VICENTE GUERRERO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 28369 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 28369 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón DEL REBOZO Barrio VICENTE GUERRERO 40230 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARITINO MALDONADO Y Calle FUNDICIONES Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA PARTE DE ATAR, lon:-99.59751924, lat:18.55790565}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 386048 | 386048 | 386048 | 386048 | 386048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/036, contratista:PROJIBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:386048.0, importe_modificado:386048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:43.0}} | {2527988/proyecto_INICIO, 2527988/proyecto_PROCESO, 2527988/proyecto_INICIO, 2527988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527989 | Proyecto de inversión | 1349544 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349544.0, modificado:1349544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MIRNA ACEVEDO DE JUÁREZ CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE RUFFO FIGUEROA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 28499 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 28499 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1183.0, meta_modificada:1183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle MINERVA ACEVEDO DE JUAREZ COSNEROS Colonia RUFFO FIGUEROA 40211 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle CARRETERA TAXCO-ZACAPALCO Y Calle AHUACATITLAN SE UBICA EN EL REDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMINIO V GARCIA, lon:-99.595454, lat:18.56456809}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1349544 | 1349544 | 1349544 | 1349544 | 1349544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/054, contratista:NELSON JESUS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1349544.0, importe_modificado:1349544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1183.0}} | {2527989/proyecto_INICIO, 2527989/proyecto_PROCESO, 2527989/proyecto_FIN, 2527989/proyecto_INICIO, 2527989/proyecto_FIN, 2527989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528000 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOSA EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO C.C.T.12EPRO7470, LOCALIDAD BARRIO DE ZACATILLO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 39612 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 39612 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle ZACATILLO Barrio HUEYATENGO 40200 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Y Calle PILITA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LA CALLE DE ZACATILLO ENFRENTE LA TERMINAL ESTRELLA DE ORO, lon:-99.6071692, lat:18.55355231}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2528000/proyecto_PROCESO, 2528000/proyecto_INICIO, 2528000/proyecto_FIN, 2528000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528001 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA TLACHCO C.C.T. 12DST0065X, LOCALIDAD BARRIO DE LA PANORÁMICA, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 39875 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 39875 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Barrio LA PANORAMICA 40210 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DEL BOSQUE Y Calle EL MIRADOR Calle LA PANORAMICA SE UBICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 309 TLACHCO, lon:-99.6085565, lat:18.56196314}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {2528001/proyecto_INICIO, 2528001/proyecto_PROCESO, 2528001/proyecto_FIN, 2528001/proyecto_INICIO, 2528001/proyecto_PROCESO, 2528001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528006 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR10280, LOCALIDAD EL HORCONCITO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN - 37441 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 37441 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Calle ESMERALDA Pueblo EL HORCONCITO 40315 EL HORCONCITO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD, lon:-99.7288673, lat:18.54719399}} | 2025-06-02 | 2025-08-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.0}} | {2528006/proyecto_INICIO, 2528006/proyecto_PROCESO, 2528006/proyecto_FIN, 2528006/proyecto_INICIO, 2528006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527503 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE POB LAS PAROTAS EN ACAPULCO DE JUÁREZ 2025 - 21523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21523 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:463.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:Calle ACCESO A LA TELESECUNDARIA IGNACIO Pueblo LAS PAROTAS 39928 LAS PAROTAS, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle AL TANQUE DE AGUA Y Calle AL PANTEON SOBRE CARRETERA ACAPULCO SAN MARCOS PASA POBLADOS LAS CHANECAS, SINAI Y EN SAN , lon:-99.6266483, lat:16.9138721}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/077-2025/AD, contratista:Ensayos y Control de Calidad, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.08}} | {2527503/proyecto_INICIO, 2527503/proyecto_FIN, 2527503/proyecto_PROCESO, 2527503/proyecto_FIN, 2527503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527505 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA POB EJIDO NUEVO EN ACAPULCO DE JUÁREZ - 21042 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acapulco de Juárez | 21042 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:335.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA Pueblo EJIDO NUEVO 39924 EJIDO NUEVO, ACAPULCO DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA COMISARIA Y Calle POB KM 30 POB DOS ARROYOS Calle DE LA CANCHA SOBRE CARRETERA FEDERAL ACAPULCO CHILPANCINGO EN POBLAD, lon:-99.7329014, lat:16.97586058}} | 2025-06-07 | 2025-09-05 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISMUN/038-2025/AD, contratista:Brenda Elizabeth Sotelo Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.87}} | {2527505/proyecto_INICIO, 2527505/proyecto_PROCESO, 2527505/proyecto_FIN, 2527505/proyecto_PROCESO, 2527505/proyecto_FIN, 2527505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527512 | Proyecto de inversión | 2196455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196455.58, modificado:2196455.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION PEDRO ASCENCIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACUOTZINGO - 24277 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 24277 | S | 2144 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PEDRO ASCENCIO Pueblo AHUACUOTZINGO 41130 AHUACUOTZINGO, AHUACUOTZINGO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle ZARAGOZA Calle ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL AL SUR DE LA MISMA ENTRE CALLE ZAPATA, CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVAREZ, SE REAL, lon:-98.93555438, lat:17.71146437}} | 2025-05-22 | 2025-07-10 | 2196455.58 | 2196455.58 | 2196455.58 | 2196455.58 | 2196455.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/10, contratista:MARI CRUZ REYES GATICA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2196455.58, importe_modificado:2196455.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}} | {2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO, 2527512/proyecto_INICIO, 2527512/proyecto_PROCESO, 2527512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527513 | Proyecto de inversión | 1857342.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1857342.26, modificado:1857342.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TOTOLZINTLA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37204 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37204 | S | 97 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:193, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TOTOLZINTLA O TOTOLZINTLA II 41147 TOTOLZINTLA II, AHUACUOTZINGO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.02571914, lat:17.76863652}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 1857342.26 | 1857342.26 | 1857342.26 | 1857342.26 | 1857342.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/12, contratista:OLGA LILIA GATICA REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:1857342.26, importe_modificado:1857342.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO, 2527513/proyecto_INICIO, 2527513/proyecto_PROCESO, 2527513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527514 | Proyecto de inversión | 2701947.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701947.68, modificado:2701947.68}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO, GUERRERO - 35506 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 35506 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Calle CENTRO Pueblo SANTA ROSA 41135 SANTA ROSA, AHUACUOTZINGO DEL SUR DEL MUNICIPIO SEGUIREMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL, PASAREMOS POR LA LOCALIDAD DE POCHUTLA, PASANDO TLALCHICHILCO, XITOPONTLA HABRA UNA DESVIACION GIRAMOS A L, lon:-98.77476672, lat:17.72196094}} | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2701947.68 | 2701947.68 | 2701947.68 | 2701947.68 | 2701947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/22, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2701947.68, importe_modificado:2701947.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2527514/proyecto_INICIO, 2527514/proyecto_PROCESO, 2527514/proyecto_INICIO, 2527514/proyecto_FIN, 2527514/proyecto_PROCESO, 2527514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528030 | Proyecto de inversión | 781376 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781376.0, modificado:781376.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DE LOS CIRUELOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21533 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21533 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:85, direccion:Calle LOS CIRUELOS Pueblo CERRO GORDO 40321 CERRO GORDO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ARCO TECHO HACIA LA PARTE SUPERIOR, lon:-99.59968299, lat:18.51413489}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 781376 | 781376 | 781376 | 781376 | 781376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/025, contratista:DANIELA CORDERO ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:781376.0, importe_modificado:781376.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2528030/proyecto_PROCESO, 2528030/proyecto_INICIO, 2528030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528031 | Proyecto de inversión | 816640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816640.0, modificado:816640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 20998 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 20998 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUAHUAXTLA 40322 HUAHUAXTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CURVA DE LA COMUNIDAD, lon:-99.62856187, lat:18.41892955}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | 816640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/020, contratista:EDUARDO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:816640.0, importe_modificado:816640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2528031/proyecto_INICIO, 2528031/proyecto_FIN, 2528031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528036 | Proyecto de inversión | 254504 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254504.0, modificado:254504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL CALLEJÓN DEL ZINC EN EL BARRIO DE PEDRO MARTIN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 24777 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 24777 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Callejón DEL ZINC Barrio PEDRO MARTIN 40290 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle DE LA PLATA Y Calle LAZARO CARDENAS SE UBICA CERCA DE LA GASOLINERA DE PEDRO MARTIN Y EL SITIO DE TAXIS DE IGUALA, lon:-99.60953448, lat:18.54990102}} | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 254504 | 254504 | 254504 | 254504 | 254504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/027, contratista:JUAN ROMERO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:254504.0, importe_modificado:254504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2528036/proyecto_PROCESO, 2528036/proyecto_INICIO, 2528036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528044 | Proyecto de inversión | 241744 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241744.0, modificado:241744.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, TRAMO: ARGENTO HACIA LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 26708 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 26708 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA TAXCO-IGUALA Barrio ARROYO 40272 TAXCO DE ALARCÓN, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Avenida FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y Calle ARROYO SE UBICA A UN LADO DEL MOTEL ARGENTO Y ENFRENTE DEL SALON RIVERS, lon:-99.61380616, lat:18.54435501}} | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 241744 | 241744 | 241744 | 241744 | 241744 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/037, contratista:COMERCIALIZADORA OSIBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:241744.0, importe_modificado:241744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2528044/proyecto_PROCESO, 2528044/proyecto_INICIO, 2528044/proyecto_PROCESO, 2528044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528051 | Proyecto de inversión | 1450486.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450486.49, modificado:1450486.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 27258 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 27258 | S | 74 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO Y Calle CALLEJON 3RA CERRADA Ninguno RIO SAN FRANCISCO AL INICIO HAY UNA TIENDA DE ABARROTES EL GAUCHITO, lon:-99.26216125, lat:16.98889963}} | 2025-04-28 | 2025-06-26 | 1450486.49 | 1450486.49 | 1450486.49 | 1450486.49 | 1450486.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD008, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1450486.49, importe_modificado:1450486.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2528051/proyecto_INICIO, 2528051/proyecto_PROCESO, 2528051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527543 | Proyecto de inversión | 2155996.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155996.44, modificado:2155996.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MITLANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO,GUERRERO. - 16692 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 16692 | S | 404 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo MITLANCINGO 41153 MITLANCINGO, AHUACUOTZINGO ANTES DE LLEGAR A TRAPICHE VIEJO NOS DESVIAMOS A LA IZQUIERDA, PASAMOS POR TEPETLATIPA HASTA LLEGAR A MITLANCINGO., lon:-98.98297795, lat:17.83036715}} | 2025-05-19 | 2025-07-07 | 2155996.44 | 2155996.44 | 2155996.44 | 2155996.44 | 2155996.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/08, contratista:GUSTAVO HERNANDEZ SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2155996.44, importe_modificado:2155996.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}} | {2527543/proyecto_PROCESO, 2527543/proyecto_INICIO, 2527543/proyecto_PROCESO, 2527543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527557 | Proyecto de inversión | 2250464.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250464.87, modificado:2250464.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE AHUACUOTZINGO - 37203 | 12 | Guerrero | 2 | Ahuacuotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacuotzingo | 37203 | S | 266 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1289.0, meta_modificada:1289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TRAPICHE VIEJO 41144 TRAPICHE VIEJO, AHUACUOTZINGO PASAREMOS POR PANTITLAN SEGUIMOS POR LA CARRETERA PRINCIPAL HASTA LLEGAR A TRAPICHE VIEJO., lon:-99.01644303, lat:17.71740302}} | 2025-05-26 | 2025-07-06 | 2250464.87 | 2250464.87 | 2250464.87 | 2250464.87 | 2250464.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAG-002-DOP-FAISMUN-2025/11, contratista:ALEJANDRO CURRICHI ABAD, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, monto:2250464.87, importe_modificado:2250464.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1289.0}} | {2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO, 2527557/proyecto_INICIO, 2527557/proyecto_PROCESO, 2527557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528052 | Proyecto de inversión | 1465528.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1465528.49, modificado:1465528.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BANCOS, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 1146 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 1146 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:201, direccion: Pueblo los bancos 40904 LOS BANCOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DELA IGLESIA EVANGELICA, lon:-100.55228382, lat:17.50024677}} | 2025-03-25 | 2025-05-08 | 1465528.49 | 1465528.49 | 1465528.49 | 1465528.49 | 1465528.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /001-2025/AD, contratista:PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA GRO, monto:1465528.49, importe_modificado:1465528.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1620.37}} | {2528052/proyecto_PROCESO, 2528052/proyecto_INICIO, 2528052/proyecto_FIN, 2528052/proyecto_PROCESO, 2528052/proyecto_FIN, 2528052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528058 | Proyecto de inversión | 697504.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697504.97, modificado:697504.97}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEPAXTITLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 12312 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 12312 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo TEPAXTITLAN 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y Calle VICENTE GUERRERO Calle ZAPATA CERCA DEL CORRAL DE TOROS Y LA UNIDAD DEPORTIVA VAL, lon:-99.45869654, lat:18.28972237}} | 2025-04-25 | 2025-06-13 | 697504.97 | 697504.97 | 697504.97 | 697504.97 | 697504.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-001-2025-AD, contratista:MARTIN CASTAÑEDA SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:697504.97, importe_modificado:697504.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2528058/proyecto_INICIO, 2528058/proyecto_PROCESO, 2528058/proyecto_FIN, 2528058/proyecto_PROCESO, 2528058/proyecto_FIN, 2528058/proyecto_PROCESO, 2528058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528059 | Proyecto de inversión | 1342488.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342488.21, modificado:1342488.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA DEL SUR, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 30654 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 30654 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.1, meta_modificada:921.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TONALAPA DEL SUR 40171 TONALAPA DEL SUR, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN Y EL CECYTEG EMSAD 015., lon:-99.55946414, lat:18.10053137}} | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 1342488.21 | 1342488.21 | 1342488.21 | 1342488.21 | 1342488.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-002-2025-AD, contratista:CONSTRUCTORA DONATEAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1342488.21, importe_modificado:1342488.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.1}} | {2528059/proyecto_INICIO, 2528059/proyecto_PROCESO, 2528059/proyecto_FIN, 2528059/proyecto_PROCESO, 2528059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528061 | Proyecto de inversión | 1007658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007658.8, modificado:1007658.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIELITO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 21944 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 21944 | S | 138 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:23, direccion:Calle principal Pueblo San Gabrielito 40373 SAN GABRIELITO, TETIPAC ENTRE Calle principal Y Calle de la iglesia PARA UBICAR EL PROYECYO LLEGAR A LA LOCALIDAD PROVENIENTES DE CAMINO RURAL CRUCERO DE NOXTEPEC, LLEGAR A LA COMISA, lon:-99.69740943, lat:18.68694822}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1007658.8 | 1007658.8 | 1007658.8 | 1007658.8 | 1007658.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/013/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1007658.8, importe_modificado:1007658.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.0}} | {2528061/proyecto_PROCESO, 2528061/proyecto_INICIO, 2528061/proyecto_PROCESO, 2528061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528063 | Proyecto de inversión | 1162443.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162443.54, modificado:1162443.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 21702 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 21702 | S | 259 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO - LOS SABIOS 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN DONDE TERMINA LA CALLE PRINCIPAL EH INICIA EL CAMINO HACIE EL PUNTO CONOCIDO COMO LOS SABINOS, , lon:-99.63651717, lat:18.63952275}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1162443.54 | 1162443.54 | 1162443.54 | 1162443.54 | 1162443.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/014/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1162443.54, importe_modificado:1162443.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2528063/proyecto_INICIO, 2528063/proyecto_PROCESO, 2528063/proyecto_INICIO, 2528063/proyecto_PROCESO, 2528063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528074 | Proyecto de inversión | 1057063.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057063.11, modificado:1057063.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA DELEGACIÓN DE PORTIZUELO, LOCALIDAD DE JOCOTITLAN , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 22179 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 22179 | S | 152 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:Calle DE LA IGLESIA Pueblo JOCOTITLAN 40370 JOCOTITLÁN, TETIPAC ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle A JOCOTITLAN EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL COMO REFERENICA A 10 MTS APROXIMADAMENTE DEL INMUEBLE DE EL SALON DE JUNTAS , lon:-99.75309444, lat:18.68856988}} | 2025-06-02 | 2025-06-30 | 1057063.11 | 1057063.11 | 1057063.11 | 1057063.11 | 1057063.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/015/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1057063.11, importe_modificado:1057063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2528074/proyecto_INICIO, 2528074/proyecto_PROCESO, 2528074/proyecto_FIN, 2528074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527562 | Proyecto de inversión | 1638283.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638283.21, modificado:1638283.21}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS (ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS) EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35598 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 35598 | S | 1470 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.84, meta_modificada:1317.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle NIGROMANTE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle MIGUEL ESPINO BARROS Y Calle LIBRAMIENTO EL BORODO Calle ESTRELLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DEL ZOCALO MUNICIPA, lon:-98.38325824, lat:17.46439573}} | 2025-06-26 | 2025-08-03 | 1638283.21 | 1638283.21 | 1638283.21 | 1638283.21 | 1638283.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/038-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1638283.21, importe_modificado:1638283.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.84}} | {2527562/proyecto_INICIO, 2527562/proyecto_PROCESO, 2527562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527567 | Proyecto de inversión | 2791674.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791674.25, modificado:2791674.25}} | CONSTRUCCIÒN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN BARRANCAS RIO DE ENMEDIO Y RIO GRANDE EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 44116 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 44116 | S | 712 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.74, meta_modificada:590.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:Calle TRES RIOS Pueblo XOCHAPA 41670 XOCHAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO SOBRE LA CALLE TRES RÍOS., lon:-98.44902794, lat:17.38179329}} | 2025-04-29 | 2025-06-23 | 2791674.25 | 2791674.25 | 2791674.25 | 2791674.25 | 2791674.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/042-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2791674.25, importe_modificado:2791674.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.74}} | {2527567/proyecto_INICIO, 2527567/proyecto_FIN, 2527567/proyecto_PROCESO, 2527567/proyecto_FIN, 2527567/proyecto_PROCESO, 2527567/proyecto_INICIO, 2527567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527568 | Proyecto de inversión | 1255349.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255349.55, modificado:1255349.55}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHADO EN ÀREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 17 CCT 1212ETK0O17U, EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 41468 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 41468 | S | 741 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.1, meta_modificada:592.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:Ninguno CAMINO TLAHUAPA-BUENA VISTA Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DEL PANTEON MUNICIPAL DEL POBLADO DE TLAHUAPA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA, lon:-98.33529526, lat:17.36991713}} | 2025-06-25 | 2025-07-29 | 1255349.55 | 1255349.55 | 1255349.55 | 1255349.55 | 1255349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/040-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1255349.55, importe_modificado:1255349.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.1}} | {2527568/proyecto_INICIO, 2527568/proyecto_FIN, 2527568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527572 | Proyecto de inversión | 1081059.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081059.12, modificado:1081059.12}} | PAVIMENTACIÒN DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL NICHO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 45880 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 45880 | S | 823 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.88, meta_modificada:625.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENENTRA A 80 ML DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE FERRER Y COMO PUNTO DE TERMINO DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 20 ML DE LA , lon:-98.36582163, lat:17.32529863}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1081059.12 | 1081059.12 | 1081059.12 | 1081059.12 | 1081059.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/043-AD, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1081059.12, importe_modificado:1081059.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.88}} | {2527572/proyecto_INICIO, 2527572/proyecto_PROCESO, 2527572/proyecto_FIN, 2527572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528098 | Proyecto de inversión | 277355.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277355.13, modificado:277355.13}} | EQUIPAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CUAUHLOTITLAN,EN LA LOCALIDAD DE CUAUHLOTITLAN,MUNICIPIO DE TLALCHAPA,ESTADO DE GUERRERO. - 33042 | 12 | Guerrero | 64 | Tlalchapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalchapa | 33042 | S | 99 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA S/N S/N Pueblo CUAUHLOTITLAN 40691 CUAUHLOTITLÁN, TLALCHAPA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle NABOR MENDOZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , UBICADO AUN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD , lon:-100.32777388, lat:18.34482635}} | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 277355.13 | 277355.13 | 277355.13 | 277355.13 | 277355.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-2025, contratista:LANDY GONZALEZ URIETA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE TLALCHAPA, monto:277355.13, importe_modificado:277355.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2528098/proyecto_INICIO, 2528098/proyecto_PROCESO, 2528098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528128 | Proyecto de inversión | 911016.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911016.44, modificado:906461.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA CRUZ LARGA EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 25970 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 25970 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Andador Andador Cruz Larga Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Xochis Y Calle José Paulino Calle Miguel Hidalgo Tomando como referencia el Palacio municipal y el zócalo central, se localiza a 4 c, lon:-98.24328984, lat:16.79694821}} | 2025-05-26 | 2025-07-11 | 906461.36 | 906461.36 | 906461.36 | 906461.36 | 906461.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/021-AD, contratista:Hilario Gómez Gil, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:906461.36, importe_modificado:906461.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2528128/proyecto_PROCESO, 2528128/proyecto_INICIO, 2528128/proyecto_PROCESO, 2528128/proyecto_FIN, 2528128/proyecto_INICIO, 2528128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:3.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528133 | Proyecto de inversión | 677589.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677589.72, modificado:673524.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM.BIL. "EL PORVENIR" TURNO MATUTINO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 43680 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 43680 | S | 2578 | 2183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.84, meta_modificada:78.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Xochistlahuaca 41770 XOCHISTLAHUACA, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Ignacio Manuel Altamirano Calle Guadalupe Victoria Tomando como referencia el Cerrito de las flores, es un parque , lon:-98.24076129, lat:16.79399653}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 673524.64 | 673524.64 | 673524.64 | 673524.64 | 673524.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/023-AD, contratista:Karla Joanna Millan Orea, convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:673524.64, importe_modificado:673524.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.84}} | {2528133/proyecto_INICIO, 2528133/proyecto_PROCESO, 2528133/proyecto_FIN, 2528133/proyecto_PROCESO, 2528133/proyecto_FIN, 2528133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso. , trimestre:3.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527579 | Proyecto de inversión | 1487961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487961.13, modificado:1487961.13}} | CONSTRUCCION ALCANTARILLA PLUVIAL Y APERTURA DE CAMINO EN EL LIBRAMIENTO EL BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 29239 | 12 | Guerrero | 4 | Alcozauca de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Alcozauca de Guerrero | 29239 | S | 1645 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ALLENDE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 170 ML ANTES DE LLEGAR AL ARCO DE BIENVENIDA A EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA, lon:-98.38901322, lat:17.47541916}} | 2025-06-10 | 2025-07-23 | 1487961.13 | 1487961.13 | 1487961.13 | 1487961.13 | 1487961.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/029-I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1487961.13, importe_modificado:1487961.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1982.0}} | {2527579/proyecto_PROCESO, 2527579/proyecto_INICIO, 2527579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527604 | Proyecto de inversión | 1215349.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215349.71, modificado:1215349.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 39370 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 39370 | S | 401 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA) SAN LUCAS TEOCUITLAPA (TEOCUITLAPA), ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL EL PROYECTO SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA MUNICI, lon:-98.91899154, lat:17.33975007}} | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 1215349.71 | 1215349.71 | 1215349.71 | 1215349.71 | 1215349.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/025/2025/AD, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1215349.71, importe_modificado:1215349.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2527604/proyecto_INICIO, 2527604/proyecto_PROCESO, 2527604/proyecto_INICIO, 2527604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527605 | Proyecto de inversión | 1486642.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486642.24, modificado:1486642.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 39954 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 39954 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:107, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA BLANCA 41463 TIERRA BLANCA, ATLIXTAC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA PRECISAMENTE FRENTE A LA COMISARIA DE TIERRA BLANCA, lon:-98.94791416, lat:17.3313936}} | 2025-06-18 | 2025-07-14 | 1486642.24 | 1486642.24 | 1486642.24 | 1486642.24 | 1486642.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/026/2025/AD, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1486642.24, importe_modificado:1486642.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2527605/proyecto_PROCESO, 2527605/proyecto_INICIO, 2527605/proyecto_PROCESO, 2527605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528147 | Proyecto de inversión | 993127.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993127.04, modificado:993127.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL MAZATEPEC 2025 - 47096 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 47096 | S | 466 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.15, meta_modificada:223.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle ACCESO A BACHILLERES Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle ACCESO AL PLANTEL Y Calle LA VILLITA Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL DE BACHILLERES AUN COST, lon:-99.21795594, lat:17.66729521}} | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 993127.04 | 993127.04 | 993127.04 | 993127.04 | 993127.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-040-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:993127.04, importe_modificado:993127.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.15}} | {2528147/proyecto_INICIO, 2528147/proyecto_PROCESO, 2528147/proyecto_FIN, 2528147/proyecto_PROCESO, 2528147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528149 | Proyecto de inversión | 489486.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489486.26, modificado:489486.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO BARRIO DE SAN MATEO DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA - 24666 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24666 | S | 458 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION 5 DE MAYO Barrio SAN MATEO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle ITURBIDE Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE D, lon:-99.19142422, lat:17.6922774}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 489486.26 | 489486.26 | 489486.26 | 489486.26 | 489486.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-020-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:489486.26, importe_modificado:489486.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2528149/proyecto_PROCESO, 2528149/proyecto_INICIO, 2528149/proyecto_FIN, 2528149/proyecto_PROCESO, 2528149/proyecto_FIN, 2528149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528150 | Proyecto de inversión | 552642.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552642.46, modificado:552642.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, TRAMO DE LA ESC. PRIMARIA AL PREESCOLAR QUETZALCOATL DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 24672 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24672 | S | 55 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle DE LA PRIMARIA Pueblo LLANO GRANDE 41168 LLANO GRANDE, ZITLALA ENTRE Eje vial POCHAHUIZCO Y Eje vial CARRETERA VIRAMONTES - LLANO GRANDE Eje vial AZOACAPA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ´PRINCIPAL DE LA PIRMARIA RURAL Y EL , lon:-99.25745051, lat:17.67511798}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 552642.46 | 552642.46 | 552642.46 | 552642.46 | 552642.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-019-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:552642.46, importe_modificado:552642.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2528150/proyecto_INICIO, 2528150/proyecto_PROCESO, 2528150/proyecto_FIN, 2528150/proyecto_PROCESO, 2528150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528152 | Proyecto de inversión | 794315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794315.1, modificado:794315.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA. - 24677 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 24677 | S | 348 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia TIERRA COLORADA 41165 AYOTZINAPA, ZITLALA ENTRE Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA Y Calle DE LA PRIMARIA Eje vial CAMINO A AZOACAPA LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA RURAL IGNACIO MA, lon:-99.24348874, lat:17.71419903}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 794315.1 | 794315.1 | 794315.1 | 794315.1 | 794315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-018-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:794315.1, importe_modificado:794315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2528152/proyecto_INICIO, 2528152/proyecto_PROCESO, 2528152/proyecto_FIN, 2528152/proyecto_INICIO, 2528152/proyecto_PROCESO, 2528152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528156 | Proyecto de inversión | 1089020.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089020.31, modificado:1089020.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEÑOR SANTIAGO, BARRIO DEL DULCE NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC - 28244 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 28244 | S | 614 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle SEÑOR SANTIAGO Barrio DULCE NOMBRE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORA Y Calle DEL JARDIN DE NIÑOS Calle SAN LUCAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SEÑOR SANTIAGO, CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA DEL MISMO , lon:-99.22676855, lat:17.64586479}} | 2025-06-09 | 2025-07-01 | 1089020.31 | 1089020.31 | 1089020.31 | 1089020.31 | 1089020.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-023-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1089020.31, importe_modificado:1089020.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {2528156/proyecto_INICIO, 2528156/proyecto_PROCESO, 2528156/proyecto_INICIO, 2528156/proyecto_FIN, 2528156/proyecto_PROCESO, 2528156/proyecto_FIN, 2528156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528158 | Proyecto de inversión | 827439.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827439.67, modificado:827439.67}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC. - 35705 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35705 | S | 148 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Ranchería MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Eje vial ZITLALA - MAZATEPEC Y Calle VILLITA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON, SOBRE LA CARRE, lon:-99.21676718, lat:17.66570317}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | 827439.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-025-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:827439.67, importe_modificado:827439.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {2528158/proyecto_INICIO, 2528158/proyecto_FIN, 2528158/proyecto_PROCESO, 2528158/proyecto_FIN, 2528158/proyecto_PROCESO, 2528158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528159 | Proyecto de inversión | 1071584.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071584.57, modificado:1071584.57}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO TLAPEHUALAPA A QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS DE LA LOCALIDAD DE ZITLALA 2025 - 35720 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 35720 | S | 218 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:11, direccion:Camino QUETZALCOATLAN DE LAS PALMAS - CRUCERO DE TLAPEHUALAPA 6 300 41161 QUETZALCOATLÁN DE LAS PALMAS, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE QUETZALCOATLA DE LAS PALMAS AL CRUCERO DE TLAPEHUALAPA, MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.18149017, lat:17.80658646}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 1071584.57 | 1071584.57 | 1071584.57 | 1071584.57 | 1071584.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-030-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1071584.57, importe_modificado:1071584.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2528159/proyecto_INICIO, 2528159/proyecto_PROCESO, 2528159/proyecto_FIN, 2528159/proyecto_PROCESO, 2528159/proyecto_FIN, 2528159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527620 | Proyecto de inversión | 1707249.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1707249.91, modificado:1707249.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOC. VENTA DE LA NEGRA, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 22956 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 22956 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:Calle Justo Sierra Pueblo Venta de la Negra 40330 VENTA DE LA NEGRA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Ninguno Autopista Iguala- Puente de Ixtla Y Calle principal que cruza el pueblo de un extremo a otro., lon:-99.42745494, lat:18.47525378}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 1707249.91 | 1707249.91 | 1707249.91 | 1707249.91 | 1707249.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-DRE-2025-006, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1707249.91, importe_modificado:1707249.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2527620/proyecto_INICIO, 2527620/proyecto_PROCESO, 2527620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527622 | Proyecto de inversión | 2075472 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075472.0, modificado:2075472.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES PRINCIPALES DE SANTA FE TEPETLAPA, ENTRE LA CALLE GALEANA (CORRALDETOROS), Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 17920 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 17920 | S | 83 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:Calle Del corral Ejido Santa Fe Tepetlapa 40340 SANTA FE TEPETLAPA, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle del corral Y Calle Hidalgo Calle 12 de dicimbre camino hacia el corral de toros, entrando por la calle principal., lon:-99.42747367, lat:18.54948141}} | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 2075472 | 2075472 | 2075472 | 2075472 | 2075472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-APO-2025-004, contratista:SALVADOR SOTELO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:2075472.0, importe_modificado:2075472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2527622/proyecto_INICIO, 2527622/proyecto_PROCESO, 2527622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527624 | Proyecto de inversión | 1890486.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890486.8, modificado:1890486.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERARDO URIBE, ENTRE LA CALLE HACIA EL PANTEON, DE LA COL. LINDAVISTA, DE LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO, EN BUENAVISTA DE CUELLAR; GUERRERO. - 21920 | 12 | Guerrero | 15 | Buenavista de Cuéllar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buenavista de Cuéllar | 21920 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:24, direccion:Calle Linda Vista Ejido Zacapalco 40340 ZACAPALCO, BUENAVISTA DE CUÉLLAR ENTRE Calle la loma Y Calle Del panteon A una cuadra del panteón de la comunidad, lon:-99.43868184, lat:18.5367949}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 1890486.8 | 1890486.8 | 1890486.8 | 1890486.8 | 1890486.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BV-DOP-FAISMUN-URB-2025-003, contratista:JOSE LUIS JIMENEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA DE CUELLAR GUERRERO, monto:1890486.8, importe_modificado:1890486.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2527624/proyecto_INICIO, 2527624/proyecto_PROCESO, 2527624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528164 | Proyecto de inversión | 1099245.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099245.23, modificado:1099245.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, COL. FIDEL CUCHILLO, MUNICIPIO DE ZITLALA 2025 - 36505 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 36505 | S | 208 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle NEZAHUALCOYOTL Colonia FIDEL CUCHILLO 41160 ZITLALA, ZITLALA ENTRE Calle JUAN PABLO CUCHILLO Y Calle ZITLALTEPEC Calle GENERAL ABELARDO RODIRGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL, DE LA COLONIA FIDEL CUCHILLO, , lon:-99.18835381, lat:17.69730028}} | 2025-06-16 | 2025-07-12 | 1099245.23 | 1099245.23 | 1099245.23 | 1099245.23 | 1099245.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-026-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1099245.23, importe_modificado:1099245.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2528164/proyecto_INICIO, 2528164/proyecto_PROCESO, 2528164/proyecto_FIN, 2528164/proyecto_INICIO, 2528164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528166 | Proyecto de inversión | 485610.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485610.55, modificado:485610.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COYOACAN 2025 - 41944 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 41944 | S | 138 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:45, direccion:Calle DE LA COMISARIA Pueblo COYOACAN 41160 COYOACÁN, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DEL POZO LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, Y AUN COSTADO DE LA COMISARIA DE COYOACAN MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.22622637, lat:17.70008132}} | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 485610.55 | 485610.55 | 485610.55 | 485610.55 | 485610.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-034-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:485610.55, importe_modificado:485610.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:393.0}} | {2528166/proyecto_INICIO, 2528166/proyecto_PROCESO, 2528166/proyecto_FIN, 2528166/proyecto_PROCESO, 2528166/proyecto_INICIO, 2528166/proyecto_PROCESO, 2528166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528167 | Proyecto de inversión | 1039100.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039100.55, modificado:1039100.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIRCUITO, BARRIO DE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE TOPILTEPEC. - 12344 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 12344 | S | 204 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion:Calle CIRCUITO Barrio SAN JOSE 41160 TOPILTEPEC, ZITLALA ENTRE Calle SAN JOSE Y Calle CRISTO REY Eje vial CHILAPA-TOPILTEPEC LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIPLTEPEC Y LA ESCUELA MEDIO SUPERIOR E, lon:-99.21767865, lat:17.64616077}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | 1039100.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-001-2025, contratista:GUSTAVO CASTAÑON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1039100.55, importe_modificado:1039100.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2528167/proyecto_INICIO, 2528167/proyecto_FIN, 2528167/proyecto_PROCESO, 2528167/proyecto_FIN, 2528167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528168 | Proyecto de inversión | 744243.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744243.92, modificado:744243.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO PROGRESO - 16300 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16300 | S | 202 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:46, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo RANCHO PROGRESO 41160 RANCHO EL PROGRESO, ZITLALA ENTRE Calle DE LA PRIMARIA Y Eje vial CARRETERA ZITLALA - LA ESPERANZA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RANCHO PROGRESO AUN, lon:-99.24027783, lat:17.74755787}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 744243.92 | 744243.92 | 744243.92 | 744243.92 | 744243.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-007-2025, contratista:CONSTRUCTORA IBAGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:744243.92, importe_modificado:744243.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2528168/proyecto_INICIO, 2528168/proyecto_PROCESO, 2528168/proyecto_FIN, 2528168/proyecto_PROCESO, 2528168/proyecto_FIN, 2528168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528170 | Proyecto de inversión | 647903.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647903.99, modificado:647903.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA VILLITA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC. - 16111 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 16111 | S | 444 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle VILLITA PARTE ALTA Pueblo MAZATEPEC 41167 MAZATEPEC, ZITLALA ENTRE Calle VILLITA PARTE BAJA Y Calle VICENTE GUERREO Eje vial CARRETERA A POCHAHUISCO LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y A, lon:-99.21524758, lat:17.66393588}} | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | 647903.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-006-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:647903.99, importe_modificado:647903.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2528170/proyecto_INICIO, 2528170/proyecto_PROCESO, 2528170/proyecto_FIN, 2528170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528172 | Proyecto de inversión | 826144.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826144.39, modificado:826144.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS ANTENAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LAS ROSAS - 20015 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 20015 | S | 244 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:Calle DE LAS ANTENAS Pueblo SAN MARCOS DE LAS ROSAS 41179 SAN MARCOS DE LAS ROSAS, ZITLALA ENTRE Calle YETLANCINGO - SAN MARCOS Y Calle DE LA PRIMARIA Calle EL MIRADOR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS ANTES, QUE CONDUCE A LA ESCUE, lon:-99.1420012, lat:17.69187691}} | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 826144.39 | 826144.39 | 826144.39 | 826144.39 | 826144.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-011-2025, contratista:DANIEL SANCHEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:826144.39, importe_modificado:826144.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2528172/proyecto_PROCESO, 2528172/proyecto_FIN, 2528172/proyecto_INICIO, 2528172/proyecto_FIN, 2528172/proyecto_INICIO, 2528172/proyecto_PROCESO, 2528172/proyecto_FIN, 2528172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528174 | Proyecto de inversión | 819602.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819602.91, modificado:819602.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA DE LA LOCALIDAD DE COACOYUL - 20019 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 20019 | S | 136 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA CURVA - COACOYUL 0 100 41170 COACOYUL, ZITLALA LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA CURVA, TRAMO QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES Y CON UNA PENDIENTE PROMINENTE LO QUE HA, lon:-99.09794799, lat:17.80146922}} | 2025-05-28 | 2025-06-20 | 819602.91 | 819602.91 | 819602.91 | 819602.91 | 819602.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-013-2025, contratista:INTRAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:819602.91, importe_modificado:819602.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2528174/proyecto_INICIO, 2528174/proyecto_PROCESO, 2528174/proyecto_FIN, 2528174/proyecto_INICIO, 2528174/proyecto_PROCESO, 2528174/proyecto_FIN, 2528174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528177 | Proyecto de inversión | 910003.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910003.67, modificado:910003.67}} | DESAZOLVE DE BORDO PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 34760 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 34760 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8022.0, meta_modificada:8022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion: Pueblo AHUELICAN 40191 AHUELICÁN, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.4741749, lat:18.02496527}} | 2025-06-09 | 2025-06-28 | 910003.67 | 910003.67 | 910003.67 | 910003.67 | 910003.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:910003.67, importe_modificado:910003.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8022.0}} | {2528177/proyecto_FIN, 2528177/proyecto_INICIO, 2528177/proyecto_PROCESO, 2528177/proyecto_FIN, 2528177/proyecto_INICIO, 2528177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528192 | Proyecto de inversión | 1998672.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998672.15, modificado:1998672.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA PRI EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 26547 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 26547 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion: Colonia SANTA ANITA 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO, EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO., lon:-99.52905572, lat:17.65036335}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1998672.15 | 1998672.15 | 1998672.15 | 1998672.15 | 1998672.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-21, contratista:KARINA JIMÉNEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1998672.15, importe_modificado:1998672.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {2528192/proyecto_PROCESO, 2528192/proyecto_INICIO, 2528192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527632 | Proyecto de inversión | 1741316.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741316.24, modificado:1741316.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA FUNDICION, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. - 32078 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cocula | 32078 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:53, direccion:Avenida ACCESO PRINCIPAL Colonia CENTRO 40593 LA FUNDICIÓN, COCULA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL Calle SIN NOMBRE SE PRETENDE CONSTRUIR UN AREA SEGURA EN DONDE PUEDAN PROTEGERSE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LA REGION A, lon:-99.68883618, lat:18.00996341}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 1741316.24 | 1741316.24 | 1741316.24 | 1741316.24 | 1741316.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-IBE-2025-007, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES, PROYECTOS Y SUPERVISION MORGA, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:1741316.24, importe_modificado:1741316.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2527632/proyecto_PROCESO, 2527632/proyecto_INICIO, 2527632/proyecto_FIN, 2527632/proyecto_PROCESO, 2527632/proyecto_FIN, 2527632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527636 | Proyecto de inversión | 653354.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653354.33, modificado:653354.33}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALTAVISTA Y BENITO JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO, EN LA COMUNIDAD PUENTE RIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO - 32903 | 12 | Guerrero | 17 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 32903 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE O HIDALGO Colonia CENTRO 40582 PUENTE RÍO SAN JUAN, COCULA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ALTAVISTA SE PRETENDE AGILIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL HACIA LOS CENTRO EDUCATIVOS Y DE, lon:-99.656929, lat:18.21902625}} | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 653354.33 | 653354.33 | 653354.33 | 653354.33 | 653354.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COCULA-DOP-FAISMUN-URB-2025-012, contratista:GUADALUPE DAMARIS HERNANDEZ AGUIRRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GUERRERO, monto:653354.33, importe_modificado:653354.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2527636/proyecto_INICIO, 2527636/proyecto_PROCESO, 2527636/proyecto_FIN, 2527636/proyecto_PROCESO, 2527636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527639 | Proyecto de inversión | 1021493.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021493.87, modificado:1021493.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JUAREZ, LAZARO CARDENAS, CALLEJON VALENTINES, CALLE IGNACIO MAYA, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, GUERRERO - 20786 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 20786 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ, CARDENAS, VALENTINES, MAYA Pueblo PUEBLO 41060 COPALILLO, COPALILLO CALLE JUAREZ , LAZARO CARDENAS, CALLEJON VALENTINES, CALLE IGNACIO MAYA, lon:-99.03599743, lat:18.04087875}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 1021493.87 | 1021493.87 | 1021493.87 | 1021493.87 | 1021493.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/04/2025, contratista:CECILIA VAZQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1021493.87, importe_modificado:1021493.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.0}} | {2527639/proyecto_PROCESO, 2527639/proyecto_INICIO, 2527639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527640 | Proyecto de inversión | 809840.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809840.27, modificado:809840.27}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ, ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JUAN N. ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 20781 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 20781 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo COPALILLO 41060 COPALILLO, COPALILLO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle JUAN N. ALVAREZ CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y JUAN N. ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COPALILLO, GUERRERO., lon:-99.04251791, lat:18.03570566}} | 2025-05-26 | 2025-07-09 | 809840.27 | 809840.27 | 809840.27 | 809840.27 | 809840.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/05/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:809840.27, importe_modificado:809840.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2527640/proyecto_INICIO, 2527640/proyecto_FIN, 2527640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527644 | Proyecto de inversión | 1577253.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1577253.87, modificado:1577253.87}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE COLGANTE (LAS AMACAS) EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLSALE, DEL MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO. - 26700 | 12 | Guerrero | 19 | Copalillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Copalillo | 26700 | S | 617 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:47, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo LAS HAMACAS, HUEYATLSALE 41060 HUEYATLSALE, COPALILLO EL PUENTE SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES DE HUEYATLSALE Y TLACOSOTITLÁN, MUNICIPIO DE COPALILLO, GUERRERO., lon:-99.17237475, lat:17.88229478}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 1577253.87 | 1577253.87 | 1577253.87 | 1577253.87 | 1577253.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/FAISMUN/30/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GID, convocante:MUNICIPIO DE COPALILLO, monto:1577253.87, importe_modificado:1577253.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2527644/proyecto_FIN, 2527644/proyecto_PROCESO, 2527644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527708 | Proyecto de inversión | 2046848.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046848.63, modificado:2161129.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC II, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 40321 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 40321 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:130, direccion: Pueblo MEXCALTEPEC II 41117 MEXCALTEPEC II, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ATLIXTLAC, TOMAR LA CARRETERA ATLIXTLAC-CHILAPA, TOMAR EL CRUCERO HACIA TEXOXOTITLAN, CONTINUAR POR LA CARRETERA HASTA LL, lon:-98.90887859, lat:17.46039782}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2161129.27 | 2161129.27 | 2161129.27 | 2161129.27 | 2161129.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/066/2025, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2161129.27, importe_modificado:2161129.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2527708/proyecto_PROCESO, 2527708/proyecto_INICIO, 2527708/proyecto_PROCESO, 2527708/proyecto_INICIO, 2527708/proyecto_FIN, 2527708/proyecto_PROCESO, 2527708/proyecto_FIN, 2527708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL MONTO SE DEBE A UNA MODIFICACION EN EL CONCEPTO DE BASE HIDRAULICA QUE SE TENIA 120.15 M3 Y Y SE HIZO EL AJUSTE CCORRECTO AL 240.30 M3, trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527709 | Proyecto de inversión | 2364949.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364949.8, modificado:2382467.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 47998 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 47998 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:128, direccion: Pueblo BUENAVISTA DEL RIO 41109 BUENA VISTA DEL RÍO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA , lon:-99.09013241, lat:17.43719935}} | 2025-06-27 | 2025-07-30 | 2382467.86 | 2382467.86 | 2382467.86 | 2382467.86 | 2382467.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/067/2025, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2382467.86, importe_modificado:2382467.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.0}} | {2527709/proyecto_INICIO, 2527709/proyecto_PROCESO, 2527709/proyecto_FIN, 2527709/proyecto_INICIO, 2527709/proyecto_FIN, 2527709/proyecto_INICIO, 2527709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527710 | Proyecto de inversión | 2245556.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245556.99, modificado:2261364.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE ZELOCOTITLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 48073 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 48073 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:108, direccion: Pueblo ZELOCOTITLAN 41109 ZELOCOTITLÁN, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC, CONTINUAR HASTA LLEGAR AL CRUCERO CONOCIDO COMO LOS AJOS, GIRAR A LA DERECHA CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE , lon:-99.10925194, lat:17.44906877}} | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 2261364.06 | 2261364.06 | 2261364.06 | 2261364.06 | 2261364.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/075/2025, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2261364.06, importe_modificado:2261364.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2527710/proyecto_PROCESO, 2527710/proyecto_INICIO, 2527710/proyecto_FIN, 2527710/proyecto_INICIO, 2527710/proyecto_PROCESO, 2527710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545183 | Proyecto de inversión | 761645.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761645.98, modificado:761645.98}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) La Pepsi, en Acapulco de Juarez, Municipio de Acapulco de Juarez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-002-2025 | N | 0 | 0 | 8599 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.818111, lat:16.810115}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 761645.98 | 761645.98 | 761645.98 | 761645.98 | 761645.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546293 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Agua Potable, Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 41-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 334 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Localidad Chautengo, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero., lon:-99.0931999, lat:16.6418904}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2546293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546291 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Sin Nombre, Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 05-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 117 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion: Localidad Las Piñas, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.532906, lat:17.099559}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2546291/proyecto_INICIO, 2546291/proyecto_PROCESO, 2546291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546294 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo, Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 42-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:7, direccion: Localidad Cantarranas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero, lon:-99.11444, lat:16.70111}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2546294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546784 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Callejón Sin Nombre en la Colonia San Francisco, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 27-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO , lon:-98.266912, lat:16.813579}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2546784/proyecto_INICIO, 2546784/proyecto_FIN, 2546784/proyecto_PROCESO, 2546784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546822 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Callejón Sin Nombre, Localidad San Juan del Reparo Sur, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 04-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Callejón Sin Nombre, lon:-99.535589, lat:17.025363}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2546822/proyecto_FIN, 2546822/proyecto_INICIO, 2546822/proyecto_PROCESO, 2546822/proyecto_FIN, 2546822/proyecto_INICIO, 2546822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546037 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 30-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 352 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:Calle La Villita, Localidad Mazatepec, Municipio de Zitlala, Guerrero., lon:-99.21583, lat:17.664397}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:770.0}} | {2546037/proyecto_PROCESO, 2546037/proyecto_INICIO, 2546037/proyecto_FIN, 2546037/proyecto_INICIO, 2546037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545945 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Sin Nombre, Localidad Las Ramaditas, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 54-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 117 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:25, direccion:Calle Sin Nombre, lon:-99.265091, lat:16.643559}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2545945/proyecto_INICIO, 2545945/proyecto_PROCESO, 2545945/proyecto_FIN, 2545945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546023 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 08-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 202 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Ojo de Agua Colonia Lázaro Cárdenas, Localidad Tierra Colorada, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.532393, lat:17.168267}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2546023/proyecto_PROCESO, 2546023/proyecto_INICIO, 2546023/proyecto_FIN, 2546023/proyecto_PROCESO, 2546023/proyecto_FIN, 2546023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546082 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 32-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 211 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:46, direccion:Calle Principal, Localidad Rancho el Progreso, Municipio de Zitlala, Guerrero, lon:-99.244747, lat:17.745477}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:770.0}} | {2546082/proyecto_PROCESO, 2546082/proyecto_INICIO, 2546082/proyecto_PROCESO, 2546082/proyecto_FIN, 2546082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546268 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación de la Cancha de la Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 12DPR10280, Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 65-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 70 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.4, meta_modificada:583.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:88, direccion:Localidad El Horconcito, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.728869, lat:18.547173}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.4}} | {2546268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546271 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 75-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 104 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:58, direccion: Calle Principal Tercera Etapa, Localidad Totoapa, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.6715942, lat:18.3888735}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2546271/proyecto_PROCESO, 2546271/proyecto_INICIO, 2546271/proyecto_FIN, 2546271/proyecto_PROCESO, 2546271/proyecto_FIN, 2546271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546273 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación de Techado en Espacio Público, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 12-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion: Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero., lon:-99.46468, lat:16.71774}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2546273/proyecto_INICIO, 2546273/proyecto_PROCESO, 2546273/proyecto_FIN, 2546273/proyecto_PROCESO, 2546273/proyecto_FIN, 2546273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546292 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitación del Carcamo de Bombeo de Agua Potable, Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 40-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:Localidad Las Garzas, Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero,, lon:-99.140446, lat:16.72515}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2546292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546296 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 53-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 377 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:Localidad Alto de Ventura, Municipio de Las Vigas Guerrero., lon:-99.256695, lat:16.713655}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2546296/proyecto_INICIO, 2546296/proyecto_PROCESO, 2546296/proyecto_FIN, 2546296/proyecto_INICIO, 2546296/proyecto_PROCESO, 2546296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545423 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (BARDA PERIMETRAL) EN EP THOMAS ALVA EDISON CCT: 12DPR0008U DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DPR0008U-2025-009 | S | 59 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CRUZ CHUPÍN SN. ENTRE CALLE LOS PECES COLONIA LLANO LARGO DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.811304, lat:16.820332}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545424 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (CERCADO DE MALLA) EN TVS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CCT: 12DTV0522H DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEB-REM-12DTV0522H-2025-010 | S | 57 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN, LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.6519, lat:16.8778}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545457 | Proyecto de inversión | 615618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:615618.82, modificado:615618.82}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A DE 9 E.E. DE 3.24 X 8.00 MT. EN EST. U2-C + OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 16 ZAPATA CCT: 12ECB0039H DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, MUNCIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-REM-12ECB0039H-2025-001 | S | 312 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14, ENTRE CALLE CALLE 30 Y CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GRO., lon:-99.83286, lat:16.906923}} | 2025-06-12 | 2025-08-25 | 615618.82 | 615618.82 | 615618.82 | 615618.82 | 615618.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202528027 | Proyecto de inversión | 999920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999920.0, modificado:999920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CIRCUITO DEL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 21951 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 21951 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:34, direccion:Calle EL PANTEON Pueblo SAN JUAN DE DIOS 40306 SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS), TAXCO DE ALARCÓN Calle PRINCIPAL SE UBICA EN EL CIRCUITO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-99.55753392, lat:18.55055971}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 999920 | 999920 | 999920 | 999920 | 999920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/040, contratista:COMERCIALIZADORA ROCKET S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:999920.0, importe_modificado:999920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.0}} | {2528027/proyecto_INICIO, 2528027/proyecto_PROCESO, 2528027/proyecto_INICIO, 2528027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202527775 | Proyecto de inversión | 2483716.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483716.28, modificado:2483716.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE UNIDAD TRAMO: KM. 0 + 140.00 DE LA COLONIA ELIAS NAIME NEMER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 7992 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 7992 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle UNIDAD Colonia ELIAS NAIME NEMER 39014 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ELIAS NAIME NEMER , lon:-99.50754517, lat:17.56582524}} | 2025-03-24 | 2025-05-23 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | 2483716.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB0002-2025, contratista:CONSORCIO ABASTECEDOR CHAPINGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2483716.28, importe_modificado:2483716.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2527775/proyecto_INICIO, 2527775/proyecto_FIN, 2527775/proyecto_PROCESO, 2527775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545795 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Impermeabilizante, mantenimiento de cafeteria. Centro Regional de Educación Superior, Campus Centro, Eduardo Neri, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-10 | N | 0 | 0 | 737 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Eduardo Neri, 40186 Chilpancingo de los Bravo, Gro., lon:-99.54587, lat:17.68552}} | 2025-07-07 | 2025-08-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2545795/proyecto_INICIO, 2545795/proyecto_PROCESO, 2545795/proyecto_FIN, 2545795/proyecto_INICIO, 2545795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546676 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Vista Alegre, Localidad Chacalapa de Bravos, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 01-2X1-0703-FAFEF2025 | S | 455 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:56, direccion:CALLE VISTA ALEGRE, lon:-99.496999, lat:17.045377}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2546676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545935 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad La Libertad, Municipio de Igualapa, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 81-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:Calle Principal s/n, lon:-98.469828, lat:16.758139}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2545935/proyecto_INICIO, 2545935/proyecto_PROCESO, 2545935/proyecto_FIN, 2545935/proyecto_INICIO, 2545935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546026 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Acceso Principal, Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 19-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Localidad Metlixtapan, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero., lon:-99.858467, lat:18.536856}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.0}} | {2546026/proyecto_INICIO, 2546026/proyecto_PROCESO, 2546026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546030 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en el Acceso Principal, Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 20-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 30 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:49, direccion: Localidad Tlanilpa, Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero., lon:-99.851448, lat:18.596604}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:560.0}} | {2546030/proyecto_PROCESO, 2546030/proyecto_INICIO, 2546030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546078 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación de Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 31-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 1276 | 2190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:17, direccion: Calle Señor Santiago, Barrio del Dulce Nombre, Localidad Topiltepec, Municipio de Zitlala, Guerrero., lon:-99.222123, lat:17.654596}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:770.0}} | {2546078/proyecto_INICIO, 2546078/proyecto_FIN, 2546078/proyecto_INICIO, 2546078/proyecto_PROCESO, 2546078/proyecto_FIN, 2546078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545182 | Proyecto de inversión | 814705.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814705.29, modificado:814705.29}} | Mantenimiento del canal pluvial (desazolve) en el fraccionamiento Villa Sol en la localidad de Acapulco, municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-001-2025 | N | 0 | 0 | 4948 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.2, meta_modificada:123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.819893, lat:16.905466}} | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 814705.29 | 814705.29 | 814705.29 | 814705.29 | 814705.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545191 | Proyecto de inversión | 1175496.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175496.72, modificado:1175496.72}} | Desazolve de drenaje sanitario en la localidad de Iguala, municipio de Iguala de la Independencia, en el Estado de Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | FAFEF-CAPASEG-010-2025 | N | 0 | 0 | 37856 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.17, meta_modificada:4.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-99.539924, lat:18.345343}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 1175496.72 | 1175496.72 | 1175496.72 | 1175496.72 | 1175496.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.17}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548216 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN TLAPA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-020-2025 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:TLAPA, GRO., lon:-98.55032, lat:17.5671}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546254 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 25-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre en la Colonia Las Brisas, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero., lon:-98.295812, lat:16.807966}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2546254/proyecto_FIN, 2546254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546259 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en el Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 26-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Barrio Loma Lucero, Localidad Tlacoachistlahuaca, Municipio de Tlacoachistlahuaca, Guerrero., lon:-98.266912, lat:16.813579}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2546259/proyecto_FIN, 2546259/proyecto_PROCESO, 2546259/proyecto_FIN, 2546259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546266 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 60-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 91 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:63, direccion:Calle Principal, Localidad El Zompantle, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.70927, lat:18.54168}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2546266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546270 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 73-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 81 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:30, direccion:Calle la Loma Parte Alta, Localidad San Felipe de Jesús Chichila, Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero., lon:-99.685058, lat:18.545589}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2546270/proyecto_PROCESO, 2546270/proyecto_FIN, 2546270/proyecto_INICIO, 2546270/proyecto_FIN, 2546270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546272 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Canalización de Agua Pluvial en el Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 11-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 458 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18.75, meta_modificada:18.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:42, direccion:Camino Monte Alto El Charco, Localidad Monte Alto, Municipio de San Marcos, Guerrero. , lon:-99.46468, lat:16.71774}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.75}} | {2546272/proyecto_FIN, 2546272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546290 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fafef, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino Rumbo al Panteón, Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 03-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 381 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion: Localidad San José del Puente, Municipio de Juan R. Escudero, Guerrero., lon:-99.404123, lat:17.15543}} | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2546290/proyecto_PROCESO, 2546290/proyecto_INICIO, 2546290/proyecto_FIN, 2546290/proyecto_PROCESO, 2546290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545451 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL (TERCERA ETAPA) EN DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO CCT: 12ACB0001Z DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, MUNCIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ACB0001Z-2025-003 | S | 68 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AV BENITO JUAREZ 1B, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO., lon:-99.50226, lat:17.552211}} | 2025-06-06 | 2025-08-04 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545454 | Proyecto de inversión | 248010.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248010.63, modificado:248010.63}} | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "E" EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL 03 IGUALA CCT: 12ETC0003I DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, MUNCIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | GRO-FAMIEMS-12ETC0003I-2025-006 | S | 104 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE S/N, ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO., lon:-99.525322, lat:18.3641}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | 248010.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545770 | Proyecto de inversión | 349746.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349746.01, modificado:349746.01}} | Construcción de cafetería (2a Etapa). Escuela Superior de Ciencias y Tecnologias de la Información, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-1 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89834, lat:16.83497}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 349746.01 | 349746.01 | 349746.01 | 349746.01 | 349746.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2545770/proyecto_FIN, 2545770/proyecto_INICIO, 2545770/proyecto_FIN, 2545770/proyecto_PROCESO, 2545770/proyecto_INICIO, 2545770/proyecto_PROCESO, 2545770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545775 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Mantenimiento a cafeteria y auditorio. Facultad de Matemáticas, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-3 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Chilpancingo 447, La Garita, 39650 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.87099, lat:16.87567}} | 2025-07-01 | 2025-07-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2545775/proyecto_INICIO, 2545775/proyecto_PROCESO, 2545775/proyecto_INICIO, 2545775/proyecto_PROCESO, 2545775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545778 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Mantenimiento a edificio y fachada exterior. Escuela Superior de Ciencias de Desarrollo Regional No. 02, El Pericon, Tecoanapa, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-4 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:39274 El Pericón, Gro., lon:-99.31749, lat:16.97952}} | 2025-06-23 | 2025-07-27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2545778/proyecto_PROCESO, 2545778/proyecto_INICIO, 2545778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202545779 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción de cafetería (3a Etapa). Escuela Superior de Ciencias y Tecnologias de la Información, Acapulco de Juárez, Gro. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Guerrero | UAGRO-FAM-SUP-REM-2025-5 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:De las Colinas 37, Las Playas, 39390 Acapulco de Juárez, Gro., lon:-99.89837, lat:16.83502}} | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2545779/proyecto_PROCESO, 2545779/proyecto_FIN, 2545779/proyecto_PROCESO, 2545779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546770 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO (OBRAS DE PROTECCIÓN) DE LA CARRETERA CAMPO DE AVIACIÓN - FILO DE CABALLOS - VERDE RICO, EN LOS MUNICIPIOS DE LEONARDO BRAVO / GRAL. HELIODORO CASTILLO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | CICAEG-FAFEF-2025-134 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.4, meta_modificada:20.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:obra se localiza en la región de la sierra en el municipio de Leonardo Bravo/Gral. Heliodoro Castillo en el Estado de Guerrero, la carretera tiene una longitud total de 20.40 km., lon:-99.80374722, lat:17.68645}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:25/OPDCICAEG/DCC/FAFEF/AD/053/0/2025, contratista:CONSTRUCCIONES GRACIDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE INFRAESTRCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:1462184.87, importe_modificado:1462184.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202546774 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAFEF, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Principal del Cadenamiento 0.00 al 200.00, Localidad Coacoyul, Municipio de San Marcos, Guerrero. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales | 13-P2X1-0703-FAFEF2025 | S | 348 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:19, direccion:Calle Principal s/n, lon:-99.494332, lat:16.7628832}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2546774/proyecto_FIN, 2546774/proyecto_PROCESO, 2546774/proyecto_INICIO, 2546774/proyecto_FIN, 2546774/proyecto_INICIO, 2546774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250202548027 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | OBRAS DE PROTECCIÓN EN MURO GAVIÓN EN YOLOXÒCHITL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GRO. | 12 | Guerrero | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | SDUOPOT-FAFEF-AD-019-2025 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:YOLOXOCHITL, MPIO. DE SAN LUIS ACATLÁN, lon:-98.624707, lat:16.856377}} | 2025-06-09 | 2025-09-06 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566514 | Proyecto de inversión | 1726100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726100.72, modificado:1726100.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CON C.C.T. 12DPB0104W EN LA LOCALIDAD DE TLACOXOCHAPA MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 81124 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 81124 | S | 212 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Tlacoxochapa 41461 TLACOXOCHAPA, ATLIXTAC Esta obra se realizará en la escuela primaria Cuauhtemoc, la localidad se encuentra en la parte sur del municipio., lon:-98.88624289, lat:17.36371458}} | 2025-07-02 | 2025-08-04 | 1726100.72 | 1726100.72 | 1726100.72 | 1726100.72 | 1726100.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/031/2025/AD, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1726100.72, importe_modificado:1726100.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2566514/proyecto_INICIO, 2566514/proyecto_PROCESO, 2566514/proyecto_FIN, 2566514/proyecto_PROCESO, 2566514/proyecto_FIN, 2566514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566516 | Proyecto de inversión | 1298263.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298263.62, modificado:1298263.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IXMATLA, MUNICIPIO DE ATLIXTAC, ESTADO DE GUERRERO - 112196 | 12 | Guerrero | 10 | Atlixtac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixtac | 112196 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27986.0, meta_modificada:27986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:IXMATLA - PUNTO DENOMINADO POTRERILLOS 3 580 41440 IXMATLA, ATLIXTAC ESTA OBRA DE CAMINO SACACOSECHAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE IXMATLA, INICIA A UN COSTADO DE LA COMISARIA Y SE DIRIGE HACIA EL PUNTO DENOMINADO LOS POTRERILL, lon:-98.9688982, lat:17.55138946}} | 2025-07-21 | 2025-08-17 | 1298263.62 | 1298263.62 | 1298263.62 | 1298263.62 | 1298263.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/OP/12010/033/2025/AD, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXTAC GUERRERO, monto:1298263.62, importe_modificado:1298263.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27986.0}} | {2566516/proyecto_INICIO, 2566516/proyecto_PROCESO, 2566516/proyecto_FIN, 2566516/proyecto_PROCESO, 2566516/proyecto_FIN, 2566516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566573 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEW EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 69047 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 69047 | S | 31984 | 30706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO RUIZ MASSIEW Colonia VISTA HERMOSA 39200 AYUTLA DE LOS LIBRES, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLES SIN NOMBRE EN COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-99.10823847, lat:16.97237963}} | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0034/2025/AD, contratista:ANAHI MEZA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566573/proyecto_PROCESO, 2566573/proyecto_FIN, 2566573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566576 | Proyecto de inversión | 900001.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900001.8, modificado:900001.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y DELEGACION MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 102021 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 102021 | S | 71 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA GUADALUPE 39200 LA GUADALUPE, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE FRENTE A ENTRADA A PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.01477955, lat:16.9956455}} | 2025-05-14 | 2025-06-27 | 900001.8 | 900001.8 | 900001.8 | 900001.8 | 900001.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0044/2025/AD, contratista:CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:900001.8, importe_modificado:900001.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2566576/proyecto_INICIO, 2566576/proyecto_FIN, 2566576/proyecto_PROCESO, 2566576/proyecto_FIN, 2566576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566580 | Proyecto de inversión | 898610.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898610.68, modificado:898610.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GUERRERO - 28447 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 28447 | S | 395 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.47, meta_modificada:25.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Camino CRUCERO DEL ZAPOTE - ZAPOTE 25 470 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES RESTREO DE 25.47 KM DE CAMINO CON CORTE, TENDIDO, Y AFINE DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, lon:-99.09254989, lat:16.83596971}} | 2025-04-03 | 2025-05-02 | 898610.68 | 898610.68 | 898610.68 | 898610.68 | 898610.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0019/2025/AD, contratista:CRISTHOFER LOZANO CALIXTO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:898610.68, importe_modificado:898610.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.47}} | {2566580/proyecto_INICIO, 2566580/proyecto_PROCESO, 2566580/proyecto_FIN, 2566580/proyecto_INICIO, 2566580/proyecto_FIN, 2566580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566582 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | APERTURA DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 94027 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 94027 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Calle CAMINO NUEVO Pueblo CUADRILLA NUEVA 39200 CUADRILLA NUEVA, AYUTLA DE LOS LIBRES TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION Y PLACA INFORMATIVA, lon:-99.08615215, lat:17.03400912}} | 2025-05-21 | 2025-06-14 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0048/2025/AD, contratista:CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3180.0}} | {2566582/proyecto_INICIO, 2566582/proyecto_FIN, 2566582/proyecto_INICIO, 2566582/proyecto_PROCESO, 2566582/proyecto_FIN, 2566582/proyecto_INICIO, 2566582/proyecto_PROCESO, 2566582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566584 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL PAROTILLO, MUNICIPIO, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 68954 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 68954 | S | 59 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:166, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo PRINCIPAL RUMBO A CIENEGA DEL SAUCE 39200 EL PAROTILLO, AYUTLA DE LOS LIBRES CALLE PRINCIPAL RUMBO AL POBLADO CIENEGA DEL SAUCE, lon:-98.96354854, lat:17.03174778}} | 2025-05-05 | 2025-06-23 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0033/2025/AD, contratista:LUIS MATEO SANCHEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2566584/proyecto_FIN, 2566584/proyecto_PROCESO, 2566584/proyecto_INICIO, 2566584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566599 | Proyecto de inversión | 1300000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.76, modificado:1300000.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL PANTEON, LOCALIDAD EL CAMALOTE DOS, MUNICIPIO, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 67782 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 67782 | S | 318 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo EL CAMALOTE 39200 EL CAMALOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES ENTRE Calle RUMBO AL PANTEON Y CALLE RUMBO A LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-98.97952934, lat:17.06491883}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 1300000.76 | 1300000.76 | 1300000.76 | 1300000.76 | 1300000.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0046/2025/AD, contratista:CONSYCOMAT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1300000.76, importe_modificado:1300000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2566599/proyecto_PROCESO, 2566599/proyecto_INICIO, 2566599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566604 | Proyecto de inversión | 1099998.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099998.28, modificado:1099998.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EL JICARITO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. - 102187 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla de los Libres | 102187 | S | 395 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Calle EL JICARITO Pueblo EL ZAPOTE 39208 EL ZAPOTE, AYUTLA DE LOS LIBRES RUMBO A LA ESC. SECUNDARIA, lon:-99.09214488, lat:16.83597125}} | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 1099998.28 | 1099998.28 | 1099998.28 | 1099998.28 | 1099998.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPALG/FAISMUN/0047/2025/AD, contratista:CRISTHOFER LOZANO CALIXTO, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:1099998.28, importe_modificado:1099998.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2566604/proyecto_INICIO, 2566604/proyecto_FIN, 2566604/proyecto_PROCESO, 2566604/proyecto_INICIO, 2566604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566605 | Proyecto de inversión | 1401215.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401215.52, modificado:1401215.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICIENTE GUERRERO, COLONIA EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 115771 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 115771 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia EL AGUACATE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Calle NAYARIT Y Calle EMILIO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL AGUACATE AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE NAYARIT Y , lon:-98.61064629, lat:16.73336882}} | 2025-07-15 | 2025-08-13 | 1401215.52 | 1401215.52 | 1401215.52 | 1401215.52 | 1401215.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/033/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1401215.52, importe_modificado:1401215.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2566605/proyecto_INICIO, 2566605/proyecto_PROCESO, 2566605/proyecto_FIN, 2566605/proyecto_PROCESO, 2566605/proyecto_FIN, 2566605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566606 | Proyecto de inversión | 217011.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217011.11, modificado:217011.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL VIDAL - 96594 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 96594 | S | 38 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:Camino / Brecha LOMAS DEL VIDAL - CRUCERO LOMAS DEL VIDAL 7 500 41910 LOMAS DEL VIDAL (EL VIDAL), AZOYÚ LA OBRA INICIA DE LOMAS DEL VIDAL HACIA LOS LIMITES DE LA FINCA LOS PUMAS (CRUCERO DE LOMAS DEL VIDAL) Y EL SEGUNDO RAMAL HACI, lon:-98.61566687, lat:16.68819454}} | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 217011.11 | 217011.11 | 217011.11 | 217011.11 | 217011.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/018/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:217011.11, importe_modificado:217011.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2566606/proyecto_INICIO, 2566606/proyecto_PROCESO, 2566606/proyecto_FIN, 2566606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566607 | Proyecto de inversión | 115739.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115739.26, modificado:115739.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA PELOTA - 107262 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 107262 | S | 154 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.89, meta_modificada:3.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Camino / Brecha LA PELOTA - RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS 3 890 41910 LA PELOTA, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LA PELOTA HACIA LOS LIMITES DEL RANCHO MUÑOZ CASTELLANOS Y EL SEGUNDO RAMAL AL NORTE RUMBO AL RANCHO , lon:-98.63893081, lat:16.67230398}} | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 115739.26 | 115739.26 | 115739.26 | 115739.26 | 115739.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/017/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:115739.26, importe_modificado:115739.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.89}} | {2566607/proyecto_INICIO, 2566607/proyecto_FIN, 2566607/proyecto_PROCESO, 2566607/proyecto_FIN, 2566607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566608 | Proyecto de inversión | 352172.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352172.28, modificado:352172.28}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN - 89839 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 89839 | S | 904 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Camino / Brecha HUHUETAN - LOMA COLORADA 8 0 41916 HUEHUETÁN, AZOYÚ EL PRIMER RAMAL DE LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE QUE SE DIRIJE HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LOMA COLORADA Y AL SURESTE EL SEGUNDO RAMAL SALIDA DE HUEHUETAN PASANDO, lon:-98.55599625, lat:16.63504705}} | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 352172.28 | 352172.28 | 352172.28 | 352172.28 | 352172.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/011/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:352172.28, importe_modificado:352172.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2566608/proyecto_INICIO, 2566608/proyecto_PROCESO, 2566608/proyecto_FIN, 2566608/proyecto_PROCESO, 2566608/proyecto_FIN, 2566608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566609 | Proyecto de inversión | 164829.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164829.64, modificado:164829.64}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE LA FUENTE - 96537 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 96537 | S | 309 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Camino / Brecha ZAPOTITLAN DE LA FUENTE - OJO DE AGUA 6 800 41905 ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILAN DE LA FUENTE AL SUR RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO OJO DE AGUA Y EL SEGUNDO R, lon:-98.62461584, lat:16.72984114}} | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 164829.64 | 164829.64 | 164829.64 | 164829.64 | 164829.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/016/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:164829.64, importe_modificado:164829.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} | {2566609/proyecto_INICIO, 2566609/proyecto_PROCESO, 2566609/proyecto_FIN, 2566609/proyecto_PROCESO, 2566609/proyecto_FIN, 2566609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566610 | Proyecto de inversión | 209280.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209280.25, modificado:209280.25}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUMERO 25, CCT: 12ADG0006O, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 116541 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 116541 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Barrio poniente 41900 AZOYÚ, AZOYÚ la obra se ubica en el barrio poniente de la localidad de azoyu cerca de la unidad deportiva manuel añorve, lon:-98.61123593, lat:16.73384292}} | 2025-07-22 | 2025-08-20 | 209280.25 | 209280.25 | 209280.25 | 209280.25 | 209280.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/034/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:209280.25, importe_modificado:209280.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566610/proyecto_INICIO, 2566610/proyecto_FIN, 2566610/proyecto_PROCESO, 2566610/proyecto_FIN, 2566610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566611 | Proyecto de inversión | 249316.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249316.51, modificado:249316.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 40 METROS LINEALES DE CAMINO CHACUAPINOLA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 111882 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 111882 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Colonia ORIENTE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ Calle ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO CHACUAPINOLA, lon:-98.59434536, lat:16.73712021}} | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 249316.51 | 249316.51 | 249316.51 | 249316.51 | 249316.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/020/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:249316.51, importe_modificado:249316.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2566611/proyecto_INICIO, 2566611/proyecto_PROCESO, 2566611/proyecto_FIN, 2566611/proyecto_PROCESO, 2566611/proyecto_FIN, 2566611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566612 | Proyecto de inversión | 1777133.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777133.02, modificado:1777133.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 117924 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 117924 | S | 181 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.7, meta_modificada:142.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:Ranchería EL CARRIZO 41910 EL CARRIZO, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZO CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO SALAZAR, lon:-98.62915461, lat:16.68451551}} | 2025-05-10 | 2025-07-03 | 1777133.02 | 1777133.02 | 1777133.02 | 1777133.02 | 1777133.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/IR/027/2025, contratista:CONSTRUCTORA GANYAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1777133.02, importe_modificado:1777133.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.7}} | {2566612/proyecto_INICIO, 2566612/proyecto_PROCESO, 2566612/proyecto_FIN, 2566612/proyecto_PROCESO, 2566612/proyecto_FIN, 2566612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566613 | Proyecto de inversión | 348051.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348051.06, modificado:348051.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MAXMADI - 95169 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 95169 | S | 390 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:Camino / Brecha MAXMADI - PARCELA ESCOLAR Y LA HUERTA 14 400 41906 MAXMADI, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD E INICIA DE MAXMADI HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO PARCELA ESCOLAR Y AL NORESTE LA HUERTA HACIA LA HUERTA, lon:-98.58738949, lat:16.7666748}} | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 348051.06 | 348051.06 | 348051.06 | 348051.06 | 348051.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/013/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:348051.06, importe_modificado:348051.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.4}} | {2566613/proyecto_INICIO, 2566613/proyecto_PROCESO, 2566613/proyecto_FIN, 2566613/proyecto_PROCESO, 2566613/proyecto_FIN, 2566613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566614 | Proyecto de inversión | 645911.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645911.88, modificado:645911.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE - 86880 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 86880 | S | 240 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:38, direccion:Camino / Brecha EL MACHUITE - RIO QUETZALA 21 0 41913 EL MACAHUITE, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL MACAHUITE EL PRIMER RAMAL QUE VA HACIA EL RIO QUETZALA, SEGUNDO RAMAL INICIA EN MACAHUITE RUMNO A LOS LIM, lon:-98.57939017, lat:16.69468949}} | 2025-03-12 | 2025-03-31 | 645911.88 | 645911.88 | 645911.88 | 645911.88 | 645911.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/004/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:645911.88, importe_modificado:645911.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2566614/proyecto_PROCESO, 2566614/proyecto_FIN, 2566614/proyecto_PROCESO, 2566614/proyecto_INICIO, 2566614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566615 | Proyecto de inversión | 2406049.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2406049.93, modificado:2406049.93}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANIITARIO EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 117648 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 117648 | S | 951 | 847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:Calle JUAN N ALVAREZ Pueblo QUETZALAPA 41907 QUETZALAPA, AZOYÚ ENTRE Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE RUIZ CORTINEZ A UN COSTA DE LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA PO, lon:-98.50227943, lat:16.78432167}} | 2025-06-14 | 2025-08-05 | 2406049.93 | 2406049.93 | 2406049.93 | 2406049.93 | 2406049.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/IR/029/2025, contratista:CONSTRUMARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:2406049.93, importe_modificado:2406049.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2566615/proyecto_INICIO, 2566615/proyecto_PROCESO, 2566615/proyecto_FIN, 2566615/proyecto_PROCESO, 2566615/proyecto_FIN, 2566615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566616 | Proyecto de inversión | 438866.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438866.42, modificado:438866.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS QUITERIOS- LOS METATES, LOS CHEGÜES, EN LA LOCALIDAD DE LOS QUITERIOS - 87126 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 87126 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:Camino / Terracería LOS QUITERIOS - LOS CHEGÜES 6 400 41916 LOS QUITERIOS, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA COMUNIDAD DE LOS QUITERIOS Y LOS CHEGUES EN UN PRIMER RAMAL, EL SEGUNDO RAMAL RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO EL BORDO Y EL, lon:-98.54426374, lat:16.5948536}} | 2025-03-27 | 2025-04-05 | 438866.42 | 438866.42 | 438866.42 | 438866.42 | 438866.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/008/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:438866.42, importe_modificado:438866.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2566616/proyecto_INICIO, 2566616/proyecto_PROCESO, 2566616/proyecto_FIN, 2566616/proyecto_PROCESO, 2566616/proyecto_FIN, 2566616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566618 | Proyecto de inversión | 391320.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391320.26, modificado:391320.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 85911 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 85911 | S | 336 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:Camino / Brecha TANANGO - RIO QUETZALA 10 0 41914 TENANGO, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TENANGO RUMBO AL RIO QUETZALA Y AL SUROESTE INICIA DE TENANGO, PASA POR EL PANTEON MUNICIPAL CONTINUA HACIA LAS PARCELAS, lon:-98.53114899, lat:16.66922841}} | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 391320.26 | 391320.26 | 391320.26 | 391320.26 | 391320.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/007/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:391320.26, importe_modificado:391320.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2566618/proyecto_INICIO, 2566618/proyecto_FIN, 2566618/proyecto_PROCESO, 2566618/proyecto_FIN, 2566618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566619 | Proyecto de inversión | 156030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156030.9, modificado:156030.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS METATES AL RIO, EN LA LOCALIDAD DE LOS METATES - 87261 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 87261 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:Camino / Terracería LOS METATES - AL RIO QUETZALA 3 400 41916 LOS METATES, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS METATES HACIA EL RIO QUETZALA, lon:-98.56558282, lat:16.57898576}} | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 156030.9 | 156030.9 | 156030.9 | 156030.9 | 156030.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/009/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:156030.9, importe_modificado:156030.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2566619/proyecto_INICIO, 2566619/proyecto_PROCESO, 2566619/proyecto_FIN, 2566619/proyecto_PROCESO, 2566619/proyecto_FIN, 2566619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566620 | Proyecto de inversión | 1080494.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080494.85, modificado:1080494.85}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE AZOYU - 79331 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 79331 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.82, meta_modificada:29.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Brecha AZOYU - CHACUAPINOLA 29 820 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE UBICA A LA DO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO CHACUAPINOLA Y RAMALES HACIA LA FABRICA, RIO QUETZALA, TITIRITERO, TOXNENE, ARRO, lon:-98.59252551, lat:16.73454742}} | 2025-03-08 | 2025-04-01 | 1080494.85 | 1080494.85 | 1080494.85 | 1080494.85 | 1080494.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/003/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1080494.85, importe_modificado:1080494.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.82}} | {2566620/proyecto_INICIO, 2566620/proyecto_PROCESO, 2566620/proyecto_FIN, 2566620/proyecto_PROCESO, 2566620/proyecto_FIN, 2566620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566622 | Proyecto de inversión | 2164171.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2164171.1, modificado:2164171.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUILLERMO CANUTO , EN LA LOCALIDAD DE AZOYU, MUNICIPIO AZOYU GUERRERO - 115599 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 115599 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO CANUTO Barrio PONIENTE 41900 AZOYÚ, AZOYÚ ENTRE Y Calle HERMENEGILDO GALEANA Calle NAYARIT LA OBRA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y HERMENGILDO GALENA POSTERIOR CALLE NAYARIT, lon:-98.60626531, lat:16.73189391}} | 2025-06-14 | 2025-08-20 | 2164171.1 | 2164171.1 | 2164171.1 | 2164171.1 | 2164171.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/IR/028/2025, contratista:STARSKY MEZA ANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:2164171.1, importe_modificado:2164171.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.6}} | {2566622/proyecto_INICIO, 2566622/proyecto_PROCESO, 2566622/proyecto_FIN, 2566622/proyecto_PROCESO, 2566622/proyecto_FIN, 2566622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566623 | Proyecto de inversión | 202543.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202543.71, modificado:202543.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO DE AZOYU AL RIO QUETZALA, EN LA LOCALIDAD DE AZOYU - 95742 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 95742 | S | 2419 | 2257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Brecha AZOYU - RIO QUETZALA 7 0 41900 AZOYÚ, AZOYÚ LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE AZOYU RUMBO AL RIO QUETZALA, lon:-98.59259119, lat:16.73393001}} | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 202543.71 | 202543.71 | 202543.71 | 202543.71 | 202543.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/015/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:202543.71, importe_modificado:202543.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2566623/proyecto_PROCESO, 2566623/proyecto_FIN, 2566623/proyecto_PROCESO, 2566623/proyecto_INICIO, 2566623/proyecto_PROCESO, 2566623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566625 | Proyecto de inversión | 492123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492123.33, modificado:492123.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 82681 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 82681 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Camino / Brecha E.C. MAXMADI-CUANAXTITLAN - LA CULEBRA 16 0 41906 LA CULEBRA, AZOYÚ LA OBRA INICIA EN EL CRUCERO MAXMADI-CUANACAXTITLAN HACIA LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA, CONTINUA AL NORESTE HACIA EL LUGAR CONOCIDO COMO LOS LEONES , lon:-98.56625305, lat:16.78002249}} | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 492123.33 | 492123.33 | 492123.33 | 492123.33 | 492123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/006/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:492123.33, importe_modificado:492123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2566625/proyecto_INICIO, 2566625/proyecto_PROCESO, 2566625/proyecto_FIN, 2566625/proyecto_PROCESO, 2566625/proyecto_FIN, 2566625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566627 | Proyecto de inversión | 384100.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384100.34, modificado:384100.34}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE - 89939 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 89939 | S | 365 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Camino / Brecha SAN ISIDRO EL PUENTE - CRUCERO MACAHUITE-POZA HONDA 8 0 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO EL PUENTE RUMBO AL CRUCERO DE MACAHUITE-POZA HONDA, lon:-98.62538755, lat:16.65515409}} | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 384100.34 | 384100.34 | 384100.34 | 384100.34 | 384100.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/012/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:384100.34, importe_modificado:384100.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2566627/proyecto_INICIO, 2566627/proyecto_PROCESO, 2566627/proyecto_FIN, 2566627/proyecto_PROCESO, 2566627/proyecto_FIN, 2566627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566629 | Proyecto de inversión | 1000254.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000254.53, modificado:1000254.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CON ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS SILVESTRE REVUELTAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE, MUNICIPIO DE AZOYU GUERRERO - 117067 | 12 | Guerrero | 13 | Azoyú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Azoyú | 117067 | S | 365 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.01, meta_modificada:551.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo SAN ISIDRO EL PUENTE 41910 SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE), AZOYÚ ENTRE Y Calle 30 DE ABRIL Avenida PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL PUENTE HACIA AL JARDIN, lon:-98.62636387, lat:16.65595582}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 1000254.53 | 1000254.53 | 1000254.53 | 1000254.53 | 1000254.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/FAISMUN/AD/021/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GUERRERO, monto:1000254.53, importe_modificado:1000254.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.01}} | {2566629/proyecto_INICIO, 2566629/proyecto_PROCESO, 2566629/proyecto_INICIO, 2566629/proyecto_FIN, 2566629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567764 | Proyecto de inversión | 889175.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889175.76, modificado:889175.76}} | Construcción de camino en el tramo que se desgajo durante el paso del Huracán John, Localidad Juxtlahuaca, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 59580 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 59580 | S | 441 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5613.5, meta_modificada:5613.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Camino COLOTLIPA - JUXTLAHUACA 1 150 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ENTRONQUE TLANICUILULCO EL EPAZOTE., lon:-99.1471554, lat:17.42706267}} | 2025-07-04 | 2025-07-22 | 889175.76 | 889175.76 | 889175.76 | 889175.76 | 889175.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F59580, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:889175.76, importe_modificado:889175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5613.5}} | {2567764/proyecto_PROCESO, 2567764/proyecto_INICIO, 2567764/proyecto_FIN, 2567764/proyecto_PROCESO, 2567764/proyecto_FIN, 2567764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567765 | Proyecto de inversión | 703806.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703806.42, modificado:703806.42}} | Construcción de plaza cívica en el Telebachillerato Comunitario Num 301 con C.C.T. 12ETK0301Q en la localidad Santa Fe, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 79123 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 79123 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.5, meta_modificada:198.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle Calle Juan N Alvarez. SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERACO COMUNITARIO NUM 301., lon:-99.19849702, lat:17.41587396}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 703806.42 | 703806.42 | 703806.42 | 703806.42 | 703806.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79123, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:703806.42, importe_modificado:703806.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.5}} | {2567765/proyecto_INICIO, 2567765/proyecto_PROCESO, 2567765/proyecto_FIN, 2567765/proyecto_INICIO, 2567765/proyecto_PROCESO, 2567765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567106 | Proyecto de inversión | 1177154.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177154.31, modificado:1187117.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+317.48, TRAMO 2: DEL 0+317.48 AL 1+250.18, TRAMO 3: DEL 1+250.15 AL 1+469.48, TRAMO 4: DEL 1+469.48 AL 2+716.65 Y TRAMO 5: DEL 2+716.65 AL 3+083.91, EN LA LOCALIDAD DE XULCHUCHUIO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 80560 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 80560 | S | 400 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.08, meta_modificada:3.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:104, direccion:Pueblo XULCHUCHUIO 41110 XULCHUCHUIO, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIENDO DE CHILAPA TOMAR LA CARRETERA CON DIRECCIÓN A ATLIXTAC Y TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA AHUACUOTZINGO, PASAR POR LA COMUNIDAD DE NEJAPA HASTA EL CRUCERO A XULCHUCHUIO LA, lon:-99.09806674, lat:17.61496076}} | 2025-08-25 | 2025-09-27 | 1187117.53 | 1187117.53 | 1187117.53 | 1187117.53 | 1187117.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/092/2025, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1187117.53, importe_modificado:1187117.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.08}} | {2567106/proyecto_INICIO, 2567106/proyecto_PROCESO, 2567106/proyecto_FIN, 2567106/proyecto_INICIO, 2567106/proyecto_PROCESO, 2567106/proyecto_FIN, 2567106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567123 | Proyecto de inversión | 2559553.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2559553.66, modificado:2230321.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLOR, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 63167 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 63167 | S | 148 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:53, direccion:Pueblo MIRAFLOR 41114 MIRAFLOR, CHILAPA DE ÁLVAREZ SALIDA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN A ACAZACATLA, CONTINUAR POR CARRETERA DE TERRACERÍA CON RUMBO A CARRETERA CHILAPA-ATZACUALOYA, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MIRAFLOR, LA , lon:-99.1545252, lat:17.56904409}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 2230321.4 | 2230321.4 | 2230321.4 | 2230321.4 | 2230321.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/088/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2230321.4, importe_modificado:2230321.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2567123/proyecto_INICIO, 2567123/proyecto_PROCESO, 2567123/proyecto_FIN, 2567123/proyecto_PROCESO, 2567123/proyecto_FIN, 2567123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CAMBIO DEL MONTO ES DEBIDO A QUE EN LA PLATAFORMA SIFAIS SE PROYECTARON 200 ML DE PAVIMENTACION, PERO COMO PROYECTO FINAL SE AJUSTO A 170 ML DE PAVIMENTACION POR TAL MOTIVO BAJO EL MONTO., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568154 | Proyecto de inversión | 2608096.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2608096.34, modificado:2608096.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 52643 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 52643 | S | 343 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle CALLE FRANCISCO I MADERO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE JAIME TORRES BODET Y Ninguno CARRETERA NACIONAL TIERRA C.-AYUTLA Calle AQUILES SERDAN INICIA FRENTE A LA RAFACCIONARIA CARS , lon:-99.25802025, lat:16.98386071}} | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 2608096.34 | 2608096.34 | 2608096.34 | 2608096.34 | 2608096.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD001, contratista:LUVIA RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2608096.34, importe_modificado:2608096.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2568154/proyecto_INICIO, 2568154/proyecto_PROCESO, 2568154/proyecto_FIN, 2568154/proyecto_PROCESO, 2568154/proyecto_FIN, 2568154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568155 | Proyecto de inversión | 2071403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2071403.88, modificado:2071403.88}} | EQUIPAMIENTO DE LAMPARAS LED SUBURBANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO - 117630 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 117630 | S | 7823 | 7983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Ninguno VARIAS LOCALIDADES Pueblo VARIAS LOCALIDADES 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno VARIAS LOCALIDADES Y Ninguno VARIAS LOCALIDADES Ninguno VARIAS LOCALIDADES SE EQUIPARAN DE LAMPARAS LED SUBURBANAS EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-99.26019192, lat:16.98714437}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 2071403.88 | 2071403.88 | 2071403.88 | 2071403.88 | 2071403.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD038, contratista:LUVIA RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2071403.88, importe_modificado:2071403.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1300.0}} | {2568155/proyecto_INICIO, 2568155/proyecto_PROCESO, 2568155/proyecto_INICIO, 2568155/proyecto_PROCESO, 2568155/proyecto_FIN, 2568155/proyecto_INICIO, 2568155/proyecto_FIN, 2568155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568159 | Proyecto de inversión | 464228.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464228.68, modificado:464228.68}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 60837 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 60837 | S | 699 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.33, meta_modificada:6.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:Camino LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - LOCALIDAD DE LAGUNILLAS 6 3290 39272 LAGUNILLAS, TECOANAPA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE, ESTA ENTRE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE Y LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEM, lon:-99.19100687, lat:17.01470636}} | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 464228.68 | 464228.68 | 464228.68 | 464228.68 | 464228.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD015, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:464228.68, importe_modificado:464228.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.33}} | {2568159/proyecto_INICIO, 2568159/proyecto_PROCESO, 2568159/proyecto_FIN, 2568159/proyecto_PROCESO, 2568159/proyecto_FIN, 2568159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568164 | Proyecto de inversión | 1677983.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677983.7, modificado:1677983.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA JUSTO SIERRA CCT 12UBHD097K EN LA LOCALIDAD DE EL PERICON - 79312 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 79312 | S | 885 | 803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:26, direccion:Ninguno ESCUELA PREPARATORIA JUSTO SIERRA Pueblo LOCALIDAD EL PERICON 39274 EL PERICÓN, TECOANAPA ENTRE Ninguno EJIDOS Y Ninguno ESCUELA TELESEC. JUAN ESCUTIA Ninguno LOCALIDAD LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE LO, lon:-99.33106295, lat:16.98088197}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1677983.7 | 1677983.7 | 1677983.7 | 1677983.7 | 1677983.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD029, contratista:KAPESI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:1677983.7, importe_modificado:1677983.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2568164/proyecto_FIN, 2568164/proyecto_INICIO, 2568164/proyecto_FIN, 2568164/proyecto_PROCESO, 2568164/proyecto_INICIO, 2568164/proyecto_PROCESO, 2568164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568165 | Proyecto de inversión | 576259.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576259.09, modificado:576259.09}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAGISTERIO DE LA LOCALIDAD DE TECOANAPA - 94719 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 94719 | S | 249 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.54, meta_modificada:314.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Ninguno COLONIA MAGISTERIO Pueblo LOCALIDAD DE TECOANAPA 39270 TECOANAPA, TECOANAPA ENTRE Ninguno TIENDA DE ALIMENTOS MI ANGELITO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle RUBEN MORA SE ENCUENTRA SOBRE LA ORILLA DE LA CARRETERA DE T. COLOR, lon:-99.25713867, lat:16.98531625}} | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 576259.09 | 576259.09 | 576259.09 | 576259.09 | 576259.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD046, contratista:LUVIA RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:576259.09, importe_modificado:576259.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.54}} | {2568165/proyecto_PROCESO, 2568165/proyecto_FIN, 2568165/proyecto_PROCESO, 2568165/proyecto_INICIO, 2568165/proyecto_PROCESO, 2568165/proyecto_FIN, 2568165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568167 | Proyecto de inversión | 739248.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739248.8, modificado:739248.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PAROTILLITAS DE LA LOCALIDAD DE PAROTILLAS - 89067 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 89067 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.41, meta_modificada:454.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:61, direccion:Ampliación COLONIA PAROTILLITAS Pueblo LOCALIDAD DE PAROTILLAS 39282 PAROTILLA, TECOANAPA ENTRE Ninguno PREDIO DEL SR GUILLERMO GALLARDO Y Ninguno PREDIO DEL SR JAVIER RAMIREZ Ninguno CARRETERA A PAROTA SECA SE ENCUENTRA ENTRE LA , lon:-99.26242671, lat:16.95763377}} | 2025-08-01 | 2025-08-27 | 739248.8 | 739248.8 | 739248.8 | 739248.8 | 739248.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD043, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:739248.8, importe_modificado:739248.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.41}} | {2568167/proyecto_INICIO, 2568167/proyecto_PROCESO, 2568167/proyecto_FIN, 2568167/proyecto_INICIO, 2568167/proyecto_PROCESO, 2568167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568308 | Proyecto de inversión | 259345.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259345.61, modificado:259345.61}} | FOLIO 2 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA, CUEXCONTLAN Y XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96365 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96365 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle 5 DE MAYO LA EJECUCION DE LAS 12 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PA, lon:-99.41093608, lat:18.32446083}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 259345.61 | 259345.61 | 259345.61 | 259345.61 | 259345.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1015770.3, importe_modificado:1015770.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2568308/proyecto_INICIO, 2568308/proyecto_PROCESO, 2568308/proyecto_FIN, 2568308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568309 | Proyecto de inversión | 486257.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486257.91, modificado:486257.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 58589 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 58589 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.3, meta_modificada:32.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle NICOLAS BRAVO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PROFR. ANTONIO GALARZA ZAVALE, lon:-99.46503371, lat:18.28873142}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 486257.91 | 486257.91 | 486257.91 | 486257.91 | 486257.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-015-2025-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:486257.91, importe_modificado:486257.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.3}} | {2568309/proyecto_FIN, 2568309/proyecto_INICIO, 2568309/proyecto_PROCESO, 2568309/proyecto_INICIO, 2568309/proyecto_PROCESO, 2568309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568314 | Proyecto de inversión | 981150.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981150.91, modificado:981150.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VALERIO TRUJANO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 88642 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 88642 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle PEDREGAL Pueblo COLONIA VALERIO TRUJANO 40173 COLONIA VALERIO TRUJANO (VALERIO TRUJANO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle CARRETERA IGUALA CHILPANCINGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-C, lon:-99.58850584, lat:17.94320887}} | 2025-08-27 | 2025-09-30 | 981150.91 | 981150.91 | 981150.91 | 981150.91 | 981150.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-025-2025-AD, contratista:ERICK FERNANDO JUAREZ BALTAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:981150.91, importe_modificado:981150.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2568314/proyecto_PROCESO, 2568314/proyecto_INICIO, 2568314/proyecto_FIN, 2568314/proyecto_INICIO, 2568314/proyecto_PROCESO, 2568314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568319 | Proyecto de inversión | 451764.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451764.73, modificado:451764.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LAJA, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 86140 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 86140 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle VALERIO TRUJANO CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COLONIA, lon:-99.47460452, lat:18.2682384}} | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 451764.73 | 451764.73 | 451764.73 | 451764.73 | 451764.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-026-2025-AD, contratista:LUIS ZAHID BUSTAMANTE ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:451764.73, importe_modificado:451764.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.0}} | {2568319/proyecto_INICIO, 2568319/proyecto_FIN, 2568319/proyecto_PROCESO, 2568319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568322 | Proyecto de inversión | 432242.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432242.68, modificado:432242.68}} | FOLIO 1 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA, CUEXCONTLAN Y XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96360 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96360 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EL ROSAL Calle VICENTE GUERRERO LA EJECUCION DE LAS 20 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACU, lon:-99.46314275, lat:18.28989526}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 432242.68 | 432242.68 | 432242.68 | 432242.68 | 432242.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1015770.3, importe_modificado:1015770.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568322/proyecto_FIN, 2568322/proyecto_INICIO, 2568322/proyecto_FIN, 2568322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568323 | Proyecto de inversión | 248940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248940.78, modificado:248940.78}} | CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES: IGNACIO ZARAGOZA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PALAPA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 61605 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 61605 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.3, meta_modificada:133.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo SAN VICENTE PALAPA 40166 SAN VICENTE PALAPA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle INDEPENDENCIA Calle PRIMEROD E MAYO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. , lon:-99.40924484, lat:18.3265098}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 248940.78 | 248940.78 | 248940.78 | 248940.78 | 248940.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:248940.78, importe_modificado:248940.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.3}} | {2568323/proyecto_FIN, 2568323/proyecto_INICIO, 2568323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568643 | Proyecto de inversión | 42427 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42427.0, modificado:42427.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86278 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86278 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:138, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CHANGUNGAL - EL POCHOTE 1 400 40826 EL POCHOTE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.91327712, lat:18.02487881}} | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 42427 | 42427 | 42427 | 42427 | 42427 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2568643/proyecto_INICIO, 2568643/proyecto_FIN, 2568643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568644 | Proyecto de inversión | 384486.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384486.57, modificado:384486.57}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA NORIA - LA PALMA - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 74231 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 74231 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - BENITEZ 7 800 40816 BENÍTEZ, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 47 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.08005655, lat:18.11936054}} | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 384486.57 | 384486.57 | 384486.57 | 384486.57 | 384486.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154905, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:423000.9, importe_modificado:423000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2568644/proyecto_PROCESO, 2568644/proyecto_FIN, 2568644/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568645 | Proyecto de inversión | 95202 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95202.0, modificado:95202.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CRUCERO DE VALLECITOS - EL SALTO - LA CALERITA - EL AMPOTAL - PUERTO DE CHEMA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67745 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67745 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:166, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL SALTO - LA CALERITA 2 0 40804 LA CALERITA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.60768019, lat:18.01025689}} | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 95202 | 95202 | 95202 | 95202 | 95202 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154890, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1400002.99, importe_modificado:1400002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2568645/proyecto_INICIO, 2568645/proyecto_FIN, 2568645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568646 | Proyecto de inversión | 178709.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178709.1, modificado:178709.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. EL TIBOR - EL AGUACATE - LA CULEBRA - EL CEDRAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68282 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68282 | S | 27 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL AGUACATE - LA CULEBRA 4 100 40804 LA CULEBRA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 30 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.69899122, lat:17.92267994}} | 2025-08-13 | 2025-08-16 | 178709.1 | 178709.1 | 178709.1 | 178709.1 | 178709.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154900, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:760901.63, importe_modificado:760901.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}} | {2568646/proyecto_PROCESO, 2568646/proyecto_INICIO, 2568646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568647 | Proyecto de inversión | 1415545.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415545.29, modificado:1415545.29}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETACALCO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 108879 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 108879 | S | 1236 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6350.0, meta_modificada:6350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:63, direccion:Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Pueblo PETACALCO 40811 PETACALCO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PROYECTO LOCALIZADO EN LAS CALLES VICENTE SUAREZ, FRANCISCO MARQUES, GEN, lon:-102.10945482, lat:17.98036425}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 1415545.29 | 1415545.29 | 1415545.29 | 1415545.29 | 1415545.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-010-2025, contratista:FI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1415545.29, importe_modificado:1415545.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6350.0}} | {2568647/proyecto_FIN, 2568647/proyecto_PROCESO, 2568647/proyecto_INICIO, 2568647/proyecto_PROCESO, 2568647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568648 | Proyecto de inversión | 884963 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884963.0, modificado:884963.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CRUCERO DE VALLECITOS - EL SALTO - LA CALERITA - EL AMPOTAL - PUERTO DE CHEMA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 65930 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 65930 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:186, direccion:Camino / Terracería PUERTO DE CHEMA - EL SALTO 19 0 40804 EL SALTO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.61527493, lat:18.00433819}} | 2025-08-11 | 2025-08-24 | 884963 | 884963 | 884963 | 884963 | 884963 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154890, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1400002.99, importe_modificado:1400002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2568648/proyecto_INICIO, 2568648/proyecto_FIN, 2568648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568649 | Proyecto de inversión | 136045.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136045.52, modificado:136045.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 85978 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 85978 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:87, direccion:Camino / Terracería JOLUTA - EL TAMARINDO 2 800 40826 EL TAMARINDO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 22 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.93476095, lat:18.01269093}} | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 136045.52 | 136045.52 | 136045.52 | 136045.52 | 136045.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}} | {2568649/proyecto_INICIO, 2568649/proyecto_FIN, 2568649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568650 | Proyecto de inversión | 100775.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100775.26, modificado:100775.26}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. BARRANCA DE MARMOLEJO - LA NORIA - ENTRONQUE C.R. HUERTECILLAS - LA PALMA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 61546 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 61546 | S | 54 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:Camino / Terracería HUERTECILLAS - LA PALMA 2 600 40816 LA PALMA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. TRAMO HUERTECILLAS - LA PALMA, lon:-102.12844602, lat:18.08608905}} | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 100775.26 | 100775.26 | 100775.26 | 100775.26 | 100775.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154889, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:481501.04, importe_modificado:481501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2568650/proyecto_INICIO, 2568650/proyecto_FIN, 2568650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568652 | Proyecto de inversión | 124439 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124439.0, modificado:124439.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA FELICIANO - EL PITAYO - EL LIMON - CORRAL VIEJO - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86984 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86984 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:67, direccion:Camino / Terracería FELICIANO - EL PITAYO 2 600 40827 EL PITAYO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.97419079, lat:18.04191727}} | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 124439 | 124439 | 124439 | 124439 | 124439 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154907, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:695601.49, importe_modificado:695601.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2568652/proyecto_INICIO, 2568652/proyecto_PROCESO, 2568652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568653 | Proyecto de inversión | 260330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260330.0, modificado:260330.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL NARANJILLO - SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68784 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68784 | S | 109 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:130, direccion:Camino / Terracería RINCON DE CUCHARATEPEC - EL NARANJILLO 5 400 40825 EL NARANJILLO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 31 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.84319414, lat:18.07623519}} | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 260330 | 260330 | 260330 | 260330 | 260330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155008, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:723551.55, importe_modificado:723551.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {2568653/proyecto_PROCESO, 2568653/proyecto_INICIO, 2568653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568655 | Proyecto de inversión | 97313.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97313.1, modificado:97313.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CHICO - PLAYA CAPIRE - EL ROBLE - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 89494 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 89494 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:75, direccion:Camino / Terracería EL ROBLE - PLAYA CAPIRE 2 500 40804 EL ROBLE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-101.87318409, lat:17.94773336}} | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 97313.1 | 97313.1 | 97313.1 | 97313.1 | 97313.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154912, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:353550.75, importe_modificado:353550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2568655/proyecto_PROCESO, 2568655/proyecto_FIN, 2568655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568656 | Proyecto de inversión | 94409.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94409.67, modificado:94409.67}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86786 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86786 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.13, meta_modificada:3.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:115, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE EL VELADERO - EL PANOCHERO 3 130 40826 EL PANOCHERO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.90679646, lat:18.04040416}} | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 94409.67 | 94409.67 | 94409.67 | 94409.67 | 94409.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.13}} | {2568656/proyecto_PROCESO, 2568656/proyecto_INICIO, 2568656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568657 | Proyecto de inversión | 162372 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162372.0, modificado:162372.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA COYUQUILLA - EL PLATANO - CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82201 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82201 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:248, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO 5 0 40816 SANTO DOMINGO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.05392185, lat:18.11310061}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 162372 | 162372 | 162372 | 162372 | 162372 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154908, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:704951.51, importe_modificado:704951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2568657/proyecto_PROCESO, 2568657/proyecto_INICIO, 2568657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568659 | Proyecto de inversión | 160952.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160952.61, modificado:160952.61}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL AMPOTAL - PALENQUE - LA ARARICUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 73235 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 73235 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.38, meta_modificada:3.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:256, direccion:Camino / Terracería EL PALENQUE - LA ARARICUA 3 380 40804 LA ARARICUA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNCIPIO, AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.56656822, lat:18.00584481}} | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 160952.61 | 160952.61 | 160952.61 | 160952.61 | 160952.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155010, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:241400.51, importe_modificado:241400.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.38}} | {2568659/proyecto_INICIO, 2568659/proyecto_FIN, 2568659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568660 | Proyecto de inversión | 11274.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11274.11, modificado:11274.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA COFRADIA - POCHOTES - EL AGUILA - RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 80430 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 80430 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:11, direccion:Camino / Terracería RANCHO NUEVO - LOS CAJONCITOS 0 240 40824 LOS CAJONCITOS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO, lon:-101.90196373, lat:18.14384371}} | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 11274.11 | 11274.11 | 11274.11 | 11274.11 | 11274.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154903, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:416200.89, importe_modificado:416200.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568660/proyecto_INICIO, 2568660/proyecto_FIN, 2568660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568661 | Proyecto de inversión | 51342.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51342.8, modificado:51342.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - CRUCERO LA CIENEGA - EL POBLADO - LOS CAJONES - LAS HUERTAS - EL RANCHITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 66715 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 66715 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:40, direccion:Camino / Terracería CRUCERO A LOS CAJONES - JUNTAS DEL POBLADO 1 100 40804 JUNTAS DEL POBLADO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 32 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.66318971, lat:17.85169924}} | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 51342.8 | 51342.8 | 51342.8 | 51342.8 | 51342.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154898, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:919651.98, importe_modificado:919651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2568661/proyecto_INICIO, 2568661/proyecto_FIN, 2568661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568983 | Proyecto de inversión | 1050205.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050205.36, modificado:1050205.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR PINO SUÁREZ RUMPO AL POZO DE AGUA DE HUEYCANTENANGO DE 0+000 A 0+090 , MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 56084 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 56084 | S | 1130 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Andador PINO SUREZ Pueblo HUEYCANTENANGO 41120 HUEYCANTENANGO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle VIECENTE GUERRERO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA COMO REFERENCIA DE LA OBRA SE REALIZARA RUMBO AL POZO DE AGUA QUE LLEVA POR NOMBRE ANDAD, lon:-99.02566177, lat:17.4489194}} | 2025-07-02 | 2025-08-19 | 1050205.36 | 1050205.36 | 1050205.36 | 1050205.36 | 1050205.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/2, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1050205.36, importe_modificado:1050205.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2568983/proyecto_INICIO, 2568983/proyecto_PROCESO, 2568983/proyecto_FIN, 2568983/proyecto_PROCESO, 2568983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568985 | Proyecto de inversión | 663656.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663656.97, modificado:663656.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANICETO MORALES BELLO DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+050.00 EN LA LOCALIDAD DE ACALCO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 57902 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 57902 | S | 53 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería ACALCO 41127 ACALCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACALCO, A 100 METROS DE LA DELEGACION Y A 120 METROS DE LA ES, lon:-98.99572263, lat:17.41604255}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 663656.97 | 663656.97 | 663656.97 | 663656.97 | 663656.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/8, contratista:COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:663656.97, importe_modificado:663656.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {2568985/proyecto_INICIO, 2568985/proyecto_PROCESO, 2568985/proyecto_FIN, 2568985/proyecto_PROCESO, 2568985/proyecto_FIN, 2568985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568992 | Proyecto de inversión | 777096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777096.45, modificado:777096.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+050.00, EN LA LOCALIDAD DE TEMIXCO, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 59052 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 59052 | S | 175 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:Calle gladiolas Pueblo temixco 41120 TEMIXCO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle gladiolas Y Calle calle principal la obra se realizara en sobre la calle gladiolas, a 100 metros de la escuela primaria indigena tenoch de la locali, lon:-99.01712717, lat:17.47796388}} | 2025-07-11 | 2025-08-30 | 777096.45 | 777096.45 | 777096.45 | 777096.45 | 777096.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/12, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:777096.45, importe_modificado:777096.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:335.0}} | {2568992/proyecto_PROCESO, 2568992/proyecto_INICIO, 2568992/proyecto_PROCESO, 2568992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568997 | Proyecto de inversión | 676679.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676679.3, modificado:676679.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATLA, MUNICIPIO DE JOSE JUAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 57154 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 57154 | S | 286 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:Ninguno CAMINO RUMBO A LAS PARCELAS Ranchería CACAHUATLA 41127 CACAHUATLA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA COMISARIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA A 150 METROS DE LA CANCHA TECHADA, RU, lon:-99.00876305, lat:17.40109469}} | 2025-07-04 | 2025-08-16 | 676679.3 | 676679.3 | 676679.3 | 676679.3 | 676679.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/4, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:676679.3, importe_modificado:676679.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2568997/proyecto_PROCESO, 2568997/proyecto_FIN, 2568997/proyecto_INICIO, 2568997/proyecto_FIN, 2568997/proyecto_INICIO, 2568997/proyecto_PROCESO, 2568997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567127 | Proyecto de inversión | 1977794.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977794.14, modificado:1952030.22}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 2+740 AL 4+104.84 EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 55807 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 55807 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13899.83, meta_modificada:13899.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:55, direccion:Pueblo NEJAPA 41113 NEJAPA, CHILAPA DE ÁLVAREZ PARTIENDO DEL MONUMENTO EUCARIA APREZA, SOBRE LA CALLE AMATISTA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE ACATLAN, LLEGAR HASTA LA CALLE QUE VA A LA UT, LLEGAR HASTA EL CAMINO QUE LLEVA A LA PL, lon:-99.15604078, lat:17.61429775}} | 2025-07-05 | 2025-08-23 | 1952030.22 | 1952030.22 | 1952030.22 | 1952030.22 | 1952030.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/084/2025, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:1952030.22, importe_modificado:1952030.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13899.83}} | {2567127/proyecto_INICIO, 2567127/proyecto_PROCESO, 2567127/proyecto_FIN, 2567127/proyecto_INICIO, 2567127/proyecto_PROCESO, 2567127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567129 | Proyecto de inversión | 2367492.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2367492.96, modificado:2262256.07}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RÍO AJOLOTERO TRAMO: DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+360 EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA UNO, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ - 55381 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilapa de ¡lvarez | 55381 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17769.0, meta_modificada:17769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:273, direccion:Colonia CIÉNEGA UNO 41106 CIÉNEGA UNO, CHILAPA DE ÁLVAREZ Calle 14 NORTE SALIDA EN LA GLORIETA DE CHILAPA DE ÁLVAREZ CON DIRECCIÓN AL MERCADO, TOMAR EL CRUCE HACIA EL MERCADO, Y DOBLAR A LA CALLE 12 NORTE, CONTINUAR DERECHO HASTA , lon:-99.1695397, lat:17.60332781}} | 2025-07-05 | 2025-08-23 | 2262256.07 | 2262256.07 | 2262256.07 | 2262256.07 | 2262256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-SEDUOP-FAISMUN-CONTRATO/ADJ/083/2025, contratista:EDNA KARINA GARCIA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO, monto:2262256.07, importe_modificado:2262256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17769.0}} | {2567129/proyecto_INICIO, 2567129/proyecto_PROCESO, 2567129/proyecto_FIN, 2567129/proyecto_PROCESO, 2567129/proyecto_FIN, 2567129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta diferencia del monto se debe principalmente a ajustes en los costos unitarios de materiales, insumos y mano de obra, los cuales sufrieron modificaciones con respecto a lo considerado en el presupuesto preliminar, derivado de actualizaciones de mercado al momento de la contratación. Dichos ajustes garantizan que la obra cuente con la calidad necesaria y se ejecute bajo las condiciones técnicas adecuadas., trimestre:3.0, usuario:nairobivromand, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567140 | Proyecto de inversión | 1597678.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597678.15, modificado:1597678.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO: CALLE INSURGENTES - CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 76225 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 76225 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.89, meta_modificada:578.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS Colonia INDEPENDENCIA 39079 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle NARCISO MENDOZA CALLE MARIANO MATAMOROS TRAMO: CALLE INSURGENTES - CALLE NARCISO MENDOZA, lon:-99.51700832, lat:17.53518212}} | 2025-06-30 | 2025-08-16 | 1597678.15 | 1597678.15 | 1597678.15 | 1597678.15 | 1597678.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB047-2025, contratista:ELIZABETH SANCHEZ NAVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1597678.15, importe_modificado:1597678.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.89}} | {2567140/proyecto_PROCESO, 2567140/proyecto_FIN, 2567140/proyecto_INICIO, 2567140/proyecto_FIN, 2567140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567141 | Proyecto de inversión | 2061380.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2061380.63, modificado:2061380.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TULIPANES TRAMO: CALLE PEPE CASTAÑÓN - CALLE ALAMOS DE LA COLONIA LOS SAUCES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 29480 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 29480 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle tulipanes Colonia los sauces 39060 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PEPE CASTAÑON Y Calle ALAMOS COL. SAUCES , lon:-99.49411474, lat:17.54835816}} | 2025-04-28 | 2025-07-05 | 2061380.63 | 2061380.63 | 2061380.63 | 2061380.63 | 2061380.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB016-2025, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2061380.63, importe_modificado:2061380.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2567141/proyecto_INICIO, 2567141/proyecto_FIN, 2567141/proyecto_PROCESO, 2567141/proyecto_FIN, 2567141/proyecto_INICIO, 2567141/proyecto_PROCESO, 2567141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567142 | Proyecto de inversión | 781965.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781965.96, modificado:781965.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA EBENEZER DE LA COLONIA TELUMBRE DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89473 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89473 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.35, meta_modificada:926.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Avenida EBENEZER Colonia TELUMBRE 39048 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle EBENEZER Y AVENIDA EBENEZER DE LA COLONIA TELUMBRE , lon:-99.48788189, lat:17.56042515}} | 2025-05-12 | 2025-06-14 | 781965.96 | 781965.96 | 781965.96 | 781965.96 | 781965.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE014-2025, contratista:PLANO SURESTE, S.A., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:781965.96, importe_modificado:781965.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.35}} | {2567142/proyecto_PROCESO, 2567142/proyecto_FIN, 2567142/proyecto_PROCESO, 2567142/proyecto_INICIO, 2567142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567143 | Proyecto de inversión | 1863882.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863882.7, modificado:1863882.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DR. SAÚL ALARCÓN ABARCA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+096 CALLE NARCISO MENDOZA DE LA COL. DR. SAÚL ALARCÓN ABARCA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 90914 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 90914 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle DR. SAUL ALARCON ABARCA Colonia DR. SAUL ALARCON ABARCA 39075 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle DR. SAUL ALARCÓN ABARCA Y COL. DR SAUL ALARCON ABARCA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , lon:-99.51457291, lat:17.53208874}} | 2025-07-03 | 2025-08-16 | 1863882.7 | 1863882.7 | 1863882.7 | 1863882.7 | 1863882.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB048-2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES INTERESTATALES DE GUERRERO, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1863882.7, importe_modificado:1863882.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2567143/proyecto_INICIO, 2567143/proyecto_PROCESO, 2567143/proyecto_FIN, 2567143/proyecto_PROCESO, 2567143/proyecto_FIN, 2567143/proyecto_INICIO, 2567143/proyecto_PROCESO, 2567143/proyecto_FIN, 2567143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567144 | Proyecto de inversión | 2059002.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059002.32, modificado:2059002.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO LEYVA VELEZ TRAMO: KM 0+000 - KM 0+163 DE LA COLONIA RANCHO OCOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 80231 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 80231 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.88, meta_modificada:1145.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO LEYVA VELEZ Colonia RANCHO OCOTEPEC 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle ANTONIO LEYVA VELEZ Y CALLE ANTONIO LEYVA VELEZ TRAMO: KM 0+000 - KM 0+163 , lon:-99.47728693, lat:17.5320679}} | 2025-06-12 | 2025-08-09 | 2059002.32 | 2059002.32 | 2059002.32 | 2059002.32 | 2059002.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB040-2025, contratista:EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GUERRERENSES, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2059002.32, importe_modificado:2059002.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.88}} | {2567144/proyecto_INICIO, 2567144/proyecto_PROCESO, 2567144/proyecto_FIN, 2567144/proyecto_PROCESO, 2567144/proyecto_FIN, 2567144/proyecto_INICIO, 2567144/proyecto_PROCESO, 2567144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567145 | Proyecto de inversión | 1015362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015362.13, modificado:1015362.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO: CALLE PRINCIPAL - KM. 0+090 DE LA COLONIA 11 DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75635 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75635 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.3, meta_modificada:643.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Colonia 11 DE MARZO 39010 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle SAN JUDAS TADEO Y Calle PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL - KM. 0+090 , lon:-99.52640157, lat:17.58292778}} | 2025-06-26 | 2025-08-16 | 1015362.13 | 1015362.13 | 1015362.13 | 1015362.13 | 1015362.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB046-2025, contratista:JORGE ULISES SANCHEZ FUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1015362.13, importe_modificado:1015362.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.3}} | {2567145/proyecto_INICIO, 2567145/proyecto_PROCESO, 2567145/proyecto_FIN, 2567145/proyecto_INICIO, 2567145/proyecto_PROCESO, 2567145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568175 | Proyecto de inversión | 361064.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361064.33, modificado:361064.33}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - 76168 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 76168 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.78, meta_modificada:332.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Ninguno LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS Pueblo LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS 39287 LAS CRUCITAS, TECOANAPA ENTRE Ninguno FAMILIA CORTES Y Ninguno CAMINO A PIEDRA PRIETA Ninguno RUMBO AL POTRERO INICIA EN EL CARCAMO DE BOMBEO, SE SIGUE A LA , lon:-99.25981526, lat:16.89298584}} | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 361064.33 | 361064.33 | 361064.33 | 361064.33 | 361064.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD036, contratista:ESVY G12 SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:361064.33, importe_modificado:361064.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.78}} | {2568175/proyecto_INICIO, 2568175/proyecto_PROCESO, 2568175/proyecto_FIN, 2568175/proyecto_PROCESO, 2568175/proyecto_FIN, 2568175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568177 | Proyecto de inversión | 423852.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423852.47, modificado:423852.47}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 75628 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 75628 | S | 351 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.99, meta_modificada:6.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:Camino LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO 6 99 39291 RANCHO VIEJO, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE CHAUTIPA Y LA LOCALIDAD DE MICHAPA , lon:-99.40162823, lat:17.09527854}} | 2025-03-13 | 2025-04-11 | 423852.47 | 423852.47 | 423852.47 | 423852.47 | 423852.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD009, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:423852.47, importe_modificado:423852.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.99}} | {2568177/proyecto_INICIO, 2568177/proyecto_PROCESO, 2568177/proyecto_FIN, 2568177/proyecto_PROCESO, 2568177/proyecto_FIN, 2568177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568178 | Proyecto de inversión | 2579038.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2579038.02, modificado:2579038.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE ALLENDE - 52291 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 52291 | S | 97 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:5, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Pueblo LOCALIDAD BUENA VISTA DE ALLENDE 39272 BUENAVISTA DE ALLENDE, TECOANAPA ENTRE Calle CALLE BENITO JUAREZ Y Ninguno CASA DE MUSICA BUENA VISTA Ninguno ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INICIA PASANDO LA CALLE A, lon:-99.21245802, lat:16.99920785}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 2579038.02 | 2579038.02 | 2579038.02 | 2579038.02 | 2579038.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD023, contratista:BORA BORA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2579038.02, importe_modificado:2579038.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2568178/proyecto_FIN, 2568178/proyecto_INICIO, 2568178/proyecto_PROCESO, 2568178/proyecto_FIN, 2568178/proyecto_PROCESO, 2568178/proyecto_INICIO, 2568178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568179 | Proyecto de inversión | 366740.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366740.38, modificado:366740.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - 103440 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 103440 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.76, meta_modificada:2.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:8, direccion:Camino LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS - LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS 2 76 39287 LAS CRUCITAS, TECOANAPA SE ENTRA POR EL CRUCERO DE LA LAGUNITA, SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL Y LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO , lon:-99.26024771, lat:16.89296512}} | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 366740.38 | 366740.38 | 366740.38 | 366740.38 | 366740.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD020, contratista:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:366740.38, importe_modificado:366740.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.76}} | {2568179/proyecto_INICIO, 2568179/proyecto_PROCESO, 2568179/proyecto_FIN, 2568179/proyecto_INICIO, 2568179/proyecto_PROCESO, 2568179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568333 | Proyecto de inversión | 658179.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658179.16, modificado:658179.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE POZO DEL CHIVO EN LA LOCALIDAD DE SASAMULCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 53243 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 53243 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:Calle pozo del chivo Pueblo SASAMULCO 40174 SASAMULCO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO Calle CALLE SIN NOMBRE INICIA A UN LADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD DE SASAMULCO, lon:-99.57636922, lat:18.1598633}} | 2025-05-21 | 2025-06-19 | 658179.16 | 658179.16 | 658179.16 | 658179.16 | 658179.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-012-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:658179.16, importe_modificado:658179.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2568333/proyecto_PROCESO, 2568333/proyecto_FIN, 2568333/proyecto_INICIO, 2568333/proyecto_PROCESO, 2568333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568335 | Proyecto de inversión | 709314.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709314.05, modificado:709314.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE VENTA DE PALULA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 67109 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 67109 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.62, meta_modificada:554.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Pueblo VENTA DE PALULA 40171 VENTA DE PALULA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 5 DE MAYO Calle SIN NOMBRE SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, SOBRE LA , lon:-99.55128135, lat:18.11182435}} | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 709314.05 | 709314.05 | 709314.05 | 709314.05 | 709314.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-021-2025-AD, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:709314.05, importe_modificado:709314.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.62}} | {2568335/proyecto_PROCESO, 2568335/proyecto_FIN, 2568335/proyecto_INICIO, 2568335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568338 | Proyecto de inversión | 373295.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373295.16, modificado:373295.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES: MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 59448 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 59448 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.2, meta_modificada:89.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo COLONIOA LAZARO CARDENAS 40170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LÁZARO CÁRDENAS), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL IGUALA, lon:-99.55350033, lat:18.16346993}} | 2025-06-30 | 2025-07-20 | 373295.16 | 373295.16 | 373295.16 | 373295.16 | 373295.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-018-2025-AD, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:373295.16, importe_modificado:373295.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.2}} | {2568338/proyecto_PROCESO, 2568338/proyecto_FIN, 2568338/proyecto_INICIO, 2568338/proyecto_PROCESO, 2568338/proyecto_FIN, 2568338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568662 | Proyecto de inversión | 123821.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123821.27, modificado:123821.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA RANCHO NUEVO - SAN DIEGO - LA COMPUERTA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 64940 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 64940 | S | 81 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:20, direccion:Camino / Terracería SAN DIEGO - LA COMPUERTA 2 500 40816 LA COMPUERTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO. , lon:-101.90928656, lat:18.17889119}} | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 123821.27 | 123821.27 | 123821.27 | 123821.27 | 123821.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154899, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:400150.85, importe_modificado:400150.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2568662/proyecto_FIN, 2568662/proyecto_PROCESO, 2568662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568663 | Proyecto de inversión | 80447.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80447.9, modificado:80447.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL AMPOTAL - PALENQUE - LA ARARICUA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 78656 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 78656 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:158, direccion:Camino / Terracería EL AMPOTAL - EL PALENQUE 1 620 40804 EL AMPOTAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-101.59326007, lat:18.00604768}} | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 80447.9 | 80447.9 | 80447.9 | 80447.9 | 80447.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155010, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:241400.51, importe_modificado:241400.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} | {2568663/proyecto_INICIO, 2568663/proyecto_PROCESO, 2568663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568664 | Proyecto de inversión | 42427 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42427.0, modificado:42427.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86297 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86297 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:48, direccion:Camino / Terracería EL POCHOTE - MAGUEYES 1 400 40826 MAGUEYES, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 28 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.91035751, lat:18.03175357}} | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 42427 | 42427 | 42427 | 42427 | 42427 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2568664/proyecto_INICIO, 2568664/proyecto_FIN, 2568664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568665 | Proyecto de inversión | 197083.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197083.96, modificado:197083.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. BARRANCA DE MARMOLEJO - LA NORIA - ENTRONQUE C.R. HUERTECILLAS - LA PALMA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 63533 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 63533 | S | 79 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:153, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DE MARMOLEJO - HUERTECILLAS 5 100 40816 HUERTECILLAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 55 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.11875814, lat:18.066781}} | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 197083.96 | 197083.96 | 197083.96 | 197083.96 | 197083.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154889, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:481501.04, importe_modificado:481501.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.1}} | {2568665/proyecto_INICIO, 2568665/proyecto_PROCESO, 2568665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568666 | Proyecto de inversión | 284298.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284298.5, modificado:284298.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA ENTRONQUE C.R. EL TIBOR - EL AGUACATE - LA CULEBRA - EL CEDRAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 78594 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 78594 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:104, direccion:Camino / Terracería LA CULEBRA - LAS PALMITAS 6 300 40804 LAS PALMITAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO APROXIMADAMENTE A 31 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.67418849, lat:17.94770614}} | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 284298.5 | 284298.5 | 284298.5 | 284298.5 | 284298.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154900, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:760901.63, importe_modificado:760901.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2568666/proyecto_INICIO, 2568666/proyecto_FIN, 2568666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568667 | Proyecto de inversión | 201695.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201695.7, modificado:201695.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CEDRAL - LAS TROJAS - EL FAISANAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 59340 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 59340 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:123, direccion:Camino / Terracería EL CEDRAL - LAS TROJAS 4 600 40806 LAS TROJAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN TRAMO EL CEDRAL - LAS TROJAS A 39 KM APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA SERRANO , lon:-101.64069368, lat:17.96322436}} | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 201695.7 | 201695.7 | 201695.7 | 201695.7 | 201695.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154896, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1026452.2, importe_modificado:1026452.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2568667/proyecto_INICIO, 2568667/proyecto_FIN, 2568667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568668 | Proyecto de inversión | 2761077.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2761077.76, modificado:2761077.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADAME EN LA LOCALIDAD DE ZACATULA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 53518 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 53518 | S | 812 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1463.84, meta_modificada:1463.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:93, direccion:Calle ADAME Pueblo ZACATULA 40810 ZACATULA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle NACIONAL PROYECTO UBICADO EN CALLE ADAME ESQUINA CON CALLE HIDALGO HASTA LLEGAR A CALLE ADAME ESQUINA CON CALLE, lon:-102.17864723, lat:18.00775221}} | 2025-07-07 | 2025-08-09 | 2761077.76 | 2761077.76 | 2761077.76 | 2761077.76 | 2761077.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-007-2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2761077.76, importe_modificado:2761077.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1463.84}} | {2568668/proyecto_FIN, 2568668/proyecto_INICIO, 2568668/proyecto_PROCESO, 2568668/proyecto_INICIO, 2568668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568670 | Proyecto de inversión | 197368 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197368.0, modificado:197368.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CORRAL FALSO - EL LIMONCITO - EL NARANJILLO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO, - 65374 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 65374 | S | 92 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:44, direccion:Camino / Terracería CORRAL FALSO - EL LIMONCITO 3 600 40804 EL LIMONCITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJILLO EN LA ZONA BAJA DE LA SIERRA DEL MUNIC, lon:-101.82138664, lat:18.06909138}} | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 197368 | 197368 | 197368 | 197368 | 197368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154892, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:339850.72, importe_modificado:339850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2568670/proyecto_INICIO, 2568670/proyecto_FIN, 2568670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568671 | Proyecto de inversión | 190919.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190919.75, modificado:190919.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CHICO - PLAYA CAPIRE - EL ROBLE - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 89621 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 89621 | S | 59 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.93, meta_modificada:4.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:75, direccion:Camino / Terracería EL ROBLE - PLAYA EL ZAPOTE 4 930 40804 EL ROBLE, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 14 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.87329144, lat:17.94683516}} | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 190919.75 | 190919.75 | 190919.75 | 190919.75 | 190919.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154912, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:353550.75, importe_modificado:353550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.93}} | {2568671/proyecto_INICIO, 2568671/proyecto_FIN, 2568671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568673 | Proyecto de inversión | 463221.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463221.55, modificado:463221.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL NARANJILLO - SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 68753 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 68753 | S | 438 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:74, direccion:Camino / Terracería SAN JERONIMO - RINCON DE CUCHARATEPEC 9 600 40825 RINCÓN DE CUCHARATEPEC, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 26 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.86672197, lat:18.04575029}} | 2025-08-11 | 2025-08-17 | 463221.55 | 463221.55 | 463221.55 | 463221.55 | 463221.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155008, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:723551.55, importe_modificado:723551.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2568673/proyecto_PROCESO, 2568673/proyecto_INICIO, 2568673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568674 | Proyecto de inversión | 95666.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95666.31, modificado:95666.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA COYUQUILLA - EL PLATANO - CORRAL VIEJO - SANTO DOMINGO - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82246 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82246 | S | 138 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SANTO DOMINGO - BENITEZ 2 900 40816 BENÍTEZ, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE A 47 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.07639642, lat:18.11941014}} | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 95666.31 | 95666.31 | 95666.31 | 95666.31 | 95666.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154908, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:704951.51, importe_modificado:704951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2568674/proyecto_INICIO, 2568674/proyecto_FIN, 2568674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568676 | Proyecto de inversión | 380004.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380004.5, modificado:380004.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 90693 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 90693 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle DELICIAS Colonia LINDA VISTA 40800 LA UNIÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO FRENTE A ESCUELA PREPARATORIA NO. 42, CONTINUANDO HACIA ATRAS DE LA MISMA INSTITUCION EDUCATIVA, lon:-101.80482643, lat:17.97879544}} | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 380004.5 | 380004.5 | 380004.5 | 380004.5 | 380004.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LUIMO-FAISMUN-AD-014-2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE S.A. DE C.V., convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:380004.5, importe_modificado:380004.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2568676/proyecto_PROCESO, 2568676/proyecto_INICIO, 2568676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568677 | Proyecto de inversión | 74662.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74662.78, modificado:74662.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA SAN DIEGO - LA GOLETA - EL NARANJO - LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67593 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67593 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:52, direccion:Camino / Terracería LA ESTANCIA - EL NARANJO 1 600 40824 EL NARANJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO. APROXIMADAMENTE A 41 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.97738834, lat:18.10415798}} | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 74662.78 | 74662.78 | 74662.78 | 74662.78 | 74662.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154901, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1176002.54, importe_modificado:1176002.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2568677/proyecto_PROCESO, 2568677/proyecto_FIN, 2568677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568678 | Proyecto de inversión | 196050.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196050.17, modificado:196050.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - CRUCERO LA CIENEGA - EL POBLADO - LOS CAJONES - LAS HUERTAS - EL RANCHITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 67097 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 67097 | S | 49 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:176, direccion:Camino / Terracería LOS CAJONES - LAS HUERTAS 4 200 40804 LAS HUERTAS, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 42 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICI, lon:-101.59717031, lat:17.8704495}} | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 196050.17 | 196050.17 | 196050.17 | 196050.17 | 196050.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154898, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:919651.98, importe_modificado:919651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2568678/proyecto_INICIO, 2568678/proyecto_FIN, 2568678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | GRO250302568680 | Proyecto de inversión | 160552.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160552.49, modificado:160552.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA CRUCERO DE VALLECITOS - EL SALTO - LA CALERITA - EL AMPOTAL - PUERTO DE CHEMA, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 65983 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 65983 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:158, direccion:Camino / Terracería LA CALERITA - EL AMPOTAL 3 500 40804 EL AMPOTAL, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO RURAL UBICADO EN LA ZONA ALTA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO. AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.5932708, lat:18.00601707}} | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 160552.49 | 160552.49 | 160552.49 | 160552.49 | 160552.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154890, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:1400002.99, importe_modificado:1400002.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2568680/proyecto_INICIO, 2568680/proyecto_FIN, 2568680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568681 | Proyecto de inversión | 159000.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159000.33, modificado:159000.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA RAMAL DE CHUTLA - PLAYA PALOMAR, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 58436 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 58436 | S | 129 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:243, direccion:Camino / Terracería RAMAL DE CHUTLA - PLAYA PALOMAR 3 110 40803 RAMAL DE CHUTLA (PASO DE CHUTLA), LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL RAMAL DE CHUTLA A 12 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.79208407, lat:17.90814031}} | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 159000.33 | 159000.33 | 159000.33 | 159000.33 | 159000.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154918, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:159000.33, importe_modificado:159000.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.11}} | {2568681/proyecto_INICIO, 2568681/proyecto_FIN, 2568681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569002 | Proyecto de inversión | 1800488.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800488.51, modificado:1800488.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 58187 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 58187 | S | 147 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:54, direccion:Calle calle principal Ranchería tlacoapa 41127 TLACOAPA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle calle principal Y Calle calle rumbo a la iglesia la obra se realizara a 120 metros de la escuela primaria de tlacoapa, rumbo a la iglesia, lon:-98.9899934, lat:17.43717084}} | 2025-07-08 | 2025-08-22 | 1800488.51 | 1800488.51 | 1800488.51 | 1800488.51 | 1800488.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/9, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1800488.51, importe_modificado:1800488.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2569002/proyecto_PROCESO, 2569002/proyecto_FIN, 2569002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569016 | Proyecto de inversión | 827664.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827664.11, modificado:827664.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL S/N DEL KM 0+000 A 0+050 EN EL ACCESO PRINCIPAL DE RUTA TOMACTILICAN - TOCTEPEC EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO, DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 57242 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 57242 | S | 330 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:Calle CALL E RUMBO A TOMACTILICAN Pueblo APANGUITO 41123 APANGUITO, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle RUMBO A TOMACTILICAN Y Calle CALLE RUMBO A TOCTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE APANGUITO RUMBO AL CRUCERO DE TOMA, lon:-98.98413845, lat:17.44677393}} | 2025-07-05 | 2025-08-18 | 827664.11 | 827664.11 | 827664.11 | 827664.11 | 827664.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/5, contratista:COSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:827664.11, importe_modificado:827664.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2569016/proyecto_PROCESO, 2569016/proyecto_FIN, 2569016/proyecto_INICIO, 2569016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567433 | Proyecto de inversión | 501766.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501766.14, modificado:501766.14}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 44021 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 44021 | S | 477 | 469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:Andador SIN NOMBRE Pueblo PALO GORDO 39958 PALO GORDO, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Callejón SIN NOMBRE EL INICIO DE LA RED DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A 200 METROS, DE LA CANCHA PRINCIPAL, Y A 250 METROS DE LA COMI, lon:-99.54882357, lat:17.15321206}} | 2025-07-21 | 2025-08-17 | 501766.14 | 501766.14 | 501766.14 | 501766.14 | 501766.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/028, contratista:DEIBY GUTIERREZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:501766.14, importe_modificado:501766.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2567433/proyecto_INICIO, 2567433/proyecto_PROCESO, 2567433/proyecto_FIN, 2567433/proyecto_PROCESO, 2567433/proyecto_FIN, 2567433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567443 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 76870 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 76870 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS PIÑAS 39957 LAS PIÑAS, JUAN R. ESCUDERO CARRETERA CON DIRECCION A LA LOCLAIDAD DE LA VENTA, lon:-99.5349782, lat:17.10293303}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/037, contratista:GEOVAMNI LOPEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2567443/proyecto_INICIO, 2567443/proyecto_FIN, 2567443/proyecto_PROCESO, 2567443/proyecto_FIN, 2567443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567447 | Proyecto de inversión | 1335141.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335141.29, modificado:1335141.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE MOLINO DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL REPARO SUR, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 57187 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 57187 | S | 585 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.53, meta_modificada:929.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle MOLINO DE LAS ROSAS Pueblo SAN JUAN DEL REPARO SUR 39949 SAN JUAN DEL REPARO SUR (SAN JUAN DEL REPARO), JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle JARDINES DEL SUR Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CUAUTHEMOC A 100 METROS DE LA COMISARIA MUN, lon:-99.53201843, lat:16.99706955}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 1335141.29 | 1335141.29 | 1335141.29 | 1335141.29 | 1335141.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/030, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1335141.29, importe_modificado:1335141.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.53}} | {2567447/proyecto_PROCESO, 2567447/proyecto_FIN, 2567447/proyecto_PROCESO, 2567447/proyecto_INICIO, 2567447/proyecto_PROCESO, 2567447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567449 | Proyecto de inversión | 1076394.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076394.94, modificado:1076394.94}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO INTERIOR, DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 46503 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 46503 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CIRCUITO INTERIOR Colonia SAN FRANCISCO 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO A 50 METROS DE LA CAPILLA Y 120 METROS DEL PARQUE DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-99.53400268, lat:17.15556637}} | 2025-07-15 | 2025-08-20 | 1076394.94 | 1076394.94 | 1076394.94 | 1076394.94 | 1076394.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/024, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1076394.94, importe_modificado:1076394.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {2567449/proyecto_INICIO, 2567449/proyecto_PROCESO, 2567449/proyecto_FIN, 2567449/proyecto_INICIO, 2567449/proyecto_FIN, 2567449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567767 | Proyecto de inversión | 1967240.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967240.82, modificado:1967240.82}} | Construcción de pavimentación en el tramo donde se modificó el eje del camino debido a las afectaciones del huracán John, Localidad Juxtlahuaca, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 65184 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 65184 | S | 456 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Camino CRUCERO COLOTLIPA - JUXTLAHUACA 2 660 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL ENTRONQUE TLANICUILULCO EL EPAZOTE., lon:-99.14716613, lat:17.42698078}} | 2025-07-24 | 2025-08-30 | 1967240.82 | 1967240.82 | 1967240.82 | 1967240.82 | 1967240.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F65184, contratista:CESFRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1967240.82, importe_modificado:1967240.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2567767/proyecto_INICIO, 2567767/proyecto_PROCESO, 2567767/proyecto_FIN, 2567767/proyecto_INICIO, 2567767/proyecto_PROCESO, 2567767/proyecto_FIN, 2567767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567768 | Proyecto de inversión | 2044211.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044211.66, modificado:2044211.66}} | Construcción de pavimentación en el camino Jalapa Santa cruz, localidad Jalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 71782 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 71782 | S | 227 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4421.2, meta_modificada:4421.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Camino JALAPA - EJIDO SANTA CRUZ 13 800 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO TRANCA DEL EJIDO JALAPA., lon:-99.2732662, lat:17.3336494}} | 2025-08-05 | 2025-08-30 | 2044211.66 | 2044211.66 | 2044211.66 | 2044211.66 | 2044211.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F71782, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2044211.66, importe_modificado:2044211.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4421.2}} | {2567768/proyecto_INICIO, 2567768/proyecto_PROCESO, 2567768/proyecto_FIN, 2567768/proyecto_INICIO, 2567768/proyecto_PROCESO, 2567768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567770 | Proyecto de inversión | 1135849.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135849.98, modificado:1135849.98}} | Construcción de techado en áreas de uso múltiple en la Escuela Telesecundaria Isaac Newton con C.C.T. 12DTV1028N en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 76776 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 76776 | S | 117 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle ISAAC NEWTON Colonia LA LIBERTAD 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PLANTEL EDUCATIVO ISAAC NEWTON EN LAS COORDENADAS 17.401242, -99.235227, lon:-99.23511433, lat:17.40105133}} | 2025-08-11 | 2025-09-13 | 1135849.98 | 1135849.98 | 1135849.98 | 1135849.98 | 1135849.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F76776, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1135849.98, importe_modificado:1135849.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2567770/proyecto_PROCESO, 2567770/proyecto_INICIO, 2567770/proyecto_PROCESO, 2567770/proyecto_FIN, 2567770/proyecto_INICIO, 2567770/proyecto_PROCESO, 2567770/proyecto_FIN, 2567770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567774 | Proyecto de inversión | 1962094.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962094.86, modificado:1962094.86}} | Construcción de pavimentación de la calle Libramiento en la localidad Coscamila, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 83605 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 83605 | S | 67 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.81, meta_modificada:1382.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo COSCAMILA 39250 COSCAMILA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle JUVENTUD Y Calle BERNARDO SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PUNTO CONOCIDO COMO PARADA DE CAMINOS COSCAMILA CON DIRECCIÓN A LA CALLE LIBRAMIENTO., lon:-99.22792982, lat:17.41964162}} | 2025-08-25 | 2025-09-30 | 1962094.86 | 1962094.86 | 1962094.86 | 1962094.86 | 1962094.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83605, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1962094.86, importe_modificado:1962094.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.81}} | {2567774/proyecto_PROCESO, 2567774/proyecto_INICIO, 2567774/proyecto_FIN, 2567774/proyecto_PROCESO, 2567774/proyecto_FIN, 2567774/proyecto_INICIO, 2567774/proyecto_PROCESO, 2567774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567775 | Proyecto de inversión | 261347.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261347.78, modificado:261347.78}} | Construcción de pavimentación de la calle 5 de mayo en la localidad Juxtlahuaca, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 69874 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 69874 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.9, meta_modificada:217.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo JUXTLAHUACA 39260 JUXTLAHUACA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle PETAQUILLAS Y Calle ORIENTE SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA COLOTLIPA CRUCERO GRUTAS JUXTLAHUACA A 200 METROS DEL PREESCOLAR HEROICO COLEGIO MILITAR., lon:-99.14791178, lat:17.42856741}} | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 261347.78 | 261347.78 | 261347.78 | 261347.78 | 261347.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69874, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:261347.78, importe_modificado:261347.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.9}} | {2567775/proyecto_INICIO, 2567775/proyecto_PROCESO, 2567775/proyecto_FIN, 2567775/proyecto_PROCESO, 2567775/proyecto_FIN, 2567775/proyecto_INICIO, 2567775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567776 | Proyecto de inversión | 292606.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292606.87, modificado:292606.87}} | Mantenimiento preventivo de red de electrificación en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 64787 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 64787 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:593.62, meta_modificada:593.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION AMBROSIO FIGUEROA Colonia EL HILAMAR 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle HILAMAR Y Calle PROLONGACION JUAN N ALVAREZ Calle LAS BRISAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224., lon:-99.24291748, lat:17.41942887}} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 292606.87 | 292606.87 | 292606.87 | 292606.87 | 292606.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F64787, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:292606.87, importe_modificado:292606.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.62}} | {2567776/proyecto_INICIO, 2567776/proyecto_PROCESO, 2567776/proyecto_INICIO, 2567776/proyecto_FIN, 2567776/proyecto_PROCESO, 2567776/proyecto_FIN, 2567776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567777 | Proyecto de inversión | 1045420.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045420.8, modificado:1045420.8}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad Jalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 81748 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 81748 | S | 227 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1237.74, meta_modificada:1237.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUNTO CONOCIDO COMO LA BARRANCA HONDA., lon:-99.28085694, lat:17.33746791}} | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 1045420.8 | 1045420.8 | 1045420.8 | 1045420.8 | 1045420.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81748, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1045420.8, importe_modificado:1045420.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1237.74}} | {2567777/proyecto_PROCESO, 2567777/proyecto_FIN, 2567777/proyecto_INICIO, 2567777/proyecto_FIN, 2567777/proyecto_INICIO, 2567777/proyecto_PROCESO, 2567777/proyecto_FIN, 2567777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567780 | Proyecto de inversión | 1115896.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115896.51, modificado:1115896.51}} | Construcción de pavimentación de la calle Vicente Guerrero en la localidad Achigca, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 69859 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 69859 | S | 393 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.7, meta_modificada:862.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo ACHIGCA 39250 ACHIGCA, QUECHULTENANGO ENTRE Calle Tierra y libertad Y Calle tonalapa SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.23535592, lat:17.47412457}} | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 1115896.51 | 1115896.51 | 1115896.51 | 1115896.51 | 1115896.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69859, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1115896.51, importe_modificado:1115896.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.7}} | {2567780/proyecto_INICIO, 2567780/proyecto_PROCESO, 2567780/proyecto_FIN, 2567780/proyecto_PROCESO, 2567780/proyecto_FIN, 2567780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567781 | Proyecto de inversión | 1113765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113765.72, modificado:1113765.72}} | Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 66458 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 66458 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Colonia centro 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle NICOLAS BRAVO SE LOCALIZA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO BARRANCA POLOLOAPAN., lon:-99.24245846, lat:17.41684814}} | 2025-07-24 | 2025-09-06 | 1113765.72 | 1113765.72 | 1113765.72 | 1113765.72 | 1113765.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F66458, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1113765.72, importe_modificado:1113765.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.0}} | {2567781/proyecto_PROCESO, 2567781/proyecto_FIN, 2567781/proyecto_INICIO, 2567781/proyecto_FIN, 2567781/proyecto_INICIO, 2567781/proyecto_PROCESO, 2567781/proyecto_FIN, 2567781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567782 | Proyecto de inversión | 808178.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808178.16, modificado:808178.16}} | Construcción de pavimentación de la calle Telebachillerato en la localidad Santa fe, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 79079 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 79079 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.65, meta_modificada:356.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:32, direccion:Calle TELEBACHILLERATO Pueblo SANTA FE 39253 SANTA FE, QUECHULTENANGO Calle Calle Juan N Alvarez. SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PREESCOLAR NICOLAS BRAVO., lon:-99.19916623, lat:17.41568073}} | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 808178.16 | 808178.16 | 808178.16 | 808178.16 | 808178.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79079, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:808178.16, importe_modificado:808178.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.65}} | {2567782/proyecto_INICIO, 2567782/proyecto_PROCESO, 2567782/proyecto_FIN, 2567782/proyecto_PROCESO, 2567782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567787 | Proyecto de inversión | 1679621.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679621.7, modificado:1679621.7}} | Construcción de pavimentación de la calle prolongación Ambrosio Figueroa en la localidad Quechultenango, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 61927 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 61927 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle prolongacion ambrocio figueroa Colonia colonia el hilamar 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle hilamar Y Calle prolon juan n alvarez Calle las brisas SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224., lon:-99.2430119, lat:17.41927753}} | 2025-07-10 | 2025-08-23 | 1679621.7 | 1679621.7 | 1679621.7 | 1679621.7 | 1679621.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F61927, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1679621.7, importe_modificado:1679621.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1011.0}} | {2567787/proyecto_INICIO, 2567787/proyecto_PROCESO, 2567787/proyecto_FIN, 2567787/proyecto_INICIO, 2567787/proyecto_FIN, 2567787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567146 | Proyecto de inversión | 2261116.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261116.56, modificado:2261116.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA-CARRIZAL DE PINZON DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZON, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO - 28848 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28848 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:Camino SANTA RITA - CARRIZAL DE PINZON 11 1 39116 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO SANTA RITA - CARRIZAL DE PINZON , lon:-99.73702652, lat:17.35350886}} | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2261116.56 | 2261116.56 | 2261116.56 | 2261116.56 | 2261116.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR030-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2261116.56, importe_modificado:2261116.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2567146/proyecto_INICIO, 2567146/proyecto_PROCESO, 2567146/proyecto_FIN, 2567146/proyecto_PROCESO, 2567146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567147 | Proyecto de inversión | 2337640.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337640.69, modificado:2337640.69}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE PIEDRA LIADA-LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 36736 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 36736 | S | 317 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:36, direccion:Camino LA ESPERANZA - CRUCERO PIEDRA LIADA 14 1 39044 LA ESPERANZA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CRUCERO PIEDRA LIADA - LOCALIDAD DE LA ESPERANZA , lon:-99.60364786, lat:17.38619978}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2337640.69 | 2337640.69 | 2337640.69 | 2337640.69 | 2337640.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR018-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2337640.69, importe_modificado:2337640.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567147/proyecto_INICIO, 2567147/proyecto_PROCESO, 2567147/proyecto_FIN, 2567147/proyecto_INICIO, 2567147/proyecto_PROCESO, 2567147/proyecto_FIN, 2567147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567148 | Proyecto de inversión | 1130438.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130438.56, modificado:1130438.56}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: GARRAPATAS - CARRIZAL DE LA VÍA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LA VÍA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75639 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75639 | S | 195 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:Camino CARRIZAL DE LA VIA - GARRAPATAS 11 1 39128 CARRIZAL DE LA VÍA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: GARRAPATAS - CARRIZAL DE LA VÍA, lon:-99.51356533, lat:17.20210167}} | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 1130438.56 | 1130438.56 | 1130438.56 | 1130438.56 | 1130438.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR033-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1130438.56, importe_modificado:1130438.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2567148/proyecto_INICIO, 2567148/proyecto_PROCESO, 2567148/proyecto_FIN, 2567148/proyecto_INICIO, 2567148/proyecto_PROCESO, 2567148/proyecto_FIN, 2567148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567149 | Proyecto de inversión | 1492670.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492670.95, modificado:1492670.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESTRELLA TRAMO: KM 0+000 - KM 0+ 049 DE LA COLONIA OMILTEMI, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 85821 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 85821 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.93, meta_modificada:735.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle CERRO DE LA ESTRELLA Colonia OMILTEMI 39058 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle CERRO DE LA ESTRELLA Y COL . OMILTEMI, lon:-99.52052372, lat:17.55464684}} | 2025-06-12 | 2025-08-02 | 1492670.95 | 1492670.95 | 1492670.95 | 1492670.95 | 1492670.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB035-2025, contratista:VESPA INDUSTRIAS GLOBAL, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1492670.95, importe_modificado:1492670.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.93}} | {2567149/proyecto_INICIO, 2567149/proyecto_PROCESO, 2567149/proyecto_FIN, 2567149/proyecto_PROCESO, 2567149/proyecto_FIN, 2567149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567150 | Proyecto de inversión | 1409774.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409774.26, modificado:1409774.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR DE NOCHE BUENA TRAMO: KM 0+000 - KM 0+108 DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89977 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89977 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.68, meta_modificada:854.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle FLOR DE NOCHE BUENA Colonia VALLE DE LAS FLORES 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle FLOR DE NOCHE BUENA Y CALLE FLOR DE NOCHE BUENA, COL VALLE DE LAS FLORES , lon:-99.49241369, lat:17.56011356}} | 2025-06-06 | 2025-07-26 | 1409774.26 | 1409774.26 | 1409774.26 | 1409774.26 | 1409774.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB044-2025, contratista:CONSTRUKIAXI, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1409774.26, importe_modificado:1409774.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.68}} | {2567150/proyecto_INICIO, 2567150/proyecto_PROCESO, 2567150/proyecto_FIN, 2567150/proyecto_PROCESO, 2567150/proyecto_FIN, 2567150/proyecto_INICIO, 2567150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567151 | Proyecto de inversión | 3805532.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3805532.96, modificado:3805532.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EDIFICIO A EN LA CALLE PASEO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 63322 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 63322 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle rene Juárez Cisneros Barrio BARRIO DE SANTA CRUZ 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle RENE JUAREZ CISNEROS Y Calle MOISES GUEVARA CERCA DEL ZOOLOGICO ZOOCHILPAN , lon:-99.51005435, lat:17.55932261}} | 2025-07-07 | 2025-09-07 | 3805532.96 | 3805532.96 | 3805532.96 | 3805532.96 | 3805532.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB051-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:3805532.96, importe_modificado:3805532.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2567151/proyecto_INICIO, 2567151/proyecto_PROCESO, 2567151/proyecto_FIN, 2567151/proyecto_INICIO, 2567151/proyecto_PROCESO, 2567151/proyecto_FIN, 2567151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567152 | Proyecto de inversión | 1393881.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393881.57, modificado:1393881.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JAZMIN TRAMO: CALLE DEPORTIVO - CALLE BUGAMBILIAS DE LA COLONIA ASOCIACIÓN CIVIL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 29482 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 29482 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.01, meta_modificada:793.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Colonia ASOCIACION CIVIL 39070 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle BUGAMBILIAS COLONIA ASOCIACION CIVIL , lon:-99.4999582, lat:17.52906599}} | 2025-05-05 | 2025-07-05 | 1393881.57 | 1393881.57 | 1393881.57 | 1393881.57 | 1393881.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB017-2025, contratista:SUPERVISION, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1393881.57, importe_modificado:1393881.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:793.01}} | {2567152/proyecto_INICIO, 2567152/proyecto_PROCESO, 2567152/proyecto_FIN, 2567152/proyecto_INICIO, 2567152/proyecto_PROCESO, 2567152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567154 | Proyecto de inversión | 1501475.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501475.02, modificado:1501475.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DRA. ALICIA ARELLANO TAPIA TRAMO: LIBRAMIENTO TIXTLA - KM. 0+106 DE LA COLONIA CNOP SECCIÓN A DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 76394 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 76394 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.34, meta_modificada:212.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ALICIA ARELLANO TAPIA Colonia CNOP SECCION A 39020 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle MIRADOR Y Boulevard LIBRAMIENTO A TIXTLA CALLE DRA. ALICIA ARELLANO TAPIA TRAMO: LIBRAMIENTO TIXTLA - KM. 0+, lon:-99.50023887, lat:17.56277918}} | 2025-06-12 | 2025-08-02 | 1501475.02 | 1501475.02 | 1501475.02 | 1501475.02 | 1501475.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB043-2025, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1501475.02, importe_modificado:1501475.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.34}} | {2567154/proyecto_INICIO, 2567154/proyecto_PROCESO, 2567154/proyecto_FIN, 2567154/proyecto_INICIO, 2567154/proyecto_PROCESO, 2567154/proyecto_FIN, 2567154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567155 | Proyecto de inversión | 1943275.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943275.04, modificado:1943275.04}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 12EPR00663M, DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 56201 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 56201 | S | 317 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:36, direccion:Calle S/N Pueblo LA ESPERANZA 39044 LA ESPERANZA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , lon:-99.60354191, lat:17.3872482}} | 2025-04-28 | 2025-07-05 | 1943275.04 | 1943275.04 | 1943275.04 | 1943275.04 | 1943275.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU005-2025, contratista:JULIO CESAR NERI BEITEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1943275.04, importe_modificado:1943275.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2567155/proyecto_INICIO, 2567155/proyecto_PROCESO, 2567155/proyecto_FIN, 2567155/proyecto_PROCESO, 2567155/proyecto_FIN, 2567155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567156 | Proyecto de inversión | 1624805.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624805.19, modificado:1624805.19}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE LIRIOS TRAMO: KM 0+000 - KM 0+025 DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89963 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89963 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle LIRIOS Colonia RICARDO FLORES MAGON 39028 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LIRIOS Y RICARDO FLORES MAGON , lon:-99.49580918, lat:17.56542326}} | 2025-06-12 | 2025-08-02 | 1624805.19 | 1624805.19 | 1624805.19 | 1624805.19 | 1624805.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB042-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INGANO, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1624805.19, importe_modificado:1624805.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2567156/proyecto_INICIO, 2567156/proyecto_PROCESO, 2567156/proyecto_FIN, 2567156/proyecto_INICIO, 2567156/proyecto_PROCESO, 2567156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567157 | Proyecto de inversión | 2178754.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178754.52, modificado:2178754.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS TRAMO: CALLE PASEO DORADO - CALLE SOCRATES (DE LA COLONIA JURISTA), DE LA COLONIA TEOKALLI DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 90887 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 90887 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.52, meta_modificada:345.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LAS ESTRELLAS Colonia TEOKALLI 39097 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PASEO DORADO Y Calle SOCRATES COL. TEOKALLI, CALLE PASEO DE LAS ESTRELLAS , lon:-99.48412053, lat:17.53518904}} | 2025-06-06 | 2025-08-09 | 2178754.52 | 2178754.52 | 2178754.52 | 2178754.52 | 2178754.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE011-2025, contratista:GRUPO DCO DEL SUR, S.A., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2178754.52, importe_modificado:2178754.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.52}} | {2567157/proyecto_PROCESO, 2567157/proyecto_FIN, 2567157/proyecto_INICIO, 2567157/proyecto_FIN, 2567157/proyecto_INICIO, 2567157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567159 | Proyecto de inversión | 773551.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773551.83, modificado:773551.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINANDO TRAMO: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - CALLE LUCIA ALCOCER DE LA COLONIA LUCIA ALCOCER DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 74228 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 74228 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.36, meta_modificada:470.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Andador CAMINANDO Colonia LUCIA ALCOCER 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOCIO Y Calle ROMULO FIGUEROA COL. LUCIA ALCOCER , lon:-99.51730566, lat:17.5717078}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 773551.83 | 773551.83 | 773551.83 | 773551.83 | 773551.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB033-2025, contratista:YIDACE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:773551.83, importe_modificado:773551.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.36}} | {2567159/proyecto_INICIO, 2567159/proyecto_FIN, 2567159/proyecto_PROCESO, 2567159/proyecto_FIN, 2567159/proyecto_INICIO, 2567159/proyecto_PROCESO, 2567159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567160 | Proyecto de inversión | 2643623.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643623.69, modificado:2643623.69}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BARRANCA ALPUYECA TRAMO: KM 0+000 - KM 0+280 DE LA LOCALIDAD DE CHILPAMCINGO DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89427 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89427 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle DEL SUR Colonia VISTA HERMOSA 39050 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BARRANCA ALPUYECA, A UN COSTADO DE LA ZONA MILITAR , lon:-99.50937134, lat:17.54749102}} | 2025-06-12 | 2025-08-16 | 2643623.69 | 2643623.69 | 2643623.69 | 2643623.69 | 2643623.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE013-2025, contratista:CONSTRUCTORA STRON Y LAC S.A., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2643623.69, importe_modificado:2643623.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2567160/proyecto_FIN, 2567160/proyecto_PROCESO, 2567160/proyecto_INICIO, 2567160/proyecto_FIN, 2567160/proyecto_INICIO, 2567160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567162 | Proyecto de inversión | 1182221.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182221.39, modificado:1182221.39}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DEL ANDADOR JUAN R. ESCUDERO TRAMO CALLE JUAN R. ESCUDERO - CALLE MEDICO MILITAR DE LA COLONIA LA HACIENDITA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 56222 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 56222 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Andador JUAN R. ESCUDERO Colonia LA ASIENDITA 39127 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle JUAN R. ESCUDERO Y Calle MEDICO MILITAR COL. LA ASIENDITA CHILPANCINGO GUERRERO, lon:-99.49566888, lat:17.53998919}} | 2025-04-28 | 2025-06-21 | 1182221.39 | 1182221.39 | 1182221.39 | 1182221.39 | 1182221.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB013-2025, contratista:INGENIERIA LACOSMI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:132025.0, importe_modificado:132025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2567162/proyecto_INICIO, 2567162/proyecto_FIN, 2567162/proyecto_PROCESO, 2567162/proyecto_FIN, 2567162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568199 | Proyecto de inversión | 471151.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471151.13, modificado:471151.13}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO - 98524 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 98524 | S | 216 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.82, meta_modificada:8.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:41, direccion:Camino LOCALIDAD DE TEHUITZINGO - LOCALIDAD DE TEHUITZINGO 8 82 39273 TEHUITZINGO, TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA, ESTE ENTRE CRUZ QUEMADA Y LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO , lon:-99.17306578, lat:16.93916998}} | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 471151.13 | 471151.13 | 471151.13 | 471151.13 | 471151.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD025, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:471151.13, importe_modificado:471151.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.82}} | {2568199/proyecto_PROCESO, 2568199/proyecto_INICIO, 2568199/proyecto_FIN, 2568199/proyecto_INICIO, 2568199/proyecto_FIN, 2568199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568205 | Proyecto de inversión | 434219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434219.03, modificado:434219.03}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL POTRERO - 79279 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 79279 | S | 138 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.12, meta_modificada:3.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:29, direccion:Camino LOCALIDAD DE EL POTRERO - LOCALIDAD DE EL POTRERO 3 12 39288 EL POTRERO, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL TEJORUQUITO Y LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES , lon:-99.2256862, lat:16.86964339}} | 2025-03-17 | 2025-04-05 | 434219.03 | 434219.03 | 434219.03 | 434219.03 | 434219.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD011, contratista:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:434219.03, importe_modificado:434219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.12}} | {2568205/proyecto_INICIO, 2568205/proyecto_PROCESO, 2568205/proyecto_FIN, 2568205/proyecto_INICIO, 2568205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568207 | Proyecto de inversión | 521921.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521921.77, modificado:521921.77}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TECORRAL - 54270 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 54270 | S | 374 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:38, direccion:Camino LOCALIDAD EL TECORRAL - LOCALIDAD EL TECORRAL 4 50 39286 EL TECORRAL, TECOANAPA SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE PAROTA SECA Y LA LOCALIDAD DE EL AMATAL , lon:-99.27339996, lat:16.89940289}} | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 521921.77 | 521921.77 | 521921.77 | 521921.77 | 521921.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD007, contratista:ZAIDA GUADALUPE CARMONA PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:521921.77, importe_modificado:521921.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2568207/proyecto_INICIO, 2568207/proyecto_PROCESO, 2568207/proyecto_FIN, 2568207/proyecto_PROCESO, 2568207/proyecto_FIN, 2568207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568209 | Proyecto de inversión | 499405.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499405.75, modificado:499405.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE OCHOAPA - 103494 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 103494 | S | 189 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.12, meta_modificada:7.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:Camino LOCALIDAD DE OCHOAPA - LOCALIDAD DE OCHOAPA 7 124 39279 OCHOAPA, TECOANAPA SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, ESTA ENTRE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO Y LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , lon:-99.31544432, lat:17.11417197}} | 2025-03-17 | 2025-04-05 | 499405.75 | 499405.75 | 499405.75 | 499405.75 | 499405.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD010, contratista:OSCAR URIEL LOPEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:499405.75, importe_modificado:499405.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.12}} | {2568209/proyecto_INICIO, 2568209/proyecto_FIN, 2568209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto de contrato. Corregir, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302568211 | Proyecto de inversión | 2108118.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2108118.85, modificado:2108118.85}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS A LAS LOCALIDADES POR CONTINGENCIA DEL PASO DEL HURACÁN ERICK EN EL MUNICIPIO DE TECOANAPA - 118135 | 12 | Guerrero | 56 | Tecoanapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoanapa | 118135 | S | 6136 | 5762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:36, direccion:Camino san martin - los sauces 60 0 39270 LOS SAUCES, TECOANAPA CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, lon:-99.22987617, lat:16.85540586}} | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 2108118.85 | 2108118.85 | 2108118.85 | 2108118.85 | 2108118.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD030, contratista:ELVIRA BAUTISTA CANDIDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOANAPA, monto:2108118.85, importe_modificado:2108118.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.0}} | {2568211/proyecto_INICIO, 2568211/proyecto_PROCESO, 2568211/proyecto_FIN, 2568211/proyecto_INICIO, 2568211/proyecto_PROCESO, 2568211/proyecto_FIN, 2568211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568212 | Proyecto de inversión | 2186107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186107.32, modificado:2186107.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, COL. GUADALUPE RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 107096 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 107096 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.1, meta_modificada:140.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Colonia COL. GUADALUPE RAMÍREZ 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle PEDRO MARIA ANAYA Y Calle JOSE MARIA BOCANEGRA Calle JAVIER ECHEVERRIA CERCA DE LA TORTILLERIA DANDY, lon:-100.89142637, lat:17.27635314}} | 2025-04-23 | 2025-06-21 | 2186107.32 | 2186107.32 | 2186107.32 | 2186107.32 | 2186107.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /015-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:2186107.32, importe_modificado:2186107.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.1}} | {2568212/proyecto_PROCESO, 2568212/proyecto_INICIO, 2568212/proyecto_FIN, 2568212/proyecto_INICIO, 2568212/proyecto_PROCESO, 2568212/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568213 | Proyecto de inversión | 1847431.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847431.97, modificado:1847431.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALENTE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE PAPANOA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 79168 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 79168 | S | 1628 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle VALENTE CRUZ Pueblo PAPANOA 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle SAN LUIS Y Calle RICARDO FLORES SE ENCUENTRA CERCA DE LA GASOLINERIA, lon:-101.04346564, lat:17.32810642}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 1847431.97 | 1847431.97 | 1847431.97 | 1847431.97 | 1847431.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /051-2025/AD, contratista:PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1847431.97, importe_modificado:1847431.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {2568213/proyecto_INICIO, 2568213/proyecto_PROCESO, 2568213/proyecto_FIN, 2568213/proyecto_PROCESO, 2568213/proyecto_FIN, 2568213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568215 | Proyecto de inversión | 1651711.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651711.83, modificado:1651711.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA VELA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 57245 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 57245 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:204, direccion:Calle principal Pueblo puerto de vela 40922 PUERTO DE VELA, TÉCPAN DE GALEANA acceso para la localidad, lon:-100.55991901, lat:17.48638254}} | 2025-03-25 | 2025-05-08 | 1651711.83 | 1651711.83 | 1651711.83 | 1651711.83 | 1651711.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /012-2025/AD, contratista:GCRC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1651711.83, importe_modificado:1651711.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.22}} | {2568215/proyecto_FIN, 2568215/proyecto_INICIO, 2568215/proyecto_PROCESO, 2568215/proyecto_INICIO, 2568215/proyecto_FIN, 2568215/proyecto_INICIO, 2568215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:contrato cargado incorrecto, trimestre:3.0, usuario:alfonsovaldezg, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Monto del contrato no coincide. Revisar y corregir, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | GRO250302568218 | Proyecto de inversión | 956815.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956815.65, modificado:956815.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 79126 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 79126 | S | 71 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:90, direccion:Pueblo Tierra blanca 40922 TIERRA BLANCA, TÉCPAN DE GALEANA situada en la entrada principal de la localidad, lon:-100.53173604, lat:17.29542666}} | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 956815.65 | 956815.65 | 956815.65 | 956815.65 | 956815.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /037-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:956815.65, importe_modificado:956815.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2568218/proyecto_INICIO, 2568218/proyecto_PROCESO, 2568218/proyecto_FIN, 2568218/proyecto_INICIO, 2568218/proyecto_PROCESO, 2568218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568351 | Proyecto de inversión | 216121.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216121.34, modificado:216121.34}} | FOLIO 4 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA, CUEXCONTLAN Y XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96374 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96374 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo XOCHIMILCO 40164 XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO), TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LAZARO CARDENAS Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 10 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE XOC, lon:-99.38298099, lat:18.25011977}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 216121.34 | 216121.34 | 216121.34 | 216121.34 | 216121.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1015770.3, importe_modificado:1015770.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2568351/proyecto_INICIO, 2568351/proyecto_FIN, 2568351/proyecto_PROCESO, 2568351/proyecto_FIN, 2568351/proyecto_PROCESO, 2568351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568352 | Proyecto de inversión | 181628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181628.76, modificado:181628.76}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE REY Y SEÑOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 57140 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 57140 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.54, meta_modificada:40.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:Calle SAN JUAN Pueblo SAN JUAN TETELCINGO 40173 SAN JUAN TETELCINGO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL SANTO CRISTO, lon:-99.51829793, lat:17.92535613}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 181628.76 | 181628.76 | 181628.76 | 181628.76 | 181628.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-016-2025-AD, contratista:ANTONIO LEAL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:181628.76, importe_modificado:181628.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.54}} | {2568352/proyecto_PROCESO, 2568352/proyecto_INICIO, 2568352/proyecto_FIN, 2568352/proyecto_PROCESO, 2568352/proyecto_FIN, 2568352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568682 | Proyecto de inversión | 185550.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185550.39, modificado:185550.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - PLAYA ATRACADERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 58364 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 58364 | S | 602 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:Camino / Terracería JOLUTA - EL ATRACADERO 3 500 40820 JOLUTA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA CAMINO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JOLUTA APROXIMADAMENTE A 18 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-101.92692204, lat:17.98029237}} | 2025-07-21 | 2025-07-27 | 185550.39 | 185550.39 | 185550.39 | 185550.39 | 185550.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154916, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:185550.39, importe_modificado:185550.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2568682/proyecto_INICIO, 2568682/proyecto_FIN, 2568682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568683 | Proyecto de inversión | 109215 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109215.0, modificado:109215.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA JOLUTA - EL CHANGUNGAL - MAGUEYES - EL VELADERO - ENTRONQUE PANOCHERO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 86108 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 86108 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.72, meta_modificada:3.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:106, direccion:Camino / Terracería CHANGUNGAL - EL VELADERO 3 720 40826 EL VELADERO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 27 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.90054401, lat:18.06575819}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 109215 | 109215 | 109215 | 109215 | 109215 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154904, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:546251.17, importe_modificado:546251.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.72}} | {2568683/proyecto_INICIO, 2568683/proyecto_FIN, 2568683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568684 | Proyecto de inversión | 65317.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65317.9, modificado:65317.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL CHICO - PLAYA CAPIRE - EL ROBLE - EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 89425 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 89425 | S | 157 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:27, direccion:Camino / Terracería EL CHICO - EL ROBLE 1 700 40804 EL CHICO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 12 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.87308527, lat:17.96177119}} | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 65317.9 | 65317.9 | 65317.9 | 65317.9 | 65317.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154912, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:353550.75, importe_modificado:353550.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2568684/proyecto_PROCESO, 2568684/proyecto_INICIO, 2568684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568685 | Proyecto de inversión | 188784.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188784.45, modificado:188784.45}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL RANCHITO - BARRANCA DE MARMOLEJO - EL HUICUMO - LA NORIA - RIO BALSAS, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 87905 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 87905 | S | 192 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.73, meta_modificada:3.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:6, direccion:Camino / Terracería EL RANCHITO - BARRANCA DE MARMOLEJO 3 730 40815 BARRANCA DE MARMOLEJO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO APROXIMADAMENTE A 55 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANDO CON RIO BALSAS, lon:-102.1598748, lat:18.04624851}} | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 188784.45 | 188784.45 | 188784.45 | 188784.45 | 188784.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154909, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:709301.52, importe_modificado:709301.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.73}} | {2568685/proyecto_INICIO, 2568685/proyecto_FIN, 2568685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568686 | Proyecto de inversión | 38514.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38514.33, modificado:38514.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LA NORIA - LA PALMA - BENITEZ, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 74193 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 74193 | S | 73 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:Camino / Terracería LA NORIA - LA PALMA 0 800 40815 LA PALMA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA PROYECTO UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 48 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.12882153, lat:18.08678256}} | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 38514.33 | 38514.33 | 38514.33 | 38514.33 | 38514.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154905, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:423000.9, importe_modificado:423000.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568686/proyecto_FIN, 2568686/proyecto_PROCESO, 2568686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568687 | Proyecto de inversión | 160557.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160557.25, modificado:160557.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL LIMON - LA ESTANCIA - LA COFRADIA - AGUA ZARCA - ENTRONQUE C.R. EL CHANGUNGAL, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 82905 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 82905 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.39, meta_modificada:3.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:100, direccion:Camino / Terracería EL LIMON - LA ESTANCIA 3 390 40816 LA ESTANCIA, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 34 KM NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.98070092, lat:18.08952384}} | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 160557.25 | 160557.25 | 160557.25 | 160557.25 | 160557.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154906, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:747001.6, importe_modificado:747001.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.39}} | {2568687/proyecto_INICIO, 2568687/proyecto_PROCESO, 2568687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568688 | Proyecto de inversión | 241500.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241500.52, modificado:241500.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA EL LIMON - EL PLATANO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 62143 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 62143 | S | 128 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:45, direccion:Camino / Terracería EL PLATANO - EL LIMON 5 0 40816 EL LIMÓN, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO AL NOROESTE APROXIMADAMENTE A 34 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.99364942, lat:18.07710262}} | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 241500.52 | 241500.52 | 241500.52 | 241500.52 | 241500.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155011, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:241500.52, importe_modificado:241500.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2568688/proyecto_PROCESO, 2568688/proyecto_FIN, 2568688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568689 | Proyecto de inversión | 65326.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65326.01, modificado:65326.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RUTA LAGUNILLAS - CRUCERO LA CIENEGA - EL POBLADO - LOS CAJONES - LAS HUERTAS - EL RANCHITO, MUNICIPIO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO. - 66796 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca | 66796 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:322, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE LAS HUERTAS - EL RANCHITO 1 400 40804 EL RANCHITO, LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO APROXIMADAMENTE A 39 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA SERRANA DEL, lon:-101.61597906, lat:17.87464347}} | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 65326.01 | 65326.01 | 65326.01 | 65326.01 | 65326.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154898, contratista:, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:919651.98, importe_modificado:919651.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2568689/proyecto_PROCESO, 2568689/proyecto_INICIO, 2568689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:La suma de los 3 proyectos, no concuerda con el contrato., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | GRO250302568701 | Proyecto de inversión | 864860.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864860.49, modificado:864860.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 58448 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 58448 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle ABASOLO Y Calle ACAPULCO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 407.30 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO DE LA LOC, lon:-98.49104617, lat:17.90411453}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 864860.49 | 864860.49 | 864860.49 | 864860.49 | 864860.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-009-AD, contratista:DANIELA SANTIAGO SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:864860.49, importe_modificado:864860.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2568701/proyecto_FIN, 2568701/proyecto_INICIO, 2568701/proyecto_PROCESO, 2568701/proyecto_FIN, 2568701/proyecto_PROCESO, 2568701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569025 | Proyecto de inversión | 1553425.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553425.09, modificado:1553425.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO0 DE +000.00 AL 0+100.00 EN LA CALLE SALAZAR, COLONIA LOS SALAZARES EN LA LOCALIDAD DE TLACHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA GUERRERO. - 58386 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 58386 | S | 454 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:Calle calle principal Pueblo tlachimaltepe 41120 TLACHIMALTEPEC, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle calle principal la obra se realizara en la calle vicente guerrero, como referencia a 100 metros de la es, lon:-99.01585829, lat:17.48563754}} | 2025-07-10 | 2025-08-28 | 1553425.09 | 1553425.09 | 1553425.09 | 1553425.09 | 1553425.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/10, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1553425.09, importe_modificado:1553425.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2569025/proyecto_PROCESO, 2569025/proyecto_FIN, 2569025/proyecto_INICIO, 2569025/proyecto_PROCESO, 2569025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569036 | Proyecto de inversión | 728197.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728197.11, modificado:728197.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 A 0+050, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZINTIOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 57767 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 57767 | S | 81 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:69, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo ZINTIOTITLAN 41120 ZINTIOTITLÁN, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ZINTIOTITLAN, COMO REFERENCIA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.01079368, lat:17.44667914}} | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 728197.11 | 728197.11 | 728197.11 | 728197.11 | 728197.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/7, contratista:CONSTRUCTORA SENTOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:728197.11, importe_modificado:728197.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2569036/proyecto_FIN, 2569036/proyecto_PROCESO, 2569036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567791 | Proyecto de inversión | 325156.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325156.7, modificado:325156.7}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle prolongación Ambrosio Figueroa en la localidad Quechultenango, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 62299 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 62299 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.33, meta_modificada:172.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Ambrosio Figueroa Colonia El hilamar 39250 QUECHULTENANGO, QUECHULTENANGO ENTRE Calle HILAMAR Y Calle PROL. JUAN N ALVAREZ Calle LAS BRISAS SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CBTA NUMERO 224., lon:-99.24301586, lat:17.41929914}} | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 325156.7 | 325156.7 | 325156.7 | 325156.7 | 325156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F62299, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:325156.7, importe_modificado:325156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.33}} | {2567791/proyecto_INICIO, 2567791/proyecto_PROCESO, 2567791/proyecto_INICIO, 2567791/proyecto_FIN, 2567791/proyecto_PROCESO, 2567791/proyecto_FIN, 2567791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567793 | Proyecto de inversión | 607216.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607216.71, modificado:607216.71}} | Construcción de pavimentación de la calle Nicolás Bravo en la localidad Pueblo viejo, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 79969 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 79969 | S | 54 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.49, meta_modificada:333.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo PUEBLO VIEJO 39250 PUEBLO VIEJO, QUECHULTENANGO Calle SANTA CRUZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO., lon:-99.27342126, lat:17.22628741}} | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 607216.71 | 607216.71 | 607216.71 | 607216.71 | 607216.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79969, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:607216.71, importe_modificado:607216.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.49}} | {2567793/proyecto_PROCESO, 2567793/proyecto_FIN, 2567793/proyecto_INICIO, 2567793/proyecto_FIN, 2567793/proyecto_INICIO, 2567793/proyecto_PROCESO, 2567793/proyecto_FIN, 2567793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567795 | Proyecto de inversión | 299188.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299188.57, modificado:299188.57}} | Construcción de pavimentación de la calle 19 de marzo en la localidad San José, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 98534 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 98534 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.1, meta_modificada:247.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:Calle 19 de marzo Pueblo SAN JOSE 39260 SAN JOSÉ, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA., lon:-99.11450406, lat:17.27606055}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 299188.57 | 299188.57 | 299188.57 | 299188.57 | 299188.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F98534, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:299188.57, importe_modificado:299188.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.1}} | {2567795/proyecto_PROCESO, 2567795/proyecto_INICIO, 2567795/proyecto_FIN, 2567795/proyecto_PROCESO, 2567795/proyecto_FIN, 2567795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567800 | Proyecto de inversión | 532470.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532470.76, modificado:532470.76}} | Construcción de pavimentación de la calle Altamirano en la localidad San Martin, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 83691 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 83691 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.12, meta_modificada:218.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:Calle ALTAMIRANO Pueblo SAN MARTIN 39250 SAN MARTÍN, QUECHULTENANGO ENTRE Calle VERGELIA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle TEPEYAC SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-99.29424284, lat:17.46460367}} | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 532470.76 | 532470.76 | 532470.76 | 532470.76 | 532470.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F83691, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:532470.76, importe_modificado:532470.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.12}} | {2567800/proyecto_INICIO, 2567800/proyecto_PROCESO, 2567800/proyecto_FIN, 2567800/proyecto_PROCESO, 2567800/proyecto_INICIO, 2567800/proyecto_FIN, 2567800/proyecto_PROCESO, 2567800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567801 | Proyecto de inversión | 1001898.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001898.14, modificado:1001898.14}} | Ampliación de red de electrificación en la localidad Teozintla, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 70199 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 70199 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.2, meta_modificada:1130.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo TEOZINTLA 39260 TEOZINTLA, QUECHULTENANGO Se localiza en el punto conocido como la Y de teozintla, lon:-99.14522451, lat:17.27323229}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1001898.14 | 1001898.14 | 1001898.14 | 1001898.14 | 1001898.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F70199, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1001898.14, importe_modificado:1001898.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1130.2}} | {2567801/proyecto_INICIO, 2567801/proyecto_PROCESO, 2567801/proyecto_FIN, 2567801/proyecto_INICIO, 2567801/proyecto_PROCESO, 2567801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567802 | Proyecto de inversión | 674378.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674378.86, modificado:674378.86}} | Rehabilitación de red de agua entubada en la localidad Jalapa, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 81737 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 81737 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.67, meta_modificada:678.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:Pueblo JALAPA 39260 JALAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA TIENDA CONOCIDA COMO TIENDITA JALAPA., lon:-99.27470261, lat:17.33771882}} | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 674378.86 | 674378.86 | 674378.86 | 674378.86 | 674378.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F81737, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:674378.86, importe_modificado:674378.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.67}} | {2567802/proyecto_INICIO, 2567802/proyecto_PROCESO, 2567802/proyecto_INICIO, 2567802/proyecto_FIN, 2567802/proyecto_PROCESO, 2567802/proyecto_FIN, 2567802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567808 | Proyecto de inversión | 2062982.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2062982.79, modificado:2062982.79}} | Construcción de pavimentación de la calle El amate en la localidad Ostocapa, Municipio Quechultenango, Estado de Guerrero. - 69854 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 69854 | S | 399 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1445.05, meta_modificada:1445.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:Calle EL AMATE Pueblo OSTOCAPA 39250 OSTOCAPA, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ CON DIRECCION AL PUNTO CONOCIDO COMO EL AMATE AMARILLO., lon:-99.22657541, lat:17.44660014}} | 2025-08-01 | 2025-09-13 | 2062982.79 | 2062982.79 | 2062982.79 | 2062982.79 | 2062982.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F69854, contratista:ADANELLID JIMENEZ ASTUDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2062982.79, importe_modificado:2062982.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.05}} | {2567808/proyecto_INICIO, 2567808/proyecto_FIN, 2567808/proyecto_INICIO, 2567808/proyecto_FIN, 2567808/proyecto_PROCESO, 2567808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567163 | Proyecto de inversión | 2436290 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436290.0, modificado:2436290.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: OCOTITO - TLAHUIZAPA DE LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75668 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75668 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:58, direccion:Camino TLAHUIZAPA - OCOTITO 10 1 39115 TLAHUIZAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CAMINO RURAL EN TLAHUIZAPA , lon:-99.60233104, lat:17.29972047}} | 2025-06-17 | 2025-08-14 | 2436290 | 2436290 | 2436290 | 2436290 | 2436290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR037-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2436290.0, importe_modificado:2436290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2567163/proyecto_INICIO, 2567163/proyecto_PROCESO, 2567163/proyecto_FIN, 2567163/proyecto_INICIO, 2567163/proyecto_PROCESO, 2567163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567164 | Proyecto de inversión | 2634451.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2634451.74, modificado:2634451.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE MAR MEDITERRANEO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+027.00 DE LA COLONIA SECCIÓN SEPTIMA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75629 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75629 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.63, meta_modificada:145.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle MAR MEDITERRANEO Colonia SECCION SEPTIMA 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle MAR MEDITERRANEO Y TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+027.00, lon:-99.51882556, lat:17.56030423}} | 2025-06-12 | 2025-08-16 | 2634451.74 | 2634451.74 | 2634451.74 | 2634451.74 | 2634451.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB037-2025, contratista:HERMOJB CONSTRUCTORA, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2634451.74, importe_modificado:2634451.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.63}} | {2567164/proyecto_INICIO, 2567164/proyecto_PROCESO, 2567164/proyecto_FIN, 2567164/proyecto_INICIO, 2567164/proyecto_PROCESO, 2567164/proyecto_FIN, 2567164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567165 | Proyecto de inversión | 2465161.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465161.03, modificado:2465161.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO: CALLE SAHOP-KM 0+100 DE LA COLONIA CIPATLI 2a SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRRO. - 40777 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 40777 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle SAHOP Colonia CIPATLI 2a 39095 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle CHIMALPOPOCA Y CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO: CALLE SAHOP-KM 0+100, lon:-99.4821116, lat:17.5232709}} | 2025-05-05 | 2025-07-05 | 2465161.03 | 2465161.03 | 2465161.03 | 2465161.03 | 2465161.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB019-2025, contratista:AAR LEAL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2465161.03, importe_modificado:2465161.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2567165/proyecto_PROCESO, 2567165/proyecto_INICIO, 2567165/proyecto_FIN, 2567165/proyecto_INICIO, 2567165/proyecto_PROCESO, 2567165/proyecto_FIN, 2567165/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567166 | Proyecto de inversión | 1003751.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003751.48, modificado:1003751.48}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: JULIAN BLANCO - CARRIZAL DE LA VÍA DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LA VIA, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75670 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75670 | S | 197 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CARRIZAL DE LA VIA - JULIAN BLANCO 10 1 39110 CARRIZAL DE LA VÍA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CAMINO RURAL , lon:-99.50936527, lat:17.20250687}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1003751.48 | 1003751.48 | 1003751.48 | 1003751.48 | 1003751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR035-2025, contratista:GETDATA, S.A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1003751.48, importe_modificado:1003751.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2567166/proyecto_FIN, 2567166/proyecto_PROCESO, 2567166/proyecto_INICIO, 2567166/proyecto_PROCESO, 2567166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567167 | Proyecto de inversión | 2330207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2330207.16, modificado:2330207.16}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: CHILPANCINGO-LLANOS DE TEPOXTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28008 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28008 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:Camino llanos de tepoxtepec - chilpancingo 9 1 39107 LLANOS DE TEPOXTEPEC, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO camino llanos de tepoxtepec - Chilpancingo , lon:-99.52639143, lat:17.47641119}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2330207.16 | 2330207.16 | 2330207.16 | 2330207.16 | 2330207.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR021-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2330207.16, importe_modificado:2330207.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2567167/proyecto_FIN, 2567167/proyecto_PROCESO, 2567167/proyecto_FIN, 2567167/proyecto_INICIO, 2567167/proyecto_PROCESO, 2567167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567168 | Proyecto de inversión | 2619996.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619996.45, modificado:2619996.45}} | CONSTRUCCIÒN DE MURO DE CONTENCIÒN DEL ANDADOR 12 DE DICIEMBRE TRAMO:KM 0+000- KM 0+017 DE LA COLONIA NOCHE BUENA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 56202 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 56202 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:827.87, meta_modificada:827.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Andador 12 DE DICIEMBRE Colonia NOCHE BUENA 39038 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ANDADRO 12 DE DICIEMBRE, TRAMO; KM 0+000-KM 0+017, lon:-99.51976937, lat:17.56013396}} | 2025-05-15 | 2025-07-12 | 2619996.45 | 2619996.45 | 2619996.45 | 2619996.45 | 2619996.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB025-2025, contratista:GRUPO IZAARQ GLOBAL, PROYECTOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2619996.45, importe_modificado:2619996.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:827.87}} | {2567168/proyecto_INICIO, 2567168/proyecto_PROCESO, 2567168/proyecto_FIN, 2567168/proyecto_PROCESO, 2567168/proyecto_FIN, 2567168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567170 | Proyecto de inversión | 2092579.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2092579.63, modificado:2092579.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARQUITECTURA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+106.50 DE LA COLONIA REFORMA UNIVERSITARIA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 68115 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 68115 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.35, meta_modificada:970.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle ARQUITECTURA Colonia REFORMA UNIVERSITARIA 39094 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COL RFORMA UNIVERSITARIA , lon:-99.48405876, lat:17.51367867}} | 2025-05-28 | 2025-08-02 | 2092579.63 | 2092579.63 | 2092579.63 | 2092579.63 | 2092579.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB030-2025, contratista:CRISUL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, S.A, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:2092579.63, importe_modificado:2092579.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.35}} | {2567170/proyecto_INICIO, 2567170/proyecto_PROCESO, 2567170/proyecto_FIN, 2567170/proyecto_PROCESO, 2567170/proyecto_FIN, 2567170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567171 | Proyecto de inversión | 1299003.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299003.21, modificado:1299003.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE USOS MULTIPLES DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA CON C.C.T. 12EJN0401F DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 14959 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 14959 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.2, meta_modificada:316.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:51, direccion:39110 SAN CRISTÓBAL, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA , lon:-99.93328473, lat:17.27650291}} | 2025-03-27 | 2025-04-25 | 1299003.21 | 1299003.21 | 1299003.21 | 1299003.21 | 1299003.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-EDU003-2025, contratista:PLANO SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1299003.21, importe_modificado:1299003.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.2}} | {2567171/proyecto_INICIO, 2567171/proyecto_FIN, 2567171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567173 | Proyecto de inversión | 608741.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608741.7, modificado:608741.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DEL SUR DE LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 89907 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 89907 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.5, meta_modificada:292.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DEL SUR Colonia UNIVERSAL 39000 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Calle PRIVADA DEL SUR Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA DEL SUR DE LA COLONIA UNIVERSAL, lon:-99.49551452, lat:17.53956347}} | 2025-06-06 | 2025-07-05 | 608741.7 | 608741.7 | 608741.7 | 608741.7 | 608741.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB041-2025, contratista:MARCO ANTONIO PEREZ CARBAJAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:608741.7, importe_modificado:608741.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.5}} | {2567173/proyecto_INICIO, 2567173/proyecto_PROCESO, 2567173/proyecto_INICIO, 2567173/proyecto_PROCESO, 2567173/proyecto_FIN, 2567173/proyecto_INICIO, 2567173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567174 | Proyecto de inversión | 1092780.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092780.18, modificado:1092780.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÀULICO DE LA AVENIDA NUEVA JERUSALEM TRAMO: KM. 0+000 - CALLE NAZARET DE LA COLONIA SAN ANGEL DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO. - 79639 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 79639 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.59, meta_modificada:458.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle NAZARETH Colonia SAN ANGEL 39048 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ENTRE Avenida NUEVA JERUSALEM Y Calle NAZARETH COL. SAN ANGEL , lon:-99.48759689, lat:17.55992083}} | 2025-04-04 | 2025-05-03 | 1092780.18 | 1092780.18 | 1092780.18 | 1092780.18 | 1092780.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-URB012-2025, contratista:ALEJANDRO ROJAS PAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, monto:1092780.18, importe_modificado:1092780.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.59}} | {2567174/proyecto_INICIO, 2567174/proyecto_PROCESO, 2567174/proyecto_FIN, 2567174/proyecto_PROCESO, 2567174/proyecto_FIN, 2567174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567175 | Proyecto de inversión | 2456541.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456541.85, modificado:2456541.85}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: COACOYULILLO-CARRIZAL DE PINZON DE LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE PINZON, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 27997 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 27997 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:31, direccion:Camino COACOYULILLO - CARRIZAL DE PINZON 4 1 39123 CARRIZAL DE PINZÓN, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO COACOYULILLO-CARRIZAL DE PINZON , lon:-99.73636227, lat:17.3560007}} | 2025-03-19 | 2025-05-17 | 2456541.85 | 2456541.85 | 2456541.85 | 2456541.85 | 2456541.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR019-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:2456541.85, importe_modificado:2456541.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2567175/proyecto_INICIO, 2567175/proyecto_PROCESO, 2567175/proyecto_FIN, 2567175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567177 | Proyecto de inversión | 2761192.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2761192.34, modificado:2761192.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DE LA BARRANCA TECOLOTE TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+050 DE LA COLONIA MARIA DOLORES DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 84185 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 84185 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle SAN MIGUEL Colonia MARIA DOLORES 39016 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO EN LA BARRANCA EL TECOLOTE , lon:-99.52141372, lat:17.5790633}} | 2025-06-06 | 2025-08-07 | 2761192.34 | 2761192.34 | 2761192.34 | 2761192.34 | 2761192.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AAD-FAISMUN-DRE012-2025, contratista:GRUPO CESAZUR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:2761192.34, importe_modificado:2761192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2567177/proyecto_FIN, 2567177/proyecto_PROCESO, 2567177/proyecto_INICIO, 2567177/proyecto_PROCESO, 2567177/proyecto_INICIO, 2567177/proyecto_FIN, 2567177/proyecto_PROCESO, 2567177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567178 | Proyecto de inversión | 1793109.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1793109.44, modificado:1793109.44}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: COACOYULILLO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. - 75642 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 75642 | S | 800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.4, meta_modificada:18.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:25, direccion:Camino COACOYULILLO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ 18 1 39015 AGUA HERNÁNDEZ, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO TRAMO: COACOYULILLO - RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ , lon:-99.70355127, lat:17.415335}} | 2025-06-16 | 2025-09-09 | 1793109.44 | 1793109.44 | 1793109.44 | 1793109.44 | 1793109.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR034-2025, contratista:MARIA FERNANDA GARCIA SANCHEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1793109.44, importe_modificado:1793109.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.4}} | {2567178/proyecto_INICIO, 2567178/proyecto_PROCESO, 2567178/proyecto_FIN, 2567178/proyecto_PROCESO, 2567178/proyecto_FIN, 2567178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567179 | Proyecto de inversión | 1831655.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831655.38, modificado:1831655.38}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: AZINYAHUALCO-EL FRESNO DE LA LOCALIDAD DE AZINYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO - 28822 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chilpancingo de los Bravo | 28822 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:Camino azinyahualco - el fresno 12 1 39103 AZINYAHUALCO (CAÑADA DE AZINYAHUALCO), CHILPANCINGO DE LOS BRAVO azinyahualco- el fresno , lon:-99.5579108, lat:17.40587369}} | 2025-03-19 | 2025-05-02 | 1831655.38 | 1831655.38 | 1831655.38 | 1831655.38 | 1831655.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHG-COP-AD-FAISMUN-UCR028-2025, contratista:GETDATA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRABO GUERRERO., monto:1831655.38, importe_modificado:1831655.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2567179/proyecto_FIN, 2567179/proyecto_INICIO, 2567179/proyecto_PROCESO, 2567179/proyecto_FIN, 2567179/proyecto_INICIO, 2567179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567282 | Proyecto de inversión | 1303373.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303373.65, modificado:1303373.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CERRADA 5 DE FEBRERO, ESQUINA CON CALLE DEL PIPILA, COL. BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 90575 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 90575 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia BENITO JUAREZ 40130 CIUDAD DE HUITZUCO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Cerrada 5 DE FEBRERO Y Calle DEL PIPILA Calle NICOLAS BRAVO AL SITIO DE LA OBRA SE LLEGA POR CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA NICOLAS BRA, lon:-99.34268, lat:18.29737174}} | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 1303373.65 | 1303373.65 | 1303373.65 | 1303373.65 | 1303373.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-018-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1303373.65, importe_modificado:1303373.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2567282/proyecto_INICIO, 2567282/proyecto_FIN, 2567282/proyecto_PROCESO, 2567282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567283 | Proyecto de inversión | 2210749.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210749.53, modificado:2210749.53}} | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TLAXMALAC, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 53847 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 53847 | S | 1074 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.42, meta_modificada:5200.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo TLAXMALAC 40133 TLAXMALAC, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y TLAXMALAC ES LA SEGUNDA COMUNIDAD MÁS GRANDE DEL MUNICIPIO, SE LOCALIZA A 15.60 KMS AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. , lon:-99.41414048, lat:18.35504504}} | 2025-05-28 | 2025-07-10 | 2210749.53 | 2210749.53 | 2210749.53 | 2210749.53 | 2210749.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-017-AD-2025-FAISMUN, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:2210749.53, importe_modificado:2210749.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.42}} | {2567283/proyecto_PROCESO, 2567283/proyecto_INICIO, 2567283/proyecto_FIN, 2567283/proyecto_PROCESO, 2567283/proyecto_FIN, 2567283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568363 | Proyecto de inversión | 544594.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544594.1, modificado:544594.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPECOACUILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 61850 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 61850 | S | 825 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA NACIONAL Pueblo TEPECOACUILCO 40160 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle MANUEL ALTAMIRANO Calle BUGAMBILIAS LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE LLEVARA A CABO, lon:-99.46341097, lat:18.28706023}} | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 544594.1 | 544594.1 | 544594.1 | 544594.1 | 544594.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:544594.1, importe_modificado:544594.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:600.0}} | {2568363/proyecto_INICIO, 2568363/proyecto_PROCESO, 2568363/proyecto_FIN, 2568363/proyecto_INICIO, 2568363/proyecto_PROCESO, 2568363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568366 | Proyecto de inversión | 1015521.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015521.03, modificado:1015521.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO SEGUNDA ETAPA (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) EN LA LOCALIDAD DE SABANA GRANDE, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 56243 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 56243 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.69, meta_modificada:765.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle REFORMA Pueblo SABANA GRANDE 40162 SABANA GRANDE, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle RIO COPALA Calle EMILIANO ZAPATA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOVITA DELGADO DE ABARCA, lon:-99.54866734, lat:18.15798304}} | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 1015521.03 | 1015521.03 | 1015521.03 | 1015521.03 | 1015521.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-013-2025-AD, contratista:LETICIA DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1015521.03, importe_modificado:1015521.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.69}} | {2568366/proyecto_INICIO, 2568366/proyecto_PROCESO, 2568366/proyecto_INICIO, 2568366/proyecto_PROCESO, 2568366/proyecto_FIN, 2568366/proyecto_PROCESO, 2568366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568367 | Proyecto de inversión | 130537.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130537.71, modificado:130537.71}} | DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 236 ESCUDO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO FUERRERO. - 56437 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 56437 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo TIERRA COLORADA 40165 TIERRA COLORADA, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE LA ESCUELA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA SALIDA DE TIERRA COLO, lon:-99.47779397, lat:18.26541783}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 130537.71 | 130537.71 | 130537.71 | 130537.71 | 130537.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:130537.71, importe_modificado:130537.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2568367/proyecto_INICIO, 2568367/proyecto_PROCESO, 2568367/proyecto_FIN, 2568367/proyecto_INICIO, 2568367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568368 | Proyecto de inversión | 1201354.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201354.65, modificado:1201354.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TEPAXTITLAN, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 83190 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 83190 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.83, meta_modificada:701.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Pueblo TEPAXTITLAN 40166 TEPECOACUILCO DE TRUJANO, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle ZAPATA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle NICOLAS BRAVO A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALERIO TRUJANO , lon:-99.45996231, lat:18.28946817}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 1201354.65 | 1201354.65 | 1201354.65 | 1201354.65 | 1201354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-024-2025-AD, contratista:LETICIA DIAZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1201354.65, importe_modificado:1201354.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.83}} | {2568368/proyecto_PROCESO, 2568368/proyecto_FIN, 2568368/proyecto_INICIO, 2568368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568372 | Proyecto de inversión | 108060.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108060.67, modificado:108060.67}} | FOLIO 3 DE 4 CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE: TEPECOACUILCO, SAN VICENTE PALAPA, CUEXCONTLAN Y XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. - 96372 | 12 | Guerrero | 59 | Tepecoacuilco de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepecoacuilco de Trujano | 96372 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo CUEXCONTLAN 40160 CUEXCONTLÁN, TEPECOACUILCO DE TRUJANO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA EJECUCION DE LAS 5 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE CUEXCONTLAN SE REALIZARÁN EN DIFER, lon:-99.4294483, lat:18.30481363}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 108060.67 | 108060.67 | 108060.67 | 108060.67 | 108060.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD, contratista:FREDY ORTIZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO, monto:1015770.3, importe_modificado:1015770.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2568372/proyecto_PROCESO, 2568372/proyecto_INICIO, 2568372/proyecto_FIN, 2568372/proyecto_PROCESO, 2568372/proyecto_FIN, 2568372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO TEPECOACUILCO-DOP-FISM-029-2025-AD SE VALIDO EN 4 FOLIOS DIFERENTES LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 96360,96365,96372, 96374. POR TAL RAZON LA SUMA DE LOS 4 PROYECTOS VALIDADOS CON ESTOS FOLIOS DAN EL MONTO TODAL DEL CONTRATO. COMO SON PROYECTOS DE VIVIENDA SE NOS PIDE ESPECIFICAR A QUE COMUNIDAD SE LE REALIZAN. , trimestre:3.0, usuario:luciolozanoo, fecha:2025-10-20}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568375 | Proyecto de inversión | 879395.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879395.95, modificado:879395.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUIXTITLA EN LA LOCALIDAD DE NOXTEPEC , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 72599 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 72599 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:14, direccion:Calle HUIXTITLA Pueblo NOXTEPEC 40371 NOXTEPEC, TETIPAC ENTRE Calle HUIXTITLA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL PROVENIENTES DE LA CABECERA MPAL, AVANZAR POR LA MISMA HASTA LLEGAR A CALLE 16 DE SE, lon:-99.69731177, lat:18.66223447}} | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 879395.95 | 879395.95 | 879395.95 | 879395.95 | 879395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/031/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:879395.95, importe_modificado:879395.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {2568375/proyecto_PROCESO, 2568375/proyecto_FIN, 2568375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568376 | Proyecto de inversión | 668883.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668883.02, modificado:668883.02}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 58813 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 58813 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.87, meta_modificada:463.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:26, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo SANTA CRUZ 40360 SANTA CRUZ, TETIPAC ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle COMISARIA Al llegar a la localidad avanzar por calle santa cruz hasta llegar a les escuela primaria girar a la izquierda y a 20 mts aproxi, lon:-99.71405769, lat:18.6597662}} | 2025-07-08 | 2025-08-05 | 668883.02 | 668883.02 | 668883.02 | 668883.02 | 668883.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/018/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:668883.02, importe_modificado:668883.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.87}} | {2568376/proyecto_INICIO, 2568376/proyecto_FIN, 2568376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568377 | Proyecto de inversión | 1022059.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022059.95, modificado:1022059.95}} | REHABILITACIÓN DE 6.40 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO: CHONTALPAN-ATENCAHUITES, EN ATENCAHUITES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRRERO - 56688 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 56688 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Camino / Terracería ATENCAHUITES - CHONTALPAN 0 200 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC El proyecto inicia en donde termina la calle Principal como punto de referencia a la altura de el acceso a la escuela Primaria Emiliano Zapata , lon:-99.731498, lat:18.72198275}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 1022059.95 | 1022059.95 | 1022059.95 | 1022059.95 | 1022059.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/017/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1022059.95, importe_modificado:1022059.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2568377/proyecto_INICIO, 2568377/proyecto_FIN, 2568377/proyecto_INICIO, 2568377/proyecto_FIN, 2568377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568379 | Proyecto de inversión | 978291.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978291.43, modificado:978291.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 62084 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 62084 | S | 389 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:Calle Principal Pueblo San Andrés 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC ENTRE Calle Principal Y Calle de la comisaría El proyecto se localiza en calle Principal como referencia inicia en donde se ubica la Comisaria Mpal de la localidad , lon:-99.61105287, lat:18.64785444}} | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 978291.43 | 978291.43 | 978291.43 | 978291.43 | 978291.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/030/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:978291.43, importe_modificado:978291.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2568379/proyecto_INICIO, 2568379/proyecto_PROCESO, 2568379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568381 | Proyecto de inversión | 372825.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372825.06, modificado:372825.06}} | REHABILITACIÓN DE 2.55 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO; SAN GABRIELITO-BORDO MORA, EN BORDO MORA. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 58443 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 58443 | S | 69 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:34, direccion:Camino / Terracería Bordo Mora - San Gabrielito 0 200 40360 BORDO MORA, TETIPAC . EL proyecto inicia en desviación a Bordo Mora sobre la carretera el Bosque - EL Sauz,, lon:-99.6982875, lat:18.70110031}} | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 372825.06 | 372825.06 | 372825.06 | 372825.06 | 372825.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/025/2025, contratista:CONSTRUMOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:372825.06, importe_modificado:372825.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.55}} | {2568381/proyecto_INICIO, 2568381/proyecto_PROCESO, 2568381/proyecto_FIN, 2568381/proyecto_INICIO, 2568381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568704 | Proyecto de inversión | 1100052.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100052.7, modificado:1100052.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 53120 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 53120 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle ABASOLO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA 338.80 MTS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO DE G, lon:-98.49043038, lat:17.90429192}} | 2025-06-27 | 2025-07-26 | 1100052.7 | 1100052.7 | 1100052.7 | 1100052.7 | 1100052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-008-AD, contratista:DANIELA SOLANO SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:1100052.7, importe_modificado:1100052.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2568704/proyecto_INICIO, 2568704/proyecto_FIN, 2568704/proyecto_PROCESO, 2568704/proyecto_FIN, 2568704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568706 | Proyecto de inversión | 2161651.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161651.17, modificado:2161651.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE XOCHIHUEHUETLAN - 52994 | 12 | Guerrero | 70 | Xochihuehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochihuehuetlán | 52994 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo XOCHIHUEHUETLAN 41240 XOCHIHUEHUETLÁN, XOCHIHUEHUETLÁN ENTRE Calle 2 ORIENTE Y Calle HEROICO COLEGIO MILITAR Calle 4 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA 241.80 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO DE GOBIERN, lon:-98.48547902, lat:17.90673957}} | 2025-06-26 | 2025-08-24 | 2161651.17 | 2161651.17 | 2161651.17 | 2161651.17 | 2161651.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCX-FAISMUN-2025-007-AD, contratista:ALDAIR MARTINEZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIHUEHUETLAN, monto:2161651.17, importe_modificado:2161651.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1053.0}} | {2568706/proyecto_INICIO, 2568706/proyecto_PROCESO, 2568706/proyecto_FIN, 2568706/proyecto_PROCESO, 2568706/proyecto_INICIO, 2568706/proyecto_FIN, 2568706/proyecto_INICIO, 2568706/proyecto_PROCESO, 2568706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569040 | Proyecto de inversión | 1499136.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499136.74, modificado:1499136.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL S/N DEL KM 0+000 A 0+100 EN LA LOCALIDAD DE TEQUIXCA, DEL MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GUERRERO. - 56215 | 12 | Guerrero | 79 | José Joaquín de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de José Joaquín de Herrera | 56215 | S | 177 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:53, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo TEQUIXCA 41120 TEQUIXCA, JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE RUMBO A LA ESC. PRIMARIA LA OBRA SE REALIZARA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, A 100 METRO, lon:-99.0112, lat:17.43866198}} | 2025-07-02 | 2025-08-15 | 1499136.74 | 1499136.74 | 1499136.74 | 1499136.74 | 1499136.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJJH/DOP/FAISMUN/AD/2025/1, contratista:CONSTRUCTORA LAYMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE JOAQUIN DE HERREA, monto:1499136.74, importe_modificado:1499136.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2569040/proyecto_PROCESO, 2569040/proyecto_FIN, 2569040/proyecto_INICIO, 2569040/proyecto_FIN, 2569040/proyecto_PROCESO, 2569040/proyecto_FIN, 2569040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567809 | Proyecto de inversión | 1432028.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432028.83, modificado:1432028.83}} | Rehabilitación de bacheo profundo en el camino crucero Colotlipa Colonia Rubén Figueroa Alcocer, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 61892 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 61892 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.21, meta_modificada:128.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:97, direccion:Camino Crucero colotlipa - Colonia Rubén Figueroa Alcocer 3 300 39260 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO SE LOCALIZA EN EL PUENTO AXUXUCA., lon:-99.1441342, lat:17.38285896}} | 2025-07-10 | 2025-08-09 | 1432028.83 | 1432028.83 | 1432028.83 | 1432028.83 | 1432028.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F61892, contratista:JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1432028.83, importe_modificado:1432028.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.21}} | {2567809/proyecto_INICIO, 2567809/proyecto_PROCESO, 2567809/proyecto_INICIO, 2567809/proyecto_FIN, 2567809/proyecto_INICIO, 2567809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567811 | Proyecto de inversión | 1687789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687789.4, modificado:1687789.4}} | Construcción de pavimentación de la calle Rubén Figueroa en la localidad Colonia Rubén Figueroa Alcocer, Municipio de Quechultenango, Estado de Guerrero. - 79972 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quechultenango | 79972 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.46, meta_modificada:1171.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:97, direccion:Calle RUBEN FIGUEROA Pueblo COLONIA RUBEN FIGUEROA ALCOCER 39261 COLONIA RUBÉN FIGUEROA ALCOCER, QUECHULTENANGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOCUTLA Calle VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA COMISARIA., lon:-99.14488366, lat:17.38224107}} | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 1687789.4 | 1687789.4 | 1687789.4 | 1687789.4 | 1687789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMQG-FAISMUN25-AD-F79972, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1687789.4, importe_modificado:1687789.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.46}} | {2567811/proyecto_FIN, 2567811/proyecto_INICIO, 2567811/proyecto_PROCESO, 2567811/proyecto_FIN, 2567811/proyecto_PROCESO, 2567811/proyecto_FIN, 2567811/proyecto_INICIO, 2567811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567819 | Proyecto de inversión | 2392455.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392455.84, modificado:2392455.84}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA COLONIA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 107235 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 107235 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.9, meta_modificada:590.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Calle JUSTO SIERRA Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NICOLAS BRAVO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUSTO SIERRA, LA CALLE SIGUIENTE AL CURATO Y LA IGLESI, lon:-98.68562411, lat:16.81643003}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 2392455.84 | 2392455.84 | 2392455.84 | 2392455.84 | 2392455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0079/2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2392455.84, importe_modificado:2392455.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.9}} | {2567819/proyecto_PROCESO, 2567819/proyecto_FIN, 2567819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567820 | Proyecto de inversión | 1212105.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212105.55, modificado:1212105.55}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO LLANO GUAJE - RIO IGUAPA - COLONIA GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 109622 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 109622 | S | 621 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.04, meta_modificada:32.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:33, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 32+040 32 40 41614 LLANO GUAJE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD DE RIO IGUAPA, COLONIA LA GUADALUPE, LLANO GUAJE, TODOS ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-98.568472, lat:16.9808494}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 1212105.55 | 1212105.55 | 1212105.55 | 1212105.55 | 1212105.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0023/2025, contratista:FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1212105.55, importe_modificado:1212105.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.04}} | {2567820/proyecto_INICIO, 2567820/proyecto_PROCESO, 2567820/proyecto_FIN, 2567820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567821 | Proyecto de inversión | 846609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846609.89, modificado:846609.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO DE JICAMALTEPEC LA MONTAÑA-CERRO ZAPOTE COYUL CHIQUITO-LLANO SILLETA-COYUL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO. - 109203 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 109203 | S | 436 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.26, meta_modificada:17.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 17+260 17 260 41614 JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE LOCALIZAN EN DIFERENTES TRAMOS DE LAS LOCALIDADES, DOS SE ENCUENTRAS ENTRE LA LOCALIDAD DE COYUL CHIQUITO DES, lon:-98.59572187, lat:16.95474746}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 846609.89 | 846609.89 | 846609.89 | 846609.89 | 846609.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0021/2025, contratista:FI CONSTRUCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:846609.89, importe_modificado:846609.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.26}} | {2567821/proyecto_INICIO, 2567821/proyecto_PROCESO, 2567821/proyecto_FIN, 2567821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567822 | Proyecto de inversión | 1811590.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811590.25, modificado:1811590.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 102349 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 102349 | S | 1897 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.95, meta_modificada:847.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PRINCIPAL Calle BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.65533947, lat:16.95281958}} | 2025-09-20 | 2025-11-18 | 1811590.25 | 1811590.25 | 1811590.25 | 1811590.25 | 1811590.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0109/2025, contratista:MARIA ESTHER MENDOZA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1811590.25, importe_modificado:1811590.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.95}} | {2567822/proyecto_INICIO, 2567822/proyecto_PROCESO, 2567822/proyecto_INICIO, 2567822/proyecto_PROCESO, 2567822/proyecto_FIN, 2567822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567824 | Proyecto de inversión | 1249998.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249998.95, modificado:1249998.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DE LA COLONIA JUQUILA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 102700 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 102700 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.98, meta_modificada:691.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Pueblo SAN LUIS ACATLAN 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE SAN ANTONIO A DOS CUADRA DE LA CAPILLA DE LA C, lon:-98.7284297, lat:16.80376448}} | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 1249998.95 | 1249998.95 | 1249998.95 | 1249998.95 | 1249998.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0064/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1249998.95, importe_modificado:1249998.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.98}} | {2567824/proyecto_PROCESO, 2567824/proyecto_FIN, 2567824/proyecto_PROCESO, 2567824/proyecto_FIN, 2567824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567825 | Proyecto de inversión | 993009.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993009.58, modificado:993009.58}} | AMPLIACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 117526 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 117526 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.35, meta_modificada:262.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:Calle ALTAMIRANO Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle TLAPA-MARQUELIA Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA TLAPA -MARQUELIA, JUSTO EN LA C, lon:-98.74441095, lat:16.89310899}} | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 993009.58 | 993009.58 | 993009.58 | 993009.58 | 993009.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0088/2025, contratista:CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:993009.58, importe_modificado:993009.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.35}} | {2567825/proyecto_PROCESO, 2567825/proyecto_INICIO, 2567825/proyecto_FIN, 2567825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567826 | Proyecto de inversión | 2006990.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006990.42, modificado:2006990.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 118138 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 118138 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1192.8, meta_modificada:1192.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:Calle ALTAMIRANO Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle TLAPA-MARQUELIA Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA A LA DERECHA DE LA CARRETERA TLAPA-MARQU, lon:-98.74441095, lat:16.89312952}} | 2025-09-15 | 2025-11-08 | 2006990.42 | 2006990.42 | 2006990.42 | 2006990.42 | 2006990.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0089/2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2006990.42, importe_modificado:2006990.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1192.8}} | {2567826/proyecto_PROCESO, 2567826/proyecto_FIN, 2567826/proyecto_INICIO, 2567826/proyecto_FIN, 2567826/proyecto_INICIO, 2567826/proyecto_PROCESO, 2567826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567828 | Proyecto de inversión | 549998.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549998.56, modificado:549998.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA PUBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MESON, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 107837 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 107837 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Calle calle principal Pueblo El mesón 41637 EL MESÓN, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TLAPA-MARQUELIA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DEL MESÓN EN EL AUDITORIO DE LA MISMA LOCALIDAD. , lon:-98.72744073, lat:16.76464526}} | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 549998.56 | 549998.56 | 549998.56 | 549998.56 | 549998.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0092/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:549998.56, importe_modificado:549998.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.6}} | {2567828/proyecto_PROCESO, 2567828/proyecto_INICIO, 2567828/proyecto_PROCESO, 2567828/proyecto_INICIO, 2567828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567829 | Proyecto de inversión | 1427670.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1427670.77, modificado:1427670.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN. - 103533 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 103533 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.3, meta_modificada:25.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Camino 0+000 - 25+300 25 300 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LOS CAMINOS SACACOSECHAS SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL, CAMINO CERRO CARRIZO, CAMINO CERRO ARENAL, CAMINO CERRO CUATE, CAMINO CERRO C, lon:-98.69522911, lat:16.81505108}} | 2025-09-10 | 2025-10-10 | 1427670.77 | 1427670.77 | 1427670.77 | 1427670.77 | 1427670.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0016/2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1427670.77, importe_modificado:1427670.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.3}} | {2567829/proyecto_PROCESO, 2567829/proyecto_FIN, 2567829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567287 | Proyecto de inversión | 202152.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202152.81, modificado:202152.81}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CARRETERA PASO MORELOS A TUZANTLAN KM 0+000.00 AL 0+053.13 Y TRAMO PASO MORELOS A SAN MIGUEL DE LAS PALMAS KM 0+000.00 AL 0+034.75 EN LA LOCALIDAD DE PASO MORELOS, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 99831 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 99831 | S | 531 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.95, meta_modificada:74.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:29, direccion:Calle CARR A ATENANGO Y CARR A SAN MIGUEL Pueblo PASO MORELOS 40143 PASO MORELOS (CUETLAJUCHI), HUITZUCO DE LOS FIGUEROA ENTRE Calle CARR A SAN MIGUEL DE LAS PALMAS Y Calle CARR IGUALA A ATENANGO Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIDA, lon:-99.20848293, lat:18.22282705}} | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 202152.81 | 202152.81 | 202152.81 | 202152.81 | 202152.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-024-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSORTIUM Y PROYECTOS INTEGRALES DIVAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:202152.81, importe_modificado:202152.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.95}} | {2567287/proyecto_INICIO, 2567287/proyecto_PROCESO, 2567287/proyecto_FIN, 2567287/proyecto_INICIO, 2567287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567288 | Proyecto de inversión | 1985972.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985972.71, modificado:1985972.71}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, TRAMO ATETETLA DEL KM. 0+260.00 AL KM 0+547.50 DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 112760 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 112760 | S | 9283 | 8267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.5, meta_modificada:287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal RANCHO DEL CURA - ATENANGO 15 188 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL A, lon:-99.39038159, lat:18.32878134}} | 2025-08-07 | 2025-09-10 | 1985972.71 | 1985972.71 | 1985972.71 | 1985972.71 | 1985972.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-022-AD-2025-FAISMUN, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1985972.71, importe_modificado:1985972.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.5}} | {2567288/proyecto_INICIO, 2567288/proyecto_PROCESO, 2567288/proyecto_FIN, 2567288/proyecto_INICIO, 2567288/proyecto_FIN, 2567288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567289 | Proyecto de inversión | 1393533.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393533.82, modificado:1393533.82}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 55366 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 55366 | S | 665 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.27, meta_modificada:15.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:Camino CHAUCINGO - SAN MIGUEL DE LAS PALMAS 15 272 40141 CHAUCINGO, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA POBLACIÓN DE CHAUCINGO SE ENCUENTRA A 30.4 KM AL ESTE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO. SE LLEGA POR LA CARRETERA HUITZUCO A CHAUCINGO, PASAND, lon:-99.11410805, lat:18.2944225}} | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 1393533.82 | 1393533.82 | 1393533.82 | 1393533.82 | 1393533.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-008-AD-2025-FAISMUN, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1393533.82, importe_modificado:1393533.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.27}} | {2567289/proyecto_PROCESO, 2567289/proyecto_FIN, 2567289/proyecto_PROCESO, 2567289/proyecto_FIN, 2567289/proyecto_INICIO, 2567289/proyecto_FIN, 2567289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567290 | Proyecto de inversión | 245002.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245002.14, modificado:245002.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TLAPALA A LOS PARAJES AMATE AMARILLO Y LA CAÑADA DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 67644 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 67644 | S | 314 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.18, meta_modificada:4.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:Camino / Brecha TLAPALA - PARAJES AMATE AMARILLO Y LA CAÑADA 4 184 40132 TLAPALA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA POBLACIÓN DE TLAPALA SE ENCUENTRA A 11.3 KMS AL SUR DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, LLEGAMOS POR LA CARRETERA A CACAHUANANCHE,, lon:-99.34455685, lat:18.2392845}} | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 245002.14 | 245002.14 | 245002.14 | 245002.14 | 245002.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-021-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:245002.14, importe_modificado:245002.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.18}} | {2567290/proyecto_INICIO, 2567290/proyecto_PROCESO, 2567290/proyecto_FIN, 2567290/proyecto_PROCESO, 2567290/proyecto_INICIO, 2567290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567291 | Proyecto de inversión | 427611.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427611.7, modificado:427611.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PEDRO PINEDA, CON DOTACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NÚM. 016 DE LA LOCALIDAD DE TULIMAN, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 63628 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 63628 | S | 71 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:Calle PEDRO PINEDA Pueblo TULIMAN 40150 TULIMÁN, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA Calle CRISTOBAL COLÓN TULIMAN ES LA COMUNIDAD MAS GRANDE DEL MUNICIPIO Y ES ZONA INDÍGENA. SE ENCUENTRA A 44.40 KMS AL SUR, SE LLEGA POR LA CARR. FED. MEXIC, lon:-99.25239775, lat:18.02263917}} | 2025-06-24 | 2025-07-10 | 427611.7 | 427611.7 | 427611.7 | 427611.7 | 427611.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-019-AD-2025-FAISMUN, contratista:CONSTRUCCIONES EDUMAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:427611.7, importe_modificado:427611.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2567291/proyecto_INICIO, 2567291/proyecto_PROCESO, 2567291/proyecto_FIN, 2567291/proyecto_INICIO, 2567291/proyecto_PROCESO, 2567291/proyecto_FIN, 2567291/proyecto_INICIO, 2567291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567292 | Proyecto de inversión | 1832905.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832905.9, modificado:1832905.9}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUITZUCO, TRAMO ATETETLA DEL KM. 0+000.00 AL KM 0+260.00 DEL MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GRO. - 112502 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitzuco de los Figueroa | 112502 | S | 9283 | 8267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada estatal RANCHO DEL CURA - ATENANGO 14 900 40133 ATETETLA, HUITZUCO DE LOS FIGUEROA LA LINEA DE CONDUCCIÓN FORMA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA QUE SE INICIA EN LA POBLACIÓN DE TLAXMALAC Y ESA LINEA TRAE EL A, lon:-99.39255385, lat:18.32890457}} | 2025-08-07 | 2025-09-09 | 1832905.9 | 1832905.9 | 1832905.9 | 1832905.9 | 1832905.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHF-DOP-CON-026-AD-2025-FAISMUN, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO, monto:1832905.9, importe_modificado:1832905.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2567292/proyecto_INICIO, 2567292/proyecto_PROCESO, 2567292/proyecto_FIN, 2567292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567298 | Proyecto de inversión | 3046328.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3046328.44, modificado:3046328.44}} | MEJORAMIENTO Y DESAZOLVE DE MATERIAL DEL CAUSE DEL RIO SAN JUAN, SECTOR NORTE TRAMO DEL 0+000 AL 2+273.00 ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE IGNACIO COMONFORT EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 111933 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 111933 | S | 4500 | 5390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8182.8, meta_modificada:8182.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río periferico norte - periferico sur 2 2273 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA la obra inicia en el Periférico Norte frente te a la veterinaria Anubis, y atraviéza el sector norte has, lon:-99.53203908, lat:18.3535992}} | 2025-04-25 | 2025-05-30 | 3046328.44 | 3046328.44 | 3046328.44 | 3046328.44 | 3046328.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-38, contratista:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3046328.44, importe_modificado:3046328.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8182.8}} | {2567298/proyecto_INICIO, 2567298/proyecto_PROCESO, 2567298/proyecto_FIN, 2567298/proyecto_INICIO, 2567298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567299 | Proyecto de inversión | 3234410.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234410.1, modificado:3234410.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA, TRAMO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, Y CALLE LEONARDO BRAVO DE LA COLONIA HEROES DEL SUR EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 76032 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 76032 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.0, meta_modificada:1272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Colonia HEROES DEL SUR 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle NABOR OJEDA Calle LEONARDO BRAVO La obra se encuentra como referencia la ig, lon:-99.54092495, lat:18.36467423}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 3234410.1 | 3234410.1 | 3234410.1 | 3234410.1 | 3234410.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-30, contratista:HEROTRACTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3234410.1, importe_modificado:3234410.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.0}} | {2567299/proyecto_INICIO, 2567299/proyecto_PROCESO, 2567299/proyecto_FIN, 2567299/proyecto_PROCESO, 2567299/proyecto_FIN, 2567299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568383 | Proyecto de inversión | 587654.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587654.97, modificado:587654.97}} | REHABILITACIÓN DE 3.20 KM CAMINO RURAL, TRAMO; SAN ANDRES-SALIDA AMATITLAN, EN SAN ANDRES. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 57601 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 57601 | S | 389 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:21, direccion:Camino / Terracería San Andres - Salida a Amatitlan 0 200 40363 SAN ANDRÉS, TETIPAC El proyecto se localiza en camino hacia a Amatitlan, como punto de referencia a un costado del camino Tetipac-Pezuapa a 100 mts aproximadamente pa, lon:-99.60918053, lat:18.65232036}} | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 587654.97 | 587654.97 | 587654.97 | 587654.97 | 587654.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/016/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:587654.97, importe_modificado:587654.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2568383/proyecto_PROCESO, 2568383/proyecto_FIN, 2568383/proyecto_INICIO, 2568383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568386 | Proyecto de inversión | 439558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.92, modificado:439558.92}} | REHABILITACIÓN DE 2.70 KMS DE CAMINO RURAL, TRAMO: TETIPAC-SANTIAGO, EN SANTIAGO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 60275 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 60275 | S | 259 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:Camino / Terracería Santigo - Tetipac 0 200 40363 SANTIAGO, TETIPAC El proyecto inicia en Camino a Tetipac e donde termina la calle Principal como referencia es en la desviación de camino que se dirige al panteón de la localidad, lon:-99.6354706, lat:18.640511}} | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 439558.92 | 439558.92 | 439558.92 | 439558.92 | 439558.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/026/2025, contratista:EMANUEL DOMINGUEZ ABARCA, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:439558.92, importe_modificado:439558.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} | {2568386/proyecto_INICIO, 2568386/proyecto_FIN, 2568386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568387 | Proyecto de inversión | 582872.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582872.08, modificado:582872.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PODER DIOS, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 61814 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 61814 | S | 109 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:Calle Principal Pueblo Poder de Dios 40371 PODER DE DIOS (SAN MATEO), TETIPAC ENTRE Callejón a iglesia Y Calle Principal El proyecto se localizará en calle principal como referencia a 80 mts aproximados pasando la iglesia de local, lon:-99.74653598, lat:18.64544069}} | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 582872.08 | 582872.08 | 582872.08 | 582872.08 | 582872.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/023/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:582872.08, importe_modificado:582872.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.5}} | {2568387/proyecto_INICIO, 2568387/proyecto_FIN, 2568387/proyecto_INICIO, 2568387/proyecto_FIN, 2568387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568388 | Proyecto de inversión | 603420.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603420.11, modificado:603420.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE ZAPALOTLA, LOCALIDAD TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 61645 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 61645 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.38, meta_modificada:354.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA 05 DE MAYO Barrio ZAPALOTLA, LOCALIDAD TETIPAC 40360 TETIPAC, TETIPAC ENTRE Calle PRIVADA 05 DE MAYO Y Calle 05 DE MAYO EL PROYECTO INICIA EN CALLE PRIVADA 05 DE MAYO COMO REFERENCIA PASANDO LA BODEGA DEL AYUNTAMIENT, lon:-99.64885029, lat:18.64195539}} | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 603420.11 | 603420.11 | 603420.11 | 603420.11 | 603420.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/029/2025, contratista:ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:603420.11, importe_modificado:603420.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.38}} | {2568388/proyecto_PROCESO, 2568388/proyecto_FIN, 2568388/proyecto_INICIO, 2568388/proyecto_FIN, 2568388/proyecto_INICIO, 2568388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568389 | Proyecto de inversión | 1196514.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196514.86, modificado:1196514.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 57791 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 57791 | S | 212 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:24, direccion:Calle LAS FLORES Pueblo SAN GREGORIO 40360 SAN GREGORIO, TETIPAC ENTRE Calle EL ARRAYAN Y Calle PANICUA EL proyecto se localiza en calle las flores como referencia en colindancia con calle El Arrayan justo enfrente de la entrada a, lon:-99.59507525, lat:18.6298278}} | 2025-07-09 | 2025-08-08 | 1196514.86 | 1196514.86 | 1196514.86 | 1196514.86 | 1196514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/019/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM-ABAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:1196514.86, importe_modificado:1196514.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2568389/proyecto_INICIO, 2568389/proyecto_PROCESO, 2568389/proyecto_INICIO, 2568389/proyecto_FIN, 2568389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568390 | Proyecto de inversión | 325882.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325882.87, modificado:325882.87}} | REHABILITACION DE 1.9 KMS DEL CAMINO RURAL, TRAMO: ATENCAHUITES-SALIDA A JUCHIMILPA, ATENCAHUITES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO - 60256 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 60256 | S | 142 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Atencahuites - Salida a Juchimilpa 0 200 40370 ATENCAHUITES, TETIPAC El proyecto se ubica sobre camino rural a la salida a Juchuimilpa en el punto conocido como entronque a la localidad de los Planes, lon:-99.7331629, lat:18.72514187}} | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 325882.87 | 325882.87 | 325882.87 | 325882.87 | 325882.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/020/2025, contratista:CONSTRUMOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:325882.87, importe_modificado:325882.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2568390/proyecto_INICIO, 2568390/proyecto_FIN, 2568390/proyecto_PROCESO, 2568390/proyecto_FIN, 2568390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568392 | Proyecto de inversión | 427167.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427167.17, modificado:427167.17}} | REHABILITACIÓN DE 2.65 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO; AHUALULCO-TOTONANCINTLA, EN TOTONANCINTLA. MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO. - 58088 | 12 | Guerrero | 60 | Tetipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetipac | 58088 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:Camino / Terracería TOTONANCINTLA - AHUALULCO 0 200 40374 TOTONANCINTLA, TETIPAC El proyecto se localiza en donde termina la calle principal como punta de referencia es el acceso principal y único a la localidad provenientes de la, lon:-99.63292743, lat:18.66841666}} | 2025-07-10 | 2025-07-31 | 427167.17 | 427167.17 | 427167.17 | 427167.17 | 427167.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TETIPAC/DDUYOP/AD/FAISMUN/024/2025, contratista:CONSTRUMOD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO, monto:427167.17, importe_modificado:427167.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.65}} | {2568392/proyecto_INICIO, 2568392/proyecto_FIN, 2568392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569065 | Proyecto de inversión | 1316020.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316020.2, modificado:1316020.2}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 62941 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 62941 | S | 85 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:32, direccion:Camino OJO DE AGUA - COLONIA DE OJO DE AGUA 5 655 39212 OJO DE AGUA, ÑUU SAVI DE COAPINO A PASCALA DE ORO, DESPUES DE CRUCERO DE LA FATIMA Y ANTES DE LLEGAR A LA CORTINA SE ENTRA A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, AUN LADO DE LA COMIS, lon:-98.99077823, lat:16.99652705}} | 2025-05-27 | 2025-06-25 | 1316020.2 | 1316020.2 | 1316020.2 | 1316020.2 | 1316020.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/023/2025, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1316020.2, importe_modificado:1316020.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:655.0}} | {2569065/proyecto_INICIO, 2569065/proyecto_FIN, 2569065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569066 | Proyecto de inversión | 985085.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985085.11, modificado:985085.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MUNICIPIO EN ÑUU SAVI, GUERRERO. - 51497 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 51497 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.89, meta_modificada:52.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia EL COQUILLO 39217 EL COQUILLO, ÑUU SAVI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Calle PRINCIPAL A LADO DERECHO DE LA CALLE PRINCIPAL, ABAJO DE LA IGLESIA Y TECHADO DEL PUEBLO., lon:-98.94409707, lat:16.90828788}} | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 985085.11 | 985085.11 | 985085.11 | 985085.11 | 985085.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/014/2025, contratista:JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE, convocante:ÑUU SAVI, monto:985085.11, importe_modificado:985085.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.89}} | {2569066/proyecto_PROCESO, 2569066/proyecto_INICIO, 2569066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569067 | Proyecto de inversión | 2235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235000.0, modificado:2235000.0}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO - 73186 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 73186 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA ANGOSTURA 39214 LA ANGOSTURA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE LADO ESTE DE LA LOCALIDAD, NO HAY CALLE, SE ACARREARON LOS INSUMOS A MANO, lon:-99.0266025, lat:16.87288223}} | 2025-05-15 | 2025-07-11 | 2235000 | 2235000 | 2235000 | 2235000 | 2235000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/008/2025, contratista:JAIRO SAID JIJON LOZANO, convocante:ÑUU SAVI, monto:2235000.0, importe_modificado:2235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.0}} | {2569067/proyecto_INICIO, 2569067/proyecto_PROCESO, 2569067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569068 | Proyecto de inversión | 1500064.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500064.29, modificado:1500064.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCIO FISCAL 2025. - 96543 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96543 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.55, meta_modificada:590.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL CHARQUITO 39219 EL CHARQUITO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal CAMINO REAL AL MANANTIAL Y DE COAPINOLA A EL PARAISO, DESPUES DEL PARAISO A LOS 6.15 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EL CHARQUITO, EL LUGAR DE LOS TRA, lon:-99.00830817, lat:16.90541617}} | 2025-05-26 | 2025-07-14 | 1500064.29 | 1500064.29 | 1500064.29 | 1500064.29 | 1500064.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/025/2025, contratista:SELMA DIAZ ZURITA, convocante:ÑUU SAVI, monto:1500064.29, importe_modificado:1500064.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.55}} | {2569068/proyecto_INICIO, 2569068/proyecto_PROCESO, 2569068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569069 | Proyecto de inversión | 859724.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859724.55, modificado:859724.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO EN ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 108429 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 108429 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL POTRERO 39218 EL POTRERO, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal A SAN FELIPE Y Peatonal COACOYULICHAN DE COAPINOLA A LA CONCORDIA, DE AHI A LA PALMA, HASTA CRUCERO DE SAN FELIPE, CRUCERO DE MEZÓN ZAPOTE A 4.87 KM SE, lon:-98.93184474, lat:16.8582145}} | 2025-06-03 | 2025-07-30 | 859724.55 | 859724.55 | 859724.55 | 859724.55 | 859724.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/022/2025, contratista:BERNARDO NAVA MORALES, convocante:ÑUU SAVI, monto:859724.55, importe_modificado:859724.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2569069/proyecto_PROCESO, 2569069/proyecto_INICIO, 2569069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569070 | Proyecto de inversión | 1019999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019999.99, modificado:1019999.99}} | CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE EL COYU, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 64557 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 64557 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:15, direccion:Colonia EL COYUL 39219 EL COYUL, ÑUU SAVI LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA COMUNIDAD DE EL COYUL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.98423543, lat:16.91716025}} | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | 1019999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/019/2025, contratista:CONSTRUCTORA GITFEP, S.A DE C.V., convocante:ÑUU SAVI, monto:1019999.99, importe_modificado:1019999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2569070/proyecto_INICIO, 2569070/proyecto_PROCESO, 2569070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569073 | Proyecto de inversión | 1746949.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746949.32, modificado:1746949.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 98266 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 98266 | S | 347 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:39, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN ANTONIO ABAD 39214 SAN ANTONIO ABAD, ÑUU SAVI ENTRE Y Calle SAN JUDAS DE LA CARRETERA AYUTLA A CRUZ GRANDE AL KILOMETRO A 8.7 KM SE ENTRA POR EL CRUCERO DE SAN ANTONIO, KM HACIA DENTRO SE ENCUENTRA EL L, lon:-99.0817238, lat:16.88849399}} | 2025-06-27 | 2025-08-22 | 1746949.32 | 1746949.32 | 1746949.32 | 1746949.32 | 1746949.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/030/2025, contratista:C.NAN INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V, convocante:ÑUU SAVI, monto:1746949.32, importe_modificado:1746949.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2569073/proyecto_INICIO, 2569073/proyecto_FIN, 2569073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569074 | Proyecto de inversión | 1141600.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141600.49, modificado:1141600.49}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO, TRAMO LA ANGOSTURA A MEZÓN ZAPOTE, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 117746 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 117746 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9257.95, meta_modificada:9257.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:23, direccion:Camino LA ANGOSTURA - MEZÓN ZAPOTE 5 70 39219 LA ANGOSTURA, ÑUU SAVI DE AYUTLA A TONALÁ, A 6 KMS SE ENCUENTRA LA ANGOSTURA, DE ESTE PUEBLO SE INICIAN LOS TRABAJOS, lon:-99.02647615, lat:16.8727528}} | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 1141600.49 | 1141600.49 | 1141600.49 | 1141600.49 | 1141600.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/044/2025, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1141600.49, importe_modificado:1141600.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9257.95}} | {2569074/proyecto_INICIO, 2569074/proyecto_FIN, 2569074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567830 | Proyecto de inversión | 1158960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158960.0, modificado:1158960.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 108778 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 108778 | S | 137 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.45, meta_modificada:87.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:13, direccion:Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo LOMA BONITA 41637 LOMA BONITA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE UBICA EN LA CUADRA POSTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL CENTRO DE SALUD, POR EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE JICAMALTE, lon:-98.69533283, lat:16.77114814}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1158960 | 1158960 | 1158960 | 1158960 | 1158960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0103/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1158960.0, importe_modificado:1158960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.45}} | {2567830/proyecto_INICIO, 2567830/proyecto_FIN, 2567830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567831 | Proyecto de inversión | 260655.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260655.28, modificado:260655.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JICAMALTEPEC EL MANGO,MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 106716 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 106716 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:61, direccion:Camino / Brecha 0+000 - 4+360 4 360 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA SE UBICA AL NOROESTE DE LA ENTRADA DE SAN LUIS ACATLÁN-JICAMALTEPEC CON DIRECCIÓN HACIA EL CAMINO DE ZENTIXTLAHUACA, lon:-98.70647033, lat:16.77799999}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 260655.28 | 260655.28 | 260655.28 | 260655.28 | 260655.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0025/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:260655.28, importe_modificado:260655.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} | {2567831/proyecto_INICIO, 2567831/proyecto_PROCESO, 2567831/proyecto_FIN, 2567831/proyecto_PROCESO, 2567831/proyecto_FIN, 2567831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567832 | Proyecto de inversión | 1999999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.96, modificado:1999999.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 103170 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 103170 | S | 314 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.53, meta_modificada:797.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Calle CALLE NIÑO PERDIDO Pueblo LOS ACHOTES 41637 LOS ACHOTES, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA POSTERIOR DE LA CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, AL NOROESTE DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, LOS ACHOTES SE UBICA EN UN ENTRON, lon:-98.82147, lat:16.67126753}} | 2025-09-21 | 2025-11-11 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | 1999999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0062/2025, contratista:NORMA ESTHER MORALES GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1999999.96, importe_modificado:1999999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.53}} | {2567832/proyecto_INICIO, 2567832/proyecto_PROCESO, 2567832/proyecto_FIN, 2567832/proyecto_INICIO, 2567832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567833 | Proyecto de inversión | 1729810.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1729810.23, modificado:1729810.23}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA AGUA PLUVIAL Y MURO DE CONTENCION EN LA AV. LA PAROTA DELA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 105004 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 105004 | S | 1897 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:127.98, meta_modificada:127.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:Calle AVENIDA LA PAROTA Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD D EPUEBLO HIDALGO EN LA AVENIDA LA PAROTA, A DOS CUADRAS AL NORESTE DE LA CALLE PRIN, lon:-98.65160584, lat:16.95509321}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 1729810.23 | 1729810.23 | 1729810.23 | 1729810.23 | 1729810.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0093/2025, contratista:MARUSIN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1729810.23, importe_modificado:1729810.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.98}} | {2567833/proyecto_INICIO, 2567833/proyecto_PROCESO, 2567833/proyecto_FIN, 2567833/proyecto_PROCESO, 2567833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567834 | Proyecto de inversión | 2516611.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516611.1, modificado:2656469.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 104431 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 104431 | S | 1897 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:Calle ACCESO A LA COLONIA SANTA CRUZ Pueblo PUEBLO HIDALGO 41610 PUEBLO HIDALGO, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO HIDALGO, AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, EN UN CRUCE A DOS CUADRAS DE LA CALLE , lon:-98.65161096, lat:16.95515013}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 2656469.91 | 2656469.91 | 2656469.91 | 2656469.91 | 2656469.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0053/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2656469.91, importe_modificado:2656469.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1233.0}} | {2567834/proyecto_FIN, 2567834/proyecto_INICIO, 2567834/proyecto_FIN, 2567834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567835 | Proyecto de inversión | 1872095.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872095.23, modificado:1872095.23}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 105644 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 105644 | S | 849 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:417.04, meta_modificada:417.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Calle CALLE JUSTO SIERRA Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN Calle VENUSTIANO CARRANZA LOS MUROS SE UBICAN EN LA CALLE JUSTO SIERRA, JUSTO EN LA INTERSECCIÓN DE LA MISMA, A DOS CUADRAS DE LA CALLE VE, lon:-98.78111479, lat:16.98415323}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1872095.23 | 1872095.23 | 1872095.23 | 1872095.23 | 1872095.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0081/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAFRAC ASESORIA INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1872095.23, importe_modificado:1872095.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:417.04}} | {2567835/proyecto_INICIO, 2567835/proyecto_FIN, 2567835/proyecto_PROCESO, 2567835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567836 | Proyecto de inversión | 649999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.98, modificado:649999.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REEDI, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 101573 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 101573 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:119, direccion:Calle CALLE CON ACCESO A LA CAPILLA Pueblo SAN MIGUEL REEDI 41613 SAN MIGUEL REEDÍ, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-98.67198587, lat:16.99048273}} | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 649999.98 | 649999.98 | 649999.98 | 649999.98 | 649999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0052/2025, contratista:HIMER REYES SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:649999.98, importe_modificado:649999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2567836/proyecto_INICIO, 2567836/proyecto_FIN, 2567836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567838 | Proyecto de inversión | 2484171.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2484171.8, modificado:2484171.8}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 107000 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 107000 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Calle CALLE A ARROYO CUMIAPA Pueblo YOLOXÓCHITL. 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA SE UBICA POR LA CALLE SECUNDARIA CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, CULMINANDO CERCA DEL AR, lon:-98.6807162, lat:16.819355}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 2484171.8 | 2484171.8 | 2484171.8 | 2484171.8 | 2484171.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0074/2025, contratista:CORPORATIVO HECCIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2484171.8, importe_modificado:2484171.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}} | {2567838/proyecto_INICIO, 2567838/proyecto_PROCESO, 2567838/proyecto_FIN, 2567838/proyecto_INICIO, 2567838/proyecto_PROCESO, 2567838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567839 | Proyecto de inversión | 849999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.98, modificado:849999.98}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO IGIFE EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO 1 MADERO C.C.T. 12DPB0574N DE LA LOCALIDAD LA PAROTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 106790 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 106790 | S | 189 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.38, meta_modificada:45.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:118, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA PAROTA 41614 LA PAROTA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA SE UBICA EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO 1 MADERO C.C.T. 12DPB0574N DE LA LOCALIDAD LA PAROTA, A DOS CUADRAS DE LA COMISARIA MUNIC, lon:-98.57661443, lat:16.95097882}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 849999.98 | 849999.98 | 849999.98 | 849999.98 | 849999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0104/2025, contratista:JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:849999.98, importe_modificado:849999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.38}} | {2567839/proyecto_INICIO, 2567839/proyecto_PROCESO, 2567839/proyecto_FIN, 2567839/proyecto_PROCESO, 2567839/proyecto_FIN, 2567839/proyecto_INICIO, 2567839/proyecto_PROCESO, 2567839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567840 | Proyecto de inversión | 999999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.9, modificado:999999.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 103507 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 103507 | S | 398 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Calle ACCESO A LA PRIMARIA IGNACIO ALLEND Pueblo ARROYO CUMIAPA 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN HACIA EL ARROYO DEL PUEBLO. LA CALLE PAVIMENTADA SE ENC, lon:-98.61490862, lat:16.8758046}} | 2025-09-20 | 2025-10-29 | 999999.9 | 999999.9 | 999999.9 | 999999.9 | 999999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0083/2025, contratista:CONSTRUCTORA CONCENTRICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:999999.9, importe_modificado:999999.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2567840/proyecto_INICIO, 2567840/proyecto_PROCESO, 2567840/proyecto_FIN, 2567840/proyecto_INICIO, 2567840/proyecto_PROCESO, 2567840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567842 | Proyecto de inversión | 830587.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830587.94, modificado:830587.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL POZA VERDE-CUILUTLA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO. - 110957 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 110957 | S | 286 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.49, meta_modificada:9.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 9+490 9 490 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO RURAL SE LOCALIZA AL SUR DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE POZA VERDE CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE CUILUTLA, lon:-98.90768051, lat:16.80236482}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 830587.94 | 830587.94 | 830587.94 | 830587.94 | 830587.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0009/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:830587.94, importe_modificado:830587.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.49}} | {2567842/proyecto_INICIO, 2567842/proyecto_PROCESO, 2567842/proyecto_FIN, 2567842/proyecto_INICIO, 2567842/proyecto_PROCESO, 2567842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567843 | Proyecto de inversión | 489604.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489604.66, modificado:489604.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CERRO LIMON - CAMALOTILLO MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO. - 98558 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 98558 | S | 338 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:62, direccion:Camino 0+000 - 8+500 8 500 41617 CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO), SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO DE REHABILITACIÓN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE NEJAPA, LA REHABILITACIÓN COMIENZA DEL ENTRO, lon:-98.66866169, lat:16.88420553}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 489604.66 | 489604.66 | 489604.66 | 489604.66 | 489604.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0008/2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:489604.66, importe_modificado:489604.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}} | {2567843/proyecto_PROCESO, 2567843/proyecto_INICIO, 2567843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567845 | Proyecto de inversión | 1741414.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741414.96, modificado:1741414.96}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TELEBACHILLERATO No. 095 DE LA LOCALIDAD DE TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 102285 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 102285 | S | 427 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:343.22, meta_modificada:343.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:37, direccion:Calle calle al Telebachillerato Pueblo Tuxtepec 41613 TUXTEPEC (COFRADÍA), SAN LUIS ACATLÁN La construcción de muro se ubica en la Escuela del Telebachillerato Comunitario Núm. 095, en la cancha de futbol de la escuela. La escuela, lon:-98.67701232, lat:16.96634989}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1741414.96 | 1741414.96 | 1741414.96 | 1741414.96 | 1741414.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0068/2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1741414.96, importe_modificado:1741414.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:343.22}} | {2567845/proyecto_PROCESO, 2567845/proyecto_INICIO, 2567845/proyecto_FIN, 2567845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567846 | Proyecto de inversión | 1089954.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089954.17, modificado:1089954.17}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMISARIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 91866 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 91866 | S | 398 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.14, meta_modificada:632.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo ARROYO CUMIAPA 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, COMENZANDO JUSTO UNA CUADR, lon:-98.6149119, lat:16.87579028}} | 2025-09-10 | 2025-10-24 | 1089954.17 | 1089954.17 | 1089954.17 | 1089954.17 | 1089954.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0034/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1089954.17, importe_modificado:1089954.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.14}} | {2567846/proyecto_INICIO, 2567846/proyecto_PROCESO, 2567846/proyecto_FIN, 2567846/proyecto_PROCESO, 2567846/proyecto_INICIO, 2567846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567847 | Proyecto de inversión | 1034974.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034974.66, modificado:1034974.66}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO. - 111519 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 111519 | S | 286 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.75, meta_modificada:17.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 17+750 17 750 41606 POZA VERDE, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE CON DIRECCIÓN A CUILUTLA, TOMANDO VARIOS TRAMOS SOBRE ESE CAMINO. , lon:-98.9078955, lat:16.80191984}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 1034974.66 | 1034974.66 | 1034974.66 | 1034974.66 | 1034974.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0013/2025, contratista:XOC GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1034974.66, importe_modificado:1034974.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.75}} | {2567847/proyecto_PROCESO, 2567847/proyecto_FIN, 2567847/proyecto_INICIO, 2567847/proyecto_PROCESO, 2567847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567849 | Proyecto de inversión | 390171.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390171.83, modificado:390171.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCERO DE CAMALOTILLO-CERRO LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. - 99042 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 99042 | S | 338 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:65, direccion:Camino 0+000 - 4+500 4 500 41633 CERRO LIMÓN, SAN LUIS ACATLÁN LA REHABILITACIÓN SE UBICA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL CRUCERO UBICADO ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE NEJAPA DEL LADO IZQUIERDO, SIENDO REHABILITADO DESDE , lon:-98.68416872, lat:16.90530858}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 390171.83 | 390171.83 | 390171.83 | 390171.83 | 390171.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0019/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:390171.83, importe_modificado:390171.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2567849/proyecto_FIN, 2567849/proyecto_PROCESO, 2567849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567202 | Proyecto de inversión | 776204.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776204.4, modificado:776204.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERO DE EL PANTEON A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A . NERI GUERRERO - 19959 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 19959 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.1, meta_modificada:26.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:Camino / Terracería E.C. EL PANTEON - IXTEPEC (A EL RIO) 25 1 40480 IXTEPEC DE SAN SIMÓN, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRONQUE CARRETERO EL PANTEÓN A IXTEPEC MUNICIPIO DE GENERAL. CANUTO A. NERI GUERRERO., lon:-100.09314036, lat:18.4782497}} | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 776204.4 | 776204.4 | 776204.4 | 776204.4 | 776204.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/006, contratista:GRUPO ADESVE, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:776204.4, importe_modificado:776204.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.1}} | {2567202/proyecto_FIN, 2567202/proyecto_INICIO, 2567202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567203 | Proyecto de inversión | 737874.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737874.03, modificado:737874.03}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 1 AULA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POR COPERACION , CON C.C.T: 12ECB0026D., EN LA LOCALIDAD DE ACAPETLAHUAYA, MUNICIPIO GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 60130 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 60130 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.12, meta_modificada:9.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio LA GUADALUPE 40480 ACAPETLAHUAYA, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRE Calle ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICARA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ACAPETLAHUAYA, EN EL MUNICIPIO D, lon:-100.07089577, lat:18.4160175}} | 2025-06-25 | 2025-08-15 | 737874.03 | 737874.03 | 737874.03 | 737874.03 | 737874.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/001, contratista:VICTOR DANIEL GARCIA SEVERIANO, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:737874.03, importe_modificado:737874.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.12}} | {2567203/proyecto_FIN, 2567203/proyecto_PROCESO, 2567203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567204 | Proyecto de inversión | 304042.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304042.49, modificado:304042.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRNQUE CARRETERO EL OCOTITO A RIO CHIQUITO EN LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO, MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, - 82776 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 82776 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.75, meta_modificada:8.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:38, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO EL OCOTITO - RIO CHIQUITO 8 75 40480 RÍO CHIQUITO, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA SE UBICARA EN LA COMUNIDAD DE RIO CHIQUITO, TRAMO DEL ENTRONQUE CARRETERO OCOTITO A LA COMUNIDAD DE RIO CHIQ, lon:-100.05848555, lat:18.49835162}} | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 304042.49 | 304042.49 | 304042.49 | 304042.49 | 304042.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/007, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:304042.49, importe_modificado:304042.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.75}} | {2567204/proyecto_PROCESO, 2567204/proyecto_FIN, 2567204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567206 | Proyecto de inversión | 587752.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587752.86, modificado:587752.86}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL ENTRONQUE CARRETERO DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 18267 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 18267 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.15, meta_modificada:18.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:Camino / Terracería EC. SAN MARTIN KM 0+000 - MINA DE LA CONCEPCION KM 18+015 18 15 40494 MINA DE LA CONCEPCIÓN, GENERAL CANUTO A. NERI CAMINO RURAL DE SAN MARTÍN A MINA DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO, lon:-100.18729983, lat:18.43420856}} | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 587752.86 | 587752.86 | 587752.86 | 587752.86 | 587752.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/008, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:587752.86, importe_modificado:587752.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.15}} | {2567206/proyecto_FIN, 2567206/proyecto_PROCESO, 2567206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567207 | Proyecto de inversión | 190037.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190037.95, modificado:190037.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE El ENTRONQUE CARRETERO A VUELTA GRANDE , EN VUELTA GRANDE MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 118234 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 118234 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:70, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO - VUELTA GRANDE 5 0 40482 VUELTA GRANDE, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA COMPRENDE LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE, lon:-100.04887639, lat:18.49056681}} | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 190037.95 | 190037.95 | 190037.95 | 190037.95 | 190037.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/011, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:190037.95, importe_modificado:190037.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2567207/proyecto_PROCESO, 2567207/proyecto_INICIO, 2567207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567208 | Proyecto de inversión | 450349.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450349.22, modificado:450349.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL. DEL ENTRONQUE CARRETERO OCOTEPEC A LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DE GENERA CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 19972 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 19972 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:Camino / Terracería E.C OCOTEPEC - TIANQUIZOLCO 14 1 40496 LOS ENCINOS, GENERAL CANUTO A. NERI C.R. DE E.C. OCOTEPEC LOS ENCINOS PROVIDENCIA TIANQUIZOLCO, MPIO. DE GRAL. CANUTO A. NERI, GUERRERO., lon:-100.14288416, lat:18.42085401}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 450349.22 | 450349.22 | 450349.22 | 450349.22 | 450349.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/009, contratista:GRUPO ADESVE, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:450349.22, importe_modificado:450349.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2567208/proyecto_PROCESO, 2567208/proyecto_INICIO, 2567208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567209 | Proyecto de inversión | 823198 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823198.0, modificado:823198.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERO LOS AMATITOS A CUEVA DEL TIGRE EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DEL TIGRE MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO - 19944 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 19944 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LOS AMATITOS - CUEVA DEL TIGRE 26 1 40491 CUEVA DEL TIGRE, GENERAL CANUTO A. NERI CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO DE LOS AMATITOS A CUEVA DEL TIGRE MUNICIPIO DE GENERAL. CANUTO A. NERI GUERRERO, lon:-100.13160731, lat:18.46570121}} | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 823198 | 823198 | 823198 | 823198 | 823198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/005, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:823198.0, importe_modificado:823198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2567209/proyecto_INICIO, 2567209/proyecto_PROCESO, 2567209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567211 | Proyecto de inversión | 695338.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695338.8, modificado:695338.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE EL ENTRONQUE CARRETERO DE CACAHUATLAN A EL LIDICE EN LA COMUNIDAD DE EL LIDICE MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 19939 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 19939 | S | 70 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:Camino / Terracería LIDICE - COAHUILOTES ALTO 22 1 40482 LÍDICE, GENERAL CANUTO A. NERI ENTRONQUE CARRETERO CACAHUATLAN A EL LIDICE MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI GUERRERO., lon:-100.02193573, lat:18.4664371}} | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 695338.8 | 695338.8 | 695338.8 | 695338.8 | 695338.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/004, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:695338.8, importe_modificado:695338.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2567211/proyecto_INICIO, 2567211/proyecto_FIN, 2567211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567214 | Proyecto de inversión | 119850.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119850.51, modificado:119850.51}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE El ENTRONQUE CARRETERO A ARROYO SECO, EN ARROYO SECO MUNICIPIO DE GENERAL CANUTO A. NERI, GUERRERO. - 117977 | 12 | Guerrero | 31 | General Canuto A. Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Canuto A Neri | 117977 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CARRETERO - ARROYO SECO 4 15 40489 ARROYO SECO, GENERAL CANUTO A. NERI LA OBRA SE UBICARA DE EL ENTRONQUE CARRETERO A LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO, lon:-100.11709976, lat:18.3722191}} | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 119850.51 | 119850.51 | 119850.51 | 119850.51 | 119850.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2025/MGCAN/DOP/R33/ AD/010, contratista:GRUPO ADESVE, convocante:MUNICIPIO GENERAL CANUTO A NERI GUERRERO, monto:119850.51, importe_modificado:119850.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.15}} | {2567214/proyecto_INICIO, 2567214/proyecto_FIN, 2567214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567215 | Proyecto de inversión | 2908000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2908000.0, modificado:2908000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL VARAL, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 105582 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 105582 | S | 264 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.22, meta_modificada:724.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Ranchería PUERTO DEL VARAL 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO Y EN LA ORILLA DEL LADO OESTE DE LA LOCALIDAD, POR LA CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE HUERTA VIEJA, Y EN LA CALLE PRINC, lon:-99.94898618, lat:17.70911851}} | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2908000 | 2908000 | 2908000 | 2908000 | 2908000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-ELE-2025-067, contratista:REY ESTEBAN CORDOVA OCTAVIANO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2908000.0, importe_modificado:2908000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.22}} | {2567215/proyecto_INICIO, 2567215/proyecto_FIN, 2567215/proyecto_PROCESO, 2567215/proyecto_FIN, 2567215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567929 | Proyecto de inversión | 1279913.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279913.23, modificado:1279913.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LAS PILITAS A LOS PAREJOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55729 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55729 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.69, meta_modificada:4.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:354, direccion:Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS PAREJOS 68 200 40799 LOS PAREJOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S, lon:-100.23565832, lat:17.56031556}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1279913.23 | 1279913.23 | 1279913.23 | 1279913.23 | 1279913.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-036-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1279913.23, importe_modificado:1279913.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.69}} | {2567929/proyecto_INICIO, 2567929/proyecto_PROCESO, 2567929/proyecto_FIN, 2567929/proyecto_PROCESO, 2567929/proyecto_FIN, 2567929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567305 | Proyecto de inversión | 2980589.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2980589.6, modificado:2980589.6}} | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE TRAMO ENTRE CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE TABASCO EN LA COLONIA RUFFO FIGUEROA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 99808 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 99808 | S | 490 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.6, meta_modificada:363.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Campeche Colonia Ruffo figueroa 40060 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Mexicali Y Calle Quintana Roo Calle Sonora La obra se encuentra a un costado de el restaurant balcones Iguala, la Obra , lon:-99.55231824, lat:18.34214592}} | 2025-08-11 | 2025-09-09 | 2980589.6 | 2980589.6 | 2980589.6 | 2980589.6 | 2980589.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE-2025-031, contratista:CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2980589.6, importe_modificado:2980589.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.6}} | {2567305/proyecto_INICIO, 2567305/proyecto_PROCESO, 2567305/proyecto_INICIO, 2567305/proyecto_FIN, 2567305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567307 | Proyecto de inversión | 1592665.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1592665.88, modificado:1592665.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DE METLAPA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 54068 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 54068 | S | 145 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.9, meta_modificada:252.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Pueblo METLAPA 40100 METLAPA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle LOPEZ MATEOS Y Calle NICOLAS BRAVO (SIN NOMBRE APARECE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL CALVARIO, EN LA CALLE (CARI, lon:-99.60486331, lat:18.31056192}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 1592665.88 | 1592665.88 | 1592665.88 | 1592665.88 | 1592665.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE-2025-035, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1592665.88, importe_modificado:1592665.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.9}} | {2567307/proyecto_PROCESO, 2567307/proyecto_INICIO, 2567307/proyecto_PROCESO, 2567307/proyecto_FIN, 2567307/proyecto_INICIO, 2567307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567308 | Proyecto de inversión | 2185490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185490.5, modificado:2185490.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CRUZ TRAMO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE DIEGO RIVERA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 98180 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 98180 | S | 225 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DE LA CRUZ Colonia 3 DE MAYO 40026 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle CARRIZAL Y Calle DIEGO RIVERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 3 DE MAYO, EN LA ESQUINA DE LA CALLE AL CRUCE ESTA LA PAP, lon:-99.5333788, lat:18.37141148}} | 2025-06-05 | 2025-07-30 | 2185490.5 | 2185490.5 | 2185490.5 | 2185490.5 | 2185490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-024, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2185490.5, importe_modificado:2185490.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2567308/proyecto_INICIO, 2567308/proyecto_FIN, 2567308/proyecto_PROCESO, 2567308/proyecto_INICIO, 2567308/proyecto_FIN, 2567308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567309 | Proyecto de inversión | 1153650 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153650.0, modificado:1153650.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO ENTRE CALLE 1ER ANDADOR Y CALLE MISAEL NUÑEZ EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 116096 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 116096 | S | 178 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia RUBEN JARAMILLO 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle LUCIO CABAÑAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCE HACIA LA COLONIA GUADALUPE, EN EL SEMAFORO Y, lon:-99.54857975, lat:18.35111037}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 1153650 | 1153650 | 1153650 | 1153650 | 1153650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-46, contratista:KAREN DENIS BELTRAN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1153650.0, importe_modificado:1153650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.32}} | {2567309/proyecto_INICIO, 2567309/proyecto_FIN, 2567309/proyecto_INICIO, 2567309/proyecto_FIN, 2567309/proyecto_PROCESO, 2567309/proyecto_FIN, 2567309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567310 | Proyecto de inversión | 1689998.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689998.98, modificado:1689998.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA AREAS DE USO MULTIPLE ESCUELA TELESENCUNDARIA PLAN DE IGUALA EN LA COMUNIDAD DE AHUEHUEPAN, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GRO. - 75914 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 75914 | S | 167 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.5, meta_modificada:450.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:Pueblo AHUEHUEPAN 40104 AHUEHUEPAN, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN CALLE Y Calle SIN CALLE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE IGUALA, PARA LLEGAR A LA OBRA ES ENTRANDO POR LA TIE, lon:-99.65801257, lat:18.34199532}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 1689998.98 | 1689998.98 | 1689998.98 | 1689998.98 | 1689998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-032, contratista:MIGUEL ÁNGEL RADILLA CHAVANDO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1689998.98, importe_modificado:1689998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.5}} | {2567310/proyecto_FIN, 2567310/proyecto_PROCESO, 2567310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567311 | Proyecto de inversión | 2531230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531230.2, modificado:2531230.2}} | ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO TRAMO ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE AZUCHITL EN LA COLONIA ADRIÁN CASTREJÓN EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 115694 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 115694 | S | 245 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.2, meta_modificada:178.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Colonia ADRIAN CASTREJON 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle NOGAL Y Calle NARANJO Calle FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUIN ACON LA TIENDA DE ABARROTES ADRIAN CASTREJON, , lon:-99.55484538, lat:18.34477071}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 2531230.2 | 2531230.2 | 2531230.2 | 2531230.2 | 2531230.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-51, contratista:EL CENTENARIO GUERRERO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2531230.2, importe_modificado:2531230.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.2}} | {2567311/proyecto_INICIO, 2567311/proyecto_PROCESO, 2567311/proyecto_FIN, 2567311/proyecto_PROCESO, 2567311/proyecto_FIN, 2567311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567312 | Proyecto de inversión | 2410907.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410907.11, modificado:2410907.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE VIDEO TRAMO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE 17 NORTE PUERTO DE VERACRUZ DE LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 100745 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 100745 | S | 138 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.75, meta_modificada:840.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Monte Video Colonia Loma Linda 40014 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle Quimicas La obra se encuentra enfrente del restauran Jardin Loma Linda, y enfrente de la Primaria Emiliano Zapata , lon:-99.54792716, lat:18.360215}} | 2025-07-02 | 2025-07-31 | 2410907.11 | 2410907.11 | 2410907.11 | 2410907.11 | 2410907.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-44, contratista:JUAN HUMBERTO GORROSQUIETA BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2410907.11, importe_modificado:2410907.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.75}} | {2567312/proyecto_INICIO, 2567312/proyecto_PROCESO, 2567312/proyecto_FIN, 2567312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567314 | Proyecto de inversión | 2133480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2133480.2, modificado:2133480.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DE LA PALMA TRAMO CALLE CARITINO MALDONADO Y CALLE HILAMOS EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GRO. - 63129 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 63129 | S | 374 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.6, meta_modificada:720.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LA PALMA Pueblo TOMATAL 40095 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle DE LAS CIRUELAS Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA, EN LA ESQUINA DEL PARQUE INFANTIL EL ALAJADO, Y EN FRENTE DEL SAL, lon:-99.48968207, lat:18.32109938}} | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 2133480.2 | 2133480.2 | 2133480.2 | 2133480.2 | 2133480.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-020, contratista:HEROTRACTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2133480.2, importe_modificado:2133480.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.6}} | {2567314/proyecto_PROCESO, 2567314/proyecto_INICIO, 2567314/proyecto_FIN, 2567314/proyecto_PROCESO, 2567314/proyecto_FIN, 2567314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567318 | Proyecto de inversión | 2698568.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2698568.3, modificado:2698568.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE REPUBLICA DE BRASIL, TRAMO ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA, EN LA COLONIA AMERICAS UNIDAS DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 104248 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 104248 | S | 245 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Republica de Brasil Colonia Américas Unidas 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Av. Mexico Y Calle Americas Unidas La obra se encuentra enfrente de el Parque de la Col. Américas Unidas, e, lon:-99.54503722, lat:18.36449691}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2698568.3 | 2698568.3 | 2698568.3 | 2698568.3 | 2698568.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-57, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2698568.3, importe_modificado:2698568.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2567318/proyecto_INICIO, 2567318/proyecto_FIN, 2567318/proyecto_INICIO, 2567318/proyecto_PROCESO, 2567318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567319 | Proyecto de inversión | 2477390.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2477390.83, modificado:2477390.83}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO PAPAGAYO, TRAMO ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE CERRADA JUSTO SIERRA,Y EN LA CALLE RUIZ CORTINES,TRAMO ENTRE CALLES INSURGENTES Y RIO PAPAGAYO EN LA COLONIA DEL SEGURO SOCIAL, EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 74957 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 74957 | S | 477 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.84, meta_modificada:250.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle RIO PAPAGAYO Y CALLE RUIZ CORTINES Colonia SEGURO SOCIAL 40080 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle RIO VELERO Y Calle RIO CUTZAMALA Calle CDA JUSTO SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO P, lon:-99.53254477, lat:18.33820911}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2477390.83 | 2477390.83 | 2477390.83 | 2477390.83 | 2477390.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DRE-2025-026, contratista:YUSETH CAROLINA ALONSO BAHENA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2477390.83, importe_modificado:2477390.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.84}} | {2567319/proyecto_PROCESO, 2567319/proyecto_FIN, 2567319/proyecto_PROCESO, 2567319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568405 | Proyecto de inversión | 755725.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755725.76, modificado:755725.76}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TECOZINTLA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 90124 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 90124 | S | 989 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.42, meta_modificada:26.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TECOZINTLA 39170 TECOZINTLA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA IGLESIA Y Calle HACIA LA COMISARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CAPILLA QUE ESTA EN LA LOCALIDAD Y DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE , lon:-99.35640314, lat:17.52275743}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 755725.76 | 755725.76 | 755725.76 | 755725.76 | 755725.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-27, contratista:YAHIR RENDON MACEDONIO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:755725.76, importe_modificado:755725.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.42}} | {2568405/proyecto_INICIO, 2568405/proyecto_FIN, 2568405/proyecto_PROCESO, 2568405/proyecto_INICIO, 2568405/proyecto_PROCESO, 2568405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568407 | Proyecto de inversión | 2069065.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069065.81, modificado:2069065.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA PAZ, COLONIA MODESTO LOZANO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 86551 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 86551 | S | 3201 | 3120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:861.8, meta_modificada:861.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, direccion:Calle LA PAZ Pueblo ATLIACA 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle CUAUTEMOC Y Calle ALTAMIRANO Calle HACIA LA UNIDAD DORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ESTA EN LA COLONIA MO, lon:-99.37528431, lat:17.65785204}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2069065.81 | 2069065.81 | 2069065.81 | 2069065.81 | 2069065.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-28, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2069065.81, importe_modificado:2069065.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:861.8}} | {2568407/proyecto_FIN, 2568407/proyecto_PROCESO, 2568407/proyecto_FIN, 2568407/proyecto_INICIO, 2568407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568408 | Proyecto de inversión | 802626.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802626.85, modificado:802626.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PARAJE TEPATLACHO, LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 62002 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 62002 | S | 267 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:17, direccion:Calle HACIA TEPATLACHO Pueblo EL TRONCON 39177 EL TRONCÓN, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA CASA DE MATERIALES Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DE LA CASA QUE VENDE MATERIALES PETREOS QUE SE ESTA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDA, lon:-99.36769436, lat:17.52265678}} | 2025-07-07 | 2025-07-31 | 802626.85 | 802626.85 | 802626.85 | 802626.85 | 802626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-22, contratista:C. JOSE ANGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:802626.85, importe_modificado:802626.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2568408/proyecto_INICIO, 2568408/proyecto_PROCESO, 2568408/proyecto_FIN, 2568408/proyecto_INICIO, 2568408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568409 | Proyecto de inversión | 910692.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910692.08, modificado:910692.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO JUAN CATALÁN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 108908 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 108908 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle UNIDAD DE RIEGO Barrio DEL SANTUARIO 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA EL PUENTE VEHICULAR DEL EJIDO Y Calle CASA DEL CAMPESINO LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS ADELANTE DEL PUENTE VEHICULAR EN EL P, lon:-99.40438813, lat:17.5534007}} | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 910692.08 | 910692.08 | 910692.08 | 910692.08 | 910692.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-33, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:910692.08, importe_modificado:910692.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2568409/proyecto_PROCESO, 2568409/proyecto_INICIO, 2568409/proyecto_FIN, 2568409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568413 | Proyecto de inversión | 1829172.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829172.54, modificado:1829172.54}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 115379 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 115379 | S | 13230 | 11690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle ALBERTO GONZALEZ VALLE Barrio SAN ANTONIO 39173 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle JUAN ESCUTIA Y Prolongación ALBERTO GONZALEZ VALLE Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL D, lon:-99.39141537, lat:17.56866206}} | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 1829172.54 | 1829172.54 | 1829172.54 | 1829172.54 | 1829172.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-30, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1829172.54, importe_modificado:1829172.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {2568413/proyecto_FIN, 2568413/proyecto_INICIO, 2568413/proyecto_FIN, 2568413/proyecto_PROCESO, 2568413/proyecto_INICIO, 2568413/proyecto_PROCESO, 2568413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568415 | Proyecto de inversión | 1055684.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055684.15, modificado:1055684.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IDELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 75409 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 75409 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.03, meta_modificada:461.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Idelfoso Lopez Parra Colonia Eucalipto 39170 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle Heroes de Sur Y Calle de la Huerta la obra se encuentra a 300 mts adelante de la preparatoria no. 29 Emiliano Zapata que se encu, lon:-99.38974704, lat:17.57699801}} | 2025-08-11 | 2025-09-06 | 1055684.15 | 1055684.15 | 1055684.15 | 1055684.15 | 1055684.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-25, contratista:CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1055684.15, importe_modificado:1055684.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.03}} | {2568415/proyecto_INICIO, 2568415/proyecto_FIN, 2568415/proyecto_PROCESO, 2568415/proyecto_INICIO, 2568415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568420 | Proyecto de inversión | 1286099.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286099.52, modificado:1286099.52}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 83584 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 83584 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.41, meta_modificada:631.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle MARTIR DE CUILAPAN Colonia VICENTE GUERRERO 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GLOR, lon:-99.40105075, lat:17.57410015}} | 2025-08-20 | 2025-09-16 | 1286099.52 | 1286099.52 | 1286099.52 | 1286099.52 | 1286099.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-26, contratista:ARELI GARCIA CHAVELAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1286099.52, importe_modificado:1286099.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.41}} | {2568420/proyecto_INICIO, 2568420/proyecto_FIN, 2568420/proyecto_PROCESO, 2568420/proyecto_FIN, 2568420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568423 | Proyecto de inversión | 919058.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919058.65, modificado:919058.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PARAJE LA BERMEJA, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 62124 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 62124 | S | 652 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:Calle HACIA EL PANTEON Pueblo ALMOLONGA 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA LAGUNA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS ADELANTE DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y DE LA LAGUNA , lon:-99.30454485, lat:17.63228018}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 919058.65 | 919058.65 | 919058.65 | 919058.65 | 919058.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-23, contratista:CESFRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:919058.65, importe_modificado:919058.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2320.0}} | {2568423/proyecto_INICIO, 2568423/proyecto_PROCESO, 2568423/proyecto_FIN, 2568423/proyecto_INICIO, 2568423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568424 | Proyecto de inversión | 2111471.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2111471.85, modificado:2111471.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN COL. SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 51636 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixtla de Guerrero | 51636 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.03, meta_modificada:968.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL POTRERO 39178 EL POTRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE Calle HACIA LA COMISARIA MUNICIPAL Y Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA 100 MTS DE LA CASA DEL COMISARIO MUNICPAL Y DEL PUNTO DENOMINAD, lon:-99.31495291, lat:17.51231648}} | 2025-05-21 | 2025-06-28 | 2111471.85 | 2111471.85 | 2111471.85 | 2111471.85 | 2111471.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/DOPDU/FAISMUN-2025/AD-17, contratista:NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:2111471.85, importe_modificado:2111471.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.03}} | {2568424/proyecto_PROCESO, 2568424/proyecto_INICIO, 2568424/proyecto_FIN, 2568424/proyecto_PROCESO, 2568424/proyecto_FIN, 2568424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568748 | Proyecto de inversión | 944403.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944403.87, modificado:939209.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES I. MANUEL ALTAMIRANO Y DOS DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE COZOYOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, ESTADO DE GUERRERO(2025). - 59715 | 12 | Guerrero | 71 | Xochistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochistlahuaca | 59715 | S | 1341 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.79, meta_modificada:447.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:5, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos Pueblo Cozoyoapan 41770 COZOYOAPÁN, XOCHISTLAHUACA ENTRE Calle Dos de Abril Y Calle Ignacio Manuel Altamirano Calle Francisco Sarabia Se localiza a dos cuadras hacía el sur tomando como referencia la igle, lon:-98.24122201, lat:16.78528177}} | 2025-06-13 | 2025-07-24 | 939209.64 | 939209.64 | 939209.64 | 939209.64 | 939209.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACXG-077/FAISMUN-2025/006-AD, contratista:Grupo Constructor Mezley de la Costa S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA, GRO., monto:939209.64, importe_modificado:939209.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.79}} | {2568748/proyecto_INICIO, 2568748/proyecto_FIN, 2568748/proyecto_PROCESO, 2568748/proyecto_FIN, 2568748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifica el monto de la planeación de obras aprobado en el sifais, por el monto contratado, resultado del proceso de concurso., trimestre:3.0, usuario:filibertojesusp, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568755 | Proyecto de inversión | 1173282.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173282.32, modificado:1173282.32}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CEPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT 12DCC0525Z EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 88934 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 88934 | S | 291 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.4, meta_modificada:90.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:120, direccion:Calle PRINCIPAL HACIA VILLA DE GUADALUPE Pueblo VILLA DE GUADALUPE 41407 VILLA DE GUADALUPE, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle SALIDA AL BANCO BIENESTAR Y Calle PRINCIPAL HACIA VILLA DE GUADALUPE Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOA, lon:-98.8359009, lat:17.39573397}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1173282.32 | 1173282.32 | 1173282.32 | 1173282.32 | 1173282.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/018/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1173282.32, importe_modificado:1173282.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.4}} | {2568755/proyecto_INICIO, 2568755/proyecto_PROCESO, 2568755/proyecto_FIN, 2568755/proyecto_INICIO, 2568755/proyecto_FIN, 2568755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568757 | Proyecto de inversión | 599162.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599162.66, modificado:599162.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 97331 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 97331 | S | 204 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ZAPOTITLAN TABLAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ESQ. VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MADERO Calle CARRETERA ZAPOTITLAN-COPANATOYAC LA OBRA INICIA A 60 METROS ANTES DE LA INTERSECCIÓN DE, lon:-98.77854048, lat:17.42112698}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 599162.66 | 599162.66 | 599162.66 | 599162.66 | 599162.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/031/2025, contratista:VEFEL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:599162.66, importe_modificado:599162.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2568757/proyecto_INICIO, 2568757/proyecto_PROCESO, 2568757/proyecto_FIN, 2568757/proyecto_INICIO, 2568757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569075 | Proyecto de inversión | 1099305.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099305.83, modificado:1099305.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE JUQUILA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 96181 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96181 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JUQUILA 39210 JUQUILA, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal PRINCIPAL Y Peatonal OCOTAL entrando por la carretera de la Fátima, cruzando a 3 comunidades se encuentra la comunidad de Juquila, a 15 minutos de la comunid, lon:-98.97721698, lat:16.96216954}} | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 1099305.83 | 1099305.83 | 1099305.83 | 1099305.83 | 1099305.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/013/2025, contratista:EYVETH PIEDRA ZARAGOZA, convocante:ÑUU SAVI, monto:1099305.83, importe_modificado:1099305.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2569075/proyecto_PROCESO, 2569075/proyecto_FIN, 2569075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569076 | Proyecto de inversión | 1173266.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173266.02, modificado:1173266.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 61785 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 61785 | S | 106 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.62, meta_modificada:41.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:28, direccion:Colonia LA PALMA 39219 LA PALMA, ÑUU SAVI EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.9673402, lat:16.89283167}} | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 1173266.02 | 1173266.02 | 1173266.02 | 1173266.02 | 1173266.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/017/2025, contratista:MARCELINO LUNA ALEJANDRO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1173266.02, importe_modificado:1173266.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.62}} | {2569076/proyecto_PROCESO, 2569076/proyecto_INICIO, 2569076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569077 | Proyecto de inversión | 726773.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726773.52, modificado:726773.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR, COYUL, CONCORDIA, COQUILLO, QUIAHUITEPEC, LA PALMA Y SAN FELIPE, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 52964 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 52964 | S | 1100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.23, meta_modificada:31.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:Camino EL PLATANAR - QUIAHUITEPEC 31 230 39217 QUIAHUITEPEC, ÑUU SAVI SE INICIA DESDE EL PLATANAR HASTA QUIAHUITEPEC, lon:-98.9269724, lat:16.91030597}} | 2025-01-03 | 2025-02-04 | 726773.52 | 726773.52 | 726773.52 | 726773.52 | 726773.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/004/2025, contratista:HELADIO CRESPO LARA, convocante:ÑUU SAVI, monto:726773.52, importe_modificado:726773.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.23}} | {2569077/proyecto_PROCESO, 2569077/proyecto_FIN, 2569077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569078 | Proyecto de inversión | 1215842.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215842.64, modificado:1215842.64}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 93063 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 93063 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.55, meta_modificada:590.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:41, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN JUAN DE LOS PINOS 39212 SAN JUAN DE LOS PINOS, ÑUU SAVI ENTRE Calle QUE VA A RANCHO OCOAPA Y Calle PRINCIPAL DE COAPINOLA A PASCALA DEL ORO, SE PASA A LA CORTINA, CRUCERERO DE VISTA HERMOSA, A LOS 19 , lon:-98.94863802, lat:16.96055983}} | 2025-05-14 | 2025-07-04 | 1215842.64 | 1215842.64 | 1215842.64 | 1215842.64 | 1215842.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/010/2025, contratista:HELADIO CRESPO LARA, convocante:ÑUU SAVI, monto:1215842.64, importe_modificado:1215842.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.55}} | {2569078/proyecto_FIN, 2569078/proyecto_PROCESO, 2569078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569079 | Proyecto de inversión | 905675.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905675.99, modificado:905675.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE PLAN DEL PARAISO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 95280 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 95280 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:34, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PLAN DEL PARAISO 39219 PLAN DEL PARAÍSO, ÑUU SAVI DE COAPINOLA A EL PARAISO, HASTA EL CRUCERO Y SE TOMA CAMINO QUE VA PARA OCOTE AMARILLO, A 1 KM SE ENTRA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, lon:-99.00754506, lat:16.93341208}} | 2025-05-14 | 2025-07-11 | 905675.99 | 905675.99 | 905675.99 | 905675.99 | 905675.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/012/2025, contratista:GRUPO CYC GC, S.A DE C.V, convocante:ÑUU SAVI, monto:905675.99, importe_modificado:905675.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2569079/proyecto_INICIO, 2569079/proyecto_PROCESO, 2569079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569080 | Proyecto de inversión | 1199573.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199573.78, modificado:1199573.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE YOLOTEPEC, MUNICIPIO EN ÑUU SAVI, GUERRERO. - 96342 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 96342 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.71, meta_modificada:36.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería CUMBRES DE YOLOTEPEC 39212 CUMBRES DE YOLOTEPEC, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y DE COAPINOLA A LA CORTINA, DE AHI A VISTA HERMOSA, HASTA EL CRUCERO DE YERVA SANTA, A LOS 2 KM SE ENCUENTRA EL LUGAR DE LO, lon:-98.98752746, lat:17.0086017}} | 2025-05-15 | 2025-07-14 | 1199573.78 | 1199573.78 | 1199573.78 | 1199573.78 | 1199573.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/015/2025, contratista:SONIA ZUÑIGA SILVERIO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1199573.78, importe_modificado:1199573.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.71}} | {2569080/proyecto_INICIO, 2569080/proyecto_FIN, 2569080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569082 | Proyecto de inversión | 1371559.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371559.13, modificado:1371559.13}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 68931 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 68931 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:31, direccion:Peatonal SIN NOMBRE 39212 OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Peatonal SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE SE ENTRA POR CRUCERO DE LA FATIMA A 3.78 KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE OCOTLA., lon:-98.97772204, lat:16.97237728}} | 2025-05-26 | 2025-07-14 | 1371559.13 | 1371559.13 | 1371559.13 | 1371559.13 | 1371559.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/026/2025, contratista:EMIR GARCIA LIQUIDANO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1371559.13, importe_modificado:1371559.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2569082/proyecto_FIN, 2569082/proyecto_PROCESO, 2569082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569083 | Proyecto de inversión | 1049995.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049995.3, modificado:1049995.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO OCOTLAN, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 115610 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 115610 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.5, meta_modificada:332.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle DE LA ENTRADA Ranchería ARROYO OCOTLÁN 39212 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Calle PASA PARA OCOTLÁN Y Calle COLONIA SAN MARTIN DE COAPINOLA A FATIMA, MAS ADELANTE A LOS A 2.12 KM SE ENCUENTRA ESTA LOCALIDAD SOBRES EL CAMINO , lon:-98.98831216, lat:16.97561291}} | 2025-07-15 | 2025-08-22 | 1049995.3 | 1049995.3 | 1049995.3 | 1049995.3 | 1049995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/038/2025, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1049995.3, importe_modificado:1049995.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.5}} | {2569083/proyecto_FIN, 2569083/proyecto_PROCESO, 2569083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569084 | Proyecto de inversión | 800060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800060.48, modificado:800060.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MEZONCILLO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025. - 115515 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 115515 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL MEZONCILLO 39210 EL MEZONCILLO, ÑUU SAVI DE COAPINOLA A LA CORTINA, DE ESTE LUGAR RUMBO A PASCALA DE ORO A 5.79 KM ESTA LA OBRA, lon:-98.94475994, lat:16.98953631}} | 2025-07-17 | 2025-08-29 | 800060.48 | 800060.48 | 800060.48 | 800060.48 | 800060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/036/2025, contratista:YOVANI DE JESUS VILLANUEVA, convocante:ÑUU SAVI, monto:800060.48, importe_modificado:800060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2569084/proyecto_INICIO, 2569084/proyecto_FIN, 2569084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569086 | Proyecto de inversión | 300000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.19, modificado:300000.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD DE ARROYO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCIO FISCAL 2025. - 69941 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 69941 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.27, meta_modificada:152.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia SAN MARTIN 39210 ARROYO OCOTLÁN, ÑUU SAVI ENTRE Calle SALIDA A OCOTLAN Y Privada SAN MARTIN DE COAPINOLA A LA FATIMA, A LOS 2 KM SE ENCUENTRA LA COLONIA SAN MARTIN, lon:-98.99256814, lat:16.97450717}} | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 300000.19 | 300000.19 | 300000.19 | 300000.19 | 300000.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/037/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERAMART, S.A DE .C.V, convocante:ÑUU SAVI, monto:300000.19, importe_modificado:300000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.27}} | {2569086/proyecto_INICIO, 2569086/proyecto_FIN, 2569086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569087 | Proyecto de inversión | 1199870.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199870.35, modificado:1199870.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO, TRAMO UNO 40 METROS, TRAMO DOS 90 METROS, LOCALIDAD DE EL PIÑAL, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. - 94496 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 94496 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:18, direccion:Camino CHACALAPA - EL PIÑAL 4 900 39215 EL PIÑAL, ÑUU SAVI ESTA OBRA SE ENCUENTRA CASI EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL., lon:-99.04670229, lat:16.95312024}} | 2025-05-15 | 2025-06-30 | 1199870.35 | 1199870.35 | 1199870.35 | 1199870.35 | 1199870.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/009/2025, contratista:MAYELI NAVARRO ROSENDO, convocante:ÑUU SAVI, monto:1199870.35, importe_modificado:1199870.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.0}} | {2569087/proyecto_PROCESO, 2569087/proyecto_INICIO, 2569087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569094 | Proyecto de inversión | 1199878.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199878.13, modificado:1199878.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCIO FISCAL 2025. - 29796 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 29796 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.05, meta_modificada:25.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:44, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia VISTA HERMOSA 39212 VISTA HERMOSA, ÑUU SAVI ENTRE Y Calle DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, ABAJO DE COMISARIA DEL PUEBLO, lon:-98.9702033, lat:16.99633866}} | 2025-06-03 | 2025-08-01 | 1199878.13 | 1199878.13 | 1199878.13 | 1199878.13 | 1199878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/021/2025, contratista:ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ, convocante:ÑUU SAVI, monto:1199878.13, importe_modificado:1199878.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.05}} | {2569094/proyecto_INICIO, 2569094/proyecto_FIN, 2569094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302569096 | Proyecto de inversión | 1899931.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899931.67, modificado:1899931.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ÑUU SAVI, LOCALIDAD DE MEZÓN ZAPOTE. - 51490 | 12 | Guerrero | 83 | Ñuu Savi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ñuu Savi | 51490 | S | 380 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:Pasaje RIO DEL MEZON ZAPOTE Colonia MESON ZAPOTE 39218 MEZÓN ZAPOTE, ÑUU SAVI ENTRE Calle PRINCIPAL Y PASANDO POR LA LOCALIDAD DE AHUACACHAHUE EN LA ENTRADA DEL PUEBLO DE EL MEZON ZAPOTE., lon:-98.96913549, lat:16.858886}} | 2025-05-07 | 2025-06-30 | 1899931.67 | 1899931.67 | 1899931.67 | 1899931.67 | 1899931.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NESAVI/FAISMUN/018/2025, contratista:JOSE PIGNATEYI CRUZ HERRERA, convocante:ÑUU SAVI, monto:1899931.67, importe_modificado:1899931.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2569096/proyecto_INICIO, 2569096/proyecto_FIN, 2569096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567850 | Proyecto de inversión | 410045.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410045.93, modificado:410045.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA HACIA EL CERRO DE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN - 91709 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 91709 | S | 398 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 1+000 1 0 41634 ARROYO CUMIAPA, SAN LUIS ACATLÁN EL CAMINO SACACOSECHA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CUMIAPA SE UBICA ENTRE UNA BRECHA UBICADA COMO A 5 MINUTOS ANTES DE LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA HACIA, lon:-98.61329557, lat:16.8686534}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 410045.93 | 410045.93 | 410045.93 | 410045.93 | 410045.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0033/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:410045.93, importe_modificado:410045.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2567850/proyecto_INICIO, 2567850/proyecto_FIN, 2567850/proyecto_PROCESO, 2567850/proyecto_FIN, 2567850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567851 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION NARCISO MENDOZA EN LA COLONIA TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO - 103445 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 103445 | S | 4969 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.7, meta_modificada:281.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza Pueblo San Luis Acatlán 41600 SAN LUIS ACATLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle CAMPO AEREO Y Calle QUINTANA ROO Calle FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA DE LADO DERECHO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA MARQUELIA-TLAPA, E, lon:-98.73852955, lat:16.80366019}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0086/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.7}} | {2567851/proyecto_INICIO, 2567851/proyecto_PROCESO, 2567851/proyecto_FIN, 2567851/proyecto_INICIO, 2567851/proyecto_PROCESO, 2567851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567852 | Proyecto de inversión | 1341593.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341593.43, modificado:1341593.43}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUANACAXTITLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 101332 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 101332 | S | 1800 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CUANACAXTITLAN 41636 CUANACAXTITLÁN, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LOCALIZA JUSTO ATRAS DE LA IGLESIA DE , lon:-98.63927498, lat:16.79715961}} | 2025-09-15 | 2025-11-13 | 1341593.43 | 1341593.43 | 1341593.43 | 1341593.43 | 1341593.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0099/2025, contratista:GABRIELA VILLALOBOS RADILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1341593.43, importe_modificado:1341593.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2567852/proyecto_INICIO, 2567852/proyecto_PROCESO, 2567852/proyecto_FIN, 2567852/proyecto_PROCESO, 2567852/proyecto_INICIO, 2567852/proyecto_PROCESO, 2567852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567853 | Proyecto de inversión | 654187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654187.62, modificado:654187.62}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO ARMADO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HORCASITAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 118255 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 118255 | S | 1002 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.5, meta_modificada:58.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo HORCASITAS 41624 HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS), SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ALTAMIRANO Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HORC, lon:-98.74588281, lat:16.88567038}} | 2025-09-15 | 2025-11-03 | 654187.62 | 654187.62 | 654187.62 | 654187.62 | 654187.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0090/2025, contratista:DAVAZTER CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:654187.62, importe_modificado:654187.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.5}} | {2567853/proyecto_INICIO, 2567853/proyecto_PROCESO, 2567853/proyecto_FIN, 2567853/proyecto_PROCESO, 2567853/proyecto_INICIO, 2567853/proyecto_PROCESO, 2567853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567854 | Proyecto de inversión | 1281006.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281006.57, modificado:1281006.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 102594 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 102594 | S | 849 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:Calle JUSTO SIERRA Pueblo TLAXCALIXTLAHUACA 41623 TLAXCALIXTLAHUACA, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CENTRO LA CALLE SE UBICA A LA ORILLA AL NOROESTE DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD DE TLAXCA, SOBRE LA CALLE JU, lon:-98.78042865, lat:16.9836044}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1281006.57 | 1281006.57 | 1281006.57 | 1281006.57 | 1281006.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0057/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KALABEROV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1281006.57, importe_modificado:1281006.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2567854/proyecto_FIN, 2567854/proyecto_INICIO, 2567854/proyecto_PROCESO, 2567854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567855 | Proyecto de inversión | 1587686.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587686.34, modificado:1587686.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LIBRAMIENTO DE LA COLONIA EL MAMEY DE LA LOCALIDAD DE YOLOXOCHITL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 108936 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 108936 | S | 1925 | 1787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.16, meta_modificada:211.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Calle EL LIBRAMIENTO Pueblo YOLOXÓCHITL 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN ENTRE Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y Calle 5 DE MAYO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA POSTERIOR DE LA CALLE NIÑOS HEROES, MEJOR CONO, lon:-98.6837075, lat:16.81491005}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 1587686.34 | 1587686.34 | 1587686.34 | 1587686.34 | 1587686.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0078/2025, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:1587686.34, importe_modificado:1587686.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:211.16}} | {2567855/proyecto_INICIO, 2567855/proyecto_PROCESO, 2567855/proyecto_FIN, 2567855/proyecto_INICIO, 2567855/proyecto_PROCESO, 2567855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567857 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE JICAMALTEPEC EL MANGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN,GUERRERO - 103367 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 103367 | S | 171 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.37, meta_modificada:179.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:61, direccion:Calle calle principal Pueblo JICAMALTEPEC EL MANGO 41637 JICAMALTEPEC (EL MANGO), SAN LUIS ACATLÁN La obra de construcción del muro se localiza sobre la calle principal de la entrada de la localidad de jicamaltepec viniendo del me, lon:-98.70612701, lat:16.77435335}} | 2025-09-21 | 2025-11-19 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0049/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:179.37}} | {2567857/proyecto_INICIO, 2567857/proyecto_PROCESO, 2567857/proyecto_FIN, 2567857/proyecto_INICIO, 2567857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567858 | Proyecto de inversión | 2000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.01, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANALIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA AGUA PLUVIAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO. - 118422 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 118422 | S | 471 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:7, direccion:Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Pueblo EL CARMEN 41608 EL CARMEN, SAN LUIS ACATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CUADRA SIGUIENTE DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y LA POSADA DE LA POZA SANTA EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN., lon:-98.75814299, lat:16.81295719}} | 2025-09-15 | 2025-11-23 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/INV3/0118/2025, contratista:MONSERRAT ARELI VELAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}} | {2567858/proyecto_FIN, 2567858/proyecto_INICIO, 2567858/proyecto_PROCESO, 2567858/proyecto_FIN, 2567858/proyecto_INICIO, 2567858/proyecto_PROCESO, 2567858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567859 | Proyecto de inversión | 428006.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428006.73, modificado:428006.73}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL YOLOXOCHITL - ARROYO CUMIAPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO. - 98810 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 98810 | S | 2323 | 2134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:26, direccion:Camino 0+000 - 7+000 7 0 41630 YOLOXÓCHITL, SAN LUIS ACATLÁN LA LOCALIDAD DE YOLOXÓCHITL SE UBICA A 15 MINUTOS AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y LA REHABILITACIÓN SE UBICA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD D, lon:-98.68012154, lat:16.81985712}} | 2025-09-10 | 2025-10-09 | 428006.73 | 428006.73 | 428006.73 | 428006.73 | 428006.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0011/2025, contratista:INGENIERIA RESPONSABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:428006.73, importe_modificado:428006.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2567859/proyecto_INICIO, 2567859/proyecto_FIN, 2567859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567861 | Proyecto de inversión | 549998.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549998.25, modificado:549998.25}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PAJARITO CHIQUITO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO - 102093 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Acatlán | 102093 | S | 57 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.68, meta_modificada:90.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:Calle calle principal Pueblo pajarito chiquito 41616 PAJARITO CHIQUITO, SAN LUIS ACATLÁN La obra del muro se ubica en la cancha principal de la localidad de pajarito chiquito, sobre la calle entre pueblo hidalgo y el paraíso. , lon:-98.64849799, lat:16.94079199}} | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 549998.25 | 549998.25 | 549998.25 | 549998.25 | 549998.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1252/MSLA/FAIS/ADIR/0059/2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ISALEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:549998.25, importe_modificado:549998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.68}} | {2567861/proyecto_FIN, 2567861/proyecto_INICIO, 2567861/proyecto_PROCESO, 2567861/proyecto_FIN, 2567861/proyecto_PROCESO, 2567861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567932 | Proyecto de inversión | 1087174.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087174.27, modificado:1087174.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO HACIENDA VIEJA A YOLOTLA, EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 61324 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61324 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:155, direccion:Camino / Terracería HACIENDA VIEJA - YOLOTLA 44 300 40796 YOLOTLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG, lon:-100.1583743, lat:17.82655387}} | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 1087174.27 | 1087174.27 | 1087174.27 | 1087174.27 | 1087174.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-031-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1087174.27, importe_modificado:1087174.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2567932/proyecto_PROCESO, 2567932/proyecto_FIN, 2567932/proyecto_INICIO, 2567932/proyecto_FIN, 2567932/proyecto_PROCESO, 2567932/proyecto_FIN, 2567932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567934 | Proyecto de inversión | 184431.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184431.37, modificado:184431.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59772 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59772 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIG, lon:-100.39161238, lat:18.16056626}} | 2025-04-22 | 2025-06-09 | 184431.37 | 184431.37 | 184431.37 | 184431.37 | 184431.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-059-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:184431.37, importe_modificado:184431.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2567934/proyecto_INICIO, 2567934/proyecto_FIN, 2567934/proyecto_INICIO, 2567934/proyecto_PROCESO, 2567934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567935 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 100587 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 100587 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PU, lon:-100.4142421, lat:18.16945955}} | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-095-2025, contratista:TERESA RAMIREZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2567935/proyecto_INICIO, 2567935/proyecto_PROCESO, 2567935/proyecto_FIN, 2567935/proyecto_PROCESO, 2567935/proyecto_FIN, 2567935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567936 | Proyecto de inversión | 1512871.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512871.68, modificado:1512871.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DEL QUERENGUE A EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 61240 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61240 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:24, direccion:Camino / Terracería QUERENGUE - EL CARRIZAL 26 500 40790 EL CARRIZAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE , lon:-100.24190239, lat:17.96653618}} | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 1512871.68 | 1512871.68 | 1512871.68 | 1512871.68 | 1512871.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-005-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1512871.68, importe_modificado:1512871.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2567936/proyecto_INICIO, 2567936/proyecto_PROCESO, 2567936/proyecto_FIN, 2567936/proyecto_PROCESO, 2567936/proyecto_FIN, 2567936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567937 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 103054 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 103054 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIREDCION A, lon:-100.37759327, lat:18.1110527}} | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-073-2025, contratista:HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2567937/proyecto_INICIO, 2567937/proyecto_PROCESO, 2567937/proyecto_FIN, 2567937/proyecto_INICIO, 2567937/proyecto_PROCESO, 2567937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567938 | Proyecto de inversión | 1272874.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272874.62, modificado:1272874.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 91446 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 91446 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:32, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO - LA COMUNIDAD 8 400 40781 LA COMUNIDAD, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ , lon:-100.34757318, lat:18.09331376}} | 2025-07-11 | 2025-09-05 | 1272874.62 | 1272874.62 | 1272874.62 | 1272874.62 | 1272874.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-091-2025, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1272874.62, importe_modificado:1272874.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2567938/proyecto_PROCESO, 2567938/proyecto_INICIO, 2567938/proyecto_FIN, 2567938/proyecto_PROCESO, 2567938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567940 | Proyecto de inversión | 1105270.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105270.13, modificado:1105270.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO TORO MUERTO A LAS PILITAS, EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 79248 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 79248 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:185, direccion:Camino / Terracería CRUZ DE OCOTE - TORO MUERTO 67 200 40799 TORO MUERTO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y, lon:-100.2759226, lat:17.56359409}} | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 1105270.13 | 1105270.13 | 1105270.13 | 1105270.13 | 1105270.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-032-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1105270.13, importe_modificado:1105270.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2567940/proyecto_INICIO, 2567940/proyecto_PROCESO, 2567940/proyecto_FIN, 2567940/proyecto_PROCESO, 2567940/proyecto_FIN, 2567940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567941 | Proyecto de inversión | 1894603.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1894603.1, modificado:1894603.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE CASAS QUEMADAS A PALOS ALTOS, EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 56054 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56054 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:240, direccion:Camino / Terracería CASAS QUEMADAS - PALOS ALTOS 56 800 40799 PALOS ALTOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA SE PASA VALLE LUZ, SAN FRANCISCO, LOS GUAJ, lon:-100.44639837, lat:17.64673018}} | 2025-02-08 | 2025-03-13 | 1894603.1 | 1894603.1 | 1894603.1 | 1894603.1 | 1894603.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-016-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1894603.1, importe_modificado:1894603.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2567941/proyecto_INICIO, 2567941/proyecto_PROCESO, 2567941/proyecto_FIN, 2567941/proyecto_INICIO, 2567941/proyecto_PROCESO, 2567941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567943 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHAB DE AULAS EN ESC. PRIM. EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 94619 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 94619 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:43, direccion:Camino / Terracería PERICOTEPEC - LOS ENCINOS 27 500 40782 LOS ENCINOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S, lon:-100.2075747, lat:17.98249791}} | 2025-07-28 | 2025-10-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-106-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2567943/proyecto_INICIO, 2567943/proyecto_PROCESO, 2567943/proyecto_FIN, 2567943/proyecto_PROCESO, 2567943/proyecto_FIN, 2567943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567944 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA POPULAR DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 85568 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 85568 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.5, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC, lon:-100.34862248, lat:18.12659532}} | 2025-05-27 | 2025-07-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-074-2025, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.5}} | {2567944/proyecto_PROCESO, 2567944/proyecto_FIN, 2567944/proyecto_PROCESO, 2567944/proyecto_INICIO, 2567944/proyecto_PROCESO, 2567944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567945 | Proyecto de inversión | 227729.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227729.82, modificado:227729.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO CALLE MORELOS - CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 69852 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69852 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.39103691, lat:18.16064691}} | 2025-04-23 | 2025-06-09 | 227729.82 | 227729.82 | 227729.82 | 227729.82 | 227729.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-060-2025, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:227729.82, importe_modificado:227789.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2567945/proyecto_INICIO, 2567945/proyecto_FIN, 2567945/proyecto_PROCESO, 2567945/proyecto_FIN, 2567945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567947 | Proyecto de inversión | 1905500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905500.0, modificado:1905500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DE LAS VENTANAS A PUERTO ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ALEGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55676 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55676 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:107, direccion:Camino / Terracería LAS VENTANAS - PUERTO ALEGRE 57 100 40798 PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU, lon:-100.28785891, lat:17.65049396}} | 2025-02-06 | 2025-03-13 | 1905500 | 1905500 | 1905500 | 1905500 | 1905500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-014-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1905500.0, importe_modificado:1905500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.2}} | {2567947/proyecto_INICIO, 2567947/proyecto_PROCESO, 2567947/proyecto_FIN, 2567947/proyecto_INICIO, 2567947/proyecto_FIN, 2567947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567948 | Proyecto de inversión | 1785348.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785348.87, modificado:1785348.87}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO. - 67545 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67545 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle JAIME NUNO Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO, lon:-100.39316441, lat:18.16173833}} | 2025-06-04 | 2025-08-01 | 1785348.87 | 1785348.87 | 1785348.87 | 1785348.87 | 1785348.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-077-2025, contratista:MIREYA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1785348.87, importe_modificado:1785348.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.0}} | {2567948/proyecto_INICIO, 2567948/proyecto_PROCESO, 2567948/proyecto_FIN, 2567948/proyecto_PROCESO, 2567948/proyecto_FIN, 2567948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567950 | Proyecto de inversión | 897048.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897048.63, modificado:897048.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA, EN LA LOCALIDAD DE LA MINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 79254 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 79254 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:353, direccion:Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - LA MINA 55 600 40798 LA MINA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SIG, lon:-100.30145882, lat:17.66286183}} | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 897048.63 | 897048.63 | 897048.63 | 897048.63 | 897048.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-042-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:897048.63, importe_modificado:897048.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2567950/proyecto_INICIO, 2567950/proyecto_PROCESO, 2567950/proyecto_FIN, 2567950/proyecto_PROCESO, 2567950/proyecto_FIN, 2567950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567952 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 89714 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 89714 | S | 85 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 7 500 40784 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION D, lon:-100.37999147, lat:18.11330776}} | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-111-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2567952/proyecto_INICIO, 2567952/proyecto_PROCESO, 2567952/proyecto_FIN, 2567952/proyecto_PROCESO, 2567952/proyecto_FIN, 2567952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567324 | Proyecto de inversión | 2792189.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2792189.12, modificado:2792189.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO TRAMO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE LOS NARANJOS DE EL FRACCIONAMIENTO YOHUALA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 68279 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 68279 | S | 352 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle RIO BRAVO Fraccionamiento YOHUALA 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle LOS MANZANOS Calle NARCISO MENDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE EL PARQUE DE LA COLONIA IGUALA 200, E INICIA, lon:-99.5148344, lat:18.34256877}} | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2792189.12 | 2792189.12 | 2792189.12 | 2792189.12 | 2792189.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-33, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2792189.12, importe_modificado:2792189.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {2567324/proyecto_INICIO, 2567324/proyecto_PROCESO, 2567324/proyecto_FIN, 2567324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567325 | Proyecto de inversión | 2897233.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897233.38, modificado:2897233.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EUCALIPTOS TRAMO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE FRESNO DE LA COLONIA LAS ARBOLEDAS EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 97859 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 97859 | S | 211 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.8, meta_modificada:984.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTOS Colonia LAS ARBOLEDAS 40040 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle ALAMO Y Calle DE LOS TRUENOS Calle PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CONSTELACION, SOBR, lon:-99.56001948, lat:18.34286616}} | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 2897233.38 | 2897233.38 | 2897233.38 | 2897233.38 | 2897233.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-34, contratista:C. MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2897233.38, importe_modificado:2897233.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.8}} | {2567325/proyecto_PROCESO, 2567325/proyecto_FIN, 2567325/proyecto_INICIO, 2567325/proyecto_FIN, 2567325/proyecto_INICIO, 2567325/proyecto_PROCESO, 2567325/proyecto_FIN, 2567325/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567328 | Proyecto de inversión | 2012404.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012404.09, modificado:2012404.09}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO BRAVO, TRAMO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A TUXPAN EN LA COLONIA LAS AMERICAS II EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 75305 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 75305 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle rio bravo Colonia Americas II 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle sin nombre Calle Rio Rhin la obra se encuentra frente al hotel lirio, aun costado 200 metros del parque mágico Iguala, lon:-99.51157858, lat:18.33820621}} | 2025-07-02 | 2025-08-09 | 2012404.09 | 2012404.09 | 2012404.09 | 2012404.09 | 2012404.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-41, contratista:BEATRIZ LEONARDO SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2012404.09, importe_modificado:2012404.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} | {2567328/proyecto_INICIO, 2567328/proyecto_FIN, 2567328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567331 | Proyecto de inversión | 1877487 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877487.0, modificado:1877487.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUMERO 2 TRAMO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA TLATEL II DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 97508 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 97508 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.2, meta_modificada:86.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle calle numero 2 Colonia Tlatel II 40054 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle numero 3 Y Calle numero 1 Calle sin nombre ( prol. calle portales) la obra se encuentra, frente a la fonda Villas del , lon:-99.5140402, lat:18.33944096}} | 2025-07-02 | 2025-08-09 | 1877487 | 1877487 | 1877487 | 1877487 | 1877487 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-56, contratista:JONI RENDON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1877487.0, importe_modificado:1877487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.2}} | {2567331/proyecto_INICIO, 2567331/proyecto_PROCESO, 2567331/proyecto_FIN, 2567331/proyecto_INICIO, 2567331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567333 | Proyecto de inversión | 3459999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459999.91, modificado:3459999.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PLATANILLO DEL 0+000 AL 0+303.00 EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO - 58673 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 58673 | S | 765 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.11, meta_modificada:2004.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:15, direccion:Callejón S/N ACCESO PRINCIPAL Pueblo PLATANILLO, GRO 40105 PLATANILLO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA Calle CARRETERA IGUALA - CUERNAVACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PSV CARRETERA IGUALA-CUERNAVACA EL O+000 COMO ACCESO PRINCIPA, lon:-99.50752493, lat:18.38344917}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 3459999.91 | 3459999.91 | 3459999.91 | 3459999.91 | 3459999.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-023, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:3459999.91, importe_modificado:3459999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2004.11}} | {2567333/proyecto_PROCESO, 2567333/proyecto_INICIO, 2567333/proyecto_FIN, 2567333/proyecto_PROCESO, 2567333/proyecto_FIN, 2567333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567335 | Proyecto de inversión | 1643101.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1643101.06, modificado:1643101.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CIPRÉS TRAMO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE CEDROS DE LA COLONIA CIRIANES II EN LA CIUDAD DE IGUALA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 98082 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 98082 | S | 142 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.37, meta_modificada:443.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle CIPRES Colonia LOS CIRIANES II 40020 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle XOCHILT Calle PARAISO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS JEFATURAS DE ZONAS SUPERVISION SECTOR 10, Y ANTERIOR AL, lon:-99.54130386, lat:18.35347367}} | 2025-07-13 | 2025-08-11 | 1643101.06 | 1643101.06 | 1643101.06 | 1643101.06 | 1643101.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB-2025-054, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VICFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1643101.06, importe_modificado:1643101.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.37}} | {2567335/proyecto_INICIO, 2567335/proyecto_FIN, 2567335/proyecto_PROCESO, 2567335/proyecto_FIN, 2567335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568426 | Proyecto de inversión | 2004658 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004658.0, modificado:2004658.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, SAN CRISTÓBAL - COLONIA SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67559 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67559 | S | 740 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16776.56, meta_modificada:16776.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:12, direccion:Camino / Terracería SAN CRISTÓBAL - LÍMITES DE LA COLONIA SAN MARCOS 3 500 41740 SAN CRISTÓBAL, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Y SE DIRIGE HACIA EL SUROESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA COLONIA, lon:-98.40507641, lat:16.81864791}} | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 2004658 | 2004658 | 2004658 | 2004658 | 2004658 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2004658.0, importe_modificado:2004658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16776.56}} | {2568426/proyecto_INICIO, 2568426/proyecto_PROCESO, 2568426/proyecto_FIN, 2568426/proyecto_PROCESO, 2568426/proyecto_FIN, 2568426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568427 | Proyecto de inversión | 964747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964747.4, modificado:964747.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JERÓNIMO - TERRERO VENADO, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67471 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67471 | S | 393 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.24, meta_modificada:9.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:Camino / Terracería SAN JERÓNIMO - TERRERO VENADO 9 240 41755 SAN JERÓNIMO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO Y SE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO., lon:-98.36132858, lat:16.87851688}} | 2025-03-05 | 2025-03-24 | 964747.4 | 964747.4 | 964747.4 | 964747.4 | 964747.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:964747.4, importe_modificado:964747.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.24}} | {2568427/proyecto_INICIO, 2568427/proyecto_PROCESO, 2568427/proyecto_FIN, 2568427/proyecto_PROCESO, 2568427/proyecto_FIN, 2568427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568428 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000.00 AL 0+160.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67556 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67556 | S | 233 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y SE DIRIGE RUMBO A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO., lon:-98.28788444, lat:16.86556749}} | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2568428/proyecto_FIN, 2568428/proyecto_INICIO, 2568428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568429 | Proyecto de inversión | 1495699.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495699.67, modificado:1495699.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO ZAPOTE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67553 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67553 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.72, meta_modificada:450.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:96, direccion:Ranchería LLANO ZAPOTE 41740 LLANO ZAPOTE, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Calle CAMINO A LLANO DEL TIGRE Y Ninguno COMISARÍA MUNICIPAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBI, lon:-98.24818251, lat:17.03619895}} | 2025-03-11 | 2025-04-09 | 1495699.67 | 1495699.67 | 1495699.67 | 1495699.67 | 1495699.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1495699.67, importe_modificado:1495699.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.72}} | {2568429/proyecto_FIN, 2568429/proyecto_INICIO, 2568429/proyecto_FIN, 2568429/proyecto_INICIO, 2568429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto de contrato, no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250302568430 | Proyecto de inversión | 1884670.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884670.43, modificado:1884670.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+160.00 AL 0+295.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67991 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67991 | S | 233 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LAS MINAS, TLACOACHISTLAHUACA ENTRE Y Calle RUMBO A LA COMISARÍA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL, SALIDA A SAN PEDRO CUITLAPAN., lon:-98.28839942, lat:16.86603979}} | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 1884670.43 | 1884670.43 | 1884670.43 | 1884670.43 | 1884670.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1884670.43, importe_modificado:1884670.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2568430/proyecto_INICIO, 2568430/proyecto_FIN, 2568430/proyecto_PROCESO, 2568430/proyecto_FIN, 2568430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568431 | Proyecto de inversión | 215182.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215182.12, modificado:215182.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BARRANCA ESTACA - JICAYÁN DE TOVAR, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67286 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67286 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:60, direccion:Camino / Terracería BARRANCA ESTACA - LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE JICAYÁN 2 0 41763 BARRANCA ESTACA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD Y SE DIRIGE HACIA EL OESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE JICAYÁN DE, lon:-98.25263308, lat:17.12093851}} | 2025-01-22 | 2025-02-03 | 215182.12 | 215182.12 | 215182.12 | 215182.12 | 215182.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:215182.12, importe_modificado:215182.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2568431/proyecto_INICIO, 2568431/proyecto_PROCESO, 2568431/proyecto_FIN, 2568431/proyecto_PROCESO, 2568431/proyecto_FIN, 2568431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568433 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67448 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67448 | S | 756 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:Camino / Brecha SAN PEDRO CUITLÁPAN - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACACOSE 14 160 41740 SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CUITLÁPAN Y SE DIRIGEN HACIA DIFERENTES RUTAS QUE LLEV, lon:-98.2532508, lat:16.97232353}} | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}} | {2568433/proyecto_INICIO, 2568433/proyecto_PROCESO, 2568433/proyecto_FIN, 2568433/proyecto_PROCESO, 2568433/proyecto_FIN, 2568433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568434 | Proyecto de inversión | 1217450.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217450.19, modificado:1217450.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDA DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67323 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67323 | S | 761 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.66, meta_modificada:15.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:11, direccion:Camino / Brecha RANCHO VIEJO - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACACOSC 15 660 41761 RANCHO VIEJO (RANCHO NUEVO DE LA DEMOCRACIA), TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTA, lon:-98.2235491, lat:17.03244478}} | 2025-02-03 | 2025-03-04 | 1217450.19 | 1217450.19 | 1217450.19 | 1217450.19 | 1217450.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1217450.19, importe_modificado:1217450.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.66}} | {2568434/proyecto_INICIO, 2568434/proyecto_PROCESO, 2568434/proyecto_FIN, 2568434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568436 | Proyecto de inversión | 2285909.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285909.61, modificado:2285909.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67420 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67420 | S | 751 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Camino / Brecha SANTA CRUZ YUCUCANI - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 22 600 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI Y SE DIRIGE A DIFERETENTES RUTAS PERTENECIENTES , lon:-98.11366921, lat:17.07569468}} | 2025-02-24 | 2025-03-21 | 2285909.61 | 2285909.61 | 2285909.61 | 2285909.61 | 2285909.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2285909.61, importe_modificado:2285909.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.6}} | {2568436/proyecto_INICIO, 2568436/proyecto_PROCESO, 2568436/proyecto_FIN, 2568436/proyecto_PROCESO, 2568436/proyecto_FIN, 2568436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568437 | Proyecto de inversión | 93776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93776.0, modificado:93776.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDA DE JIQUIMILLAS, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67379 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67379 | S | 124 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.24, meta_modificada:4.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:22, direccion:Camino / Brecha JIQUIMILLAS - DIFERENTES RUTAS A CAMINOS SACA COSH 4 240 41743 JIQUIMILLAS (JIQUILILLA), TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE JIQUIMILLAS Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTAS QUE CORRESPONDEN A LO, lon:-98.30883283, lat:16.90668444}} | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 93776 | 93776 | 93776 | 93776 | 93776 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:93776.0, importe_modificado:93776.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.24}} | {2568437/proyecto_INICIO, 2568437/proyecto_PROCESO, 2568437/proyecto_FIN, 2568437/proyecto_PROCESO, 2568437/proyecto_FIN, 2568437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568438 | Proyecto de inversión | 596779.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596779.13, modificado:596779.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67059 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67059 | S | 124 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Camino / Brecha CRUZ ALTA - DIFERENTES RUTAS LOCALES 9 900 41741 CRUZ ALTA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA Y SE DIRIGE A DIFERENTES RUTAS DE LA LOCALIDAD, LAS CUALES LLEVAN A LOS DIFERENTES CAMI, lon:-98.43846221, lat:16.87159345}} | 2025-01-17 | 2025-02-01 | 596779.13 | 596779.13 | 596779.13 | 596779.13 | 596779.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:596779.13, importe_modificado:596779.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} | {2568438/proyecto_INICIO, 2568438/proyecto_PROCESO, 2568438/proyecto_FIN, 2568438/proyecto_PROCESO, 2568438/proyecto_FIN, 2568438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568440 | Proyecto de inversión | 1090783.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090783.32, modificado:1090783.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN - PLAN MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67473 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67473 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.81, meta_modificada:9.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:65, direccion:Camino / Terracería SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN - PLAN MAMEY 9 810 SAN JOSÉ, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN Y SE DIRIJE HACIA EL SURESTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE PLAN MAMEY, lon:-98.11513747, lat:17.0125458}} | 2025-03-06 | 2025-03-20 | 1090783.32 | 1090783.32 | 1090783.32 | 1090783.32 | 1090783.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1090783.32, importe_modificado:1090783.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.81}} | {2568440/proyecto_INICIO, 2568440/proyecto_FIN, 2568440/proyecto_PROCESO, 2568440/proyecto_FIN, 2568440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568441 | Proyecto de inversión | 558329.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558329.3, modificado:558329.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SANTA CRUZ YUCUCANI - PLAN MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 116290 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 116290 | S | 751 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:18, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ YUCUCANI - LÍMITES CON PLAN MAMEY 6 0 41762 SANTA CRUZ YUCUCANI, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YUCUCANI Y SE DIRIGE HACIA EL SURESTE RUMBO A LOS LÍMITES DE LA LO, lon:-98.11251554, lat:17.07607858}} | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 558329.3 | 558329.3 | 558329.3 | 558329.3 | 558329.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:558329.3, importe_modificado:558329.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568441/proyecto_INICIO, 2568441/proyecto_PROCESO, 2568441/proyecto_FIN, 2568441/proyecto_PROCESO, 2568441/proyecto_FIN, 2568441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568442 | Proyecto de inversión | 1166576.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166576.62, modificado:1166576.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67439 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67439 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:65, direccion:Camino / Brecha SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN - DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS 4 300 41740 SAN JOSÉ, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RANCHO EL LIMÓN Y SE DISTRIBUYE A LOS DIFERENTES CAMINOS SACA COSE, lon:-98.11501932, lat:17.01269969}} | 2025-02-26 | 2025-03-17 | 1166576.62 | 1166576.62 | 1166576.62 | 1166576.62 | 1166576.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1166576.62, importe_modificado:1166576.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2568442/proyecto_INICIO, 2568442/proyecto_PROCESO, 2568442/proyecto_FIN, 2568442/proyecto_INICIO, 2568442/proyecto_PROCESO, 2568442/proyecto_FIN, 2568442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568444 | Proyecto de inversión | 1765421.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765421.11, modificado:1765421.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67057 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67057 | S | 12170 | 10611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.77, meta_modificada:36.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:Camino / Brecha TLACOACHISTLAHUACA - VARIAS RUTAS A CAMINOS DE TERRACERIA 36 770 EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE TLACOACHISTLAHUACA Y SE DIRIGE A DIFERENTES CAMINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.299635, lat:16.81250771}} | 2025-01-15 | 2025-02-08 | 1765421.11 | 1765421.11 | 1765421.11 | 1765421.11 | 1765421.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1765421.11, importe_modificado:1765421.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.77}} | {2568444/proyecto_INICIO, 2568444/proyecto_FIN, 2568444/proyecto_PROCESO, 2568444/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar monto de contrato, no coincide., trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | GRO250302568445 | Proyecto de inversión | 1116053.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116053.95, modificado:1116053.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67442 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67442 | S | 371 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:20, direccion:Camino / Brecha LA TRINIDAD - EL JICARAL 1 700 41762 LA TRINIDAD, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD Y SE REHABILITA EL CAMINO RUMBO A EL JICARAL Y DE ÉSE TRAMO SE DESPRENDEN MAS RAMALES, lon:-98.18557621, lat:17.07395131}} | 2025-02-27 | 2025-03-18 | 1116053.95 | 1116053.95 | 1116053.95 | 1116053.95 | 1116053.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACTG-DOP/FAISMUN-2025/019-I3, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:1116053.95, importe_modificado:1116053.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}} | {2568445/proyecto_INICIO, 2568445/proyecto_PROCESO, 2568445/proyecto_FIN, 2568445/proyecto_PROCESO, 2568445/proyecto_FIN, 2568445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568758 | Proyecto de inversión | 1437129.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437129.57, modificado:1437129.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 86488 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 86488 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:Calle VISTA HERMOSA A PIEDRA ANCHA Pueblo VISTA HERMOSA 41400 VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Y Calle JUAN N. ALVAREZ Calle ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZAR, lon:-98.7820631, lat:17.41970185}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 1437129.57 | 1437129.57 | 1437129.57 | 1437129.57 | 1437129.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/020/2025, contratista:GABRIEL ROSENDO LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1437129.57, importe_modificado:1437129.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2568758/proyecto_INICIO, 2568758/proyecto_PROCESO, 2568758/proyecto_FIN, 2568758/proyecto_INICIO, 2568758/proyecto_FIN, 2568758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568760 | Proyecto de inversión | 436467.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436467.13, modificado:436467.13}} | AMPLIACION DE CAMINO EL SAUCE - EL SOMBRERITO, EN LA LOCALIDAD DE EL SOMBRERITO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 70924 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 70924 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:115, direccion:Camino EL SAUCE - EL SOMBRERITO 0 980 41403 EL SOMBRERITO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO INICIA A 70 METROS PASANDO LA DELEGACIÓN Y EN LA INTERSECCIÓN CON EL CAMINO QUE VA HACIA EL SAUCE, PASA A UN COSTADO DE LA DELEG, lon:-98.74714323, lat:17.42428561}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 436467.13 | 436467.13 | 436467.13 | 436467.13 | 436467.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/022/2025, contratista:GABRIEL ROSENDO LUCIANO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:436467.13, importe_modificado:436467.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568760/proyecto_FIN, 2568760/proyecto_INICIO, 2568760/proyecto_PROCESO, 2568760/proyecto_FIN, 2568760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568761 | Proyecto de inversión | 550419.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550419.42, modificado:550419.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN CEPI JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CCT 12DCC0555U EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA MEMBRILLO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 91203 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 91203 | S | 198 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.24, meta_modificada:173.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:Calle ACCESESO A LA ESCUELA PRIMARIA Pueblo LAGUNA MEMBRILLO 41406 LAGUNA MEMBRILLO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y ESCUELA Y Calle SIN NOMBRE Calle ZAPOTITLAN A PLAN DE INGERTO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CE, lon:-98.78389397, lat:17.40885465}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 550419.42 | 550419.42 | 550419.42 | 550419.42 | 550419.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/028/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:550419.42, importe_modificado:550419.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.24}} | {2568761/proyecto_PROCESO, 2568761/proyecto_FIN, 2568761/proyecto_INICIO, 2568761/proyecto_FIN, 2568761/proyecto_INICIO, 2568761/proyecto_PROCESO, 2568761/proyecto_FIN, 2568761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568762 | Proyecto de inversión | 1472808.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472808.4, modificado:1472808.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA LAS MINAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN TABLAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 61766 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 61766 | S | 58 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.57, meta_modificada:933.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LAS MINAS 41400 ZAPOTITLÁN TABLAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle A HUITZAPULA Calle A PIEDRA ANCHA LA OBRA SE UBICA DE LA INTERSECCIÓN DE LOS CAMINOS QUE VAN HACIA LAS COMUNIDADES DE, lon:-98.78871899, lat:17.42244107}} | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 1472808.4 | 1472808.4 | 1472808.4 | 1472808.4 | 1472808.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/013/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1472808.4, importe_modificado:1472808.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.57}} | {2568762/proyecto_INICIO, 2568762/proyecto_FIN, 2568762/proyecto_INICIO, 2568762/proyecto_FIN, 2568762/proyecto_PROCESO, 2568762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568763 | Proyecto de inversión | 1604322.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604322.86, modificado:1604322.86}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCALERILLA LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 65306 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 65306 | S | 298 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.69, meta_modificada:110.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ESCALERILLA LAGUNAS 41407 ESCALERILLA LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA ESCUELA PREESCOLAR Y Calle PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA Y CENTRO Calle CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-TLACOAPA LA OBRA SE UBI, lon:-98.84395016, lat:17.37842209}} | 2025-01-27 | 2025-04-26 | 1604322.86 | 1604322.86 | 1604322.86 | 1604322.86 | 1604322.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/007/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1604322.86, importe_modificado:1604322.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.69}} | {2568763/proyecto_INICIO, 2568763/proyecto_PROCESO, 2568763/proyecto_FIN, 2568763/proyecto_PROCESO, 2568763/proyecto_FIN, 2568763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568764 | Proyecto de inversión | 651229.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651229.44, modificado:651229.44}} | AMPLIACION DE CAMINO AYOTOXTLA LOS VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 75527 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 75527 | S | 623 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Camino AYOTOXTLA CENTRO - AYOTOXTLA HACIA ESCALERILLA 0 852 41407 AYOTOXTLA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA SE REALIZA EN DOS TRAMOS, EL PRIMER TRAMO INICIA A 70 METROS DE LA CASA MATERIALISTA ROSENDO Y TERMINA A UN COSTADO DE CLUB HER, lon:-98.83044701, lat:17.39680117}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 651229.44 | 651229.44 | 651229.44 | 651229.44 | 651229.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/002/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:651229.44, importe_modificado:651229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568764/proyecto_FIN, 2568764/proyecto_PROCESO, 2568764/proyecto_FIN, 2568764/proyecto_INICIO, 2568764/proyecto_FIN, 2568764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568766 | Proyecto de inversión | 661509.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661509.55, modificado:661509.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSÉ VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 69117 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 69117 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:43, direccion:Calle JOSÉ VASCONCELOS Pueblo TRES LAGUNAS 41403 TRES LAGUNAS, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle CAMINO HACIA EL SAUCE Y Calle CAMINO HACIA PLAN DE GUADALUPE Calle CAMINO HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA INICIA FRENTE A LA ENTRADA DE L, lon:-98.7526203, lat:17.42253324}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 661509.55 | 661509.55 | 661509.55 | 661509.55 | 661509.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/019/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:661509.55, importe_modificado:661509.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2568766/proyecto_INICIO, 2568766/proyecto_FIN, 2568766/proyecto_PROCESO, 2568766/proyecto_INICIO, 2568766/proyecto_PROCESO, 2568766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568767 | Proyecto de inversión | 722363.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722363.6, modificado:722363.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE ALTEOPA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 108690 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 108690 | S | 130 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:45, direccion:Camino ALTEOPA - ZONA DE CULTIVO 0 400 41403 ALTEOPA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA OBRA SE UBICA A 460 METROS PASANDO DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE TOTOLAPA, SOBRE EL CAMINO ZAPOTITLAN TABLAS TRES LAGUNAS, INICIA FRENTE AL PANTEON NUEVO , lon:-98.77377707, lat:17.41901705}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 722363.6 | 722363.6 | 722363.6 | 722363.6 | 722363.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/024/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:722363.6, importe_modificado:722363.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2568767/proyecto_FIN, 2568767/proyecto_INICIO, 2568767/proyecto_FIN, 2568767/proyecto_PROCESO, 2568767/proyecto_INICIO, 2568767/proyecto_PROCESO, 2568767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568769 | Proyecto de inversión | 191537.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191537.24, modificado:191537.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN CEPI JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CCT 12DCC0555U EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA MEMBRILLO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 87649 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 87649 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.15, meta_modificada:149.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:60, direccion:Calle ACCESO A ESC. JOSE LOPEZ PORTILLO Pueblo LAGUNA MEMBRILLO 41406 LAGUNA MEMBRILLO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle ACCESO A LA COMISARIA Y Calle SIN NOMBRE Calle ZAPOTITLAN A PLAN DE INGERTO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE, lon:-98.78389104, lat:17.40884748}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 191537.24 | 191537.24 | 191537.24 | 191537.24 | 191537.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/023/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:191537.24, importe_modificado:191537.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.15}} | {2568769/proyecto_INICIO, 2568769/proyecto_PROCESO, 2568769/proyecto_FIN, 2568769/proyecto_PROCESO, 2568769/proyecto_INICIO, 2568769/proyecto_PROCESO, 2568769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568771 | Proyecto de inversión | 574161.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574161.33, modificado:574161.33}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO TRES LAGUNAS - EL SAUCE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 68280 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 68280 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.01, meta_modificada:1.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:125, direccion:Camino EL SAUCE - EL SOMBRERITO 1 15 41400 EL SAUCE, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, EN LA INTERCEPCION CON EL CAMINO QUE VA HACIA ZAPOTITLÁN, lon:-98.75297205, lat:17.42297139}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 574161.33 | 574161.33 | 574161.33 | 574161.33 | 574161.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/021/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:574161.33, importe_modificado:574161.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.01}} | {2568771/proyecto_INICIO, 2568771/proyecto_PROCESO, 2568771/proyecto_FIN, 2568771/proyecto_INICIO, 2568771/proyecto_PROCESO, 2568771/proyecto_FIN, 2568771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568773 | Proyecto de inversión | 1576737.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576737.02, modificado:1576737.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 64842 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 64842 | S | 67 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.8, meta_modificada:1305.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO 41402 SAN MIGUEL CUIXAPA CENTRO, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle HACIA SAN MIGUEL CUIXAPA NORTE Y Calle SAN MIGUEL Calle HACIA ZAPOTITLAN TABLAS LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBIC, lon:-98.77248794, lat:17.43362498}} | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 1576737.02 | 1576737.02 | 1576737.02 | 1576737.02 | 1576737.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/005/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1576737.02, importe_modificado:1576737.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.8}} | {2568773/proyecto_INICIO, 2568773/proyecto_PROCESO, 2568773/proyecto_FIN, 2568773/proyecto_INICIO, 2568773/proyecto_FIN, 2568773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568774 | Proyecto de inversión | 781407.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781407.32, modificado:781407.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PIEDRA ANCHA VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 65043 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 65043 | S | 154 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:46, direccion:Camino PIEDRA ANCHA - VISTA HERMOSA 0 873 41400 VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN TABLAS LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO INICIA A 20 METROS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR DE LA COLONIA LAS MINAS, A UN COSTADO DEL CAMINO HACIA PIEDRA ANCHA Y TERMI, lon:-98.78217307, lat:17.41969161}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 781407.32 | 781407.32 | 781407.32 | 781407.32 | 781407.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/017/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:781407.32, importe_modificado:781407.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568774/proyecto_INICIO, 2568774/proyecto_PROCESO, 2568774/proyecto_FIN, 2568774/proyecto_PROCESO, 2568774/proyecto_FIN, 2568774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568776 | Proyecto de inversión | 2186717.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186717.47, modificado:2186717.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE AHUIXOTITLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 65743 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 65743 | S | 356 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo AHUIXOTITLA 41406 AHUIXOTITLA, ZAPOTITLÁN TABLAS ENTRE Calle HACIA LA COLONIA EL IZOTE Y Calle ACCESO AL CENTRO DE SALUD Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIA ENTE A LA C, lon:-98.80356397, lat:17.39229137}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 2186717.47 | 2186717.47 | 2186717.47 | 2186717.47 | 2186717.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/014/2025, contratista:ELVIRA LUCIANO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:2186717.47, importe_modificado:2186717.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2568776/proyecto_INICIO, 2568776/proyecto_PROCESO, 2568776/proyecto_FIN, 2568776/proyecto_PROCESO, 2568776/proyecto_FIN, 2568776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566933 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARCAMO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 60987 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 60987 | S | 620 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1712.43, meta_modificada:1712.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:701, direccion:Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Paraje EL TRIUNFO 40709 RANCHO EL TRIUNFO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno RIO CUIRIO Y Ninguno TIERRAS DE CULTIVO Ninguno RIO CUIRIO CERCANO AL RANCHO EL TRIUNFO Y AL RIO CUIRIO, lon:-100.6922637, lat:18.31113868}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-011, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1712.43}} | {2566933/proyecto_INICIO, 2566933/proyecto_FIN, 2566933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567953 | Proyecto de inversión | 769886.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769886.91, modificado:769886.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO VALLE LUZ A SAN ANTONIO DE LA GAVIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 68491 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68491 | S | 299 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:121, direccion:Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN ANTONIO DE LA GAVIA 5 100 40781 SAN ANTONIO DE LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCAL, lon:-100.37686937, lat:18.11506167}} | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 769886.91 | 769886.91 | 769886.91 | 769886.91 | 769886.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-089-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:769886.91, importe_modificado:769886.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2567953/proyecto_INICIO, 2567953/proyecto_PROCESO, 2567953/proyecto_FIN, 2567953/proyecto_PROCESO, 2567953/proyecto_FIN, 2567953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567954 | Proyecto de inversión | 1044955.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044955.1, modificado:1044955.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A LUMBRERAS, CUCHARILLOS Y PLAN VERDE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 55809 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55809 | S | 68 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:281, direccion:Camino / Terracería AGUA ESCONDIDA - PLAN VERDE 54 300 40798 PLAN VERDE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y , lon:-100.36467259, lat:17.66800076}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1044955.1 | 1044955.1 | 1044955.1 | 1044955.1 | 1044955.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-038-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1044955.1, importe_modificado:1044955.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.4}} | {2567954/proyecto_PROCESO, 2567954/proyecto_INICIO, 2567954/proyecto_FIN, 2567954/proyecto_PROCESO, 2567954/proyecto_FIN, 2567954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567955 | Proyecto de inversión | 841287 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841287.0, modificado:841287.0}} | REHABILITACION DE CAMINO (PIR) TRAMO EL REAL DE TEPANTITLAN A LOS ANONITOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANONITOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80668 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80668 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:358, direccion:Camino / Terracería EL REAL DE TEPANTITLAN - EL ANONITO 22 900 40786 EL ANONITO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALL, lon:-100.26983745, lat:17.99066053}} | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 841287 | 841287 | 841287 | 841287 | 841287 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-071-2025, contratista:MIREYA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:841287.0, importe_modificado:841287.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2567955/proyecto_INICIO, 2567955/proyecto_PROCESO, 2567955/proyecto_FIN, 2567955/proyecto_PROCESO, 2567955/proyecto_FIN, 2567955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567956 | Proyecto de inversión | 1837030.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837030.56, modificado:1837030.56}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE ALTAMIRANO TRAMO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - SALOMON CORDOVA REYES - PROFR. J. J. MARQUEZ EN EL BARRIO DE SAN MARTIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96711 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96711 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle ALTAMIRANO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle PROFR. J.J. MARQUEZ Calle DE LA PALMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TO, lon:-100.39040957, lat:18.16329634}} | 2025-07-21 | 2025-09-05 | 1837030.56 | 1837030.56 | 1837030.56 | 1837030.56 | 1837030.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-099-2025, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1837030.56, importe_modificado:1837030.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2567956/proyecto_INICIO, 2567956/proyecto_PROCESO, 2567956/proyecto_FIN, 2567956/proyecto_PROCESO, 2567956/proyecto_FIN, 2567956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567957 | Proyecto de inversión | 897039.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897039.36, modificado:897039.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARÍA SUR - EL BARROSO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SUR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 101674 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 101674 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:137, direccion:Camino / Terracería SAN RAFAEL - SANTA ARIA SUR 21 800 40798 SANTA MARÍA SUR, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO , lon:-100.43840888, lat:17.96714924}} | 2025-07-04 | 2025-08-01 | 897039.36 | 897039.36 | 897039.36 | 897039.36 | 897039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-085-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:897039.36, importe_modificado:897039.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}} | {2567957/proyecto_INICIO, 2567957/proyecto_PROCESO, 2567957/proyecto_FIN, 2567957/proyecto_PROCESO, 2567957/proyecto_FIN, 2567957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567958 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80914 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80914 | S | 829 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:Camino / Terracería VILLA HIDALGO - EL TERRERO 8 300 40785 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE COLONIA DE, lon:-100.318468, lat:18.12968711}} | 2025-09-06 | 2025-10-01 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-109-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2567958/proyecto_INICIO, 2567958/proyecto_PROCESO, 2567958/proyecto_INICIO, 2567958/proyecto_FIN, 2567958/proyecto_PROCESO, 2567958/proyecto_FIN, 2567958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567959 | Proyecto de inversión | 977132.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977132.16, modificado:977132.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA EL POTRERO LOS PERICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PERICOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 79743 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 79743 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:243, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - LOS PERICOS 35 200 40789 LOS PERICOS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, lon:-100.40641499, lat:17.83949922}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 977132.16 | 977132.16 | 977132.16 | 977132.16 | 977132.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-084-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:977132.16, importe_modificado:977132.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.9}} | {2567959/proyecto_INICIO, 2567959/proyecto_FIN, 2567959/proyecto_PROCESO, 2567959/proyecto_FIN, 2567959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567960 | Proyecto de inversión | 701149.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701149.19, modificado:701149.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOC A CRUCERO LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 56025 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56025 | S | 20 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.1, meta_modificada:11.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:Camino / Terracería EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHTEMOC 48 900 40789 SAN PEDRO CUAUHTÉMOC, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCH, lon:-100.37531717, lat:17.71766563}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 701149.19 | 701149.19 | 701149.19 | 701149.19 | 701149.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-046-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:701149.19, importe_modificado:701149.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.1}} | {2567960/proyecto_INICIO, 2567960/proyecto_PROCESO, 2567960/proyecto_FIN, 2567960/proyecto_PROCESO, 2567960/proyecto_FIN, 2567960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567962 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 94563 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 94563 | S | 14254 | 13755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Callejón PROLONGACION RAFAEL DEL CASTILLO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle RAFAEL DEL CASTILLO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA , lon:-100.39476301, lat:18.16073928}} | 2025-07-23 | 2025-10-01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-101-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}} | {2567962/proyecto_PROCESO, 2567962/proyecto_FIN, 2567962/proyecto_INICIO, 2567962/proyecto_PROCESO, 2567962/proyecto_FIN, 2567962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567963 | Proyecto de inversión | 495062.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495062.37, modificado:495062.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL BARROSO A LOS BAJIALES EN LA LOCALIDAD DE EL BARROSO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 82680 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 82680 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.62, meta_modificada:1.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA SUR - EL BARROSO 25 100 40789 EL BARROSO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN, lon:-100.42948627, lat:17.93640728}} | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 495062.37 | 495062.37 | 495062.37 | 495062.37 | 495062.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-107-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:495062.37, importe_modificado:495062.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.62}} | {2567963/proyecto_INICIO, 2567963/proyecto_PROCESO, 2567963/proyecto_FIN, 2567963/proyecto_PROCESO, 2567963/proyecto_FIN, 2567963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567965 | Proyecto de inversión | 568500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568500.0, modificado:568500.0}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRICOLA TRAMO CARRETERA SAN MIGUEL - POLIUTLA A POTRERO DE JESUS TORRES, EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 63171 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 63171 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:82, direccion:Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - PALOS ALTOS II 1 800 40780 PALOS ALTOS (PALOS ALTOS DOS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION , lon:-100.3906393, lat:18.17506001}} | 2025-01-12 | 2025-01-27 | 568500 | 568500 | 568500 | 568500 | 568500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-008-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:568500.0, importe_modificado:568500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:756.0}} | {2567965/proyecto_INICIO, 2567965/proyecto_PROCESO, 2567965/proyecto_FIN, 2567965/proyecto_PROCESO, 2567965/proyecto_FIN, 2567965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567967 | Proyecto de inversión | 1552373.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552373.64, modificado:1552373.64}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE PLAZA PRINCIPAL TRAMO CALLE MORELOS - CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59757 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59757 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle PLAZA PRINCIPAL Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MI, lon:-100.39105034, lat:18.16083483}} | 2025-04-17 | 2025-06-09 | 1552373.64 | 1552373.64 | 1552373.64 | 1552373.64 | 1552373.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-055-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1552373.64, importe_modificado:1552373.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2567967/proyecto_INICIO, 2567967/proyecto_FIN, 2567967/proyecto_INICIO, 2567967/proyecto_FIN, 2567967/proyecto_PROCESO, 2567967/proyecto_FIN, 2567967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567968 | Proyecto de inversión | 311663.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311663.88, modificado:311663.88}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO JUAN RUIZ DE ALARCON - CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59786 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59786 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.77, meta_modificada:118.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Y Calle REFORMA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MI, lon:-100.39005994, lat:18.16014319}} | 2025-04-24 | 2025-06-09 | 311663.88 | 311663.88 | 311663.88 | 311663.88 | 311663.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-061-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:311663.88, importe_modificado:311663.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.77}} | {2567968/proyecto_INICIO, 2567968/proyecto_FIN, 2567968/proyecto_PROCESO, 2567968/proyecto_INICIO, 2567968/proyecto_PROCESO, 2567968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567969 | Proyecto de inversión | 887489.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887489.2, modificado:887489.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO A SAN JERONIMO A EL TERRERITO, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 56001 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56001 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:206, direccion:Camino / Terracería SAN JERONIMO - EL TERRERO II 40 100 40792 EL TERRERO II, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LU, lon:-100.21550732, lat:17.83958472}} | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-043-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:887489.2, importe_modificado:887489.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2567969/proyecto_INICIO, 2567969/proyecto_PROCESO, 2567969/proyecto_FIN, 2567969/proyecto_PROCESO, 2567969/proyecto_FIN, 2567969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567971 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO VALLE LUZ A BAJIALES DEL RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ MUNIXCIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 81471 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 81471 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.83, meta_modificada:887.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOC, lon:-100.33344654, lat:18.13211657}} | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-113-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.83}} | {2567971/proyecto_INICIO, 2567971/proyecto_PROCESO, 2567971/proyecto_INICIO, 2567971/proyecto_FIN, 2567971/proyecto_PROCESO, 2567971/proyecto_FIN, 2567971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567972 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 98624 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 98624 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21147.0, meta_modificada:21147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle AL PANTEON Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle AL PANTEON Y Calle CONSTITUCION Calle NIÑOS HEROES PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PARTE DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CAL, lon:-100.39876547, lat:18.16046847}} | 2025-07-12 | 2025-09-05 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-092-2025, contratista:TERESA RAMIREZ SANTAMARIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21147.0}} | {2567972/proyecto_INICIO, 2567972/proyecto_PROCESO, 2567972/proyecto_FIN, 2567972/proyecto_PROCESO, 2567972/proyecto_FIN, 2567972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567338 | Proyecto de inversión | 1770850.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770850.7, modificado:1770850.7}} | REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE LEANDRO VALLE, TRAMO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CUITLAHUAC EN LA COLONIA, CENTRO DE LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 105600 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 105600 | S | 145 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.8, meta_modificada:186.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle LEANDRO VALLE Colonia CENTRO 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle EUTIMIO PINZON Y Calle MARIANO MATAMOROS Calle HINOJOSA LA OBRA SE ENCUENTRA E INICIA EN ESQUINA CON LA PANADERIA CHILAPA , lon:-99.54374793, lat:18.34327456}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 1770850.7 | 1770850.7 | 1770850.7 | 1770850.7 | 1770850.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-43, contratista:YONI RENDON CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1770850.7, importe_modificado:1770850.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.8}} | {2567338/proyecto_INICIO, 2567338/proyecto_PROCESO, 2567338/proyecto_FIN, 2567338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567339 | Proyecto de inversión | 2440765.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2440765.09, modificado:2440765.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON TRAMO: ENTRE SIN NOMBRE Y GRIEGA, Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPOCHICA MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 57437 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 57437 | S | 156 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Calle JOSE MA. MORELOS Y PAVON Pueblo TEPOCHICA, GRO. 40112 TEPOCHICA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LAZARO CARDENAS DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENE, lon:-99.52180253, lat:18.3045765}} | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 2440765.09 | 2440765.09 | 2440765.09 | 2440765.09 | 2440765.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-021, contratista:ABRAHAM SAID PADILLA DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2440765.09, importe_modificado:2440765.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2567339/proyecto_INICIO, 2567339/proyecto_PROCESO, 2567339/proyecto_FIN, 2567339/proyecto_INICIO, 2567339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567341 | Proyecto de inversión | 1942657.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942657.48, modificado:1942657.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIMNO NACIONAL TRAMO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE PROL. REPUBLICA DE BRASIL DEL FRACCIONAMIENTO PATRIA EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 105108 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 105108 | S | 156 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.09, meta_modificada:748.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle HIMNO NACIONAL Colonia FRACCIONAMIENTO PATRIA 40050 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Y Calle PERIFERICO PONIENTE Calle PROLONGACION REPUBLICA DE BRASIL LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE L, lon:-99.52271696, lat:18.34805689}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 1942657.48 | 1942657.48 | 1942657.48 | 1942657.48 | 1942657.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-050, contratista:CONSTRUMAX STUDIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:1942657.48, importe_modificado:1942657.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.09}} | {2567341/proyecto_INICIO, 2567341/proyecto_PROCESO, 2567341/proyecto_FIN, 2567341/proyecto_INICIO, 2567341/proyecto_PROCESO, 2567341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567342 | Proyecto de inversión | 3399763.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3399763.25, modificado:3399763.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENAVISTA TRAMO ENTRE CALLE PPAL. CIUDAD DE IGUALA Y LIMITE DEL AREA VERDE DE LA COLONIA HABITAT EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. - 115026 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 115026 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Buena Vista Colonia Habitat 40036 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle Arcelia Y Calle Francisco I Madero Calle Arcelia Prolongación La obra se encuentra a al costado derecho de las instalacione, lon:-99.51953927, lat:18.3569397}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 3399763.25 | 3399763.25 | 3399763.25 | 3399763.25 | 3399763.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-010, contratista:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, convocante:MARIO SALVADOR BALBOA ARZATE, monto:3399763.25, importe_modificado:3399763.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2567342/proyecto_INICIO, 2567342/proyecto_FIN, 2567342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567344 | Proyecto de inversión | 2702577.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2702577.78, modificado:2702577.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL FERROCARRIL TRAMO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE DE LAS ROSAS DE LA COLONIA 19 DE ENERO EN LA CIUDAD DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. - 105015 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Iguala de la Independencia | 105015 | S | 178 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.89, meta_modificada:982.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle DEL FERROCARRIL Colonia 19 DE ENERO 40024 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA ENTRE Calle TULIPANES Y Calle GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE TAQUERIA AL PASTOR EL VERDE, Y AL COSTADO DERECHO DE LA CAP, lon:-99.53124264, lat:18.36797158}} | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2702577.78 | 2702577.78 | 2702577.78 | 2702577.78 | 2702577.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-FAISMUN-URB-2025-036, contratista:SERVICIOS AUTOMATIZADOS DE MINERIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, monto:2702577.78, importe_modificado:2702577.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:982.89}} | {2567344/proyecto_PROCESO, 2567344/proyecto_FIN, 2567344/proyecto_INICIO, 2567344/proyecto_PROCESO, 2567344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568447 | Proyecto de inversión | 2250568.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250568.48, modificado:2250568.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL KM 0+000.00 AL 2+520.00, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67900 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67900 | S | 450 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:62, direccion:LLANO DEL TIGRE, TLACOACHISTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TIGRE, lon:-98.26543516, lat:17.02986268}} | 2025-05-12 | 2025-06-30 | 2250568.48 | 2250568.48 | 2250568.48 | 2250568.48 | 2250568.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2250568.48, importe_modificado:2250568.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568447/proyecto_INICIO, 2568447/proyecto_PROCESO, 2568447/proyecto_FIN, 2568447/proyecto_PROCESO, 2568447/proyecto_FIN, 2568447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568448 | Proyecto de inversión | 782461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782461.24, modificado:782461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67980 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67980 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:17, direccion:SAN PEDRO CUITLAPAN, TLACOACHISTLAHUACA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.251502, lat:16.97314446}} | 2025-05-05 | 2025-08-16 | 782461.24 | 782461.24 | 782461.24 | 782461.24 | 782461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:782461.24, importe_modificado:782461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2568448/proyecto_INICIO, 2568448/proyecto_PROCESO, 2568448/proyecto_FIN, 2568448/proyecto_PROCESO, 2568448/proyecto_INICIO, 2568448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568449 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67928 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67928 | S | 950 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:TLACOACHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA EN TODO EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, lon:-98.29865417, lat:16.80796502}} | 2025-04-07 | 2025-05-31 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | 2260000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568449/proyecto_INICIO, 2568449/proyecto_PROCESO, 2568449/proyecto_INICIO, 2568449/proyecto_FIN, 2568449/proyecto_PROCESO, 2568449/proyecto_FIN, 2568449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568450 | Proyecto de inversión | 956946.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956946.36, modificado:956946.36}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, HUEHUETÓNOC - XOCHISTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67555 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67555 | S | 1032 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:Camino / Terracería HUEHUETÓNOC - XOCHISTLAHUACA 9 0 41740 HUEHUETÓNOC, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN EL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETÓNOC Y SE DIRIGE RUMO A LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA., lon:-98.2316033, lat:16.87402477}} | 2025-03-13 | 2025-04-28 | 956946.36 | 956946.36 | 956946.36 | 956946.36 | 956946.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:956946.36, importe_modificado:956946.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2568450/proyecto_INICIO, 2568450/proyecto_PROCESO, 2568450/proyecto_FIN, 2568450/proyecto_INICIO, 2568450/proyecto_PROCESO, 2568450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568451 | Proyecto de inversión | 346087.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346087.96, modificado:346087.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67343 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67343 | S | 393 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.76, meta_modificada:9.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:Camino / Brecha SAN JERÓNIMO - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SACA 9 760 41755 SAN JERÓNIMO, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO Y SE DIRIGE HACIA DIFERENTES RUTAS QUE CORRESPONDEN A LOS CAMINOS SACA, lon:-98.36240146, lat:16.87609393}} | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 346087.96 | 346087.96 | 346087.96 | 346087.96 | 346087.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:346087.96, importe_modificado:346087.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.76}} | {2568451/proyecto_FIN, 2568451/proyecto_INICIO, 2568451/proyecto_PROCESO, 2568451/proyecto_INICIO, 2568451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568452 | Proyecto de inversión | 439395.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439395.16, modificado:439395.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TERRERO VENADO - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67421 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67421 | S | 431 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:Camino / Terracería TERRERO VENADO - AL CRUCERO 6 300 41750 TERRERO VENADO, TLACOACHISTLAHUACA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TERRERO VENADO Y SE DIRIJE HACIA EL LUGAR DENOMINADO EL CRUCERO., lon:-98.3368858, lat:16.94330497}} | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 439395.16 | 439395.16 | 439395.16 | 439395.16 | 439395.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:439395.16, importe_modificado:439395.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2568452/proyecto_INICIO, 2568452/proyecto_PROCESO, 2568452/proyecto_FIN, 2568452/proyecto_PROCESO, 2568452/proyecto_FIN, 2568452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568454 | Proyecto de inversión | 295594.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295594.9, modificado:295594.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDA DE RANCHO CUANANCHINICHA, MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, GRO. - 67376 | 12 | Guerrero | 62 | Tlacoachistlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoachistlahuaca | 67376 | S | 369 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.05, meta_modificada:11.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:Camino / Brecha RANCHO CUANANCHINICHA - DIFERENTES RUTAS DE CAMINOS SC 11 50 41743 RANCHO CUANANCHINICHA, TLACOACHISTLAHUACA EL PROYECTO INICIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUANANCHINICHA Y SE DIRIGE HACIA LAS DIFERENTES RUTAS CORRES, lon:-98.35422396, lat:16.82132204}} | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 295594.9 | 295594.9 | 295594.9 | 295594.9 | 295594.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLACOACHISTLAHUACA, monto:295594.9, importe_modificado:295594.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.05}} | {2568454/proyecto_FIN, 2568454/proyecto_INICIO, 2568454/proyecto_PROCESO, 2568454/proyecto_INICIO, 2568454/proyecto_PROCESO, 2568454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568455 | Proyecto de inversión | 2247108.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247108.85, modificado:2247108.85}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION + PAVIMENTACION, EN LA COLONIA ENTRE DOS RIOS DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 55993 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 55993 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION LOPEZ MATEOS Colonia ENTRE DOS RIOS 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Calle HIDALGO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS ESCASOS METROS DE LA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960, A UN COSTADO DEL PUENTE DE AMACA COLGANTE DE, lon:-98.74764464, lat:17.26398253}} | 2025-04-08 | 2025-06-06 | 2247108.85 | 2247108.85 | 2247108.85 | 2247108.85 | 2247108.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-006, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2247108.85, importe_modificado:2247108.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:408.0}} | {2568455/proyecto_INICIO, 2568455/proyecto_FIN, 2568455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568456 | Proyecto de inversión | 420488.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420488.93, modificado:420488.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TLACOAPA A MONTE ALEGRE, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 57358 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 57358 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.37, meta_modificada:5.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Tlacoapa - Monte alegre 5 370 41540 TLACOAPA, TLACOAPA INICIA A UN LADO DEL CAMINO ARTESANAL AL LADO DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, lon:-98.7459697, lat:17.25892163}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 420488.93 | 420488.93 | 420488.93 | 420488.93 | 420488.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-009, contratista:GRUPO DAROVIT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:420488.93, importe_modificado:420488.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.37}} | {2568456/proyecto_INICIO, 2568456/proyecto_FIN, 2568456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568458 | Proyecto de inversión | 2124443.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124443.87, modificado:2124443.87}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PROLONGACION LOPEZ MATEOS, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 86087 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 86087 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION LOPEZ MATEOS Colonia PROLONGACION LOPEZ MATEOS 41540 TLACOAPA, TLACOAPA Calle HIDALGO LA OBRA DE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960, RUMBO A LA COLONIA ENTRE DOS RIOS, lon:-98.74779131, lat:17.26325701}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 2124443.87 | 2124443.87 | 2124443.87 | 2124443.87 | 2124443.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-021, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2124443.87, importe_modificado:2124443.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:410.0}} | {2568458/proyecto_FIN, 2568458/proyecto_PROCESO, 2568458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568459 | Proyecto de inversión | 1645514.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645514.31, modificado:1645514.31}} | CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION DEL EDIFICIO U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NICOLAS BRAVO, NO.61, CON CLAVE C.C.T.12DST0061A DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 112462 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 112462 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.88, meta_modificada:543.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL INPI., lon:-98.74852661, lat:17.26954178}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 1645514.31 | 1645514.31 | 1645514.31 | 1645514.31 | 1645514.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-023, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1645514.31, importe_modificado:1645514.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.88}} | {2568459/proyecto_INICIO, 2568459/proyecto_FIN, 2568459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568461 | Proyecto de inversión | 1117837.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117837.24, modificado:1117837.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 66926 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 66926 | S | 425 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Pueblo tenamazapa 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Y Calle PRINCIPAL SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.8266913, lat:17.21629362}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1117837.24 | 1117837.24 | 1117837.24 | 1117837.24 | 1117837.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-015, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1117837.24, importe_modificado:1117837.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2568461/proyecto_INICIO, 2568461/proyecto_FIN, 2568461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568462 | Proyecto de inversión | 398391.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398391.19, modificado:398391.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN EL TRAMO DE SAN MIGUEL TENAMAZAPA AL CRUCERO DE TOTOMIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 71783 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 71783 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.31, meta_modificada:1.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:34, direccion:Camino SAN MIGUEL TENAMAZAPA - CRUCERO DE TOTOMIXTLAHUACA 1 317 41540 SAN MIGUEL TENAMAZAPA (SAN MIGUELITO), TLACOAPA DONDE TERMINA EL CAMINO ARTESANAL, Y ESTA LA PRIMARIA EN SAN MIGUEL, A LA UNION DEL CRUCERO DEL CAMINO ARTESANAL, lon:-98.80546507, lat:17.20086543}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 398391.19 | 398391.19 | 398391.19 | 398391.19 | 398391.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2024/AD-018, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:398391.19, importe_modificado:398391.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.31}} | {2568462/proyecto_INICIO, 2568462/proyecto_FIN, 2568462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568463 | Proyecto de inversión | 1754250.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754250.41, modificado:1754250.41}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NICOLAS BRAVO, NO.61, CON CLAVE C.C.T.12DST0061A DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 112575 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 112575 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.88, meta_modificada:453.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE INPI, lon:-98.74852094, lat:17.26955016}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 1754250.41 | 1754250.41 | 1754250.41 | 1754250.41 | 1754250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-027, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1754250.41, importe_modificado:1754250.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.88}} | {2568463/proyecto_INICIO, 2568463/proyecto_PROCESO, 2568463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568465 | Proyecto de inversión | 202344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202344.38, modificado:202344.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE AHUEHUETE A LA COLONIA EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 59809 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 59809 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DEL CALVARIO - COLONIA EL OCOTAL 1 300 41540 TLACOAPA, TLACOAPA INICIA EN EL CRUCERO DEL CALVARIO RUMBO A LA COLONIA EL OCOTAL, lon:-98.75006493, lat:17.26567468}} | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 202344.38 | 202344.38 | 202344.38 | 202344.38 | 202344.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-003B, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:202344.38, importe_modificado:202344.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2568465/proyecto_INICIO, 2568465/proyecto_FIN, 2568465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568466 | Proyecto de inversión | 2261021.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261021.39, modificado:2261021.39}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA, TENAMAZAPA, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 66579 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 66579 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:71, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JUQUILITA 41540 JUQUILITA, TLACOAPA COLINDA CON LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA, Y TOTOMIXTLAHUACA, lon:-98.81642901, lat:17.2049131}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 2261021.39 | 2261021.39 | 2261021.39 | 2261021.39 | 2261021.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-013, contratista:DAMASO ROSENDO ARCE, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2261021.39, importe_modificado:2261021.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {2568466/proyecto_INICIO, 2568466/proyecto_FIN, 2568466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568468 | Proyecto de inversión | 644647.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644647.33, modificado:644647.33}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE TENAMAZAPA, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 66899 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 66899 | S | 425 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:Andador sin nombre Pueblo tenamazapa 41540 TENAMAZAPA, TLACOAPA ENTRE Calle Principal Y LA OBRA SE EJECUTARÁ A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, ATRAS DE LA COMISARIA MUNICIPAL, lon:-98.82579693, lat:17.21617999}} | 2025-06-26 | 2025-07-25 | 644647.33 | 644647.33 | 644647.33 | 644647.33 | 644647.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-014, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:644647.33, importe_modificado:644647.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2568468/proyecto_PROCESO, 2568468/proyecto_INICIO, 2568468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568469 | Proyecto de inversión | 1660486.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660486.36, modificado:1660486.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL C.C.T. 12DP0925A DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 59661 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 59661 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 41540 EL CARRIZAL, TLACOAPA LA ESCUELA PRIMARIA DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL PUEBLO, Y A UNOS 100 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.83145973, lat:17.15757007}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1660486.36 | 1660486.36 | 1660486.36 | 1660486.36 | 1660486.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-011, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1660486.36, importe_modificado:1660486.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.0}} | {2568469/proyecto_INICIO, 2568469/proyecto_FIN, 2568469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568779 | Proyecto de inversión | 1081731.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081731.1, modificado:1081731.1}} | AMPLIACION DE CAMINO AYOTOXTLA VILLA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS, GRO. - 64706 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 64706 | S | 291 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:120, direccion:Camino VILLA DE GUADALUPE - AYOTOXTLA 0 940 41407 VILLA DE GUADALUPE, ZAPOTITLÁN TABLAS LA AMPLIACION DEL CAMINO INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE, A 200 METROS ANTES DEL PANTEON, lon:-98.8319506, lat:17.40174762}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 1081731.1 | 1081731.1 | 1081731.1 | 1081731.1 | 1081731.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/001/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1081731.1, importe_modificado:1081731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2568779/proyecto_PROCESO, 2568779/proyecto_FIN, 2568779/proyecto_INICIO, 2568779/proyecto_FIN, 2568779/proyecto_INICIO, 2568779/proyecto_PROCESO, 2568779/proyecto_FIN, 2568779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568781 | Proyecto de inversión | 1615539.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615539.24, modificado:1615539.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PIEDRA ANCHA BARRANCA XOCO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA XOCO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN TABLAS, GRO. - 86507 | 12 | Guerrero | 72 | Zapotitlán Tablas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Tablas | 86507 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:53, direccion:Camino PIEDRA ANCHA - BARRANCA XOCO 1 40 41406 BARRANCA XOCO, ZAPOTITLÁN TABLAS LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, EN PERPENDICULAR CON EL CAMINO ZAPOTITLÁN TABLAS A SANTA ROSA DE LIMA, Y TERMINA EN , lon:-98.79215231, lat:17.41133291}} | 2025-01-27 | 2025-02-25 | 1615539.24 | 1615539.24 | 1615539.24 | 1615539.24 | 1615539.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/FAISMUN-OPR33/003/2025, contratista:BASILICA POLICAO MELGAREJO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN TABLAS GUERRERO, monto:1615539.24, importe_modificado:1615539.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.04}} | {2568781/proyecto_INICIO, 2568781/proyecto_PROCESO, 2568781/proyecto_FIN, 2568781/proyecto_PROCESO, 2568781/proyecto_FIN, 2568781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568782 | Proyecto de inversión | 818030.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818030.83, modificado:818030.83}} | REHABILITACION DE CAMINO ARATICHANGUIO-LAS JUNTAS DE CUJARAN Y RAMALES EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88396 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88396 | S | 97 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.34, meta_modificada:24.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:83, direccion:Camino ARATICHANGUIO - LAS JUNTAS DE CUJARAN 0 0 40770 LAS JUNTAS DE CUJARÁN (LAS JUNTAS), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO CON LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE CUJARAN, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE ZI, lon:-101.4694834, lat:18.47916732}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 818030.83 | 818030.83 | 818030.83 | 818030.83 | 818030.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-25-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:818030.83, importe_modificado:818030.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.34}} | {2568782/proyecto_FIN, 2568782/proyecto_INICIO, 2568782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568783 | Proyecto de inversión | 1895915.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895915.68, modificado:1895915.68}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL RANCHITO EN ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 59018 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 59018 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A ORILLAS DEL RIO DEL ORO, lon:-100.97775608, lat:18.4691334}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 1895915.68 | 1895915.68 | 1895915.68 | 1895915.68 | 1895915.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-12-2025, contratista:TINMAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1895915.68, importe_modificado:1895915.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2568783/proyecto_FIN, 2568783/proyecto_INICIO, 2568783/proyecto_FIN, 2568783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568784 | Proyecto de inversión | 1039069.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039069.92, modificado:1039069.92}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 56551 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 56551 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:Camino / Brecha SAN JOSE DEL PILON - PARCELAS 0 0 40760 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON, lon:-100.98526938, lat:18.29799813}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 1039069.92 | 1039069.92 | 1039069.92 | 1039069.92 | 1039069.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-05-2025, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1039069.92, importe_modificado:1039069.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2568784/proyecto_INICIO, 2568784/proyecto_FIN, 2568784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568785 | Proyecto de inversión | 386109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386109.9, modificado:386109.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHURIO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58627 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58627 | S | 177 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CARACHURIO 40775 CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.23249768, lat:18.40069849}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 386109.9 | 386109.9 | 386109.9 | 386109.9 | 386109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:386109.9, importe_modificado:386109.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2568785/proyecto_INICIO, 2568785/proyecto_FIN, 2568785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568786 | Proyecto de inversión | 843399.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843399.01, modificado:843399.01}} | REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DEL TAMARINDO-CARACHURIO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 107410 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 107410 | S | 177 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.13, meta_modificada:25.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:30, direccion:Camino CARACHURIO - CRUCERO DEL TAMARINDO 0 0 40760 CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO), ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CARACHURIO CON LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL TAMARINDO, BENEFICIANDO TAMBIEN A LAS LOCALIDADES, lon:-101.23221873, lat:18.40337589}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 843399.01 | 843399.01 | 843399.01 | 843399.01 | 843399.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-42-2025, contratista:J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:843399.01, importe_modificado:843399.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.13}} | {2568786/proyecto_FIN, 2568786/proyecto_PROCESO, 2568786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568788 | Proyecto de inversión | 487017.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487017.58, modificado:487017.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CIRIQUICHO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO - 58687 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58687 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:41, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CIRIQUICHO 40761 CIRIQUICHO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE CIRIQUICHO, lon:-101.04430679, lat:18.49243569}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 487017.58 | 487017.58 | 487017.58 | 487017.58 | 487017.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:487017.58, importe_modificado:487017.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2568788/proyecto_FIN, 2568788/proyecto_PROCESO, 2568788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568789 | Proyecto de inversión | 361000.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361000.91, modificado:361000.91}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 101103 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 101103 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:529, direccion:Camino / Brecha LA PIEDRA - PARCELAS 0 0 40770 LA PIEDRA, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE REHABILITARON HACIA LAS PARELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, lon:-101.15753559, lat:18.27339939}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 361000.91 | 361000.91 | 361000.91 | 361000.91 | 361000.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:361000.91, importe_modificado:361000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2568789/proyecto_PROCESO, 2568789/proyecto_FIN, 2568789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568791 | Proyecto de inversión | 2158078.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158078.6, modificado:2158078.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD DR. IGNACIO CHÁVEZ, ENTRE LA CALLE NARCIZO MENDOZA Y LA CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 57369 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 57369 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:204.19, meta_modificada:204.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle NARCIZI MENDOZA Y Calle GRAL. VICENTE GUERRERO Calle POLITECNICO LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA , lon:-100.97953227, lat:18.47450113}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2158078.6 | 2158078.6 | 2158078.6 | 2158078.6 | 2158078.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZGDOPFAISMAD082025, contratista:TINMAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:2158078.6, importe_modificado:2158078.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:204.19}} | {2568791/proyecto_INICIO, 2568791/proyecto_FIN, 2568791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568792 | Proyecto de inversión | 1390660.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390660.75, modificado:1390660.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NARCIZO MENDOZA DEL 0+250 AL 0+500 EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58994 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58994 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.97, meta_modificada:123.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle NARCIZO MENDOZA Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION COMIENZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALB, lon:-100.97679317, lat:18.47502448}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1390660.75 | 1390660.75 | 1390660.75 | 1390660.75 | 1390660.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-20-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1390660.75, importe_modificado:1390660.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.97}} | {2568792/proyecto_FIN, 2568792/proyecto_INICIO, 2568792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568794 | Proyecto de inversión | 2136137.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136137.85, modificado:2136137.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL BOULEVARD DR. IGNACIO CHÁVEZ, ENTRE LA CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO Y LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 57389 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 57389 | S | 1879 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:203.27, meta_modificada:203.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Boulevard DR. IGNACIO CHAVEZ Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle GRAL. VICENTE GUERRERO Y Calle I. MANUEL ALTAMIRANO Calle POLITECNICO LA REHABILITACION COMIENZA EN EL CENTRO DE SALU, lon:-100.97987433, lat:18.4763159}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2136137.85 | 2136137.85 | 2136137.85 | 2136137.85 | 2136137.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-09-2025, contratista:COFERTAK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:2136137.85, importe_modificado:2136137.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.27}} | {2568794/proyecto_PROCESO, 2568794/proyecto_FIN, 2568794/proyecto_PROCESO, 2568794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568795 | Proyecto de inversión | 739340.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739340.56, modificado:739340.56}} | REHABILITACION DE CAMINO CARACHURIO-HUITZATARO Y RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 88374 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 88374 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.78, meta_modificada:21.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:81, direccion:Camino CARACHURIO - HUITZATARO 0 0 40765 HUITZÁTARO, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE CARACHURIO CON LA LOCALIDAD DE HUITZATARO, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDADES DE EL ZAPOTE Y POTRERILLOS., lon:-101.21141861, lat:18.3877857}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 739340.56 | 739340.56 | 739340.56 | 739340.56 | 739340.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-36-2025, contratista:J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:739340.56, importe_modificado:739340.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.78}} | {2568795/proyecto_PROCESO, 2568795/proyecto_INICIO, 2568795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568797 | Proyecto de inversión | 443771.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443771.43, modificado:443771.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO - 58704 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58704 | S | 94 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:387, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN ANTONIO 40770 SAN ANTONIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-101.15471248, lat:18.43288752}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 443771.43 | 443771.43 | 443771.43 | 443771.43 | 443771.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:443771.43, importe_modificado:443771.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2568797/proyecto_INICIO, 2568797/proyecto_FIN, 2568797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568798 | Proyecto de inversión | 1217926.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217926.22, modificado:1217926.22}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 56587 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 56587 | S | 75 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.15, meta_modificada:7.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:Camino / Brecha LOS CIMIENTOS - PARCELAS 0 0 40770 LOS CIMIENTOS, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON A LAS PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS CIMIENTOS, lon:-101.08927268, lat:18.26736428}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 1217926.22 | 1217926.22 | 1217926.22 | 1217926.22 | 1217926.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-07-2025, contratista:COFERTAK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1217926.22, importe_modificado:1217926.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.15}} | {2568798/proyecto_INICIO, 2568798/proyecto_FIN, 2568798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568800 | Proyecto de inversión | 1424017.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424017.95, modificado:1424017.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58634 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58634 | S | 1032 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Calle REVOLUCION Ranchería ARATICHANGUIO 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle REFORMA SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, lon:-101.36149532, lat:18.48136586}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 1424017.95 | 1424017.95 | 1424017.95 | 1424017.95 | 1424017.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157633, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1424017.95, importe_modificado:1424017.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2568800/proyecto_INICIO, 2568800/proyecto_FIN, 2568800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568801 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO ZIRANDARO - LA COLONIA Y RAMALES , MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 102144 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 102144 | S | 1800 | 1879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.78, meta_modificada:5.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERREO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle TEJEROS Y Calle JR. BERMUDEZ Calle MARCELO PINEDA SE REHABILITARAN CAMINOS EN TODA LA COLONIA, lon:-100.9829727, lat:18.48077763}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-40-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.78}} | {2568801/proyecto_PROCESO, 2568801/proyecto_FIN, 2568801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567560 | Proyecto de inversión | 2262604.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262604.4, modificado:2262604.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 44823 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 44823 | S | 886 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.3322828, lat:17.73770603}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 2262604.4 | 2262604.4 | 2262604.4 | 2262604.4 | 2262604.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-004-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2262604.4, importe_modificado:2262604.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2567560/proyecto_INICIO, 2567560/proyecto_FIN, 2567560/proyecto_PROCESO, 2567560/proyecto_FIN, 2567560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567567 | Proyecto de inversión | 2059576.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059576.81, modificado:2059576.81}} | ILUMINACION, REHABILITACION DE TRIBUNAS Y JARDINERAS, EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE MÁRTIR DE CUILAPAN, GUERRERO. 2025 - 45032 | 12 | Guerrero | 42 | Mártir de Cuilapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mártir de Cuilapan | 45032 | S | 886 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11668.0, meta_modificada:11668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida VICENTE GUERRERO Pueblo APANGO 41180 APANGO, MÁRTIR DE CUILAPAN ENTRE Avenida ALVAREZ Y Avenida HIDALGO A UN KILOMETRO DEL MODULO DE POLICIAS, lon:-99.33229706, lat:17.73777029}} | 2025-06-23 | 2025-07-26 | 2059576.81 | 2059576.81 | 2059576.81 | 2059576.81 | 2059576.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-C/INV-FAISMUN-005-2025, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL PARADOR, convocante:MUNICIPIO DE MARTIR DE CUILAPAN, monto:2059576.81, importe_modificado:2059576.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11668.0}} | {2567567/proyecto_INICIO, 2567567/proyecto_PROCESO, 2567567/proyecto_INICIO, 2567567/proyecto_FIN, 2567567/proyecto_PROCESO, 2567567/proyecto_FIN, 2567567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567906 | Proyecto de inversión | 1910298.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910298.24, modificado:1910298.24}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN EL BARRIO SANTIAGO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO. - 80502 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80502 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:761.0, meta_modificada:761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-100.38686724, lat:18.15914867}} | 2025-05-20 | 2025-07-01 | 1910298.24 | 1910298.24 | 1910298.24 | 1910298.24 | 1910298.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-068-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1910298.24, importe_modificado:1910928.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:761.0}} | {2567906/proyecto_INICIO, 2567906/proyecto_PROCESO, 2567906/proyecto_FIN, 2567906/proyecto_PROCESO, 2567906/proyecto_FIN, 2567906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567907 | Proyecto de inversión | 443500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443500.0, modificado:443500.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULIN THEUEHUETLA), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 63136 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 63136 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Camino / Terracería BARRANCA DE IGUALA - SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) 38 800 40789 SAN JUAN TEHUEHUETLA (CAPULÍN TEHUEHUETLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE M, lon:-100.40321971, lat:17.8263875}} | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-011-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:443500.0, importe_modificado:443500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2567907/proyecto_INICIO, 2567907/proyecto_PROCESO, 2567907/proyecto_FIN, 2567907/proyecto_PROCESO, 2567907/proyecto_FIN, 2567907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567908 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80915 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80915 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN E, lon:-100.43180734, lat:17.99688884}} | 2025-09-12 | 2025-10-01 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-114-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2567908/proyecto_INICIO, 2567908/proyecto_PROCESO, 2567908/proyecto_FIN, 2567908/proyecto_INICIO, 2567908/proyecto_PROCESO, 2567908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567911 | Proyecto de inversión | 2169135.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169135.27, modificado:2169135.27}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) DE LA LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION EN LA COLONIA CENTRO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN,GRO. - 67502 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67502 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1432.0, meta_modificada:1432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle JUAN N ALVAREZ LA OBRA SE ENCVUENTRA EN LA CABECERFA MUNICIPAL DE SAN, lon:-100.3902437, lat:18.15967156}} | 2025-05-19 | 2025-07-01 | 2169135.27 | 2169135.27 | 2169135.27 | 2169135.27 | 2169135.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-067-2025, contratista:MONSERRAT EUZABIAGA HUEY, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2169135.27, importe_modificado:2169135.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1432.0}} | {2567911/proyecto_INICIO, 2567911/proyecto_PROCESO, 2567911/proyecto_FIN, 2567911/proyecto_INICIO, 2567911/proyecto_PROCESO, 2567911/proyecto_FIN, 2567911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567912 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 98626 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 98626 | S | 210 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40786 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y , lon:-100.34091652, lat:18.10046761}} | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-115-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2567912/proyecto_PROCESO, 2567912/proyecto_INICIO, 2567912/proyecto_PROCESO, 2567912/proyecto_FIN, 2567912/proyecto_INICIO, 2567912/proyecto_PROCESO, 2567912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566934 | Proyecto de inversión | 611076.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611076.68, modificado:611076.68}} | 2/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: PUERTA GRANDE-EL RAICERO-EL CUAJILOTE, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 55647 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 55647 | S | 90 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:196, direccion:Camino / Terracería EL RAICERO - EL CUAJILOTE 4 200 40700 EL CUAJILOTE GRANDE, COYUCA DE CATALÁN EL KM 6+100 INICIA EN EL RAICERO Y EL KM 10+300 EN EL CUAJILOTE GRANDE, lon:-100.74491521, lat:18.0030925}} | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 611076.68 | 611076.68 | 611076.68 | 611076.68 | 611076.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-051, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2566934/proyecto_INICIO, 2566934/proyecto_FIN, 2566934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566935 | Proyecto de inversión | 597964.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597964.89, modificado:597964.89}} | 1/2 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: EL RECREO-EL PORVENIR-LA TIGRA, EN LA LOCALIDAD LA TIGRA, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 65767 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 65767 | S | 99 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:83, direccion:Camino / Terracería EL RECREO - EL PORVENIR 10 60 40700 EL PORVENIR, COYUCA DE CATALÁN EL KM 00+000 INICIA EN EL RECREO Y EL KM 10+600 EN EL PORVENIR, lon:-101.15557607, lat:17.92160417}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 597964.89 | 597964.89 | 597964.89 | 597964.89 | 597964.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-034, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1258878.48, importe_modificado:1258878.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.6}} | {2566935/proyecto_INICIO, 2566935/proyecto_FIN, 2566935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566936 | Proyecto de inversión | 1081103.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081103.86, modificado:1081103.86}} | Rehabilitación de camino sacacosecha San Francisco, en la localidad San Francisco, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 79300 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 79300 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:Camino / Terracería San Francisco - Tierras de cultivo 9 80 40717 SAN FRANCISCO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre el camino a Arroyo Vizcaíno y el km 9+800 con dirección a El Murciélago., lon:-100.90519106, lat:18.2651731}} | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 1081103.86 | 1081103.86 | 1081103.86 | 1081103.86 | 1081103.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-078, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1081103.86, importe_modificado:1081103.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {2566936/proyecto_INICIO, 2566936/proyecto_FIN, 2566936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566937 | Proyecto de inversión | 1117945.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117945.56, modificado:1117945.56}} | 2/2 Rehabilitación de camino tramo: Los Órganos-La Sierrita, en la localidad La Sierrita, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 66627 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 66627 | S | 50 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:735, direccion:Camino / Terracería Las Guacamayas - La Sierrita 9 600 40700 LA SIERRITA, COYUCA DE CATALÁN El Km 1+800 inicia a la altura de Las Guacamayas y el km 11+400 termina en La Sierrita, lon:-100.79394366, lat:17.88573521}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 1117945.56 | 1117945.56 | 1117945.56 | 1117945.56 | 1117945.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-035, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1326743.12, importe_modificado:1326743.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2566937/proyecto_INICIO, 2566937/proyecto_FIN, 2566937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 3 de 3 Forma parte de un proyecto total de 11.400 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566938 | Proyecto de inversión | 223457.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223457.15, modificado:223457.15}} | 7/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 91916 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 91916 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:249, direccion:Camino / Terracería Hacienda de Dolores - La Laguna 2 300 40700 LA LAGUNA, COYUCA DE CATALÁN El Km 8+300 inicia en la localidad Hacienda de Dolores y el Km 10+600 termina en la localidad La Laguna., lon:-100.7705288, lat:17.89476964}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 223457.15 | 223457.15 | 223457.15 | 223457.15 | 223457.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2566938/proyecto_INICIO, 2566938/proyecto_FIN, 2566938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566939 | Proyecto de inversión | 118937.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118937.73, modificado:118937.73}} | 4/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 91844 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 91844 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:243, direccion:Camino / Terracería Entronque Las Fundiciones - Entronque Rosa Morada 1 0 40700 ROSA MORADA, COYUCA DE CATALÁN El Km 2+300 inicia en el Entronque hacia Las Fundiciones y el Km 3+300 en el entronque hacia la comunidad Rosa Morada., lon:-100.81535047, lat:17.9019942}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 118937.73 | 118937.73 | 118937.73 | 118937.73 | 118937.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2566939/proyecto_PROCESO, 2566939/proyecto_INICIO, 2566939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566940 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOEL RODRIGUEZ TRAMO: H. COLEGIO MILITAR - IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO LA CALERA, EN LA LOCALIDAD COYUCA DE CATALAN, COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 61202 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 61202 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle JOEL RODRIGUEZ Colonia LA CALERA 40706 COYUCA DE CATALÁN, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SOLEDAD NEGRETE Y Ninguno PANTEON MUNICIPAL Calle HEROICO COLEGIO MILITAR EL TRAMO 00+00 INICIA EN ESQ CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL T, lon:-100.70529539, lat:18.33575309}} | 2025-05-26 | 2025-06-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-014, contratista:HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {2566940/proyecto_INICIO, 2566940/proyecto_FIN, 2566940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566941 | Proyecto de inversión | 129879.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129879.24, modificado:129879.24}} | 1/7 Rehabilitación de camino tramo: Crucero del Pescado-La Laguna, en la localidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 88218 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 88218 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:221, direccion:Camino / Terracería El Pescado - Entronque camino a Colmeneros 1 100 40700 EL PESCADO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en El Pescado y el Km 1+100 termina en el entronque a Colmeneros., lon:-100.81827773, lat:17.88568636}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 129879.24 | 129879.24 | 129879.24 | 129879.24 | 129879.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-066, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1165725.24, importe_modificado:1165725.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2566941/proyecto_INICIO, 2566941/proyecto_FIN, 2566941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566943 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción de Pozo Profundo de agua potable en la localidad El Cuirindalito, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 73631 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 73631 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:172, direccion:Ninguno Tierras de Cultivo. Pueblo El Cuirindalito 40714 EL CUIRINDALITO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Ninguno Tierras de cultivo Y Ninguno Tierras de cultivo Ninguno Tierras de cultivo La obra se ubica a aproximadamente 1 km del pobla, lon:-101.04735619, lat:18.040971}} | 2025-07-02 | 2025-07-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-017, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2566943/proyecto_INICIO, 2566943/proyecto_FIN, 2566943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566945 | Proyecto de inversión | 400820.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400820.54, modificado:400820.54}} | 3/4 Rehabilitación de camino tramo: Los Diamantes-Los Alacranes, en la localidad Los Alacranes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 90210 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 90210 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:725, direccion:Camino / Terracería Los Ocotes - La Balanza 4 200 40700 LA BALANZA, COYUCA DE CATALÁN El Km 4+400 inicia en Los Ocotes y el Km 8+600 termina en el crucero a la comunidad de La Balanza., lon:-100.91164974, lat:17.9484}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 400820.54 | 400820.54 | 400820.54 | 400820.54 | 400820.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1127673.89, importe_modificado:1127673.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2566945/proyecto_FIN, 2566945/proyecto_PROCESO, 2566945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566946 | Proyecto de inversión | 213732.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213732.44, modificado:213732.44}} | 1/4 Rehabilitación de camino tramo: Los Diamantes-Los Alacranes, en la localidad Los Alacranes, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 89163 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 89163 | S | 135 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:500, direccion:Camino / Terracería Los Diamantes - Las Papas 2 200 40700 LAS PAPAS, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en Los Diamantes y el Km 2+200 termina en la localidad Las Papas., lon:-100.93307043, lat:17.91667509}} | 2025-06-26 | 2025-07-29 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | 213732.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-070, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1127673.89, importe_modificado:1127673.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}} | {2566946/proyecto_FIN, 2566946/proyecto_INICIO, 2566946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566948 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JARIPO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO - 61069 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 61069 | S | 273 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JARIPO 40701 JARIPO, COYUCA DE CATALÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRT FEDERAL 134 EL TRAMO INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 134 Y TERMINA EN ESQ. CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.74844706, lat:18.33179698}} | 2025-06-02 | 2025-06-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-012, contratista:MONSERRAT EUZABIAGA HUEY, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2566948/proyecto_INICIO, 2566948/proyecto_FIN, 2566948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566949 | Proyecto de inversión | 598631.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598631.32, modificado:598631.32}} | 1/3 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: TARIO-EL EMBARCADERO, EN LA LOCALIDAD EL EMBARCADERO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. - 63296 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 63296 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:30, direccion:Camino / Terracería TARIO - LA CRUZ DEL RIO BALSAS 8 60 40711 LA CRUZ DEL RÍO BALSAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TARIO Y EL KM 8+600 EN LA CRUZ DEL RIO BALSAS, lon:-100.79182306, lat:18.46749125}} | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 598631.32 | 598631.32 | 598631.32 | 598631.32 | 598631.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-036, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1329741.22, importe_modificado:1329741.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2566949/proyecto_PROCESO, 2566949/proyecto_FIN, 2566949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Tramo 1 de 3 Forma parte de un proyecto total de 20.500 km de rastreo y revestimiento de camino rural., trimestre:3.0, usuario:anailopezg, fecha:2025-10-09}} | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566951 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción de Pozo profundo de agua potable en la localidad de Mesas de Pineda, Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86110 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86110 | S | 178 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:228, direccion:Ninguno Cam. Las Mesas de Pineda-Carr 134 Pueblo Las Mesas de Pineda 40700 LAS MESAS DE PINEDA, COYUCA DE CATALÁN La obra se localiza sobre el camino principal a Mesas de Pineda, a aproximadamente 200 metros del poblado., lon:-100.95501447, lat:18.04368717}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADAPO-022, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2566951/proyecto_INICIO, 2566951/proyecto_PROCESO, 2566951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566952 | Proyecto de inversión | 1207453.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207453.92, modificado:1207453.92}} | Rehabilitación de camino sacacosecha El Bálsamo, en la localidad El Bálsamo, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86178 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86178 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:545, direccion:Camino / Terracería El Balsamo - Tierras de cultivo 10 0 40700 EL BÁLSAMO, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia en el Balsamo y el Km 10+00 en tierras de cultivo con dirección Norte., lon:-100.90984892, lat:18.07637149}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1207453.92 | 1207453.92 | 1207453.92 | 1207453.92 | 1207453.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-081, contratista:MARIA ISABEL PARRA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1207453.92, importe_modificado:1207453.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2566952/proyecto_INICIO, 2566952/proyecto_FIN, 2566952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567973 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN MARTIN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SDAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96700 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96700 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SAN MIGUEL TOTOLAPAN Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle DE LA PALMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOT, lon:-100.39078645, lat:18.161912}} | 2025-07-18 | 2025-09-05 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-097-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2567973/proyecto_INICIO, 2567973/proyecto_PROCESO, 2567973/proyecto_FIN, 2567973/proyecto_PROCESO, 2567973/proyecto_FIN, 2567973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567974 | Proyecto de inversión | 1604307.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604307.4, modificado:1604307.4}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CORONILLA A SAN BARTOLO(BUENA VISTA), EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO(BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 61164 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61164 | S | 69 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:Camino / Terracería CORONILLA - SAN BARTOLO (BUENA VISTA) 36 400 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VAL, lon:-100.26387641, lat:17.87831909}} | 2025-02-14 | 2025-03-13 | 1604307.4 | 1604307.4 | 1604307.4 | 1604307.4 | 1604307.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-021-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1604307.4, importe_modificado:1604307.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}} | {2567974/proyecto_INICIO, 2567974/proyecto_PROCESO, 2567974/proyecto_FIN, 2567974/proyecto_INICIO, 2567974/proyecto_PROCESO, 2567974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567975 | Proyecto de inversión | 1259986.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259986.29, modificado:1259986.29}} | REHABILITACION DE CAMINO (PIR) TRAMO PIEDRA CONCHA A SAN NICOLAS DEL ORO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 89053 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 89053 | S | 126 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:130, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - SAN NICOLAS DEL ORO 31 600 40791 SAN NICOLÁS DEL ORO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDA, lon:-100.24590017, lat:17.90902204}} | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 1259986.29 | 1259986.29 | 1259986.29 | 1259986.29 | 1259986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-028-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1259986.29, importe_modificado:1259986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.7}} | {2567975/proyecto_INICIO, 2567975/proyecto_PROCESO, 2567975/proyecto_FIN, 2567975/proyecto_PROCESO, 2567975/proyecto_FIN, 2567975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567976 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LA GAVIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 91222 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 91222 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:44, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO DE LA GAVIA - LA GAVIA 7 500 40784 LA GAVIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN PASANDO EL PUE, lon:-100.37572215, lat:18.0921239}} | 2025-07-15 | 2025-09-05 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-094-2025, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTAMARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2567976/proyecto_INICIO, 2567976/proyecto_PROCESO, 2567976/proyecto_FIN, 2567976/proyecto_PROCESO, 2567976/proyecto_FIN, 2567976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567977 | Proyecto de inversión | 1541694.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541694.36, modificado:1541694.36}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 52431 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 52431 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JUAN RUIZ DE ALARCON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTI, lon:-100.39156947, lat:18.16058155}} | 2025-04-14 | 2025-06-09 | 1541694.36 | 1541694.36 | 1541694.36 | 1541694.36 | 1541694.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-052-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1541694.36, importe_modificado:1541694.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2567977/proyecto_INICIO, 2567977/proyecto_FIN, 2567977/proyecto_INICIO, 2567977/proyecto_FIN, 2567977/proyecto_INICIO, 2567977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567978 | Proyecto de inversión | 1799800.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799800.12, modificado:1799800.12}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE RAFAEL DEL CASTILLO TRAMO CALLE MORELOS - CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59745 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59745 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle RAFAEL DEL CASTILLO Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO, lon:-100.39098474, lat:18.16039295}} | 2025-04-15 | 2025-06-09 | 1799800.12 | 1799800.12 | 1799800.12 | 1799800.12 | 1799800.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-053-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1799800.12, importe_modificado:1799800.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2567978/proyecto_PROCESO, 2567978/proyecto_FIN, 2567978/proyecto_INICIO, 2567978/proyecto_PROCESO, 2567978/proyecto_INICIO, 2567978/proyecto_PROCESO, 2567978/proyecto_FIN, 2567978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567979 | Proyecto de inversión | 592568.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592568.07, modificado:592568.07}} | REHABILITACION DE AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO) MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 102956 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 102956 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.6, meta_modificada:264.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (ELCUBO) 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PUEN, lon:-100.31823054, lat:18.16443757}} | 2025-07-27 | 2025-10-01 | 592568.07 | 592568.07 | 592568.07 | 592568.07 | 592568.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-103-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:592568.07, importe_modificado:592568.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.6}} | {2567979/proyecto_INICIO, 2567979/proyecto_PROCESO, 2567979/proyecto_FIN, 2567979/proyecto_PROCESO, 2567979/proyecto_INICIO, 2567979/proyecto_PROCESO, 2567979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567980 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. RURAL. FED. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 85573 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 85573 | S | 829 | 779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.5, meta_modificada:246.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:143, direccion:Camino / Terracería VILLA HIDALGO(EL CUBO) - EL TERRERO 8 300 40781 EL TERRERO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SEPARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE CO, lon:-100.31484282, lat:18.13370564}} | 2025-07-24 | 2025-10-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-102-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.5}} | {2567980/proyecto_INICIO, 2567980/proyecto_PROCESO, 2567980/proyecto_FIN, 2567980/proyecto_INICIO, 2567980/proyecto_PROCESO, 2567980/proyecto_FIN, 2567980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567982 | Proyecto de inversión | 166432.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166432.22, modificado:166432.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE CALLE JUAN RUIZ DE ALARCON TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL - RAFAEL DEL CASTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 60171 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 60171 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JUAN RUIZDE ALARCON Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PLAZA PRINCIPAL Y Calle RAFAEL DEL CASTILLO Calle JAIME NUNO KLA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABCERA MUNICIPAL EN LA C, lon:-100.39072666, lat:18.16051026}} | 2025-04-26 | 2025-06-09 | 166432.22 | 166432.22 | 166432.22 | 166432.22 | 166432.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-063-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:166432.22, importe_modificado:166432.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2567982/proyecto_INICIO, 2567982/proyecto_PROCESO, 2567982/proyecto_FIN, 2567982/proyecto_PROCESO, 2567982/proyecto_FIN, 2567982/proyecto_INICIO, 2567982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567983 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ C.C.T. 12DPR1290P EN LA LOCALIDAD DE EL QUERENGUE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 83656 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 83656 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA DE LAS FLORES - EL QUERENGUE 24 600 40782 EL QUERENGUE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD , lon:-100.24355584, lat:17.98666607}} | 2025-05-22 | 2025-07-01 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-070-2025, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.0}} | {2567983/proyecto_INICIO, 2567983/proyecto_PROCESO, 2567983/proyecto_FIN, 2567983/proyecto_PROCESO, 2567983/proyecto_FIN, 2567983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567985 | Proyecto de inversión | 648549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648549.8, modificado:648549.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO A EL RINCON A SAN JERONIMO, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 56034 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56034 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:125, direccion:Camino / Terracería EL RINCON - SAN JERONIMO 40 800 40791 SAN JERÓNIMO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S, lon:-100.21892607, lat:17.82801335}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 648549.8 | 648549.8 | 648549.8 | 648549.8 | 648549.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-048-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:648549.8, importe_modificado:648549.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2567985/proyecto_INICIO, 2567985/proyecto_PROCESO, 2567985/proyecto_INICIO, 2567985/proyecto_FIN, 2567985/proyecto_PROCESO, 2567985/proyecto_FIN, 2567985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567986 | Proyecto de inversión | 1228831.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228831.2, modificado:1228831.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CORONILLA A XIMOTLA, EN LA LOCALIDAD DE XIMOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 61347 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61347 | S | 41 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:55, direccion:Camino / Terracería CORONILLA - XIMOTLA 31 900 40792 XIMOTLA (JIMOTLA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S, lon:-100.26008023, lat:17.89902424}} | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 1228831.2 | 1228831.2 | 1228831.2 | 1228831.2 | 1228831.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-029-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1228831.2, importe_modificado:1228831.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2567986/proyecto_INICIO, 2567986/proyecto_PROCESO, 2567986/proyecto_FIN, 2567986/proyecto_PROCESO, 2567986/proyecto_FIN, 2567986/proyecto_INICIO, 2567986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567989 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80912 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80912 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA COLINA EL P, lon:-100.31377808, lat:18.16065549}} | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-110-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2567989/proyecto_INICIO, 2567989/proyecto_PROCESO, 2567989/proyecto_FIN, 2567989/proyecto_INICIO, 2567989/proyecto_PROCESO, 2567989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567990 | Proyecto de inversión | 481000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481000.0, modificado:481000.0}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO CRUCERO COLONIA HIDALGO (EL LLANO) A SAN MIGUEL KM 2+330 - 3+140 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 63218 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 63218 | S | 85 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:314, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - COLONIA EL PEDREGAL 2 100 40780 COLONIA DEL PEDREGAL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFEL DEL CASTILLO EN DIRECCION DEL , lon:-100.39947674, lat:18.17457153}} | 2025-01-12 | 2025-01-27 | 481000 | 481000 | 481000 | 481000 | 481000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-009-2025, contratista:ALONDRA ITZEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:481000.0, importe_modificado:481000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:612.0}} | {2567990/proyecto_PROCESO, 2567990/proyecto_FIN, 2567990/proyecto_INICIO, 2567990/proyecto_FIN, 2567990/proyecto_INICIO, 2567990/proyecto_PROCESO, 2567990/proyecto_FIN, 2567990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567991 | Proyecto de inversión | 1959720.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959720.54, modificado:1959720.54}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO CALLE PLAZA PRINCIPAL 0+000 AL 0+097.84 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59759 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59759 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle RAFAEL DEL CASTILLO Y Calle PRINCIPAL Calle JAIME NUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN, lon:-100.39134416, lat:18.16028406}} | 2025-04-19 | 2025-06-09 | 1959720.54 | 1959720.54 | 1959720.54 | 1959720.54 | 1959720.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-057-2025, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1959720.54, importe_modificado:1959720.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2567991/proyecto_PROCESO, 2567991/proyecto_INICIO, 2567991/proyecto_FIN, 2567991/proyecto_PROCESO, 2567991/proyecto_FIN, 2567991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567370 | Proyecto de inversión | 1466800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466800.0, modificado:1466800.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAYAUHTITALI DE LA CABECERA MUNICIPAL ETAPA 2025. - 76056 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 76056 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.5, meta_modificada:907.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle CUAYAUHTITALI Colonia CENTRO 40430 IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle AHUITZOL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA DESDE EL ZOCALO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL SOB, lon:-99.79460802, lat:18.50314987}} | 2025-08-19 | 2025-10-10 | 1466800 | 1466800 | 1466800 | 1466800 | 1466800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/006-2025., contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1466800.0, importe_modificado:1466800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.5}} | {2567370/proyecto_INICIO, 2567370/proyecto_PROCESO, 2567370/proyecto_FIN, 2567370/proyecto_PROCESO, 2567370/proyecto_INICIO, 2567370/proyecto_PROCESO, 2567370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568470 | Proyecto de inversión | 2091027.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091027.83, modificado:2091027.83}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE ENERGIA SOLAR EN AVENIDA JUAREZ, COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 69706 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 69706 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Avenida HIDALGO Y ES LA VIA PRINCIPAL DONDE ESTA UBICADO EL MONUMENTO CON REPRESENTACION DE UNA PIÑA, HASTA CULMINAR TODA LA AVENIDA LLEGANDO AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.74810326, lat:17.25948147}} | 2025-07-16 | 2025-08-29 | 2091027.83 | 2091027.83 | 2091027.83 | 2091027.83 | 2091027.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-016, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2091027.83, importe_modificado:2091027.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2568470/proyecto_FIN, 2568470/proyecto_PROCESO, 2568470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568471 | Proyecto de inversión | 1574558.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574558.32, modificado:1574558.32}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL DE ENERGIA SOLAR EN AVENIDA HIDALGO, COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 69711 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 69711 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo TLACOAPA 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Avenida JUAREZ Y INICIA A UN LADO DEL MONUMENTO DE LAS PIÑAS, Y TERMINA EN LA PRIMARIA 27 de septiembre de 1960 EN TODA LA AVENIDA HIDALGO, lon:-98.74740093, lat:17.25945547}} | 2025-07-21 | 2025-09-03 | 1574558.32 | 1574558.32 | 1574558.32 | 1574558.32 | 1574558.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-017, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1574558.32, importe_modificado:1574558.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2568471/proyecto_INICIO, 2568471/proyecto_FIN, 2568471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568472 | Proyecto de inversión | 38339.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38339.98, modificado:38339.98}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE AHUEHUETE A LA COLONIA EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 63350 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 63350 | S | 158 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE AHUEHUETE - AHUEHUETE 1 420 41540 AHUEHUETE, TLACOAPA CRUCERO DE AHUEHUETE, RUMBO AL CRUCERO DE COMPUERTAS, , lon:-98.75820175, lat:17.27582813}} | 2025-03-05 | 2025-04-03 | 38339.98 | 38339.98 | 38339.98 | 38339.98 | 38339.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-003C, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:38339.98, importe_modificado:38339.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}} | {2568472/proyecto_FIN, 2568472/proyecto_INICIO, 2568472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568473 | Proyecto de inversión | 2243189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2243189.29, modificado:2243189.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 55912 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 55912 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:49, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CUATRO CAMINOS 41540 CUATRO CAMINOS (TIERRA COLORADA), TLACOAPA ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL, CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA CERCA DE LA COM, lon:-98.72565854, lat:17.31281055}} | 2025-04-14 | 2025-06-12 | 2243189.29 | 2243189.29 | 2243189.29 | 2243189.29 | 2243189.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-008, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2243189.29, importe_modificado:2243189.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {2568473/proyecto_INICIO, 2568473/proyecto_FIN, 2568473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568474 | Proyecto de inversión | 2096537.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096537.92, modificado:2096537.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 75455 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 75455 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:51, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN MARCOS 41540 SAN MARCOS, TLACOAPA ENTRA A LA LOCALIDAD DONDE SE HIZO EL CAMINO ARTESANAL, SE UBICARÁ ENFRENTE DE LA DELEGACION MUNICIPAL, lon:-98.70938593, lat:17.28222603}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 2096537.92 | 2096537.92 | 2096537.92 | 2096537.92 | 2096537.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-019, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:2096537.92, importe_modificado:2096537.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2568474/proyecto_PROCESO, 2568474/proyecto_FIN, 2568474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568475 | Proyecto de inversión | 359932.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359932.39, modificado:359932.39}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE ABRIL C.C.T. 12DP0925A DE LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 63853 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 63853 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL CARRIZAL 41540 EL CARRIZAL, TLACOAPA SE ENCUENTRA EN EL PLANTEL EDUCATIVO 19 DE ABRIL A UNOS 300 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL, ENFRENTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-98.83139971, lat:17.15764073}} | 2025-06-24 | 2025-08-07 | 359932.39 | 359932.39 | 359932.39 | 359932.39 | 359932.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-012, contratista:JUAN MENDOZA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:359932.39, importe_modificado:359932.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2568475/proyecto_FIN, 2568475/proyecto_PROCESO, 2568475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568477 | Proyecto de inversión | 561856.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561856.01, modificado:561856.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 115219 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 115219 | S | 111 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PLAN DE GUADALUPE 41540 PLAN DE GUADALUPE, TLACOAPA A UN COSTADO DEL CAMINO ARTESANAL QUE VA RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL, HAY UN ESPECTACULAR CON EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.72968184, lat:17.24600374}} | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 561856.01 | 561856.01 | 561856.01 | 561856.01 | 561856.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-025, contratista:NICACIO VELEZ CANTU, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:561856.01, importe_modificado:561856.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:591.0}} | {2568477/proyecto_FIN, 2568477/proyecto_INICIO, 2568477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568478 | Proyecto de inversión | 1845176.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845176.84, modificado:1845176.84}} | AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TLACOAPA - 55975 | 12 | Guerrero | 63 | Tlacoapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlacoapa | 55975 | S | 955 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle juarez Pueblo Tlacoapa 41540 TLACOAPA, TLACOAPA ENTRE Calle Hidalgo Y Calle Ignacio Allende Calle Guadalupe Victoria SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA ESQUINA CON EL CURATO, A UN COSTADO CON EL, lon:-98.74822829, lat:17.25945198}} | 2025-04-11 | 2025-06-09 | 1845176.84 | 1845176.84 | 1845176.84 | 1845176.84 | 1845176.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/FAISMUN/2025/AD-007, contratista:GRUPO DAROVIT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLACOAPA GUERRERO, monto:1845176.84, importe_modificado:1845176.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} | {2568478/proyecto_INICIO, 2568478/proyecto_PROCESO, 2568478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568802 | Proyecto de inversión | 1380771.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380771.83, modificado:1380771.83}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, EL LIMONCITO, LA PIEDRA, LAS JUNTAS, LAS GUACAMAYAS Y SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58751 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58751 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:302, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN RAFAEL 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL, EL LIMONCITO, LA PIEDRA, LAS JUNTA, lon:-101.14629413, lat:18.22741403}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1380771.83 | 1380771.83 | 1380771.83 | 1380771.83 | 1380771.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-17-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1380771.83, importe_modificado:1380771.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2568802/proyecto_INICIO, 2568802/proyecto_FIN, 2568802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568803 | Proyecto de inversión | 2223849.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223849.63, modificado:2223849.63}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL CENTRO EN ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 59004 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 59004 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle GPE. VICTORIA Calle BENITO JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-100.97599176, lat:18.48070833}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2223849.63 | 2223849.63 | 2223849.63 | 2223849.63 | 2223849.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-11-2025, contratista:INGECOMICH S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:2223849.63, importe_modificado:2223849.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2568803/proyecto_INICIO, 2568803/proyecto_FIN, 2568803/proyecto_PROCESO, 2568803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568805 | Proyecto de inversión | 1012231.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1012231.08, modificado:1012231.08}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 56506 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 56506 | S | 24 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:559, direccion:Camino / Brecha SAN NICOLAS - PARCELAS 0 0 40770 SAN NICOLÁS, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, lon:-101.26038393, lat:18.45723281}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 1012231.08 | 1012231.08 | 1012231.08 | 1012231.08 | 1012231.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-03-2025, contratista:CAMINOS Y PUENTES SANTIBAÑEZ S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1012231.08, importe_modificado:1012231.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568805/proyecto_PROCESO, 2568805/proyecto_FIN, 2568805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568806 | Proyecto de inversión | 1338929.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1338929.26, modificado:1338929.26}} | REHABILITACION DEL CAMINO SAN RAFAEL- LOS PARAJES Y RAMALES, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 90854 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 90854 | S | 169 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.51, meta_modificada:38.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:302, direccion:Camino SAN RAFAEL - LOS PARAJES 0 0 40770 SAN RAFAEL, ZIRÁNDARO ESTE CAMINO COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL CON LA LOCALIDAD DE LOS PARAJES, Y SUS RAMALES BENEFICIAN A LAS LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO Y EL PASO DE SAN RAFAEL., lon:-101.14598299, lat:18.22470333}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 1338929.26 | 1338929.26 | 1338929.26 | 1338929.26 | 1338929.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-26-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1338929.26, importe_modificado:1338929.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.51}} | {2568806/proyecto_PROCESO, 2568806/proyecto_INICIO, 2568806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568807 | Proyecto de inversión | 1464418.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464418.89, modificado:1464418.89}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CENTRO EN ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ ,MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 59011 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 59011 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle GPE. VICTORIA Calle BENITO JUAREZ EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, lon:-100.97602394, lat:18.48071596}} | 2025-07-07 | 2025-09-04 | 1464418.89 | 1464418.89 | 1464418.89 | 1464418.89 | 1464418.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-18-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1464418.89, importe_modificado:1464418.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2568807/proyecto_PROCESO, 2568807/proyecto_INICIO, 2568807/proyecto_FIN, 2568807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568809 | Proyecto de inversión | 1491474.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491474.88, modificado:1491474.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NARCIZO MENDOZA DEL 0+000 AL 0+250 EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58657 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58657 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:128.09, meta_modificada:128.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle NARCIZO MENDOZA Ranchería ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle DR. IGNACIO CHAVEZ Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA PAVIMENTACION INCIA EN LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-100.97947538, lat:18.47451569}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1491474.88 | 1491474.88 | 1491474.88 | 1491474.88 | 1491474.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-19-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1491474.88, importe_modificado:1491474.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:128.09}} | {2568809/proyecto_INICIO, 2568809/proyecto_FIN, 2568809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568810 | Proyecto de inversión | 2119403.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2119403.61, modificado:2119403.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 102214 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 102214 | S | 1000 | 1010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.32, meta_modificada:150.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería GUAYAMEO 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO LA PAVIMENTACION SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO, lon:-101.26247375, lat:18.30504695}} | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2119403.61 | 2119403.61 | 2119403.61 | 2119403.61 | 2119403.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-27-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:2119403.61, importe_modificado:2119403.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.32}} | {2568810/proyecto_INICIO, 2568810/proyecto_FIN, 2568810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568811 | Proyecto de inversión | 414940.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414940.64, modificado:414940.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DEL CUARTEL, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 102060 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 102060 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:517, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PAROTA DEL CUARTEL 40760 LA PAROTA DEL CUARTEL, ZIRÁNDARO SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DEL CUARTEL, lon:-101.04623332, lat:18.36311203}} | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 414940.64 | 414940.64 | 414940.64 | 414940.64 | 414940.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:414940.64, importe_modificado:414940.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2568811/proyecto_INICIO, 2568811/proyecto_FIN, 2568811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568814 | Proyecto de inversión | 1016998.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016998.33, modificado:1016998.33}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL LUVIANO, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 56479 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 56479 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:321, direccion:Camino / Brecha EL LUVIANO - PARCELAS 0 0 40760 EL LUVIANO, ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL LUVIANO, lon:-101.26920642, lat:18.4821373}} | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 1016998.33 | 1016998.33 | 1016998.33 | 1016998.33 | 1016998.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-02-2025, contratista:MARCO DE INGENIERIA NUEVA MICHOACANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1016998.33, importe_modificado:1016998.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2568814/proyecto_INICIO, 2568814/proyecto_FIN, 2568814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568815 | Proyecto de inversión | 544679.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544679.16, modificado:544679.16}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PILON, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58612 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58612 | S | 144 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:154, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE DEL PILON 40770 SAN JOSÉ DEL PILÓN, ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL ALUMBRADO SE REHABILITO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.98614914, lat:18.2975703}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 544679.16 | 544679.16 | 544679.16 | 544679.16 | 544679.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-33-2025, contratista:J. REFUGIO PEÑALOZA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:544679.16, importe_modificado:544679.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2568815/proyecto_FIN, 2568815/proyecto_PROCESO, 2568815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568817 | Proyecto de inversión | 515848.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515848.37, modificado:515848.37}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CORUTZEN, POTRERILLOS, LA CIMARRONA, SAN JOSE, SAN FRANCISCO, LAS COLONIAS, LAS ENRRAMADASY HUERTAS DE CORUTZEN, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58671 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58671 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CORUTZEN 40770 CORUTZÉN (CORUCÉN), ZIRÁNDARO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CORUTZEN, POTRERILLOS, LA CIMARRONA, SAN, lon:-101.10201602, lat:18.40822922}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 515848.37 | 515848.37 | 515848.37 | 515848.37 | 515848.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:515848.37, importe_modificado:515848.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2568817/proyecto_PROCESO, 2568817/proyecto_INICIO, 2568817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568818 | Proyecto de inversión | 1450786.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450786.71, modificado:1450786.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GUAYAMEO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 102257 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 102257 | S | 500 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:105.36, meta_modificada:105.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ranchería GUAYAMEO 40770 GUAYAMEO, ZIRÁNDARO LA PAVIMENTACION SE CONSTRUIRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE GUAYAMEO, lon:-101.26248448, lat:18.30485851}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 1450786.71 | 1450786.71 | 1450786.71 | 1450786.71 | 1450786.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-38-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1450786.71, importe_modificado:1450786.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.36}} | {2568818/proyecto_INICIO, 2568818/proyecto_FIN, 2568818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568821 | Proyecto de inversión | 1015975.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015975.21, modificado:1015975.21}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD, EN EL MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 101050 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 101050 | S | 98 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:217, direccion:Camino / Brecha LA HUMEDAD - PARCELAS 0 0 40770 LAS HUMEDADES (LA HUMEDAD), ZIRÁNDARO LOS CAMINOS SACA COSECHAS SE CONSTRUYERON EN PARCELAS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD, lon:-101.2572513, lat:18.47796879}} | 2025-10-08 | 2025-11-06 | 1015975.21 | 1015975.21 | 1015975.21 | 1015975.21 | 1015975.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-45-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1015975.21, importe_modificado:1015975.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2568821/proyecto_INICIO, 2568821/proyecto_PROCESO, 2568821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568822 | Proyecto de inversión | 1708203.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708203.69, modificado:1708203.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE POLITECNICO EN LA COLONIA EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 57796 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 57796 | S | 1876 | 1803 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle POLITECNICO NACIONAL Pueblo ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 40760 ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ, ZIRÁNDARO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle DR. IGNACIO CHAVEZ Calle GRAL. VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION COMIENZA CERCA DE LA ESCUELA S, lon:-100.97797659, lat:18.47475553}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1708203.69 | 1708203.69 | 1708203.69 | 1708203.69 | 1708203.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISM-AD-21-2025, contratista:CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1708203.69, importe_modificado:1708203.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:168.0}} | {2568822/proyecto_INICIO, 2568822/proyecto_FIN, 2568822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568823 | Proyecto de inversión | 1059807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059807.3, modificado:1059807.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, MUNICIPIO DE ZIRANDARO, GRO. - 58715 | 12 | Guerrero | 73 | Zirándaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zirándaro | 58715 | S | 1032 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Calle EMILIANO ZPATA Ranchería ARATICHANGUIO 40770 ARATICHANGUIO, ZIRÁNDARO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ SE REHABILITARA EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARATICHANGUIO, FRENTE A LA CO, lon:-101.36221415, lat:18.48031269}} | 2025-06-17 | 2025-07-16 | 1059807.3 | 1059807.3 | 1059807.3 | 1059807.3 | 1059807.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZIRANDARO GUERRERO, monto:1059807.3, importe_modificado:1059807.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2568823/proyecto_PROCESO, 2568823/proyecto_FIN, 2568823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567585 | Proyecto de inversión | 609740.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609740.74, modificado:609740.74}} | Rehabilitación de camino rural Tramo: del Km 0+000 Al Km 2+400 en la localidad de Colonia De Guadalupe, Municipio de Metlatonoc, Guerrero. - 116280 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 116280 | S | 144 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:Camino / Terracería COLONIA DE GUADALUPE - ENTRONQUE FRANCISCO I MADERO 2 400 41640 COLONIA DE GUADALUPE, METLATÓNOC LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE COLONIA DE GUADALUPE Y SE DIRIGE A EL ENTRONQUE CARRERTERO DE FRANCISCO Y MADERO, lon:-98.50609622, lat:17.29300584}} | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 609740.74 | 609740.74 | 609740.74 | 609740.74 | 609740.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-FAISMUN-AD-004-2025, contratista:NAHÚM CARRILLO DELOYA, convocante:MUNICIPIO DE METLATONOC, monto:609740.74, importe_modificado:609740.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2567585/proyecto_INICIO, 2567585/proyecto_FIN, 2567585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567587 | Proyecto de inversión | 2893143.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893143.99, modificado:2893143.99}} | Rehabilitación de camino rural Tramo: del Km 0+000 Al Km 11+600 en la localidad de San Pablo Atzompa, Municipio de Metlatonoc, Guerrero. - 116165 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 116165 | S | 652 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:262, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO ATZOMPA - LIMITES DE OAXACA 11 600 41640 SAN PEDRO ATZOMPA, METLATÓNOC LA OBRA INICIA EN LA COMISARIA DEL PUEBLO Y TERMINA EN EL KILOMETRO 11+600, lon:-98.372727, lat:17.24923709}} | 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2893143.99 | 2893143.99 | 2893143.99 | 2893143.99 | 2893143.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-FAISMUN-ICTP-002-2025, contratista:NAHÚM CARRILLO DELOYA, convocante:MUNICIPIO DE METLATONOC, monto:2893143.99, importe_modificado:2893143.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5800.0}} | {2567587/proyecto_INICIO, 2567587/proyecto_FIN, 2567587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567588 | Proyecto de inversión | 898947.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898947.23, modificado:898947.23}} | Rehabilitación de camino rural Tramo: del 0+000 Al Km 3+600 en la localidad de Itia Ndichikoo , Municipio de Metlatonoc, Guerrero. - 116363 | 12 | Guerrero | 43 | Metlatónoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Metlatónoc | 116363 | S | 113 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:104, direccion:Camino / Terracería Itia Ndichikoo - Ojo de pescado 3 600 41640 ITIA-NDICHIKOO, METLATÓNOC la obra inicia en la entrada del pueblo de itia ndichikoo y termina en el crucero de la localidad ojo de pescado, lon:-98.55662402, lat:17.12184668}} | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 898947.23 | 898947.23 | 898947.23 | 898947.23 | 898947.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMM-FAISMUN-AD-005-2025, contratista:NAHÚM CARRILLO DELOYA, convocante:MUNICIPIO DE METLATONOC, monto:898947.23, importe_modificado:898947.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2567588/proyecto_FIN, 2567588/proyecto_PROCESO, 2567588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567589 | Proyecto de inversión | 1024926.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024926.06, modificado:1024926.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CRUZ DEL 15 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COAXTLAHUACÁN - 58826 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 58826 | S | 53 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20039.0, meta_modificada:20039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:Camino Coaxtlahuacán - A la Cruz de 15 de mayo 3 548 39234 COAXTLAHUACÁN, MOCHITLÁN El camino Sacacosechas inicia en la localidad de Coaxtlahuacán y llega hasta la Capilla conocida como Cruz de 15 de mayo, lon:-99.35220587, lat:17.3773637}} | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 1024926.06 | 1024926.06 | 1024926.06 | 1024926.06 | 1024926.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-12, contratista:NATIVIDAD JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1024926.06, importe_modificado:1024926.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20039.0}} | {2567589/proyecto_INICIO, 2567589/proyecto_PROCESO, 2567589/proyecto_FIN, 2567589/proyecto_INICIO, 2567589/proyecto_PROCESO, 2567589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567593 | Proyecto de inversión | 439786.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439786.97, modificado:439786.97}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLAN - 74687 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 74687 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.9, meta_modificada:117.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Salvador Díaz Mirón Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Toribio Espíritu Calle Benito Juárez Calle horizontal en la parte superior que colinda con la el Deportivo de Mochitlán, lon:-99.37324961, lat:17.47592168}} | 2025-08-25 | 2025-09-20 | 439786.97 | 439786.97 | 439786.97 | 439786.97 | 439786.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-16, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:439786.97, importe_modificado:439786.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.9}} | {2567593/proyecto_INICIO, 2567593/proyecto_PROCESO, 2567593/proyecto_INICIO, 2567593/proyecto_FIN, 2567593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567594 | Proyecto de inversión | 1161059.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161059.75, modificado:1161059.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAN DEL ZAPOTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN - 24523 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 24523 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.52, meta_modificada:819.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Plan del zapote Barrio San Miguel 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle José María Morelos y Pavón Calle Josefa Ortiz de Dominguez La entrada a la calle cerrada es por la calle Morelos , lon:-99.3657882, lat:17.47260525}} | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 1161059.75 | 1161059.75 | 1161059.75 | 1161059.75 | 1161059.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-09, contratista:CARMEN YULIANA VELEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:1161059.75, importe_modificado:1161059.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.52}} | {2567594/proyecto_INICIO, 2567594/proyecto_PROCESO, 2567594/proyecto_FIN, 2567594/proyecto_INICIO, 2567594/proyecto_FIN, 2567594/proyecto_INICIO, 2567594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567913 | Proyecto de inversión | 1553106.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553106.1, modificado:1553106.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PETLACALA A PUERTO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55835 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55835 | S | 119 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:92, direccion:Camino / Terracería PUERTO PROGRESO - PETLACALA 45 300 40796 PETLACALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y S, lon:-100.28657341, lat:17.76287325}} | 2025-02-15 | 2025-03-13 | 1553106.1 | 1553106.1 | 1553106.1 | 1553106.1 | 1553106.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-022-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1553106.1, importe_modificado:1553106.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2567913/proyecto_INICIO, 2567913/proyecto_PROCESO, 2567913/proyecto_INICIO, 2567913/proyecto_FIN, 2567913/proyecto_PROCESO, 2567913/proyecto_FIN, 2567913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567914 | Proyecto de inversión | 733885.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733885.3, modificado:733885.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PIEDRA CONCHA A EL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 58845 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 58845 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:116, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - EL RINCON 40 500 40791 EL RINCÓN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE , lon:-100.23648106, lat:17.82225202}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-044-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:733885.3, importe_modificado:733885.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2567914/proyecto_FIN, 2567914/proyecto_INICIO, 2567914/proyecto_FIN, 2567914/proyecto_PROCESO, 2567914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567915 | Proyecto de inversión | 733885.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733885.3, modificado:733885.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAJES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 67552 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67552 | S | 118 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:47, direccion:Camino / Terracería CUADRILLA DE SANTO TOMAS - LOS GAUJES 11 300 40786 LOS GUAJES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VA, lon:-100.29260774, lat:18.11723861}} | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | 733885.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-087-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:733885.3, importe_modificado:733885.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.1}} | {2567915/proyecto_INICIO, 2567915/proyecto_PROCESO, 2567915/proyecto_FIN, 2567915/proyecto_PROCESO, 2567915/proyecto_FIN, 2567915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567917 | Proyecto de inversión | 1105280.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105280.64, modificado:1105280.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE SANTA MARIA SUR A SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 89057 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 89057 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:179, direccion:Camino / Terracería SAN RAFAEL - SAN GREGORIO 25 900 40788 SAN GREGORIO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN , lon:-100.41336591, lat:17.92427071}} | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 1105280.64 | 1105280.64 | 1105280.64 | 1105280.64 | 1105280.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-083-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1105280.64, importe_modificado:1105280.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2567917/proyecto_INICIO, 2567917/proyecto_PROCESO, 2567917/proyecto_FIN, 2567917/proyecto_PROCESO, 2567917/proyecto_FIN, 2567917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567918 | Proyecto de inversión | 1706710 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706710.0, modificado:1706710.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO PIE DE LA CUESTA A LA MOZIMBA, EN LA LOCALIDAD DE MOZIMBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 56708 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 56708 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:235, direccion:Camino / Terracería PUERTO LA GALERA - LA MOZIMBA 65 500 40799 LA MOZIMBA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ , lon:-100.39501466, lat:17.57077137}} | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 1706710 | 1706710 | 1706710 | 1706710 | 1706710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-019-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1706710.0, importe_modificado:1706710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}} | {2567918/proyecto_INICIO, 2567918/proyecto_PROCESO, 2567918/proyecto_INICIO, 2567918/proyecto_FIN, 2567918/proyecto_INICIO, 2567918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567920 | Proyecto de inversión | 185811.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185811.14, modificado:185811.14}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE PLAZA PRINCIPAL TRAMO JUAN RUIZ DE ALARCON - MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 60113 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 60113 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle PLAZA RINCIPAL Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle MORELOS Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle RAFAEL DEL CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-100.39098033, lat:18.16083116}} | 2025-04-25 | 2025-06-09 | 185811.14 | 185811.14 | 185811.14 | 185811.14 | 185811.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-062-2025, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:185811.14, importe_modificado:185811.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2567920/proyecto_PROCESO, 2567920/proyecto_FIN, 2567920/proyecto_INICIO, 2567920/proyecto_FIN, 2567920/proyecto_PROCESO, 2567920/proyecto_INICIO, 2567920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567921 | Proyecto de inversión | 704816.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704816.64, modificado:704816.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO EL RANCHITO A LOS LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 58761 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 58761 | S | 99 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:161, direccion:Camino / Terracería TORO MUERTO - LOS LAURELES 66 300 40799 LOS LAURELES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y, lon:-100.33352658, lat:17.56172369}} | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 704816.64 | 704816.64 | 704816.64 | 704816.64 | 704816.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-045-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:704816.64, importe_modificado:704816.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} | {2567921/proyecto_INICIO, 2567921/proyecto_PROCESO, 2567921/proyecto_FIN, 2567921/proyecto_PROCESO, 2567921/proyecto_FIN, 2567921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567923 | Proyecto de inversión | 1890190.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890190.08, modificado:1890190.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PUERTO ALEGRE A CIENEGA DE PUERTO ALEGRE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ALEGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 58708 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 58708 | S | 151 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:Camino / Terracería PUERTO ALEGRE - CIENEGA DE PUERTO ALEGRE 57 900 40798 CIÉNEGA DE PUERTO ALEGRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE L, lon:-100.24779122, lat:17.65375144}} | 2025-02-07 | 2025-03-13 | 1890190.08 | 1890190.08 | 1890190.08 | 1890190.08 | 1890190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-015-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1890190.08, importe_modificado:1890190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2567923/proyecto_INICIO, 2567923/proyecto_PROCESO, 2567923/proyecto_INICIO, 2567923/proyecto_FIN, 2567923/proyecto_PROCESO, 2567923/proyecto_FIN, 2567923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567924 | Proyecto de inversión | 1191840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191840.0, modificado:1191840.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PLAN DE LA CRUZ A LAS HABILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS HABILLAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 70364 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 70364 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:48, direccion:Camino / Terracería PLZAN DE LA CRUZ - LAS HABILLAS 46 500 40789 LAS HEBILLAS (LAS HABILLAS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITL, lon:-100.40769375, lat:17.73908275}} | 2025-01-10 | 2025-01-27 | 1191840 | 1191840 | 1191840 | 1191840 | 1191840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-004-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1191840.0, importe_modificado:1191840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2567924/proyecto_INICIO, 2567924/proyecto_PROCESO, 2567924/proyecto_FIN, 2567924/proyecto_INICIO, 2567924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567926 | Proyecto de inversión | 945095.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945095.04, modificado:945095.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SAN RAFAEL A LAS MESAS Y RAMAL A LOS BANCOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 67549 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 67549 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:70, direccion:Camino / Terracería SAN RAFEL - LAS MESAS I 18 200 40788 LAS MESAS I, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO Y EN EL , lon:-100.37192558, lat:17.99437193}} | 2025-07-05 | 2025-08-01 | 945095.04 | 945095.04 | 945095.04 | 945095.04 | 945095.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-086-2025, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:945095.04, importe_modificado:945095.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2567926/proyecto_INICIO, 2567926/proyecto_PROCESO, 2567926/proyecto_FIN, 2567926/proyecto_PROCESO, 2567926/proyecto_FIN, 2567926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567927 | Proyecto de inversión | 1348927.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348927.48, modificado:1348927.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AL PANTEON TRAMO KM 0+140 - 0+230 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO) CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 60236 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 60236 | S | 532 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (EL CUBO) 8 100 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA L, lon:-100.3174766, lat:18.16638499}} | 2025-05-15 | 2025-07-01 | 1348927.48 | 1348927.48 | 1348927.48 | 1348927.48 | 1348927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-065-2025, contratista:MARIA ISABEL PARRA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1348927.48, importe_modificado:1348927.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2567927/proyecto_INICIO, 2567927/proyecto_PROCESO, 2567927/proyecto_FIN, 2567927/proyecto_PROCESO, 2567927/proyecto_FIN, 2567927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566955 | Proyecto de inversión | 989321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989321.47, modificado:989321.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO: CRUCERO LAS TRUCHAS-LAS PACHECAS, EN LA LOCALIDAD LAS PACHECAS, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54690 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54690 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:230, direccion:Camino / Terracería LAS PACHECAS - CRUCERO LAS TRUCHAS 8 700 40727 LAS PACHECAS, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN LAS PACHECAS Y EL KM 8+900 EN EL CRUCERO LAS TRUCHAS, lon:-100.7533872, lat:17.93566511}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 989321.47 | 989321.47 | 989321.47 | 989321.47 | 989321.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-037, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:989321.47, importe_modificado:989321.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} | {2566955/proyecto_INICIO, 2566955/proyecto_FIN, 2566955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566956 | Proyecto de inversión | 1248359.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248359.16, modificado:1248359.16}} | Rehabilitación de camino sacacosecha La Ciénega, en la localidad La Ciénega, municipio de Coyuca de Coyuca de Catalán, Guerrero. - 86234 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 86234 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:743, direccion:Camino / Terracería La Ciénega - Tierras de cultivo 10 900 40711 LA CIÉNEGA, COYUCA DE CATALÁN El Km 00+00 inicia sobre en entroque al camino El Buey y el km 10+900 termina tierras de cultivo dirección Norte., lon:-100.89794105, lat:18.00741554}} | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 1248359.16 | 1248359.16 | 1248359.16 | 1248359.16 | 1248359.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-082, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1248359.16, importe_modificado:1248359.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2566956/proyecto_FIN, 2566956/proyecto_PROCESO, 2566956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566957 | Proyecto de inversión | 1161075.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161075.33, modificado:1161075.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EL LIMONCITO, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO. - 54615 | 12 | Guerrero | 22 | Coyuca de Catalán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyuca de Catalán | 54615 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:347, direccion:Camino / Terracería EL LIMONCITO - TIERRAS DE CULTIVO 9 800 40701 EL LIMONCITO, COYUCA DE CATALÁN EL KM 0+00 INICIA EN TIERRAS DE CULTIVO Y EL KM 9+800 SOBRE EL CAMINO A SALITRILLO, lon:-100.76294883, lat:18.14278352}} | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 1161075.33 | 1161075.33 | 1161075.33 | 1161075.33 | 1161075.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-2025-ADURB-042, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, monto:1161075.33, importe_modificado:1161075.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {2566957/proyecto_PROCESO, 2566957/proyecto_INICIO, 2566957/proyecto_FIN, 2566957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566965 | Proyecto de inversión | 485845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485845.78, modificado:485845.78}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL CUIJE, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GUERRERO. - 53086 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 53086 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:41950 EL CUIJI (EL CUIJE), CUAJINICUILAPA ENTRANDO POR LA CALLE DE LA CANCHA, A UNOS METROS DE LA PRIMARIA JUSTO CIERRA., lon:-98.46525611, lat:16.57741709}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 485845.78 | 485845.78 | 485845.78 | 485845.78 | 485845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14209, contratista:NOHEMI RENDON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:485845.78, importe_modificado:485845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2566965/proyecto_INICIO, 2566965/proyecto_PROCESO, 2566965/proyecto_FIN, 2566965/proyecto_INICIO, 2566965/proyecto_PROCESO, 2566965/proyecto_INICIO, 2566965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566971 | Proyecto de inversión | 443273.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443273.02, modificado:576604.58}} | Rehabilitación y equipamiento del Pozo profundo en la localidad Colonia San Jose, municipio de Cuajinicuilapa, Gro. - 13859 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 13859 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:25, direccion:41958 COLONIA SAN JOSÉ, CUAJINICUILAPA CALLE SIN NOMBRE,AUNOS METROS DE LAS HUERTAS VERA., lon:-98.61584267, lat:16.44971089}} | 2025-09-01 | 2025-09-22 | 576604.58 | 576604.58 | 576604.58 | 576604.58 | 576604.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14185, contratista:NOHEMI RENDON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:576604.58, importe_modificado:576604.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2566971/proyecto_INICIO, 2566971/proyecto_PROCESO, 2566971/proyecto_FIN, 2566971/proyecto_INICIO, 2566971/proyecto_FIN, 2566971/proyecto_PROCESO, 2566971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto "Recaudado", trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302567993 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 85567 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 85567 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.36, meta_modificada:141.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle INDEPENDENCIA Calle LERDO DE TEJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOT, lon:-100.38917668, lat:18.16100548}} | 2025-05-29 | 2025-07-01 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-076-2025, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.36}} | {2567993/proyecto_FIN, 2567993/proyecto_INICIO, 2567993/proyecto_FIN, 2567993/proyecto_PROCESO, 2567993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567994 | Proyecto de inversión | 529080.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529080.1, modificado:529080.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO LOS GUAJES A SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 79270 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 79270 | S | 210 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:124, direccion:Camino / Terracería VALLE LUZ - SAN FRANCISCO 8 200 40781 SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y , lon:-100.34050695, lat:18.10245315}} | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 529080.1 | 529080.1 | 529080.1 | 529080.1 | 529080.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-088-2025, contratista:CATALINA GONZALEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:529080.1, importe_modificado:529080.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2567994/proyecto_INICIO, 2567994/proyecto_PROCESO, 2567994/proyecto_FIN, 2567994/proyecto_PROCESO, 2567994/proyecto_FIN, 2567994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567995 | Proyecto de inversión | 443500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443500.0, modificado:443500.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 63292 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 63292 | S | 694 | 641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:149, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL TOTOLAPAN - VALLE LUZ 6 200 40781 VALLE LUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL KILOMETRO 6+200 SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ , lon:-100.33885236, lat:18.12835002}} | 2025-01-13 | 2025-01-27 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | 443500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-012-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:443500.0, importe_modificado:443500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2567995/proyecto_INICIO, 2567995/proyecto_FIN, 2567995/proyecto_PROCESO, 2567995/proyecto_INICIO, 2567995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567996 | Proyecto de inversión | 1218721.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218721.3, modificado:1218721.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE PROLOMGACION REFORMA AL EMBARCADERO VIEJO EN EL BARRIO DE SAN PABLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 96651 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 96651 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE CALLE REFORMA Barrio SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PROFR. J.J. MARQUEZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle SALOMON CORDOVA REYES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECE, lon:-100.38733454, lat:18.16579427}} | 2025-07-26 | 2025-10-01 | 1218721.3 | 1218721.3 | 1218721.3 | 1218721.3 | 1218721.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-104-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1218721.3, importe_modificado:1218721.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2567996/proyecto_INICIO, 2567996/proyecto_PROCESO, 2567996/proyecto_FIN, 2567996/proyecto_PROCESO, 2567996/proyecto_FIN, 2567996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567997 | Proyecto de inversión | 269435.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269435.57, modificado:269435.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE JOSE MARIA MORELOS TRAMO PLAZA PRINCIPAL0+000 AL 0+097.84 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 63007 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 63007 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Colonia SAN MIGUEL TOTOLAPAN 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN ENTRE Calle PLAZA PRINCIPAL Y Calle RAFAEL DEL CASTILLO Calle JAIME NUNO LA OBRA SDE ENCUENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN M, lon:-100.39134869, lat:18.16030199}} | 2025-04-27 | 2025-06-09 | 269435.57 | 269435.57 | 269435.57 | 269435.57 | 269435.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-064-2025, contratista:ANA TORRES SORIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:269435.57, importe_modificado:269435.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2567997/proyecto_FIN, 2567997/proyecto_INICIO, 2567997/proyecto_FIN, 2567997/proyecto_PROCESO, 2567997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567998 | Proyecto de inversión | 1962716.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962716.5, modificado:1962716.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PIEDRA CONCHA ACORONILLA, EN LA LOCALIDAD DE CORONILLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55241 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55241 | S | 142 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:34, direccion:Camino / Terracería PIEDRA CONCHA - CORONILLA 33 700 40792 CORONILLA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE , lon:-100.26376913, lat:17.87821699}} | 2025-02-05 | 2025-03-13 | 1962716.5 | 1962716.5 | 1962716.5 | 1962716.5 | 1962716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-013-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1962716.5, importe_modificado:1962716.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}} | {2567998/proyecto_PROCESO, 2567998/proyecto_FIN, 2567998/proyecto_INICIO, 2567998/proyecto_FIN, 2567998/proyecto_INICIO, 2567998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568001 | Proyecto de inversión | 1840489.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840489.5, modificado:1840489.5}} | REHABILITIACION DE CAMINO (PIR) TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) A PLAN DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 61823 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 61823 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:247, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) - PLAN DE LA CRUZ 41 700 40789 PLAN DE LA CRUZ, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECCION DE , lon:-100.39895877, lat:17.78208944}} | 2025-01-09 | 2025-01-27 | 1840489.5 | 1840489.5 | 1840489.5 | 1840489.5 | 1840489.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-003-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1840489.5, importe_modificado:1840489.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {2568001/proyecto_INICIO, 2568001/proyecto_FIN, 2568001/proyecto_INICIO, 2568001/proyecto_FIN, 2568001/proyecto_PROCESO, 2568001/proyecto_FIN, 2568001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568003 | Proyecto de inversión | 564773.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564773.23, modificado:564773.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SANTO TOMAS A SAN PEDRO PEZUAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEZUAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 101546 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 101546 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:93, direccion:Camino / Terracería SANTO TOMAS - SAN PEDRO PEZUAPAN 27 400 40785 SAN PEDRO PEZUAPAN, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION AL PUENTE Y SE, lon:-100.14978467, lat:18.06877822}} | 2025-07-12 | 2025-09-05 | 564773.23 | 564773.23 | 564773.23 | 564773.23 | 564773.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-096-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:564773.23, importe_modificado:564773.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2568003/proyecto_INICIO, 2568003/proyecto_PROCESO, 2568003/proyecto_FIN, 2568003/proyecto_PROCESO, 2568003/proyecto_FIN, 2568003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568004 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80910 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80910 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y SE TOMA EN DIREC, lon:-100.41419277, lat:18.16990808}} | 2025-09-15 | 2025-10-01 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-116-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2568004/proyecto_INICIO, 2568004/proyecto_PROCESO, 2568004/proyecto_FIN, 2568004/proyecto_INICIO, 2568004/proyecto_PROCESO, 2568004/proyecto_FIN, 2568004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568006 | Proyecto de inversión | 1935595.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935595.16, modificado:1935595.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO DE SAN PABLO SUR A SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 83498 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 83498 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO ORIENTE - SAN RAFAEL 18 400 40788 SAN RAFAEL, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN DIRECFCION AL MUNICIPIO DE AJUCHITLAN D, lon:-100.43191432, lat:17.99687916}} | 2025-01-08 | 2025-01-27 | 1935595.16 | 1935595.16 | 1935595.16 | 1935595.16 | 1935595.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-001-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1935595.16, importe_modificado:1935595.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2568006/proyecto_INICIO, 2568006/proyecto_PROCESO, 2568006/proyecto_FIN, 2568006/proyecto_PROCESO, 2568006/proyecto_FIN, 2568006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568007 | Proyecto de inversión | 1275037.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275037.5, modificado:1275037.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) CRUCERO DEL CARRIZAL A LAS TUNAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 79250 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 79250 | S | 105 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:147, direccion:Camino / Terracería EL CARRIZAL - LAS TUNAS 27 400 40790 LAS TUNAS, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y SE SI, lon:-100.24673117, lat:17.95374923}} | 2025-01-11 | 2025-01-27 | 1275037.5 | 1275037.5 | 1275037.5 | 1275037.5 | 1275037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-006-2025, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1275037.5, importe_modificado:1275037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}} | {2568007/proyecto_PROCESO, 2568007/proyecto_INICIO, 2568007/proyecto_PROCESO, 2568007/proyecto_FIN, 2568007/proyecto_INICIO, 2568007/proyecto_PROCESO, 2568007/proyecto_FIN, 2568007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568008 | Proyecto de inversión | 957966.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957966.88, modificado:957966.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 68446 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68446 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:138, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA DE LAS FLORES - CUADRILLA DE SANTO TOMAS 17 300 40781 SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA D, lon:-100.24330426, lat:18.09252119}} | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 957966.88 | 957966.88 | 957966.88 | 957966.88 | 957966.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-090-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:957966.88, importe_modificado:957966.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}} | {2568008/proyecto_INICIO, 2568008/proyecto_PROCESO, 2568008/proyecto_FIN, 2568008/proyecto_PROCESO, 2568008/proyecto_FIN, 2568008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568010 | Proyecto de inversión | 1065238.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065238.46, modificado:1065238.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUZ DE OCOTE A LOS VARALES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 69840 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 69840 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:268, direccion:Camino / Terracería PUERTO CHICHALACO - CRUZ DE OCOTE 61 500 40799 CRUZ DE OCOTE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VAL, lon:-100.29371565, lat:17.61022778}} | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 1065238.46 | 1065238.46 | 1065238.46 | 1065238.46 | 1065238.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-039-2025, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1065238.46, importe_modificado:1065238.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2568010/proyecto_PROCESO, 2568010/proyecto_FIN, 2568010/proyecto_INICIO, 2568010/proyecto_FIN, 2568010/proyecto_INICIO, 2568010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568011 | Proyecto de inversión | 269287.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269287.5, modificado:269287.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CALLE PRINCIPAL BAJADA DEL PUENTE A LA Y GRIEGA, EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 81565 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 81565 | S | 201 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.09, meta_modificada:1049.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:146, direccion:Camino / Terracería COLONIA EL PEDREGAL - LA TINAJA 2 800 40780 LA TINAJA (SANTA CRUZ TINAJA), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO EN DIRECCION A LA , lon:-100.41479091, lat:18.16917412}} | 2025-01-12 | 2025-01-27 | 269287.5 | 269287.5 | 269287.5 | 269287.5 | 269287.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-010-2025, contratista:ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:269287.5, importe_modificado:269287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.09}} | {2568011/proyecto_INICIO, 2568011/proyecto_PROCESO, 2568011/proyecto_FIN, 2568011/proyecto_PROCESO, 2568011/proyecto_FIN, 2568011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568013 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80913 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80913 | S | 335 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:113, direccion:Camino / Terracería EL ESCONDIDO - EL REMANCE 6 400 40785 EL REMANCE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTI.LO SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDR, lon:-100.33485397, lat:18.17707338}} | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-108-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2568013/proyecto_INICIO, 2568013/proyecto_FIN, 2568013/proyecto_INICIO, 2568013/proyecto_FIN, 2568013/proyecto_PROCESO, 2568013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567378 | Proyecto de inversión | 1432600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432600.0, modificado:1432600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL TRAMO JARDIN DE NIÑOS - SALIDA A PIPINCATLA EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL. - 76644 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 76644 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo SIMATEL 40440 SIMATEL, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Calle CALLE DEL PANTEON Y Prolongación CALLE PRINCIPAL Para llegar al lugar de la obra desde la comisaria municipal se avanza con dirección al sur , lon:-99.82379353, lat:18.45370287}} | 2025-08-19 | 2025-10-17 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | 1432600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/007-2025., contratista:GRUPO ADESVE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1432600.0, importe_modificado:1432600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.0}} | {2567378/proyecto_INICIO, 2567378/proyecto_FIN, 2567378/proyecto_PROCESO, 2567378/proyecto_INICIO, 2567378/proyecto_PROCESO, 2567378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567379 | Proyecto de inversión | 1311600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311600.0, modificado:1311600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TILAPA EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, ETAPA 2025. - 78431 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 78431 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL DEL BARRIO DE TILAPA Barrio TILAPA 40440 TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC ENTRE Y Calle JUAN RUIZ DE ALARCON Calle PUENTETEL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE SEGUIRAN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONE, lon:-99.82882031, lat:18.48219283}} | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 1311600 | 1311600 | 1311600 | 1311600 | 1311600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/009-2025., contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:1311600.0, importe_modificado:1311600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {2567379/proyecto_PROCESO, 2567379/proyecto_FIN, 2567379/proyecto_PROCESO, 2567379/proyecto_FIN, 2567379/proyecto_INICIO, 2567379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567384 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC ETAPA 2025. - 72046 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 72046 | S | 220 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.42, meta_modificada:2.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:Camino CRUCERO DE LOS RANCHITOS - LOCALIDAD DE TEUCIZPAN 4 300 40453 TEUCIZAPAN, IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA, SE TOMARA LA CARRETERA FEDERAL IGUALA- CD. ALTAMIRANO, PASANDO LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA , lon:-99.71349303, lat:18.44998868}} | 2025-03-10 | 2025-03-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/002-2025., contratista:GRUPO ADESVE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.42}} | {2567384/proyecto_PROCESO, 2567384/proyecto_INICIO, 2567384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567386 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DELGADO MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC. - 80901 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 80901 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:68, direccion:Camino Localidad de San Juan - Localidad de el puente delgado 4 700 40430 EL PUENTE (PUENTE DELGADO), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC El lugar de la obra a realizar es el camino de acceso a la localidad de el puente delgado. El camino da, lon:-99.8126205, lat:18.52173903}} | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/004-2025., contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}} | {2567386/proyecto_INICIO, 2567386/proyecto_FIN, 2567386/proyecto_PROCESO, 2567386/proyecto_FIN, 2567386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567387 | Proyecto de inversión | 63000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63000.0, modificado:63000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC. - 80908 | 12 | Guerrero | 37 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | 80908 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.78, meta_modificada:2.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:32, direccion:Camino PARAJE LA CRUZ DE TLAZALA - PARAJE LA TRANCA DEL POTRERO 2 780 40430 ZAZACUALA (EL RANCHO DEL LIMÓN), IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA. EL INICIO DE, lon:-99.78800875, lat:18.47823493}} | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMIC/OPD/RAMO33/FAISMUN/005-2025., contratista:GRUPO ADESVE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXCATEOPANDE CUAUHTEMOC, GRO., monto:63000.0, importe_modificado:63000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}} | {2567387/proyecto_INICIO, 2567387/proyecto_FIN, 2567387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567393 | Proyecto de inversión | 929385.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929385.45, modificado:929385.45}} | Construcion de red electrica Col. Los Mangos Colonia El Aeropuerto Zihuatanejo de Azueta - 56200 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 56200 | S | 61 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:206, direccion:Calle Golondrinas Colonia Aeropuerto 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Callejón Huertas Y Calle Golondrinas Calle Guadalajara Se tiene acceso por la carretera federal Acapulco Lazaro Cardenas a la altura de la , lon:-101.46342334, lat:17.62122785}} | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 929385.45 | 929385.45 | 929385.45 | 929385.45 | 929385.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17633, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:929385.45, importe_modificado:929385.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.0}} | {2567393/proyecto_FIN, 2567393/proyecto_PROCESO, 2567393/proyecto_INICIO, 2567393/proyecto_FIN, 2567393/proyecto_PROCESO, 2567393/proyecto_FIN, 2567393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567395 | Proyecto de inversión | 1215939.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215939.85, modificado:1215939.85}} | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de calle hacia el club de la 3ra edad en Pantla, Zihuatanejo de Azueta - 90018 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 90018 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:57, direccion:Calle Hacia Club de la Tercera Edad Pueblo Pantla 40881 PANTLA, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Los Deportes Y Calle Cerrada de Ejido Calle Hacia la Telesecundaria En carretera Nacional Zihuatanejo Manzanillo en punto conocido c, lon:-101.63715757, lat:17.7354494}} | 2025-11-10 | 2025-12-13 | 1215939.85 | 1215939.85 | 1215939.85 | 1215939.85 | 1215939.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17669, contratista:FELIPE QUINTANA SAUCEDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1215939.85, importe_modificado:1215939.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2567395/proyecto_PROCESO, 2567395/proyecto_FIN, 2567395/proyecto_INICIO, 2567395/proyecto_FIN, 2567395/proyecto_INICIO, 2567395/proyecto_PROCESO, 2567395/proyecto_FIN, 2567395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568507 | Proyecto de inversión | 3000177.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000177.12, modificado:3000177.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO EMSAD EN LA LOCALIDAD DE TECOYAME DE GUADALUPE - 97514 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 97514 | S | 69 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.31, meta_modificada:505.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle CALLE TELEBACHILLERATO EMSAD Pueblo TECOYAME DE GUADALUPE 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle TELEBACHILLERATO EMSAD Y EL PROYECTO SE UBICA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA T, lon:-98.37025866, lat:17.57620133}} | 2025-09-16 | 2025-11-16 | 3000177.12 | 3000177.12 | 3000177.12 | 3000177.12 | 3000177.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-009/2025, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:3000177.12, importe_modificado:3000177.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.31}} | {2568507/proyecto_PROCESO, 2568507/proyecto_INICIO, 2568507/proyecto_PROCESO, 2568507/proyecto_FIN, 2568507/proyecto_INICIO, 2568507/proyecto_FIN, 2568507/proyecto_INICIO, 2568507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568508 | Proyecto de inversión | 1883810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1883810.12, modificado:1883810.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 103183 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 103183 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.2, meta_modificada:928.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SANTA CRUZ 41350 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ENFRENTE DE LA IGLESIA VILL, lon:-98.40258822, lat:17.53542997}} | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 1883810.12 | 1883810.12 | 1883810.12 | 1883810.12 | 1883810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES INNOVADORAS SURHESE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1883810.12, importe_modificado:1883810.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.2}} | {2568508/proyecto_INICIO, 2568508/proyecto_PROCESO, 2568508/proyecto_INICIO, 2568508/proyecto_PROCESO, 2568508/proyecto_FIN, 2568508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568509 | Proyecto de inversión | 1693534.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693534.3, modificado:1693534.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DE JUAREZ (SECTOR PONIENTE) - 102720 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 102720 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.27, meta_modificada:1043.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo LA LUZ DE JUAREZ (SECTOR PONIENTE) TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle HIDALGO Calle ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MORELOS, PASA POR EL JADIN DE NIÑOS Y C, lon:-98.36425052, lat:17.57720367}} | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 1693534.3 | 1693534.3 | 1693534.3 | 1693534.3 | 1693534.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-012/2025, contratista:EMMANUEL AYALA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1693534.3, importe_modificado:1693534.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.27}} | {2568509/proyecto_FIN, 2568509/proyecto_INICIO, 2568509/proyecto_PROCESO, 2568509/proyecto_FIN, 2568509/proyecto_PROCESO, 2568509/proyecto_INICIO, 2568509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568510 | Proyecto de inversión | 838167.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838167.72, modificado:838167.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 98096 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 98096 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AHUACATITLAN 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN, A EL COSTADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN DE LA , lon:-98.36620316, lat:17.58019019}} | 2025-09-23 | 2025-10-19 | 838167.72 | 838167.72 | 838167.72 | 838167.72 | 838167.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-010/2025, contratista:838167.72, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:838167.72, importe_modificado:838167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2568510/proyecto_FIN, 2568510/proyecto_PROCESO, 2568510/proyecto_INICIO, 2568510/proyecto_FIN, 2568510/proyecto_INICIO, 2568510/proyecto_PROCESO, 2568510/proyecto_FIN, 2568510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568511 | Proyecto de inversión | 861917.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861917.93, modificado:861917.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA - 110197 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 110197 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle AMERICA Y Calle MINA Calle GENARO VELAZQUEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE TLALIX, lon:-98.3711277, lat:17.57131229}} | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 861917.93 | 861917.93 | 861917.93 | 861917.93 | 861917.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-003/2025, contratista:YEIMI CORTEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:861917.93, importe_modificado:861917.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}} | {2568511/proyecto_PROCESO, 2568511/proyecto_INICIO, 2568511/proyecto_FIN, 2568511/proyecto_PROCESO, 2568511/proyecto_FIN, 2568511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568512 | Proyecto de inversión | 1246031.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246031.56, modificado:1246031.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SANTA CRUZ-AHUACATITLAN Y PARAJE PALO VERDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 54326 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 54326 | S | 161 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:1631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SANTA CRUZ - PARAJE PALO VERDE 1 150 41355 SANTA CRUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO EL PROYECTO CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - AHUACATITLAN ESTE Y TERMINA EN PARAJE PALO VERDE MUNICIPIO DE TLAL, lon:-98.40161749, lat:17.53232868}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1246031.56 | 1246031.56 | 1246031.56 | 1246031.56 | 1246031.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-001/2025, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1246031.56, importe_modificado:1246031.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1631.0}} | {2568512/proyecto_INICIO, 2568512/proyecto_PROCESO, 2568512/proyecto_FIN, 2568512/proyecto_PROCESO, 2568512/proyecto_FIN, 2568512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568513 | Proyecto de inversión | 899631.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899631.43, modificado:899631.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA TLALIXTAQUILLA - SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA - 112365 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 112365 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Prolongación SANTA CRUZ Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA PAZ Y EL PROYECTO SE UBICA EN PROLONGACION SANTA CRUZ, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUIL, lon:-98.37532268, lat:17.56996216}} | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 899631.43 | 899631.43 | 899631.43 | 899631.43 | 899631.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-004/2025, contratista:YEIMI CORTEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:899631.43, importe_modificado:899631.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2568513/proyecto_PROCESO, 2568513/proyecto_FIN, 2568513/proyecto_INICIO, 2568513/proyecto_FIN, 2568513/proyecto_INICIO, 2568513/proyecto_PROCESO, 2568513/proyecto_FIN, 2568513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568514 | Proyecto de inversión | 805632.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805632.84, modificado:805632.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ - 110015 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 110015 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.76, meta_modificada:1893.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:Pueblo CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CANNÁN CIUDAD DE LA LUZ, NOS E TIENEN NOMENCLATURAS LAS CALLES EN ESTE POBLADO, lon:-98.47985115, lat:17.61356204}} | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 805632.84 | 805632.84 | 805632.84 | 805632.84 | 805632.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-013/2025, contratista:ELVIA RAFAEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:805632.84, importe_modificado:805632.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1893.76}} | {2568514/proyecto_INICIO, 2568514/proyecto_PROCESO, 2568514/proyecto_INICIO, 2568514/proyecto_FIN, 2568514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568824 | Proyecto de inversión | 665754.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665754.26, modificado:665754.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE IXCATLA 2025 - 78571 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 78571 | S | 144 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:Calle CALVARIO Pueblo IXCATLA 41173 IXCATLA, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle EL CALVARIO Calle A YETLANCINGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATLA MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.12353789, lat:17.7409376}} | 2025-09-01 | 2025-10-04 | 665754.26 | 665754.26 | 665754.26 | 665754.26 | 665754.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-053-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:665754.26, importe_modificado:665754.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2568824/proyecto_FIN, 2568824/proyecto_PROCESO, 2568824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568827 | Proyecto de inversión | 755184.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755184.46, modificado:755184.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO TONALAPA A COAPEXCO DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA 2025 - 75529 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 75529 | S | 128 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:Camino TONALAPA - COAPEXCO 2 400 41167 TONALAPA, ZITLALA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO SACA COSECHA TRAMO TONALAPA - COAPEXCO, MUNICIPIO DE ZITLALA, lon:-99.21175878, lat:17.70712201}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 755184.46 | 755184.46 | 755184.46 | 755184.46 | 755184.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-047-2025, contratista:LEOCONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:755184.46, importe_modificado:755184.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2568827/proyecto_INICIO, 2568827/proyecto_PROCESO, 2568827/proyecto_FIN, 2568827/proyecto_PROCESO, 2568827/proyecto_FIN, 2568827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568832 | Proyecto de inversión | 414558.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414558.84, modificado:414558.84}} | CONSTRUCCION DE AREAS DE USO COMUN EN JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA EN LA LOCALIDAD DE POCHAHUISCO 2025 - 64789 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 64789 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.88, meta_modificada:186.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:Calle SAN LUCAS Pueblo POCHAHUISCO 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA ENTRE Calle SAN LUCAS Y Eje vial MAZATEPEC - POACHAHUISCO Calle PRINCIPAL LA OBRA SE UBICAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, EN LA LOCALIDA, lon:-99.22093059, lat:17.66366585}} | 2025-07-21 | 2025-08-16 | 414558.84 | 414558.84 | 414558.84 | 414558.84 | 414558.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-043-2025, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:414558.84, importe_modificado:414558.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.88}} | {2568832/proyecto_INICIO, 2568832/proyecto_PROCESO, 2568832/proyecto_INICIO, 2568832/proyecto_FIN, 2568832/proyecto_INICIO, 2568832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568833 | Proyecto de inversión | 1204655.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204655.87, modificado:1204655.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA, DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS 2025 - 57351 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 57351 | S | 586 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:12, direccion:Calle CALLE DE LA IGLESIA Ranchería RANCHO DE LAS LOMAS 41160 RANCHO DE LAS LOMAS, ZITLALA ENTRE Calle DE LA IGLESIA Y Calle DE LA CANCHA MUNICIPAL Eje vial RANCHO DE LA LOMAS - RANCHO PROGRES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-99.24387254, lat:17.74091469}} | 2025-07-07 | 2025-07-24 | 1204655.87 | 1204655.87 | 1204655.87 | 1204655.87 | 1204655.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-035-2025, contratista:REYNA MUÑOZ NAVA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1204655.87, importe_modificado:1204655.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2568833/proyecto_INICIO, 2568833/proyecto_PROCESO, 2568833/proyecto_FIN, 2568833/proyecto_INICIO, 2568833/proyecto_PROCESO, 2568833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568838 | Proyecto de inversión | 419577.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419577.42, modificado:419577.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE POZO DE LOS TECUAPAS, DE LA LOCALIDAD DE POCHAHUIZCO 2025 - 87802 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 87802 | S | 487 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.32, meta_modificada:344.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:10, direccion:Calle POZO DE LOS TECUAPAS Pueblo POCHAHUIZCO 41160 POCHAHUIZCO, ZITLALA ENTRE Eje vial POCHAHUIZCO-TOPILTEPEC Y Calle PRINCIPAL Calle TECUAPAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE POZO DE LOS TECUAPAS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA, lon:-99.22226982, lat:17.6620483}} | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 419577.42 | 419577.42 | 419577.42 | 419577.42 | 419577.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-068-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:419577.42, importe_modificado:419577.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.32}} | {2568838/proyecto_INICIO, 2568838/proyecto_PROCESO, 2568838/proyecto_FIN, 2568838/proyecto_INICIO, 2568838/proyecto_FIN, 2568838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568842 | Proyecto de inversión | 1006021.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006021.35, modificado:1006021.35}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS 2025 - 65102 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 65102 | S | 378 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.76, meta_modificada:613.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:19, direccion:Eje vial LAS TRANCAS - RANCHOS Pueblo LAS TRANCAS 41167 LAS TRANCAS, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Eje vial LAS TRANCAS - RANCHOS LA OBRA SE UBICA AUN COSTADO DE LA CARRETERA LAS TRANCAS - RANCHOS, SOBRE LA CANCHA MUNICIPAL DE L, lon:-99.22373691, lat:17.70450477}} | 2025-07-21 | 2025-09-06 | 1006021.35 | 1006021.35 | 1006021.35 | 1006021.35 | 1006021.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-045-2025, contratista:GEO-ARQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:1006021.35, importe_modificado:1006021.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.76}} | {2568842/proyecto_INICIO, 2568842/proyecto_PROCESO, 2568842/proyecto_INICIO, 2568842/proyecto_FIN, 2568842/proyecto_PROCESO, 2568842/proyecto_FIN, 2568842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568846 | Proyecto de inversión | 657083.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657083.51, modificado:657083.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE ZITLALA 2025 - 72816 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 72816 | S | 122 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo TONALAPA 41167 TONALAPA, ZITLALA ENTRE Eje vial TONALAPA - COAPEXCO Y Calle DE LA COMISARIA Calle ITURBIDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ITURBIDE, AUN COSTADO DEL CAMINO TONALAPA - COAPEXCO, MUNICIPIO DE ZI, lon:-99.21152317, lat:17.70642323}} | 2025-08-18 | 2025-09-27 | 657083.51 | 657083.51 | 657083.51 | 657083.51 | 657083.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-048-2025, contratista:VICTOR MANUEL BAUTISTA NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:657083.51, importe_modificado:657083.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2568846/proyecto_INICIO, 2568846/proyecto_PROCESO, 2568846/proyecto_INICIO, 2568846/proyecto_FIN, 2568846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567597 | Proyecto de inversión | 966446.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:966446.77, modificado:966446.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE MOCHITLÁN. - 57931 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mochitlán | 57931 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.56, meta_modificada:512.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Barrio San Pedro 39230 MOCHITLÁN, MOCHITLÁN ENTRE Prolongación de calle Benito Juárez Y Calle Benito Juárez Calle Plan Ayutla es la calle horizontal donde termina la Unidad Deportiva y comienza el Puente La Vil, lon:-99.37276775, lat:17.47743498}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 966446.77 | 966446.77 | 966446.77 | 966446.77 | 966446.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCMG-FAIS-FAISMUN2025-ADJ-11, contratista:MAXVEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOCHITLÁN GUERRERO, monto:966446.77, importe_modificado:966446.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.56}} | {2567597/proyecto_INICIO, 2567597/proyecto_PROCESO, 2567597/proyecto_INICIO, 2567597/proyecto_FIN, 2567597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567602 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION MANANTIALES EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DE LA LOCALIDAD DE OLINALA MUNICIPIO DE OLINALÁ GRO. - 36985 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 36985 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION MANANTIALES Barrio SAN JOSE OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle MANANTIALES Y Calle TOREO CALLE PROLONGACION MANANTIALES RUMBO AL CORRAL DE TOROS EN EL BARRIO DE SAN JOSE , lon:-98.7353799, lat:17.77280353}} | 2025-03-03 | 2025-04-23 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-026-2025, contratista:YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.5}} | {2567602/proyecto_INICIO, 2567602/proyecto_PROCESO, 2567602/proyecto_INICIO, 2567602/proyecto_FIN, 2567602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567604 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTITLAN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78751 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78751 | S | 84 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:Camino / Vereda duraznotitlan - paraje guizachera 2 100 DURAZNOTITLÁN, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje de la guizachera , lon:-98.73016936, lat:17.87702346}} | 2025-10-08 | 2025-11-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-009-2025, contratista:YAZMIN MELIZA URQUIZA OCAMPO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2567604/proyecto_FIN, 2567604/proyecto_INICIO, 2567604/proyecto_PROCESO, 2567604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567608 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPO DE AVIACION EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE OLINALA;MUNICIPIO DE OLINALA; GRO. - 36850 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 36850 | S | 3050 | 2742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle campo de aviacion OLINALÁ, OLINALÁ ENTRE Calle de los deportes Y se encuentra justo enfrente del campo de futbol de olinala , lon:-98.73450431, lat:17.77389246}} | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-URB-FAISMUN-AD-002-2025, contratista:CECILIA VÁZQUEZ GARCÍA, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2567608/proyecto_INICIO, 2567608/proyecto_PROCESO, 2567608/proyecto_FIN, 2567608/proyecto_PROCESO, 2567608/proyecto_FIN, 2567608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567612 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TOMATEPEC, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78773 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78773 | S | 300 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:Camino / Vereda tomatepec - agua escondida 9 650 TOMATEPEC, OLINALÁ la obra se realiza en el paraje agua escondida sobre la carretera tomatepec xixila , lon:-98.83237965, lat:17.91459257}} | 2025-10-19 | 2025-11-15 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-011-2025, contratista:INDO CONSTRUCTORA, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | {2567612/proyecto_INICIO, 2567612/proyecto_PROCESO, 2567612/proyecto_FIN, 2567612/proyecto_PROCESO, 2567612/proyecto_INICIO, 2567612/proyecto_PROCESO, 2567612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567615 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LIMONTITLAN, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78667 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78667 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:84, direccion:Camino / Terracería terrerillos - limontitlan 17 365 LIMONTITLÁN, OLINALÁ la obra se encuentera en el tramo Terrerillos-Limontitlan en el tramo conocido como barranca de piedra , lon:-98.71086049, lat:17.7999477}} | 2025-10-19 | 2025-11-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2567615/proyecto_FIN, 2567615/proyecto_INICIO, 2567615/proyecto_PROCESO, 2567615/proyecto_FIN, 2567615/proyecto_INICIO, 2567615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302566976 | Proyecto de inversión | 336022.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336022.32, modificado:376182.19}} | Rehabilitacion de baños en el Museo de las Culturas Afromestizas Vicente Guerrero Saldaña en la cabecera municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero. - 57525 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 57525 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ZARATE Colonia CENTRO 41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida CUAUHTEMOC A UNOS METROS DEL OXXO Y DE LA TIENDA NETO, lon:-98.41632519, lat:16.47258268}} | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 376182.19 | 376182.19 | 376182.19 | 376182.19 | 376182.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14233, contratista:IVAN CAMPOS CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:376182.19, importe_modificado:376182.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}} | {2566976/proyecto_INICIO, 2566976/proyecto_PROCESO, 2566976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta monto "Recaudado" , trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-09}}
2025 | 3 | GRO250302566977 | Proyecto de inversión | 411710.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411710.97, modificado:411710.97}} | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada que abastece a la colonia los lirios en la localidad de cuajinicuilapa gro. - 57705 | 12 | Guerrero | 23 | Cuajinicuilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuajinicuilapa | 57705 | S | 780 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:41940 CUAJINICUILAPA, CUAJINICUILAPA LA UBICACION DE LA BOMBA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.4025048, lat:16.46496438}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 411710.97 | 411710.97 | 411710.97 | 411710.97 | 411710.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG-FAISMUN-2025-AD-14253, contratista:NOHEMI RENDON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GRO, monto:411710.97, importe_modificado:411710.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2566977/proyecto_INICIO, 2566977/proyecto_FIN, 2566977/proyecto_INICIO, 2566977/proyecto_FIN, 2566977/proyecto_PROCESO, 2566977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568014 | Proyecto de inversión | 1271751.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271751.37, modificado:1271751.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DE CRUCERO A EL QUERENGUE A SANTA MARIA DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 68528 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 68528 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.3, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:136, direccion:Camino / Terracería EL QUERENGUE - SANTA MARIA DE LASFLORES 31 500 40782 SANTA MARÍA DE LAS FLORES (EL MACHERO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN D, lon:-100.24188778, lat:18.04339332}} | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 1271751.37 | 1271751.37 | 1271751.37 | 1271751.37 | 1271751.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-082-2025, contratista:CHRISTIAN ALAN GARCIA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1271751.37, importe_modificado:1271751.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.3}} | {2568014/proyecto_INICIO, 2568014/proyecto_PROCESO, 2568014/proyecto_FIN, 2568014/proyecto_PROCESO, 2568014/proyecto_FIN, 2568014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568016 | Proyecto de inversión | 887489.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887489.2, modificado:887489.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO CRUCERO DE LA GUACAMAYAS A PIEDRA CONCHA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONCHA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. - 55989 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 55989 | S | 54 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:244, direccion:Camino / Terracería SAN NICOLAS DEL ORO - PIEDRA CONCHA 37 900 40791 PIEDRA CONCHA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE V, lon:-100.23214714, lat:17.8517877}} | 2025-04-08 | 2025-04-30 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | 887489.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-041-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:887489.2, importe_modificado:887489.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2568016/proyecto_INICIO, 2568016/proyecto_PROCESO, 2568016/proyecto_FIN, 2568016/proyecto_PROCESO, 2568016/proyecto_FIN, 2568016/proyecto_INICIO, 2568016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568017 | Proyecto de inversión | 1738713 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738713.0, modificado:1738713.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DE TRAMO CRUCERO LOS HUIJULES A LOS CAJONES EN LA LOCALIDAD DE LOS CAJONES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN - 80635 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 80635 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:20, direccion:Camino / Terracería SAN FRANCISCO - LOS CAJONES 15 500 40786 LOS CAJONES, SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE DE LA DEPORTIVA EN DIRECCION DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ Y, lon:-100.30310029, lat:18.04580969}} | 2025-05-21 | 2025-07-01 | 1738713 | 1738713 | 1738713 | 1738713 | 1738713 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-069-2025, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:1738713.0, importe_modificado:1738713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}} | {2568017/proyecto_INICIO, 2568017/proyecto_FIN, 2568017/proyecto_PROCESO, 2568017/proyecto_FIN, 2568017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568018 | Proyecto de inversión | 2133958.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2133958.79, modificado:2133958.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AL PANTEON TR KM 0+000 - 140 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO) MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. - 59760 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Totolapan | 59760 | S | 532 | 5328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.44, meta_modificada:849.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:153, direccion:Camino / Terracería EL REMANCE - VILLA HIDALGO (EL CUBO) 8 10 40785 VILLA HIDALGO (EL CUBO), SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE RAFAEL DEL CASTILLO Y SE TOMA RUMBO A A , lon:-100.31656104, lat:18.16511799}} | 2025-04-21 | 2025-06-09 | 2133958.79 | 2133958.79 | 2133958.79 | 2133958.79 | 2133958.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-058-2025, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:2133958.79, importe_modificado:2133958.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.44}} | {2568018/proyecto_INICIO, 2568018/proyecto_PROCESO, 2568018/proyecto_FIN, 2568018/proyecto_PROCESO, 2568018/proyecto_FIN, 2568018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568025 | Proyecto de inversión | 1004792 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004792.0, modificado:1004792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CALZADA DE GUADALUPE TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE MINAS VIEJAS, EN TAXCO DE ALARCÓN - 55315 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 55315 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.01, meta_modificada:726.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:118, direccion:Calle CALZADA DE GUADALUPE Pueblo MINAS VIEJAS 40321 MINAS VIEJAS, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LA IGRUEGA HACIA EL PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA ALCANTARILLA, lon:-99.60998713, lat:18.52722182}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1004792 | 1004792 | 1004792 | 1004792 | 1004792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/041, contratista:JOSUÉ FRANCISCO CABAÑAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1004792.0, importe_modificado:1004792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.01}} | {2568025/proyecto_PROCESO, 2568025/proyecto_FIN, 2568025/proyecto_INICIO, 2568025/proyecto_FIN, 2568025/proyecto_INICIO, 2568025/proyecto_PROCESO, 2568025/proyecto_FIN, 2568025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567400 | Proyecto de inversión | 1025868.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025868.46, modificado:1025868.46}} | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Flores en la comunidad de los Achotes, Zihuatanejo de Azueta - 79877 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 79877 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Calle Flores Pueblo Los Achotes 40888 LOS ACHOTES, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Azucar Y Calle Flores Calle Colores En Carretera federal Acapulco Zihuatanejo en punto conocido como entronque a Los Achotes ingresar por calle p, lon:-101.41884017, lat:17.59833944}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 1025868.46 | 1025868.46 | 1025868.46 | 1025868.46 | 1025868.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17664, contratista:ELEUTERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1025868.46, importe_modificado:1025868.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2567400/proyecto_PROCESO, 2567400/proyecto_INICIO, 2567400/proyecto_PROCESO, 2567400/proyecto_FIN, 2567400/proyecto_INICIO, 2567400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567406 | Proyecto de inversión | 9026638.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9026638.37, modificado:9026638.37}} | Pavimentacion con carpeta asfaltica de calle 6 en colonia el Aeropuerto Zihuatanejo de Azueta - 55136 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 55136 | S | 569 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9277.0, meta_modificada:9277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:206, direccion:Calle 6 Colonia El Aeropuerto 40888 COLONIA AEROPUERTO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Calle Cancha Aeropuerto Y Calle Refrigeracion DA Boulevard Aeropuerto Se tiene acceso sobre la carretera Federal Acapulco Petatlan Lazaro Cardenas, lon:-101.45695657, lat:17.62087647}} | 2025-07-07 | 2025-08-16 | 9026638.37 | 9026638.37 | 9026638.37 | 9026638.37 | 9026638.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-I3P-17591, contratista:EVERARDO CORTEZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:9026638.37, importe_modificado:9026638.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9277.0}} | {2567406/proyecto_FIN, 2567406/proyecto_INICIO, 2567406/proyecto_PROCESO, 2567406/proyecto_INICIO, 2567406/proyecto_PROCESO, 2567406/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567410 | Proyecto de inversión | 977003.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977003.43, modificado:977003.43}} | Construcción de andador con concreto hidráulico Lucero de la colonia Estrella Zihuatanejo de Azueta - 94288 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | 94288 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Andador Lucero Colonia Estrella 40880 ZIHUATANEJO, ZIHUATANEJO DE AZUETA ENTRE Boulevard Zihuatanejo Oriente Y Andador Pulsar Andador Quasar Para llegar a la obra se toma la carretera Nacional Zhuatanejo Acapulco, pasando la colon, lon:-101.51850604, lat:17.64578678}} | 2025-11-17 | 2025-12-13 | 977003.43 | 977003.43 | 977003.43 | 977003.43 | 977003.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA-FAISMUN-2025-AD-17668, contratista:HONORIO ZUÑIGA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:977003.43, importe_modificado:977003.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2567410/proyecto_PROCESO, 2567410/proyecto_INICIO, 2567410/proyecto_FIN, 2567410/proyecto_PROCESO, 2567410/proyecto_FIN, 2567410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568515 | Proyecto de inversión | 1251653.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251653.06, modificado:1251653.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA - 68021 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 68021 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.4, meta_modificada:606.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle OCAMPO Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle MINA Calle BARRIO SANTA CRUZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA CALLE OCAMPO., lon:-98.37396682, lat:17.57211866}} | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 1251653.06 | 1251653.06 | 1251653.06 | 1251653.06 | 1251653.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-005/2025, contratista:RODOLFO GARCIA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1251653.06, importe_modificado:1251653.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.4}} | {2568515/proyecto_FIN, 2568515/proyecto_INICIO, 2568515/proyecto_FIN, 2568515/proyecto_PROCESO, 2568515/proyecto_FIN, 2568515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568516 | Proyecto de inversión | 1304232.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304232.51, modificado:1304232.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA, MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO. - 111384 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 111384 | S | 646 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle JESUS RODRIGUEZ Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle COLON Calle IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLES JESUS RODRIGUEZ Y MELCHOR BAUTISTA, lon:-98.36843476, lat:17.57472849}} | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 1304232.51 | 1304232.51 | 1304232.51 | 1304232.51 | 1304232.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-008/2025, contratista:YEIMI CORTEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:1304232.51, importe_modificado:1304232.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2568516/proyecto_INICIO, 2568516/proyecto_PROCESO, 2568516/proyecto_FIN, 2568516/proyecto_PROCESO, 2568516/proyecto_FIN, 2568516/proyecto_INICIO, 2568516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568517 | Proyecto de inversión | 815857.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815857.1, modificado:815857.1}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA. - 111255 | 12 | Guerrero | 65 | Tlalixtaquilla de Maldonado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado | 111255 | S | 790 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pueblo TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 41350 TLALIXTAQUILLA, TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO ENTRE Calle ESPERANZA Y EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL BALNEARIO LAS PASMAS, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO., lon:-98.36403692, lat:17.57875686}} | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 815857.1 | 815857.1 | 815857.1 | 815857.1 | 815857.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-OPFAISMUN/MTG-007/2025, contratista:YEIMI CORTEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO, monto:815857.1, importe_modificado:815857.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2568517/proyecto_INICIO, 2568517/proyecto_FIN, 2568517/proyecto_PROCESO, 2568517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568521 | Proyecto de inversión | 1340562.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340562.42, modificado:1340562.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 93897 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 93897 | S | 372 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:20, direccion:Camino LA SOLEDAD - ENTRONQUE CARRETERA A CHILAPA 3 200 41302 LA SOLEDAD, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA TLAPA - CHILAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, lon:-98.61524088, lat:17.54783123}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 1340562.42 | 1340562.42 | 1340562.42 | 1340562.42 | 1340562.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-052-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1340562.42, importe_modificado:1340562.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2568521/proyecto_INICIO, 2568521/proyecto_PROCESO, 2568521/proyecto_FIN, 2568521/proyecto_INICIO, 2568521/proyecto_PROCESO, 2568521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568522 | Proyecto de inversión | 3001668.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001668.52, modificado:3001668.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, EN LA COLONIA LOMA BELLA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 59028 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59028 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.3, meta_modificada:141.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:112, direccion:Calle ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Colonia LOMA BELLA 41300 COLONIA EL PALMAR DE JUQUILA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida JUQUILITA Y Calle EL PALMAR LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, ENTRE LA CALLE EL P, lon:-98.57323611, lat:17.52680949}} | 2025-07-28 | 2025-09-10 | 3001668.52 | 3001668.52 | 3001668.52 | 3001668.52 | 3001668.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-006-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3001668.52, importe_modificado:3001668.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.3}} | {2568522/proyecto_INICIO, 2568522/proyecto_FIN, 2568522/proyecto_PROCESO, 2568522/proyecto_FIN, 2568522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568525 | Proyecto de inversión | 1380569.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380569.99, modificado:1380569.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO, EN LA COLONIA JARDIN DE NIÑOS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 96269 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 96269 | S | 314 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.1, meta_modificada:568.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Colonia JARDIN DE NIÑOS 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida VICENTER GUERRERO Y Calle INSURGENTES Calle FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, ENTRE LA AV, lon:-98.57246941, lat:17.54552687}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1380569.99 | 1380569.99 | 1380569.99 | 1380569.99 | 1380569.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-051-2025, contratista:CONSTANCIO AVILES BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1380569.99, importe_modificado:1380569.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.1}} | {2568525/proyecto_INICIO, 2568525/proyecto_PROCESO, 2568525/proyecto_FIN, 2568525/proyecto_PROCESO, 2568525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568526 | Proyecto de inversión | 1695117 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695117.0, modificado:1695117.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 72863 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72863 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.79, meta_modificada:630.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia MIRASOL 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BELLA VISTA Y Calle CORREGIDORA Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA MIRASOL, MUNICIPIO DE TLAPA DE C, lon:-98.57398646, lat:17.53692347}} | 2025-08-18 | 2025-09-20 | 1695117 | 1695117 | 1695117 | 1695117 | 1695117 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-040-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1695117.0, importe_modificado:1695117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.79}} | {2568526/proyecto_INICIO, 2568526/proyecto_PROCESO, 2568526/proyecto_FIN, 2568526/proyecto_INICIO, 2568526/proyecto_PROCESO, 2568526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568528 | Proyecto de inversión | 1190685.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190685.7, modificado:1190685.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOYA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 59381 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59381 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería TLACUILOYA 41320 TLACUILOYA, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial ACATENCO - TLACUILOYA Y Calle CALLE DE LA COMISARIA Calle DE LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COMISARIA DE LA LOCA, lon:-98.58706611, lat:17.61642429}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1190685.7 | 1190685.7 | 1190685.7 | 1190685.7 | 1190685.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-004-2025, contratista:ODILIA MORENO DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1190685.7, importe_modificado:1190685.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.0}} | {2568528/proyecto_INICIO, 2568528/proyecto_PROCESO, 2568528/proyecto_FIN, 2568528/proyecto_INICIO, 2568528/proyecto_PROCESO, 2568528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568535 | Proyecto de inversión | 1235592.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235592.79, modificado:1235592.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL LIBRAMIENTO TLAPA - PUEBLA , SUBTRAMO DEL KM. 1+413.00 AL KM. 1+498.00, EN LA COLONIA EL PELIGRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 118194 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 118194 | S | 31059 | 28521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Eje vial LIBRAMIENTO TLAPA Colonia EL PELIGRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Avenida JALE Y Calle NEZAHUALCOYOTL Boulevard TLAPA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE TLAPA ENTRE LA AVENIDA EL JALE Y LA CALL, lon:-98.58707565, lat:17.54935376}} | 2025-10-20 | 2025-12-06 | 1235592.79 | 1235592.79 | 1235592.79 | 1235592.79 | 1235592.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-082-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1235592.79, importe_modificado:1235592.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2568535/proyecto_INICIO, 2568535/proyecto_PROCESO, 2568535/proyecto_INICIO, 2568535/proyecto_FIN, 2568535/proyecto_PROCESO, 2568535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568851 | Proyecto de inversión | 231660.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231660.58, modificado:231660.58}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO 2025 - 83099 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 83099 | S | 187 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.2, meta_modificada:214.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo YETLANCINGO 41160 YETLANCINGO, ZITLALA ENTRE Calle PRINCIPAL PARTE ALTA Y Eje vial YETLANCINGO-IXCTALA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE DE ALTA, DE LA LOCALIDAD DE YETLANCINGO, MUNICIPIO DE ZITLA, lon:-99.11646631, lat:17.72352872}} | 2025-09-15 | 2025-10-18 | 231660.58 | 231660.58 | 231660.58 | 231660.58 | 231660.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-056-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:231660.58, importe_modificado:231660.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.2}} | {2568851/proyecto_INICIO, 2568851/proyecto_PROCESO, 2568851/proyecto_INICIO, 2568851/proyecto_FIN, 2568851/proyecto_PROCESO, 2568851/proyecto_FIN, 2568851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568855 | Proyecto de inversión | 474317.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474317.74, modificado:474317.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE HUISCOMULCO 2025 - 59581 | 12 | Guerrero | 74 | Zitlala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zitlala | 59581 | S | 296 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.22, meta_modificada:343.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HUISCOMULCO 41169 HUIXCOMULCO, ZITLALA ENTRE Eje vial HUISCOMULCO - RANCHO DE LAS LOMAS Y Calle DE LA COMISARIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA MUNICIPA, lon:-99.24585477, lat:17.72233323}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 474317.74 | 474317.74 | 474317.74 | 474317.74 | 474317.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZG-DOP-FAISMUN-AD-041-2025, contratista:XOCHILT CANTU ESPINDOLA, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO, monto:474317.74, importe_modificado:474317.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.22}} | {2568855/proyecto_INICIO, 2568855/proyecto_PROCESO, 2568855/proyecto_FIN, 2568855/proyecto_INICIO, 2568855/proyecto_PROCESO, 2568855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568866 | Proyecto de inversión | 2746417.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746417.13, modificado:2746417.13}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE UNIDAD DEPORTIVA PRI Y CENTRO CULTURAL PABLO ASTUDILLO ALCARAZ, UBICADO EN LA COLONIA UNIVERSAL DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 52244 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 52244 | S | 858 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Colonia UNIVERSAL 40188 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Boulevard SENTIMIENTOS DE LA NACION Y LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL LIENZO CHARRO EN LA COLONIA UBIVERSAL EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO., lon:-99.52981953, lat:17.64928301}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 2746417.13 | 2746417.13 | 2746417.13 | 2746417.13 | 2746417.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-24, contratista:LEOCONS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:2746477.13, importe_modificado:2746477.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2568866/proyecto_INICIO, 2568866/proyecto_PROCESO, 2568866/proyecto_FIN, 2568866/proyecto_PROCESO, 2568866/proyecto_FIN, 2568866/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567618 | Proyecto de inversión | 985100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985100.0, modificado:985100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78873 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78873 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:107, direccion:Camino / Terracería el carrizo - teticic 1 100 EL CARRIZO, OLINALÁ la obra se realiza en el tramo carretero el carrizo-teticic en el paraje conocido como los mangos , lon:-98.8292169, lat:17.88293195}} | 2025-10-07 | 2025-11-05 | 985100 | 985100 | 985100 | 985100 | 985100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-015-2025, contratista:GRUPO INTERNACIONAL INMEDIATO, convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:985100.0, importe_modificado:985100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1500.0}} | {2567618/proyecto_INICIO, 2567618/proyecto_FIN, 2567618/proyecto_PROCESO, 2567618/proyecto_FIN, 2567618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567619 | Proyecto de inversión | 1279150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279150.0, modificado:1279150.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE OLINALÁ, GUERRERO - 78685 | 12 | Guerrero | 45 | Olinalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olinalá | 78685 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:116, direccion:Camino / Brecha El refugio - El cuajilote 36 452 EL CUAJILOTE, OLINALÁ la obra se realiza en el tramo el refugio el cuajilote rumbo a Zacualpan, lon:-98.94090509, lat:17.91053715}} | 2025-10-05 | 2025-11-25 | 1279150 | 1279150 | 1279150 | 1279150 | 1279150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-DOP-APO-FAISMUN-AD-006-2025, contratista:MEROPS S.A. de C.V., convocante:Municipio de Olinalá, Guerrero., monto:1279150.0, importe_modificado:1279150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2567619/proyecto_INICIO, 2567619/proyecto_PROCESO, 2567619/proyecto_FIN, 2567619/proyecto_PROCESO, 2567619/proyecto_FIN, 2567619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567621 | Proyecto de inversión | 3486640 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3486640.0, modificado:3486640.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 65093 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 65093 | S | 14607 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.73, meta_modificada:3290.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC., lon:-98.41427273, lat:16.68624912}} | 2025-03-21 | 2025-05-19 | 3486640 | 3486640 | 3486640 | 3486640 | 3486640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/026/2025, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA GOJIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3486640.0, importe_modificado:3486640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.73}} | {2567621/proyecto_INICIO, 2567621/proyecto_PROCESO, 2567621/proyecto_FIN, 2567621/proyecto_PROCESO, 2567621/proyecto_FIN, 2567621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567622 | Proyecto de inversión | 3503318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3503318.08, modificado:3503318.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PRIMERA ETAPA EN EL PREDIO EL COAPINOLE EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 110442 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 110442 | S | 2652 | 2521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40318.65, meta_modificada:40318.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Camino / Terracería CARRETERA OMETEPEC A XOCHISTLAHUACA - CERRO PAJARO 2 400 El predio se encuentra ubicado sobre el camino de terracería que conduce a la localidad de Cerro Pájaro cerca de la rancho propiedad de Elizabeth Domingu, lon:-98.37159142, lat:16.72084561}} | 2025-02-01 | 2025-03-17 | 3503318.08 | 3503318.08 | 3503318.08 | 3503318.08 | 3503318.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/015/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3503318.08, importe_modificado:3503318.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40318.65}} | {2567622/proyecto_INICIO, 2567622/proyecto_PROCESO, 2567622/proyecto_FIN, 2567622/proyecto_PROCESO, 2567622/proyecto_FIN, 2567622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567623 | Proyecto de inversión | 2607702.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2607702.79, modificado:2510070.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CABALLERO ABURTO BARRIO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE HUAJINTEPEC. - 73061 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 73061 | S | 1300 | 1143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.6, meta_modificada:1104.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo HUAJINTEPEC 41720 HUAJINTEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle CABALLERO ABURTO LA OBRA SE UBICA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CABALLERO ABURTO, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PROF, lon:-98.23224586, lat:16.61090623}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 2510070.35 | 2510070.35 | 2510070.35 | 2510070.35 | 2510070.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/057/2025, contratista:CYC MUGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2510070.35, importe_modificado:2510070.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.6}} | {2567623/proyecto_INICIO, 2567623/proyecto_PROCESO, 2567623/proyecto_INICIO, 2567623/proyecto_FIN, 2567623/proyecto_PROCESO, 2567623/proyecto_FIN, 2567623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567624 | Proyecto de inversión | 717114.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717114.45, modificado:717114.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II. - 64313 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 64313 | S | 290 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:Calle SIN NOMBRE DE ACCESO AL PANTEON Ranchería CRUZ VERDE II 41710 CRUZ VERDE II, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE II., lon:-98.29612671, lat:16.69683241}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 717114.45 | 717114.45 | 717114.45 | 717114.45 | 717114.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/062/2025, contratista:NICOLAS GONZALEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:717114.45, importe_modificado:717114.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2567624/proyecto_INICIO, 2567624/proyecto_PROCESO, 2567624/proyecto_FIN, 2567624/proyecto_PROCESO, 2567624/proyecto_FIN, 2567624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567630 | Proyecto de inversión | 1829586.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829586.39, modificado:1829586.39}} | CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 61601 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 61601 | S | 3560 | 4350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.5, meta_modificada:129.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. , lon:-98.41444546, lat:16.68595232}} | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 1829586.39 | 1829586.39 | 1829586.39 | 1829586.39 | 1829586.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/027/2025, contratista:JORGE ALBERTO MEZA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1829586.39, importe_modificado:1829586.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.5}} | {2567630/proyecto_INICIO, 2567630/proyecto_FIN, 2567630/proyecto_INICIO, 2567630/proyecto_FIN, 2567630/proyecto_PROCESO, 2567630/proyecto_FIN, 2567630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567632 | Proyecto de inversión | 3560066.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560066.98, modificado:3560066.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ANTONIO GUZMAN Y CALLE EULOGIO LOPEZ EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA - 57200 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 57200 | S | 2673 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.92, meta_modificada:1483.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC ENTRE Calle ANTONIO GUZMAN Y Calle EULOGIO LOPEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO POR LA CLINICA DEL DOCTOR SILVA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA., lon:-98.37446388, lat:16.72027522}} | 2025-04-09 | 2025-06-17 | 3560066.98 | 3560066.98 | 3560066.98 | 3560066.98 | 3560066.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/048/2025, contratista:CANN DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3560066.98, importe_modificado:3560066.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.92}} | {2567632/proyecto_INICIO, 2567632/proyecto_PROCESO, 2567632/proyecto_INICIO, 2567632/proyecto_FIN, 2567632/proyecto_INICIO, 2567632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567634 | Proyecto de inversión | 867102.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867102.09, modificado:867102.09}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO LA HONTANA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL BARRIO DE MAZAPA DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 51865 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 51865 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Barrio MAZAPA 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN EL ARROYO DE LA HONTANA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL BARRIO DE MAZAPA EN LA , lon:-98.40093096, lat:16.68649191}} | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 867102.09 | 867102.09 | 867102.09 | 867102.09 | 867102.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/030/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:867102.09, importe_modificado:867102.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}} | {2567634/proyecto_PROCESO, 2567634/proyecto_FIN, 2567634/proyecto_PROCESO, 2567634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567637 | Proyecto de inversión | 230291.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230291.05, modificado:230291.05}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA. - 86357 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 86357 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.96, meta_modificada:105.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:55, direccion:Pueblo CUADRILLA NUEVA 41721 CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO), OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA NUEVA., lon:-98.28972813, lat:16.68892961}} | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 230291.05 | 230291.05 | 230291.05 | 230291.05 | 230291.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/070/2025, contratista:RUTH RAMOS ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:230291.05, importe_modificado:230291.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.96}} | {2567637/proyecto_INICIO, 2567637/proyecto_PROCESO, 2567637/proyecto_INICIO, 2567637/proyecto_FIN, 2567637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567001 | Proyecto de inversión | 664320.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664320.25, modificado:664320.25}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA - 80771 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 80771 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle HACIA EL PUERTO Pueblo TLACAQUIPA 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Calle MOLONIAL A TLACAQUIPA LA OBRA SE UBICA A 470.40 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIERNO D, lon:-99.86982984, lat:18.22225043}} | 2025-09-02 | 2025-09-30 | 664320.25 | 664320.25 | 664320.25 | 664320.25 | 664320.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-014-2025, contratista:FRANCISCA BARRERA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:664320.25, importe_modificado:664320.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2567001/proyecto_INICIO, 2567001/proyecto_PROCESO, 2567001/proyecto_FIN, 2567001/proyecto_INICIO, 2567001/proyecto_PROCESO, 2567001/proyecto_FIN, 2567001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567002 | Proyecto de inversión | 1932278.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932278.93, modificado:1932278.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 300 M3, EN LA LOCALIDAD DE MOLONIAL - 55606 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 55606 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:Puerto MOLONIAL 40560 MOLONIAL, CUETZALA DEL PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 234.30 MTS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA PLAZA CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.88909253, lat:18.21714478}} | 2025-06-15 | 2025-07-30 | 1932278.93 | 1932278.93 | 1932278.93 | 1932278.93 | 1932278.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-006-2025, contratista:FRANCISCA BARRERA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1932278.93, importe_modificado:1932278.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2567002/proyecto_PROCESO, 2567002/proyecto_FIN, 2567002/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567011 | Proyecto de inversión | 1406511.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406511.97, modificado:1406511.97}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE APETLANCA - 55917 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 55917 | S | 462 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo APETLANCA 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle JUAN N. ALVAREZ Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 258.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO , lon:-99.78714843, lat:18.20854649}} | 2025-07-07 | 2025-08-14 | 1406511.97 | 1406511.97 | 1406511.97 | 1406511.97 | 1406511.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-004-2025, contratista:GODRAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1406511.97, importe_modificado:1406511.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2567011/proyecto_PROCESO, 2567011/proyecto_FIN, 2567011/proyecto_INICIO, 2567011/proyecto_FIN, 2567011/proyecto_PROCESO, 2567011/proyecto_FIN, 2567011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567014 | Proyecto de inversión | 1153361.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153361.02, modificado:1153361.02}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AHUAXOTITLA - 64813 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 64813 | S | 271 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Pueblo AUXOTITLA 40563 AHUAXOTITLA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Y A 275.80 MTS AL, lon:-99.78574354, lat:18.14634105}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 1153361.02 | 1153361.02 | 1153361.02 | 1153361.02 | 1153361.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-007-2025, contratista:FRANCISCA BARRERA GONZAGA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:1153361.02, importe_modificado:1153361.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {2567014/proyecto_INICIO, 2567014/proyecto_PROCESO, 2567014/proyecto_INICIO, 2567014/proyecto_FIN, 2567014/proyecto_INICIO, 2567014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567017 | Proyecto de inversión | 575622.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575622.86, modificado:575622.86}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLACAQUIPA - 80153 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 80153 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle DEL CENTRO DE SALUD Pueblo TLACAQUIPA 40562 TLACAQUIPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 50.00 M, lon:-99.87238434, lat:18.22685641}} | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 575622.86 | 575622.86 | 575622.86 | 575622.86 | 575622.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-009-2025, contratista:JOSE ARMANDO PINEDA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:575622.86, importe_modificado:575622.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2567017/proyecto_INICIO, 2567017/proyecto_FIN, 2567017/proyecto_PROCESO, 2567017/proyecto_INICIO, 2567017/proyecto_PROCESO, 2567017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567019 | Proyecto de inversión | 573045.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573045.51, modificado:573045.51}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITA GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CHILACACHAPA - 80478 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 80478 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Calle BENITA GALEANA Pueblo CHILACACHAPA 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO PERDIDO Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 108.80 MTS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO DE , lon:-99.76188814, lat:18.26757542}} | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 573045.51 | 573045.51 | 573045.51 | 573045.51 | 573045.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-011-2025, contratista:CESAR MIGUEL PAÑALOSA SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:573045.51, importe_modificado:573045.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {2567019/proyecto_INICIO, 2567019/proyecto_PROCESO, 2567019/proyecto_FIN, 2567019/proyecto_PROCESO, 2567019/proyecto_FIN, 2567019/proyecto_INICIO, 2567019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568038 | Proyecto de inversión | 1846372 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846372.0, modificado:1846372.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CAMPUZANO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 67237 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 67237 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4084.0, meta_modificada:4084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:27, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUENTE CAMPUZANO 40321 PUENTE CAMPUZANO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PRESA A 20 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN EL CAMINO A TAXCO EL VIEJO, lon:-99.58902133, lat:18.46035533}} | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 1846372 | 1846372 | 1846372 | 1846372 | 1846372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/035, contratista:BAMED CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1846372.0, importe_modificado:1846372.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4084.0}} | {2568038/proyecto_INICIO, 2568038/proyecto_FIN, 2568038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568049 | Proyecto de inversión | 412728 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412728.0, modificado:412728.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTENANGO, EN TAXCO DE ALARCÓN - 78208 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 78208 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.11, meta_modificada:197.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CACALOTENANGO 40306 CACALOTENANGO, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.65619222, lat:18.54880882}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 412728 | 412728 | 412728 | 412728 | 412728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/092, contratista:VISION ESTRUCTURAL CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:412728.0, importe_modificado:412728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.11}} | {2568049/proyecto_INICIO, 2568049/proyecto_PROCESO, 2568049/proyecto_FIN, 2568049/proyecto_PROCESO, 2568049/proyecto_FIN, 2568049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568050 | Proyecto de inversión | 1099912 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099912.0, modificado:1099912.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MADRIGAL DEL SOL TRAMO: JARDÍN DE NIÑOS HACIA EL ZÓCALO, EN LA LOCALIDAD DE JULIANTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 56147 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 56147 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:21, direccion:Calle MADRIGAL DEL SOL Pueblo JULIANTLA 40329 JULIANTLA, TAXCO DE ALARCÓN ENTRE Calle IGLESIA Y Calle EL PORTIZUELO SE UBICA DEL JARDIN DE NIÑOS JAVIA E ZOCALO POR LA PARTE BAJA DE LA IGLESIA A 20 METROS DEL RANCHO DE JOAN SEBASTI, lon:-99.55527637, lat:18.54258684}} | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | 1099912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/003, contratista:GERARDO GARCIA CARBAJAL, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1099912.0, importe_modificado:1099912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2568050/proyecto_PROCESO, 2568050/proyecto_FIN, 2568050/proyecto_PROCESO, 2568050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567425 | Proyecto de inversión | 1019910.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019910.87, modificado:1019910.87}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIA ALCOCER, DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 58580 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 58580 | S | 772 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.8, meta_modificada:433.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA Colonia RUFFO FIGUEROA 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle JACARANDAS Calle SILVESTRE ADAME ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL AARON M. FLORES Y A 50 METROS DE , lon:-99.53432381, lat:17.16523334}} | 2025-08-02 | 2025-08-31 | 1019910.87 | 1019910.87 | 1019910.87 | 1019910.87 | 1019910.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/033, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:1019910.87, importe_modificado:1019910.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.8}} | {2567425/proyecto_INICIO, 2567425/proyecto_PROCESO, 2567425/proyecto_FIN, 2567425/proyecto_PROCESO, 2567425/proyecto_FIN, 2567425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567426 | Proyecto de inversión | 466406.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466406.57, modificado:466406.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TAMARINDOS, DE LA COLONIA RUFFO FIGUEROA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 59527 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 59527 | S | 772 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.77, meta_modificada:144.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle TAMARINDO. Colonia RUFFO FIGUEROA. 39942 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle SAN RAFAEL. Y Ninguno CARRETERA - CHILPANCINGO - ACAPULCO A 150 METROS DE LA DISTRIBUIDORA COCA - COLA TIERRA COLORADA., lon:-99.53632404, lat:17.16744286}} | 2025-08-01 | 2025-08-24 | 466406.57 | 466406.57 | 466406.57 | 466406.57 | 466406.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/032, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA NEXYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:466406.57, importe_modificado:466406.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.77}} | {2567426/proyecto_INICIO, 2567426/proyecto_PROCESO, 2567426/proyecto_FIN, 2567426/proyecto_PROCESO, 2567426/proyecto_FIN, 2567426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567427 | Proyecto de inversión | 820695.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820695.44, modificado:820695.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, DE LA COLONIA PORFIRIO LEYVA MUÑOZ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO. - 57514 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 57514 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:630.64, meta_modificada:630.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEAS Fraccionamiento PORFIRIO LEYVA MUÑOZ 39940 TIERRA COLORADA, JUAN R. ESCUDERO ENTRE Calle GLADIOLAS Y Calle MAGNOLIAS Calle TULIPANES EL FRACCIONAMIENTO ESTA SOBRE LA CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TERRERO - EL TABA, lon:-99.52186943, lat:17.14977472}} | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 820695.44 | 820695.44 | 820695.44 | 820695.44 | 820695.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/031, contratista:DAVID GONZALEZ MONDRAGON, convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:820695.44, importe_modificado:820695.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:630.64}} | {2567427/proyecto_FIN, 2567427/proyecto_PROCESO, 2567427/proyecto_FIN, 2567427/proyecto_INICIO, 2567427/proyecto_PROCESO, 2567427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567431 | Proyecto de inversión | 921994.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921994.31, modificado:921994.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE PAPAGAYO, MUNICIPIO DE JUAN R. ESCUDERO, GUERRERO. - 45966 | 12 | Guerrero | 39 | Juan R. Escudero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan R. Escudero | 45966 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PAPAGAYO 39940 PAPAGAYO, JUAN R. ESCUDERO A 150 METROS DE LA ESCULA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ Y 70 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISMA LOCALIADAD., lon:-99.58785914, lat:17.15833102}} | 2025-07-03 | 2025-07-26 | 921994.31 | 921994.31 | 921994.31 | 921994.31 | 921994.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJRE/DOPVyDU/FAISMUN/AD/2025/017, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BAHEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN R ESCUDERO, monto:921994.31, importe_modificado:921994.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {2567431/proyecto_PROCESO, 2567431/proyecto_FIN, 2567431/proyecto_INICIO, 2567431/proyecto_PROCESO, 2567431/proyecto_FIN, 2567431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568219 | Proyecto de inversión | 249812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249812.65, modificado:249812.65}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA. - 58614 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 58614 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia ramos 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle leona vicario Y Calle luis donaldo colosio se encuentra a un lado de Bimbo, lon:-100.63456293, lat:17.23163655}} | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 249812.65 | 249812.65 | 249812.65 | 249812.65 | 249812.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /003-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:249812.65, importe_modificado:249812.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2568219/proyecto_PROCESO, 2568219/proyecto_INICIO, 2568219/proyecto_FIN, 2568219/proyecto_PROCESO, 2568219/proyecto_FIN, 2568219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568220 | Proyecto de inversión | 736109.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736109.67, modificado:736109.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 66300 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 66300 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.0, meta_modificada:347.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:Calle valentin gomez farias Pueblo san luis san Pedro 40905 SAN LUIS SAN PEDRO, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle benito juarez Calle cuauhtemoc se encuentra a un lado la tienda todo de mango, lon:-100.88385758, lat:17.26748319}} | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 736109.67 | 736109.67 | 736109.67 | 736109.67 | 736109.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /011-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:736109.67, importe_modificado:736109.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.97}} | {2568220/proyecto_INICIO, 2568220/proyecto_PROCESO, 2568220/proyecto_FIN, 2568220/proyecto_PROCESO, 2568220/proyecto_INICIO, 2568220/proyecto_PROCESO, 2568220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568221 | Proyecto de inversión | 2186042.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186042.32, modificado:2186042.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE PAPANOA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 63202 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 63202 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.0, meta_modificada:1102.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:59, direccion:Calle nuevo leon Pueblo Papanoa 40914 PAPANOA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle tabasco Y Calle guanajuato se encuentra a tras de la conasupo, lon:-101.03897074, lat:17.32254629}} | 2025-07-14 | 2025-09-11 | 2186042.32 | 2186042.32 | 2186042.32 | 2186042.32 | 2186042.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /057-2025/AD, contratista:IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:2186042.32, importe_modificado:2186042.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.04}} | {2568221/proyecto_INICIO, 2568221/proyecto_PROCESO, 2568221/proyecto_INICIO, 2568221/proyecto_FIN, 2568221/proyecto_INICIO, 2568221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568224 | Proyecto de inversión | 1263120.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263120.57, modificado:1263120.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL MERCADO RIOS, COL.CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 95041 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 95041 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.14, meta_modificada:553.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Calle MIGUEL MERCADO RIOS Colonia CUAUHTEMOC 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle EULALIO GUTIERREZ Y Calle VILLA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL TALLER MECANICO BONAGERS, lon:-100.89527286, lat:17.26572841}} | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 1263120.57 | 1263120.57 | 1263120.57 | 1263120.57 | 1263120.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /013-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1263120.57, importe_modificado:1263120.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.14}} | {2568224/proyecto_INICIO, 2568224/proyecto_PROCESO, 2568224/proyecto_FIN, 2568224/proyecto_INICIO, 2568224/proyecto_FIN, 2568224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar contrato. Coincide con otro proyecto, pero la suma de los proyectos sobrepasa el monto del contrato,, trimestre:3.0, usuario:manuelgarciat, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | GRO250302568225 | Proyecto de inversión | 503373.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503373.38, modificado:503373.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA-LA CAÑA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 74901 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 74901 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.28, meta_modificada:5.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:20, direccion:Camino santa maria - la caña 5 28 40900 LA CAÑA, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra en la entrada principal de la localidad, lon:-100.54159892, lat:17.24717062}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 503373.38 | 503373.38 | 503373.38 | 503373.38 | 503373.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /059-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:503373.38, importe_modificado:503373.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.28}} | {2568225/proyecto_INICIO, 2568225/proyecto_PROCESO, 2568225/proyecto_FIN, 2568225/proyecto_INICIO, 2568225/proyecto_FIN, 2568225/proyecto_PROCESO, 2568225/proyecto_FIN, 2568225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568537 | Proyecto de inversión | 2326302.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326302.91, modificado:2326302.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 59062 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59062 | S | 112 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.2, meta_modificada:1229.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo TOTOTEPEC 41347 TOTOTEPEC (YOZONONI), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial RAMAL - TOTOTEPEC Y Calle PREESCOLAR 30 DE ABRIL Calle FIGUEROA MATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC QUE CONDUCE AL CENTRO , lon:-98.58968511, lat:17.42865671}} | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2326302.91 | 2326302.91 | 2326302.91 | 2326302.91 | 2326302.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-009-2025, contratista:HERMOGENES CUELLAR ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2326302.91, importe_modificado:2326301.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.2}} | {2568537/proyecto_INICIO, 2568537/proyecto_FIN, 2568537/proyecto_PROCESO, 2568537/proyecto_FIN, 2568537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568538 | Proyecto de inversión | 1237858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237858.97, modificado:1237858.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE AMATISTA, EN LA COLONIA RANCHO LAS JOYAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 114820 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 114820 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:87, direccion:Calle AMATISTA Colonia RANCHO LAS JOYAS 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA RANCHO LAS JOYAS (LAS JOYAS), TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle DE LA MANTIS RELIGIOSA Y Eje vial TLAPA - TLALATZALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE AMATISTA, ENTRE , lon:-98.54899797, lat:17.57419272}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 1237858.97 | 1237858.97 | 1237858.97 | 1237858.97 | 1237858.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-065-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1237858.97, importe_modificado:1237858.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2568538/proyecto_INICIO, 2568538/proyecto_PROCESO, 2568538/proyecto_FIN, 2568538/proyecto_INICIO, 2568538/proyecto_PROCESO, 2568538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568541 | Proyecto de inversión | 4916070.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4916070.49, modificado:4916070.49}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP), C.C.T. 12DPT0004M, EN LA COLONIA PIRAMIDES DE CONTLALCO, EN EL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 116415 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 116415 | S | 289 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle HUITZILOPOCHTLI Colonia PIRAMIDES DE CONTLALCO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle HUITZILOPOCHTLI Y Calle TONALI Calle AZTECA LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACI, lon:-98.56263294, lat:17.54776086}} | 2025-10-13 | 2025-12-20 | 4916070.49 | 4916070.49 | 4916070.49 | 4916070.49 | 4916070.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-071-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4916070.49, importe_modificado:4916070.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2568541/proyecto_INICIO, 2568541/proyecto_FIN, 2568541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568543 | Proyecto de inversión | 2704608.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704608.13, modificado:2704608.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA RENACIMIENTO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 59549 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59549 | S | 108 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.64, meta_modificada:969.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia RENACIMIENTO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SPETIEMBRE, ENTRE LAS CALL, lon:-98.5811308, lat:17.52776313}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 2704608.13 | 2704608.13 | 2704608.13 | 2704608.13 | 2704608.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-033-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2704608.13, importe_modificado:2704608.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.64}} | {2568543/proyecto_INICIO, 2568543/proyecto_PROCESO, 2568543/proyecto_FIN, 2568543/proyecto_PROCESO, 2568543/proyecto_INICIO, 2568543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568547 | Proyecto de inversión | 1470662.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470662.15, modificado:1470662.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MANANTIAL, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 72712 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72712 | S | 178 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.54, meta_modificada:586.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MANANTIAL Colonia CUAUHTEMOC 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle IGUALITA Y Calle LOMA BONITA Calle ARIZONA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANANTIAL, ENTRE LAS CALLES LOMA BONITA Y CALLE IGUALITA, COLONIA , lon:-98.57723891, lat:17.53471272}} | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 1470662.12 | 1470662.15 | 1470662.15 | 1470662.15 | 1470662.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-032-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1470662.15, importe_modificado:1470662.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.54}} | {2568547/proyecto_INICIO, 2568547/proyecto_PROCESO, 2568547/proyecto_FIN, 2568547/proyecto_INICIO, 2568547/proyecto_PROCESO, 2568547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance físico debe estar al 100% igual que el financiero para poder validarlo., trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | GRO250302568550 | Proyecto de inversión | 4576818.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4576818.38, modificado:4576818.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ANITA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT - 42570 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 42570 | S | 813 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.13, meta_modificada:402.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle LATERAL IZQUIERDA DEL JALE Colonia SANTA ANITA 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle EL SALVADOR Y Calle TLAXCALA Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LATERAL DEL JALE, ENTRE LAS CALLE EL SALVAD, lon:-98.581168, lat:17.53550865}} | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 4576818.38 | 4576818.38 | 4576818.38 | 4576818.38 | 4576818.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-028-2025, contratista:ALEJANDRO RENDON BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:4576818.38, importe_modificado:4576818.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:402.13}} | {2568550/proyecto_INICIO, 2568550/proyecto_PROCESO, 2568550/proyecto_FIN, 2568550/proyecto_PROCESO, 2568550/proyecto_FIN, 2568550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568552 | Proyecto de inversión | 1469852.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469852.29, modificado:1469852.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE CARITINO MALDONADO PÉREZ, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 83730 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 83730 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.5, meta_modificada:554.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle CARITINO MALDONADO PEREZ Colonia SAN ISIDRO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Eje vial TLAPA - IGUALITA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ, E, lon:-98.57107919, lat:17.52907128}} | 2025-09-08 | 2025-10-11 | 1469852.29 | 1469852.29 | 1469852.29 | 1469852.29 | 1469852.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-047-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1469852.29, importe_modificado:1469852.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.5}} | {2568552/proyecto_INICIO, 2568552/proyecto_FIN, 2568552/proyecto_PROCESO, 2568552/proyecto_FIN, 2568552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568555 | Proyecto de inversión | 1399301.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399301.48, modificado:1399301.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE GUERRERO Y NIÑOS HÉROES, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 72815 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 72815 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.9, meta_modificada:243.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia SAN MIGUEL ARCANGEL 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUERRERO Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES GUERRERO Y NIÑOS HEROES DE LA COLONIA SAN M, lon:-98.58353888, lat:17.53483446}} | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 1399301.48 | 1399301.48 | 1399301.48 | 1399301.48 | 1399301.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-042-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1399301.48, importe_modificado:1399301.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.9}} | {2568555/proyecto_FIN, 2568555/proyecto_INICIO, 2568555/proyecto_FIN, 2568555/proyecto_INICIO, 2568555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568875 | Proyecto de inversión | 1292149.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292149.35, modificado:1292149.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMAS EN LA LOCALIDAD DE JALAPA, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 78254 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 78254 | S | 186 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:Calle LAS PALMAS Ranchería JALAPA JALAPA, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAS PALMAS, EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD DE JALAPA, DEL LADO IZQUIERDO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD., lon:-99.59804836, lat:17.62373982}} | 2025-08-19 | 2025-09-17 | 1292149.35 | 1292149.35 | 1292149.35 | 1292149.35 | 1292149.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-27, contratista:TOMÁS MARINO ORGANISTA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1292149.35, importe_modificado:1292149.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.0}} | {2568875/proyecto_INICIO, 2568875/proyecto_PROCESO, 2568875/proyecto_FIN, 2568875/proyecto_PROCESO, 2568875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568879 | Proyecto de inversión | 506780.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506780.28, modificado:506780.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA SANTA ANITA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 85429 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 85429 | S | 801 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Colonia COLONIA SANTA ANITA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle JOSE MA. MORELOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EDUCACION LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE NICOLAS , lon:-99.52799021, lat:17.64991681}} | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 506780.28 | 506780.28 | 506780.28 | 506780.28 | 506780.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:506780.28, importe_modificado:506780.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2568879/proyecto_FIN, 2568879/proyecto_INICIO, 2568879/proyecto_PROCESO, 2568879/proyecto_FIN, 2568879/proyecto_PROCESO, 2568879/proyecto_INICIO, 2568879/proyecto_FIN, 2568879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568882 | Proyecto de inversión | 500199.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500199.98, modificado:500199.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUERDO NERI. - 59996 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 59996 | S | 14419 | 13525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Colonia SANTA MARIA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS DE SANTA MARÍA, SAN JUAN DIEGO, SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, LA GUADALUPE, RUBÉN FIGUEROA Y RAFAEL ROMERO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.52329136, lat:17.64394553}} | 2025-07-04 | 2025-07-23 | 500199.98 | 500199.98 | 500199.98 | 500199.98 | 500199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:500199.98, importe_modificado:500199.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.0}} | {2568882/proyecto_FIN, 2568882/proyecto_INICIO, 2568882/proyecto_PROCESO, 2568882/proyecto_FIN, 2568882/proyecto_PROCESO, 2568882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568885 | Proyecto de inversión | 240925.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240925.41, modificado:240925.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MÁRTI EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 81103 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 81103 | S | 809 | 724 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:7, direccion:Pueblo CARRIZALILLO 40190 CARRIZALILLO, EDUARDO NERI LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD, JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y LA PLAZA DE TOROS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MÁRTI EN LA LOCALIDAD DE, lon:-99.70945567, lat:17.85219783}} | 2025-08-27 | 2025-09-20 | 240925.41 | 240925.41 | 240925.41 | 240925.41 | 240925.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-IBE-2025-29, contratista:MIRIAM ALEJANDRA MORENO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:240925.41, importe_modificado:240925.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2568885/proyecto_FIN, 2568885/proyecto_INICIO, 2568885/proyecto_PROCESO, 2568885/proyecto_INICIO, 2568885/proyecto_FIN, 2568885/proyecto_PROCESO, 2568885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568886 | Proyecto de inversión | 1494073.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494073.76, modificado:1494073.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RODOLFO NERI VELA DE LA COLONIA RUBEN FIGUEROA EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 84395 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 84395 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle RODOLFO NERI VELA Colonia RUBÉN FIGUEROA 40185 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE ESTE DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, ARRIBA DE LAS CANCHAS DE LA PREPA Y AL LADO DE LA CAPILLA , lon:-99.52033728, lat:17.6506036}} | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 1494073.76 | 1494073.76 | 1494073.76 | 1494073.76 | 1494073.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-URB-2025-31, contratista:GUADALUPE MONTSERRAT MORALES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1494073.76, importe_modificado:1494073.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2568886/proyecto_INICIO, 2568886/proyecto_PROCESO, 2568886/proyecto_INICIO, 2568886/proyecto_FIN, 2568886/proyecto_PROCESO, 2568886/proyecto_FIN, 2568886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568890 | Proyecto de inversión | 3776160.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776160.2, modificado:3776160.2}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA BARRANCA TESILAPA EN LA COLONIA SANTA ANITA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RÍO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 58034 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 58034 | S | 114 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Colonia SANTA ANITA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle ALVARO OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, POR LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-99.5292064, lat:17.65074687}} | 2025-07-02 | 2025-08-10 | 3776160.2 | 3776160.2 | 3776160.2 | 3776160.2 | 3776160.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-25, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:3776160.2, importe_modificado:3776160.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2568890/proyecto_INICIO, 2568890/proyecto_FIN, 2568890/proyecto_PROCESO, 2568890/proyecto_INICIO, 2568890/proyecto_FIN, 2568890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567640 | Proyecto de inversión | 2024973.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024973.4, modificado:2024973.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA - PIEDRA ANCHA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 62563 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 62563 | S | 498 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo TIERRA BLANCA 41730 TIERRA BLANCA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CARRETERA QUE VA A PIEDRA ANCHA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. , lon:-98.32194524, lat:16.60678231}} | 2025-05-05 | 2025-07-03 | 2024973.4 | 2024973.4 | 2024973.4 | 2024973.4 | 2024973.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/051/2025, contratista:JAVIER ZARATE LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:2024973.4, importe_modificado:2024973.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2567640/proyecto_INICIO, 2567640/proyecto_PROCESO, 2567640/proyecto_FIN, 2567640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567642 | Proyecto de inversión | 3499065.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499065.76, modificado:3499065.76}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL TRIMESTRE DE ENERO - MARZO EN EL PREDIO LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. - 65447 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 65447 | S | 2673 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Pueblo COCHOAPA 41702 COCHOAPA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA EN EL PREDIO LA JOYA SOBRE LA CARRETERA OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA, lon:-98.36427085, lat:16.72009748}} | 2025-03-17 | 2025-05-05 | 3499065.76 | 3499065.76 | 3499065.76 | 3499065.76 | 3499065.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/021/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3499065.76, importe_modificado:3499065.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15400.0}} | {2567642/proyecto_INICIO, 2567642/proyecto_PROCESO, 2567642/proyecto_FIN, 2567642/proyecto_PROCESO, 2567642/proyecto_INICIO, 2567642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567643 | Proyecto de inversión | 1624836.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624836.12, modificado:1624836.12}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA EL CAMPO AEREO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 68738 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 68738 | S | 14000 | 13607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Colonia CAMPO AEREO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CAMPO AEREO EN FRENTE DE LA EXPLANADA DEL CAMPO AEREO., lon:-98.4226915, lat:16.69079192}} | 2025-04-16 | 2025-06-04 | 1624836.12 | 1624836.12 | 1624836.12 | 1624836.12 | 1624836.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/049/2025, contratista:ALEJANDRO ACOSTA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1624836.12, importe_modificado:1624836.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {2567643/proyecto_PROCESO, 2567643/proyecto_INICIO, 2567643/proyecto_FIN, 2567643/proyecto_PROCESO, 2567643/proyecto_FIN, 2567643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567645 | Proyecto de inversión | 722684.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722684.41, modificado:722684.41}} | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 56491 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 56491 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.84, meta_modificada:102.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO., lon:-98.4152887, lat:16.68661508}} | 2025-03-21 | 2025-04-19 | 722684.41 | 722684.41 | 722684.41 | 722684.41 | 722684.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/025/2025, contratista:JOSE CRUZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:722684.41, importe_modificado:722684.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.84}} | {2567645/proyecto_INICIO, 2567645/proyecto_PROCESO, 2567645/proyecto_FIN, 2567645/proyecto_PROCESO, 2567645/proyecto_FIN, 2567645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567648 | Proyecto de inversión | 569918.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569918.03, modificado:569918.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO AL RIO ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DE LOS LLANOS - CUAJINICUILAPA Y RIO SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 86171 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 86171 | S | 155 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE DE ACCESO AL RIO Pueblo SAN ISIDRO 41734 SAN ISIDRO, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ACCESO AL RIO ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN JUAN DE LOS LLANOS - CUAJINICUILAPA Y RIO SANTA CATARINA POR LA SALIDA DE LA , lon:-98.48615215, lat:16.61789275}} | 2025-06-25 | 2025-08-03 | 569918.03 | 569918.03 | 569918.03 | 569918.03 | 569918.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/069/2025, contratista:RUTH RAMOS ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:569918.03, importe_modificado:569918.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2567648/proyecto_INICIO, 2567648/proyecto_PROCESO, 2567648/proyecto_FIN, 2567648/proyecto_PROCESO, 2567648/proyecto_INICIO, 2567648/proyecto_PROCESO, 2567648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567649 | Proyecto de inversión | 1201931.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201931.07, modificado:1201931.07}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD JOSÉ AGUSTÍN RAMÍREZ TRAMO HOSPITAL DE OFTALMOLOGÍA - TIENDA DEPARTAMENTAL SORIANA EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 58225 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 58225 | S | 14607 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Boulevard JOSE AGUSTIN RAMIREZ Pueblo OMETEPEC 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA Y LA TIENDA DEPARTAMENTAL SORIANA SOBRE EL BOULEVARD JOSE AGUSTIN RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE OMETEPEC., lon:-98.41442816, lat:16.69343554}} | 2025-03-24 | 2025-05-02 | 1201931.07 | 1201931.07 | 1201931.07 | 1201931.07 | 1201931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/031/2025, contratista:GRUPO TERRITORIAL Y MARITIMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1201931.07, importe_modificado:1201931.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2567649/proyecto_FIN, 2567649/proyecto_INICIO, 2567649/proyecto_PROCESO, 2567649/proyecto_FIN, 2567649/proyecto_INICIO, 2567649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567650 | Proyecto de inversión | 742242.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742242.94, modificado:742242.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JARDIN LOS MANGOS DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA. - 77014 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 77014 | S | 170 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.4, meta_modificada:444.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle JARDIN LOS MANGOS Pueblo LA LADRILLERA 41726 LA LADRILLERA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE JARDIN LOS MANGOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA OMETEPEC- OAXACA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA., lon:-98.29530299, lat:16.63531817}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 742242.94 | 742242.94 | 742242.94 | 742242.94 | 742242.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/061/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORSIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:742242.94, importe_modificado:742242.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.4}} | {2567650/proyecto_INICIO, 2567650/proyecto_PROCESO, 2567650/proyecto_FIN, 2567650/proyecto_PROCESO, 2567650/proyecto_FIN, 2567650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567654 | Proyecto de inversión | 2015980.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2015980.74, modificado:1930339.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN EL BARRIO DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 40301 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 40301 | S | 850 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.77, meta_modificada:738.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ABASOLO Colonia CENTRO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANA Y Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA CE, lon:-98.40609738, lat:16.68813553}} | 2025-03-24 | 2025-05-22 | 1930339.56 | 1930339.56 | 1930339.56 | 1930339.56 | 1930339.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/029/2025, contratista:RUTH RAMOS ZARAGOZA, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1930339.56, importe_modificado:1930339.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.77}} | {2567654/proyecto_INICIO, 2567654/proyecto_FIN, 2567654/proyecto_PROCESO, 2567654/proyecto_FIN, 2567654/proyecto_PROCESO, 2567654/proyecto_INICIO, 2567654/proyecto_FIN, 2567654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567655 | Proyecto de inversión | 1353061.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353061.06, modificado:1353061.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CANCHA PUBLICA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CORAZON. - 52648 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 52648 | S | 320 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería CRUZ DE CORAZON 41705 CRUZ DE CORAZÓN, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CORAZON , lon:-98.44193073, lat:16.69346746}} | 2025-03-31 | 2025-05-19 | 1353061.06 | 1353061.06 | 1353061.06 | 1353061.06 | 1353061.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD-035/2025, contratista:CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1353061.06, importe_modificado:1353061.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2567655/proyecto_FIN, 2567655/proyecto_INICIO, 2567655/proyecto_FIN, 2567655/proyecto_PROCESO, 2567655/proyecto_FIN, 2567655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567021 | Proyecto de inversión | 897769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897769.92, modificado:897769.92}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN SU PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE APETLANCA - 55948 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 55948 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo APETLANCA 40572 APETLANCA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle SIN ESPECIFICAR NOMBRE Calle LEYES DE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 258.60 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO D, lon:-99.78827228, lat:18.20894651}} | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 897769.92 | 897769.92 | 897769.92 | 897769.92 | 897769.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-005-2025, contratista:GODRAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:897769.92, importe_modificado:897769.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2567021/proyecto_INICIO, 2567021/proyecto_FIN, 2567021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567024 | Proyecto de inversión | 641821.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641821.71, modificado:641821.71}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE DE LA COMUNIDAD DE CHILACACHAPA - 82448 | 12 | Guerrero | 26 | Cuetzala del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzala del Progreso | 82448 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.82, meta_modificada:420.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Calle ALLENDE Pueblo CHILACACHAPA 40570 CHILACACHAPA, CUETZALA DEL PROGRESO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle SIN SEPECIFICAR NOMBRE Calle NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICA A 423.50 MTS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO DE GOBIER, lon:-99.76102467, lat:18.26567764}} | 2025-09-04 | 2025-10-01 | 641821.71 | 641821.71 | 641821.71 | 641821.71 | 641821.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-GRO-018-2025, contratista:CESAR MIGUEL PAÑALOSA SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALA DEL PROGRESO, monto:641821.71, importe_modificado:641821.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.82}} | {2567024/proyecto_INICIO, 2567024/proyecto_PROCESO, 2567024/proyecto_INICIO, 2567024/proyecto_FIN, 2567024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567025 | Proyecto de inversión | 422998.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422998.55, modificado:422998.55}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BALDERRA (ORILLA DE BALDERRAMA) - PACUARO - 105848 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105848 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.72, meta_modificada:8.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:Camino BALDERRAMA - PACUARO 8 720 40653 BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA), CUTZAMALA DE PINZÓN Balderrama (Orilla de Balderrama) se encuentra a 29.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.54635691, lat:18.73408684}} | 2025-01-07 | 2025-01-21 | 422998.55 | 422998.55 | 422998.55 | 422998.55 | 422998.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-04, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:422998.55, importe_modificado:422998.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.72}} | {2567025/proyecto_INICIO, 2567025/proyecto_PROCESO, 2567025/proyecto_FIN, 2567025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567027 | Proyecto de inversión | 762431.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762431.98, modificado:762431.98}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE EL TIMBINAL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 97358 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 97358 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.17, meta_modificada:7.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:89, direccion:Camino EL TIMBINAL - LAS PARCELAS 13 1 40647 EL TIMBINAL, CUTZAMALA DE PINZÓN EL TIMBINAL SE ENCUENTRA A 30.9 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, la cual tiene la mayor población dentro del m, lon:-100.73536358, lat:18.70126798}} | 2025-03-28 | 2025-04-21 | 762431.98 | 762431.98 | 762431.98 | 762431.98 | 762431.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-23, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:762431.98, importe_modificado:762431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.17}} | {2567027/proyecto_PROCESO, 2567027/proyecto_INICIO, 2567027/proyecto_PROCESO, 2567027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567028 | Proyecto de inversión | 883055.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883055.99, modificado:883055.99}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 68853 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 68853 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:124, direccion:Ranchería EL AGUACATE 40648 EL AGUACATE, CUTZAMALA DE PINZÓN EL AGUACATE SE ENCUENTRA A 20.3 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.69760255, lat:18.6176824}} | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 883055.99 | 883055.99 | 883055.99 | 883055.99 | 883055.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-45, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:883055.99, importe_modificado:883055.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2567028/proyecto_INICIO, 2567028/proyecto_PROCESO, 2567028/proyecto_FIN, 2567028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567030 | Proyecto de inversión | 965405.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965405.26, modificado:965405.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS ESCOBITAS, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN - 100114 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 100114 | S | 395 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:Colonia LAS ESCOBITAS Las Escobitas es una colonia de la localidad de cutzamala de pinzon que se encuentra a 1.5 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón,, lon:-100.58808128, lat:18.47713862}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 965405.26 | 965405.26 | 965405.26 | 965405.26 | 965405.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-33, contratista:ERNESTO EUZABIAGA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:965405.26, importe_modificado:965405.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2567030/proyecto_FIN, 2567030/proyecto_PROCESO, 2567030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567031 | Proyecto de inversión | 1926125.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1926125.82, modificado:1926125.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 100024 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 100024 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:53, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL OJO DE AGUA 40644 EL OJO DE AGUA, CUTZAMALA DE PINZÓN El Ojo de Agua está situado a 38.2 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Suroeste., lon:-100.75139629, lat:18.77155912}} | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 1926125.82 | 1926125.82 | 1926125.82 | 1926125.82 | 1926125.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-32, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1926125.32, importe_modificado:1926125.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2567031/proyecto_INICIO, 2567031/proyecto_PROCESO, 2567031/proyecto_FIN, 2567031/proyecto_PROCESO, 2567031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567033 | Proyecto de inversión | 1385043.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385043.17, modificado:1385043.17}} | CONSTRUCCION DE TANQUES PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COL. CENTRO Y COL. LAS ESCOBITAS DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 115221 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 115221 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.09, meta_modificada:318.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle PORTAL MORELOS Colonia CENTRO 40635 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle PORTAL MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA COLONIA CENTRO SE ENCUNETRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON ENTRE LOS P, lon:-100.57889968, lat:18.46579042}} | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 1385043.17 | 1385043.17 | 1385043.17 | 1385043.17 | 1385043.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-35, contratista:MIREYA CUBO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1385043.17, importe_modificado:1385043.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.09}} | {2567033/proyecto_INICIO, 2567033/proyecto_PROCESO, 2567033/proyecto_FIN, 2567033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567034 | Proyecto de inversión | 1066493.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066493.27, modificado:1066493.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE EPIGMENIO CARBAJAL DE LA LOCALIDAD DE ZACAPUATO (TEPETATES), MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 66695 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 66695 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:98, direccion:Calle luis donaldo colosio Pueblo zacapuato (tepetates) 40650 ZACAPUATO (TEPETATES), CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle epigmenio se ubica a 22.5 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Cutzamala de , lon:-100.60650569, lat:18.66651157}} | 2025-07-14 | 2025-08-29 | 1066493.27 | 1066493.27 | 1066493.27 | 1066493.27 | 1066493.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-46, contratista:NIEVES IRANZASU PONCE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1066493.27, importe_modificado:1066493.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {2567034/proyecto_INICIO, 2567034/proyecto_PROCESO, 2567034/proyecto_FIN, 2567034/proyecto_PROCESO, 2567034/proyecto_FIN, 2567034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567035 | Proyecto de inversión | 1202628.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202628.77, modificado:1202628.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT. 12DPR0781W DE LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE MPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 62430 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 62430 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:Ranchería EL POCHOTE 40652 EL POCHOTE, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Ninguno CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TOLUCA Y El Pochote se encuentra a 31.4 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.5108844, lat:18.7431483}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | 1202628.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-43, contratista:MIGUEL AQUINO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1202628.77, importe_modificado:1202628.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2567035/proyecto_PROCESO, 2567035/proyecto_INICIO, 2567035/proyecto_PROCESO, 2567035/proyecto_FIN, 2567035/proyecto_PROCESO, 2567035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567037 | Proyecto de inversión | 941109.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941109.2, modificado:941109.2}} | Nombre del proyecto REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA - ZIHUATANEJO-OXTOTITLAN- LOS CUERAMOS O VILLA CARDENAS-POTRERO DE ZACANGO-LOMA BONITA-LA FAJILLA - 105998 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105998 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.8, meta_modificada:18.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:Camino OXTOTITLAN - LA FAJILLA 18 80 40657 OXTOTITLÁN (TOTITLÁN), CUTZAMALA DE PINZÓN Oxtotitlán (Totitlán) se encuentra a 17.3 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.6287237, lat:18.61637524}} | 2025-02-20 | 2025-03-24 | 941109.2 | 941109.2 | 941109.2 | 941109.2 | 941109.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-15, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:941109.2, importe_modificado:941109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.8}} | {2567037/proyecto_PROCESO, 2567037/proyecto_INICIO, 2567037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567038 | Proyecto de inversión | 2069703.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069703.82, modificado:2069703.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO CALLE ALDAMA A CALLE G. GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 79335 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 79335 | S | 473 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Colonia centro 40630 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle juan Aldama Y Calle g. guzman la calle 16 de septiembre se encuentra enfrente del H ayuntamiento de cutzamala de pinzon, en la coloni, lon:-100.57807286, lat:18.46544084}} | 2025-08-11 | 2025-09-29 | 2069703.82 | 2069703.82 | 2069703.82 | 2069703.82 | 2069703.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-48, contratista:MIREYA CUBO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2069703.82, importe_modificado:2069703.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2567038/proyecto_PROCESO, 2567038/proyecto_FIN, 2567038/proyecto_PROCESO, 2567038/proyecto_INICIO, 2567038/proyecto_PROCESO, 2567038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567040 | Proyecto de inversión | 690814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690814.2, modificado:690814.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL TOLUCA ZIHUATANEJO - EL COQUITO - LA PALMITA - SAN JOSE - REMUDADERO - LA PALMA (LA PALMA DE ARRIBA Y LA PALMA DE ABAJO) - NUEVO GALEANA - 105807 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105807 | S | 373 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.8, meta_modificada:13.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:52, direccion:Camino ENTRONQUE CARRETERO TOLUCA - ZIHUATO - NUEVO GALEANA 13 800 40632 NUEVO GALEANA, CUTZAMALA DE PINZÓN NUEVO GALEANA SE ENCUNETRA A 10.1 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.62103166, lat:18.54899013}} | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 690814.2 | 690814.2 | 690814.2 | 690814.2 | 690814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-01, contratista:MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:690814.2, importe_modificado:690814.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.8}} | {2567040/proyecto_FIN, 2567040/proyecto_PROCESO, 2567040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567041 | Proyecto de inversión | 703328.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703328.95, modificado:703328.95}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA MOHONERA - ZACANGO -EL ROSARIO - LA CIENEGA - ARROYO GRANDE - 105833 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105833 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.05, meta_modificada:14.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:97, direccion:Camino ZACANGO - ARROYO GRANDE 14 500 40659 ZACANGO, CUTZAMALA DE PINZÓN Zacango se encuentra a 17.3 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.67451672, lat:18.59575863}} | 2025-01-08 | 2025-01-22 | 703328.95 | 703328.95 | 703328.95 | 703328.95 | 703328.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-02, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:703328.95, importe_modificado:703328.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.05}} | {2567041/proyecto_INICIO, 2567041/proyecto_PROCESO, 2567041/proyecto_FIN, 2567041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568058 | Proyecto de inversión | 1117544 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117544.0, modificado:1117544.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 75731 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 75731 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ESTEBAN 40315 SAN ESTEBAN, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DEL TANQUE DE SAN ESTEBAN LA LINEA SE TRAERA DEL CERRO DE TAPATULE QUE SE UBICA EN UNA ZONA ALTA HACIA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, lon:-99.70884476, lat:18.53308539}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 1117544 | 1117544 | 1117544 | 1117544 | 1117544 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/043, contratista:JAEL GARZA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:1117544.0, importe_modificado:1117544.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {2568058/proyecto_INICIO, 2568058/proyecto_PROCESO, 2568058/proyecto_FIN, 2568058/proyecto_INICIO, 2568058/proyecto_PROCESO, 2568058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568062 | Proyecto de inversión | 928000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:928000.0, modificado:928000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CIRCUITO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE COAMAZAC, EN TAXCO DE ALARCÓN - 64318 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 64318 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.08, meta_modificada:691.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:Calle LOS PINOS Pueblo COAMAZAC 40302 COAMAZAC, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS EN EL CIRCUITO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.48387296, lat:18.6014831}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/060, contratista:DAVID ULISES CASTAÑEDA MAGADAN, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:928000.0, importe_modificado:928000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.08}} | {2568062/proyecto_INICIO, 2568062/proyecto_PROCESO, 2568062/proyecto_FIN, 2568062/proyecto_INICIO, 2568062/proyecto_FIN, 2568062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568065 | Proyecto de inversión | 599952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599952.0, modificado:599952.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DEL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTLA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 66338 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 66338 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.17, meta_modificada:376.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:112, direccion:Calle DEL PANTEON Pueblo HUITZOTLA 40319 HUITZOTLA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE QUE BAJA AL PANTEON, lon:-99.68068183, lat:18.53097274}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 599952 | 599952 | 599952 | 599952 | 599952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/070, contratista:ALEJANDRO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:599952.0, importe_modificado:599952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.17}} | {2568065/proyecto_INICIO, 2568065/proyecto_FIN, 2568065/proyecto_PROCESO, 2568065/proyecto_INICIO, 2568065/proyecto_PROCESO, 2568065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568227 | Proyecto de inversión | 755560.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755560.21, modificado:755560.21}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL, EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. - 67495 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 67495 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle Hermenegildo Galeana Pueblo El Súchil 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Zapata Y Calle Francisco I. Madero Atrás del Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, lon:-100.64437523, lat:17.21550338}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 755560.21 | 755560.21 | 755560.21 | 755560.21 | 755560.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /004-2025/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:755560.21, importe_modificado:755560.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2568227/proyecto_PROCESO, 2568227/proyecto_FIN, 2568227/proyecto_INICIO, 2568227/proyecto_PROCESO, 2568227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568228 | Proyecto de inversión | 267811.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267811.22, modificado:267811.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACATE DE CASTILLA DOS-EL MORENO (RUBÉN FIGUEROA), DEL MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA. - 83595 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 83595 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.76, meta_modificada:2.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:340, direccion:Camino ZACATE DE CASTILLA DOS - EL MORENO(RUBEN FIGUEROA) 2 76 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.56577314, lat:17.39674686}} | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 267811.22 | 267811.22 | 267811.22 | 267811.22 | 267811.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /083-2025/AD, contratista:IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:267811.22, importe_modificado:267811.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.76}} | {2568228/proyecto_INICIO, 2568228/proyecto_PROCESO, 2568228/proyecto_FIN, 2568228/proyecto_PROCESO, 2568228/proyecto_FIN, 2568228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568231 | Proyecto de inversión | 2137937.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2137937.41, modificado:2137937.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S/N, EN LA COLONIA JESUS MARIA, DE LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 79166 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 79166 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.18, meta_modificada:1028.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia jesus maria 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle santa maria Y Calle sin nombre se encuentra atras de la bodega aurrera, lon:-100.62408865, lat:17.22929959}} | 2025-04-22 | 2025-07-04 | 2137937.41 | 2137937.41 | 2137937.41 | 2137937.41 | 2137937.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /044-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:2137937.41, importe_modificado:2137937.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.18}} | {2568231/proyecto_INICIO, 2568231/proyecto_PROCESO, 2568231/proyecto_FIN, 2568231/proyecto_INICIO, 2568231/proyecto_PROCESO, 2568231/proyecto_FIN, 2568231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568232 | Proyecto de inversión | 1125355 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125355.0, modificado:1125355.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 115346 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 115346 | S | 8388 | 8059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:705.48, meta_modificada:705.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle sin nombre Colonia centro 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Boulevard petatlan-tecpan Y se encuentra cerca del restaurante rosgal, lon:-100.63134772, lat:17.23590579}} | 2025-04-21 | 2025-06-04 | 1125355 | 1125355 | 1125355 | 1125355 | 1125355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /008-2025/AD, contratista:RUBI ARIZMENDI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1125355.0, importe_modificado:1125355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.48}} | {2568232/proyecto_FIN, 2568232/proyecto_INICIO, 2568232/proyecto_PROCESO, 2568232/proyecto_FIN, 2568232/proyecto_INICIO, 2568232/proyecto_PROCESO, 2568232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568233 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PRIMER AGUA-EL PARA (EL PARA), DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 76506 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 76506 | S | 159 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:187, direccion:Camino EL PARA - PRIMER AGUA 3 100 40900 EL PARA, TÉCPAN DE GALEANA LOS TRABAJOS INICIAN EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.50298811, lat:17.3373782}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /045-2025/AD, contratista:RUBI ARIZMENDI GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2568233/proyecto_INICIO, 2568233/proyecto_FIN, 2568233/proyecto_INICIO, 2568233/proyecto_FIN, 2568233/proyecto_PROCESO, 2568233/proyecto_FIN, 2568233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568235 | Proyecto de inversión | 392815.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392815.78, modificado:392815.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LAS FINCAS VIEJAS-LA HACIENDA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 76572 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 76572 | S | 72 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:37, direccion:Camino LAS FINCAS VIEJAS - LA HACIENDA 4 0 40900 LAS FINCAS VIEJAS, TÉCPAN DE GALEANA LA OBRA INICIA EL LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS VIEJAS, lon:-100.52233826, lat:17.33224155}} | 2025-08-05 | 2025-08-24 | 392815.78 | 392815.78 | 392815.78 | 392815.78 | 392815.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /062-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:392815.78, importe_modificado:392815.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2568235/proyecto_INICIO, 2568235/proyecto_PROCESO, 2568235/proyecto_FIN, 2568235/proyecto_PROCESO, 2568235/proyecto_FIN, 2568235/proyecto_INICIO, 2568235/proyecto_PROCESO, 2568235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568237 | Proyecto de inversión | 279442.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279442.48, modificado:279442.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACATE DE CASTILLA DOS-LAS TRINCHERAS, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 83200 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 83200 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:340, direccion:Camino ZACATE DE CASTILLA DOS - LAS TRINCHERAS 3 3 40900 ZACATE DE CASTILLA DOS, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.56548882, lat:17.39669055}} | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 279442.48 | 279442.48 | 279442.48 | 279442.48 | 279442.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /078-2025/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS DYAVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:279442.48, importe_modificado:279442.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.03}} | {2568237/proyecto_INICIO, 2568237/proyecto_FIN, 2568237/proyecto_INICIO, 2568237/proyecto_FIN, 2568237/proyecto_PROCESO, 2568237/proyecto_FIN, 2568237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568238 | Proyecto de inversión | 724401.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724401.72, modificado:724401.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHILE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN PEDRO, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 62361 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 62361 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:80, direccion:Calle chile Pueblo san luis san pedro 40905 SAN LUIS SAN PEDRO, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle uruguay Y Calle el salvador a un lado de la comisaria de la localidad, lon:-100.87953821, lat:17.2693884}} | 2025-04-23 | 2025-05-22 | 724401.72 | 724401.72 | 724401.72 | 724401.72 | 724401.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /010-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:724401.72, importe_modificado:724401.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.6}} | {2568238/proyecto_INICIO, 2568238/proyecto_PROCESO, 2568238/proyecto_FIN, 2568238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568239 | Proyecto de inversión | 2170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170000.0, modificado:2170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 63623 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 63623 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2141.0, meta_modificada:2141.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:64, direccion:Pueblo platanillo 40922 PLATANILLO, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra a la entrada principal de la localidad, lon:-100.57924217, lat:17.50938851}} | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /020-2025/AD, contratista:GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:2170000.0, importe_modificado:2170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2141.5}} | {2568239/proyecto_FIN, 2568239/proyecto_INICIO, 2568239/proyecto_PROCESO, 2568239/proyecto_INICIO, 2568239/proyecto_PROCESO, 2568239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568242 | Proyecto de inversión | 142162.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142162.34, modificado:142162.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CAÑA-LOS TORONJOS, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 78752 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 78752 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:20, direccion:Camino LA CAÑA - LOS TORONJOS 1 50 40900 LA CAÑA, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.54302875, lat:17.24642287}} | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 142162.34 | 142162.34 | 142162.34 | 142162.34 | 142162.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /066-2025/AD, contratista:PROYECTOS IBAGAZA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:142162.34, importe_modificado:142162.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2568242/proyecto_PROCESO, 2568242/proyecto_INICIO, 2568242/proyecto_PROCESO, 2568242/proyecto_FIN, 2568242/proyecto_INICIO, 2568242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568243 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 6891 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 6891 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia vicente guerrero 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA a un lado de la marisqueria la mandona, lon:-100.62238181, lat:17.2335171}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /007-2025/AD, contratista:PATRICIA ROMERO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}} | {2568243/proyecto_INICIO, 2568243/proyecto_PROCESO, 2568243/proyecto_FIN, 2568243/proyecto_PROCESO, 2568243/proyecto_FIN, 2568243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568245 | Proyecto de inversión | 265164.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265164.05, modificado:265164.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COLONIA EL AMATE, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA. - 97946 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 97946 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.1, meta_modificada:133.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle revolucion Colonia amate 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle juan n alvarez Y Calle gerardo R gil a un lado de la escuela primaria revolucion, lon:-100.62921077, lat:17.22041542}} | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 265164.05 | 265164.05 | 265164.05 | 265164.05 | 265164.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /036-2025/AD, contratista:PATRICIA ROMERO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:265164.05, importe_modificado:265164.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.1}} | {2568245/proyecto_INICIO, 2568245/proyecto_PROCESO, 2568245/proyecto_FIN, 2568245/proyecto_INICIO, 2568245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568248 | Proyecto de inversión | 442281.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442281.34, modificado:442281.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA. - 55976 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 55976 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:86, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia ramos 40900 EL SÚCHIL, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle leona vicario Y Calle luisdonaldo colosio se encuentra aun lado de cherrys pizza, lon:-100.63453987, lat:17.23168664}} | 2025-04-22 | 2025-05-21 | 442281.34 | 442281.34 | 442281.34 | 442281.34 | 442281.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /002-2025/AD, contratista:GRUPO GANADERO KARSAN S DE PR DE RL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:442281.34, importe_modificado:442281.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2568248/proyecto_INICIO, 2568248/proyecto_FIN, 2568248/proyecto_PROCESO, 2568248/proyecto_INICIO, 2568248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568559 | Proyecto de inversión | 1337937.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337937.11, modificado:1337937.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE MARGARITAS, EN LA COLONIA AVIACIÓN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 118064 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 118064 | S | 352 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.77, meta_modificada:492.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA Colonia AVIACION 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle ASTRONOMIA Y Calle JACARANDAS Calle CRISANTEMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MARGARITA ENTRE LAS CALLE JACARANDAS Y CALLE ASTRONIMIA EN LA, lon:-98.58795005, lat:17.53908613}} | 2025-10-20 | 2025-11-22 | 1337937.11 | 1337937.11 | 1337937.11 | 1337937.11 | 1337937.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-081-2025, contratista:JOSE DAVID PEREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1337937.11, importe_modificado:1337937.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.77}} | {2568559/proyecto_INICIO, 2568559/proyecto_PROCESO, 2568559/proyecto_FIN, 2568559/proyecto_INICIO, 2568559/proyecto_PROCESO, 2568559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568561 | Proyecto de inversión | 3116191.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3116191.94, modificado:3116191.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE RIO BALSAS, EN LA COLONIA CALTITLAN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 75599 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 75599 | S | 156 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.25, meta_modificada:1265.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle RIO BALSAS Colonia CALTITLAN 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle RIO BRAVO Y Calle RIO TLAPANECO Calle SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE RIO BALSAS, ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y RIO TLAPANECO CO, lon:-98.58909803, lat:17.5421587}} | 2025-08-25 | 2025-10-11 | 3116191.94 | 3116191.94 | 3116191.94 | 3116191.94 | 3116191.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-045-2025, contratista:JESUS NAVA CORTES, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:3116191.94, importe_modificado:3116191.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.25}} | {2568561/proyecto_INICIO, 2568561/proyecto_PROCESO, 2568561/proyecto_FIN, 2568561/proyecto_INICIO, 2568561/proyecto_PROCESO, 2568561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568571 | Proyecto de inversión | 1691007.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691007.23, modificado:1691007.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARTICULO 16, EN LA COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT. - 96398 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 96398 | S | 54 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.16, meta_modificada:613.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 16 Colonia PARAISO 41300 TLAPA DE COMONFORT, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle PARAISO Calle YOLOXOCHILT LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ARTICULO 16 ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE EL PARAISO C, lon:-98.59721762, lat:17.53221753}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 1691007.23 | 1691007.23 | 1691007.23 | 1691007.23 | 1691007.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-AD-058-2025, contratista:URIEL CRUZALTA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:1691007.23, importe_modificado:1691007.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.16}} | {2568571/proyecto_FIN, 2568571/proyecto_PROCESO, 2568571/proyecto_FIN, 2568571/proyecto_INICIO, 2568571/proyecto_PROCESO, 2568571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568574 | Proyecto de inversión | 2318448.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318448.82, modificado:2318448.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA MONTE GOSEN, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 59087 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 59087 | S | 208 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.3, meta_modificada:996.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:170, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia MONTE GOSEN 41300 MONTE GOSEN, TLAPA DE COMONFORT ENTRE Eje vial TLAPA - TLATZALA Y Calle ERNESTO GUEVARA Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA MONTE GOSEN MUN, lon:-98.54607437, lat:17.57571749}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 2318448.82 | 2318448.82 | 2318448.82 | 2318448.82 | 2318448.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-011-2025, contratista:JANET ISIDOR VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2318448.82, importe_modificado:2318448.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.3}} | {2568574/proyecto_PROCESO, 2568574/proyecto_INICIO, 2568574/proyecto_FIN, 2568574/proyecto_INICIO, 2568574/proyecto_PROCESO, 2568574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568577 | Proyecto de inversión | 2871409.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871409.83, modificado:2871409.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ZINACANTLA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. - 100694 | 12 | Guerrero | 66 | Tlapa de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlapa de Comonfort | 100694 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:72, direccion:Carretera libre pavimentada estatal ATLAMAJAC - SAN MIGUEL ZINACANTLA 1 195 41300 SAN MIGUEL ZINACANTLA, TLAPA DE COMONFORT LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO, AUN COSTADO DE LA CARRETERA TLAPA-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGEL ZINA, lon:-98.54462529, lat:17.56343327}} | 2025-09-22 | 2025-10-25 | 2871409.83 | 2871409.83 | 2871409.83 | 2871409.83 | 2871409.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-R33-INV-060-2025, contratista:DISEÑO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES MARTI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, monto:2871409.83, importe_modificado:2871409.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2568577/proyecto_INICIO, 2568577/proyecto_FIN, 2568577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568891 | Proyecto de inversión | 1614332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614332.62, modificado:1614332.62}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO, MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO. - 72874 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Eduardo Neri | 72874 | S | 305 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle ALAMOS Colonia BUENA VISTA 40180 ZUMPANGO DEL RÍO, EDUARDO NERI ENTRE Calle CLAVELES Y Calle 2 DE FEBRERO Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO, CERCA DEL CUARTEL DE LA GU, lon:-99.52567982, lat:17.64185864}} | 2025-08-08 | 2025-09-06 | 1614332.62 | 1614332.62 | 1614332.62 | 1614332.62 | 1614332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN-FAISMUN-DGDUOP-DRE-2025-26, contratista:ABEL NAVARRETE ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:1614332.62, importe_modificado:1614332.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2568891/proyecto_INICIO, 2568891/proyecto_PROCESO, 2568891/proyecto_INICIO, 2568891/proyecto_FIN, 2568891/proyecto_INICIO, 2568891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568895 | Proyecto de inversión | 218194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218194.45, modificado:218194.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL KM 0+000.00 AL KM 0+360.00, KM 0+540.00 AL KM 0+760.00 EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TUZA, MUNICIPIO DE ACATEPEC. GRO. - 59767 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59767 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1795.7, meta_modificada:1795.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:35, direccion:Pueblo PIEDRA TUZA 41410 PIEDRA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE PIEDRA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-98.90411247, lat:17.31127983}} | 2025-06-20 | 2025-07-10 | 218194.45 | 218194.45 | 218194.45 | 218194.45 | 218194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-57, contratista:EDNA KARINA GARCÍA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:218194.45, importe_modificado:218194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1795.7}} | {2568895/proyecto_INICIO, 2568895/proyecto_PROCESO, 2568895/proyecto_FIN, 2568895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568896 | Proyecto de inversión | 889966.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889966.22, modificado:889966.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA IXTLAHUATEPEC ANEXO DE LA LOCALIDAD DE LOMATUZA, MPIO. DE ACATEPEC, GRO. - 59735 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59735 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:102, direccion:Pueblo IXTLAHUATEPEC 41410 IXTLAHUATEPEC, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUATEPEC. LA LOCALIDAD SE , lon:-98.86741552, lat:17.33346476}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 889966.22 | 889966.22 | 889966.22 | 889966.22 | 889966.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-45, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:889966.22, importe_modificado:889966.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568896/proyecto_INICIO, 2568896/proyecto_FIN, 2568896/proyecto_INICIO, 2568896/proyecto_FIN, 2568896/proyecto_PROCESO, 2568896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568898 | Proyecto de inversión | 1318693.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318693.63, modificado:1318693.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.195 JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, C.C.T. 12DST0216M, EN LA LOCALIDAD DE APETZUCA, MPIO. DE ACATEPEC, GRO. - 73978 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 73978 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:Pueblo APETZUCA 41424 APETZUCA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE APETZUCA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UN, lon:-98.83025755, lat:17.29269628}} | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 1318693.63 | 1318693.63 | 1318693.63 | 1318693.63 | 1318693.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-67, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1318693.63, importe_modificado:1318693.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2568898/proyecto_INICIO, 2568898/proyecto_FIN, 2568898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568899 | Proyecto de inversión | 285841.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285841.72, modificado:285841.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO - 63148 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 63148 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.41, meta_modificada:91.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC ENTRE Y Calle VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS EN LA ESQUINA CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC GUERRERO., lon:-98.9091364, lat:17.32639262}} | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 285841.72 | 285841.72 | 285841.72 | 285841.72 | 285841.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-51, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:285841.72, importe_modificado:285841.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.41}} | {2568899/proyecto_INICIO, 2568899/proyecto_FIN, 2568899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568905 | Proyecto de inversión | 920791.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920791.99, modificado:920791.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ERNESTO CHE GUEVARA, C.C.T. 12DTV0912X EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. - 59737 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59737 | S | 437 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN, lon:-98.87360092, lat:17.35483561}} | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 920791.99 | 920791.99 | 920791.99 | 920791.99 | 920791.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-46, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:920791.99, importe_modificado:920791.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2568905/proyecto_INICIO, 2568905/proyecto_FIN, 2568905/proyecto_PROCESO, 2568905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568906 | Proyecto de inversión | 2150630.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150630.07, modificado:2150630.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMADAD, MUNICIPIO DE ACATEPEC, ESTADO DE GUERRERO - 80989 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 80989 | S | 62 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:81, direccion:Pueblo LOMADAD 41424 LOMADAD, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMADAD. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN UNA Z, lon:-98.81280366, lat:17.27624526}} | 2025-08-15 | 2025-09-26 | 2150630.07 | 2150630.07 | 2150630.07 | 2150630.07 | 2150630.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-72, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIRCUITO AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2150630.07, importe_modificado:2150630.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568906/proyecto_INICIO, 2568906/proyecto_FIN, 2568906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568909 | Proyecto de inversión | 1313702 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313702.0, modificado:1313702.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA, MPIO. DE ACATEPEC. GRO. - 64057 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 64057 | S | 437 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.6, meta_modificada:555.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:30, direccion:Pueblo LOMA TUZA 41423 LOMA TUZA, ACATEPEC SALIENDO DESDE EL CENTRO DE ACATEPEC, SALE POR LA CARRETERA LOCAL TRAMO ACATEPEC - TLATLAUQUITEPEC SIGUIENDO LAS INDICACIONES HACIA LA LOCALIDAD DE LOMA TUZA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN, lon:-98.86925525, lat:17.3528138}} | 2025-07-04 | 2025-08-02 | 1313702 | 1313702 | 1313702 | 1313702 | 1313702 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-ADJ/C-60, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:1313702.0, importe_modificado:1313702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.6}} | {2568909/proyecto_INICIO, 2568909/proyecto_PROCESO, 2568909/proyecto_INICIO, 2568909/proyecto_FIN, 2568909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568912 | Proyecto de inversión | 27883273.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.78832731E7, modificado:2.780093935E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE ACATEPEC EN EL ESTADO DE GUERRERO - 59058 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatepec | 59058 | S | 1458 | 1311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14020.0, meta_modificada:14020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Pueblo ACATEPEC 41410 ACATEPEC, ACATEPEC SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA 3 CUADRADA HACIA ARRIBA, REFERENCIA A UNOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA CARRETERA FEDERAL TLATLAUQUITEPEC - ACATEPEC. , lon:-98.90498026, lat:17.32822335}} | 2025-07-12 | 2025-09-20 | 27800939.35 | 27800939.35 | 27800939.35 | 27800939.35 | 27800939.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-FAISMUN25/DOP-LP01/C-62, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC GUERRERO, monto:2.780093935E7, importe_modificado:2.780093935E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14020.0}} | {2568912/proyecto_PROCESO, 2568912/proyecto_FIN, 2568912/proyecto_INICIO, 2568912/proyecto_PROCESO, 2568912/proyecto_FIN, 2568912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir, trimestre:3.0, usuario:gonzalogaticaa, fecha:2025-10-07}}
2025 | 3 | GRO250302567661 | Proyecto de inversión | 1909940.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1909940.74, modificado:1909940.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA SAN JUAN DE LOS LLANOS - OMETEPEC Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS. - 54927 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 54927 | S | 385 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.72, meta_modificada:599.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LAS VIGAS 41705 LAS VIGAS, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS ENTRE LA CARRETERA SAN JUAN DE LOS LLANOS - OMETEPEC Y CALLE SIN NOMBRE, RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE., lon:-98.454321, lat:16.67844488}} | 2025-04-16 | 2025-06-14 | 1909940.74 | 1909940.74 | 1909940.74 | 1909940.74 | 1909940.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P-050/2025, contratista:CORENTIN GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1909940.74, importe_modificado:1909940.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.72}} | {2567661/proyecto_INICIO, 2567661/proyecto_PROCESO, 2567661/proyecto_FIN, 2567661/proyecto_PROCESO, 2567661/proyecto_FIN, 2567661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567663 | Proyecto de inversión | 3365189.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3365189.79, modificado:3365189.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA PESCADILLO DE LA LOCALIDAD DE OMETEPEC. - 56271 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 56271 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.11, meta_modificada:1026.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Colonia EL PESCADILLO 41700 OMETEPEC, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO EN LA COLONIA EL PESCADILLO., lon:-98.41512777, lat:16.68662022}} | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 3365189.79 | 3365189.79 | 3365189.79 | 3365189.79 | 3365189.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-I3P/032/2025, contratista:JOSE CRUZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:3365189.79, importe_modificado:3365189.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.11}} | {2567663/proyecto_INICIO, 2567663/proyecto_FIN, 2567663/proyecto_PROCESO, 2567663/proyecto_FIN, 2567663/proyecto_INICIO, 2567663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567664 | Proyecto de inversión | 1089519.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089519.75, modificado:1622216.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DELFINO AÑORVE EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA. - 81531 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 81531 | S | 700 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.72, meta_modificada:471.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:Calle DELFINO AÑORVE Pueblo CUMBRE DE BARRANCA HONDA 41711 CUMBRE DE BARRANCA HONDA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE DELFINO AÑORVE A UNA CUADRA DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE BARRANCA HONDA., lon:-98.33505905, lat:16.73117005}} | 2025-05-30 | 2025-07-08 | 1622216.67 | 1622216.67 | 1622216.67 | 1622216.67 | 1622216.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN/AD/059/2025, contratista:MARCOS TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1622216.67, importe_modificado:1622216.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.72}} | {2567664/proyecto_INICIO, 2567664/proyecto_PROCESO, 2567664/proyecto_INICIO, 2567664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567665 | Proyecto de inversión | 1500001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500001.01, modificado:1267708.32}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS LOS ZAPOTALES EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA. - 71660 | 12 | Guerrero | 46 | Ometepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ometepec | 71660 | S | 2600 | 2573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4562.54, meta_modificada:4562.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:Camino / Terracería COCHOAPA - LOS ZAPOTALES 0 760 41702 COCHOAPA, OMETEPEC LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE COCHOAPA RUMBO A LOS ZAPOTALES., lon:-98.36399254, lat:16.72034715}} | 2025-06-06 | 2025-07-15 | 1267708.32 | 1267708.32 | 1267708.32 | 1267708.32 | 1267708.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG-FAISMUN-AD/063/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEZLEY DE LA COSTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OMETEPEC, GRO., monto:1267708.32, importe_modificado:1267708.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4562.54}} | {2567665/proyecto_PROCESO, 2567665/proyecto_FIN, 2567665/proyecto_INICIO, 2567665/proyecto_FIN, 2567665/proyecto_INICIO, 2567665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567677 | Proyecto de inversión | 1377657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377657.16, modificado:1377657.16}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE ACATLA A PIEDRA COLGADA EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, GRO. - 115891 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 115891 | S | 189 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:Camino / Terracería PIEDRA COLGADA - IXCAPUZALCO 13 200 40464 PIEDRA COLGADA, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE PIEDRA COLGADA CON LA CABECERA MUNICIAL EN EL KM 13+000, INCII, lon:-99.95193667, lat:18.55427465}} | 2025-03-17 | 2025-05-26 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | 1377657.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-006-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1377657.16, importe_modificado:1377657.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2567677/proyecto_PROCESO, 2567677/proyecto_FIN, 2567677/proyecto_INICIO, 2567677/proyecto_FIN, 2567677/proyecto_PROCESO, 2567677/proyecto_FIN, 2567677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567678 | Proyecto de inversión | 1165709.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165709.9, modificado:1165709.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CIRIAN GRANDE A CRUCERO DE OTATES EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GRO. - 72760 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 72760 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:14, direccion:Camino CIRIAN GRANDE - OTATES 11 200 40461 CIRIÁN GRANDE, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE CIRIAN GRANDE A OTATES, INICANDO A 500 METROS DEL ENTRONQUE A CIRIAN GRANDE Y TERMINA A 300 METROS DE LA E, lon:-99.9312894, lat:18.58154918}} | 2025-06-21 | 2025-08-27 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | 1165709.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-003-AD/2025, contratista:TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:1165709.9, importe_modificado:1165709.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2567678/proyecto_PROCESO, 2567678/proyecto_FIN, 2567678/proyecto_INICIO, 2567678/proyecto_PROCESO, 2567678/proyecto_INICIO, 2567678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567680 | Proyecto de inversión | 984543.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984543.04, modificado:984543.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO IXCAPUZALCO - YAHUALTENGO MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO - 81755 | 12 | Guerrero | 47 | Pedro Ascencio Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pedro Ascencio Alquisiras | 81755 | S | 56 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:Camino YAHUALTENGO - IXCAPUZALCO 0 500 40477 YAHUALTENGO, PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE YAHUALTENGO, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA CON IXCAPUZALCO, INICIANDO FRENTE A LA CAPILLA DE SA, lon:-99.87699624, lat:18.54148463}} | 2025-08-28 | 2025-10-13 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | 984543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYMI/DUYOP/FAISMUN-015-AD/2025, contratista:AZAEL GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, monto:984543.04, importe_modificado:984543.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2567680/proyecto_INICIO, 2567680/proyecto_PROCESO, 2567680/proyecto_INICIO, 2567680/proyecto_PROCESO, 2567680/proyecto_FIN, 2567680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567042 | Proyecto de inversión | 1565345.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565345.01, modificado:1565345.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS QUERENDAS EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZÓN, MPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 102220 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 102220 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Barrio las querendas 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle CBTA 288 Y Boulevard EUSEBIO ALMONTE LAS QUERENDAS ES UNA COLONIA DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, lon:-100.58641641, lat:18.46437987}} | 2025-05-20 | 2025-07-18 | 1565345.01 | 1565345.01 | 1565345.01 | 1565345.01 | 1565345.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-34, contratista:EUFEMIA HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1565345.01, importe_modificado:1565345.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.0}} | {2567042/proyecto_PROCESO, 2567042/proyecto_INICIO, 2567042/proyecto_FIN, 2567042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567043 | Proyecto de inversión | 2037417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037417.05, modificado:2037417.05}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL ARROYO, COL. EL BARCO, TRAMO CALLE 5 DE MAYO - AL RIO CUTZAMALA DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 85270 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 85270 | S | 410 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9664.2, meta_modificada:9664.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Colonia EL BARCO 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle PUEBLA Calle NICOLAS BRAVO LA COLONIA EL BARCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON E, lon:-100.57800627, lat:18.46322035}} | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-50, contratista:MIREYA CUBO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2037417.05, importe_modificado:2037417.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9664.2}} | {2567043/proyecto_PROCESO, 2567043/proyecto_FIN, 2567043/proyecto_INICIO, 2567043/proyecto_PROCESO, 2567043/proyecto_FIN, 2567043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567044 | Proyecto de inversión | 679452.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679452.98, modificado:679452.98}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DEL COYOLITO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 53907 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 53907 | S | 150 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Camino LOS DESPOSADOS - EL COYOLITO 2 7 40658 LOS DESPOSADOS, CUTZAMALA DE PINZÓN Los Desposados se encuentra a 17.7 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.57156547, lat:18.62515387}} | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 679452.98 | 679452.98 | 679452.98 | 679452.98 | 679452.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-39, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTA MARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:679452.98, importe_modificado:679452.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2567044/proyecto_INICIO, 2567044/proyecto_FIN, 2567044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567046 | Proyecto de inversión | 770674.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770674.36, modificado:770674.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL SALITRE MUNICIPIO DE CUTZAMALAN DE PINZON - 45187 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 45187 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:Calle sin nombre Ranchería el salitre 40644 EL SALITRE, CUTZAMALA DE PINZÓN El Salitre está situado a 35.1 kilómetros de Cutzamala de Pinzón, en dirección Suroeste., lon:-100.74068606, lat:18.74488312}} | 2025-06-09 | 2025-07-24 | 770674.36 | 770674.36 | 770674.36 | 770674.36 | 770674.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-36, contratista:AARON HUEY MALACA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:770674.36, importe_modificado:770674.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2567046/proyecto_PROCESO, 2567046/proyecto_FIN, 2567046/proyecto_INICIO, 2567046/proyecto_FIN, 2567046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567047 | Proyecto de inversión | 2037417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037417.05, modificado:2037417.05}} | MATENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL ARROYO SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON - 58894 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 58894 | S | 302 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7434.0, meta_modificada:7434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ninguno ARROYO SAN ANTONIO Barrio LAS QUERENDAS 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle LA POZA Y Boulevard EUSEBIO S. ALMONTE EL ARROYO SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA POZA HACIA EL PUENTE 20 DE NOV. DEL BARRIO , lon:-100.5846035, lat:18.46626456}} | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | 2037417.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-37, contratista:HUMBERTO ROSAS CARPINTEYRO, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2037417.05, importe_modificado:2037417.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7434.0}} | {2567047/proyecto_INICIO, 2567047/proyecto_PROCESO, 2567047/proyecto_FIN, 2567047/proyecto_PROCESO, 2567047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567048 | Proyecto de inversión | 2038048.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2038048.27, modificado:2038048.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PUCHIMITA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 99789 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 99789 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA PUCHIMITA (LA RAISURA) 40644 LA PUCHIMITA (LA RAISUDA), CUTZAMALA DE PINZÓN 37.6 kilómetros, en dirección Suroeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, , lon:-100.77628724, lat:18.74969531}} | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 2038048.27 | 2038048.27 | 2038048.27 | 2038048.27 | 2038048.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-28, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2038048.27, importe_modificado:2038048.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.0}} | {2567048/proyecto_INICIO, 2567048/proyecto_FIN, 2567048/proyecto_PROCESO, 2567048/proyecto_FIN, 2567048/proyecto_INICIO, 2567048/proyecto_PROCESO, 2567048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567049 | Proyecto de inversión | 505595.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505595.89, modificado:505595.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES - 105875 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105875 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.95, meta_modificada:5.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:94, direccion:Camino CUTZAMALA DE PINZON - LOS TULES 5 950 40633 LOS TULES, CUTZAMALA DE PINZÓN SE ENCUNETRA A 6.5 kilómetros, en dirección Oeste, de la localidad de Cutzamala de Pinzón, lon:-100.63718029, lat:18.46670295}} | 2025-01-07 | 2025-01-24 | 505595.89 | 505595.89 | 505595.89 | 505595.89 | 505595.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-06, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:505595.89, importe_modificado:505595.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.95}} | {2567049/proyecto_INICIO, 2567049/proyecto_FIN, 2567049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567050 | Proyecto de inversión | 2088804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088804.69, modificado:2088804.69}} | MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL ARROYO, COL. LAS FLORES, TRAMO PUENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS - A CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON - 67672 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 67672 | S | 470 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9907.95, meta_modificada:9907.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Barrio LAS FLORES 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle NICOLAS BRAVO Boulevard 20 DE NOVIEMBRE Las Flores (Barrio) (Municipio: Cutzamala de Pinzón, Estado: Guerrero). Está situado e, lon:-100.58159191, lat:18.46563668}} | 2025-07-21 | 2025-08-30 | 2088804.69 | 2088804.69 | 2088804.69 | 2088804.69 | 2088804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-47, contratista:MIGUEL AQUINO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2088804.69, importe_modificado:2088804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9907.95}} | {2567050/proyecto_INICIO, 2567050/proyecto_FIN, 2567050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567052 | Proyecto de inversión | 1344084.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1344084.15, modificado:1344084.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA - LA CAGÜIRICA - LA SOLEDAD - PASO REAL - ATOTONILCO- EL CUNDAN - LOS CUIRINDALES -CUIRINDICHAPIO -LIMITES MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN - 105950 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105950 | S | 399 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.85, meta_modificada:26.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:Camino LA FLORIDA - LIMITES CON SAN LUCAS 26 85 40650 LA FLORIDA, CUTZAMALA DE PINZÓN La Florida está situado a 22.7 kilómetros de Cutzamala de Pinzón en dirección Sur., lon:-100.61493889, lat:18.66734056}} | 2025-02-21 | 2025-03-24 | 1344084.15 | 1344084.15 | 1344084.15 | 1344084.15 | 1344084.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-14, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1344084.15, importe_modificado:1344084.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.85}} | {2567052/proyecto_INICIO, 2567052/proyecto_PROCESO, 2567052/proyecto_FIN, 2567052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567053 | Proyecto de inversión | 2014759.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014759.32, modificado:2014759.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 99912 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 99912 | S | 86 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA LAJA 40647 LA LAJA, CUTZAMALA DE PINZÓN La Laja está situado a 29.9 kilómetros de Cutzamala de Pinzon en dirección Suroeste. , lon:-100.72154357, lat:18.70015855}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2014759.32 | 2014759.32 | 2014759.32 | 2014759.32 | 2014759.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-31, contratista:ALICIA CUBOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:2014759.32, importe_modificado:2014759.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2567053/proyecto_PROCESO, 2567053/proyecto_INICIO, 2567053/proyecto_FIN, 2567053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567054 | Proyecto de inversión | 1461948.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1461948.52, modificado:1461948.52}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS DESPOSADOS EN EL MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON - 105336 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 105336 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12330.0, meta_modificada:12330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:Camino LOS DESPOSADOS - PARCELAS 6 165 40658 LOS DESPOSADOS, CUTZAMALA DE PINZÓN los Desposados se encuentra a 17.7 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Cutzamala de Pinzón,, lon:-100.57869051, lat:18.62585227}} | 2025-04-21 | 2025-05-27 | 1461948.52 | 1461948.52 | 1461948.52 | 1461948.52 | 1461948.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-30, contratista:BEATRIZ LUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:1461948.52, importe_modificado:1461948.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12330.0}} | {2567054/proyecto_PROCESO, 2567054/proyecto_INICIO, 2567054/proyecto_FIN, 2567054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567057 | Proyecto de inversión | 857443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857443.77, modificado:857443.77}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUIRINDICHAPIO, MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN - 59470 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 59470 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:Calle sin nombre Ranchería cuirindichapio 40648 CUIRINDICHAPIO, CUTZAMALA DE PINZÓN Cuirindichapio es una localidad dentro de este municipio. Se ha mencionado que colinda con el municipio de San Lucas, Michoacán, y de hecho, la ru, lon:-100.74199811, lat:18.61053831}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 857443.77 | 857443.77 | 857443.77 | 857443.77 | 857443.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-38, contratista:IRMA SANTAMARIA CHETLA, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:857443.77, importe_modificado:857443.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2567057/proyecto_FIN, 2567057/proyecto_INICIO, 2567057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302567058 | Proyecto de inversión | 518082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518082.59, modificado:518082.59}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA LAS QUERENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, MPIO DE CUTZAMALA DE PINZÓN - 60257 | 12 | Guerrero | 27 | Cutzamala de Pinzón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cutzamala de Pinzón | 60257 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Barrio LAS QUERENDAS 40639 CUTZAMALA DE PINZÓN, CUTZAMALA DE PINZÓN ENTRE Y Calle CBTA 288 Boulevard EUSEBIO S.ALMONTE LA COLONIA LAS QUERENDAS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, SOBRE EL ENTRONQUE DEL BOULEVARD , lon:-100.58483568, lat:18.46079488}} | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 518082.59 | 518082.59 | 518082.59 | 518082.59 | 518082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-40, contratista:JOSE ALEJANDRO SANTA MARIA ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE CUTZAMALA DE PINZON, monto:518082.59, importe_modificado:518082.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2567058/proyecto_FIN, 2567058/proyecto_PROCESO, 2567058/proyecto_INICIO, 2567058/proyecto_PROCESO, 2567058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568089 | Proyecto de inversión | 503440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503440.0, modificado:503440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: EL ANCÓN HACIA LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, EN TAXCO DE ALARCÓN - 52190 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 52190 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:135, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL ANCÓN 40315 EL ANCÓN, TAXCO DE ALARCÓN Se ubica en el acceso a la comunidad de Los Naranjos, entre el pueblo de el Horconcito y el Zompantle es el acceso a Los Naranjos, lon:-99.74084126, lat:18.53360976}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 503440 | 503440 | 503440 | 503440 | 503440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/048, contratista:JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ PEDROZA, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:503440.0, importe_modificado:503440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2568089/proyecto_INICIO, 2568089/proyecto_FIN, 2568089/proyecto_PROCESO, 2568089/proyecto_INICIO, 2568089/proyecto_PROCESO, 2568089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568090 | Proyecto de inversión | 605288 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605288.0, modificado:605288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: RODADAS A INICIO DEL BASURERO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHULA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 63565 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 63565 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.8, meta_modificada:438.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo XOCHULA 40321 XOCHULA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA DE LAS RODADAS EXISTENTE HACIA EL BASURERO MUNICIPAL EN LA SALIDAD HACIA CERRO GORDO, lon:-99.59089262, lat:18.52582482}} | 2025-07-21 | 2025-09-19 | 605288 | 605288 | 605288 | 605288 | 605288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/073, contratista:PRIMO FIGUEROA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:605288.0, importe_modificado:605288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.8}} | {2568090/proyecto_INICIO, 2568090/proyecto_PROCESO, 2568090/proyecto_FIN, 2568090/proyecto_INICIO, 2568090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568094 | Proyecto de inversión | 353104 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353104.0, modificado:353104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, EN TAXCO DE ALARCÓN - 77816 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Taxco de Alarcón | 77816 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.11, meta_modificada:30.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OJO DE AGUA 40310 EL OJO DE AGUA, TAXCO DE ALARCÓN SE UBICA A 10 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y A 20 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-99.65964693, lat:18.47850634}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 353104 | 353104 | 353104 | 353104 | 353104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/FAISMUN/2025/AD/088, contratista:EDUARDO AGAPITO FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:353104.0, importe_modificado:353104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.11}} | {2568094/proyecto_INICIO, 2568094/proyecto_FIN, 2568094/proyecto_PROCESO, 2568094/proyecto_FIN, 2568094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568249 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (ALIMENTACION DE CARCAMO) EN LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 6889 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 6889 | S | 750 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.75, meta_modificada:159.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia vicente gro 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle jesus maria Y Calle apolonio castillo se encuentra atras de la distribuidora de coca cola, lon:-100.62440978, lat:17.23135073}} | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /006-2025/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIRP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.75}} | {2568249/proyecto_INICIO, 2568249/proyecto_PROCESO, 2568249/proyecto_INICIO, 2568249/proyecto_FIN, 2568249/proyecto_INICIO, 2568249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568250 | Proyecto de inversión | 314295.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314295.06, modificado:314295.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA HACIENDA-TIERRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 72053 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 72053 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:90, direccion:Camino tierra blanca - la hacienda 3 10 40903 TIERRA BLANCA, TÉCPAN DE GALEANA se encuentra en la entrada principal de la localidad, lon:-100.53109402, lat:17.29501311}} | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 314295.06 | 314295.06 | 314295.06 | 314295.06 | 314295.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /058-2025/AD, contratista:DISEÑO Y RESCATE DEL MEDIO AMBIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:314295.06, importe_modificado:314295.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2568250/proyecto_PROCESO, 2568250/proyecto_FIN, 2568250/proyecto_PROCESO, 2568250/proyecto_INICIO, 2568250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568254 | Proyecto de inversión | 1288030.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288030.77, modificado:1288030.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARTIN CARRERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 98204 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 98204 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.3, meta_modificada:573.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:79, direccion:Calle martin cabrera Pueblo san luis de la loma 40906 SAN LUIS DE LA LOMA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle venustiano carranza Y Calle diaz de la vega a un lado del ciber y papeleria naty, lon:-100.89512344, lat:17.26763111}} | 2025-04-23 | 2025-06-06 | 1288030.77 | 1288030.77 | 1288030.77 | 1288030.77 | 1288030.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /014-2025/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:1288030.77, importe_modificado:1288030.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.3}} | {2568254/proyecto_INICIO, 2568254/proyecto_FIN, 2568254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568255 | Proyecto de inversión | 767886.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767886.5, modificado:767886.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE TECPÁN DE GALEANA, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA. - 67470 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 67470 | S | 357 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.8, meta_modificada:329.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle Lazaro Cardenas 40900 TÉCPAN DE GALEANA, TÉCPAN DE GALEANA ENTRE Calle Ignacio Mejia Y Calle Rodrigo Iturburu Se encuentra en la intersección de la C. Ignacio Mejia y la C. Rodrigo Iturburu, lon:-100.62849474, lat:17.2115226}} | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 767886.5 | 767886.5 | 767886.5 | 767886.5 | 767886.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /017-2025/AD, contratista:EVELYN CAXJUU PELAEZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:767886.5, importe_modificado:767886.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.8}} | {2568255/proyecto_FIN, 2568255/proyecto_INICIO, 2568255/proyecto_FIN, 2568255/proyecto_PROCESO, 2568255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568256 | Proyecto de inversión | 165809.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165809.6, modificado:165809.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CACAHUANANCHES-EL ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE TECPÁN DE GALEANA - 77443 | 12 | Guerrero | 57 | Técpan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Técpan de Galeana | 77443 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:Camino ZAPOTE - CACAHUANANCHES 1 720 40900 CACAHUANANCHES, TÉCPAN DE GALEANA SE ENCUNETRA AL INICIO DE LA LOCALIDAD , lon:-100.56784219, lat:17.27228205}} | 2025-08-07 | 2025-08-26 | 165809.6 | 165809.6 | 165809.6 | 165809.6 | 165809.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG/OP/FAISMUN /065-2025/AD, contratista:IMPORT EXPORT AND INNOVATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, monto:165809.6, importe_modificado:165809.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2568256/proyecto_INICIO, 2568256/proyecto_PROCESO, 2568256/proyecto_FIN, 2568256/proyecto_INICIO, 2568256/proyecto_PROCESO, 2568256/proyecto_FIN, 2568256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568258 | Proyecto de inversión | 291200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291200.0, modificado:291200.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO - EL DURAZNAL DEL KILOMETRO 0+000 AL 5+700, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 61048 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 61048 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:45, direccion:Camino / Brecha EL CRUCERO - EL DURAZNAL 5 700 40405 EL DURAZNAL, TELOLOAPAN SE UBICA LA SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HRS DE DISTANCIA EN CAMINOS DE TERRACERIAS., lon:-100.02143247, lat:18.31821928}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | 291200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-025-2025, contratista:HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:291200.0, importe_modificado:291200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2568258/proyecto_PROCESO, 2568258/proyecto_INICIO, 2568258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568259 | Proyecto de inversión | 173600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173600.0, modificado:173600.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL, TELOLOPAN,GUERRERO - 60891 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60891 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia el pedregal 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle cerrada Y se ubica al este del municipio acceso sobre la carretera arcelia - teloloapan a 20 min del centro de la ciudad, lon:-99.86756404, lat:18.35212622}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | 173600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-013-2025, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:173600.0, importe_modificado:173600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2568259/proyecto_INICIO, 2568259/proyecto_FIN, 2568259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568260 | Proyecto de inversión | 147060 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147060.0, modificado:147060.0}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA 5 DE MAYO, TELOLOAPAN, GUERRERO. - 60901 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 60901 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia 5 de mayo 40400 TELOLOAPAN, TELOLOAPAN ENTRE Calle sin nombre Y Calle cerrada se ubica al suroeste de la cabecera municipal a 20 min del centro., lon:-99.86867923, lat:18.35326509}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 147060 | 147060 | 147060 | 147060 | 147060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP-FAISMDF-018-2025, contratista:DIANA ISABEL RAMON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:147060.0, importe_modificado:147060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:240.0}} | {2568260/proyecto_INICIO, 2568260/proyecto_FIN, 2568260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | GRO250302568261 | Proyecto de inversión | 968400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968400.0, modificado:968400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUZ GRANDE - LA LAGUNITA DEL PROGRESO DEL KILOMETRO 0+000 AL 16+200, MUNICIPIO DE TELOLOAPAN GUERRERO. - 61116 | 12 | Guerrero | 58 | Teloloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teloloapan | 61116 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:38, direccion:Camino / Brecha CRUZ GRANDE - LA LAGUNITA DEL PROGRESO 16 200 40405 CRUZ GRANDE, TELOLOAPAN SE UBICA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 HRS DE CAMINO POR TERRACERIAS, lon:-100.04083994, lat:18.30693472}} | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 968400 | 968400 | 968400 | 968400 | 968400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTOTE-DOP FAISMDF-026-2025, contratista:UZIEL GONZALEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE TELOLOAPAN, monto:968400.0, importe_modificado:968400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.2}} | {2568261/proyecto_INICIO, 2568261/proyecto_PROCESO, 2568261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones